| ### Р Е Ш Е Н И Е #### ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ #### АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА #### ПЕРМСКОГО КРАЯ |  |
| --- | --- |
| 28.11.2013 31 ____________________ №________________ |  |
| Об утверждении Концепции муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |

В соответствии с пунктом 13.2 части 2 статьи 27 Устава Александровского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания Александровского муниципального района от 10.07.2008 № 325, постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.11.2013 № 1845 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ», Земское Собрание Александровского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Концепцию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Земского Собрания

Александровского муниципального района				    Д.В. Щеглов

И.о. главы муниципального района - 
главы администрации Александровского

муниципального района                                                 	              С.В. Богатырева

Приложение

к решению Земского Собрания

Александровского  муниципального района

от _28.11.2013_ № _31_

КОНЦЕПЦИЯ

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей

Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Александровского муниципального района

Концепция муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Концепция) определяет цели, задачи и направления развития сельских территорий Александровского муниципального района и включает мероприятия по осуществлению мер по развитию  инженерного обустройства села, улучшению жилищных условий сельского населения.

Концепция разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:

- Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- Постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского  хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»;

- Постановлением Администрации Александровского муниципального района от 15.11.2013 г. № 1845 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ».

Концепция является основой для разработки муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа).

Предлагаемая к разработке и реализации Программа является продолжением государственной политики, направленной на устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района (далее - муниципальный район)

Концепция Программы соответствует основным направлениям социально-экономического развития муниципального района, системе целей, задач и целевых показателей по экономическому развитию, установленных в Комплексной программе социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2006-2010 годы и на период до 2015 года, которая утверждена Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 21.02.2008 г. № 284.

2.Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

На территории муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г. численность населения составила 30,234 тыс.человек, в том числе сельское население - 16,376 тыс. человек, что составляет  в общей численности жителей муниципального района порядка 54%.

Территория муниципального района составляет 5,52 тыс.кв.м, это 3,4% от территории всего Пермского края. В состав муниципального образования входят Александровское, Всеволодо-Вильвенское, Яйвинское городские поселения и Скопкортненское сельское поселение. В  вышеперечисленных поселениях насчитывается 38  населенных пунктов, из них 37 отнесены к сельской местности, что составляет 97,4 % от их общего числа, а именно:

Александровское городское поселение, в том числе: поселки: Башмаки, Луньевка, Лытвенский, Талый, деревни: Малая Вильва, Усть-Лытва.

Всеволодо-Вильвенское городское поселения, в том числе: поселки Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, Ивакинский Карьер, Ивака, село: Усть-Игум, деревни: Большая Вильва, Булатово, Гарнова, Гора, Гремяча, Зачерная, Напалкова, Тунегова, Усть-Игум, Шумково.

Яйвинское городское поселение, в том числе: поселки: Яйва, База, Галка, Камень, разъезд поселок Люзень деревни: Вижай, Замельничная, Клестово, Нижняя, Средняя, село: Подслудное,

Скопкортненское сельское поселение, в том числе: поселки: Скопкортная, Сухая, Чикман, деревни: Махнева, село: Верх-Яйва.

Данные официальной статистики за предыдущие годы указывают на то, что численность сельского населения, как и численность всего населения муниципального района ежегодно снижается. Так, к примеру, в 2011 г. этот показатель равнялся 30,760 тыс.человек, а в 2012 г. снизился на 526 человек или на 1,7 %.

Общая ситуация на рынке труда муниципального района характеризуется наличием проблем занятости вследствие интенсивного движения кадров, появлением на рынке не работающих граждан, наличием количественного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Уровень зарегистрированной безработицы на начало текущего года составил 1,9% от экономически активного населения муниципального района, это выше аналогичного показателя предыдущего года.

Особенно проблема занятости населения характерна для сельских населенных пунктов, где отсутствует спрос на рабочую силу, в виду отсутствия в них соответствующих производств.

Население, проживающие в сельских населенных пунктах, преимущественно занято в бюджетной сфере, в сфере малого и среднего бизнеса, в сфере сельскохозяйственного производства. Что касается развития сельскохозяйственного производства, то муниципальный район не является сельскохозяйственной территорией, соответственно, в муниципальном районе отсутствуют крупные производители сельскохозяйственной продукции.

По состоянию на 01.01.2013 г. сельскохозяйственная отрасль включала в себя 3218 действующих МФХ, в том числе:

- юридические лица - 2 (ООО «Урса агро», ООО «Яйвинский рыбхоз»);

- сельскохозяйственные кооперативы - 2 (СПК «Колхоз Вильвенский», СССПК «Нива»);

- личные подсобные хозяйства – 3199;

- крестьянские (фермерские) хозяйства – 13;

- индивидуальные предприниматели – 2.

Преимущественную долю в общем числе малых форм хозяйствования составляют личные подсобные хозяйства (99 %), которые не используют наемный труд, а обеспечивают самозанятость.

В муниципальном районе успешно развивается пчеловодство, овцеводство, свиноводство, а также разведение крупного рогатого скота. За последние 2 года администрацией муниципального района решена проблема сбыта продукции, произведенной местными сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет  открытия специализированных торговых точек.

Для создания качественных и комфортных условий жизни на селе необходимо обеспечить доступность для сельского населения качественных образовательных, медицинских, культурных услуг.

Низкий уровень обеспеченности села объектами социальной инфраструктуры является одним из основных факторов, обуславливающих  непривлекательность сельской местности  и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.

В сфере образования сельских территорий муниципального района в настоящее время осуществляют деятельность 17 учреждений, в их состав входят:

- 6 школ, из них 2 средних, 3 основных, 1 коррекционная школа–интернат (1583 ученических места);

- 11 детских садов (975 ученических мест).

Из всех имеющихся в сельской местности образовательных учреждений, одно из них является высокозатратным, это касается муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9», расположенного в с. Усть-Игум. Из краевого бюджета для поддержки этого учреждения выделяются соответствующие  субвенции, которые  направлены на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

В течении текущего 2013 года в сфере образования сельских территорий произошли соответствующие изменения, это связано с закрытием бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19», расположенного в пос. Скопкортная.

В сфере здравоохранения муниципального района осуществляет деятельность медицинское учреждение – МБУ «Александровская центральная городская больница», в состав которого входят:

-1 городская общепрофильная больница (действуют 3 поликлинических отделения).

-5 фельдшерско-акушерских пунктов.

-1 отделение скорой помощи (4 бригады).

Что касается сельских населенных пунктов, то оказание медицинской помощи населению осуществляют 5 фельдшерско-акушерских пункта,  расположенных в следующих населенных пунктах муниципального района:

пос. Лытвенский, пос. Луньевка, пос. Ивакинский Карьер, пос. Скопкортная, с. Усть-Игум.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни муниципального района. На территории муниципального района осуществляют деятельность 5 учреждений культурно-досугового типа,  из них 80 % - в сельской местности. К числу учреждений культурно-досугового типа, характерных для сельских населенных пунктов относятся: МКУ «ДК Горняк» пос. Карьер-Известняк, МКУ «ДК Химик» пос. Всеволодо-Вильва», МКУ «ДК Энергетик» пос. Яйва, МКУ «Дом досуга» пос. Скопкортная.

Обеспеченность и благоустройство жилищного фонда сельских населенных пунктов муниципального района влияют на качество жизни сельского жителя, в том числе на качество жизни влияет и наличие инженерных коммуникаций.

Что касается объектов инженерной инфраструктуры, то в муниципальном районе,  в том числе в сельских населенных пунктах имеет место низкая обеспеченность населения природным газом. На сегодняшний день к системе сетевого газоснабжения  не подключено 29 из 37 сельских населенных  пунктов, что подтверждается данными официальной статистики.

Общая площадь жилищного фонда муниципального района на начало года составляет 729,2 тыс.кв. метров. Преимущественная доля жилого фонда характерна для Александровского городского поселения и составляет 48% от общей площади жилого фонда муниципального района.

Обеспеченность жильем составляет 24,1 кв.м в расчете на одного жителя муниципального района.

На территории муниципального района число граждан проживающих в ветхих домах равняется 1087 человек, в аварийных домах -797 человек. Соответственно,  данные граждане нуждаются в улучшении жилищных условий.

По официальным данным, представленным администрациями Александровского, Яйвинского, Всеволодо-Вильвенского городских поселений и Скопкортненского сельского поселения число граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на сегодняшний день составляет 2770 человек.

Характеристика жилого фонда в разрезе городских (сельских) поселений приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели, характеризующие жилой фонд в разрезе муниципальных образований Александровского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Показатели | Александровское городское поселение | Яйвинское городское поселение | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | Скопкортненское сельское поселение | Всего по Александровскому муниципальному району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилого фонда, тыс.кв.м. | 349,7 | 249,5 | 117,9 | 12,1 | 729,2 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя, кв.м. | 24,1 | 24,1 | 23,1 | 39,4 | 24,1 |
| 3. | Ввод в действие жилых домов, кв.м. всего, в.т.ч. ввод в действие индивидуальных жилых домов | 613,1 613,1 | 283,4 283,4 | 275,4 275,4 | - - | 1171,9 1171,9 |
| 4. | Число проживающих в ветхих жилых домах, чел. | 577 | - | 228 | 282 | 1087 |
| 5. | Число проживающих в аварийных жилых домах, чел. | 156 | 629 | 12 | - | 797 |
| 6. | Число граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, чел., всего, в т.ч.: - число граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -число граждан, проживающих в сельской местности -число молодых специалистов, проживающих в сельской местности -число молодых семей, проживающих в сельской местности | 1441 1423 18 - - | 1271 1271 - - - | 58 23 23 - 12 | - - - - - | 2770 2717 41 - 12 |

За прошедший год введено 1171,9 кв.м. жилья. На протяжении ряда лет в муниципальном районе ввод жилья осуществлялся только в индивидуальном жилом секторе. Строительство многоквартирного жилого фонда долгие годы не производилось. Необходимо отметить, что строительство индивидуальных жилых домов  в муниципальном районе ведется неравномерно, большая часть (52%) вводится в Александровском городском поселении.

В конце 2012 г. в рамках инвестиционного проекта Александровского муниципального района начато строительство 200 квартирного жилого дома по ул. Юбилейной, 7 в п.Яйва. Завершение строительства ожидается в 2015 г. Реализация обозначенного Проекта позволит частично решить проблему жилья в муниципальном образовании, эта проблема является достаточно  актуальной в целом для района.

Ежегодно на территории муниципального района осуществляется реализация  мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, в том числе проживающих в сельской местности. Для этих целей в рамках реализации программных мероприятий привлекаются бюджетные средства всех уровней: федерального, краевого и местного.

На текущий момент система водоснабжения сельских территорий муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения в воде, так как большинство систем  водоснабжения построено в 1960 – 1970 годах. В результате длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического уровня. Физический износ водопроводных систем доходит до 80 %, что приводит к частым авариям и  неэффективному расходованию воды за счет утечек в изношенных водопроводных сетях, следовательно,  возникает потребность в замене части  сетей водоснабжения. Основная часть сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками). Кроме того имеют место и иные проблемы  связанные с обеспечением  водой сельского населения.

Так, к примеру, на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения  проблема характерна для с.Усть-Игум. Указанная проблема связана с тем, что собственник объектов водопроводного хозяйства до настоящего времени  не определен, соответственно, необходимое обслуживание этого хозяйства  не осуществляется. Существующая скважина заилина, водопроводные сети изношены,  следовательно, потребители  получают воду ненадлежащего качества, т.е. не соответствующую санитарным нормам и правилам. Для решения указанной проблемы  необходимо провести ряд мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения в населенном пункте.

Аналогичная проблема характерна и для Яйвинского городского поселения, где также необходимо принять соответствующие меры, связанные с обеспечением  питьевой водой населения, проживающего как в пос. Яйва, так и в р.пос.Люзень.

В целях обеспечения качества услуг водоснабжения в Александровском городском поселения возникла необходимость в бурении скважин в пос. Лытвенский и пос. Луньевка и иных мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения в муниципальном образовании.

Характеристика водоснабжения в разрезе городских (сельских) поселений муниципального района  приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели, характеризующие водоснабжение в разрезе муниципальных образований Александровского муниципального района

| № п/п | Показатели | Александровское городское поселение | Яйвинское городское поселение | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | Скопкортненское сельское поселение | Всего по Александровскому муниципальному району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность водопроводной сети, м | 57750 | 22400 | 41700 | 3800 | 125650 |
| 2 | Протяженность водопроводной сети, нуждющихся в замене, м | 3500 | 1000 | 300 | - | 4800 |
| 3 | Протяженность водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за 2012 год, м | 500 | 532 | 450 | - | 1482 |

Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых должна быть направлена реализация мероприятий Программы, относится низкий уровень обеспеченности питьевой водой сельского населения; низкий уровень обеспеченности жильем сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

3. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков

Вариантом оптимального решения проблем в сфере устойчивого развития сельских территорий муниципального района, которые были бы альтернативой програмно-целевому методу и позволит достичь аналогичного эффекта, в практике не отмечено. Необходимость решения проблем, характерных для данной сферы, подтверждает целесообразность реализации Программы.

Разработка и реализация Программы являются наиболее эффективным вариантом решения поставленных задач по устойчивому развитию сельских территорий. Программа обеспечит создание благоприятных правовых и экономических условий для динамичного территориального развития.

В рамках Программы планируется реализация ряда основных мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

К основным рискам Программы относятся:

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

-  снижением темпов роста экономики муниципального района;

- опережающие темпы инфляции, которые могут привести к повышению стоимости жилья, работ по водоснабжению, в результате чего не возможно реализовать мероприятия в рамках ресурсного обеспечения,  предусмотренного Программой.

- несвоевременность реализации мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры в рамках Программы, в связи с несвоевременным выполнением работ со стороны подрядных организаций.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляется на основе:

- проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в региональном законодательстве, внесение изменение в муниципальную программу;

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и ответственности ответственного исполнителя и участников  Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы в полной мере возможна при условии ее финансирования в рамках запланированных объемов.

4. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-

целевым методом

Программа рассчитана на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Реализация Программы будет осуществляться  поэтапно.

Первый этап (январь-март 2014 г.) - разработка нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района для последующей реализации Программы.

Второй этап (апрель 2014 г.- декабрь 2020  г.) — реализация Программы.

Мероприятия реализуются в течение всего периода действия Программы. При этом в Программе должен быть создан гибкий механизм корректировки с учетом изменений требований Государственной программы.

5. Предложения по целям и задачам Программы, целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам

Основной целью муниципальной политики в области развития сельских территорий является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Достижению поставленной цели Программы будет способствовать  решение следующих задач:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня инженерного обустройства села.

Промежуточные результаты Программы будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о ходе реализации Программы, представляемых в  установленном порядке.

Оценка эффективности разрабатываемой в соответствии с Концепцией  Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели.

Целевыми показателями решения задач по повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры и удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье являются:

количество семей, улучивших жилищные условия;

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;

ввод в действие локальных водопроводов;

уровень обеспеченности питьевой водой.

6.Предложения по объемам и источникам финансирования

Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет следующих источников: средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района, бюджетов городских (сельских) поселений, внебюджетных источников (частных инвестиций).

Основные мероприятия, которые будут определены в Программе, должны быть реализованы на основе софинансирования мероприятий с федеральным, краевым бюджетом на условиях и в размерах, определенных в Государственной программе и в соответствии с решениями Правительства Пермского края.

Основной принцип применения субсидии — привлечение дополнительных финансовых средств в развитие сельских территорий муниципального района.

Общая плановая потребность в финансовом обеспечении Программы на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года по предварительной оценке составляет 47302,8 тыс.руб., в том числе: 2014 год — 5271,0 тыс.руб., 2015 год — 5421,0 тыс.руб., 2016 год — 12547,0 тыс.руб., 2017 год- 12666,4 тыс.руб., 2018 год- 3690,6 тыс.руб., 2019 год — 3821,0 тыс.руб., 2020 год - 3885,8 тыс.руб.

Это касается средств бюджетов всех уровней (федерального, краевого, местного), используемых для целей софинансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, развитию водоснабжения.

Объем финансовых средств из бюджета района будет определен на основании соглашения с органами местного самоуправления городских (сельских) поселений, входящих в состав муниципального района, в случае передачи части их полномочий за  счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района.

В ходе разработки и реализации Программы  объемы финансирования по уровням бюджетов могут корректироваться.

При определении объемов ресурсного обеспечения Программы учтены проводимые в муниципальном районе в течении  последних лет мероприятия, направленные на оказание всех мер государственной поддержки по направлениям, предусмотренным настоящей Концепцией.

Примерный объем финансирования Программы в расчете на семь лет из бюджетов всех уровней приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Потребность в финансировании из бюджетов всех уровней

на период действия муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», тыс. руб.

| Источники финансирования | Всего на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет | 7782,0 | 1356,3 | 1128,9 | 1218,9 | 1240,2 | 931,5 | 953,1 | 953,1 |
| Краевой бюджет | 23804,1 | 1918,8 | 2372,4 | 7581,9 | 7639,5 | 1370,7 | 1436,1 | 1484,7 |
| Бюджеты муниципальных образований всего в т.ч. : -бюджет Александровского муниципального района -бюджет Александровского городского поселения -бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения -бюджет Яйвинского городского поселения -бюджет Скопкортненского сельского поселения | 7934,7 0 192,0 1718,7 4688,9 1335,1 | 639,6 0 87,5 208,8 180,0 163,3 | 790,8 0 104,5 188,0 303,0 195,3 | 2527,3 0 0 229,0 2103,0 195,3 | 2546,5 0 0 248,3 2102,9 195,3 | 456,9 0 0 261,6 0 195,3 | 478,7 0 0 283,4 0 195,3 | 494,9 0 0 299,6 0 195,3 |
| Внебюджетные средства | 7782,0 | 1356,3 | 1128,9 | 1218,9 | 1240,2 | 931,5 | 953,1 | 953,1 |
| Итого: | 47302,8 | 5271,0 | 5421,0 | 12547,0 | 12666,4 | 3690,6 | 3821,0 | 3885,8 |

- Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет осуществляться путем сопоставления степени фактического достижения результатов Программы по целевым показателям по отношению к плановым значениям. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения по каждому из целевых показателей.

    - Предложения по разработчикам и ответственным исполнителям Программы

Администрация Александровского муниципального района в лице структурного подразделения – Управления экономического развития территории, является ответственным за своевременную и качественную разработку проекта Программы и в рамках своей компетенции:

-обеспечивает реализацию Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах предусмотренных средств;

-выявляет отклонение фактических результатов от плановых, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;

-ежегодно в установленном порядке отчитывается о реализации Программы.

Участниками Программы являются органы местного самоуправления муниципального района и поселений,  а также иные физические и юридические лица.

9. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы

Программа должна включать в себя реализацию ряда направлений, в которые включены соответствующие мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами  инженерной инфраструктуры.

10. Предложения по формам и методам управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы по соответствующим ее направлениям устанавливается в порядках утвержденных нормативно-правовых актов администрации муниципального района и поселений на весь период реализации  Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации района, курирующий ФЦБ «Экономическое развитие», который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Программы;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.