Об утверждении отчета о реали-
зации муниципальной ведомствен-
ной целевой программы «Содейст-
вие занятости населения в Алек-
сандровском муниципальном рай-
оне Пермского края на 2011-2013
годы» за 2013 год

24.02.2014

277

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2012 г. № 603, «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2011-2013 годы» за 2013 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Боевой путь».

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 24.02.2014 № 277

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной ведомственной целевой программы

«Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2011-2013 годы» за 2013 год

Муниципальная ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 12.05.2011 г. № 294 (в ред. постановлений от 20.05.2011 № 336, 26.05.2011 № 377). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2011-2013 годов и направлена на снижение уровня безработицы в районе.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Целью Программы является содействие занятости населения и снижение негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждение роста регистрируемой безработицы в Александровском районе.

В рамках Программы в 2013 году были реализованы мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов трудового воспитания несовершеннолетних граждан, приобщение их к труду и обучению профессиональным навыкам.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Организация общественных работ

Данное мероприятие администрацией Александровского муниципального района не проводилось ввиду отсутствия на эти цели финансирования из федерального бюджета, финансовые средства не были запланированы на 2013 год.

2. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

Механизм реализации мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время утверждён постановлением администрации района от 20.05.2011 г. № 335 «Об утверждении Положения о реализации мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Трудоустройство осуществлялось при участии территориального подразделения - государственного казенного учреждения центра занятости населения города Александровска Пермского края. За 2013 год было трудоустроено 151 человек (по плану 150 человек), в том числе дети группы СОП (37 человек); дети группы риска (10 человек); дети из малоимущих семей (60 человек); дети безработных граждан (9 человек); дети-сироты
(2 человека).

Организация трудоустройства несовершеннолетних проходила в несколько этапов:

- презентация проектов занятости детей с трудоустройством несовершеннолетних от образовательных учреждений;

- отбор лучших проектов в соответствии с порядком отбора и утверждение проектов постановлением администрации района от 25.04.2013 г. № 526 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году»;

- реализация проектов;

- подведение итогов на форуме «Лето 2013», награждение.

В ходе отбора прошли 12 проектов, которые отличались инновационностью, социальной значимостью, реальными целями и задачами, представленные
8 учреждениями (МБУ ДДТ «Юность», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБУ ДОД «ДЮН», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 3», МОУ «Гимназия», МБУ ДОД «ЦДЮТЭ «Кальцит», МБОУ «СОШ № 33»).

Проект МБУ ДДТ «Юность» «Чеховский родник» (далее - проект) заключался в благоустройстве Чеховского родника в п.Всеволодо-Вильве. В рамках проекта «Озеленение школьного двора» производилось благоустройство пришкольной территории МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8», а именно ремонт школьного крыльца, посадка рябин, разбивка клумб и цветников.

В рамках проекта трудоустроено 30 несовершеннолетних. Объём финансирования составил 107,6 тыс. руб.

Реализуя проекты МБОУ ДОД «ДЮСШ» «Спортивная площадка», «Стадиону новую жизнь», «Наведем порядок своими руками» (далее- проекты) участники занимались усовершенствованием спортивной площадки около образовательного учреждения, уборкой территории на стадионе, ремонтом лыжной базы. В рамках указанных проектов трудоустроено 32 человек. Объём финансирования составил 114,8 тыс. руб.

Цель проекта МБУ ДОД «ДЮН» «Родному городу - нашу заботу» (далее - проект) - благоустройство территории г. Александровска. В ходе реализации проекта проводилась разбивка клумб и уход за цветниками. Работы проводились на территории возле администрации Александровского муниципального района.

Ещё один проект МБУ ДОД «ДЮН» - «Территория добрых дел» (далее-проект), был направлен на благоустройство территории возле мини-зоопарка в
г.Александровске. Проект включал мероприятия по созданию и облагораживанию композиций «Три медведя» и «Цветочный родник». В рамках проектов  трудоустроено 25 несовершеннолетних. Объём финансирования составил 89,8 рублей.

МБУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 33» и МБОУ «СОШ № 3» реализовывали проекты «Школьный двор», «Благоустройство школьного двора», «Цветочный двор» (далее-проекты). Все проекты направлены на благоустройство школьных территорий. В рамках проекта МБУ «СОШ № 6» трудоустроено 10 несовершеннолетних. Объём финансирования составил 35,9 тыс. руб.

В МБОУ «СОШ № 33» велись работы по благоустройству школьного участка, а также по разбивке клумб и цветников. В рамках проекта трудоустроено 18 несовершеннолетних. Увеличение количества трудоустроенных детей произошло в связи с тем, что 1 человек не отработал все рабочие смены, так как выбыл из проекта по достижению 18 лет. По этой причине возникла необходимость в трудоустройстве другого участника на оставшиеся рабочие смены. Объём финансирования составил 64,7 тыс. руб.

В рамках проекта МБОУ «СОШ № 3» трудоустроено 15 несовершеннолетних. Объем финансирования составил 53,9 тыс.руб.

Проект МОУ «Гимназия» «Школьный десант» (далее-проект) направлен на проведение частичных ремонтных работ в помещении гимназии, а именно проведение дизайнерских работ по оформлению кабинетов. В рамках проекта трудоустроено 10 несовершеннолетних. Объём финансирования составил 35,9 тыс. руб.

Цель проекта МБУ ДОД «ЦДЮТЭ «Кальцит» «Турполоса» (далее-проект) - сооружение туристической полосы препятствий по адресу г.Александровск,
ул. Мехоношина, д. 21. В рамках проекта трудоустроено 10 несовершеннолетних. Объём финансирования составил 35,9 тыс. руб.

В ходе подведения итогов на форуме «Лето-2013» победителями признаны проекты МБУ ДДТ «Юность» - «Чеховский родник», «Озеленение школьного двора». Данное учреждение было награждено дипломом I степени в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних».

Обеспечение временной занятости несовершеннолетних оказывает существенное влияние на сокращение уровня подростковой преступности и позволяет повысить уровень материальной поддержки подростков из малообеспеченных семей, приобщить их к труду и обучить профессиональным навыкам.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассо-вые расходы, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень зарегистриро-ванной безработицы в районе к ЭАН | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | Организация обществен-ных работ | 2024,79 | 2149,6 | - | - |
| 2 | Количество безработных граждан и работников предприятия, находящихся под угрозой увольнения, трудоустроен-ных на общественных работах | 100 | 167 | - | - | - | - | Организация обществен-ных работ | 2024,79 | 2149,6 | - | - |
| 3 | Количество несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроен-ных в свободное от учебы время. | 150 | 150 | 150 | 166 | 150 | 151 | Временное трудоустрой-ство несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1615,8 | 538,6 | 538,6 | 538,6 |

Численность населения Александровского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 г. – 29765 чел. На протяжении ряда лет отмечается устойчивая динамика снижения численности населения.

Среднесписочная численность работающих по учитываемому кругу предприятий за 2013 г. составила 6039 чел. Работающие граждане преимущественно заняты в бюджетном секторе, на крупных и средних предприятиях, в сфере предпринимательства.

Среднемесячная заработная плата в районе за период 2013 г. составила 20714,3 руб. Наиболее высокооплачиваемыми являются электроэнергетики, наименее оплачиваемыми работники сельского хозяйства.

Фактический целевой показатель «Уровень зарегистрированной безработицы в районе к ЭАН» составил 2,3, что ниже планового на 17,9 %.

За 2013 год в районную службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1834 чел., из них 921 (50,2%) женщин. Из числа обратившихся нашли работу 1132 чел. (61,7 %) из них 523 (46,2 %) женщины.

730 чел. (39,8%) в возрасте до 30 лет нуждались в поиске работы, из них 199 чел. (27,3%) – это молодые люди от 14 до 17 лет. Трудоустроено центром занятости населения по данной категории 503 чел. (68,9%), в том числе 191 чел.(96%) из них в возрасте до 18 лет.

Преобладающими причинами незанятости населения являются увольнение по собственному желанию и увольнение по инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности, в 2013 году число уволенных составило 1007 и 99 чел. соответственно.

Основное число безработных граждан – 157 чел (42,2%) имеют начальное профессиональное образование, т.е. могут претендовать на рабочие профессии или неквалифицированный труд.

По показателю «Количество безработных граждан и работников предприятия, находящихся под угрозой увольнения, трудоустроенных на общественных работах» плановое значение Программой не предусмотрено.

Фактическое значение показателя «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебы время» превысило плановое значение на 0,6 % и составило 151 человек. Увеличение планового количества трудоустроенных (150 человек) произошло в связи с тем, что в МБОУ «СОШ № 33» 1 человек не отработал все рабочие смены так как выбыл из проекта по достижению 18 лет. По этой причине возникла необходимость в трудоустройстве другого участника на оставшиеся рабочие смены.

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников

Данные об объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников по Программе в целом, по источникам финансирования представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наимено-вание мероприя-тия по Программе | Источ-ник финан-сирования | Расходы всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |
|  |  |  | План по Прог-рамме | Кассо-вый расход | % ис-пол не-ния | План по Прог-рамме | Кас-со-вый рас-ход | % ис-пол- не-ния | План по Прог-рамме | Кассо-вый расход | % ис-пол- не- ния | План по Прог-рамме | Кассо-вый расход | % ис-пол- не- ния |
| 1 | Организация обществен-ных работ | Федеральный бюд-жет | 2024,79 | 2149,6 | 100 | 2024,79 | 2149,6 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Мест-ный бюд-жет | 1615,8 | 1615,8 | 100 | 538,6 | 538,6 | 100 | 538,6 | 538,6 | 100 | 538,6 | 538,6 | 100 |
|  | Итого |  | 3640,6 | 3765,4 | 100 | 2563,39 | 2688,2 | 100 | 538,6 | 538,6 | 100 | 538,6 | 538,6 | 100 |

Программой предусмотрен объем финансирования из бюджетов всех уровней на 2013 год в сумме 538,6 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 538,6  тыс. руб. Кассовый расход составил 538,6 тыс.руб. Освоение финансовых средств - 
100 %.

Реализация данной Программы в 2013 году принесла существенный социальный эффект. Это выражается в достижении ожидаемых показателей Программы. Однако в целом на территории Александровского муниципального района по прежнему проблема занятости населения достаточно актуальна.

Рассылается: дело, УЭРТ, редакция газеты «Боевой путь», прокуратура.