Об  утверждении отчёта о реализа-

27.02.2015

241

ции   муниципальной   программы

«Устойчивое    развитие    сельских

территорий Александровского  му-

ниципального  района   Пермского

края на 2014-2017 годы и на период

до 2020 года» за 2014 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 22 мая 2012 г. № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2014 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь».

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							 А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 27.02.2015 № 241

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

за 2014 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.04.2014 г. № 458 (в редакции постановлений администрации района от 11.04.2014 № 487, от 22.09.2014 № 1244, от 13.11.2014 № 1468). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2014-2020 годов и направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Александровского муниципального района (далее – муниципальный район), в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня инженерного обустройства села.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности муниципального района, привлечь на эти цели средства всех уровней бюджета.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

На территории Александровского муниципального района в 2014 году исходя из выбранных приоритетов осуществлялась реализация Программы в рамках действующего законодательства. Это касается такого мероприятия как улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

В отчетном периоде Александровскому муниципальному району была передана часть полномочий от Всеволодо-Вильвенского городского и Скопкортненского сельского поселений по решению вопросов местного значения.

А именно по решению вопросов, связанных с привлечением дополнительных средств из бюджетов всех уровней для последующего обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Передача части полномочий осуществлялась с передачей на уровень района иных межбюджетных трансфертов, объем которых составил 209,2 тыс. руб. Фактически часть полномочий по решению вопросов местного значения, переданных от Всеволодо-Вильвенского городского поселения, не была реализована администрацией района ввиду отсутствия участников, то есть граждан, подавших заявку на предоставление социальных выплат с целью улучшения жилищных условий в сельской местности.

Что касается Скопкортненского сельского поселения, то семья численностью 6 человек, проживающая в п. Сухая, за счет программных мероприятий имела возможность в 2014 году приобрести жилье в п. Яйва.

Площадь приобретенного жилья составила161,4 кв.м, что выше социальной нормы площади жилья, равной 108 м2.

Посредством реализации мероприятия программы для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, было привлечено дополнительных средств из бюджетов всех уровней 702,6 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 301,1 тыс. руб., краевого   бюджета – 301,1 тыс. руб., местного бюджета – 100,4 тыс. руб. (внебюджетные средства – 797,4 тыс. руб.).

Реализация мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, будет продолжена в последующей перспективе.

1.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры

Реализация мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры» в муниципальном районе заключается в развитии водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов).

Главной целью Программы в области развития водоснабжения является обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Механизм реализации мероприятий, связанных с развитием водоснабжения в рамках требований действующего законодательства, осуществляется путем предоставления субсидий муниципальному образованию из федерального и краевого бюджетов на строительство (реконструкцию) локальных водопроводов в сельской местности.

В течение отчетного периода 2014 года мероприятия, связанные с развитием водоснабжения в муниципальном образовании, не осуществлялись.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице.

Таблица

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  | 2014 |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество семей, улучивших жилищные условия | 4 | 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 702,6 | 702,6 |
| 2. | Количество граждан, улучшивших жилищных условия | 4 | 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 702,6 | 702,6 |
| 3. | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | 0 | 0,0 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 170,0 | 161,4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 702,6 | 702,6 |
| 5. | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | 1 | 0 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 |

Рассылается: дело, отдел экономического развития-2, редакция газеты «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура.