Об утверждении отчёта о реалии-
зации    ведомственной    муници-
пальной   целевой    программы
«Создание    условий    эффектив-
ного развития сети организаций
культуры   в   поселениях   Алек-
сандровского    муниципального
района   на   2012-2014  годы»  за
2014 год

02.03.2015

275

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2012 № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2012-2014 годы» за 2014 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте Александровского муниципального района.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации района

от 02.03.2015 № 275

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной муниципальной целевой программы
«Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2012-2014 годы» за 2014 год

Ведомственная муниципальная целевая программа «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2012-2014 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 03.08.2012 № 1064 (с изм. Постановление от 16.12.2013 № 2085). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2012-2014 годов и направлена на решение вопросов организации культурно-массового отдыха населения сельских территорий Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является создание оптимальной системы развития и повышения качества оказания услуг социальных и культурных услуг жителям поселений Александровского муниципального района.

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи:

- увеличить число жителей поселений, активно участвующих в культурной жизни района;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждений культуры поселений;

- увеличить общее количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности;

- повысить качество предоставляемых учреждениями культуры услуг.

Основными программными мероприятиями является приобретение музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники и инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников в поселениях Александровского муниципального района.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий.

В отчетном периоде администрацией района в рамках реализации Программы осуществлялось приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования и компьютерной техники и модернизацию учебно-методической базы учреждений музыкального и художественного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа».

В 2014 году в соответствии с Программой было выделено 1500,00 тысяч рублей, в том числе 1050,00 тысяч рублей – средства бюджета Пермского края, 450,00 тысяч рублей – средства бюджета Александровского муниципального района. Денежные средства по данной программе в 2014 году были освоены в объеме – 1488,75 тысяч рублей, в том числе 1042,50 тысяч рублей – средства бюджета Пермского края, 446,25 тысяч рублей – средства бюджета Александровского муниципального района.

В 2014 году МБОУ ДОД «Детская школа искусств» было выделено и освоено по данной программе – 750,00 тысяч рублей, в том числе средства Пермского края – 525,00 тысяч рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 225,00 тысяч рублей, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» – 750,00 тысяч рублей, средства Пермского края – 525,00, средства Александровского муниципального района – 225,00 тысяч рублей.

В рамках реализации данной программы было приобретено специализированное компьютерное оборудование и программные комплексы для работы классов музыкальной информатики и компьютерной графики, а также музыкальные инструменты.

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в 2014 году в соответствии с Программой был приобретен Рояль W.Hoffmann Vision черный полированный V-158 на общую сумму 746,25 тысяч рублей, в том числе средства Пермского края – 521,25 тысяч рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 225,00 тысяч рублей.

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» в соответствии с Программой был приобретен Рояль W.Hoffmann Vision черный полированный V-158 на общую сумму 742,50 тысяч рублей, в том числе средства Пермского края – 521,25 тысяч рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 221,25 тысяч рублей.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  | 2014 |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 1. | Снижение уровня износа оборудования учреждений культуры | 60 | 60 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования, компьютерной техники и инвентаря | 1488,75 | 1488,75 |
| 22. | Увеличение числа коллективов народного творчества, творческих студий и коллективов | 20 | 20 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования, компьютерной техники и инвентаря | 1488,75 | 1488,75 |
| 33. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности по отношению к 2012 году | 10 | 10 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования, компьютерной техники и инвентаря | 1488,75 | 1488,75 |

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | Кассовый расход | % исполнения |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 11. | Снижение уровня износа оборудования учреждений культуры | 60 | 60 | 1500,00 | 1488,75 | 99,96 |
| .2. | Увеличение числа коллективов народного творчества, творческих студий и коллективов | 20 | 20 | 1500,00 | 1488,75 | 99,96 |
| 33. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности по отношению к 2012 году | 10 | 10 | 1500,00 | 1488,75 | 99,96 |

Рассылается: дело, С.В. Богатыревой, А.М.Галкину, М.Г.Степановой, сайт АМР, редакция газеты «Боевой путь», финансовое управление, прокуратура.