Об утверждении отчёта о реали-
зации    ведомственной    муници-
пальной    целевой     программы
«Создание     условий    эффектив-
ного  развития сети организаций
культуры   в    поселениях   Алек-
сандровского    муниципального
района  на  2012-2014   годы»   за
2014 год

17.03.2015

399

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2012 № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района 2012-2014 годы» за 2014 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте Александровского муниципального района.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 17.03.2015 № 399

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной муниципальной целевой программы

«Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района

2012-2014 годы» за 2014 год

Ведомственная муниципальная целевая программа «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района 2012-2014 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 03.08.2012 г. № 1064. Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2012-2014 годов и направлена на решение вопросов организации культурно-массового отдыха населения сельских территорий Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является создание оптимальной системы развития и повышения качества оказания социальных и культурных услуг жителям поселений муниципального района.

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи:

- увеличить число жителей поселений, активно участвующих в культурной жизни района;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждений культуры поселений;

- увеличить общее количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности;

- повысить качество предоставляемых учреждениями культуры услуг.

Основными программными мероприятиями является приобретение музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники и инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников в поселениях Александровского муниципального района.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий.

В отчетном периоде администрацией района в рамках реализации Программы осуществлялось выделение средств бюджетам поселений для проведения программных мероприятий. По представленным администрациями поселений отчетам видно, что денежные средства были направлены на приобретение музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники и инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников для учреждений культуры расположенных в сельской местности.

В 2014 году в соответствии с Программой из бюджета Александровского муниципального района было выделено 900,00 тысяч рублей. Денежные средства по данной программе в 2014 году были освоены в объеме – 825,372 рублей.

В 2014 году Александровскому городскому поселению (МБУ «ГДК» структурные подразделения – клуб «Нива пос. Лытвенский и клуб пос. Луньевка) было выделено и освоено по данной Программе – 300,00 тысяч рублей, Скопкортненское сельское поселение (МБУ «Дом досуга п. Скопкортная» – выделено – 150,00 тысяч рублей, освоено – 75,372 тысяч рубля, Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению (МБУ ДК «Химик» структурное подразделение – клуб села Усть-Игум, МБУ ДК «Химик», МБУ ДК «Горняк») выделено – 450,00 тысяч рублей, освоено – 450,00 тысяч рублей.

Александровским городским поселением в 2014 году в соответствии с Программой было приобретено для МБУ «Городской дворец культуры» структурные подразделение клуб «Нива» пос. Лытвенский и структурные подразделение клуб пос. Луньевка – световая аппаратура, звуковая аппаратура, дискотечная аппаратура, компьютерная техника, костюмы сценические, мебель, на общую сумму 300,00 тысяч рублей.

Всеволодо-Вильвенским городским поселением в 2014 году в соответствии с Программой было приобретено:

для МКУ ДК «Химик» – компьютерная техника, звуковая аппаратура на общую сумму – 300,00 тысяч рублей;

для МКУ ДК «Горняк» – костюмы детские карнавальные, звуковая аппаратура, мольберт на общую сумму – 150,00 тысяч рублей.

Скопкортненским сельским поселением в 2014 году в соответствии с Программой для МБУ «Дом досуга п. Скопкортная» было приобретено – костюмы детские карнавальные и костюм снегурочки, компьютерная техника, звуковая аппаратура, дискотечная аппаратура, световая аппаратура на общую сумму – 75,372 тысяч рублей.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  | 2014 |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 1. | Снижение уровня износа оборудования учреждений культуры | 60 | 60 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования, компьютерной техники и инвентаря | 567,138 | 567,138 |
| 22. | Увеличение числа коллективов народного творчества, творческих студий и коллективов | 20 | 20 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования, компьютерной техники и инвентаря | 124,278 | 124,278 |
| 33. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности по отношению к 2012 году | 10 | 10 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования, компьютерной техники и инвентаря | 133,956 | 133,956 |

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | Кассовый расход | % исполнения |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 11. | Снижение уровня износа оборудования учреждений культуры | 60 | 60 | 600,000 | 567,138 | 94,5 |
| .2. | Увеличение числа коллективов народного творчества, творческих студий и коллективов | 20 | 20 | 150,000 | 124,278 | 83,7 |
| 33. | Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности по отношению к 2012 году | 10 | 10 | 150,000 | 133,956 | 88,6 |

Рассылается: дело, юр. отдел, Богатыревой С.В., Галкину А.М., Степановой М.Г., редакция газеты «Боевой путь», сайт АМР, финансовое управление, прокуратура.