Об утверждении отчёта о реализации
ведомственной муниципальной целевой
программы «Развитие материально-
технической и учебно-методической
базы учреждений музыкального и худо-
жественного образования Александров-
ского муниципального района на 2012-
2014 годы» за 2014 год

403

19.03.2015

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2012 № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Развитие материально-технической и учебно-методической базы учреждений музыкального и художественного образования Александровского муниципального района на 2012-2014 годы» за 2014 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте Александровского муниципального района.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации района

от 19.03.2015 № 403

ОТЧЕТ

реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Развитие материально-технической и учебно-методической базы учреждений музыкального и художественного образования Александровского муниципального района на 2012-2014 годы» за 2014 год

Ведомственная муниципальная целевая программа «Развитие материально-технической и учебно-методической базы учреждений музыкального и художественного образования Александровского муниципального района на 2012-2014» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 09.06.2012 № 724, с учетом изменений и дополнений. Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2012-2014 годов и направлена на решение вопросов организации образовательного процесса, в том числе и развитие системы дополнительного образования на территории Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является создание оптимальной системы развития и повышения качества художественного и музыкального образования на территории Александровского муниципального района.

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи:

- введение в учебный процесс новых прогрессивных методов обучения детей;

- расширение использование в учебном процессе информационных технологий;

- открытие новых классов и направлений обучения (классов компьютерной графики, классов музыкальной информатики, класса синтезатора);

- расширение участия воспитанников МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» в краевых и общероссийских конкурсах и фестивалях.

Основным программным мероприятием, проводимым в 2014 году в рамках реализации программы, было приобретение музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа».

Оценка уровня выполнения программных мероприятий.

В отчетном периоде администрацией района в рамках реализации Программы осуществлялось приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования и компьютерной техники и модернизацию учебно-методической базы учреждений музыкального и художественного образования.

В 2014 году в соответствии с Программой было выделено 1500,00 тысяч рублей, в том числе 1050,00 тысяч рублей – средства бюджета Пермского края, 450,00 тысяч рублей – средства бюджета Александровского муниципального района. Денежные средства по данной программе в 2014 году были освоены в объеме – 1496,25 тысяч рублей, в том числе 1046,25 тысяч рублей – средства бюджета Пермского края, 450,00 тысяч рублей – средства бюджета Александровского муниципального района.

В 2014 году МБОУ ДОД «Детская школа искусств» было выделено и освоено по данной программе – 750,00 тысяч рублей, в том числе средства Пермского края – 525,00 тысяч рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 225,00 тысяч рублей, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» – 750,00 тысяч рублей, средства Пермского края –
525,00 тысяч рублей, средства Александровского муниципального района – 225,00 тысяч рублей.

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в 2014 году в соответствии с Программой был приобретен Рояль W.Hoffmann Vision черный полированный V-158 на общую сумму 746,25 тысяч рублей, в том числе средства Пермского края – 521,25 тысяч рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 225,00 тысяч рублей. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 3,75 тысячи рублей.

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» в соответствии с Программой был приобретен Рояль W.Hoffmann Vision черный полированный V-158 на общую сумму 742,50 тысяч рублей, в том числе средства Пермского края – 521,25 тысяч рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 
221,25 тысяч рублей. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 7,50 тысяч рублей и была использована учреждением для приобретения инвентаря для эффективной эксплуатации рояля. Таким образом, выделенные денежные средства были освоены в полном объеме.

Приобретение роялей позволило повысить качество преподавания в учреждениях, а также создало условия для привлечения ведущих музыкантов Пермского края в учреждениях музыкального образования.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  | 2014 |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 1. | Число учащихся в ДШИ и ДШИ, чел. | 488 | 416 | Приобретение музыкальных инструментов и компьютерной техники для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 1500,00 | 1496,25 |
| 22. | Уровень износа оборудования и учебно-методических пособий, % | 92,5 | 82 | Приобретение музыкальных инструментов и компьютерной техники для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» |  |  |
| 33. | Уровень информатизации учебного процесса, % | 15 | 12 | Приобретение музыкальных инструментов и компьютерной техники для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» |  |  |

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  | 2014 |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 1. | Число учащихся в ДШИ и ДШИ, чел. | 488 | 416 | Приобретение музыкальных инструментов и компьютерной техники для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 1500,00 | 1496,25 |
| 22. | Уровень износа оборудования и учебно-методических пособий, % | 92,5 | 82 | Приобретение музыкальных инструментов и компьютерной техники для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» |  |  |
| 33. | Уровень информатизации учебного процесса, % | 15 | 12 | Приобретение музыкальных инструментов и компьютерной техники для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования МБОУ ДОД «Детская школа искусств» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» |  |  |

Рассылается: дело, С.В. Богатыревой, А.М.Галкину, М.Г.Степановой, сайт АМР, редакция газеты «Боевой путь», финансовое управление, прокуратура.