Об  утверждении  отчёта о реализации
ведомственной   муниципальной   целе-
вой программы   «Развитие  кадрового
потенциала системы здравоохранения
Александровского     муниципального
района на 2013-2015 годы» за 2014 год

27.03.2015

429

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2012 № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной муниципальной целевой программы «Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Александровского муниципального района на 2013-2015 годы» за 2014 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте Александровского муниципального района.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации района

от 27.03.2015 № 429

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной муниципальной целевой программы
«Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Александровского муниципального района на 2013-2015 годы»
за 2014 год

Ведомственная муниципальная целевая программа «Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Александровского муниципального района на 2013-2015 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 21.09.2012 № 1360 «Об утверждении ведомственной муниципальной целевой программы «Развитие кадрового потенциала системы здравоохранения Александровского муниципального района на 2013-2015 годы», (с изменениями и дополнениями от 24.11.2014 № 1514). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2013-2015 годов и направлена на улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Александровского муниципального района посредством обеспечения высококвалифицированными медицинскими кадрами структурных подразделений ГБУЗ ПК «Александровская ЦГБ» (далее – ГБУЗ ПК «АЦГБ»).

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является создание оптимального набора инструментов и способа привлечения врачей-специалистов, их закрепление на территории Александровского муниципального района.

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи:

- обеспечить привлечение на территорию района врачей-специалистов из других регионов;

- организовать систему подготовки профессиональных медицинских кадров из выпускников общеобразовательных учреждений Александровского муниципального района;

- создать систему мотивационных механизмов, направленных на повышение квалификации и качества работы врачей;

- повысить социальную значимость и престиж работы медицинского работника.

Основными программными мероприятиями является увеличение числа студентов, поступивших в медицинские вузы по целевому набору, увеличение показателя укомплектованности ГБУЗ ПК «АЦГБ» врачами, снижение среднего возраста медицинских кадров учреждений здравоохранения.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

В отчетном периоде администрацией района в рамках реализации Программы осуществлялось выделение средств бюджету ГБУЗ ПК «АЦГБ» для проведения программных мероприятий. По представленному ГБУЗ ПК «АЦГБ» отчету видно, что денежные средства были направлены на улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Александровского муниципального района посредством обеспечения высококвалифицированными медицинскими кадрами структурных подразделений ГБУЗ ПК «АЦГБ».

В 2014 году в соответствии с Программой из местного бюджета было выделено 2579,00 тыс. рублей.

Фактически на исполнение данной программы в бюджете Александровского муниципального района в 2014 году было выделено финансирование в размере 735,48 тысяч рублей, уровень освоения бюджетных средств составил 28,5%.

В рамках реализации Программы в 2014 году ГБУЗ ПК «АЦГБ» были осуществлены следующие программные мероприятия:

- единовременные подъемные выплаты врачам – специалистам, врачам – молодым специалистам в сумме 100,00 тысяч рублей. Выплату получил вновь прибывший на территорию района врач-хирург;

- персональные повышающие коэффициенты (в кратном отношении к должностному окладу) врачам – специалистам, врачам – молодым специалистам в сумме 380,18 тысяч рублей. Выплаты получили 6 вновь прибывших специалистов по следующим специальностям – стоматолог, невролог, хирург, психиатр-нарколог и 2 анестезиолога-реаниматолога;

- специальные надбавки молодым специалистам в сумме 48,0 тысяч рублей (2 человека), данные выплаты получили молодые специалисты, прибывшие на работу в учреждение по специальностям стоматолог и невролог;

- стипендия студентам, обучающихся по целевому набору в сумме 145,0 тысяч рублей. Выплаты производились 11 студентам ГБОУ ВПО «Пермская государственная академия имени академика Е.А. Вагнера»;

- проезд студентам, обучающимся по целевому набору в сумме в сумме 2,3 тысяч рублей. Выплата проводилась двум студентам первого курса лечебного факультета ГБОУ ВПО «Пермская государственная академия имени академика Е.А. Вагнера»;

- проведение конкурса профессионального мастерства на звание лучший медицинский работник по категориям, врач, средний медицинский работник и младший медицинский работник (3 чел.) – 60,0 тыс. руб. Был проведен конкурс по трем номинациям: в номинации «Лучший врач года» победителем стал врач-педиатр Н.В. Оломпиева, в номинации «Лучший средний медицинский работник» победа была присуждена: С.С. Сидоровой - фельдшеру ГБУЗ ПК «Александровская ЦГБ» и Т.В. Катаевой - старшей сестре хирургического отделения ГБУЗ ПК «Александровская ЦГБ».

В рамках реализации данной программы на территорию Александровского муниципального района было привлечено 6 врачей из них 2 молодых специалиста. Активная работа отдела по социальной политике позволила увеличить число студентов ГБОУ ВПО «Пермская государственная академия имени академика Е.А. Вагнера» с 2 человек в 2013 году до 6 человек в 2014 году (4 студента поступили на факультет «Лечебное дело» и 2 студента на факультет «Педиатрия»). Таким образом, укомплектованность врачебным персоналом учреждения удалось довести до 30%.

В связи с передачей ГБУЗ ПК «АЦГБ» в собственность Пермского края с 01.07.2014 г. действие Программы было приостановлено, денежные средства в размере 1843,52 были не использованы и возвращены в бюджет Александровского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  | 2014 |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 1. | Увеличение числа студентов поступивших в ГБОУ ВПО «Пермская государственная академия имени академика Е.А. Вагнера, чел. | 4 | 6 | - подготовка и закрепление медицинских кадров на территории Александровского муниципального района; - повышение престижа и социальной значимости профессии медицинского работника. | 147,30 | 147,30 |
| 22. | Увеличение показателя укомплектованности ГБУЗ ПК «АЦГБ» врачами, % | 30,0 | 30,0 | - привлечение квалифицированных медицинских кадров на территорию Александровского муниципального района; - подготовка и закрепление медицинских кадров на территории Александровского муниципального района. | 380,18 | 380,18 |
| 33. | Снижение среднего возраста врачей, лет | 47 | 48 | - привлечение квалифицированных медицинских кадров на территорию Александровского муниципального района; - подготовка и закрепление медицинских кадров на территории Александровского муниципального района. | 108,00 | 108,00 |
| 4 4. | Увеличение количества привлеченных на территорию Александровского муниципального района врачей, чел | 12 | 10 | - привлечение квалифицированных медицинских кадров на территорию Александровского муниципального района; - подготовка и закрепление медицинских кадров на территории Александровского муниципального района. | 100,00 | 100,00 |

Таблица 2

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | Кассовый расход | % исполнения |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 1. | Увеличение числа студентов поступивших в ГБОУ ВПО «Пермская государственная академия имени академика Е.А. Вагнера, чел. | 4 | 6 | 333,00 | 147,30 | 49,1 |
| 22. | Увеличение показателя укомплектованности ГБУЗ ПК «АЦГБ» врачами, % | 30 | 30 | 625,00 | 380,18 | 60,8 |
| 33. | Снижение среднего возраста врачей, лет | 47 | 48 | 221,00 | 108,00 | 48,8 |
| 4 4. | Увеличение количества привлеченных на территорию Александровского муниципального района врачей, чел | 12 | 10 | 1400,00 | 100,00 | 7,1 |

Рассылается: дело, С.В. Богатыревой, А.М.Галкину, М.Г.Степановой, сайт АМР, редакция газеты «Боевой путь», финансовое управление, прокуратура.