Об  утверждении  плана мероприя-
тий  («Дорожной карты») по повы-
шению  значений  показателей дос-
тупности для инвалидов объектов
и  услуг  на  территории Александ-
ровского муниципального района
Пермского края

31.12.2015

1920

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (далее - «Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Александровского муниципального района Пермского края.

2. Исполнителям «Дорожной карты» представлять информацию о ходе ее реализации в отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте администрации Александровского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по социальному развитию Богатыреву С.В.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации района

от 31.12.2015 № 1920

План мероприятий («Дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории Александровского муниципального района Пермского края

1. Общее описание Плана мероприятий («Дорожной карты»)

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Александровского муниципального района (2016-2018 годы) (далее – «Дорожная карта») разработан в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

«Дорожная карта» представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и краевыми законами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению.

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, услугам, информации в сфере культуры, образования и молодежной политики, физкультуры и спорта, в решении социальных и жилищно-коммунальных проблем на территории Александровского муниципального района.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Александровского муниципального района.

Реализация «Дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами.

Задачи «Дорожной карты»:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Пермском крае.

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Решение представленного комплекса мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

2.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

На территории Александровского муниципального района на 01.01.2014 года – 2 840 человек имели группу инвалидности, на 01.10.2015 года проживает 2 721 человек (9,27 % населения), имеющих статус инвалида. Из них инвалиды I группы – 329 человек (12,09 %), инвалиды II группы – 1 148 человек (42,19 %), инвалиды III группы – 1 127 человек (41,42 %), дети-инвалиды – 117 человека (4,30 %).

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о том, что в Александровском муниципальном районе стабилизировалась численность инвалидов с некоторой положительной тенденцией к сокращению.

Инвалиды испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления Александровского муниципального района.

Для решения данных задач Александровский муниципальный район участвует в реализации программ:

  - Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

  - Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

  - постановление Правительства Пермского края от 02.03.2007 года № 21-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;

  - положение «Об организации отдыха детей в каникулярное время в Александровском муниципальном районе» принятое решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 04.04.2013 № 494;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 10.10.2014 № 1337 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района 2015-2017 годы"»;

  - программа социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы, утвержденная решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 27.11.2014 № 128;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 19.12.2014 № 1706 «О размере родительской платы за содержание (присмотр и уход) за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 27.04.2015 № 599 «Об утверждении правил пользования пригородным пассажирским транспортом общего пользования на территории Александровского муниципального района»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 20.08.2015 № 1217 «Об утверждении порядка расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Александровского муниципального района»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 31.10.2011 № 962 «Об утверждении методики расчета и размера стоимости муниципальной услуги по организации содержания и воспитания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района;

  - постановление главы администрации Александровского муниципального района от 14.12.2010 № 1025 «Об утверждении положения о порядке комплектования дошкольных образовательных учреждений в Александровском муниципальном районе»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 18.09.2014 № 1241 «Об утверждении Методики расчета норматива для финансирования расходного обязательства «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 10.11.11 № 1014 «Об утверждении положения о порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимся муниципальными учреждениями»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 14.09.2015 № 1369 «Об установлении норматива на финансирование расходного обязательства «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 27.10.2014 № 1419 «О межведомственной комиссии по подготовке и проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Александровского муниципального района»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 19.12.2012 № 1845 «Об утверждении Положения о взаимодействии структурных подразделений администрации Александровского муниципального района по вопросам создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 10.10.2014 № 1338 «Об утверждении порядка проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Александровского муниципального района»;

  - постановление администрации Александровского муниципального района от 14.03.2013 № 292 «Об утверждения Положения о координационном совете по делам инвалидов Александровского муниципального района».

В рамках данных программ предусмотрены средства на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости (далее социальная инфраструктура).

В Александровском муниципальном районе ведется работа по созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принципами государственной политики в области образования являются общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития обучающихся. Разные категории детей посещают детские сады и обучаются в школах. Дети-инвалиды – одна из категорий учащихся, требующая особого внимания взрослых. Данная категория детей находится на особом контроле управления образования администрации Александровского муниципального района. Образование детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) может быть предоставлено в зависимости от медицинских показаний в форме: очного обучения (в том числе, по индивидуальной образовательной программе) и обучения на дому.

В общеобразовательных организациях Александровского муниципального района обучается 194 ребенка-инвалида (из них в школах – 50 детей, на домашнем обучении 29 детей, детей с ОВЗ – 115 человек). В школах и детских садах созданы условия для обучения, воспитания, а в некоторых образовательных организациях – для коррекции здоровья детей, имеющих различные заболевания. Кроме того, дети дошкольного возраста могут получать дошкольное  образование на дому. Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, имеют возможность обучаться индивидуально на дому. Обучение организуется школой, в которую принят ребёнок на основании заявления родителей (законных представителей) и справки клинико-экспертной комиссии, причём родители (законные представители) могут высказать пожелания по количеству часов, отводимых на отдельные предметы.

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов является неприспособленность многих учреждений культуры для посещения их данными категориями граждан. Если вопрос доступности входов в здания, где расположены учреждения культуры, решается (оборудованы пандусами, поручнями, расширение входных групп), то зрительные залы  учреждений культуры и читальные залы библиотек в настоящее время не рассчитаны на размещение мест для инвалидов.

К 2018 году планируется обеспечить необходимое количество мест в зрительных залах и читательских мест в библиотеках для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Одним из важнейших компонентов необходимой для инвалидов инфраструктуры является система условий для организации и осуществления спортивно-оздоровительной работы.

Для привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Александровского муниципального района предусмотрен ряд мероприятий по организации и проведению краевых соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также спортивных мероприятий среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для решения задач по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, формированию у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов потребности в этих занятиях требуется принятие комплекса мер. В первую очередь это обеспечение доступности существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с указанной категорией лиц. Результатом должно стать увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом.

В течение года в ГКУ «Центр занятости населения города Александровска Пермского края (далее – центр занятости населения) за содействием в поиске подходящей работы обратилось 27 инвалидов. В качестве безработных было зарегистрировано 24 инвалида. За текущий год государственные услуги по профориентации получили 19 инвалидов. Всего за 9 месяцев 2015 года было трудоустроено 9 инвалида (33,3 % от числа обратившихся инвалидов). Решению проблем трудоустройства инвалидов помогает реализация механизма квотирования рабочих мест. Центр занятости населения ежемесячно осуществляет прием, учет и анализ поступившей от организаций информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Александровского муниципального района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

  - увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

  - преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные и спортивные);

  - информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

  - повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

  - доступности объектов социальной инфраструктуры Александровского муниципального района.

3. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты»)

В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» определены показатели доступности для инвалидов объектов и услуг приведенные в таблице.

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты
Александровского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг* | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Общие показатели |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Александровском муниципальном районе | 30 % | 40 % | 45 % | Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района |
| 2. | Удельный вес муниципальных целевых программ Александровского муниципального района, содержащих мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего числа принятых муниципальных программ | 3 % | 5 % | 7 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района; Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района |
| 3. | Удельный вес размещенной информации в официальном источнике о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, мероприятий, проводимых для инвалидов и с участием инвалидов от общей информации представленной структурными подразделениями администрации Александровского муниципального района. | 1,2 % | 1,3 % | 1,4 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района; Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района; Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района |
| Показатели в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 61 % | 73 % | 73 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района |
| 5. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | 10 % | 10 % | 10 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района |
| 6. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образовательных организациях, от общей численности обучающихся инвалидов | 11 % | 12 % | 12 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района |
| 7. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 6 % | 7 % | 7 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района |
| 8. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 29 % | 43 % | 43 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района |
| 9. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | 5 % | 6 % | 6 % | Управление образования администрации Александровского муниципального района |
| Показатели в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | 65 % | 75 % | 85 % | ГБУЗ ПК «Александровская ЦГБ» |
| Показатели в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельный вес организаций социального обслуживания (раздельно: в полустационарной и стационарной формах), в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | 80 % 65 % | 85 % 75 % | 90 % 85 % | Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам; Александровская районная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» |
| 12. | Доля инвалидов получающих социальные услуги на дому | 30 % | 30 % | 30 % | Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам |
| 13. | Удельный вес работников организаций социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | 20 % 65 % | 25 % 70 % | 30 % 73 % | Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам; Александровская районная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» |
| Показатели в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | 5 % | 5 % | 5 % | Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 15. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | 55 % | 70 % | 70 % | Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту |
| 16. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | 10 % | 10 % | 10 % | Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту |
| Показатели в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | 7 % | 7 % | 10 % | Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту |

Перечень мероприятий дорожной карты Александровского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Александровского муниципального района | Правовой акт Администрации | Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 1.2. | Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Александровского муниципального района | Правовой акт Администрации | Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Правовой акт Администрации | Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Преодоление социальной изоляции и обеспечение включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные) |
| 1.4. | Внесение изменений в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Правовой акт Администрации | Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Анализ потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров; Адаптация учреждений под нужды инвалидов для получения услуг |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | Правовой акт Администрации | Редакция газеты «Боевой путь» | 2016-2018 | Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления |
| 2.2. | Адаптация сайтов образовательных организаций для слабовидящих людей | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Увеличение уровня информированности инвалидов о предоставляемых образовательных услугах |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования: - для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций; - для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций; - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций; - поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах района; - создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах район | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Увеличение доли объектов образования, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.2. | Формирование доступной среды на объектах культуры: - для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках; - для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках; - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках | Правовой акт администраций городских и сельского поселений | Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района; Администрации городских и сельского поселений | 2016-2018 | Увеличение доли объектов культуры, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.3. | Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта: - для инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос; - для инвалидов по слуху: размещение информационных табличек; - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями | Правовой акт администраций городских и сельского поселений | Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района; Администрации городских и сельского поселений | 2016-2018 | Увеличение доли объектов физической культуры и спорта, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов |
| 3.4. | Мониторинг количества принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | Правовой акт администраций городских и сельского поселений | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района; Администрации городских и сельского поселений | 2016-2018 | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 3.5. | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями | Ведомственный правовой акт | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 3.6. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места | Ведомственный правовой акт | ГКУ «Центр занятости населения города Александровска Пермского края | 2016-2018 | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| 3.7. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.8. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.9. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.10. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Увеличение количества детей-инвалидов, привлеченных к участию во внешкольных и внеклассных мероприятиях |
| 3.11. | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Ведомственный правовой акт | Отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов |
| 3.12. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ведомственный правовой акт | Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| Раздел IV Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Инструктирование и обучение по вопросам связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Повышения квалификации специалистов по обслуживанию инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 4.2. | Профессиональная переподготовка специалистов, работающих с инвалидами в форме краткосрочных курсов | Ведомственный правовой акт | Управление образования администрации Александровского муниципального района | 2016-2018 | Обеспечение доступности образования в плане подготовки кадров |

Рассылается: дело, главам администраций городских и сельского поселений, управления образования, сектору по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту, ред.газеты «Боевой путь», сайт АМР, ГКУ «Центр занятости населения города Александровска, прокуратура.