Об утверждении отчёта о реали-
зации муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Александ-
ровском муниципальном районе
Пермского края» за 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

29.02.2016

183

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» за 2015 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района www.aleksraion.ru и в газете «Боевой путь».

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 29.02.2016 № 183

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 10.09.2014 г. № 1180 (в редакции постановлений администрации района от 07.08.2015 г. № 1151, от 28.09.2015 г. № 1414, от 12.10.2015 г. № 1498, от 20.11.2015 г. № 1676). Реализация указанной Программы предусмотрена на трехлетний период и направлена на развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – муниципальный район).

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

-обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем реализации подпрограммы 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края»;

- повышение престижа предпринимательского сообщества – путем реализации подпрограммы 2 «Повышение престижа предпринимательской деятельности в Александровском муниципальном районе Пермского края».

В рамках Программы проводился ряд мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки СМСП, привлечение для этих целей дополнительно в экономику района средств краевого и федерального бюджетов. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями. В отчетном периоде также проводилась пропаганда предпринимательской деятельности среди населения района; организована информационная, консультационная поддержка СМСП; оказывалось содействие в продвижении на рынок потребительских товаров и услуг местных производителей; велась работа по повышению грамотности предпринимателей. В последующей перспективе необходимо решить несколько важных задач в сфере развития предпринимательства, к которым, в том числе, относится достижение высокой конкурентоспособности местной продукции на региональном рынке и формирование добросовестной конкурентной предпринимательской среды на местном рынке товаров, работ и услуг.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края

1.1. Обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам с привлечением финансовых средств из бюджетов всех уровней

В течение отчетного периода администрацией района проводился ряд мероприятий, направленных на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства мер государственной поддержки в виде субсидий, к таковым относятся:

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования;

- субсидирование вновь зарегистрированных и действующих менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности;

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности.

На эти цели в 2015 г. из бюджетных средств израсходовано 230,1 тыс. руб., в том числе, средства федерального бюджета в объеме 225,4 тыс. руб., средства местного бюджета в сумме 4,7 тыс. руб. Указанные средства направлены, в том числе, на возмещение части расходов 3-х индивидуальных предпринимателей: Мачихиной Н.В., Поварницыной В.С., Сидоровой Е.В.

Так, в частности, в минувшем году за счет федеральных средств погашена сложившаяся на начало года задолженность по финансированию части затрат:

Мачихиной Н.В., в сумме 114,4 тыс. руб., осуществляющей деятельность в сфере ритуальных услуг и обеспечивающей реализацию соответствующего инвестиционного проекта (По договору лизинга с ООО «Каркаде» от 30.06.2014 г. № 9250/2014 г. приобретен автобус катафалк для оказания ритуальных услуг населению. Размер первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования равен 370,1 тыс. руб. Сумма государственной поддержки в соответствии с Правилами расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденными Постановлением Правительства Пермского края от 08.04.2014 г. № 242-п, составила 85 % от первого взноса (аванса) и равна 314,6 тыс. руб. В 2014 г. часть этих затрат профинансирована из бюджетных средств в объеме: 160,0 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета; 40,2 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета);

Поварницыной В.С., в сумме 111,0 тыс. руб., осуществляющей деятельность в сфере оказания услуг современного детского развлекательного центра «Джунгли» (Профинансирована часть расходов на приобретение основных и оборотных средств для целей ведения предпринимательской деятельности. Размер утвержденной суммы поддержки представителю малого бизнеса составил 300,0 тыс. руб. В конце 2014 г. индивидуальному предпринимателю из средств краевого и местного бюджетов профинансировано 189,0 тыс. руб. Основанием для финансирования также как и в предыдущем случае послужило Постановление Правительства Пермского края  от 08.04.2014 г. № 242-п).

Что касается аналогичного отбора бизнес-проектов СМСП, который, проводился Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) в сентябре 2015 г., то участие в нем предприниматели Александровского муниципального района не принимали, несмотря на размещение администрацией района  информации об этом мероприятии в СМИ. Низкая активность бизнеса в участии в программных мероприятиях связана с незначительными суммами предоставляемых  субсидий.

В прошедшем году продолжилась работа по предоставлению субсидий СМСП на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями. Это касается компенсации части процентной ставки по кредитному договору индивидуальному предпринимателю Сидоровой Е.В. № 049/6897/0000-12575 от 05.05.2012 г., заключенному с ОАО «Сбербанк России». Предоставление субсидии по обозначенному направлению указанному представителю бизнеса, продолжается уже в течение четырех лет и завершено в 2015 г. Полученный кредитный ресурс имеет целевое назначение и был направлен предпринимателем на строительство социально важного для г. Александровска объекта - городской бани, которая введена в эксплуатацию еще в декабре 2012 г. и функционирует до настоящего времени. Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2015 г. на вышеуказанное мероприятие составил 4,7 тыс. руб. Всего размер субсидии, представленной ИП Сидоровой Е.В. на возмещение процентов по кредитному договору № 049/6897/0000-12575 за период с 2012 г. по 2015 г., равен 148,5 тыс. руб. Конкурсный отбор проектов СМСП по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных сферах деятельности, в отчетном периоде не проводился в виду отсутствия возможностей финансирования.

В минувшем году администрацией района, как и прежде, проводилась работа по оценке исполнения бизнес-проектов (бизнес-планов) представителей бизнеса, которым в предыдущие годы из бюджетных средств была предоставлена государственная поддержка в виде субсидий. Из 4-х действующих в 2015 г. бизнес-проектов целевые показатели в полном объеме, достигнуты по 2-м. По двум бизнес-проектам (инвестиционным проектам), получившим финансовую поддержку в том числе на региональном уровне, освоение показателей ожидается по итогам 2016 г.

1.2. Обеспечение доступности субъектов малого и среднего

предпринимательства к микрофинансированию с привлечением

финансовых средств местного бюджета

В 2015 г. развитие системы микрофинансирования некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» (далее – Фонд) осуществлялось, как и прежде, посредством предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) микрозаймов, а также информационных и консультационных услуг. В деятельности микрофинансовой организации  наблюдались существенные изменения. В связи со вступлением в силу Федерального закона от 22.12.2014 г. № 431 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», которым внесены изменения в Федеральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации» запрещено муниципальному служащему участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. По этой причине из состава Правления Фонда в марте 2015 г. исключены все члены Правления Фонда, относящиеся к категории муниципальных служащих. Протоколом Правления Фонда от 02.03.2015 г. № 2 утвержден новый состав Правления, состоящий из 5-ти его членов, все они являются представителями бизнеса и осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Александровского муниципального района. Таким образом, с 03.03.2015 г. деятельность Фонда координируется вновь созданным Правлением, руководителем которого назначен Косожихин В.И.

Кроме того, в отчетном периоде в связи с окончанием срочного трудового договора Трусовой О.А., на должность Генерального директора Фонда с 22.04.2015 г. назначена Ваняева Г.И., которая руководит деятельностью Фонда до настоящего времени. С указанным руководителем заключен трудовой договор сроком на 1 год, действие которого в 2016 г. планируется пролонгировать. В декабре минувшего года на основании решения Правления Фонда внесены необходимые изменения в Устав микрофинансовой организации, это касается:

- переименования юридического лица (в новой редакции: «Микрофинансовая организация Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства»);

- изменения юридического адреса (в новой редакции: Российская Федерация, 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д.20а).

Всего в 2015 г. Правлением Фонда было проведено 12 заседаний, где, в том числе, были рассмотрены вопросы, связанные с:

- утверждением сметы доходов и расходов Фонда на очередной финансовый год с разбивкой по кварталам, а также внесением изменений в утвержденную смету;

- анализом исполнения сметы доходов и расходов Фонда за отчетный период;

- предоставлением краткосрочных займов СМСП;

- пополнения доходной части Фонда, в том числе, по возврату образовавшейся задолженности СМСП перед Фондом.

Что касается исполнения Фондом утвержденной на 2015 г. сметы, то следует отметить, что план по доходам не выполнен на 24,8 тыс. руб., т.е. микрофинансовой организацией получены доходы в меньшей сумме, чем было предусмотрено на финансовый год (422,0 тыс. руб. против 447,0 тыс. руб.). Фактически с января по декабрь истекшего года наблюдается снижение величины расходов по отношению к запланированному объему, т.е. с 394,7 тыс. руб. до 302,1 тыс. руб. Итоги финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовой организации указывают на наличие прибыли, величина которой равна 120,1 тыс. руб., с учетом налогов чистая прибыль организация составила 96,0 тыс. руб. Обозначенную сумму при рассмотрении данного вопроса на очередном заседании Правления Фонда планируется направить на пополнение кредитного портфеля. По состоянию на 01.01.2015 г. этот показатель был равен 3 205,2 тыс. руб., на 01.01.2016 г. его величина зафиксирована на отметке 3 329,7 тыс. руб., в 2016 г. составит 3 438,0

тыс. руб. Кредитный портфель микрофинансовой организации за счет бюджетных средств в течение 2015 г. не пополнялся.

Несмотря на положительные результаты, связанные с наличием прибыли в распоряжении Фонда по результатам деятельности прошедшего года, имеют место негативные тенденции, которые существенно влияют на конечный финансовый результат организации. Это обусловлено имеющимися долгами со стороны представителей бизнеса. Речь идет о просроченной дебиторской задолженности Фонда, причиной которой послужили непогашенные долги СМСП. На начало 2015 г. величина такой задолженности была равна 631,6 тыс. руб., на 01.01.2016 г. снизилась до уровня 292,6 тыс. руб. Практика работы показывает, что в течение года ряд предпринимателей в рамках исполнительного производства обеспечивали возврат образовавшейся задолженности перед Фондом, однако в полном объеме эти долги не оплачены. На сегодняшний день 5 СМСП являются должниками, из оборота Фонда отвлечено порядка 300,0 тыс. руб. В течение года вопросы по погашению задолженности посредством обращения в судебные органы не решались.

В прошедшем отчетном периоде было заключено 12 договоров микрозайма на сумму 2 800,0 тыс. руб. Средний размер микрозайма составил 233,3 тыс. руб. Государственную поддержку в виде микрозаймов получили преимущественно предприниматели, занятые в сфере розничной торговли, сельского хозяйства, бытовых услуг и общественного питания. Кроме того, в истекшем году были продлены договоры микрозайма с тремя заемщиками на год и полгода, с условием ежемесячной оплаты процентов по договорам микрозайма. Однако одним из таких заемщиков ни проценты, ни основная сумма долга Фонду в установленном порядке не оплачивается. Развитие сферы микрофинансовых услуг, а также осуществление контроля за деятельностью Фонда будет продолжено в последующей перспективе.

1.3. Улучшение информированности граждан и субъектов малого
и среднего предпринимательства о порядке получения финансовой
поддержки для развития бизнеса

Администрацией района в течение года проводилось информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях получения финансовой поддержки из бюджетов всех уровней на финансирование отдельных мероприятий Программы путем консультирования обратившихся в администрацию района представителей бизнеса и тех, кто планирует организовать собственное дело.

Кроме того, информирование также осуществлялось посредством размещения в местной газете «Боевой путь» извещений и объявлений о конкурсных отборах СМСП, проводимых на региональном и местном уровнях в отчетном периоде:

- 2 извещения о Конкурсном отборе проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей в агропромышленном комплексе Александровского муниципального района Пермского края на возмещение расходов на закуп сельскохозяйственных животных;

- объявление о начале отбора бизнес-проектов (инвестиционных проектов) СМСП, проводимом Министерством.

Помимо обозначенного выше печатного издания информация для предпринимателей о порядке и условиях получения финансовой поддержки, включая поддержку микрофинансовой организации, также размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края. Число таких информационных материалов составило по итогам года 8 ед. В 2015 г. специалистами администрации района продолжено консультирование физических лиц по вопросам, связанным с ведением бизнеса и возможностями получения государственной поддержки из бюджетов всех уровней. Также необходимо сказать и о размещении в средствах массовой информации иных материалов, связанных с деятельностью бизнеса. Это сообщения администрации района о проводимых ярмарках; приглашения СМСП к участию в конкурсах, проводимых на муниципальном уровне; конкурсных отборах, а также многих других публикаций, которые могли быть интересными для бизнес-сообщества территории.

Еще одним каналом информирования субъектов малого и среднего предпринимательства является Центр поддержки предпринимательства (далее – Центр), деятельность которого на территории Александровского муниципального района осуществляется уже в течение 3-х лет. Работа Центра направлена на укрепление инфраструктуры поддержки СМСП, которая необходима для последующего содействия бизнесу в решении юридических вопросов; вопросов, связанных с постановкой и ведением бухгалтерского учета; ведением налоговой отчетности и др. Пилотный проект, реализуемый Центром, исполняется на основании Соглашения о реализации пилотного проекта «Создание центров поддержки предпринимательства на территории Пермского края», заключенного с Министерством 12.12.2012 г. В рамках вышеуказанного проекта представителям бизнеса были оказаны следующие консультации (ед.):

- по вопросам налогообложения – 43,

- по размещению бизнеса – 7,

- начинающим предпринимателям – 7,

- по заполнению документов (деклараций, заявлений) – 29,

- по возможности получения субсидий – 1,

- по микрозаймам – 11,

- кадровые вопросы – 9.

Следует отметить, что потребность в услугах, представляемых представителем Центра поддержки предпринимательства, возросла на 17,6 % по сравнению с предыдущим периодом и составила 107 обращений. Наиболее востребованными из них являются консультации по вопросам налогообложения, доля которых в общем их числе равна 40 %.

С целью развития предпринимательской грамотности и повышения компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, а также содействия развитию молодежного предпринимательства при участии администрации района в минувшем году проведена встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеславом Беловым. На встрече с омбудсменом предпринимателям довелось задать интересующие их вопросы, обсудить «накипевшие» проблемы, проконсультироваться по вопросам ведения предпринимательской деятельности, узнать подробно о процедуре проведения оценки регулирующего воздействия, которая с 01.01.2016 г. внедрена на территории муниципального района. Также на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края опубликовывалась информация о проводимых тренингах, финансирование по данному направлению в отчетном периоде не предусмотрено.

2. Повышение престижа предпринимательской деятельности

в Александровском муниципальном районе Пермского края

2.1. Формирование условий для популяризации предпринимательской деятельности и создания бизнеса

В истекшем периоде администрацией района проводился мониторинг и анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, который позволил определить тенденции развития сферы предпринимательства в муниципальном районе; выявить слабые и сильные стороны его развития; сформировать перечень проблем, характерных для сферы предпринимательства; определить механизмы, способствующие развитию.

Говоря о тенденциях развития предпринимательства в муниципальном образовании следует остановиться на сложившейся в муниципальном районе ситуации.

Сфера предпринимательства представлена на 01.01.2016 г. 664 СМСП, что на 8 ед. или на 1,2 % выше аналогичного показателя предыдущего года, равного 656.

Из общей численности СМСП основная их доля приходится на коммерческое предпринимательство (порядка 70 %) и лишь незначительная часть предпринимателей занята в сфере производства (порядка 30 %). В отраслевой структуре СМСП основная доля принадлежит сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг. Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, играющая особую роль в развитии потребительского рынка.

Инфраструктура муниципального образования представлена 155 магазинами розничной торговли, 68 нестационарными торговыми объектами, размещенными в круглогодичном периоде, из которых: 49 павильонов и 19 киосков. Деятельность розничных рынков на территории района не организована.

На потребительском рынке Александровского района функционируют 15 торговых точек, относящихся к 8 федеральным торговым сетям.

Потребительский рынок территории отмечается привлекательностью, о чем свидетельствует расширение торгующих предприятий. В текущем году ожидается открытие новой торговой точки по ул. Кирова 14, строительство объекта завершено в 2015 г. В связи с расширением перечня магазинов фактическая обеспеченность торговыми площадями населения района незначительно увеличилась, рост составил 1,8%. Если на 01.01.2014 г. фактическая обеспеченность торговыми площадями составляла в целом 1364,0 кв.м на 1000 жителей, в том числе по продаже продовольственных товаров – 1027,1 кв.м., по продаже непродовольственных товаров – 336,9 кв.м, то на 01.01.2015 г. обеспеченность жителей района торговыми площадями на 1000 жителей равна 1383,3 кв.м, в том числе по продаже продовольственных товаров – 1041,6 кв.м, по продаже непродовольственных товаров – 341,7 кв.м.

С целью анализа ситуации в муниципальном образовании администрацией района в течение года осуществлялся еженедельный оперативный мониторинг уровня цен на фиксированный набор продовольственных товаров в муниципальном образовании. Фиксированный набор продовольственных товаров состоял из 40 наименований, включая товары, импорт которых временно ограничен, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Мониторинг проводился местной властью в торговых объектах территории различного формата: в 5-ти магазинах федеральных сетей, 10-ти несетевых магазинах.

Рынок общественного питания муниципального образования представляет собой смесь различных форматов и направлений. Открываются заведения, осуществляющие доставку  блюд на дом, в офис и продажу на вынос. Популярностью пользуются общедоступные столовые, закусочные, кафе-бары которые сосредоточены преимущественно в г. Александровск и п. Яйва, но не организована во Всеволодо-Вильвенском и Скопкортненском поселениях. В конце отчетного года в центре г. Александровск открыта кофейня Giuse Hall.. В настоящее время в муниципальном образовании действует 35 объектов общественного питания (на 01.01.2014 г . – 34), из них наибольший удельный вес занимают столовые учебных заведений, организаций и промышленных предприятий – 43%, в меньшей доле представлены рестораны, кафе, бары – 40%, на общедоступные столовые, закусочные приходится порядка 17%. Число посадочных мест в сфере общественного питания из года в год существенно не изменяется, их рост на 01.01.2015 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 1,3% или 29 посадочных мест (2158 против 2187). Основную часть оборота общественного питания формируют субъекты малого и среднего предпринимательства. Показатель обеспеченности населения посадочными местами в расчете на 1000 жителей составляет на 01.01.2015 г. – 74,5 места (на 01.01.2014 г. – 72,5 кв.м). Сфера общественного питания становится все более привлекательной.

В последнее время в сфере бытового обслуживания отмечается процесс развития парикмахерских, салонов красоты, организаций по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, бытовой техники, ремонту и пошиву одежды, ремонту обуви, ремонту и изготовлению мебели и др. В настоящее время на территории муниципального образования действует 71 предприятие бытовых услуг. На 01.01.2014 г. этот показатель был равен 67-ми.

В сфере промышленного обрабатывающего производства в основном работают предприятия лесопромышленного комплекса. Деловая древесина и пиломатериал реализуется, в том числе на экспорт.

Необходимо обратить внимание на положительные моменты сферы производственного предпринимательства. Так, в частности, в муниципальном районе ООО «УРАЛЛЕС» начата реализация инвестиционного проекта «Модернизация существующего производства лесопиления и строительство новых объектов для переработки древесины и отходов лесопиления». Суть инвестиционного проекта - установка линии для распиловки балансов и тонкомера, замена котельно-сушильного комплекса, что позволит выпускать клееный брус; строительство цеха по производству клееного бруса; организация производства топливных брикетов из отходов лесопиления.

Реализация инвестиционного проекта в течение 5 лет позволит модернизировать существующее производство лесопиления и построить новые объекты для переработки древесины и отходов лесопиления. Социальная значимость проекта заключается в создании к 2020 г. 215 новых рабочих мест.

Величина средней заработной платы сотрудников СМСП незначительна и составляет 6 204 руб. Об этом свидетельствуют представленные местной власти для последующего оказания мер государственной поддержки бизнес-планы (инвестиционные проекты) СМСП. Это связано с тем, что СМСП не заинтересованы в существенном увеличении официальной заработной платы наемным работникам в связи с нежеланием оплаты налогов в больших размерах.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Александровского муниципального района от СМСП имеют тенденции роста и составили в 2015 г. 10620,2 тыс. руб. что на 1447,0 тыс. руб. или на 15,8 % выше аналогичного показателя 2014 г., который составлял 9173,2 тыс. руб. Преимущественная доля от налоговых поступлений в отчетном периоде приходится на единый налог на вмененный доход – 99,2% (10533,2 тыс.руб.), меньшую долю составляют патентная система налогообложения - 0,7% (76,4 тыс.руб.) и единый сельскохозяйственный налог – 0,1% (10,6 тыс.руб.).

Одним из важных направлений работы администрации района является совершенствование нормативных правовых актов муниципального района, связанных с предпринимательской деятельностью. Так в частности, проведен анализ действующих в сфере предпринимательства нормативных правовых актов муниципального района, в том числе, на предмет их соответствия установленным требованиям действующего законодательства. В ходе анализа выявлено наличие в ряде нормативных правовых актов муниципального района норм, устанавливающих необоснованные административные барьеры, мешающие развитию предпринимательства и ущемляющих законные права и интересы предпринимателей. Данная работа способствовала необходимости разработки  новых нормативных правовых актов:

- постановление администрации Александровского муниципального района от 30.12.2015 г. № 1914 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, занятым в приоритетных отраслях деятельности»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 30.12.2015 г. № 1916 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности».

Кроме того, с целью приведения в соответствие требованиям действующего законодательства в ряд постановлений администрации района, регламентирующих розничную продажу алкогольной продукции, внесены изменения. Так, в частности, речь идет о следующих постановлениях администрации района:

- от 15.07.2015 г. № 1027 «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.03.2014 № 325 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- от 15.07.2015 г. № 1028 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 01.04.2014 № 434 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий для организаций и объектов Александровского муниципального района, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Таким образом, удалось систематизировать расстояние от торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, до образовательных, детских, медицинских организаций, вокзалов, а также до организаций общественного питания, расположенных на территории Александровского муниципального района.

Кроме того, с целью реализации инвестиционной политики Пермского края,

администрацией района утвержден ряд нормативных правовых актов, необходимых для внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Постановлением администрации Александровского муниципального района от 30.11.2015 г. № 1716 утверждена Инвестиционная стратегия Александровского муниципального района Пермского края на период до 2018 года; определены и обозначены каналы прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов; создан Совет по улучшению инвестиционного климата. Что касается Инвестиционной стратегии, то в ней определены инвестиционные приоритеты муниципального образования: территории, отрасли, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, а также планируемые к реализации проекты. К публичному обсуждению Инвестиционной стратегии привлекались представители бизнеса.

Из числа представителей бизнес-сообщества была сформирована экспертная группа в составе 5 человек, главной задачей которой являлась оценка деятельности органа исполнительной власти муниципального района на предмет соответствия требованиям Стандарта. На муниципальном уровне утвержден ряд нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района и Земского Собрания Александровского муниципального района (далее – ОРВ):

- решение Земского Собрания Александровского муниципального района от

13.08.2015 г. № 201, согласно которому уполномоченным органом на осуществление ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и на осуществление экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Александровском муниципальном районе, определена администрация Александровского муниципального района;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 31.08.2015 г. № 1244, которым утверждены Порядок проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 31.08.2015 г. № 1245, которым утверждено Положение об Экспертном совете по ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Состав Экспертного совета по ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 22.10.2015 г. № 1547, которым утверждены типовые формы документов, используемые при проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района и Земского Собрания Александровского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которые позволят выявить позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения акта прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета обозначенных позиций. Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ определен официальный сайт органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края, где в отдельном разделе, посвященном ОРВ, размещается информация о разработке органами местного самоуправления муниципального района самой идеи, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов, результаты их публичного обсуждения, сводки отзывов и др. При непосредственном содействии Министерства экономического развития Пермского края институт ОРВ муниципальных нормативных правовых актов внедрен в муниципальном районе в текущем году, а в 01.01.2016 г. администрацией района будет проводиться работа по ОРВ в рамках требований действующего законодательства.

Что касается Стандарта, то его внедрение в Александровском муниципальном районе также характерно для 2015 г. Вся необходимая в этом направлении работа осуществлялась посредством взаимодействия администрации района с Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края, а также с Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В конце отчетного периода сотрудники администрации района прошли обучение на 45-часовых курсах повышения квалификации по теме «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования», организованное Министерством территориального развития Пермского края, где достаточно подробно освещены вопросы ведения инвестиционной политики. В настоящее время эта сфера деятельности является весьма актуальной как на краевом, так и на

муниципальном уровнях, соответственно, ей уделяется большое внимание Правительством Пермского края.

По состоянию на сегодняшний день в районе сформировано 
3 инвестиционные площадки, в том числе:

- площадка № 1 «Здание цеха по изготовлению древесноволокнистых плит бывшего деревообрабатывающего завода», находящаяся по адресу: 618340, п. Яйва, ул.  Заводская, 21, контактное лицо – Ивашов Иван Петрович, форма собственности – частная;

- площадка № 2 «Центральный парк отдыха», находящаяся по адресу: 618340, п. Яйва, ул.  Парковая, 11, контактное лицо – Борисова Елена Михайловна, форма собственности – муниципальная;

- площадка № 3 «Нижний склад», находящаяся по адресу: 618340, п. Яйва, форма собственности – федеральная.

Финансирование по данному направлению в отчетном периоде не предусмотрено.

2.2. Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности

Повышению престижа предпринимательской деятельности в муниципальном районе способствовали муниципальные конкурсы, ярмарочная торговля, а также пропаганда и популяризация. Дважды в минувшем году проводились муниципальные конкурсы, целью которых являлась активизация СМСП; выявление в среде предпринимателей эффективной жизненной стратегии и др. Один из этих конкурсов «А ну-ка, девушки» был посвящен празднованию Международного женского дня и проводился непосредственно 8 Марта. В рамках конкурса участникам необходимо было представить визитную карточку, принять участие в викторине, показав при этом свои  теоретические знания в области предпринимательства, а также презентовать рекламу своего бизнеса. Участники конкурса, число которых ровнялось 3-м, оценивались жюри конкурса по 5-ти бальной шкале. При этом оценивалась оригинальность идеи, легкость восприятия участника, использование аудио, видеоэффектов, а также соблюдение временного регламента. Победу в этом конкурсе одержала индивидуальный предприниматель Овчинникова Д,С., руководитель арт-центра «Варвара» в п. Яйва, которая смогла наиболее ярко продемонстрировать свои навыки и умения в сфере боди-арта, косоплетения, полученные за счет опыта, усилий и стараний в сфере оказания бытовых услуг населению. Победитель конкурса награжден дипломом главы муниципального района – главы администрации Александровского муниципального района (далее – глава района) и подарком.

Достаточно интересным по своей самобытности стал муниципальный конкурс «Страна Чудес», собравший множество зрителей и объединивший 3-х его участников. Обозначенный конкурс был посвящен Дню Матери и, соответственно, проводился 28.11.2015 г. Суть конкурса заключалась в презентации своего бизнеса в сфере парикмахерского искусства, демонстрации таланта перед аудиторией и обмена опытом с конкурентами. Основными целями конкурса являлись:

- повышение качества предоставляемых услуг;

- содействие развитию парикмахерского и маникюрного искусства в Александровском муниципальном районе;

-повышение профессионального уровня мастеров парикмахерского и маникюрного искусства.

Конкурс проводился в 2 этапа: 1 этап-представление участника; 2 этап- представление моделей по 7-ми номинациям. Оценка выполнения заданий производилась отдельно по каждому этапу, в том числе, по каждой номинации в разрезе установленных критериев. На первом этапе представление участника производилось в произвольной форме: оценка, слайд-шоу видеоролик о своей деятельности и т.д. На втором этапе по каждой номинации участники представляли по одной модели. В указанном конкурсе участие принимали 3 предпринимателя.

По итогам конкурса определены следующие победители:

- в номинациях «Мисс обаяние» и «Вкус фантазии» - Овчинникова Д.С.- руководитель арт-центра «Варвара»;

- в номинации «Маленькая фея» - Частикова А.А.- представитель арт-центра «Варвара»;

- в номинации «Всплеск эмоций» - Берестова К.Д.- представитель детского развлекательного центра «Джунгли».

Особо запомнился зрителям момент, когда в режиме онлайн все участники создали шикарную прическу ведущей, которая отлично завершила ее образ. Все победители конкурса награждены дипломом главы района и подарками. Объём финансирования за счёт средств местного бюджета на организацию муниципальных конкурсов среди субъектов малого предпринимательства в 2015 г. составил 10,0 тыс. руб. Конкурс молодежных предпринимательских проектов не проводился ввиду отсутствия финансирования. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства, в прошедшем году не проводились.

С целью содействия местным товаропроизводителям в продвижении на рынке сбыта своей продукции (работ, услуг), формирования положительного имиджа территории администрацией района в отчетном году проведено четыре ярмарки, из них 2 праздничных («А ну-ка, девушки», «Страна чудес») и 2 – сельскохозяйственные. Организация в течение ряда лет таких мероприятий стала в нашем районе традиционной, однако в последнее время активность бизнеса существенно снизилась. Ежегодно участие в ярмарках принимают как местные предприниматели, так и гости из иных муниципальных образований (г. Березники, г. Усолье, г. Губаха и др.). Проведение ярмарок сопровождается выступлением творческих коллективов района, проводится розыгрыш призов. Кроме того, предприниматели района неоднократно принимали участие в выездной торговле при проведении общерайонных, городских и поселенческих праздничных мероприятий, запланированных в 2015 г. Выездная торговля для участников организуется на бесплатной основе. Финансирование мероприятий, связанных с организацией ярмарочной торговли производилось за счет средств местного бюджета, объем которых составил 10,0 тыс. руб.

Участие в ярмарочной торговле на региональном и федеральном уровнях СМСП муниципального района не принимали, хотя администрацией района приглашения для участия в указанных мероприятиях направлялись, а, соответственно, эта информация регулярно размещалась на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края, информационном стенде, расположенном в здании администрации района.

С целью пропагандирования и популяризации предпринимательской деятельности в газете «Боевой путь» неоднократно освящалась информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, особо отличившихся своими достижениями в прошедшем году. К перечню успешных в этой сфере представителей бизнеса относятся: Матакова С.В., осуществляющая розничную торговлю цветами, семенами; Сидорова Е.В., оказывающая услуги в сфере общественного питания; Луньевский каменный карьер, являющийся филиалом ООО «Западуралнеруд», реализующий продукцию переработки нерудных материалов – щебня, бутового камня, гравия и песка. Кроме того, освещена деятельность ДРЦ «Джунгли», осуществляющего свою деятельность не только на территории муниципального района и Пермского края, но и на территории Российской Федерации.

Отражение деятельности вышеуказанных представителей бизнеса связано с наибольшими успехами в профессиональной деятельности, а также их вкладе в жизнь муниципального района.

Также в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-п, в декабре отчетного года в г. Перми прошло итоговое мероприятие Министерства – итоговый форум предпринимателей. В состав делегации Александровского муниципального района вошли предприниматели района, известные своей активной гражданской позицией и успешным сотрудничеством в реализации социальных инициатив муниципалитета – Сидорова Е.В., Овчинникова Д.С., Поварницына В.С., председатель Правления Фонда Косожихин В.И. и генеральный директор Фонда Ваняева Г.И.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице.

Таблица

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 676 | 664 | 681 | - | 686 | - | -Субсидия вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности; -Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах муниципальной поддержки в Александровском муниципальном районе; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях получения финансовой поддержки от Некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» | 111,0 - - - | 111,0 - - - | - - - - | - - - - |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей района, ед. | 19,8 | 19,1 | 20,1 | - | 20,3 | - | -Субсидия вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности; -Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах муниципальной поддержки в Александровском муниципальном районе; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях получения финансовой поддержки от Некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» | 111,0 - - - | 111,0 - - - | - - - - | - - - - |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников, осуществляющих трудовую деятельность у индивидуальных предпринимателей, руб. | 6 086 | 6 204 | 6 594 | - | 7 130 | - | -Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования; -Субсидия вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности; -Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности; -Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах муниципальной поддержки в Александровском муниципальном районе; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях получения финансовой поддержки от Некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» | 114,4 111,0 4,7 - - - | 114,4 111,0 4,7 - - - | - - - - - - | -- - - - - - |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников, осуществляющих трудовую деятельность в малых и средних предприятиях, руб. | 12 403 | 12 521 | 13 438 | - | 14 532 | - | -Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования; -Субсидия вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности; -Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности; -Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах муниципальной поддержки в Александровском муниципальном районе; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях получения финансовой поддержки от Некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» | 114,4 111,0 4,7 - - - | 114,4 111,0 4,7 - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 5 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства на 1 жителя района, руб. | 7,7 | 8,7 | 7,8 | - | 7,9 | - | -Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования; -Субсидия вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности; -Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности | 114,4 111,0 4,7 | 114,4 111,0 4,7 | - - - | - - - |
| 6 | Объем выданных субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов НО «АМФПП и СХ», тыс.руб. | 3 300,0 | 2 800,0 | 3 350,0 | - | 3 400,0 | - | -Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях получения финансовой поддержки от Некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» | - - | - - | - - | - - |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в рамках реализации мероприятий Программы микрофинансовую поддержку, ед. | 12 | 10 | 14 | - | 16 | - | -Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства; -Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях получения финансовой поддержки от Некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» | - - | - - | - - | - - |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым в рамках реализации мероприятий Программы оказана финансовая поддержка, ед. | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | -Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования; -Субсидия вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности; -Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности | 114,4 111,0 4,7 | 114,4 111,0 4,7 | - - - | - - - |
| 9 | Количество размещенных в СМИ, официальном сайте администрации района сообщений, информационных материалов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке получения финансовой поддержки для развития бизнеса, ед. | 6 | 11 | 7 | - | 8 | - | -Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации и газету «Боевой путь»; -Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - - | - - | - - | - - |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших консультационные услуги в рамках реализации программных мероприятий, ед. | 25 | 107 | 30 | - | 35 | - | -Оказание содействия в обеспечении деятельности Центра поддержки предпринимательства | - | - | - | - |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших в рамках реализации программных мероприятий образовательные услуги, ед. | 4 | 19 | 5 | - | 5 | - | -Развитие предпринимательской грамотности и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников | - | - | - | - |
| 12 | Проведение публичных мероприятий для популяризации предпринимательской деятельности, ед. | 2 | 6 | 3 | - | 4 | - | -Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации и газету «Боевой путь»; -Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов молодежных предпринимательских проектов; -Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровнях | - 10,0 10,0 | - 10,0 10,0 | - - - | - - - |
| 13 | Количество размещенных статей в средствах массовой информации о развитии предпринимательства в муниципальном районе, ед. | 4 | 4 | 6 | - | 8 | - | -Мониторинг и анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; -Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации и газету «Боевой путь» | - - | - - | - - | - - |

*	На момент составления отчета данные официальной статистики отсутствуют.

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе в целом, по источникам финансирования в разрезе мероприятий представлены в таблице.

Таблица

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе

Пермского края»

руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси-рования | Расходы, всего |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
|  |  |  | План | Кассо-вый расход | % испол-нения | План | Кассо-вый расход | % испол-нения | План | Кассо-вый расход | % испол-нения | План | Кассо-вый расход | % испол-нения |
| 1. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | Федераль-ный бюджет | 114,4 | 114,4 | 100,0 | 114,4 | 114,4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Федераль-ный бюджет | 111,0 | 111,0 | 100,0 | 111,0 | 111,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности | Местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 100,0 | 4,7 | 4,7 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов молодежных предпринимательских проектов | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном, региональном и федеральном уровнях | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | Х | 250,1 | 250,1 | 100,0 | 250,1 | 250,1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |

34

ВЫВОДЫ:

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» позволила в 2015 г. продолжить оказывать финансовую поддержку СМСП, привлечь для этих целей дополнительно в экономику района средства федерального и местного бюджетов. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями. Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда предпринимательской деятельности среди населения района; организована финансовая, информационная, консультационная поддержка СМСП; оказывалось содействие в продвижении на рынок потребительских товаров и услуг местных производителей; велась работа по повышению грамотности предпринимателей; оказана помощь начинающим предпринимателям.

Положительные стороны развития предпринимательства в Александровском муниципальном районе:

-незначительное увеличение оборота розничной торговли;

-незначительное увеличение обеспеченности населения торговыми площадями;

-открытие  новых точек розничной торговли и общественного питания;

-рост налоговых  и иных поступлений от СМСП в бюджетную систему Российской Федерации;

-стабильное развитие СМСП, осуществляющих деятельность в розничной торговле, в сфере общественного питания, лесопромышленном комплексе, в сфере оказания бытовых (парикмахерских, ритуальных, салонов красоты, пошиву одежды, ремонту обуви) и транспортных (грузовые перевозки, пассажирские перевозки) услуг;

-частичное решение социальной проблемы территории, выразившейся в обеспечении занятости и самозанятости населения.

Из проблем развития сферы предпринимательства можно выделить следующие моменты, большинство из которых характерны не только для Александровского муниципального района, но и для страны в целом:

- отсутствие освоения новых ниш бизнеса;

- снижение активности бизнеса в расширении своей  деятельности по отдельным видам экономической деятельности, как в связи с наличием жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг, так и в связи с отсутствием необходимого   покупательского спроса;

- отсутствие возможности привлечения кредитного ресурса в связи с высокими процентными ставками, а также нестабильным финансовым положением СМСП;

35

- снижение уровня доходов СМСП в связи с ухудшением уровня жизни населения и, как, результат снижение покупательской способности по отдельные виды товаров;

- недостаточное привлечение инвестиций, в том числе, бюджетных, как вновь начинающим СМСП, так и тем, кто работает в этой сфере уже ряд лет;

- наличие просроченной кредиторской задолженности в бюджеты всех уровней;

- низкая активность бизнеса в участии в конкурсных отборах, проводимых на региональном и муниципальном уровнях с целью привлечения бюджетных субсидий (грантов);

- снижение активности участия СМСП в ярмарочной торговле;

- снижение оборота общественного питания.

- слабое развитие СМСП, занятых в сфере производства товаров, работ, услуг.

Основываясь на сложившейся экономической ситуации, администрацией района определены дальнейшие пути развития: в последующей перспективе необходимо решить несколько важных задач в сфере развития предпринимательства, к которым, в том числе, относится достижение высокой конкурентоспособности местной продукции на региональном рынке и формирование добросовестной конкурентной предпринимательской среды на местном рынке товаров, работ и услуг.

Всего на 2015 г. программой предусмотрено 24,7 тыс. руб. в том числе: местный бюджет – 24,7 тыс. руб. Однако уточненный план финансирования Программы на 2015 г. (уточнено бюджетной росписью с учетом изменений) составляет 250,1 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет- 225,4 тыс.руб.; местный бюджет — 24,7 тыс.руб. Фактически израсходовано 250,1 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет – 225,4 тыс. руб.; местный бюджет – 24,7 тыс. руб. Фактическое освоение составляет 100% от уточненного плана финансирования.

Из 13 целевых показателей, предусмотренных Программой, выполнено 9, не выполнено 4 показателя, исполнение составляет 70%. Причинами их невыполнения являются:

- Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 664 ед., в том числе индивидуальных предпринимателей – 551 ед., юридических лиц – 113 ед., при плановом значении показателя, равном 676, фактическое значение достигнуто на уровне 98,2 % в связи с отсутствием финансовой возможности для начала предпринимательской деятельности, наличием конкурентов.

36

- Количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей района составило 19,1 при плановом значении показателя, равном 19,8, достижение – 94,5 %, также по вышеуказанным причинам.

- Объем выданных субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов НО «АМФПП и СХ» составило 2 800 тыс. руб. при плановом значении показателя, равном 3 300 тыс. руб., фактическое значение достигнуто на уровне 84,8 % в связи с тем, что договоры с 3 заемщиками в отчетном году были продлены на полгода и год.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в рамках реализации мероприятий Программы микрофинансовую поддержку составило 10 ед. при плановом значении показателя, равном 12, фактическое значение достигнуто на уровне 83,3 % в связи с продлением договором с заемщиками кредитных средств. Сложившаяся ситуация указывает на недостаточно эффективную деятельность Фонда.

Основываясь на тенденциях, характерных для сферы развития малого и среднего предпринимательства Александровского муниципального района, а также на имеющихся в этой сфере проблемах, следует отметить эффективность проводимых администрацией района программных мероприятий, которые оказывают существенное содействие представителям бизнеса в развитие одной их важных и значимых сфер экономической деятельности территории.

Рассылается: дело, Отдел экономического развития, Степанова М.Г., редакция газеты "Боевой путь", сайт (эл. вариант), финансовое управление, прокуратура