Об  утверждении  отчёта  о  реали-
зации муниципальной программы

01.03.2016

189

«Реформирование и развитие муни-
ципальной  службы  Александров-
ского муниципального района» за
2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте Александровского муниципального района.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							 А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 01.03.2016  № 189

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»

за 2015 год

Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.09.2014 № 1181 (в редакции постановлений администрации района от 10.04.2015 № 562, от 28.10.2015 № 1554, от 16.12.2015 № 1839). Программа включает 2 Подпрограммы: Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе», Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе». Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2018 годов и направлена на усовершенствование муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы; создание правовых и организационных основ управления муниципальной службой; внедрения механизмов противодействия коррупции; создание основ единого информационного пространства района, проведение работ по повышению уровня образования муниципальных служащих; формирование качественного резерва управленческих кадров; осуществление мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Целью Программы является создание целостной системы муниципальной службы посредством создания системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Задачами Программы являются:

1. Совершенствование системы муниципальной службы в Александровском муниципальном районе (Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе»), в том числе:

- формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района;

- создание системы управления, ориентированного на результат;

- профессиональное развитие муниципальных служащих;

- совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе.

2. Совершенствование системы противодействия коррупции и системы контроля в Александровском муниципальном районе (Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе»), в том числе:

- реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района;

- развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

- нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности;

- обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной политики.

В рамках Подпрограмм были реализованы мероприятия, направленные на усовершенствование системы муниципальной службы и борьбу с коррупционными проявлениями на муниципальной службе в муниципальном районе. Выполнение цели и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведенными Подпрограммными мероприятиями: проведена правовая экспертиза нормативных правовых актов администрации района; муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку; студенты прошли практику в администрации района; в положения о структурных подразделениях внесены изменения и дополнения; проведена аттестация муниципальных служащих; размещена информация о вакантных местах; проведена работа с муниципальными служащими по соблюдению кодекса этики и служебного поведения; муниципальные служащие в срок до 30.04.2015 сдали сведения о своих расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о расходах доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; внесены изменения и дополнения в трудовые договора муниципальных служащих; утверждены Планы проведения проверок по осуществлению контроля в сфере закупок; проведены заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района; мероприятия по противодействию коррупции администрации Александровского муниципального района на 2014-2016 годы выполнены, согласно утвержденного плана; изготовлен стенд «Меры по противодействию коррупции»; администрация Александровского муниципального района официально опубликовала все муниципальные правовые акты, подлежащие обязательному официальному опубликованию в газете «Боевой путь»; на официальном сайте органов местного самоуправления разработаны разделы «Муниципальная служба», «Противодействие коррупции».

Оценка уровня выполнения программных мероприятий программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»

- Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе»

  - Формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района:

Юридический отдел провёл правовую экспертизу нормативных правовых актов администрации района в сфере прохождения муниципальной службы, что позволило выявить и устранить ошибки, допущенные в процессе разработки и принятия проектов нормативных правовых актов.

Муниципальные служащие прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в количестве 9 человек, что повысило эффективность муниципальной службы и результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. На реализацию данного мероприятия израсходовано 24740,00 рублей.

С целью увеличения числа молодых квалифицированных специалистов и формирования эффективного кадрового потенциала муниципальной службы, студенты прошли практику в администрации района в количестве 2 человек.

1.2. Создание системы управления, ориентированного на результат:

Для повышения эффективности муниципальной службы структура администрации Александровского муниципального района была пересмотрена в 2015 году (Решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 17.12.2015 № 234 «Об утверждении структуры администрации Александровского муниципального района Пермского края»).

В рамках реализации программы «Региональная политика и развитие территорий» (Постановление Правительства Пермского края от 01.10.2013
№ 1305-п) муниципальные служащие прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в количестве 9 человек.

Для исключения дублирования полномочий структурных подразделений в положения о структурных подразделениях внесены изменения и дополнения, в соответствии с действующим законодательством.

В связи с изменениями действующего законодательства, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам и юридический отдел провели анализ правовых актов, регламентирующих порядок поступления на муниципальную службу и ее прохождения, подготовили предложения об их совершенствовании, разработали проекты муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, направленных на совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы и внедрение антикоррупционных механизмов в практику кадровой работы.

1.3. Профессиональное развитие муниципальных служащих:

В рамках реализации программы «Региональная политика и развитие территорий» (Постановление Правительства Пермского края от 01.10.2013
№ 1305-п) определены приоритетные направления профессиональной переподготовки (повышения квалификации) муниципальных служащих.

Проведена аттестация муниципальных служащих администрации Александровского муниципального района в количестве 17 человек, (Постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 02.02.2009 № 65 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Александровского муниципального района»).

В целях повышения эффективности муниципальной службы и увеличения числа молодых квалифицированных специалистов администрация Александровского муниципального района провела работу с кадровым резервом по привлечению на муниципальную службу молодых инициативных специалистов, путем размещения информации о вакантных местах на сайте администрации района, а также предоставления информации в Центр занятости населения по г. Александровску.

1.4. Совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе:

В целях повышения доверия общества к администрации Александровского муниципального района, обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, исключения злоупотребления на муниципальной службе руководители структурных подразделений провели работу с муниципальными служащими по соблюдению кодекса этики и служебного поведения (Постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 28.02.2011 № 87 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Александровского муниципального района»).

1.5. Совершенствование системы муниципальной службы:

Для повышения эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих усовершенствованы должностные инструкции, путем внесения изменений и дополнений в соответствии с действующим законодательством, позволившие упорядочить и конкретизировать должностные (служебные) обязанности муниципальных служащих, замещающих должности разных групп должностей муниципальной службы.

2. Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе».

2.1. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района:

В целях совершенствования кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов, устранения допущенных ограничений и запретов муниципальными служащими и урегулирования конфликта интересов отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам провел одно заседание комиссии (Постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 19.11.2014 № 1486 «Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»).

Согласно перечня должностей, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10.07.2014 № 914 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы», муниципальные служащие своевременно в срок до 30.04.2015 сдали сведения о своих расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о расходах доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Решение Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 29.04.2010 № 169 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещения должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»). Представленные муниципальными служащими сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте.

В целях обеспечения условий (организационных, правовых и т.д.) для соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе, в трудовые договора муниципальных служащих внесены изменения и дополнения, согласно действующему законодательству.

В целях исполнения действующего законодательства отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам направил 12 запросов на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования и с целью проверки достоверности предъявляемых дипломов об образовании.

В целях проверки соблюдения ограничений и запретов гражданами, поступающими на муниципальную службу, и муниципальными служащими отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам провел проверку сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

С целью предупреждения коррупционных нарушений в сфере закупок администрации Александровского муниципального района в состав единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района включен представитель правоохранительных органов.

В целях обеспечения соблюдения муниципальными заказчиками и заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольно-ревизионный отдел администрации Александровского муниципального района за 2015 год провел 5 плановых и 1 внеплановую проверку в отношении заказчиков Александровского муниципального района (Постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 12.09.2014 г.
№ 1204 «Об утверждении Положения о порядке осуществления администрацией Александровского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»; Постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 01.04.2014 г. № 436 «Об утверждении Положения об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; Планы проведения проверок по осуществлению контроля в сфере закупок).

2.2. Развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции:

В целях исполнения действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции отдел по вопросам муниципальной службы и кадров, с привлечением представителей общественных организаций (объединений), в отчетном периоде провел 2 заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района (Постановление администрации Александровского муниципального района от 20.12.2011 № 1235 «О создании Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района»).

2.3. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности:

В соответствии с Порядком подготовки правовых актов администрации района (Постановление от 01.06.2011 № 457) юридический отдел в процессе согласования устранил выявленные в проектах коррупциогенные факторы. Для оценки соответствия нормам действующего законодательства проекты нормативных правовых актов администрации района могут направляться в прокуратуру, согласно заключенного соглашения от 06.10.2011.

Назначены ответственные лица за антикоррупционную работу по направлениям в количестве 10 человек (распоряжение администрации Александровского муниципального района Пермского края от 09.01.2013
№ 13-р(л) «О назначении ответственных лиц за противодействие коррупции в администрации Александровского муниципального района»). Мероприятия по противодействию коррупции администрации Александровского муниципального района выполнены в установленные сроки, согласно утвержденного плана (постановление администрации Александровского муниципального района Пермского края от 30.01.2014 № 177 «Об утверждении плана противодействия коррупции»).

2.4. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной политики:

В целях обеспечения открытости органов местного самоуправления для населения муниципального района на официальном сайте администрации Александровского муниципального района созданы разделы: «Противодействие коррупции» и «Сообщи о коррупции» (для сообщения гражданами информации о коррупционном поведении муниципальных служащих), за отчетный период сообщений не поступало.

Для повышения уровня правового просвещения граждан по вопросам противодействия коррупции изготовлен стенд «Противодействие коррупции», размещен в администрации района. На реализацию данного мероприятия было израсходовано 7500,00 рублей.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Александровского муниципального района Пермского края, администрация Александровского муниципального района официально опубликовывает (обнародует) все муниципальные правовые акты, подлежащие обязательному официальному опубликованию в газете «Боевой путь».

Для развития и расширения взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями по вопросам проведения антикоррупционной политики, формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции, а также повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте органов местного самоуправления разработаны разделы «Муниципальная служба», «Противодействие коррупции».

С целью обеспечения общественного контроля за определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информация о проведении запроса котировок, электронного аукциона и открытого конкурса размещена на официальном сайте Александровского муниципального района (2 открытых конкурса, 29 электронных аукционов, 56 запросов котировок).

Оценка эффективности реализации Программы

и уровня достижения целевых показателей Программы

(Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1)

Таблица 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1муниципальной Программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»

(наименование Программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  |  |  | 2015 г. (тыс.руб.) |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 3 | 9 | Муниципальные служащие в 2015 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку по следующим направлениям: 1. «Особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 2. «Организация гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руководители эвакуационных органов МО». 3. «Организация реабилитационной работы междисциплинарной команды специалистов с семьей в состоянии кризиса». 4. «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования». 5. «Менеджмент в образовании». 6. «Организация оздоровления и летнего отдыха». | 24,74 | 24,74 |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (%) | 30 | 67 | Количество вакантных должностей муниципальной службы на конец отчетного периода – 17 ед. В 2015 г. было назначено 6 чел., из них из резерва кадров 4 чел. | - | - |
| 3. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (%) | 80 | 80 | Должностные инструкции приводятся в соответствии с установленными требованиями. | - | - |
| 4. | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет (%) | 20 | 51 | Количество муниципальных служащих имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет в возрасте до 40 лет составляет 36 человек из 71 |  |  |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 муниципальной Программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (ед.) | 0 | 0 | На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов изучена и учтена в работе информация о результатах мониторинга деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации (муниципальных служащих) и урегулированию конфликта интересов в государственных органах субъектов Российской Федерации (органах местного самоуправления муниципальных образований) за 2014 год. Результаты мониторинга деятельности комиссий доведены до сведения муниципальных служащих. | - | - |
| 2. | Доля проектов муниципальных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу (%) | 100 | 100 | Согласно Постановления администрации Александровского муниципального района от 01.06.2011 № 457 «О порядке подготовки правовых актов администрации Александровского муниципального района» юридический отдел провел антикоррупционную и правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов администрации района, что позволило устранить замечания к проектам во время согласования. За отчетный период из 2553 проектов прошли антикоррупционную экспертизу 2553 проекта. | - | - |
| 3. | Доля проектов муниципальных нормативных актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу (%) | 2 | 0 | К проектам муниципальных нормативных актов администрации района требований контрольно-надзорными органами об исключении коррупциогенных факторов не предъявлялось. | - | - |
| 4. | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций (ед.) | 2 | 2 | За отчетный период проведено 2 заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района (Постановление администрации Александровского муниципального района от 20.12.2011 № 1235 «О создании Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района»). | - | - |
| 5. | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района (ед.) | 0 | 0 | С целью предупреждения коррупционных нарушений в сфере закупок администрации Александровского муниципального района в состав единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района включен представитель правоохранительных органов | - | - |
| 6. | Количество плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | в тече-ние года | в тече-ние года | В рамках реализации полномочий по контролю в сфере закупок контрольно-ревизионным отделом администрации Александровского муниципального района за 2015 год проведено 5 плановых и 1 внеплановая проверка в отношении заказчиков Александровского муниципального района. По результатам проведенных контрольных мероприятий (плановых и внеплановых проверок) из 6 проведенных проверок выявлено 50 нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг. | - | - |
| 7. | Публикация на официальном сайте Александровского муниципального района результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам) | в тече-ние года | в тече-ние года | За период с января по декабрь 2015 г. размещено: - 2 открытых конкурса; - 29 электронных аукционов; - 56 запросов котировок. | - | - |

Отчет об освоении выделенных из бюджета района

и привлечении финансовых средств из других источников

(Данные об объемах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников по Программе в целом, по источникам финансирования в разрезе мероприятий представлены в таблице 2.)

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе |  |  | Источник финанси- рования |  | Расходы, всего |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | кассо-вый расход |  |  | % испол- нения |  | план |  | кассовый расход |  | % испол- нения |  |
| 1. Подпрограмма 1 муниципальной Программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение экспертизы муниципальных правовых актов о прохождении муниципальной службы |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| 1.1.2. | Улучшение кадрового состава муниципальной службы путем: - служебного роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств; - привлечения высококвалифицированных специалистов |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| 1.1.3. | Создание условий для планирования устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно и эффективно исполняющих должностные обязанности |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| 1.1.4. |  | Предоставление возможности прохождения студентами практики в администрации района | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.2. Создание системы управления, ориентированного на результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Совершенствование структуры администрации района | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.2.2. |  | Проведение экспериментов по применению новых подходов к организации муниципальной службы и обеспечению деятельности муниципальных служащих | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.2.3. |  | Проведение работ по анализу положений о структурных подразделениях по вопросам разграничения полномочий | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.2.4. |  | Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.3. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 25,00 |  |  | 24,74 | 99 |  | 25,00 |  | 24,74 |  | 99 |  |  |
| 1.3.2. |  | В сроки, установленные действующим законодательством, проводить аттестацию муниципальных служащих в целях определения их соответствия замещаемой должности муниципальной службы | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.3.3. |  | Привлечение на муниципальную службу молодых инициативных специалистов, воспитание в сотрудниках преемственности кадров | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.4. Совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Исполнение муниципальными служащими кодекса этики и служебного поведения | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.5. Совершенствование системы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  | Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.5.2. |  | Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  | Итого по Подпрограмме 1 | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 25,00 |  |  | 24,74 | 99 |  | 25,00 |  | 24,74 |  | 99 |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 муниципальной Программы «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Эффективная деятельность комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.1.2. |  | Проведение проверки сведений о доходах и имуществе, представляемых муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.1.3. |  | Организация системы контроля за расходами муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.1.4. |  | Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе. | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.1.5. |  | Участие представителей правоохранительных органов в деятельности единой комиссии по осуществление закупок Александровского муниципального района | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.1.6. |  | Проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.2. Развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Привлечение руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей органов местного самоуправления муниципального района, деятельность которых нацелена, в том числе и на противодействие коррупции к взаимодействию, направленному на сокращение условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.2.2. |  | Обеспечение систематического повышения квалификации муниципальных служащих муниципального района по конкретным вопросам противодействия коррупции | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.3. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов администрации района | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.3.2. |  | Разработка планов антикоррупционной деятельности на соответствующий период | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.4. Повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  | Размещение на сайтах органов местного самоуправления «электронных ящиков» для сообщения гражданами и организациями информации о коррупционном поведении муниципальных служащих | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
| 2.4.2. |  | Разработка, изготовление и распространение рекламной продукции антикоррупционной направленности (стенды, буклеты, памятки, календари, плакаты и др.), в том числе их размещение в зданиях органов местного самоуправления района | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 7,50 |  |  | 7,50 | 100 |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 100 |  |  |
| 2.4.3. |  | Повышение эффективности взаимодействия администрации района и гражданского общества, а также повышение прозрачности их деятельности | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  | Итого по Подпрограмме 2 | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 7,50 |  |  | 7,50 | 100 |  | 7,50 |  | 7,50 |  | 100 |  |  |
|  |  | Итого по Подпрограммам | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 32,50 |  |  | 32,24 | 99 |  | 32,50 |  | 32,24 |  | 99 |  |  |

Рассылается: дело, отдел по вопросам мун.службы и кадрам, МБУ «Редакция газеты «Боевой путь», прокуратура.