Об утверждении отчёта о реализа-
ции муниципальной  Программы
«Развитие   культуры,   спорта   и
туризма Александровского муни-
ципального района» за 2015 год

22.03.2016

267

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,	
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Боевой путь», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района

от 22.03.2016 № 267

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»
за 2015 год

Основополагающим условиям формирования полноценного современного общества, является обеспечение духовно-нравственного развития личности, приобщения к культурным ценностям, участию в культурной жизни территории, реализации творческого потенциала, равного доступа к объектам спорта, развитие качественной и доступной инфраструктуры отдыха и туризма, формирование устойчивого мотива поведения направленного на здоровый образ жизни. В целях координации и реализации данных направлений на территории района принята муниципальная Программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» (далее — Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 21.10.2014 г. № 1368 (с изменениями от 07.11.2014 № 1450, от 05.02.2015 № 141, от 16.02.2015 № 206, от 30.04.2015 № 609, от 06.05.2015 № 662, от 20.05.2015 № 730, от 19.06.2015 № 875, от 04.08.2015 № 1130, от 26.11.2015 № 1696). Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе.

2. Подпрограмма 2: Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе.

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2018 годов и направлена на создание условий развития культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма на территории Александровского муниципального района (далее – муниципальный район), совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности, а также достижения качественных результатов.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном районе является создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, развитие туристической инфраструктуры, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики, укрепить позитивный образ района.

Главной целью Программы является создание правовых, экономических, социальных условий для качественного выполнения полномочий муниципального района в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма (исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Достижение указанной цели было обеспечено решением взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры, спорта и туризма:

1. Подпрограмма 1:

- сохранение и возрождение историко-культурного наследия Александровского муниципального района;

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Александровского муниципального района;

- сохранение и развитие системы художественного образования;

- поддержка молодых дарований;

- увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий;

- вовлечение молодежи Александровского муниципального района в социально-экономические процессы Александровского района;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

2. Подпрограмма 2:

- создать механизм взаимодействия между администрацией муниципального района и администрациями поселений в реализации государственной политики по развитию массового спорта и физической культуры;

- увеличить общее число жителей муниципального района, активно участвующих в спортивной жизни района;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждений спортивного назначения;

- открыть новые спортивные секции и клубы;

- увеличить общее количество учащихся школ и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- формирование конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Александровского района на туристическом рынке;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристическую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;

- повышение качества туристских услуг на территории района;

- увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района;

- подготовка кадров для туристской отрасли в районе.

Программные мероприятия, реализуемые в рамках данной программы, направлены в общей своей массе на проведение мероприятий культурно-массовой направленности, муниципального, межмуниципального, краевого и общероссийского уровня.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни района. Учреждения культуры и досуга выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции,  способствуют формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения. Сеть учреждений в муниципальном районе представлена 19 объектами, из них: 8 культурно-досуговые учреждения (дворцы культуры, дома культуры, сельские клубы); 9 библиотек; 2 муниципальных музея. Все перечисленные объекты находятся в ведении поселений. Основным показателем эффективности работы учреждений культуры является увеличение количества и качества проводимых культурно-массовых мероприятий, данный показатель увеличивался и в 2015 году.

Деятельность учреждений физической культуры и спорта в муниципальном районе направлена на привлечение подростков, молодежи и  всего населения района к занятиям физкультурой и спортом. На территории муниципального района осуществляют деятельность 3 учреждения, оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги: МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения. В 2014 году было 4 учреждения (в 2015 году реорганизовано МБУ «Олимп»). Всего в районе насчитывается 36 спортивных сооружений, из них: 11 плоскостных спортивных сооружений, 16 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 крытый каток с искусственным льдом, 1 лыжная база, 1 сооружение для стрелковых видов спорта (тир), другие спортивные сооружения - 5.

В отчётном периоде решались вопросы, направленные на создание условий эффективного развития сети учреждений культуры на территории района, материально-техническое укрепление базы учреждений культуры, доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до установленного уровня, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в том числе с привлечением маломобильных групп населения, а также повышения престижа работника учреждений культуры. Создание эффективной системы массового спорта и физической культуры. Вовлечение населения, особенно детей и подростков в систематические занятия физкультурой и спортом путем организации спортивных секций, спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня. Основополагающей целью является воспитание здорового образа жизни у населения. Одним из ключевых направлений в  районе является пропаганда корпоративного отдыха, и активных видов туризма, а также популяризация спортивного туризма.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Разработчик и руководитель Программы — первый заместитель главы администрации района по социальной политике. Исполнители и участники Программы:

- первый заместитель главы администрации района по социальной политике;

- сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района;

- администрации городских и сельского поселений;

- муниципальные учреждения культуры и спорта;

- управление образования администрации района;

- общественные молодежные организации района;

- предприятия инфраструктуры туризма;

- туристические фирмы;

- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района.

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы.

Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципального контракта, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в следующем объеме:

I. Подпрограмма 1

«Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе»

В 2015 году на мероприятия, связанные с развитием культуры и молодежной политики в районе Программой предусмотрено 2 137,400 тыс. руб.

В 2015 году за счет средств местного бюджета на территории муниципального района было проведено более 40 мероприятий, как муниципального уровня, так и межрайонного и краевого уровня. Плановые назначения на проведение культурных мероприятий в 2015 году составили –
2 137,4 тыс. руб., фактическое освоение составило - 2 061,7 тыс. рублей (96,4%), в 2014 году - плановое значение - 2 110,0 тыс. руб., фактическое освоение составляет - 1 979,0 тыс. руб. (94%).

Выделенное финансирование было направлено на проведение культурно-массовых мероприятий районного уровня, согласно утвержденного ежегодного плана проведения культурно-массовых мероприятий (далее - План).

  - Проведение концертно - зрелищных мероприятий в районе, участие делегаций района в краевых мероприятиях. Финансовые затраты по данному разделу Плана составили — 103,5 тыс. рублей, в том числе:

1.1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года - 2015»

Традиционно на территории района прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года -2015». Мастерство педагогических работников образования оценивалось в пяти номинациях. Все участники конкурса и победители номинаций получили дипломы, цветы и подарки. В рамках мероприятия потрачено 20,5 тыс. рублей.

1.1.2. Участие в краевом празднике-конкурсе «Ледовое шоу «Как прекрасен этот мир!»

В ледовом празднике приняли участие учащихся 6-11 классов школы № 1, в количестве 25 человек. Были подготовлены танцевальные номера на льду. Команды были представлены в виде разных миров планеты. Упорные тренировки увенчались успехом, наша команда заняла третье почетное место. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме — 16,0 тыс. руб.

1.1.3. Участие в IX межрегиональной ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства г. Пермь

Основываясь на практику предыдущих годов в 2015 году мастера Всеволодо-Вильвенской керамической мастерской «Artель» участвовали в IX межрегиональной ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства г. Пермь. На ярмарке были представлены лучшие изделия мастеров гончарного ремесла, керамики, резьбы по дереву, берестоплетению, ивоплетению, вышивке. Делегация мастеров Александровского муниципального района награждена Дипломом за участие в выставке-ярмарке народных промыслов. С ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка» заключен услуговый договор по обеспечению участия в ярмарке на сумму — 15,05 тыс. рублей.

1.1.4. Участие на Международном форуме «Доброволец России 2015»

В 2015 году одним из главных направлений работы района является оказание поддержки проектов детских и молодежных объединений, направленных на патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни в молодежной среде Александровского муниципального района. Учащиеся студии «Фотон» МБОУ «СОШ № 1» приняли участие в данном мероприятии. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 12,0 тыс. рублей.

1.1.5. Участие в краевом фестивале «Дарования Прикамья»

В гала-концерте Краевого детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья» приняли участие коллективы МБУ «Городского дворца культуры» г. Александровска: образцовый танцевальный коллектив «Ассорти», образцовый вокальный коллектив «Анютины глазки». В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 25,0 тыс. рублей.

1.1.6. Участие на Краевом фестивале «Шире круг - 2015»

В XXV юбилейном краевом фестивале детского творчества «Шире круг»
г. Губаха, посвященный 60-летию Губахинского химического завода, приняли участие вокальные исполнители и танцевальные коллективы МБУ «Городской дворец культуры» г. Александровска. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме — 15,0 тыс. рублей.

1.2. Фестиваль «IV Пастернаковские чтения — 2015». В п. Всеволодо-Вильва состоялись четвертые Пастернаковские чтения под символичным названием «Звезда Рождества». Мероприятие прошло в рамках Года литературы. Чтения проходили на базе МБОУ «СОШ № 8». В рамках мероприятия потрачены средства: - разработка дизайна и печать имиджевого постера на сумму — 20,0 тыс. рублей.

1.3. Праздничные мероприятия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках празднования 70-летия Великой Победы на территории района состоялись праздничные мероприятия:

- Торжественное вручение ветеранам ВОВ и труженикам тыла юбилейной медали «70 лет Победы в ВОВ»;

- Районная Акция «Эшелон Победы», посвященный 70-летию Победы советского народа в ВОВ (в которую были вовлечены все населённые пункты Александровского муниципального района);

- Общероссийская патриотическая акция «Эстафета Вечного огня» к 70-летию со Дня Великой Победы в ВОВ;

- Акция «Поклонимся дому со звездой»;

- Парад юнармейцев «Вахта Памяти. На крыльях победы»;

- Праздничное шествие, посвященное 70-летию со Дня Великой Победы в ВОВ - Акция: «Бессмертный полк»;

- Акция «Письмо с фронта»;

- Акция «Зеленая аллея»;

- Районный фестиваль «Любимцы Терпсихоры» в рамках акции «Эшелон Победы» посв. 70-летию Победы в ВОВ;

-«Александровские зори» Смотр-конкурс художественной самодеятельности, посвященный 70-летию Победы, театрализованный концерт «Мы из будущего». Всего израсходовано на праздничные мероприятия — 1 138,9 тыс. руб., в том числе: издательство книги В. Леснова «Патриотами не рождаются» - 60,0 тыс. руб.; издательство сборника стихов «О погибших войнах плачут небеса» - 47,1 тыс. руб.; подарочные чайные наборы с чернением для ветеранов ВОВ — 690,6 тыс. руб.; поздравительные открытки, баннеры, подарочная продукция — 106,2 тыс. руб.; праздничный фейерверк — 65,0 тыс. руб.; выступление духового оркестра — 65,0 тыс. руб.; полевая кухня — 35,0 тыс. руб.; транспортные расходы — 70,0 тыс. руб.

1.4. «Бал выпускников — 2015». Традиционно на территории района, состоялось торжественное и волнительное мероприятие — выпускной бал. В рамках мероприятия потрачено — 63,4 тыс. руб. на: праздничный фейерверк, подарки и цветы выпускникам, дипломы и сертификаты.

1.5. Вручение премии «Признание» лучшим учителям и учащимся образовательных учреждений района — 60,0 тыс. руб.

1.6. «День города». В рамках празднования Дня города было израсходовано 177,98 тыс. руб.: единовременные вознаграждения, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин Александровского муниципального района», полиграфическая продукция, подарки и цветы.

1.7. «Декада инвалидов». Александровским районным обществом инвалидов при содействии администрации района организованы и проведены ряд мероприятий на территории района: в пос. Яйва, п. Всеволодо-Вильва,
п. Луньевка, г. Александровск. Потрачены средства в сумме -2,8 тыс. руб.

1.8. На поздравление юбилеев предприятий, учреждений, организаций, трудовых коллективов, муниципальных образований и профессиональных праздников потрачено — 19,8 тыс. руб.

1.9. На поздравление физических лиц с юбилейными датами (ветераны ВОВ и труженики тыла) потрачено — 24,1 тыс. руб.

1.10. «Всероссийский фестиваль керамического и ландшафтного искусства «Terra Cotta на Вильве: дети» потрачено — 451,2 тыс. рублей.

II. Подпрограмма 2

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в

Александровском муниципальном районе»

В рамках муниципальной программы и Календарем, а также участия в краевых проектах предусмотрена сумма - 3652,8 тыс. руб.: местного бюджета (бюджета района) в сумме 2572,8 тыс. руб. и 1080,0 тыс. руб. краевого бюджета. Фактические расходы - 3 615,8: местного бюджета - 2 535,8 тыс. руб. и краевого - 1080,0 тыс. руб., что составляет - 98,9%.

Число спортивно-массовых мероприятий, проведенных с целью развития массового спорта за 2015 год: фактически проведено и принято участие александровских спортсменов в более 93 спортивно-массовых мероприятиях разных уровней (в 2014 г. – 60 мероприятий), в их числе: районного уровня –42, зонального – 9, краевого – 35, Российского – 4, Международного – 1.

Муниципальный район богат разнообразием туристических ресурсов, как исторических, так и природных, за счет которых растет интерес к территории. Таким образом, потребности в развитии внутреннего и въездного туризма на территории района очень велика.

В рамках финансирования программных мероприятий были использованы средства на развитие массового спорта и туризма:

2.1. Участие в краевых, общероссийских и международных спортивных соревнованиях (в соответствии с утвержденным календарем) — 254,2 тыс. рублей, в том числе:

Организация и проведение соревнований Чемпионата Пермского края по хоккею с шайбой команды «Алекс» с командами г. Краснокамск, г. Соликамск,
г. Чайковский, г. Пермь, г. Кунгур — сумма потраченных средств — 111,5 тыс. руб.

Выезд и участие команды АМР в 1-ом этапе отборочных соревнований по волейболу среди работников органов местного самоуправления «Кубок администрации 2015» ассоциация «Союз» - 6,5 тыс. руб.

Выезд и участие команды АМР в открытом турнире города по волейболу среди женских команд г. Лысьва (10 человек) — 12,5 тыс. руб.

Организация и проведение соревнований Чемпионата Пермского края по хоккею с шайбой команды «Алекс» г. Александровск и команды «Кама»
г. Краснокамск — 12,8 тыс. руб.

Участие в Первенстве Пермского края по спортивной игре Дартс г. Пермь - 2,4 тыс. руб.

Организация и проведение соревнований Чемпионата Пермского края по хоккею с шайбой команды «Алекс» с командами г. Краснокамск (2 игры),
г. Кунгур (2 игры) - 71,1 тыс. руб.

Участие команды Александровского муниципального района на спортивные соревнования ПФО по Дартс г. Ижевск - 12,5 тыс. руб.

Участие в командном Чемпионате Пермского края «Дартс» - 5,85 тыс. руб.

Участие в Открытом Чемпионате Мира по пауэрлифтингу «Золотой Тигр — IX» (Медведева Наталья) - 8,2 тыс. руб.

Участие во Всероссийских отборочных соревнованиях среди юниоров лыжницы Родионовой Анастасии и тренера Подколзиной В.И. (г. Тюмень) - 10,9 тыс. руб.

2.2. Проведение районных спортивных соревнований (в соответствии с утверждённым календарём) — 52,8 тыс. руб.: турнир Александровского района по футболу на снегу «Подснежник» (март) — 10,1 тыс. руб.; легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Боевой путь» (апрель) — 26,9 тыс. руб.; легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (май) — 15,8 тыс. руб., «Кросс Нации», «Лыжня России», спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей», массовые спортивные соревнования и праздники для жителей города и района - 176,6 тыс. руб.

2.3. Проведение спортивных соревнований муниципального уровня (в соответствии с календарем спортивных мероприятий) — 232,7 тыс. рублей: Проведение соревнований на Кубок Александровского муниципального района по лыжным гонкам II-этап — 11,8 тыс. руб.; спортивный праздник «Лыжня России — 2015» (01.02.2015) — 28,5 тыс. руб.; Открытое первенство АМР на призы МСМК Д. Пирогова (февраль) — 28,6 тыс. руб.; Открытое первенство АМР лыжные гонки, посвященные памяти МС А. Неволина (февраль) — 32,2 тыс. руб.; проведение открытого Первенства АМР по хоккею с шайбой (среди мужских команд) ФОК — 10,1 тыс. руб.; Всероссийский «День физкультурника» (август) — 14,0 тыс. руб.; Кубок главы АМР по волейболу среди женщин (ноябрь) — 16,2 тыс. руб.; День спорта «Иванов лог» - 1,6 тыс. руб.; предсезонный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Дм. Шона — 31,4 тыс. руб.; Чемпионат и Кубок Пермского края в сезоне 2015-2016 г., по хоккею с шайбой команды «Алекс» и команды «Ермак» г. Александровск — 23,2 тыс. руб.; Чемпионат и Кубок Пермского края в сезоне 2015-2016 г., по хоккею с шайбой команды «Алекс» с командами г. Чайковский и г. Краснокамск — 35,1 тыс. руб.

2.4. Поддержка и обеспечение участия в чемпионатах Пермского края по хоккею спортивных команд Александровского муниципального района — хоккейная команда «Алекс» - 714,3 тыс. рублей.

2.5. Поддержка и обеспечение участия в чемпионатах Пермского края по футболу спортивных команд Александровского муниципального района — футбольная команда «Алекс» - 5,2 тыс. руб.

2.6. Участие в реализации регионального проекта «Школьный спортивный клуб» - 1080,0 тыс. руб.

2.7. Проведение районных мероприятий в сфере туризма.

В 2015 году на территории Александровского муниципального района состоялось проведение ежегодного Краевого паратуристического слета Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов. Слет проходил в рамках государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», при содействии Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов, региональной спортивной общественной организации инвалидов «Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».

Основываясь на практику предыдущих годов в 2015 году мастера Всеволодо-Вильвенской керамической мастерской «Artель» участвовали в IX межрегиональной ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства г. Пермь. Состоялся традиционный  районный  туристический слёт «Медвежьи забавы» - 20,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в Приложение 1.

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников приведён в Приложении 2.

Приложение 1

к постановлению
						администрации района
						от 22.03.2016 № 267

Оценка эффективности реализации                                                                 Таблица 1

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  |  |  | 2015 г. |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение удовлетворенности жителей Александровского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры. | 75 | 75 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях | 2061,7 | 2061,7 |
| 2 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района). | 5 | 5 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 3 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. | 4 | 4 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 4 | Ежегодное количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками. | 1050 | 2050 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 5 | Увеличение доли молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками. | 6 |  | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 6 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете). | 26 | 30 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение уровня износа материально-технической базы учреждений спорта и физической культуры | 20,00% | 20% | - создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры | 2535,8 | 2535,8 |
| 2 | Увеличение доли жителей Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 13,2 % | 19,9 % | - развитие системы массового спорта |  |  |
| 3 | Увеличение доли школьников Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 70 % | 95,4% | - развитие детско-юношеского спорта; - укрепление кадрового потенциала тренерско-преподавательского состава. |  |  |
| 4 | Увеличение числа занимающихся в спортивных секциях и клубах | 4,2 % | 4,2 % | - пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 5 | Увеличение числа спортивных мероприятий | 5 % | 5% | - создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры |  |  |
| 6 | Развитие инфраструктуры туризма | 2 % | 2% | - увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района |  |  |
| 7 | Повышение качества туристических услуг на территории района | 15 % | 15% | - подготовка кадров для туристической отрасли в районе |  |  |

Приложение 2

к постановлению
						администрации района
						от 22.03.2016 № 267

Таблица 2

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. |  |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  | план | кассовый расход | % исполнения | план | кассовый расход | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма - «Развитие культуры и молодежная политика Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 7139,7 | 2061,7 | 28,9 | 2137,4 | 2061,7 | 96,4 |
| 2 | Подпрограмма - «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 1080,00 | 1080,00 | 100 | 1080,00 | 1080,00 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 14818,54 | 2535,8 | 17,1 | 2572,84 | 2535,8 | 98,6 |
|  | Всего по программе |  | 23038,24 | 5677,5 | 24,6 | 5790,24 | 5677,5 | 98,1 |

Рассылается: дело, Богатыревой С.В., Коноплёвой З.А., Степановой М.Г., Вешняковой О.Ю., КСП, контрольно-ревизионный отдел, сайт АМР, редакция газеты «Боевой путь», прокуратура.