| ### Р Е Ш Е Н И Е #### ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ #### АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА #### ПЕРМСКОГО КРАЯ |  |
| --- | --- |
| 28.04.2016 265 ____________________ №________________ |  |
| Об утверждении Отчета о реализации «Программы социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы» за 2015 год |  |

Руководствуясь пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 30 Устава Александровского муниципального района, рассмотрев Отчет о реализации «Программы социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы» за 2015 год, Земское Собрание Александровского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации «Программы социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Земского Собрания

Александровского муниципального района				    Д.В. Щеглов

Приложение

к решению Земского Собрания

Александровского 	муниципального района

от 28.04.2016 № 265

ОТЧЕТ

о реализации «Программы социально-экономического развития

Александровского муниципального района

Пермского края на 2015-2020 годы»

за 2015 год

Программа социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы (далее – Программа социально-экономического развития) утверждена решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 27.11.2014 г. № 128 (в ред. решения Земского Собрания от 24.09.2015 г. № 212).

Программа социально-экономического развития представляет собой документ, определяющий приоритетные направления, цели и задачи социально-экономического развития муниципального района на среднесрочный период, направления и механизмы их реализации.

С учетом стратегических ориентиров Программа социально-экономического развития основана на стратегии умеренного роста, разрешении проблем, устранении рисков, а также нацелена на создание возможностей, увеличение количества и качества конкурентных преимуществ. Ее целью является обеспечение сбалансированного и комплексного развития муниципального района, повышение его конкурентоспособности, обеспечение комфортной социальной среды, рост качества жизни населения, улучшение демографической ситуации.

Развитие территории в 2015 г., в целях реализации Программы социально-экономического развития, осуществлялось с помощью муниципальных программ, а также иных непрограммных мероприятий. Для достижения общей стратегической цели мероприятия Программы сформированы по следующим функционально-целевым направлениям:

1. Социальная политика.

2. Общественная безопасность.

3. Экономическая политика.

4. Природопользование и инфраструктура.

5. Управление земельными ресурсами и имуществом.

6. Территориальное развитие.

7. Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов.

8. Бюджетно-финансовая политика.

9. Совершенствование муниципального управления.

Оценка программы социально-экономического развития производится ежегодно на основе системы целевых показателей посредством проведения  мониторинга, который является основой для подготовки соответствующего отчета.

Отчет о реализации Программы социально-экономического развития за 2015 г. (далее – отчет) содержит информацию о ходе исполнения Программы социально-экономического развития в разрезе приоритетных функционально-целевых направлений, муниципальных программ и значимых мероприятий с указанием объемов и источников их финансирования, основные итоги ее реализации, а также оценку эффективности реализации в отчетном году. Отчет представлен текстовым, табличным и графическим материалами.

При формировании Отчета использованы:

- отчетные данные 2015 г. по основным экономическим и социальным показателям, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат);

- информационные материалы, предоставленные структурными подразделениями администрации района, администрациями поселений и иными организациями.

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Функционально-целевое направление «Социальная политика» (далее – ФЦН) является важным фактором, определяющим конкурентоспособность муниципального района. В рамках Программы социально-экономического развития ориентировано на решение вопросов, связанных с преодолением негативных демографических тенденций, стабилизацией численности населения муниципального района, повышением качества жизни граждан. Достижение поставленной цели осуществлялось в рамках обозначенного направления посредством проведения мероприятий по сохранению уровня рождаемости, снижению смертности населения, обеспечению миграционной привлекательности муниципального района через повышение качества жизни населения.

1.1. Демографическое развитие

По предварительным данным Пермьстата в 2015 г. не удалось сохранить положительные тренды рождаемости. За минувший год в Александровском районе родилось 373 ребёнка, что на 95 чел. (на 20,3%) меньше, чем в 2014 г. Умерло 509 чел., это на 29 чел. (на 5,4%) меньше, чем в 2014 г. Как и в предыдущие годы, в районе, по-прежнему, имеет место рост естественной убыли населения, которая по итогам года равнялась 136 чел. (в январе-декабре 2014 г. – 71 чел.), миграционная убыль – 329 чел (в 2014 г. – 344 чел.).

Численность постоянного населения Александровского района на 01.01.2016 г. – 28889 чел., из них 13108 чел. или 45,4% проживает в административном центре – г.Александровске. За прошедший год численность населения сократилась еще на 464 чел. или на 1,6%.

Оценка численности населения Александровского района

| Муниципальное образование | на 01.01.2015 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | все население | в том числе: |  | все население | в том числе: |  |
|  |  | городское | сельское |  | городское | сельское |
| Александровский муниципальный район | 29353 | 26023 | 3330 | 28889 | 25668 | 3221 |
| Александровское городское поселение | 13982 | 13353 | 629 | 13704 | 13108 | 596 |
| г.Александровск | 13353 | 13353 | 0 | 13108 | 13108 | 0 |
| Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 4954 | 2619 | 2335 | 4822 | 2527 | 2295 |
| п.Всеволодо-Вильва | 2619 | 2619 | 0 | 2527 | 2527 | 0 |
| Яйвинское городское поселение | 10158 | 10051 | 107 | 10123 | 10033 | 90 |
| п.Яйва | 10051 | 10051 | 0 | 10033 | 10033 | 0 |
| Скопкортненское сельское поселение | 259 | 0 | 259 | 240 | 0 | 240 |

Решение задачи улучшения демографической ситуации осуществлялось в муниципальном образовании по всем направлениям Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.: сокращение смертности; укрепление общего и репродуктивного здоровья; создание условий и формирование здорового образа жизни;  укрепление института семьи; совершенствование системы материальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей.

Сохранению мотивации родителей на рождение детей, в том числе, рождение второго и последующего детей, способствовало проведение соответствующей работы. Это касается продолжения реализации в Александровском районе Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Указанным Федеральным законом гражданам предоставляется право на получение материнского (семейного) капитала в случае рождения второго и последующего детей. Так, за 12 месяцев прошедшего года это право реализовали 96 семей. В 2014 г. этот показатель был равен 209-ти. Общий объем финансовых средств федерального бюджета, израсходованных на оплату материнского (семейного) капитала, составил 91867,1 тыс.руб., это меньше, чем в предыдущем году на 15,4%.

Так, в частности, в соответствии с требованиями действующего законодательства средства материнского (семейного) капитала направлены на улучшение жилищных условий, оплату услуг в сфере образования ребенка, повышение накопительной части трудовой пенсии матери. Наибольший объем этих средств в 2015 г. 81295,3 тыс.руб. или 88,5% приходится на расходы, связанные с улучшением жилищных условий. С января по декабрь отчетного года в Александровском районе было выдано 190 сертификатов, дающих право на материнский (семейный) капитал, значение показателя 2014 г. равно 235-ти. Размер материнского (семейного) капитала составил в отчетном периоде 453,0 тыс.руб.

С целью мотивации рождаемости в районе успешно проводилась работа по улучшению жилищных условий молодых семей. Реализации этого направления способствовало привлечение дополнительных финансовых средств федерального, краевого и местного бюджетов. Решение жилищной проблемы молодых семей достаточно актуально для Александровского района и, соответственно, является востребованным в течение ряда лет.

Работа по предоставлению многодетным семьям земельных участков для целей последующего строительства индивидуального жилья осуществляется на территории в рамках реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Пермского края». Эта мера также направлена на решение демографических проблем, характерных для муниципального образования.

На 01.01.2015 г. на учете для последующего получения бесплатных земельных участков состояло 42 многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, на начало текущего года их число равнялось 45-ти. В течение отчетного периода своим правом на получение бесплатного земельного участка воспользовалось 7 семей, площадь предоставленных земельных участков 10140 кв.м. В 2014 г. эти показатели оценены на уровне 5-ти семей и 7500 кв.м., соответственно.

Динамика рождаемости и смертности в Александровском районе

Несмотря на предпринимаемые меры, в Александровском районе все же отмечается низкий уровень рождаемости, об этом свидетельствует коэффициент рождаемости, фактическое значение которого в 2015 г. достигло уровня 12,7 промилле против прогнозного значения, равного 14,5 промилле. В 2014 г. коэффициент рождаемости составил 15,8 промилле. Помимо рождаемости на стабилизацию численности существенное воздействие оказывает смертность населения, к снижению которой должно стремиться муниципальное образование. По итогам года коэффициент смертности населения зафиксирован на уровне 17,4 промилле, что выше прогнозного значения, составляющего 17,2 промилле. Коэффициент младенческой смертности остановился на отметке 4,8 промилле, т.е. несколько снизился к уровню 2014 г. Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте оценен соответствующим коэффициентом, равным 8,8 промилле, в предыдущем периоде его значение составило 8,9 промилле.

К основным причинам смертности населения относятся болезни системы кровообращения; болезни системы пищеварения; внешние причины (травмы, отравления, суициды и др.); новообразования.

Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете, в 2015 г. составила 43,7%, что выше аналогичного показателя предыдущего отчетного периода, равного 39,6%.

Структура смертности трудоспособного населения в 2015 г., %

Таким образом, приведенные выше факты указывают на ухудшение здоровья жителей района.

1.2. Развитие сферы здравоохранения

Решению демографической проблемы Александровского района, в части, касающейся увеличения продолжительности жизни населения, способствует деятельность ГБУЗ ПК «Александровская центральная городская больница» (далее – медицинское учреждение). Сегодня это современное многопрофильное учреждение, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности: лицензия № ЛО-59-01-003222 от 03.07.2015 г.

Медицинским учреждением по состоянию на 01.01.2016 г. предоставлялись следующие виды медицинской помощи: амбулаторная, стационарная, в условиях дневного стационара. В составе больницы 3 подразделения: Александровское, Яйвинское, Всеволодо-Вильвенское.

Что касается Александровского подразделения, являющегося наиболее крупным из всех, то оно включает в себя: отделения педиатрии, хирургии, акушерства, гинекологии. Всего 32 круглосуточные койки, 31 койка дневного стационара. Поликлиника на 600 посещений в смену. Имеется также детская и женская консультации, паталогоанатомическое отделение.

В составе Яйвинского подразделения имеются 3 отделения: терапевтическое, инфекционное, отделение сестринского ухода. Всего 40 круглосуточных коек, 22 койки дневного стационара. Поликлиника рассчитана на 180 посещений в смену, прием ведут все основные специалисты.

Несколько уникальных круглосуточных отделений, единственных в составе больницы, расположены во Всеволодо-Вильвенском подразделении: неврологическое и психиатрическое. Также осуществляет деятельность терапевтическое отделение. Всего 54 круглосуточных коек. Поликлиника на 180 посещений смену.

В круглосуточном стационаре медицинского учреждения в год прошли  лечение 3574 чел., в дневном стационаре – 1442 чел. Поликлиника рассчитана на 960 посещений в смену, в год выполнено 227105 посещений. В составе больницы также 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

В течение года в сфере здравоохранения района произошли существенные структурные изменения (преобразования), это касается: перевода детского отделения в другое помещение (здание), передача функций скорой медицинской помощи на уровень государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Станция скорой медицинской помощи г.Березники».

Общая численность работников медицинского учреждения на 01.01.2016 г. уменьшилась на 29,5% и составила 461 чел. В медицинском учреждении работает 61 врач, 327 чел. среднего медицинского персонала, 73 чел. младшего медицинского персонала.

По-прежнему имеет место старение врачей и среднего медицинского персонала. Средний возраст врача в муниципальном образовании равен 50 годам. В минувшем году обеспеченность медицинского учреждения врачами ухудшилась, в течение года уволено по собственному желанию в связи с переездом в другие муниципальные образования 9 специалистов (ЛОР-1, хирург-2, стоматолог-1, гинеколог-1, реаниматолог-1, терапевт-1, невролог-1, педиатр-1), принят на работу в учреждение здравоохранения 1 хирург. Сложившаяся ситуация указывает на то, что совершенствование кадровой политики в сфере здравоохранения района не осуществлялось, притока новых кадров по итогам года не зафиксировано, следовательно, снижена доступность медицинской помощи.

В учреждении здравоохранения имеется согласованный и утвержденный порядок медицинской эвакуации пациентов в медицинские организации по экстренным показаниям бригадами Скорой медицинской помощи в рамках реализации программы государственных гарантий по обеспечению населения Пермского края бесплатной медицинской помощи (мероприятия по маршрутизации). В 2015 г.  оказание медицинской помощи населению района осуществлялось медицинским учреждением посредством участия в реализации: Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 28.11.2014 г. № 1273; Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 25.12.2014 г. № 427-ПК, источником финансирования которой послужили средства ФОМС, объем этих средств равен 135399,1 тыс.руб.

Родовые сертификаты повышают заинтересованность медицинского учреждения в каждой беременной женщине, речь идет о стимулировании работы женских консультаций и родильных домов. За период 12 месяцев 2015 г. число оплаченных за счет Фонда социального страхования Российской Федерации родовых сертификатов равно 568 ед., объем привлеченных финансовых средств составил 1299,0 тыс.руб., это в 2 раза меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. Причиной сложившейся ситуации послужило закрытие родильного дома.

Продолжение реализации пилотного проекта Пермского края, направленного на повышение качества оказания медицинских услуг детскому населению, позволило дополнительно привлечь в сферу здравоохранения 306,8 тыс.руб. Эти средства были направлены в прошлом году на выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу детского стационара круглосуточного пребывания.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2015 г. медицинским учреждением израсходовано 23910,7 тыс.руб. краевых средств. Объем субсидий на реализацию публичных обязательств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждения, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по итогам года составил 2626,9 тыс.руб. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников приобретены на сумму 96,7 тыс.руб. Источниками финансирования обозначенных направлений также являлись средства краевого бюджета.

Немаловажным направлением работы поликлинической службы медицинского учреждения, по-прежнему, явилась диспансеризация населения, вакцинопрофилактика и ряд иных мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение заболеваемости. В минувшем году охват населения профилактическими осмотрами составил: на злокачественные образования – 52% населения, на туберкулез – 69,6% населения. Полнота охвата профилактическими осмотрами детей равна 92,2%, в 2014 г. этот показатель был равен 91,7%. Охват жителей района всеобщей диспансеризацией возрос, составив 68,1% от числа подлежащих диспансеризации. Благодаря национальному проекту «Здоровье» медицинскому учреждению удалось дополнительно привлечь на эти цели 2664,7 тыс.руб. Указанной финансовой поддержкой воспользовалось 55 медицинских работников (в 2014 г. – 105 чел.).

Величина доходов, полученных медицинским учреждением от оказания платных медицинских услуг с января по декабрь 2015 г., составила 7536,9 тыс.руб. Эти средства были израсходованы на оплату труда медицинского персонала, непосредственно занятого оказанием платных медицинских услуг, а также оплату труда аппарата управления медицинского учреждения, отчисления на социальные нужды, оплату коммунальных услуг, приобретение медикаментов и др.

2015 г. был объявлен Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Учреждением здравоохранения проводились соответствующие мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний среди населения района. К числу таких мероприятий относятся: проведение профилактической работы с населением района, направленной на рациональное питание, избежание ожирения, предупреждение случаев сахарного диабета и гипертонии; проведение индивидуальных и групповых бесед о вреде курения, употребления алкоголя, пользе здорового образа жизни; проведение для пациентов группы риска занятий и консультаций по двигательной активности, спирометрии с последующими рекомендациями по дыхательной гимнастике; проведение бесед по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; приглашение взрослого населения для прохождения дополнительной диспансеризации, а также ряд других мероприятий.

Однако мер, которые предприняты медицинским учреждением для решения проблемы, связанной с ростом заболеваемости и, соответственно, смертностью населения, было не достаточно.

В течение года капитальные ремонты объектов ГБУЗ ПК «Александровская центральная городская больница» не проводились, медицинское оборудование не приобреталось. Причиной сложившейся ситуации явилась недостаточность необходимого объема финансовых средств. В истекшем периоде заработная плата врача снизилась на 6,7% и составила 35889 руб., среднего медицинского персонала – на 13,4%, составила 15656 руб., младшего персонала – на 11,1%, составила 9799 руб.

Динамика средней заработной платы

в медицинском учреждении Александровского района

| Заработная плата | 2014 г., руб. | 2015 г., руб. | Динамика роста (снижения) средней заработной платы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Врач | 38465,0 | 35889,0 | 93,3 |
| Средний медицинский персонал | 18040,0 | 15656,0 | 86,8 |
| Младший персонал | 11026,0 | 9799,0 | 88,9 |

В 2015 г. в сферу здравоохранения Александровского района привлечено 173840,8 тыс.руб. Анализ сложившейся в муниципальном образовании ситуации в части снижения уровня смертности населения, формирования здорового образа жизни свидетельствует о наличии нерешенных в этой сфере проблемах.

1.3. Развитие сферы образования

Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня уделяется внимание развитию образования. Поэтому сфере образования в Программе социально-экономического развития отводится особое место.

Образовательный комплекс Александровского района представлен 37 учреждениями. На территории муниципального образования на 01.01.2016 г. функционировало:

- 19 детских садов с общим количеством воспитанников 1959 детей и 222 работника;

- 9 общеобразовательных школ, в которых обучается 3341 чел., осуществляют трудовую деятельность 279 педагогических работников;

- 5 учреждений дополнительного образования детей, где занято 2561 воспитанник, 64 педагогических работника;

- 1 образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий (ОУДПО «ЦИТО»), деятельность которого обеспечивают 8 работников;

- 3 финансовые организации: МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений» (28 работников) и 2 централизованные бухгалтерии (14 работников).

В целях совершенствовании системы образования муниципального района в 2015 г. проведены процедуры реорганизации общеобразовательной сети, соответствующей лицензионным требованиям и обеспечивающей условия качественного образования. В минувшем году были ликвидированы:

- МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»: обучающиеся переведены в МБОУ «БСОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 33», с организацией очно-заочной формой обучения;

- МКДОУ «Детский сад № 10» п.Луньевка: 2 воспитанника и 1 воспитатель переведены в МБДОУ «Детский сад № 15»;

- 5 учреждений дополнительного образования (МБУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Кальцит», МБУ ДОД Дом детского творчества «Юность», МБУ ДОД «Станция технического творчества детей и подростков», МБУ ДОД «Дом детства и юношества «Импульс», МБУ ДОД «Дом детского творчества»); все направления ликвидированных учреждений сохранены в созданном МБУДО «Детско-юношеский центр «Горизонт».

На ликвидационные мероприятия из муниципального бюджета израсходовано 1216,1 тыс.руб.

Динамика показателей системы образования

(на начало учебного года)

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образование |  |  |
| 1.1 | дошкольные образовательные организации, ед. | 20 | 19 |
| 1.2 | количество воспитанников, чел. | 1974 | 1959 |
| 1.3 | количество педагогических работников, чел. | 228 | 222 |
| 2 | Основное общее образование |  |  |
| 2.1 | организации основного общего образования, ед. | 3 | 3 |
| 2.2 | количество обучающихся, чел. | 441 | 458 |
| 2.3 | количество педагогических работников, чел. | 58 | 65 |
| 3 | Среднее общее образование |  |  |
| 3.1 | организации среднего общего образования, ед. | 5 | 5 |
| 3.2 | количество обучающихся, чел. | 2721 | 2772 |
| 3.3 | количество педагогических работников, чел. | 197 | 186 |
| 4 | Вечерние (сменные) общеобразовательные школы |  |  |
| 4.1 | вечерние (сменные) общеобразовательные школы, ед. | 1 | 0 |
| 4.1 | в количество обучающихся, чел. | 71 | 0 |
| 5 | Образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 5.1 | образовательные организации для детей с ограниченными возможностями здоровья, ед. | 1 | 1 |
| 5.2 | количество обучающихся, чел. | 113 | 111 |
| 5.3 | количество педагогических работников, чел. | 29 | 28 |
| 6 | Дополнительное образование |  |  |
| 6.1 | организации дополнительного образования, ед. | 9 | 5 |
| 6.2 | количество воспитанников, чел., из них: | 2860 | 2561 |
| 6.2.1 | занимающихся в научном обществе района, чел. | 180 | 0 |
| 6.2.2 | занимающихся в 2-х и более объединениях, чел. | 122 | 157 |
| 6.3 | количество педагогических работников, чел. | 73 | 64 |

Все образовательные учреждения на сегодняшний день имеют бессрочные лицензии на ведение образовательной деятельности. В соответствии с требованиями Федерального законодательства в 2015 г. утверждены новые редакции уставов всех образовательных учреждений Александровского района.

Из краевого бюджета для поддержки высокозатратных учреждений, к которым относятся МБОУ «ООШ № 9» с.Усть-Игум, МКДОУ «Детский сад № 9» п.Лытвенский, МКДОУ «Детский сад № 17» п.Ивакинский карьер, МКДОУ «Детский сад № 10» п.Луньевка, МКДОУ «Детский сад № 13», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 7» в 2015 г. было выделено 9111,4 тыс.руб.

На территории района продолжена реализация проекта «Мобильный учитель» (учитель английского языка в МБОУ «ООШ № 8» и МБОУ «ООШ № 9»). Кассовые расходы из средств местного бюджета в минувшем году по данному проекту составили 96,2 тыс.руб.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.» по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности проведен ремонт спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7» за счет средств федерального бюджета – 1392,4 тыс.руб. и районного бюджета – 596,7 тыс.руб.

С целью завершения инвестиционного проекта «Устройство автономной котельной на твердом топливе в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 9» в селе Усть-Игум» из бюджета района направлено 165,8 тыс.руб.

Администрацией района реализуется план мероприятий, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По состоянию на 01.01.2016 г. средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2015 г. составила 25547,0 руб., что на 1 руб. или на 0,004% выше значения данного показателя 2014 г.

Динамика средней заработной платы педагогических работников

общеобразовательных организаций Александровского района

| Заработная плата | 2014 г., руб. | 2015 г., руб. | Динамика роста (снижения) средней заработной платы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Педагогические работники общеобразовательных организаций | 25546,0 | 25547,0 | 100,0 |

В минувшем году наблюдается незначительное увеличение обучающихся общеобразовательных учреждений, увеличено классов-комплектов до 147, что на 8 классов-комплектов выше показателя 2014 г. Причиной изменений послужило увеличение численности обучающихся, поступивших в первые классы школ. В г.Александровск организовано обучение в двух классах «Особый ребенок» для 12 детей-инвалидов.

Одним из важных направлений в деятельности образовательной системы является выявление и стимулирование способных и одаренных детей, одна из форм работы с ними – участие в олимпиадном движении. Так, в 2015 г. в муниципальном этапе предметных олимпиад приняли участие 647 школьников, что на 16,4% или на 91 чел. больше, чем в 2014 г. (556 учащихся). На 33,3% или на 2 чел. снизилось количество участников в краевом этапе: в 2014 г. – 6 чел., 2015 г. – 4 чел. В олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня приняло участие более 2500 обучающихся района. Следует отметить хорошие результаты регионального этапа олимпиад: 2 ученика МБОУ «Гимназия» стали призёрами по дисциплине «Основы безопасной жизнедеятельности» (руководитель Леснов В.П.).

Как и в предыдущие годы, в 2015 г. продолжено введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС НОО). Реализацией ФГОС НОО охвачены все обучающиеся 1-4 классов муниципального образования. Школы района активно работают по подготовке к введению ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО). В течение прошедшего года на территории района функционировали 5 краевых апробационных площадок по введению ФГОС ООО: МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 6».

В мониторинг уровня освоения программы 1 ступени  (1-4 классы) - начального общего образования - кроме предметов математика и русский язык, было включено тестирование по метапредметным результатам, были разработаны задания на выявление умения самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, способности использовать умение действовать в рамках предложенных условий. По результатам мониторинга обучающихся четвёртых классов Александровский район занял 29 место среди 67 муниципальных образований Пермского края.

Основным показателем работы школы по качеству освоения образовательных программ являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 100% выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем образовании. Средний тестовый балл по русскому языку и математике составляет 54 и 45,62 соответственно. 4 обучающихся по русскому языку заработали 100 баллов.

В 2014-2015 учебном году не получил аттестат 1 выпускник 11 класса МБОУ «СОШ № 3», не сдавший математику (в 2014 г. доля выпускников, не получивших аттестаты – 0%, в 2013 г. – 6,5%). В 2015 г. 11 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении»: МБОУ «БСОШ № 1» - Белозерова Анна, Татур Евгения, Хохлова Светлана, МБОУ «СОШ № 33» - Бойко Алина, Лапаева Алина, Миронова Наталья, МБОУ «СОШ № 3» - Чалпанов Александр, Чугайнова Дарья, Шумкова Мария, МБОУ «Гимназия» - Кожанов Дмитрий, Паньков Вадим; (в 2014 г. медалью были награждены 8 выпускников).

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2015 г. по русскому языку и математике составил 68 и 51 соответственно (2014 г.: русский язык – 62, математика - 40).

Средний балл по всем предметам ЕГЭ в 2015 г. составил 59,4 (2014 г. – 54,3) что на 4,8 балла выше показателя по Российской Федерации (2015 г. - 54,6; 2014 г. - 53,7). Результат выше российских показателей получен по следующим предметам: математика (профиль) 51 балл (РФ – 45,4), русский язык 68 (РФ – 65,9), химия 64 (РФ – 56,3), биология 55 (РФ – 53,2), история 51 (РФ – 46,7), обществознание 59 (РФ – 53,3), литература 75 (РФ – 56,9).

Число выпускников с количеством 225 баллов и выше по результатам ЕГЭ в прошедшем году составило 16 чел. (в 2014 г. – 5 чел.). В 2015 г. министерство Пермского края выстроило рейтинг территорий по доле абитуриентов 225-бальников, поступивших в Пермские вузы, где Александровский район занимает 5 строчку в этом рейтинге.

За высокие результаты обучения школьников в рамках реализации проекта «Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников («Ступени»)» педагоги МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3» получили дополнительные выплаты из средств федерального бюджета, общая сумма выплат составила 33,8 тыс.руб.

На предоставление услуги в сфере общего образования за 2015 г. направлено 124556,1 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 18516,6 тыс.руб., за счет краевого бюджета – 106039,5 тыс.руб.

С целью создания и укрепления единого информационного пространства ведется мониторинг качества предоставленных услуг системы электронных дневников и журналов. Данную услугу получают все обучающиеся, что составляет 100% от общего количества.

В рейтинге проекта «Телекоммуникационная образовательная сеть «Образование web 2.0» наш район занимает почетное 3 место по интегрированному показателю «средний показатель качества» ведения электронных дневников и журналов - 100%. Следует отметить, что все образовательные учреждения Александровского района имеют свои сайты.

Одним из обязательных условий предоставления образовательных услуг является 100% обеспеченность педагогическими кадрами для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов. На 01.01.2016 г. дошкольные образовательные учреждения укомплектованы педагогическими работниками на 100%. В общеобразовательных организациях наиболее востребованы педагоги по следующим учебным дисциплинам: русский язык и литература, физика, английский язык, начальные классы, химия, биология.

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование, в общеобразовательных учреждениях составляет 53%, что по сравнению с 2014 г. меньше на 2%, в учреждениях дошкольного образования – 30% (2014 г. – 21%). В 2015 г. доля педагогических работников в образовательных учреждениях, имеющих высшую категорию, составила 9,8%, что ниже показателя 2014 г. на 3,2%. Первую квалификационную категорию имеет 39,1% от общего числа педагогических работников.

На базе МБУДПО «ЦИТО» организовано обучение по профессиональной переподготовке руководителей и педагогических работников по программам «Менеджмент в образовании», дошкольное и дополнительное образование. 148 человек получили дипломы АНОО «Институт РОСТа» о переподготовке. За 2014-2015 учебный год курсовую профессиональную переподготовку по ФГОС прошли 51,2% педагогических и управленческих кадров, за 3 последних года – 79,5%.

Для привлечения и закрепления педагогических кадров в муниципальных учреждениях образования для обеспечения доступных качественных услуг в сфере образования на территории Александровского района в 2016 г. начнет реализацию ведомственная целевая программа.

Александровский район входит в число территорий, достигших 100% охвата детей услугами дошкольного образования. Средняя наполняемость групп составляет 20 чел.

С осени 2015 года запущена работа по информированию населения о получении услуги в сфере дошкольного образования в электронном виде. В настоящее время родители (законные представители) могут получить услугу по постановке на учет и выдаче путевки на ребенка для определения его в дошкольное образовательное учреждение Александровского района через портал «Дошкольное образование».

Используются вариативные формы дошкольного образования (в 2015 г. создана нормативная база и организована деятельность семейной дошкольной группы (п.Люзень), с 01.02.2016 г. группа начала функционировать (9 воспитанников).

В связи с реализацией инновационной программы «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста через дополнительные образовательные услуги» МБДОУ «Детский сад № 4» в 2015 г. получил дополнительное финансирование из краевого бюджета в сумме 1134,0 тыс.руб.

В 2015 г. реализовывался региональный проект «Новая школа», в рамках которого двум дошкольным образовательным учреждениям профинансированы расходы по обновлению материально-технической базы:

- в МБДОУ «Детский сад № 19» произведены ремонтные работы по замене покрытия кровли основного здания, восстановление вентиляционных труб и другие работы на сумму 868,4 тыс.руб. (бюджет района – 46,7 тыс.руб., краевой бюджет – 821,7 тыс.руб.);

- в МБДОУ «Детский сад № 6» п.Яйва приобретена детская мебель на сумму 310,9 тыс.руб. за счет бюджета Пермского края.

В 2015 г. произведены работы по замене оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 30» и ремонту кровли пристроя в МКДОУ «Детский сад № 9». Оплата данных работ предусмотрена в 2016 г.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2015 г. достигла 23117,0 руб., что на 690,0 руб. или на 3,1% выше уровня заработной платы 2014 г.

Динамика средней заработной платы педагогических работников

дошкольных образовательных организаций Александровского района

| Заработная плата | 2014 г., руб. | 2015 г., руб. | Динамика роста (снижения) средней заработной платы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 22427,0 | 23117,0 | 103,1 |

Система организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей на летний период включила в себя организацию лагерей с дневным пребыванием, выездных, профильных, трудовых лагерей, клубов по месту жительства, организацию туристических сплавов, походов. Всего предполагалось организовать 40 таких объединений по различным направлениям занятости детей в летний период на базе 18 учреждений. В результате общий охват всеми видами отдыха, оздоровления и трудоустройства в прошедшем году составил более 3 тысяч детей. На организацию летнего отдыха и оздоровления (проект «Лето-2015») из бюджета района было выделено 1237,7 тыс.руб., средства освоены в полном объеме (в 2014 г. – 1234,1 тыс.руб., освоение – 99,7%).

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей по итогам 2015 г. составила 19837,0 руб., это ниже значения предыдущего периода на 836,0 руб. или на 4%. Снижение обусловлено секвестированием бюджетных средств на 15% и увеличением числа педагогов-совместителей.

Динамика средней заработной платы педагогических работников

организаций дополнительного образования детей Александровского района

| Заработная плата | 2014 г., руб. | 2015 г., руб. | Динамика роста (снижения) средней заработной платы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Педагогические работники организаций дополнительного образования детей | 20673,0 | 19837,0 | 96,0 |

В соответствии с требованиями законодательства 10 образовательных организаций были оснащены автоматическими системами пожарного мониторинга, установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг». На эти цели из местного бюджета направлено 675,0 тыс.руб. В 2016 г. будет продолжена установка систем пожарного мониторинга в образовательных учреждениях.

На предоставление услуги по дополнительному образованию детей из местного бюджета в 2015 г. направлено 39286,8 тыс.руб.

Всего же в прошедшем году на функционирование системы образования Александровского района по непрограмным мероприятиям расходы бюджета составили 366201,3 тыс.руб., из них: 1426,2 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 259023,4 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 105751,7 тыс.руб. – средства районного бюджета. Кроме того, средства по внебюджетным источникам составили 623,2 тыс.руб.

Таким образом, анализ выполнения мероприятий, проведенных в течение 2015 г., указывает на положительную динамику в сфере образования, о чем свидетельствуют следующие показатели:

- постоянный контингент обучающихся;

- 100% обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- высокие результаты деятельности.

Однако, несмотря на полученные положительные результаты, необходимо целевое решение ряда проблем, сдерживающих развитие системы образования в Александровском районе, в том числе:

- увеличивающийся разрыв в качестве образования в городской и сельской местности;

- отсутствие притока молодых специалистов в сферу образования;

- недостаточность материально-технических условий в дошкольных образовательных учреждениях для реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

- слабое развитие системы сопровождения одаренных детей;

- расширение инновационного пространства.

1.4. Создание благоприятных условий

для развития культуры и молодежной политики

Важной составной частью муниципальной социально-экономической политики является развитие культуры и молодежной политики. Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями, духовное становление личности и её нравственные устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей малой родине. Отрасль культуры Александровского района объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры и др. По состоянию на 01.01.2016 г. в муниципальных учреждениях культуры осуществляют деятельность 155 штатных сотрудников (114 чел. в культурно-досуговых учреждениях, 25 чел. в библиотеках и 16 чел. в музеях). В течение минувшего года число учреждений культуры уменьшилось с 9 до 8 в связи с ликвидацией  МБУ «Экран», вызванной необходимостью оптимизации расходов бюджета  Александровского городского поселения.

Культурно-досуговая деятельность в Александровском районе

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество культурно-досуговых объектов, ед. | 9 | 8 |
| 2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. | 1224 | 1305 |
| 3 | Количество участников мероприятий, чел. | 20 957 | 33 694 |

Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, творческой самореализации личности и качественного досуга жителей территории является важным направлением деятельности исполнительных органов власти района и поселений. В муниципальном образовании культурно-досуговой деятельностью занимаются 2 дворца культуры, 2 дома культуры, 1 дом досуга и 3 сельских клуба. В районе функционирует ряд танцевальных и вокальных коллективов, коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений и др. В культурно-досуговых учреждениях в 2015 г. занималось 1379 чел., это на 0,8% выше, чем в 2014 г. Муниципальной властью постоянно оказывается содействие любительскому творчеству. В течение отчетного периода работниками отрасли культуры был проведен ряд различных конкурсов, фестивалей, праздников с применением инновационных подходов к их организации. К перечню таких мероприятий следует отнести: муниципальный фестиваль русской песни «Рябиновые посиделки»; районный фестиваль «Любимцы Терпсихоры», Малые Пастернаковские чтения.

Продолжено традиционное проведение: Дня города, 1 Мая, Дня молодежи, профессиональных праздников (День медицинского работника, День учителя), юбилеев организации и др. Году Литературы были посвящены такие мероприятия как: литературная игра «Прекрасный, таинственный Пушкин»; викторина «Литературные двойняшки»; интерактивная игра «Волшебные сказки братьев Гримм»; литературно-музыкальная экспозиция «Сердце матери» и многие другие.

Большая часть мероприятий проводилась в рамках юбилейной даты 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для подготовки и проведения праздничных мероприятий был создан оргкомитет, который работал в еженедельном режиме.

Необходимо отметить ряд достижений в сфере культуры в истекшем периоде, и особенно интересны для территории:

- Детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» (г.Пермь): Образцовая эстрадная группа «Анютины глазки» и танцевальный коллектив «Ассорти» – лауреаты фестиваля;

- Межмуниципальный конкурс исполнителей эстрадной песни «Живой звук» (г.Соликамск): Образцовая эстрадная группа «Анютины глазки» – диплом 1 степени, вокальный ансамбль «Вдохновение» (ГДК) – дипломы 1 и 2 степени, эстрадная группа «Созвучие сердец» (ГДК) – диплом 2 степени;

- Краевой вокальный конкурс ансамблей и солистов «О подвиге, о доблести, о славе» (ЗАТО «Звездный»): Образцовая эстрадная группа «Анютины глазки» – диплом 1 степени, эстрадная группа «Созвучие сердец» - диплом 3 степени;

- Краевой конкурс Детского творчества «Созвездия талантов» (г.Пермь): Образцовая эстрадная группа «Анютины глазки» – лауреат 2 степени», танцевальный коллектив «Ассорти» – лауреаты 2 и 3 степени, танцевальный коллектив «Азбука танца» – лауреаты 2 степени, танцевальный коллектив «Экспромт» – лауреаты 2 степени;

- Х Юбилейный Всероссийский фестиваль исполнителей современной хореографии «Прикамский Олимп» (г.Пермь): танцевальный коллектив «Ассорти» – лауреаты 1 степени в трех номинациях;

- Краевой фестиваль детского творчества «Шире круг» (г.Губаха): танцевальный коллектив «Ассорти» – лауреаты 2 степени, танцевальные коллективы «Азбука танца» и «Экспромт» – специальный приз жюри, эстрадная группа «Позитив» (ГДК) – лауреат 2 степени;

- XI Открытый краевой конкурс хореографического творчества «Хрустальная туфелька»: танцевальный коллектив «Ассорти» – лауреат 2 и 3 степени;

- Третий краевой фестиваль-конкурс среди начинающих исполнителей «Дебют – 2015»: танцевальный коллектив «Экспромт» – лауреаты 1 степени в двух номинациях;

- Краевой фестиваль «Уральская рябинушка» (г.Чусовой): ансамбль «Надежа» (ДК «Химик» п.Всеволодо-Вильва) – дипломанты фестиваля.

К наиболее значимым мероприятиям, характерным для 2015 г., также относится традиционное проведение в п.Всеволодо-Вильва Всероссийского фестиваля арт-резиденции художественной керамики «Terra Cotta на Вильве». Фестиваль вновь получился не как разовое мероприятие, а как полноценный культурный проект, который имеет уже свою историю. И эта история будет продолжена в следующих фестивалях. В минувшем году фестиваль был посвящен детям. Участники фестиваля – резчики по дереву, керамисты, кузнецы – за две недели соорудили горку по мотивам сказов Павла Бажова, крытые веранды для занятий с детьми, украшенные художественной ковкой качели, огненную скульптуру «Сова». Арт-площадка стала еще одной туристической достопримечательностью, привлекающей гостей на территорию Всеволодо-Вильвы.

Жителю п.Всеволодо-Вильва Алексею Кузнецову в 2015 г. присвоено почетное звание «Народный мастер Пермского края» – это высокая оценка уровня мастерства. За 5 лет работы в керамической мастерской «Artель» мастер достиг значительных успехов в технике изготовления декорирования гончарных изделий. Пермский общественный фонд культуры «Юрятин» представил электронный каталог проекта по созданию детской арт-площадки «Городок мастеров на Вильве» во Всеволодо-Вильве. Площадка начала возводиться в поселке летом минувшего года при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Каталог построен на основе интерактивной карты, внутри которой размещено подробное описание каждого из объектов площадки, фотографии, а также удобные гиперссылки, которые позволяют познакомиться с идеей, участниками и результатами проекта. При подготовке издания были использованы элементы художественного стиля фестиваля «Terra Cotta».

В целом число массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями района, в 2015 г. увеличилось на 6,6% к уровню 2014 г., составив 1305 ед.

Деятельность библиотечной системы Александровского района

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число библиотек, ед. | 9 | 9 |
| 2 | Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек, всего экз., в том числе: | 131 881 | 128 939 |
| 2.1 | Александровское городское поселение | 64 405 | 61 978 |
| 2.2 | Яйвинское городское поселение | 27 633 | 27 633 |
| 2.3 | Всеволодо-Вильвенское поселение | 39 843 | 39 328 |
| 3 | Общее количество пользователей муниципальными библиотеками, чел. | 17 552 | 16 773 |
| 4 | Книговыдача, экз. | 349 816 | 318 216 |

На 01.01.2016 г. информационное обслуживание населения Александровского района осуществляли 9 библиотек. Совокупный библиотечный фонд по итогам года составил 128939 экз. Наибольший удельный вес имеющегося библиотечного фонда – 48% или 61978 экз. – приходится на Александровское городское поселение. Важными являются показатели, которые характеризуют степень востребованности населением библиотечных услуг, к их числу относятся количество пользователей и книговыдача. Общее число пользователей по итогам прошедшего года снизилось на 4,6% и составило 16773 чел. Книговыдача равна 318216 экз. На текущий период основным направлением развития библиотечного дела остаются информатизация библиотечных учреждений, развитие сводного библиотечно-информационного ресурса, совершенствование библиотечных услуг. К числу проводимых библиотечной системой района мероприятий, в том числе, следует отнести организацию: виртуальной экскурсии по картинной галерее «Образ женщины-матери в военных произведениях художников»; литературной встречи «Быть на земле поэтом» с А.Борисовым – местным поэтом; выставок «Твоя первая книжка» и «Любимая страница – души моей частица» и др.

Музейная деятельность Александровского района

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных музеев, ед. | 2 | 2 |
| 2 | Музейный фонд, ед. | 8 732 | 8 898 |
| 3 | Количество посетителей музеев, чел. | 7 708 | 7 112 |
| 4 | Количество проведенных выставок, ед. | 23 | 16 |
| 5 | Количество экскурсий, ед. | 336 | 336 |
| 6 | Количество проведенных массовых мероприятий, ед. | 25 | 33 |

Музейная сеть Александровского района представлена 2-мя муниципальными учреждениями – краеведческими музеями, один из которых расположен в г.Александровске, другой – в п.Яйва. В отчетном периоде, по-прежнему, наблюдается тенденция к развитию данного направления сферы культуры района. В течение года муниципальные музеи продолжили работу по комплектованию своих фондовых коллекций. Фонды музейных учреждений пополнились в 2015 г. на 166 ед. хранения, их общий объем равен 8898 ед.

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг. За отчетный период музеи района посетили на 596 чел. или на 8,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г. Практика работы показывает, что посещение музеев, несмотря на снижение числа их посетителей, остается востребованной среди населения формой проведения досуга. Активная выставочная деятельность музеев также дает свои положительные результаты. За 12 месяцев 2015 г. муниципальными музеями проведено 16 выставок; 336 экскурсий; 33 массовых мероприятий.

К перечню наиболее значимых мероприятий, проведенных в минувшем году краеведческим музеем Александровского городского поселения, относятся: открытие передвижной выставки «Странствие через века», посвященной творчеству художника-египтолога и иконописца М.М.Потапова; открытие передвижной выставки пермского художника С.А.Микулича «Мое Прикамье»; 2 мобильных планетария «Прогулка по звездному небу» и «Экспедиция по Солнечной системе»; открытие фондовой выставки «Новогодний калейдоскоп»; познавательная игровая программа для учащихся начальных классов «День в русской избе».

Муниципальным музеем Яйвинского городского поселения в рамках Проекта «Яйва на ладони» подготовлены 2 выставки; создана панорама п.Яйва; 1 диорама; проведено 23 экскурсии, которые посетили 384 чел.

Говоря о развитии в районе культуры, нельзя не остановиться на исполнении  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». В 2015 г. продолжена работа по поэтапному повышению средней заработной платы работникам учреждений культуры и доведение ее до планового значения, равного 19485,2 руб. Фактически поставленная в этом направлении задача не выполнена, указанный показатель зафиксирован лишь на уровне 11459,5 руб.

Динамика средней заработной платы

в учреждениях культуры Александровского района

| Заработная плата | 2014 г., руб. | 2015 г., руб. | Динамика роста (снижения) средней заработной платы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Работники учреждений культуры | 8487,5 | 11459,5 | 135,0 |

Причиной сложившейся ситуации послужило отсутствие в поселениях района объема финансовых средств, необходимых для доведения величины средней заработной платы до прогнозируемого уровня. В 2015 г. продолжено укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет бюджетных средств.

Развитие молодежной политики в районе нацелено на дифференцированный подход, который учитывает специфику жизненных ценностей, социальных потребностей и проблем в подростковый и юношеский периоды. Особо важное значение приобретают направления, связанные с учащейся и работающей молодежью, молодыми семьями, детскими и молодежными организациями. Главным во всей деятельности по реализации государственной молодежной политики должно быть обеспечение условий, необходимых для жизненного самоопределения, успешного формирования социально-профессионального и семейно-брачного статусов молодежи, культивирование традиционных и развитие новых видов спорта, повышение спортивного мастерства, развитие спортивно-оздоровительного туризма. На 01.01.2016 г. в Александровском районе осуществляют деятельность 2 молодежных объединения: молодежное объединение «Молодежная семья - «Малахитова шкатулка» - 12 семей (24 чел.), а также Молодежный парламент Александровского муниципального района, состав которого насчитывает 15 чел.

Молодежным парламентом Александровского муниципального района в прошедшем году было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено 40 вопросов, согласно поставленным вопросам было вынесено 40 решений. На районном уровне с привлечением молодежи были проведены следующие мероприятия:

- субботник на территории Стеллы, приуроченный к празднованию 1 Мая;

- участие в краевом проекте «Полотно Победы», посвященном 70-летей годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне (лоскуты памяти);

- активное участие в проведении паратурустического слета на территории района.

Кроме того, необходимо отметить мероприятия, проводимые на краевом уровне:

- II Форум Молодежного кадрового резерва Пермского края, среди участников которого были члены краевого Молодежного кадрового резерва и Молодежного парламента при Законодательном Собрании, представители муниципальных молодежных парламентов и кадровых резервов, главы и председатели представительных органов местного самоуправления муниципальных образований;

- V Форум молодых парламентариев Пермского края «Выбор не для »;

- День спорта молодых парламентариев Пермского края (г.Пермь) – мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодежной среде.

Развитию культуры и молодежной политики в муниципальном районе, в том числе, способствовала муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» (подпрограмма 1 «Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района»), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.10.2014 г. № 1368 (далее – Программа). Объем привлеченных в рамках Программы средств местного бюджета на развитие культуры и молодежной политики по итогам года составил 2061,7 тыс.руб. Освоение предусмотренных Программой средств равно 96,4%. Источником финансирования программных мероприятий отчетного периода послужили средства районного бюджета.

1.5. Развитие духовно-патриотического воспитания

Достаточно важным направлением социальной политики является развитие духовно-патриотического воспитания, осуществляемого посредством объединения усилий исполнительных органов муниципальной власти муниципального района; организации и проведения мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма среди жителей; вовлечение населения в процесс духовно-патриотического воспитания, в том числе, через средства массовой информации.

В течение 2015 г. в этом направлении регулярно проводились соответствующие мероприятия, порядка 30-ти таких мероприятий организовано с участием учреждений сферы образования. Большая их часть  посвящена 70-летию Великой Победы. К наиболее значимым из проведенных мероприятий относятся:

- Всероссийская гуманистическая акция «Мира и добра грядущему году», проведенная в рамках флешмоба (участники, собравшись на городской площади, под музыку танцевали ритмичные народные танцы с привлечением зрителей);

- краевой специальный проект «Лес Победы» (посадка саженцев рябин, сосен, ели на территориях образовательных учреждений);

- муниципальные дистанционные конкурсы на знание истории: «Войны священные страницы навеки памяти людской», «Наша Победа», «Это нужно не павшим, это нужно живым!» (участие в конкурсах принимали учащиеся образовательных учреждений 9-11 кл., 5-8 кл., 1-4 кл., соответственно);

- муниципальный конкурс детских рисунков «Защитникам – Слава!» (конкурс рисунков и организация выставок);

- муниципальный конкурс инсценированной военной песни «Песня в военной шинели»;

- муниципальный слет «Поклонимся дому со звездой» (публичное представление итогов литературного конкурса, презентация документального фильма «Их осталось только...», защита исследовательских работ);

- уроки мужества «Они ковали Победу!» (организованы встречи с участием ветеранов ВОВ и тружеников тыла, «детей войны»);

- молодежная Вахта Памяти (проведение митинга и молодежной Вахты Памяти у Стеллы г.Александровска, зажжение «Памятного огня»).

Кроме того, достаточно актуальным для отчетного периода стало проведение различных акций, целью которых также явилось воспитание гражданственности и патриотизма. Оказание помощи в быту ветеранам ВОВ и труженикам тыла осуществлялось в рамках акций «Звезда на доме» и «Весенняя неделя добра». Пропагандированию художественного творчества детей способствовала акция рисунки на асфальте «Миру – мир», изготовление тематических открыток учащимися образовательных учреждений осуществлялось посредством участия в акции «Спасибо за Мир».

Александровским районом была сформирована делегация ветеранов войны и труда для участия в торжественном вечере «Диалог поколений», проводимом 30.04.2015 г. губернатором Пермского края. В г.Перми 07.05.2015 г. состоялась торжественная передача Вечного огня муниципальным районам. В данном мероприятии приняла участие и наша делегация. Ко Дню Победы при помощи администрации района изданы трехтомник «Спасибо за Победу», посвященный жителям г.Александровска, принимавшим участие в Великой Отечественной Войне, книга В.П.Леснова «Патриотами не рождаются».

В соответствии с реестром памятных мест на территории района имеется 9 памятных мест и мест захоронений, связанных с Великой Отечественной войной. Все имеющиеся памятники и места захоронения к 9 Мая приведены в нормативное состояние. Проведены работы по установке памятной доски, посвященной Героям Советского союза и полным кавалерам Ордена Славы и обустройству территории. В 2015 г. продолжены работы по благоустройству сквера Победы, это касается благоустройства территории и установке ограждения. Памяти несовершеннолетних узников концлагерей посвящен установлен в сквере «Победы» мемориальный камень. Памятной медалью к 70-летию Победы награждены 349 чел. Кроме того, администрацией района и поселений ветеранам войны и труда вручены памятные подарки.

Для минувшего года также характерны поездки и организации экскурсий по памятным местам, связанным с блокадой г.Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (г.Санкт-Петербург – 30 чел.); по историческим православным местам Пермского края (г.Пермь, Белогорье – 30 чел.).

В тесном сотрудничестве с Отделом военного комиссариата Пермского края по городам Александровск и Кизел традиционно проводилась военизированная игра «Зарница» - 3 этапа, 8 конкурсов: 3 медицинских; смотр строя и песни; стрельба из пневматической винтовки; разборка и сборка автомата; тесты по истории Отечества. Участие в обозначенном мероприятии приняло 300 учащихся 8-ми образовательных учреждений. Команда-победитель (МБОУ «Гимназия») стала участником краевого этапа конкурса «Зарница». На базе ГАУ Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе проводились выездные 5-ти дневные военно-полевые сборы «Допризывник». Участие в сборах приняли 50 юношей 10-х классов Александровского района.

Объединению усилий исполнительных органов муниципальной власти в сфере духовно-патриотического воспитания населения района способствует, в том числе, муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района», а также деятельность средств массовой информации, которые пропагандируют патриотизм, любовь к своей «малой Родине».

1.6. Создание благоприятных условий

для развития физической культуры, спорта и туризма

1.6.1. Развитие физической культуры и спорта

Инфраструктура физической культуры и спорта Александровского района выглядит следующим образом:

Объекты сферы физической культуры и спорта Александровского района

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность учреждений спортивной направленности, ед. | 4 | 3 |
| 2 | Общее количество спортивных сооружений, ед. | 37 | 36 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | плоскостные сооружения, ед. | 11 | 11 |
| 2.2 | спортивные залы, ед. | 17 | 16 |
| 2.3 | плавательные бассейны, ед. | 1 | 1 |
| 2.4 | крытые катки, ед. | 1 | 1 |
| 2.5 | лыжные базы, ед. | 1 | 1 |
| 2.6 | тиры, ед. | 1 | 1 |
| 2.7 | иные спортивные объекты, ед. | 5 | 5 |

Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги на территории Александровского района на сегодняшний день оказывают 3 муниципальных учреждения, к их числу относятся: МКУ «Спорткомплекс «Зевс», МБУ «Юпитер», МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа». С целью минимизации расходов бюджета администрацией Александровского городского поселения в 2015 г. ликвидировано МБУ «Олимп», функции указанного учреждения переданы МБУ «Юпитер». По состоянию на 01.01.2016 г. в вышеуказанных муниципальных учреждениях осуществляют деятельность 55 штатных сотрудников физической культуры и спорта. Значимым направлением деятельности муниципальной власти является развитие детско-юношеского спорта, в том числе, посредством организации физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Основное направление работы – обеспечение учащихся базовыми знаниями, умениями и навыками в области физической культуры и спорта. Занятия по физической культуре и спорту ведутся по государственным программам. Физическое воспитание в дошкольных организациях проводится в режиме учебного дня. Занятия по физической культуре проводятся в 19-ти детских дошкольных организациях района, охвачены физкультурой 1837 чел., из них в спортивных секциях занимается 793 ребенка. Основной формой занятий с детьми является утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, оздоровительные прогулки на свежем воздухе.

Физическое воспитание в общеобразовательных школах проводится в режиме учебной программы как урок физической культуры, а также в форме внеклассной и внешкольной работы. Физкультура ведется в 9-ти школах района, в том числе, в МКС(К)ОУ школы-интерната 8 вида в п.Яйва. Посещают учебные занятия по физической культуре 3302 учащихся, из них в спортивных секциях и кружках занимается 3186 чел. В рамках ФГОС во всех общеобразовательных организациях введен третий час физической культуры.

В Александровском районе успешно организована работа с молодежью призывного и допризывного возраста. Работа с юношами призывного возраста начинается в общеобразовательных школах. Учащиеся активно участвуют в районных и республиканских соревнованиях. С целью развития детско-юношеского спорта четвертый год подряд наш район участвует в реализации краевого проекта «Спортивный клуб+спортивный сертификат». В 2015 г. проект был переименован в «Школьный спортивный клуб».

Еще одним приоритетным направлением является развитие системы массового спорта, охватывающего различные возрастные категории. Проведение физкультурно-массовых мероприятий осуществляется на территории района в рамках соответствующего Календарного плана, утверждаемого на очередной финансовый год (далее – План). Вышеуказанный План формируется с учетом Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Пермского края.

Спортсмены района ежегодно принимают участие в районных, краевых и Всероссийских соревнованиях (пауэрлифтинг, лыжные гонки, футбол, хоккей, дартс, настольный теннис, легкая атлетика). К наиболее ярким мероприятиям краевого, всероссийского и международного уровней, в которых спортсмены района приняли участие в 2015 г., относятся: Чемпионат Пермского края по лыжным гонкам, Чемпионат первенства Пермского края по дартсу, участие команды «Алекс» в открытом чемпионате и кубке Пермского края, участие команды «Алекс» в открытом чемпионате и кубке Пермского края, Соревнования Пермского края на приз «Золотая шайба», Финал соревнований по волейболу среди работников местного самоуправления, Первенство Пермского края по футболу, Чемпионат Приволжского Федерального округа по спортивной игре дартс (г.Ижевск), Чемпионат России по дартсу (г.Ижевск), Чемпионат Европы по пауэрлифтингу (г.Екатеринбург). Всего проведено открытых, закрытых и выездных соревнований по уровням:

- международного в 2015 г.  – 1 (2014 г. – 1);

- Российского в 2015 г. – 4 (2014 г. – 4);

- краевого в 2015 г. – 35 (2014 г. – 37);

- зонального в 2015 г. – 9 (2014 г. – 3);

- районного в 2015 г. – 42 (2014 г. – 10).

Итого в активе муниципального района за минувший год:

- футбол: 1 место команды МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (для детей 2002-2003 г.р.) на Открытом Первенстве на приз «Кожаный мяч»;

- хоккей: 3 место команды МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (2000-2001 г.р.) на Открытом Первенстве «Ермак» по хоккею с шайбой (г.Чусовой);

- баскетбол: 1 место команды МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» на VII Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», районные соревнования;

- волейбол: 3 место команды «Алекс» в Открытых соревнованиях по волейболу среди женских команд (г.Чусовой); 1 место команды «Алекс» в межрегиональных соревнованиях по волейболу среди женских команд, посвященных 70-летию Победы;

- триатлон: Финал кубка Пермского края по зимнему триатлону (г.Александровск), посвященного 70-й годовщине Победы в ВОВ (бег, велосипед, лыжи) – Евгений Грошев (среди мужчин своего возраста) – II место, Вячеслав Ярославцев (среди юношей) – 1 место;

- пауэрлифтинг: 1 место – Наталья Медведева на Чемпионате мира (г.Екатеринбург);

- рукопашный бой: 1 место (1 чел.) и 3 место (1 чел.) в Краевых соревнованиях, посвященных памяти погибших бойцов ОМОН и СОБР; на XI краевом турнире по рукопашному бою на приз героя Советского Союза Александра Ивановича Спирина (г.Чердынь) – 1 место (1 чел.,), 2 место (2 чел.), 3 место (1 чел.);

- настольный теннис: Кубок (Зубатова Кристина) и 3 место (Стринкевич Никита) в Открытом турнире по теннису «Личный Кубок - 2015»;

- дартс: 1 место (Жуковская Елена) в Краевых соревнованиях на Кубок Пермского края;

- жим штанги лёжа: 1 место (Нечаев Сергей) на районных соревнованиях.

Деятельность крытого катка с искусственным льдом, начало которой положено с октября 2014 г., показала насколько востребованы у горожан и гостей города услуги, оказываемые МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа». Значительным спросом пользуются услуги аренды ледовой арены для учебно-тренировочных сборов и проведения спортивных мероприятий, а также массовое катание. Регулярно работает пункт проката коньков. На данный момент объект работает в полную силу, сформирован штат обслуживающего персонала и инструкторов по спорту. На базе «Алекс-арены» открыты и осуществляют работу спортивные секции по хоккею.

Объект обеспечен всем необходимым инвентарем для проведения занятий. В этом году на объекте запланирована установка звукового и светового оборудования, а также приобретение мебели, что позволит привлечь еще больше желающих заняться спортом. В 2015 г. завершены расчеты с подрядчиком (ООО «УралСтройГарант»), выполнявшим работы по строительству спортивного объекта, т.е. погашена сложившаяся на начало финансового года кредиторская задолженность в сумме 11000,0 тыс.руб. Источником финансирования этих расходов послужили финансовые средства краевого бюджета в объеме 1719,7 тыс.руб. и средства районного бюджета в объеме 9280,3 тыс.руб.

На льду «Алекс-арены» в течение года проводились спортивные мероприятия как муниципального, так и регионального уровней. Так, к примеру, в сентябре 2015 г. состоялось торжественное открытие тренировочного сезона. Федерация хоккея с мячом Пермского края, при поддержке спорткомитета г.Березники, в октябре прошлого года проводила первенство Пермского края по ринк-бенди. В первенстве приняли участие 3 краевые команды «Кама», «Химик», команда выпускников-легионеров хоккейного клуба «Агрохим» г.Березники. В спортивном объекте проходил 1-й турнир памяти В.П.Субботина по хоккею с мячом, Чемпионат Северного округа Пермского края по хоккею с шайбой среди любительских команд. Не менее значимым событие года явилось проведение Чемпионата Пермского края по мини-хоккею с мячом, участие в котором приняло более 30 команд из г.Березники, г.Перми, г.Кирова, г.Воткинска, г.Первоуральска и др. Также «Алекс-арена» служит хорошей площадкой для тренировок фигуристов.

Открытие в г.Александровске крытого катка – это очень важный шаг, в том числе, к развитию детского спорта в муниципальном образовании.

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни регулярно размещается информация на официальном сайте органов местного самоуправления района, а также информационные объявления, публикации различного уровня в местной газете «Боевой путь».

С 2015 г. в Александровском районе начато внедрение 1 этапа  Всероссийского физико-оздоровительного комплекса ГТО. Площадкой для решения поставленной задачи, т.е. центром тестирования, является МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа». С января 2016 г. стартует второй этап внедрения комплекса ГТО, в ходе которого планируется выполнение нормативов обучающимися всех образовательных организаций.

Основываясь на результатах работы минувшего года, следует обратить внимание как на имеющиеся проблемы, так и на позитивные тенденции, характерные для сферы физической культуры и спорта района. К числу нерешенных вопросов следует отнести, в том числе, недостаточность материально-технического обеспечения и оснащения спортивным инвентарем, недостаточную обеспеченность квалифицированными физкультурными кадрами. Подготовка к строительству новых спортивных объектов, применение новых форм и методов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, осуществление пропаганды физической культуры и занятий спортом, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом – указывают на положительные итоги в обозначенной сфере.

Перед местной властью на текущий год стоит задача по достижению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их пропускной способности, до 25,5%, увеличению числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26% от общего числа населения муниципального образования. Заботясь о физическом здоровье граждан района, нельзя забывать и о духовном здоровье.

1.6.2. Развитие туризма

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Александровского района. В 2015 г. продолжил функционирование Совет по туризму, созданный при администрации района, который объединил все структурные подразделения, заинтересованные в развитии этого направления. Муниципальный район обладает значительными ресурсами для развития практически всех наиболее востребованных видов туризма: активного, познавательного, историко-культурного, лечебного, событийного. Район становится все более привлекательным для любителей активного туризма, так поток активных туристов за последние три года вырос до 3540 чел.

Туристический поток Александровского района

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число туристов, посетивших район, всего чел. | 5366 | 6250 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | историко-культурный и событийный туризм, чел. | 2520 | 1200 |
| 1.2 | деловой туризм, чел. | 1019 | 1510 |
| 1.3 | активный туризм, чел | 1827 | 3540 |

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, в условиях конкуренции со стороны близлежащих территорий не могут рассматриваться для обеспечения успешного развития туризма. Необходима поддержка в формировании и продвижении положительного туристского имиджа района. За 12 месяцев прошедшего года муниципальный район посетили 6250 туристов. Основная его доля приходится на активный туризм – 57% (более 3,5 тыс.чел.). Удельный вес историко-культурного и событийного туризма – 19% (1200 чел.) Удельный вес делового туризма в структуре туристического потока муниципального района составил 24% (1510 чел.).

В течение 2015 г. продолжено проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие туристической индустрии, к их числу, в том числе, относится паратуристический слет.

Развитию физической культуры, спорта и туризма в муниципальном районе, в том числе, способствовала муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» (подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе»), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района от 21.10.2014 г. № 1368 (далее –Программа). Объем привлеченных в рамках Программы финансовых средств на развитие физической культуры, спорта и туризма по итогам года составил 3615,8 тыс.руб. Освоение предусмотренных Программой средств равно 99,0%. На развитие физической культуры, спорта и туризма привлечено 1080,0 тыс.руб. краевых средств, а также 2535,8 тыс.руб. средств районного и поселенческих бюджетов.

Всего с января по декабрь 2015 г. на развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма привлечено 78929,3 тыс.руб. (9,1 тыс.руб. – федеральные средства; 9186,5 тыс.руб. – краевые средства; 69733,7 тыс.руб. – средства районного и поселенческих бюджетов).

1.7. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан

С целью оказания населению социальной поддержки с начала прошедшего года начата реализация муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.10.2014 г. № 1337. Указанная Программа состоит из двух подпрограмм, одна из которых непосредственно направлена на предоставление разного уровня выплат отдельным категориям граждан (подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района»), другая – на предоставление возможности молодым семьям в улучшении жилищных условий (подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе»). С целью реализации программных мероприятий объем бюджетных ассигнований Программы на 2015 г. запланирован в размере 50023,6 тыс.руб. Фактически по итогам года израсходовано 41916,1 тыс.руб. (федеральные средства – 1644,4 тыс.руб., краевые средства – 32082,5 тыс.руб., средства местного бюджета – 5808,4 тыс.руб., внебюджетные средства – 2380,8). Программа исполнена – на 83,8%. Так, в частности, администрацией района в течение года был проведен комплекс следующих мероприятий:

За счет средств районного бюджета произведена выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского района в объеме 4277,7 тыс.руб. Такую выплату в течение года получили 49 чел., в 2014 г. их число составляло 43 чел. Основанием для осуществления такого рода выплат являются: Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законы Пермского края от 04.05.2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» и от 09.12.2009 г. 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 16.12.2010 г. № 262 «О принятии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края».

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Пермского края от 01.06.2010 г. № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлениями Правительства Пермского края от 08.06.2010 г. № 293-п «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и от 15.02.2008 г. № 23-п «О механизме возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, и порядке выплаты денежной компенсации педагогическим работникам на приобретение твердого топлива и его доставку». На обозначенные выплаты 670-ти педагогическим работникам израсходованы краевые средства в размере 11669,5 тыс.руб. Число пользователей мерами данной социальной поддержки в 2015 г. по отношению к 2014 г. сократилось на 478 чел. или на 73% в связи с изменением правил предоставления выплаты и исключением из перечня получателей данной выплаты ряда категорий граждан.

За счет бюджета Пермского края в сумме 3006,8 тыс.руб. 86-ти педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций предоставлены социальные гарантии и льготы. Основанием для подобных выплат послужили Закон Пермского края от 12.03.2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» и Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 15.08.2014 г. № 811-п.

Значимым направлением деятельности администрации района, по-прежнему, является улучшение жилищных условий таких категорий граждан, как ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; инвалиды; семьи, имеющие детей инвалидов. Оказание мер государственной поддержки отдельным  категориям граждан осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 02.03.2007 г. № 21-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Потребность в улучшении своих жилищных условий за счет федеральных средств в объеме 1223,9 тыс.руб. удовлетворили: 1 ветеран боевых действий и 1 инвалид. Квартиры получателями социальных выплат приобретены на вторичном рынке Александровского района. Очередь на получение обозначенной выше социальной выплаты на приобретение жилья для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 34 чел. Очередь по категории граждан «Ветераны Великой Отечественной войны» в муниципальном районе отсутствует, обеспечение жильем производится по мере поступления заявлений от заявителей на получение мер социальной поддержки.

Также свои жилищные условия за счет социальной выплаты улучшила 1 семья (2 чел.), проживающая в п.Яйва посредством приобретения благоустроенного жилья на вторичном рынке. Такая возможность была предоставлена за счет  средств бюджета Пермского края в сумме 680,1 тыс.руб. в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2012 г. № 1324-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения  реабилитированным лицам, имеющим инвалидность и являющимися пенсионерами, и проживающими совместно членам их семей».

Сертификаты выдаются гражданам по мере постановки их на жилищный учет в хронологическом порядке. Ведение соответствующего реестра получателей осуществляет Министерство социального развития Пермского края.

Руководствуясь Законом Пермской области от 09.09.1996 г. № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», а также Законом Пермского края от 10.09.2008 г. №  290-ПК «О наделении органов местного самоуправления  Пермского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей», продолжена практика оказания социальной поддержки как учащимся из многодетных малоимущих семей, так и учащимся из малоимущих семей.  Величина этой поддержки из средств краевого бюджета составила 10730,5 тыс.руб. В 2015 г. социальная поддержка предоставлена 435-ти учащимся из многодетных семей и 882-м учащимся из малоимущих семей.

Местной властью в течение года осуществлялось тесное взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями, к числу которых относятся: Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края и Александровская районная организация  Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». На обеспечение их деятельности из бюджета района в соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, на основании постановления администрации Александровского муниципального района от 10.11.2011 г. № 1014 «Об утверждении положения о порядке определения объема и предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимися муниципальными учреждениями» выделены субсидии, объем которых из средств районного бюджета с января по декабрь 2015 г. составил 1034,4 тыс.руб.

Компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, воспользовалось 2033 чел., это на 17,1%  или на 297 чел. больше, чем в 2014 г. Размер израсходованных на эти выплаты финансовых средств краевого бюджета  равен 4998,5 тыс.руб.

Еще одной мерой социальной поддержки граждан Александровского района является обеспечение работников муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Реализации этого направления предшествуют Закон Пермского края от 01.04.2015 г. № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», а также решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 25.06.2015 г. № 190 «О принятии положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Фактическое финансирование мероприятий, связанных с санаторно-курортным лечением и оздоровлением работников бюджетной сферы, за 12 месяцев 2015 г. – 145,8 тыс.руб. (краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства), число выданных путевок – 15.

Всего на реализацию в отчетном году системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского района направлено 38991, 0 тыс.руб., из них федеральные средства – 1223,9 тыс.руб., краевые средства – 32371,2 тыс.руб., средства местного бюджета – 5355,9 тыс.руб., внебюджетные средства – 40,0 тыс.руб.

Продолжена реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, этому, в том числе, способствовали:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;

- Государственная программа «Семья и дети Пермского края», утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1322-п.

В течение 2015 г. возможность улучшить свои жилищные условия предоставлена 5-ти молодым семьям (16 чел.), проживающим (зарегистрированным) на территории Александровского района и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии со ст.51 Жилищного Кодекса Российской Федерации. В 2014 г. отдельное благоустроенное жилье с учетом адресности предоставления мер социальной помощи приобрели 2 молодые семьи (12 чел.). Площадь приобретенного (построенного) жилья составила в отчетном периоде 445 кв.м. На цели предоставления финансовой поддержки молодым семьям в отчетном периоде израсходовано 1808,2 тыс.руб. бюджетных средств (420,5 тыс.руб. – федеральный бюджет; 935,2 тыс.руб. – краевой бюджет; 452,5 тыс.руб. – местный бюджет), собственные средства граждан составили 2340,9 тыс.руб.

Помимо мер социальной поддержки, предоставляемой администрацией района в рамках программного документа, социальная помощь населению также оказывается территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам. Такой поддержкой в 2015 г. охвачено 12608 чел., объем привлеченных финансовых средств – 181242,2 тыс.руб.: 44983,0 тыс.руб. – федеральный бюджет, 136259,2 тыс.руб. – краевой бюджет. В 2014 г. объем выплат составил 177274,6 тыс.руб. (38889,0 тыс.руб. – федеральный бюджет, 138385,6 тыс.руб. – краевой бюджет).

Показатели, характеризующие достигнутые  в 2015 г. результаты

по ФЦН «Социальная политика»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность врачами по наиболее востребованным специальностям, % | 46,1 | 69,0 | 56,9 |
| 2 | Коэффициент рождаемости, промилле | 15,8 | 14,5 | 12,7 |
| 3 | Общий коэффициент смертности, промилле | 18,2 | 17,2 | 17,4 |
| 4 | Коэффициент младенческой смертности, промилле | 12,8 | 7,5 | 4,8 |
| 5 | Коэффициент смертности населения трудоспособного возраста, промилле | 8,9 | 19,0 | 8,8 |
| 6 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения, % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, баллов | 0,6 | 3,1 | 4,8 |
| 9 | Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов, % | 7,6 | 12,0 | 7,5 |
| 10 | Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, чел. | 20 | 32 | 21 |
| 11 | Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, чел. | 117 | 355 | 88 |
| 12 | Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов, % | 12 | 67,0 | 100 |
| 13 | Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учёт, % | 26,5 | 60,0 | 15,0 |
| 14 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 22,6 | 26,0 | 21,1 |
| 15 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, % | 13,0 | 25,3 | 18,0 |
| 16 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Туристический поток, чел. | 5366 | 4800 | 6250 |
| 18 | Доля детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования, % | 10,4 | 10,0 | 10,6 |

Оценивая уровень достижения целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Социальная политика», следует отметить, что из 18-ти плановых значений показателей положительные результаты достигнуты по 10-ти показателям, выполнение составило 55,6%. В перспективе в муниципальном образовании работа по достижению и улучшению целевых показателей по ФЦН «Социальная политика» будет продолжена.

2. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Функционально-целевое направление «Общественная безопасность» (далее – ФЦН) в рамках Программы социально-экономического развития ориентировано на решение вопросов, связанных с повышением безопасности населения муниципального района.

Приоритетной целью  Программы социально-экономического развития в рамках обозначенного ФЦН является обеспечение охраны собственности и общественного порядка; борьбы с преступностью; предотвращение чрезвычайных ситуаций; обеспечение пожарной безопасности; безопасности дорожного движения. Достижение поставленной цели осуществлялось в муниципальном районе посредством проведения ряда соответствующих мероприятий.

За истекший период сотрудниками правоохранительных органов предпринят комплекс мер, направленных на профилактику преступлений, обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности граждан. Ряд мероприятий проводилось во взаимодействии с органами местного самоуправления района и поселений. В муниципальном образовании с 2015 г. действует муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района», которая утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 08.10.2014 г. № 1330 (далее – Программа). На 2015 г. Программой предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 3162,6 тыс.руб., кассовые расходы составили 2598,9 тыс.руб., фактическое исполнение 88,2%. Основная цель Программы – обеспечение и защита прав, свобод человека и гражданина в сферах:

- охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций, безопасности дорожного движения;

- противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму;

- обеспечения пожарной безопасности;

- гармонизации межнациональных отношений на территории района, профилактика межнациональной напряженности, укрепление национального единства на территории района.

2.1. Снижение уровня преступности

По уровню преступности Александровский район среди 48-ми муниципальных районов Пермского края по итогам 2015 г. занял 26 место, в 2014 г. - 31 место.

Число зарегистрированных преступлений на 10000 чел. населения

Совместными усилиями с заинтересованными в обеспечении общественного порядка службами района удалось сохранить контроль над состоянием криминогенной обстановки на территории муниципального образования, оперативно реагировать на происходящие изменения и в целом не допустить существенного роста совершенных преступлений, а по некоторым показателям добиться снижения их количества. За 12 месяцев 2015 г. на территории Александровского района число зарегистрированных преступлений снизилось на 0,2% и составило 596 случаев.

Наибольшее количество преступлений приходится на преступления небольшой тяжести – 375 преступлений, что составляет 63% от общего количества преступлений. Следует отметить снижение особо тяжких преступлений. В 2015 г. зарегистрировано 8 преступлений, в 2014 г. – 11, снижение составило 27,3%.

Умышленных убийств по результатам двух прошедших лет зарегистрировано по 6. В два раза снизилось количество погибших в результате преступных посягательств: в 2015 г. погибло 6 чел., в 2014 г. – 12 чел. В структуре преступности преобладают преступления против собственности, в минувшем году произошло повышение данного показателя на 3,9%, с 332 преступлений до 345-ти. Количество преступлений, совершённых лицами ранее судимыми увеличилось с 112-ти в 2014 г. до 128-ми  в 2015 г., рост составил 12,5%. Имеет место рост рецидивной преступности с 31,6% до 35,4%.

С января по декабрь отчетного периода привлечено к уголовной ответственности 215 чел., совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. В 2014 г. этот показатель равен - 179 чел., рост – 20,1%. Возросло на 4,3% количество лиц, не имеющих постоянного источника дохода и совершивших преступления, величина показателя в минувшем году зафиксирована на уровне 240. Удельный вес данной категории лиц остаётся высоким и составляет порядка 60% (в 2014 г. – 61,5%).

В отчетном периоде зарегистрировано 146 преступлений, совершенных в общественных местах, этот показатель превысил уровень 2014 г. на 9,8%.

В целях активизации работы на ближайшую перспективу необходимо: ужесточить контроль за деятельностью наружных нарядов, ставить перед ними четкие задачи и контролировать их исполнение; нацелить сотрудников правоохранительных органов на более качественную работу с ранее судимыми лицами по месту их жительства; проводить профилактические мероприятия с владельцами магазинов, офисов, парковок по организации охраны и видеонаблюдения.

Несмотря на принятые во взаимодействии с субъектами профилактики комплексные меры (проведение целенаправленных мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном положении; организация общественных, спортивных и досуговых мероприятий с несовершеннолетними; трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время), преступность несовершеннолетних осталась на уровне прошлого года - 34 преступления. Удельный вес данных преступлений от общего их количества в течение 2-х лет равен 5,7%. Основным видом противоправных деяний является хищение имущества, а также грабежи. Такого рода преступления совершались несовершеннолетними как самостоятельно, так и в группах, в том числе, в группах с участием взрослых. Основными причинами преступности несовершеннолетних являются: ненадлежащий контроль со стороны законных представителей за поведением детей; недостаточная воспитательная работа, проводимая родителями; не организованный досуг; преступная направленность личности несовершеннолетних.

В 2015 г. проведено 16 оперативно-профилактических мероприятий с привлечением представителей системы профилактики района. Полнота принимаемых мер в борьбе с преступностью, защите прав и свобод граждан может быть обеспечена при условии эффективной профилактической деятельности.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности жизни и имущества граждан муниципального района в администрации района продолжена работа межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений, в течение года проведено 4 заседания комиссии. В состав комиссии входят представители администрации района, Александровского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Пермскому краю (далее – Отдел УФСКН); Отделения МВД России по Александровскому району (далее – Отделение МВД); медицинского учреждения; управления образования; службы занятости населения; уголовно-исполнительной инспекции; органа социальной защиты населения. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы, связанные с криминогенной обстановкой в районе. В целях профилактики преступлений силами сотрудников Отделения МВД еженедельно проводятся комплексные оперативно профилактические мероприятия, направленные на отработку жилого сектора, выявление правонарушений и преступлений различной направленности, в том числе и в общественных местах.

Благодаря реализации Программы, в рамках которой были объединены усилия различных структур и ведомств, в 2015 г. удалось достичь повышения уровня безопасности граждан, проживающих на территории муниципального района; предупредить возникновение ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности; укрепить законность и правопорядок за счет совершенствования системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия совершения правонарушений.

2.2. Обеспечение безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования продолжает оставаться исключительно проблемным направлением. Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на улицах и дорогах Александровского района в 2015 г. составило 337 случаев. По сравнению с 2014 г. наблюдается их снижение на 7,4%. В 5 раз сократилось число погибших в ДТП с 10 чел. в 2014 г. до 2 чел. в 2015 г. В результате ДТП 19 чел. получили телесные повреждения, это на 20,8% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде.

Статистика дорожно-транспортных происшествий

по Александровскому району

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, характерных для муниципального образования, является нарушение правил дорожного движения (нарушение скоростного режима водителями; выезд на полосу встречного движения и др.). Данные нарушения произошли, в том числе, из-за отсутствия системы видеофиксаций нарушений правил дорожного движения, а также недостаточности нарядов дорожно-патрульной службы. В течение года в отношении нарушителей правил дорожного движения составлено 2704 протокола об административном правонарушении. Размер предъявленных штрафов – 7211,0 тыс.руб., из них взыскано 3253,0 тыс.руб., это порядка 45%. По отношению к 2014 г. доля штрафов, оплаченных владельцами транспортных средств, по итогам 2015 г. сократилась.

На основе анализа причин ДТП в минувшем году проводились мероприятия, направленные на их профилактику и предупреждение. Это, в том числе, касается профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, случаи которого ежегодно характерны для Александровского района. По этой причине администрацией района усилена работа среди школьников по профилактике ДТП. В образовательных учреждениях района проведены традиционные занятия по безопасности дорожного движения, к числу которых следует отнести акцию «Письмо водителю».

В течение 2015 г. из бюджета района на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой безопасности дорожного движения, в рамках Программы привлечены финансовые средства в объеме 25,7 тыс.руб. За счет указанных средств проведен муниципальный конкурс «Слет отрядов ЮИД», а также профинансировано участие команды Александровского района в краевых соревнованиях по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо». С целью снижения аварийности на дорогах муниципального района отделение ГИБДД Отделения МВД в течение минувшего года проводились рейды, регулярно в средствах массовой информации освещалась информация о пострадавших, о проведенных профилактических мероприятиях. В администрации района создана и осуществляет деятельность комиссия по безопасности дорожного движения (далее – комиссия), состав которой включает в себя представителей исполнительной власти района и поселений, представителей правоохранительных органов и учреждения здравоохранения. За 12 месяцев отчетного периода проведено 3 заседания комиссии, где регулярно рассматривались вопросы, касающиеся состояния безопасности дорожного движения.

2.3. Обеспечение пожарной безопасности

Обстановка с пожарами на территории Александровского района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями. В 2015 г. в районе зарегистрировано 25 пожаров, а в 2014 г. – 24 пожара, рост – 4,2%. Наибольшее количество пожаров произошло на территории Александровского городского поселения, а наименьшее – на территории Яйвинского городского поселения, 17 ед. и 1 ед. соответственно. Вследствие пожаров за 12 месяцев 2015 г. на территории погибло 5 чел., травмирован 1 чел. Ущерб от пожаров снизился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 57,0% и составил 507,0 тыс.руб. В минувшем году от общего количества пожаров, характерных для территории, основная их доля 88%, приходится на бытовые пожары (22 пожара), произошедшие в жилом секторе. Пожаров не допущено в административных, лечебно-профилактических, учебных заведениях, на объектах нового строительства. Благодаря проводимой профилактической работе природных пожаров на территории Александровского района не зафиксировано.

С целью предупреждения и профилактики пожаров на территории проводится соответствующая работа. В средствах массовой информации регулярно размещается информационный материал в сфере противопожарной пропаганды. За 12 месяцев отчетного периода на страницах газет опубликовано 18 заметок различного уровня. В ходе проведения инструктажей и ПТМ 5546 граждан обучено мерам пожарной безопасности. В учреждениях образования района организованы дополнительные занятия по противопожарной безопасности, а также практические тренировки по отработке планов эвакуации. Проведено 9 экскурсий детей в пожарное депо 93-ПЧ ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю». Осуществляется проверка мест проживания неблагополучных граждан, в 2015 г. охвачено 40 адресатов. В квитанциях об уплате услуг ЖКХ отражается информация, связанная с профилактикой пожаров в жилом фонде. Имело место  проведение командно-штабной тренировки на тему «Действия руководящего состава, сотрудников при возникновении пожара в здании администрации Александровского муниципального района».

На территории района, городских и сельского поселений вводился противопожарный режим в весенне-летний и осенне-зимний противопожарный периоды. Для более широкого охвата жителей противопожарной пропагандой было оформлено 3 стенда, которые размещены в зданиях с массовым пребыванием людей, 12 плакатов по тематике пожарной безопасности. В рамках профилактической работы по предупреждению пожаров особое внимание уделялось повышению социальной ответственности  как непосредственно руководителей организаций, так и их сотрудников.

В отчётном периоде на территории муниципального образования продолжило свою деятельность представительство Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ВДПО). ВДПО реализованы следующие мероприятия:

- на базе 93-ПЧ ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» продолжена работа клуба «Искра», направленная на развитие и пропаганду пожарной безопасности;

- созданы и функционируют 11 подразделений добровольной пожарной охраны, из них 3 добровольные пожарные команды: ОАО «АМЗ» - 22 чел. личного состава, 2 единицы техники; с.Усть-Игум - 10 чел. личного состава, 1 единица техники; п.Ивакинский Карьер - 5 чел. личного состава, 1 единица техники;

- обеспечена деятельность 8-ми добровольных пожарных дружин: в филиале Губахинского Психоневрологического интерната - 9 чел. личного состава;   ГБУЗ ПК «АЦГБ» - 10 чел. личного состава; п.Башмаки - 4 чел. личного состава, 1 единица техники; п.Талый - 3 чел. личного состава, 1 единица техники; п.Камень - 3 чел. личного состава, 1 единица техники;  п.Люзень - 3 чел. личного состава, 1 единица техники; п.Чикман - 3 чел. личного состава, 1 единица техники. Из числа преподавательского состава вновь созданы  добровольные пожарные дружины в МБОУ «ООШ № 9», МБОУ «БСОШ №1»;

- заключены трудовые договоры со 173 добровольными пожарными;

- добровольными пожарными осуществлён выезд на пожар, проведён подворный обход населения в количестве 95 домов, охват населения - 352 чел.

В результате проводимой на территории района работы по профилактике и предупреждению пожаров активизирован  комплексный подход к обучению населения мерам пожарной безопасности; отмечается успешное развитие добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд под руководством ВДПО; отмечается участие добровольных пожарных в тушении пожаров; начата работа по созданию дружин юных пожарных в общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях. Однако до настоящего времени не обеспечена надлежащим образом защита ряда населенных пунктов района, находящихся за пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны. Таких территорий в районе 9 и расположены они в 2-х поселениях: Яйвинском городском поселении (п.База, д.Вижай, п.Галка, д.Замельничная, д.Клестово, д.Нижняя, д.Средняя) и Скопкортненском сельском поселении (с.Верх-Яйва, д.Махнево).

В прошедшем году продолжилось строительство объектов общественной инфраструктуры, являющихся достаточно значимыми для Александровского района. Это касается, прежде всего, завершения строительства пожарного депо на 2 выезда в п.Всеволодо-Вильва, начатого в 2014 г. Объект введен в эксплуатацию в апреле прошлого года. Кроме того, в течение 2015 г. велись работы по строительству пожарного депо на 2 выезда в п.Яйва, выполнение строительных работ запланировано на 2016 г. Вся проектно-сметная документация по строительству депо в настоящее время находится в Правительстве Пермского края.

2.4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайных ситуаций в 2015 г. на территории не зарегистрировано. Складывающаяся в муниципальном образовании оперативная обстановка отслеживается Единой дежурной диспетчерской службой в ежедневном режиме. В течение года проведено 14 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых рассматривались вопросы  жизнедеятельности и защиты населения от ЧС. Указанное направление работы находится на постоянном контроле у главы района.

2.5. Противодействие наркомании и незаконному обороту

наркотических средств, алкоголизму

Важным направлением работы местной власти является решение вопросов по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму. Основными программными мероприятиями, которые были проведены в Александровском районе за период 2015 г., являются: пресечение  нелегального производства и оборота наркотических средств; противодействие наркоагрессии и алкоголизации населения; совершенствование системы профилактической работы и др. Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда здорового образа жизни; обеспечена занятость и досуг подростков и молодежи через реализацию различного рода культурно-досуговых и массовых спортивных мероприятий; создана эффективная межведомственная система взаимодействия субъектов профилактики; продолжает формироваться система ликвидации сырьевой базы незаконного наркопроизводства, транспортировки и распространения наркотиков на территории муниципального района. В результате межведомственного взаимодействия субъектов профилактики на 67% увеличилось количество выявленных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и их прекурсоров, с 85 ед. в 2014 г. до 142 ед. в 2015 г. Из незаконного оборота изъято 701 гр. наркотических средств и их аналогов, в предыдущем периоде – 441 гр. Резкое увеличение данного показателя связано с нацеленностью Александровского МРО УФСКН и отдела полиции на выявление групповых форм преступности, каналов поступления наркотиков на территорию муниципального образования, установления всех участников преступных групп. Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, снизилось на 52,1%, составив на 01.01.2016 г. 493 чел. Число случаев диагностированных заболеваний алкогольными психозами – 15. Однако снижения числа преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, в отчетном периоде не произошло, этот показатель за 12 месяцев 2015 г. равен 29-ти.

2.6. Укрепление национального единства

и профилактика межнациональной напряженности

Продолжена работа по гармонизации межнациональных отношений на территории района; профилактике межнациональной напряженности; укрепление национального единства. В рамках обозначенного направления с января по декабрь прошедшего года проведен комплекс важных для территории мероприятий:

- приобретены и распространены среди организаций района плакаты антиэкстремистской направленности;

- проведен мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений (социологический мониторинг) посредством личных контактов с представителями национальных диаспор и конфессий, а так же с использованием сети Интернет и средств массовой информации;

- проведены рабочие встречи с представителями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, руководителями религиозных организаций;

- создан и осуществляет деятельность Координационный Совет по национальным вопросам, число заседаний, проведенных в отчетном периоде равно 2-м;

- регулярно в СМИ публиковались материалы, содержащие информацию о  мероприятиях этнокультурного развития района, проблемных вопросах в сфере межнациональных отношений деятельности органов исполнительной власти района и поселений, а так же о мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений;

- организован конкурс рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»; конкурс социальной рекламы «Этносы Пермского края: прошлое и настоящее»;

- приобретены и распространены агитационные материалы и плакаты антиэкстремистской направленности.

Проведение соответствующей в обозначенном направлении работы способствует недопущению в Александровском районе каких либо происшествий, связанных с конфликтами на межнациональной и межконфессиональной почве. За период 2015 г. на миграционный учет поставлено 220 иностранных граждан, из них: 96 чел. – граждане Украины; 61 чел. – представители республик Кавказа; 39 чел. – представители республик Средней Азии.; 24 чел. – это граждане Турции, Ирана, стран Прибалтики, Германии и др. Количество иностранцев, получивших Российское гражданство, либо вид на жительство, растет. Это обусловлено тем, что большинство прибывших остаются на территории района с целью постоянного проживания и осуществления трудовой деятельности.

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты

по ФЦН «Общественная безопасность»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. | 200,6 | 201,3 | 203,0 |
| 2 | Доля преступлений в общественных местах, % | 22,3 | 5,9 | 24,5 |
| 3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. | 34 | 42 | 34 |
| 4 | Количество погибших в результате преступлений, чел. | 12 | 10 | 6 |
| 5 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел. | 10 | 7 | 2 |
| 6 | Количество пожаров, ед. | 24 | 26 | 25 |
| 7 | Количество погибших в результате пожаров, чел. | 7 | 8 | 5 |
| 8 | Количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, чел. | 3 | 6 | 1 |
| 9 | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 750 | 700 | 493 |

Целевые показатели, характеризующие результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Общественная безопасность», выполнены на 77,8%, из 9-ти плановых значений показателей положительные результаты достигнуты по 7-ми из них. В последующей перспективе в Александровском районе работа, направленная на обеспечение общественной безопасности населения, будет продолжена.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Функционально-целевое направление «Экономическая политика» (далее – ФЦН) является одним из основных условий развития территории. Приоритетной целью и задачами Программы социально-экономического развития в рамках обозначенного ФЦН является обеспечение экономического роста, улучшение благосостояния населения муниципального района за счет роста доходов. Достижение поставленной цели осуществлялось в муниципальном районе  посредством проведения ряда соответствующих мероприятий.

3.1. Промышленный потенциал

В крупных и средних предприятиях Александровского района в прошлом году произошли негативные изменения. Снизились запасы готовой продукции, в некоторых организациях отмечалось сокращение численности занятых, уменьшение прибыли, отсутствие необходимого объема оборотных средств для осуществления хозяйственной деятельности, что повлияло на общую оценку экономической ситуации и предпринимательскую уверенность. Факторами, ограничивающими промышленное производство крупных и средних организаций, являлись: недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, изношенность и отсутствие оборудования, не полная загрузка мощностей, недостаток финансовых средств и квалифицированных рабочих. Для субъектов малого и среднего предпринимательства – высокий уровень налогообложения и высокий процент коммерческого кредита.

В 2015 г. общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (далее – объем отгруженных товаров) в действующих ценах снизился на 10,7% и составил 10549,0 млн.руб., это ниже прогнозного значения, установленного на уровне 12361 млн.руб. Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую основу муниципального образования, остается «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», на долю которого приходится 86,7% (9144,0 млн.руб.) от объема всех отгруженных товаров. Наиболее значимым среди организаций, относящихся к этому виду деятельности и внесшими существенный вклад в экономику территории, является филиал Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

К перечню организаций, относящихся к такому виду деятельности, как «Обрабатывающие производства», в том числе, относится ОАО «Александровский машиностроительный завод». В минувшем году это предприятие испытывало серьезные финансовые трудности, в связи с чем, имело место наличие просроченной кредиторской задолженности в бюджеты всех уровней, а, соответственно, и перед персоналом. Возникшая проблема характерна для вышеуказанного хозяйствующего субъекта и до настоящего времени. На долю организаций, относящихся к обрабатывающим производствам, приходится 7,1% (751,4 млн.руб.) от общего объема произведенной продукции.

К виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» относится одно из значимых предприятий отрасли Луньевский каменный карьер – филиал ООО «Западуралнеруд». Объем отгруженных товаров, приходящийся на обозначенный вид деятельности, равен 327,9 млн.руб., это 3,1% к общему объему.

К числу крупных и средних организаций Александровского района также относятся предприятия жилищно-коммунального и лесопромышленного комплекса. Предприятием муниципальной формы собственности, осуществляющим производство хлебобулочных изделий, в конце 2015 г. приостановлено производство. Это связано с финансовой нестабильностью МУП «Александровский хлебокомбинат». Трудное финансовое положение на сегодняшний день характерно и для ООО «Алексстром-Производство», ООО «Алексстром-Сервис».

На 01.01.2016 г. в Статистическом регистре Пермского края учтено 314 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Александровском районе, это на 4,3% выше уровня предыдущего отчетного периода.

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг по Александровскому району

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | Динамика роста (снижения), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, всего, млн.руб., в том числе: по видам экономической деятельности: | 11817,7 | 10549,0 | - 10,7 |
| 1.1 | «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | 9559,3 | 9144,0 | - 4,3 |
| 1.2 | «Обрабатывающие производства» | 1221,5 | 751,4 | - 38,5 |
| 1.3 | «Добыча полезных ископаемых» | 362,7 | 327,9 | - 9,6 |

Конечным финансовым результатом деятельности являются показатели прибылей и убытков. По итогам 2015 г. величина прибылей организаций муниципального района, без учета субъектов малого предпринимательства, составила по предварительным данным Пермьстата 14025,0 тыс.руб., это на 1,9% или на 275,0 тыс.руб. меньше уровня предыдущего года. За 12 месяцев истекшего периода возросла общая сумма убытков, складывающихся по результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального района, с 11600,0 тыс.руб. до 203559,0 тыс.руб., т.е. в 17,5 раз.

3.2. Привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата

Реализация планов социально-экономического развития муниципального образования, а также отдельных программных документов, требует привлечения инвестиций. Деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию средств, вкладываемых на территории муниципального образования, составляет суть муниципальной инвестиционной политики. Инвесторы, занимающиеся поиском места размещения своего бизнеса, всегда тщательно изучают инвестиционный потенциал территории, но, прежде всего, его должна хорошо изучить и представлять инвесторам сама муниципальная власть. Для этого, она должна знать, в каком направлении будет развиваться экономика муниципального образования, т.е. иметь стратегический план. Такой документ разработан администрацией района на муниципальном уровне в минувшем году. Это касается Инвестиционной стратегии Александровского муниципального района Пермского края на 2016-2018 гг. (далее – инвестиционная стратегия), утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 30.11.2015 г. № 1716. Предпосылкой для подготовки обозначенного документа явилось участие муниципального образования в реализации региональной политики, направленной на внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт).

Так, с целью привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата в муниципальном районе в отчетном периоде утверждена Дорожная карта внедрения Стандарта; определены и обозначены каналы прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов; создан Совет по улучшению инвестиционного климата. Что касается инвестиционной стратегии, то в ней определены инвестиционные приоритеты муниципального образования: территории, отрасли, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, а также планируемые к реализации проекты. К публичному обсуждению инвестиционной стратегии привлекались представители бизнеса. Из числа представителей бизнес-сообщества была сформирована экспертная группа в составе 5-ти чел., главной задачей которой являлась оценка деятельности органа исполнительной власти муниципального района на предмет соответствия требованиям Стандарта.

На муниципальном уровне утвержден ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района и Земского Собрания Александровского муниципального района (далее – ОРВ):

- решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 13.08.2015 г. № 201 «Об определении уполномоченного органа на осуществление оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и на осуществление экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Александровском муниципальном районе»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 31.08.2015 г. № 1244 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 31.08.2015 г. № 1245 «Об Экспертном совете по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 22.10.2015 г. № 1547 «Об утверждении типовых форм  документов, используемых при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района и Земского Собрания Александровского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 01.12.2015 г. № 1766 «Об утверждении Плана по популяризации института оценки регулирующего воздействия в Александровском муниципальном районе Пермского края».

Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которые позволят выявить позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения акта прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета обозначенных позиций. Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ определен официальный сайт органов местного самоуправления района, где в отдельном разделе, посвященном ОРВ, размещается информация о разработке органами местного самоуправления района самой идеи, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов, результаты их публичного обсуждения, сводки отзывов и др. При непосредственном содействии Министерства экономического развития Пермского края институт оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов внедрен в муниципальном районе в минувшем году, а с 01.01.2016 г. администрацией района начато проведение работы по ОРВ в рамках требований действующего законодательства.

Что касается Стандарта, то его внедрение в Александровском районе также характерно для 2015 г. Вся необходимая в этом направлении работа осуществлялась посредством взаимодействия администрации района с Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края, а также с Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В конце отчетного периода сотрудники администрации района прошли обучение на 45-часовых курсах повышения квалификации по теме «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования», организованных Министерством территориального развития Пермского края, где достаточно подробно освящены вопросы ведения инвестиционной политики. В настоящее время эта сфера деятельности является весьма актуальной как на краевом, так и на муниципальном уровнях, соответственно, ей уделяется большое внимание Правительством Пермского края.

По состоянию на 01.01.2016 г. в районе сформированы 3 инвестиционные площадки, в том числе:

- площадка № 1 «Здание цеха по изготовлению древесноволокнистых плит бывшего деревообрабатывающего завода»: 618340, Пермский край, г.Александровск, п.Яйва, ул.Заводская, 21, контактное лицо – Ивашов Иван Петрович, форма владения – частная;

- площадка № 2 «Центральный парк отдыха»: 618340, Пермский край, г.Александровск, п.Яйва, ул. Парковая, 11, контактное лицо – Борисова Елена Михайловна, форма владения – муниципальная;

- площадка № 3 «Нижний склад»: 618340, Пермский край, п.Яйва, форма владения – федеральная.

В период 2015 г. в муниципальном образовании завершено финансирование расходов, связанных с реализацией ряда инвестиционных проектов, к числу которых относятся:

- инвестиционный проект «Устройство автономной котельной на твердом топливе в МОУ «ООШ № 9» в селе Усть-Игум, ул. Полевая, 22»;

- инвестиционный проект «Спортивный центр Александровского муниципального района в г.Александровске. Крытый каток с искусственным льдом. 1-ая очередь строительства»;

- инвестиционный проект «Строительство модульной газовой котельной в пос.Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района Пермского края»;

- инвестиционный проект «Строительство 200-квартирного жилого дома по ул.Юбилейная, 7 в п.Яйва».

Оплата работ по инвестиционному проекту «Устройство автономной котельной на твердом топливе в здании по адресу: п.Скопкортная, ул.Уральская, 2» ожидается в текущем году.

Объем инвестиций в основной капитал

по Александровскому району, млн.руб.

Несмотря на общее замедление роста экономики, показатель объема инвестиций в основной капитал по Александровскому району продолжил демонстрировать незначительный рост и составил по итогам года 239,8 млн.руб., не достигнув планового значения целевого показателя, равного 468,0 млн.руб., но увеличившись по отношению к 2014 г. на 23,9 млн.руб. или на 11,1%.

Видовая структура инвестиций в основной капитал

по Александровскому району

| Вид инвестиций | Объем инвестиций |  |
| --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % |
| Инвестиции в основной капитал, всего, в том числе: | 239,8 | 100,0 |
| жилища | 0,0 | 0,0 |
| здания, кроме жилых | 1,8 | 0,8 |
| сооружения | 150,5 | 62,8 |
| машины, оборудование | 71,8 | 29,9 |
| транспортные средства | 7,4 | 3,1 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 4,4 | 1,8 |
| прочие | 3,9 | 1,6 |

Инвестиции в основной капитал  в среднем на душу населения в 2015 г. достигли 7721,9 руб., что выше уровня 2014 г. на 416,9 руб. или на 5,7%.

3.3. Развитие конкурентной среды и потребительского рынка

Потребительский рынок – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, основной целью которого является обеспечение территориальной и ценовой доступности широкого ассортимента качественных товаров и услуг для потребителей. Современный потребительский рынок муниципального района отличается насыщенностью, товарного дефицита практически нет. Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения,  играющая особую роль в развитии потребительского рынка.

Инфраструктура муниципального образования представлена 155-ю магазинами розничной торговли (на 01.01.2014 г. - 155), 68-ю нестационарными торговыми объектами, размещенными в круглогодичном периоде (на 01.01.2014 г. - 70), из которых: 49 павильонов (на 01.01.2014 г. - 49) и 19 киосков (на 01.01.2014 г. - 21). Деятельность розничных рынков на территории района не организована.

На потребительском рынке Александровского района функционируют 15 торговых точек, относящихся к 8-ми федеральным торговым сетям:

-4 магазина сети «Магнит» (ЗАО «Тандер»), из которых 2 – в г.Александровске, 2 – в п.Яйва;

-1 магазин сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»), осуществляющий свою деятельность в г.Александровске;

-2 магазина сети «Норман» (ООО «Норман» ), из которых в 1 – в г.Александровске, 1 – в п.Яйва;

-3 магазина сети «Лион» (ООО «Олимп-Трэйд»), из которых 2 – в г.Александровске, 1 – в п.Яйва;

-1 магазина сети «Пятерочка» (ЗАО «Перекресток»), его деятельность сосредоточена в г.Александровске;

-2 магазина «Сорока» (ООО «Вектор»), расположенные в п.Яйва;

-1 магазин «Виват» (ООО «Виват»), расположенный в п.Яйва;

-1 магазин «Красное Белое» (ООО «Бета Пермь»), расположенный в п.Яйва.

Кроме того, в сфере оптовой торговли осуществляет свою деятельность 1 торговая точка ООО «Областная продовольственная компания», которая расположена в г.Александровске.

Потребительский рынок территории отмечается привлекательностью, о чем свидетельствует расширение торгующих предприятий. В текущем году ожидается открытие новой торговой точки по ул.Кирова, 14, строительство объекта завершено в 2015 г. В связи с расширением перечня магазинов фактическая обеспеченность торговыми площадями населения района незначительно увеличилась, рост составил 1,8%. Если на 01.01.2014 г. фактическая обеспеченность торговыми площадями равнялась в целом 1364,0 кв.м на 1000 жителей (по продаже продовольственных товаров – 1027,1 кв.м., по продаже непродовольственных товаров – 336,9 кв.м,), то на 01.01.2015 г. этот показатель составил 1383,3 кв.м, (по продаже продовольственных товаров – 1041,6 кв.м, по продаже непродовольственных товаров – 341,7 кв.м.).

С целью анализа ситуации администрацией района в течение года осуществлялся еженедельный оперативный мониторинг уровня цен на фиксированный набор продовольственных товаров в муниципальном образовании. Фиксированный набор продовольственных товаров состоял из 40 наименований, включая товары, импорт которых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации временно ограничен. Мониторинг проводился местной властью в торговых объектах территории различного формата: в 5-ти магазинах федеральных сетей, 10-ти несетевых магазинах.

Рынок общественного питания муниципального образования представляет собой смесь различных форматов и направлений. Открываются заведения, осуществляющие доставку блюд на дом, в офис и продажу на вынос.

Популярностью пользуются общедоступные столовые, закусочные, кафе-бары. В настоящее время на потребительском рынке района действует 35 объектов общественного питания (на 01.01.2014 г . – 34), из них наибольший удельный вес занимают столовые учебных заведений, организаций и промышленных предприятий – 43%, в меньшей доле представлены рестораны, кафе, бары – 40%, на общедоступные столовые, закусочные приходится порядка 17%. Число посадочных мест в сфере общественного питания из года в год существенно не изменяется, их рост на 01.01.2015 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 1,3% или 29 посадочных мест (2158 против 2187). Основную часть оборота общественного питания формируют субъекты малого и среднего предпринимательства. Показатель обеспеченности населения посадочными местами в расчете на 1000 жителей составляет на 01.01.2015 г. – 74,5 места (на 01.01.2014 г. – 72,5 места). Сфера общественного питания становится все более привлекательной.

В сфере развития потребительского рынка Александровского района, ожидаемые в 2015 г. результаты не достигнуты, это, в том числе, это связано со снижением покупательской способности населения территории по причине ухудшения уровня жизни:

- по обороту розничной торговли на 5,2% или на 115,2 млн.руб. против прогнозного значения равного 2214,2 млн.руб.;

- по обороту общественного питания на 32,0% или на 23,3 млн.руб. против прогнозного значения равного 72,9 млн.руб.

Потребительский рынок Александровского района

Кроме того, в районе формируется устойчивый рынок гостеприимства, развитие которого, в том числе, стимулируется на региональном уровне, что в будущем определит дальнейшее развитие гостиничного сервиса, создания новых предприятий общественного питания там, где это необходимо, тем самым увеличив показатель обеспеченности населения посадочными местами.

В сфере бытового обслуживания населения ведущую роль играет малый бизнес и особенно индивидуальное предпринимательство. В последнее время отмечается процесс развития парикмахерских, салонов красоты, организаций по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, бытовой техники, ремонту и пошиву одежды, ремонту обуви, ремонту и изготовлению мебели и др. В настоящее время на территории муниципального образования действует 71 предприятие бытовых услуг. На 01.01.2014 г. этот показатель был равен 67-ми. Что касается сферы туристских услуг, необходимо отметить недостаточное развитие инфраструктуры, скромный уровень услуг и сервиса, а также высокие тарифы на транспортные перевозки и ряд других причин, которые делают наш район и достопримечательности территории менее привлекательными.

Сдерживающими факторами, влияющими на развитие сферы потребительского рынка в муниципальном образовании, можно назвать следующее: нехватка финансовых средств, неприемлемая система кредитования, недостаточный уровень развития сферы бытовых услуг, низкая эффективность контроля и надзора за деятельностью субъектов потребительского рынка, в части обеспечения требуемого качества и безопасности реализуемой продукции и услуг.

3.4. Развитие агропромышленного комплекса

Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль в настоящее время не имеет существенного значения для экономики района. Суровые погодные условия, удаленность, ограниченность пригодных для использования земель в совокупности с развитием в районе других более высокодоходных видов деятельности привели к свертыванию сельскохозяйственного производства.

Из общего объема продукции сельскохозяйственного сектора экономики основная ее доля произведена хозяйствами для собственного потребления, излишки реализуются на продажу. Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 000 жителей муниципального района по итогам года составило 78 ед., что меньше прогнозного значения аналогичного показателя, равного 113-ти. По состоянию на 01.01.2016 г. агропромышленный комплекс района включает в себя:

-5 юридических лиц (ООО «Урса Агро», ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское», СПК «Колхоз Вильвенский», СССПК «Нива», ООО «Источник минеральной энергии»);

-9 индивидуальных предпринимателей;

-17 крестьянских (фермерских) хозяйств;

-2 232 личных подсобных хозяйств.

Все указанные выше сельскохозяйственные товаропроизводители относятся к малым формам хозяйствования (далее – МФХ). На сегодняшний день в районе стабильно работают следующие крестьянские (фермерские) хозяйства:

КФХ Торопова Д.М. зарегистрировано 03.03.2011 г., однако деятельность в сфере сельскохозяйственного производства ведется Дмитрием Михайловичем немногим более 15-ти лет (Яйвинское городское поселение). Это хозяйство за внесенный вклад в развитие  муниципального района неоднократно награждалось благодарственными письмами и почетной грамотой администрации муниципального района, благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Глава хозяйства является активным участником районных сельскохозяйственных ярмарок, различных конкурсов, проводимых на муниципальном уровне. Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в сфере разведения КРС и свиней, стабильно развивается птицеводство и пчеловодство. В 2-х торговых точках, расположенных в п.Яйва, всегда можно купить сельскохозяйственную продукцию от местного товаропроизводителя, богатый ассортимент мясных и рыбных полуфабрикатов пользуется хорошим спросом у покупателей. Дальнейшее развитие своего бизнеса глава КФХ видит в расширении деятельности, включая организацию деятельности убойного цеха.

Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйстве Дмитрия Михайловича на сегодняшний день равно: крупный рогатый скот – 35 голов; свиньи – 18 голов; овцы, козы – 8 голов; сельскохозяйственная птица – 15 голов; кролики – 6 голов; пчелосемьи – 20. Стабильному ведению сельскохозяйственного товаропроизводства способствовало, в том числе, предоставление местной властью соответствующих субсидий.

КФХ Ведяниной Е.С. зарегистрировано 12.07.2010 г. (Всеволодо-Вильвенское городское поселение). Это хозяйство также успешно функционирует на конкурирующем рынке  муниципального района уже порядка 5-ти лет. Сферой деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства является выращивание свиней, поголовье которых по состоянию на 01.01.2016 г. достаточно не значительно и равно 2-м, а также имеется 2 головы крупного рогатого скота. Бизнес Екатерины Сергеевны – семейный, развивается без привлечения наемного труда. Бюджетные субсидии, предоставленные ранее администрацией муниципального района, позволили укрепить материально-техническую базу посредством обновления поголовья сельскохозяйственных животных, а также приобретения необходимой сельскохозяйственной техники.

КФХ Прутяну Г.В. зарегистрировано 27.08.2012 г. (Скопкортненское сельское поселение) с целью организации сельскохозяйственного производства по направлению «животноводство». Полученный главой хозяйства в 2012 г. грант за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов позволил Галине Васильевне приобрести нужное для ведения бизнеса поголовье сельскохозяйственных животных, построить небольшую ферму, а также купить трактор.

К числу развивающихся на территории района крестьянских (фермерских) хозяйств также следует отнести еще одно хозяйство, которому из средств районного бюджета в минувшем году была оказана финансовая помощь в виде субсидий в объеме 95,0 тыс. руб. Указанный объем бюджетных средств предоставлен главе КФХ Горбатовой В.Н., деятельность которого зарегистрирована 17.06.2014 г. (Александровское городское поселение). Речь идет о начинающем бизнесе, принявшем в 2015 г. участие в конкурсном отборе, который проводился администрацией муниципального района для последующего предоставления мер государственной поддержки с целью возмещения части расходов, связанных с закупом сельскохозяйственных животных. Реализация бизнес-плана указанного выше фермера предусматривает создание рабочих мест, окупаемость проекта в течение одного года, реализацию продукции собственного производства (мясо КРС, свиней; молоко, творог, сметана, масло, мясные полуфабрикаты, сало, копченности) местному населению. Таким образом, бизнес-план Вероники Николаевны для муниципального образования представляет социальную значимость и направлен на развитие сельского хозяйства в сфере «животноводства». На начало 2016 г. поголовье  крупного рогатого скота, имеющееся в хозяйстве Горбатовой равно 12-ти.

Достаточно известны в муниципальном образовании ряд пчеловодов-любителей, которые на протяжении многих лет осуществляют деятельность в сфере пчеловодства. К их числу следует отнести владельца личного подсобного хозяйства Мясникова И.И.; глав крестьянских (фермерских) хозяйств Никулина Ю.Н. и Зыкина В.Л. Развитие пчеловодства в районе достаточно популярно и ежегодно интерес к этому виду бизнеса растет. Продукция пчеловодства (мед, прополис, воск) реализуется в розничной торговой сети района, а также в специально организованных для этих целей местах.

Проводя мониторинг деятельности представителей аграрного бизнеса района нельзя не отметить деятельность в сфере развития аквакультуры двух важных для территории хозяйствующих субъектов, это касается ООО «Рыбное хозяйство» и индивидуального предпринимателя Цветкова. Так, в частности, оба обозначенных выше хозяйства заняты сельскохозяйственным товаропроизводством уже ряд лет (9 и 5 лет, соответственно) и имеют достаточный опыт для развития своего бизнеса. ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское» специализируется на воспроизводстве рыбы и водных биологических ресурсов. Его деятельность сосредоточена в п.Яйва Александровского района Пермского края. Имеется имущественный комплекс, включающий в себя производственные площади порядка 11000 кв.м. Ассортимент производимой продукции хозяйствующего субъекта включает в себя: форель, карпа, осетровые породы рыб.

Индивидуальным предпринимателем Цветковым деятельность в сфере аквакультуры тоже сосредоточена в том же населенном пункте. Конечным результатом работы представителя этого вида деятельности также является реализация живой рыбы.

В отчетном периоде администрацией муниципального района проводилась работа, направленная на оказание содействия указанным выше сельскохозяйственным товаропроизводителям в исполнении 2-х инвестиционных проектов по развитию аквакультуры в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п. Представителям этого бизнеса 
(ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское», ИП Цветков А.Г.) оказывалась необходимая информационная, консультационная, методологическая помощь по разработке бизнес-планов, подготовке соответствующих расчетов с целью последующего привлечения дополнительных финансовых средств в виде субсидий из федерального и краевого бюджетов. Однако добиться финансирования инвестиционных проектов за счет привлечения бюджетных средств в минувшем году не удалось, поскольку на краевом уровне не был принят порядок по развитию аквакультуры в Пермском крае, позволяющий сельскохозяйственным товаропроизводителям получить финансовые средства федерального и краевого бюджетов на возмещение части затрат, связанных с производством, переработкой и реализацией продукции рыболовства.

По той же причине отсутствовала возможность реализовать достаточно амбициозный инвестиционный проект «Развитие птицеводства с использованием инвестиционной площадки в п.Яйва», который бы дал возможность открытия  на территории муниципального района нового производства на 500 рабочих мест посредством строительства производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров.

О потребности в мерах государственной поддержки в виде гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств  в отчетном году заявили 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, одно из которых осуществляет деятельность в с.Усть-Игум в сфере животноводства (Гребенникова Т.В.), другое в п.Яйва в сфере пчеловодства (Никулин Ю.Н.). В результате конкурсного отбора начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, проводимого на региональном уровне, в предоставлении грантов было отказано. Причиной сложившейся ситуации послужило несоответствие представленных на конкурсный отбор документов сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям действующего законодательства. Это и стало причиной не освоения финансовых средств краевого бюджета, которые были выделены администрации муниципального района Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на содействие в развитии начинающего сельскохозяйственного бизнеса.

В 2015 г. продолжилась работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями муниципального образования по привлечению средств из федерального и краевого бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 15.07.2013 г. № 904-п «Об утверждении Порядка передачи и использования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые органам местного самоуправления Пермского края для администрирования отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования». Однако имеющиеся в распоряжении администрации муниципального района средства федерального и краевого бюджетов не были в полном объеме использованы на цели субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в виду отсутствия потребности в них. Фактически на эти нужды в отчетном периоде привлечено 20,7 тыс. руб. федеральных средств; 1,6 тыс.руб. краевых средств.Возможностью этой меры поддержки в течение года воспользовались 2 представителя сельскохозяйственного бизнеса: владелец личного подсобного хозяйства Зыкин В.Л., глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ведянина Е.С.

Развитие сельскохозяйственного сектора экономики района осуществляется преимущественно за счет собственных средств представителей этого бизнеса. Общий объем государственной поддержки аграриев в 2015 г. не значителен и равен 117,3 тыс.руб. Содействие в развитии сельского хозяйства территории оказывается администрацией района также посредством информационной и консультационной помощи. Вся проводимая муниципальной властью работа в обозначенной сфере осуществлялась в отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.09.2014 г. № 1179.

Показатели развития сельскохозяйственной отрасли*

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | Отношение 2015 г. к 2014 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поголовье сельскохозяйственных животных: |  |  |  |
| 1.1 | Свиньи, гол. | 1510 | 1054 | 69,8 |
| 1.2 | КРС, гол. | 1414 | 1167 | 82,5 |
| 1.3 | овцы и козы, гол. | 1255 | 1260 | 100,4 |
| 2 | Поголовье сельскохозяйственной птицы, гол. | 2394 | 2663 | 111,2 |
| 3 | Производство коровьего молока, тонн | 1671,9 | 1123,5 | 67,2 |
| 4 | Производство яиц, тыс.штук | 159,5 | 180,6 | 113,2 |
| 5 | Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, га | 932,0 | 932,0 | 100,0 |
| 6 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в оборот в малых формах хозяйствования агропромышленного бизнеса, га | 5066,0 | 4717,0 | 93,1 |

* по предварительным данным Пермьстата

3.5. Развитие малого и среднего предпринимательства

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа). Указанная Программа утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.09.2014 г. № 1180. В рамках Программы проводился ряд мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в виде субсидий, к таковым относятся:

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования;

- субсидирование вновь зарегистрированных и действующих менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности;

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных отраслях деятельности.

На эти цели в 2015 г. из бюджетных средств израсходовано 230,1 тыс. руб., в том числе, средства федерального бюджета в объеме 225,4 тыс. руб., средства местного бюджета в сумме 4,7 тыс. руб. Указанные средства направлены, в том числе, на возмещение части расходов 3-х индивидуальных предпринимателей: Мачихиной Н.В., Поварницыной В.С., Сидоровой Е.В. Так, в минувшем году за счет федеральных средств погашена сложившаяся на начало года задолженность по финансированию части затрат:

- Мачихиной Н.В., в сумме 114,4 тыс. руб., осуществляющей деятельность в сфере ритуальных услуг и обеспечивающей реализацию соответствующего инвестиционного проекта (по договору лизинга с ООО «Каркаде» от 30.06.2014 г. № 9250/2014 г. приобретен автомобиль катафалк для оказания ритуальных услуг населению. Размер первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования равен 370,1 тыс.руб. Сумма государственной поддержки в соответствии с Правилами расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденными Постановлением Правительства Пермского края от 08.04.2014 г. № 242-п, составила 85% от первого взноса (аванса) и равна 314,6 тыс.руб. В 2014 г. часть этих затрат профинансирована из бюджетных средств в объеме: 160,0 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета; 40,2 тыс.руб. – за счет средств краевого бюджета);

- Поварницыной В.С., в сумме 111,0 тыс.руб., осуществляющей деятельность в сфере оказания услуг современного детского развлекательного центра «Джунгли» (профинансирована часть расходов на приобретение основных и оборотных средств для целей ведения предпринимательской деятельности. Размер утвержденной суммы поддержки представителю малого бизнеса составил 300,0 тыс.руб. В конце 2014 г. индивидуальному предпринимателю из средств краевого и местного бюджетов профинансировано 189,0 тыс.руб. Основанием для финансирования также, как и в предыдущем случае, послужило Постановление Правительства Пермского края  от 08.04.2014 г. № 242-п).

Что касается аналогичного отбора бизнес-проектов СМСП, который, проводился Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) в сентябре 2015 г., то участие в нем предприниматели Александровского района не принимали, несмотря на размещение администрацией района информации об этом мероприятии в СМИ. Низкая активность бизнеса в участии в программных мероприятиях связана с незначительными суммами предоставляемых субсидий.

В прошедшем году продолжилась работа по предоставлению субсидий СМСП на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями. Это касается компенсации части процентной ставки по кредитному договору индивидуальному предпринимателю Сидоровой Е.В. от 05.05.2012 г. № 049/6897/0000-12575, заключенному с ОАО «Сбербанк России». Предоставление субсидии по обозначенному направлению указанному представителю бизнеса, продолжается уже в течение четырех лет и завершено в 2015 г. Полученный кредитный ресурс имеет целевое назначение и был направлен предпринимателем на строительство социально важного для г.Александровска объекта – городской бани, которая введена в эксплуатацию еще в декабре 2012 г. и функционирует до настоящего времени. Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2015 г. на вышеуказанное мероприятие составил 4,7 тыс.руб. Всего размер субсидии, представленной ИП Сидоровой Е.В. на возмещение процентов по кредитному договору № 049/6897/0000-12575 за период с 2012 г. по 2015 г., равен 148,5 тыс.руб. Конкурсный отбор проектов СМСП по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в приоритетных сферах деятельности, в отчетном периоде не проводился в виду отсутствия возможностей финансирования.

В истекшем периоде администрацией района, как и прежде, проводилась работа по оценке исполнения бизнес-проектов (бизнес-планов) представителей бизнеса, которым в предыдущие годы из бюджетных средств была предоставлена государственная поддержка в виде субсидий. Из 4-х действующих в 2015 г. бизнес-проектов целевые показатели в полном объеме, достигнуты по 2-м бизнес-проектам (инвестиционным проектам), получившим финансовую поддержку, в том числе, на региональном уровне, выполнение показателей ожидается по итогам 2016 г.

В 2015 г. развитие системы микрофинансирования некоммерческой организации «Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства» (далее – Фонд) осуществлялось, как и прежде, посредством СМСП микрозаймов, а также информационных и консультационных услуг. В деятельности микрофинансовой организации наблюдались существенные изменения. В связи со вступлением в силу Федерального закона от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», которым внесены изменения в Федеральный закон № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации» запрещено муниципальному служащему участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. По этой причине из состава Правления Фонда в марте 2015 г. исключены все члены Правления Фонда, относящиеся к категории муниципальных служащих. Протоколом Правления Фонда от 02.03.2015 г. № 2 утвержден новый состав Правления, состоящий из 5-ти его членов, все они являются представителями бизнеса и осуществляют предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования. Таким образом, с 03.03.2015 г. деятельность Фонда координируется вновь созданным Правлением, руководителем которого назначен Косожихин В.И.

Кроме того, в отчетном периоде в связи с окончанием срочного трудового договора Трусовой О.А., на должность Генерального директора Фонда с 22.04.2015 г. назначена Ваняева Г.И., которая руководит деятельностью микрофинансовой организации до настоящего времени. С указанным руководителем заключен трудовой договор сроком на 1 год, действие которого в 2016 г. планируется пролонгировать. В декабре минувшего года на основании решения Правления Фонда внесены необходимые изменения в Устав микрофинансовой организации, это касается:

-переименования юридического лица (в новой редакции: «Микрофинансовая организация Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства»);

-изменения юридического адреса (в новой редакции: Российская Федерация, 618320, Пермский край, г.Александровск, ул.Ленина, д.20а).

Всего в 2015 г. Правлением Фонда было проведено 12 заседаний, где, в том числе, были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением сметы доходов и расходов Фонда на очередной финансовый год с разбивкой по кварталам, а также внесением изменений в утвержденную смету; анализом исполнения сметы доходов и расходов Фонда за отчетный период; предоставлением краткосрочных займов СМСП; пополнением доходной части Фонда, в том числе, по возврату образовавшейся задолженности СМСП.

Что касается исполнения Фондом утвержденной на 2015 г. сметы, то следует отметить, что план по доходам не выполнен на 24,8 тыс.руб., т.е. микрофинансовой организацией получены доходы в меньшей сумме, чем было предусмотрено на финансовый год (422,0 тыс.руб. против 447,0 тыс.руб.). Фактически с января по декабрь истекшего года наблюдается снижение величины расходов по отношению к запланированному объему, с 394,7 тыс.руб. до 302,1 тыс.руб. Итоги финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовой организации указывают на наличие прибыли, величина которой равна 120,1 тыс.руб., с учетом налогов чистая прибыль организации составила 96,0 тыс.руб. Обозначенную сумму при рассмотрении данного вопроса на очередном заседании Правления Фонда планируется направить на пополнение кредитного портфеля. По состоянию на 01.01.2015 г. этот показатель был равен 3205,2 тыс.руб., на 01.01.2016 г. его величина зафиксирована на отметке 3329,7 тыс.руб., в 2016 г. составит 3438,0 тыс.руб. Кредитный портфель микрофинансовой организации за счет бюджетных средств в течение 2015 г. не пополнялся.

Несмотря на положительные результаты, связанные с наличием прибыли в распоряжении Фонда по результатам деятельности прошедшего года, имеют место негативные тенденции, которые существенно влияют на конечный финансовый результат организации. Это обусловлено имеющимися долгами со стороны представителей бизнеса. Речь идет о просроченной дебиторской задолженности Фонда, причиной которой послужили непогашенные долги СМСП. На начало 2015 г. величина такой задолженности была равна 631,6 тыс.руб., на 01.01.2016 г. снизилась до уровня 292,6 тыс.руб. Практика работы показывает, что в течение года ряд предпринимателей в рамках исполнительного производства обеспечивали возврат образовавшейся задолженности перед Фондом, однако в полном объеме эти долги не оплачены. На сегодняшний день 5 СМСП являются должниками, из оборота Фонда отвлечено порядка 300,0 тыс.руб. В течение года вопросы по погашению задолженности посредством обращения в судебные органы не решались.

В прошедшем отчетном периоде было заключено 12 договоров микрозайма на сумму 2800,0 тыс.руб. Средний размер микрозайма составил 233,3 тыс.руб. Государственную поддержку в виде микрозаймов получили преимущественно предприниматели, занятые в сфере розничной торговли, сельского хозяйства, бытовых услуг и общественного питания. Кроме того, в истекшем году были продлены договоры микрозайма с тремя заемщиками на год и полгода, с условием ежемесячной оплаты процентов по договорам микрозайма. Однако одним из таких заемщиков ни проценты, ни основная сумма долга Фонду в установленном порядке не оплачивается. Развитие сферы микрофинансовых услуг, а также осуществление контроля за деятельностью Фонда, будет продолжено в последующей перспективе.

Администрацией района в течение года проводилось информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам различной направленности. Кроме того, информирование осуществлялось посредством размещения публикаций, статей, официальных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью в средствах массовой информации: местной газете «Боевой путь» и на официальном сайте органов местного самоуправления района. Еще одним каналом информирования субъектов малого и среднего предпринимательства является Центр поддержки предпринимательства (далее – Центр), деятельность которого на территории Александровского района осуществляется уже в течение 3-х лет. Работа Центра направлена на укрепление инфраструктуры поддержки СМСП, которая необходима для последующего содействия бизнесу в решении юридических вопросов; вопросов, связанных с постановкой и ведением бухгалтерского учета; ведением налоговой отчетности и др. Пилотный проект, реализуемый Центром, исполняется на основании Соглашения о реализации пилотного проекта «Создание центров поддержки предпринимательства на территории Пермского края», заключенного с Министерством 12.12.2012 г. В рамках вышеуказанного проекта представителям бизнеса были оказаны следующие консультации (ед.): по вопросам налогообложения – 43; по размещению бизнеса – 7; начинающим предпринимателям – 7; по заполнению документов (деклараций, заявлений) – 29; по возможности получения субсидий – 1; по микрозаймам – 11; кадровые вопросы – 9. Следует отметить, что потребность в услугах, представляемых представителем Центра поддержки предпринимательства, возросла на 17,6% по сравнению с предыдущим периодом и составила 107 обращений. Наиболее востребованными из них являются консультации по вопросам налогообложения, доля которых в общем их числе равна 40%.

С целью развития предпринимательской грамотности и повышения компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, а также содействия развитию молодежного предпринимательства при участии администрации района в минувшем году проведена встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае В.Беловым. На встрече с омбудсменом предпринимателям довелось задать интересующие их вопросы, обсудить «накипевшие» проблемы, проконсультироваться по вопросам ведения предпринимательской деятельности, узнать подробно о процедуре проведения оценки регулирующего воздействия, которая с 01.01.2016 г. внедрена на территории муниципального района.

Повышению престижа предпринимательской деятельности в муниципальном районе способствовали муниципальные конкурсы, ярмарочная торговля, а также пропаганда и популяризация. Дважды в минувшем году проводились муниципальные конкурсы, целью которых являлась активизация СМСП; выявление в среде предпринимателей эффективной жизненной стратегии и др. Один из этих конкурсов «А ну-ка, девушки» был посвящен празднованию Международного женского дня и проводился непосредственно 8 Марта. Участники конкурса, число которых ровнялось 3-м, оценивались жюри конкурса по 5-бальной шкале. Победитель конкурса награжден дипломом главы района и подарком.

Достаточно интересным по своей самобытности стал муниципальный конкурс «Страна Чудес», собравший множество зрителей и объединивший 3-х его участников. Обозначенный конкурс был посвящен Дню Матери и, соответственно, проводился 28.11.2015 г. Суть конкурса заключалась в презентации своего бизнеса в сфере парикмахерского искусства, демонстрации таланта перед аудиторией и обмена опытом с конкурентами. Основными целями конкурса являлись: повышение качества предоставляемых услуг; содействие развитию парикмахерского и маникюрного искусства в Александровском районе; повышение профессионального уровня мастеров парикмахерского и маникюрного искусства. По итогам конкурса определены следующие победители: в номинациях «Мисс обаяние» и «Вкус фантазии» – Овчинникова Д.С. – руководитель арт-центра «Варвара»; в номинации «Маленькая фея» – Частикова А.А. – представитель арт-центра «Варвара»; в номинации «Всплеск эмоций» – Берестова К.Д. – представитель детского развлекательного центра «Джунгли». Все победители конкурса награждены дипломом главы района и подарками. Объём финансирования за счёт средств местного бюджета на организацию муниципальных конкурсов среди субъектов малого предпринимательства в 2015 г. составил 10,0 тыс.руб. Конкурс молодежных предпринимательских проектов не проводился ввиду отсутствия финансирования. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства, в прошедшем году не проводились.

С целью пропагандирования и популяризации предпринимательской деятельности в газете «Боевой путь» неоднократно освещалась информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, особо отличившихся своими достижениями в прошедшем году. К перечню успешных в этой сфере представителей бизнеса относятся: Матакова С.В., осуществляющая розничную торговлю цветами и семенами; Сидорова Е.В., оказывающая услуги в сфере общественного питания; Луньевский каменный карьер, являющийся филиалом ООО «Западуралнеруд», реализующий продукцию переработки нерудных материалов – щебня, бутового камня, гравия и песка. Кроме того, освещена деятельность ДРЦ «Джунгли», осуществляющего свою деятельность не только на территории муниципального района и Пермского края, но и на территории Российской Федерации. Отражение деятельности вышеуказанных представителей бизнеса связано с наибольшими успехами в профессиональной деятельности, а также их вкладе в жизнь муниципального района. Также в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-п, в декабре отчетного года в г.Перми прошло итоговое мероприятие Министерства – итоговый форум предпринимателей. В состав делегации Александровского района вошли предприниматели района, известные своей активной гражданской позицией и успешным сотрудничеством в реализации социальных инициатив муниципалитета – Сидорова Е.В., Овчинникова Д.С., Поварницына В.С., председатель Правления Фонда Косожихин В.И. и генеральный директор Фонда Ваняева Г.И.

Показатели развития малого и среднего предпринимательства

в Александровском районе

| № п/п | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | Отношение 2015 г. к 2014 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 656 | 664 | 101,2 |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей района, ед. | 18,8 | 19,1 | 101,6 |
| 3 | Налоговые поступления в консолидированный бюджет района от СМСП, тыс. руб. | 9173,2 | 10620,2 | 115,8 |
| 4 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства на 1 жителя района, руб. | 18,3 | 8,7 | 47,5 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку, ед. | 10 | 10 | 100,0 |

Мониторинг и анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимый в прошлом году, позволил определить тенденции развития сферы предпринимательства в муниципальном районе; выявить его слабые и сильные стороны; сформировать перечень проблем, характерных для обозначенной сферы; определить механизмы, способствующие дальнейшему развитию. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило на 01.01.2016 г. 664 ед., это на 1,2% выше уровня 2014 г. На 1000 жителей района фактически приходится 19,1 ед. индивидуальных предпринимателей, что ниже планового значения показателя, равного 19,8 ед. Из общей численности СМСП основная их доля приходится на коммерческое предпринимательство (порядка 70%) и лишь незначительная часть предпринимателей занята в сфере производства (порядка 30%). Коммерческое предпринимательство преимущественно представлено сферой розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг. Важным направлением малого предпринимательства муниципального образования является деятельность частных перевозчиков, оказывающих населению услуги по перевозке пассажиров в общественном транспорте, а также услуги такси. Активно проявляет себя также частный бизнес, занимающийся ремонтными и строительными работами.

Для минувшего года характерны позитивные тенденции, которые выражены в совершенствовании лесопромышленного комплекса. В этом случае речь идет о развитии производственной сферы. Так, в частности, в муниципальном районе ООО «УРАЛЛЕС» начата реализация инвестиционного проекта, суть которого заключается в установке линии для распиловки балансов и тонкомера, замены котельно-сушильного комплекса. Успешное исполнение проекта позволит хозяйствующему субъекту к концу 2020 г. создать 215 новых рабочих мест, а, соответственно, частично решить сложившуюся в муниципальном образовании социальную проблему, выраженную в отсутствии возможностей трудоустройства и роста уровня регистрируемой безработицы.

На сегодняшний день, по-прежнему, величина средней заработной платы граждан (наемных работников), работающих в сфере предпринимательства, остается на уровне МРОТ, установленного требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Это связано с тем, что СМСП не заинтересованы в существенном увеличении официальной заработной платы наемным работникам в связи с нежеланием оплаты налогов в больших размерах.

За 12 месяцев 2015 г. от СМСП в консолидированный бюджет Александровского района поступило 10620,2 тыс.руб., это на 15,8% или 1447,0 тыс.руб. выше, чем в 2014 г.

Практика работы указывает на снижение предпринимательской активности, которое выражается, в том числе, в нежелании СМСП участвовать в ярмарках, конкурсах, проводимых на муниципальном и региональном уровнях; в отсутствии интереса в расширении деятельности в связи с наличием жесткой конкуренции; отсутствием свободных финансовых средств; невозможность привлечения кредитного ресурса в связи с нестабильным финансовым положением, а также высоких ставок по кредитам; снижение спроса населения на ряд товаров, работ, услуг, реализуемых предпринимателями, в связи со снижением уровня жизни населения, а, соответственно, снижением его платежеспособности. Одной из проблем 2015 г. стало отсутствие заявок СМСП на получение мер государственной поддержки в виде субсидий (грантов) из бюджетов трех уровней: федерального, регионального, местного. Причиной сложившейся ситуации послужил незначительный объем предлагаемых СМСП финансовых средств с целью развития бизнеса. Несмотря на характерные для сферы предпринимательства проблемы следует отметить важность и целесообразность применения программно-целевого метода, являющегося необходимым условием развития малого и среднего предпринимательства. Объем финансовых средств, привлеченных в сферу развития предпринимательства за счет бюджетных источников, составил в 2015 г 250,1 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 225,4 тыс.руб.; местный бюджет – 24,7тыс.руб. Программой предусмотрено в минувшем году 24,7 тыс.руб., однако уточненный план финансирования Программы на 2015 г. (уточнено бюджетной росписью с учетом изменений) составляет 250,1 тыс.руб. Фактическое исполнение – 100%.

3.6. Продвижение муниципального заказа

В течение 2015 г. для муниципальных нужд и нужд бюджетных организаций заказчиками района в рамках реализации Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было заключено контрактов и договоров на общую сумму  379474,0 тыс.руб. В 2014 г. общая величина размещенного заказа была значительно ниже и составляла 187384,0 тыс.руб. Столь резкое увеличение объема размещенного заказа связано с ростом объема финансирования выполняемых работ (оказываемых услуг) за счет бюджетных  источников.

В структуре размещенного заказа в разрезе заказчиков наиболее крупными из них в 2015 г. являлись администрация района с учетом подведомственных учреждений (33,3%), а также администрация Яйвинского городского поселения (47,9%). Структура размещенного заказа в разрезе способов размещения выглядит следующим образом. Доля торгов (аукционов и конкурсов) составляет 65%, на долю каждого из иных способов размещения приходится порядка 35% от общей суммы заказа. Изменения, произошедшие в структуре размещенного заказа, по сравнению с 2014 г. являются положительными. Необходимо отметить рост количества заключенных контрактов и договоров при закупках у единственного источника. По итогам 2015 г. этот показатель вырос на 55%, составив 3471 ед. В целом по результатам проведения открытых процедур закупок в прошедшем году была получена экономия, размер которой достиг уровня 41111,0 тыс.руб.

3.7. Увеличение доходов населения

От развития экономики напрямую зависит качество жизни населения, которое, в первую очередь, определяется величиной доходов граждан. При этом особое значение приобретает соотношение доходов граждан и прожиточного минимума в разрезе основных социальных групп населения (граждане трудоспособного возраста, пенсионеры, дети).

Для работающего населения основным критерием для определения уровня жизни является заработная плата, размер которой в последние годы стабильно увеличивается. В 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций выросла на 3,8%, составив 22622,9 руб., при этом не достигла прогнозного значения, равного 24111,5 руб.

Среднемесячная заработная плата

работников организаций Александровского района, руб.

В районе, по-прежнему, сохраняется высокая дифференциация доходов по сферам деятельности, что подтверждается приведенными выше предварительными данными Пермьстата.

В свою очередь, для другой значимой группы населения – граждан пожилого возраста, главным показателем благосостояния является величина назначенного пенсионного обеспечения. Благодаря ежегодной индексации пенсионных выплат, проводимой государством, средний размер пенсии в районе в 2015 г. увеличился:

-до 12155,8 руб. или на 10,5% (пенсия по старости);

-до 7677,4 руб. или на 11,7% (пенсия по инвалидности);

-до 7098,6 руб. или на 12,6% (пенсия по случаю потери кормильца);

-до 8617,2 руб. или на 8,5% (социальная пенсия).

Величина прожиточного минимума также имела тенденцию роста. Для трудоспособного населения ее размер вырос с 8730 руб. до 10251 руб., это на 17,4%; для пенсионеров с 6701 руб. до 7854 руб. или на 17,2%.

Таким образом, по итогам отчетного периода средняя начисленная номинальная заработная плата работников организаций муниципального образования превысила величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в 2,2 раза; средняя пенсия по старости – в 1,5 раза. В 2014 г., значения аналогичных показателей ровнялись 2,5 и 1,6, соответственно. Данная ситуация свидетельствует о некотором замедлении в минувшем году роста доходов населения, по сравнению с предыдущим годом, и, как результат, снижение покупательской способности.

3.8. Развитие рынка труда

По-прежнему, сложной на территории муниципального образования остается ситуация, связанная с рынком труда. Администрацией района совместно с государственным казенным учреждением Центр занятости населения города Александровска Пермского края (далее – служба занятости населения) в течение года еженедельно проводился мониторинг, определяющий тенденции занятости населения. В ходе проводимого мониторинга отслеживался уровень безработицы, потребность граждан в трудоустройстве, производился сбор сведений о предстоящем высвобождении работников, анализировалась динамика выплаченных пособий по безработице и др. Сложившаяся практика характерна и для текущего года.

Уровень регистрируемой безработицы, %

По оценке года, согласно данным официальной статистики, среднесписочная численность работающих достигла уровня 5320 чел., это на 653 чел. или на 10,9% ниже показателя 2014 г. (5973 чел.). Снижение числа занятого в экономике муниципального образования населения обусловлено проведением рядом хозяйствующих субъектов мероприятий по оптимизации расходов посредством их ликвидации, реорганизации, и, как результат, сокращение штатной численности. Так в 2015 г. о высвобождение рабочих мест было заявлено 45-ю организациями района, из них 17 – муниципальной формы собственности.

Продолжающееся сокращение штатной численности характерно и для 2016 г., соответственно, повлечет за собой последующий рост безработицы на территории. Что касается уровня регистрируемой безработицы, то его величина по состоянию на 01.01.2016 г. зафиксирована на отметке 3,82%, на 01.01.2015 г. этот показатель равнялся 2,42%. За содействием в поиске подходящей работы за 12 месяцев минувшего года обратилось 1591 чел., из общего числа обратившихся трудоустроено 696 чел. или 43,8%. За аналогичный период 2014 г. эти показатели были равны 1606 чел. и 895 чел. или 55,7% соответственно. Число безработных, состоящих на регистрационном учете в службе занятости населения, на начало текущего года – 1388 чел., что на 21% или на 241 чел. больше, чем за тот же период предыдущего года. Средний размер выплаты пособия по безработице остался на уровне предыдущего отчетного периода, составив 3300 руб.

В службу занятости населения в 2015 г. работодателями были заявлены следующие вакансии: продавцы, повара, уборщики служебных помещений, водители автомобилей, грузчики, подсобные рабочие, слесари-ремонтники.

С целью обеспечения самозанятости населения за прошедший период продолжена работа по содействию в организации гражданами собственного дела. Число граждан, открывших собственное дело за счет бюджетных субсидий, в минувшем году снизилось в 3 раза. Так, в частности, возможность начать предпринимательскую деятельность посредством мер государственной поддержки получили 2 чел., размер предоставленной субсидии – 107,8 тыс.руб.

При непосредственном взаимодействии со службой занятости населения в 2015 г. продолжено трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Всего с января по декабрь 2015 г. в сферу занятости населения Александровского района привлечено 17791,9 тыс.руб., что на 26,4% больше уровня 2014 г. В большей мере привлечены финансовые средства федерального бюджета 16333,3 тыс.руб. (92%), средства краевого бюджета составили 1458,6 тыс.руб. (8%).

Регулирование социально-трудовых отношений в организациях муниципального района осуществляется на основе социального партнерства. На территориальном уровне социальное партнерство осуществляется посредством реализации трехстороннего Соглашения, которое заключается профессиональными союзами, работодателями и администрацией муниципального района (далее – Соглашение). С 2015 г. положено начало реализации нового Соглашения, касающегося взаимодействия сторон социального партнерства в области социально-трудовых отношений, действие этого документа рассчитано на 3-летний период.

Продолжена работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Александровском муниципальном районе, являющаяся коллегиальным совещательным органом (далее – Комиссия). В течение года на заседаниях Комиссии, в том числе, рассмотрены следующие вопросы:

- о возможности стабилизации количества рабочих мест в экономике района;

- о снижении уровня регистрируемой безработицы;

- об увеличении среднего уровня оплаты труда.

Кроме того, муниципальной властью в течение года регулярно проводилась работа по противодействию нарушениям трудовых прав граждан на своевременную и полную оплату труда. Тем самым решались проблемы, связанные с задержкой заработной платы в ряде хозяйствующих субъектов, к таковым следует отнести: ОАО «Александровский машиностроительный завод», ООО «Урса-Агро», ООО «Алекстром-Производство», МУП «Александровский хлебокомбинат», МУП «Автотранс» и др. Долги перед работниками по заработной плате возникали по причине нестабильного финансового положения предприятий. Таким образом, в 2015 г. имела место серьезная социальная напряженность со стороны трудовых коллективов хозяйствующих субъектов, вызванная несвоевременной выплатой заработной платы. Однако посредством тесного взаимодействия с прокуратурой г.Александровска администрация муниципального района нашла возможность добиться некоторых положительных результатов в обозначенном направлении и, соответственно, сократить задолженность организаций перед персоналом по оплате труда. На 01.01.2016 г. просроченная кредиторская задолженность по заработной плате в предприятиях и организациях района была характерна для ООО «Алексстро-Производство», ООО «Алексстром-Сервис», ООО «Лытва».

Проводимые в муниципальном образовании мероприятия в сфере развития рынка труда не привели к желаемому результату, поскольку потребность в трудоустройстве населения района практически не может быть удовлетворена в связи с ростом уровня безработицы и отсутствием рабочих мест.

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты

по ФЦН «Экономическая политика»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 215,9 | 468,0 | 239,8 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн.руб. | 11817,7 | 12361,0 | 10549,0 |
| 3 | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 1988,5 | 2214,2 | 2099,0 |
| 4 | Оборот общественного питания, млн.руб. | 50,8 | 72,9 | 49,6 |
| 5 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей района, ед. | 18,8 | 19,8 | 19,1 |
| 6 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед. | 74,8 | 113 | 78 |
| 7 | Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, % | 25 | 30 | 20 |
| 8 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 2,42 | 2,8 | 3,82 |
| 9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 21785,4 | 24111,5 | 22622,9 |

Что касается целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Экономическая политика», то из 9-ти плановых значений показателей ни по одному из них положительные результаты не были достигнуты. В последующей перспективе в Александровском районе работа, направленная на развитие экономической политики, будет продолжена.

4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Функционально-целевое направление «Природопользование и инфраструктура» (далее – ФЦН) ориентировано на решение вопросов, связанных с эффективностью природопользования и совершенствованием инфраструктуры муниципального района. Приоритетной целью и задачами Программы социально-экономического развития в рамках обозначенного ФЦН является повышение качества среды проживания.

4.1. Создание безопасного и комфортного жилья

Важным направлением социально-экономических преобразований в Александровском районе является обеспечение населения доступным и комфортным жильем. На сегодняшний день эксплуатацией и обслуживанием жилищного фонда территории занимается 8 управляющих компаний (ООО «Гарант-М», ООО УК «Наш дом»; ООО «УК «Комфорт»; ООО «Доверие», МУП «Управдом»; ООО «Управление «ЖилСервис»; ООО «ЖЭКМастер», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»). Основная проблема в жилищной сфере – это высокий износ жилищного фонда. Многие многоквартирные жилые дома нуждаются в проведении капитального ремонта. Небольшой процент домов относится к аварийным и ветхим домам, требующим сноса и реконструкции и, соответственно, расселения граждан. Недостаточный уровень развития жилищно-коммунального хозяйства создает проблемы в жилищной сфере и требует незамедлительного решения. К их числу, в том числе, следует отнести, ухудшение дисциплины платежей населения за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги. Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2016 г. составила 63426,6 тыс.руб., что на 12,5% больше уровня прошлого года. В течение отчетного периода на 8,6% выросло число семей, являющихся должниками по оплате за жилищно-коммунальные услуги, значение этого показателя отмечается на уровне 3326 семьи. В целом увеличение задолженности за ЖКУ можно объяснить следующими факторами: рост тарифов на коммунальные услуги; отсутствие возможности переселения должников в жилые помещения меньшей площади; неэффективная система взимания задолженности службой судебных приставов по вынесенным судебным решениям; отсутствие технической возможности прекращения предоставления коммунальных услуг жильцам конкретной квартиры (горячего водоснабжения, электро-, газоснабжения).

В целях снижения задолженности с гражданами-должниками ведется активная работа по оплате жилищно-коммунальных услуг. Организации, управляющие многоквартирными домами, регулярно ведут претензионно-исковую работу. За 12 месяцев 2015 г. в судебные органы подано 133 исковых заявления на сумму 2975,7 тыс.руб. По ним принято 52 положительных решений на сумму 369,4 тыс.руб.

В 2015 г. объем предоставленных гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составил 31790,8 тыс.руб., что выше уровня 2014 г. на 44,2 %. За 12 месяцев прошедшего года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 1065 жителей района.

Во исполнение положений Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственниками жилых помещений производилась установка индивидуальных приборов учета, по показаниям которых осуществлялась оплата за коммунальные услуги. На 01.01.2016 г. их число составило 7097 ед. В рамках реализации указанного выше Федерального закона реализуются мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов.

По-прежнему актуальным является вопрос улучшение технического состояния жилья, улучшения жилищных условий населения, стабилизация рынка управления многоквартирными домами, развитие общественной инициативы в сфере управления жильем.

В целях решения жилищных проблем граждан на территории района продолжена реализация мероприятий, направленных на увеличение объемов строительства жилья; улучшение жилищных условий граждан, включая переселение граждан из аварийного жилья; осуществление капитального ремонта жилья; повышение безопасности эксплуатации жилищного фонда.

На строительство многоквартирных жилых домов в 2015 г. было привлечено 21028,0 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 16250,9 тыс.руб., краевой бюджет – 3342,6 тыс.руб., местный бюджет – 1434,5 тыс.руб.

Так, в частности, было завершено строительство жилого дома № 14 по ул.Кирова в г.Александровске (16 квартир (13 квартир в муниципальной собственности, 3 квартиры – собственность застройщика) общей площадью 1062 кв.м., ввод в эксплуатацию – 23.07.2015 г.). Фактически по итогам минувшего года расходы, связанные со строительством указанного выше многоквартирного дома, профинансированы в сумме 15903,2 тыс.руб., из которых: 11167,1 тыс.руб. приходится на средства федерального бюджета, 3301,6 тыс.руб. – на средства краевого бюджета, 1434,5 тыс.руб. – на средства местного бюджета. Расчеты с подрядчиком произведены в полном объеме. Также в отчетном периоде был сдан жилой дом № 7 по ул.Юбилейная в п.Яйва (1 блок-секция, 60 квартир общей площадью 4466,4 кв.м., ввод в эксплуатацию – 16.01.2015 г.). Финансирование расходов, связанных со строительством многоквартирного жилья за счет средств краевого бюджета, зафиксировано на уровне 41,0 тыс.руб. Число семей, улучшивших жилищные условия посредством ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов – 73 ед.

Что касается продолжения строительства многоквартирного жилья в г.Александровске и п.Яйва, то работа в этом направлении также проводилась в минувшем году. Получено разрешение на строительство жилого дома № 15 по ул.Кирова в г.Александровске: обеспечена закладка фундамента и подведение коммуникаций. Строительно-монтажные работы этого объекта планируется завершить в текущем году. Ожидаемая дата ввода жилого дома в эксплуатацию – 01.07.2016 г. Планируемая общая площадь жилья - 499,54 кв.м., число квартир – 10, количество граждан, подлежащих к заселению в жилой дом - 28 чел. Общий объем финансирования строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома оценен в размере 16945,9 тыс.руб., наибольший удельный вес которых 47,4% составляют средства федерального бюджета или 8032,4 тыс.руб., расходы бюджета Пермского края определены в сумме 5948,0 тыс.руб., средства местного бюджета запланированы в размере 2965,5 тыс.руб. В 2015 г. на оплату работ по строительству объекта привлечено 5083,8 тыс.руб. средств федерального бюджета. В отчетном периоде продолжено решение вопросов второй очереди строительства многоквартирного жилья в п.Яйва.

На приобретение жилья на вторичном рынке в течение года было направлено 2422,1 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 1147,3 тыс.руб., краевой бюджет – 850,9 тыс.руб., местный бюджет – 423,9 тыс.руб. Указанные мероприятия осуществлялись в Александровском, Всеволодо-Вильвенском и Яйвинском городских поселениях.

Строительство многоквартирного жилья, а также приобретение его на вторичном рынке за счет привлечения бюджетных источников, позволило муниципальной власти обеспечить переселение граждан из аварийного и ветхого жилья и, соответственно, частично решить жилищную проблему на территории муниципального района. В 2016 г. планируется продолжить реализацию программных мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан г.Александровска, посредством переселения 28 чел. из аварийных жилых домов.

Объемы жилищного строительства в течение истекшего периода выросли достаточно значительно. За 12 месяцев 2015 г. при плане 800 кв.м. сдано в эксплуатацию 7355,5 кв.м. жилья, это в 2,8 раза больше аналогичного периода 2014 г. Из них индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств построили жилые дома общей площадью 1827,1 кв.м., что на 5,2% меньше чем в прошлом году, многоквартирного жилья в районе сдано 5528,4 кв.м.

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в отчетном периоде, приходящаяся на 1 жителя муниципального района, составила 0,216 кв.м., в 2014 г. этот показатель был равен 0,065 кв.м. Более половины построенного жилья составили многоквартирные дома.

Ввод в действие жилых домов в Александровском районе, тыс.кв.м.

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами. Реализация обозначенного направления осуществлялась в 2015 г. в соответствии с:

- Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2013 г. № 598;

- Государственной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п;

- Муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» (подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»), утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.09.2014 г. № 1179.

Участниками программы могут стать граждане Российской Федерации, молодые семьи, молодые специалисты, постоянно проживающие в сельской местности и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Социальные выплаты используются гражданами на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания или на создание объекта индивидуального жилищного строительства в сельской местности. Из трех указанных выше категорий граждан в Александровском районе единственно востребованной является категория «граждане». Впервые за многие годы в 2015 г. благодаря деятельности администрации района сделан значительный прорыв в сфере улучшения жилищных условий сельских жителей. Число участников программных мероприятий в обозначенном направлении в предыдущие годы  было незначительно. В минувшем году 9-ти семьям (20 чел.), проживающим в Скопкортненском сельском поселении, 1-й семье (5 чел.), проживающей в Всеволодо-Вильвенском городском поселении из федерального и местного бюджетов профинансированы расходы на покупку жилья в сумме 5591,1 тыс.руб., из них: федеральные средства – 3027,3 тыс.руб., средства районного бюджета – 2563,8 тыс.руб., собственные средства граждан – 2401,8 тыс.руб. Фактическое освоение привлеченных на реализацию Программы финансовых средств по итогам года равно 99%. В текущем 2016 г. администрацией района планируется привлечь дополнительные средства с целью приобретения жилья в сельской местности для 16 семей (35 чел.) Скопкортненского сельского поселения, 1 семьи (4 чел.) Всеволодо-Вильвенского городского поселения на общую сумму порядка 13 млн. руб.

Капитальные ремонты в Александровском районе осуществлялись за счет средств местного бюджета в сумме 675,0 тыс.руб., в том числе: Всеволодо-Вильвенское городское поселение – 516,9 тыс.руб., Яйвинское городское поселение – 57,0 тыс.руб., Скопкортненское сельское поселение – 101,1 тыс.руб. Капитальный ремонт в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 г. № 288-п, в Александровском районе не осуществлялся ввиду низкого поступления взносов от  населения на указанные выше цели, сбор взносов составил порядка 3% от плановых значений.

В результате реализации программных мероприятий улучшены условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повышена их безопасность и комфортность проживания, сократилось число семей, проживающих в неблагоприятных условиях, снижены риски возникновения аварийных ситуаций.

4.2. Повышение качества инженерной инфраструктуры

На сегодняшний день проблема состояния и развития коммунального хозяйства является одной из наиболее значимых проблем Александровского района, так как от доступности и качества теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и других коммунальных услуг напрямую зависят условия ежедневного быта населения и уровень его жизни в целом.

4.2.1. Водоснабжение

Предоставление потребителям услуг водоснабжения на территории муниципального района осуществляет ряд хозяйствующих субъектов: в Александровском городском поселении - ООО «Гарант-М»; в Яйвинском городском поселении - ООО «Управление Жилсервис»; во Всеволодо-Вильвенском городском поселении - МКП ВВГП «Вильва-Водоканал», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»; в Скопкортненском сельском поселении - МКП ССП «ЖКХ п.Скопкортная».

Как и прежде, основным потребителем услуг водоснабжения во всех населенных пунктах муниципального района является население, удельный вес потребляемого им ресурса равен 84%. Наименьшая доля - 16% - приходится на нужды учреждений бюджетной сферы и прочих потребителей.

С целью организации качественного оказания услуг водоснабжения, предупреждения и избежания потерь, утечек и порывов, поставщиками услуг проводятся соответствующие осмотры, а также обеспечивается выполнение необходимых ремонтных работ. Преимущественно это касается текущих ремонтов, доля капитальных ремонтов в общем их объеме незначительна. Так, с января по декабрь 2015 г. объем привлеченных на эти цели внебюджетных средств - 3097,8 тыс.руб., это на 13,5% или на 367,8 тыс.руб. выше уровня 2014 г. Источником этих средств является тариф на услуги водоснабжения, утвержденный Региональной службой по тарифам Пермского края для каждого юридического лица на очередной финансовый год в разрезе потребителей. Бюджетными средствами финансируются убытки поставщиков услуг, возникшие за счет разницы в тарифе на услуги водоснабжения. Так, в частности, это касается Всеволодо-Вильвенского городского поселения, где в отчетном периоде МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» предоставлены субсидии на обозначенные выше цели в объеме 1568,0 тыс.руб. (2014 г. - 1616,4 тыс.руб.) Аналогичная ситуация характерна и для Скопкортненского сельского поселения,  величина выделенных  на погашение убытков финансовых средств равна 908,5 тыс.руб. (2014 г. - 552,9 тыс.руб.). Общий объем профинансированных убытков по водоснабжению в 2015 г. вырос на 14,2 % или на 307,2 тыс.руб.

Несмотря на предпринимаемые муниципальной властью меры по обеспечению потребителей качественными услугами водоснабжения, по-прежнему остается проблемным водоснабжение в п.Луньевка. В этом населенном пункте проживает 190 чел., основная часть которых занята ведением личного подсобного хозяйства. На 69-ти земельных участках осуществляется огородничество, в 12-ти домовладениях ведутся личные подсобные хозяйства.  На сегодняшний день поселок остается единственным населенным пунктом с фактическим массовым проживанием людей, в котором практически отсутствует соответствующее стандарту качество питьевой воды, а существующая система водоснабжения не позволяет обеспечить предоставление населению питьевой воды соответствующего качества. Решение задачи по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности повысит самозанятость населения и создаст условия для его инвестиционной активности и развития бизнеса. Это станет возможным при тесном взаимодействии администрации Александровского района с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в части, касающейся участия в реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». Эта мера позволит привлечь дополнительные финансовые средства в объеме 2345,0 тыс.руб. (1641,5 тыс.руб. – федеральные средства, 703,5 тыс.руб. – средства Александровского городского поселения) на проведение реконструкции системы водоснабжения п.Луньевка – установки станции очистки воды ВОС-25. К перечню работ, связанных с проведением реконструкции, относятся: проектирование; изготовление и поставка 1 комплекта ВОС-25; шеф-монтажные работы; пусконаладочные работы; перепланировка и ремонт помещение насосной станции. Станцию очистки воды ВОС-25 предполагается разместить на площадях существующей насосной станции. Работа в этом направлении начата исполнительной властью района и поселения еще в 2015 г.

4.2.2. Водоотведение

Аналогична ситуация с предоставлением потребителям услуг водоотведения, которые оказываются на сегодняшний день теми же поставщиками, что и услуги водоснабжения, за исключением ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» и МКП ССП «ЖКХ п.Скопкортная».

Сохранены тенденции преимущественного оказания услуг водоотведения  населению, это 77,3% от их общего объема. Потребность в них бюджетных и прочих потребителей – 22,7%. Продолжена практика проведения ремонтных работ объектов отведения и очистки сточных вод за счет внебюджетных источников, которые формируются за счет тарифа на услуги водоотведения. Объем этих средств по итогам 2015 г. равен 3439,5 тыс.руб., это в 3,1 раза меньше аналогичного показателя 2014 г. Привлечение обозначенного выше финансового источника дало возможность проведения ремонта и технического обслуживания соответствующего оборудования; устранения заторов на канализационных сетях, а также выполнение на очистных сооружениях иных ремонтных работ. В связи наличием разницы в тарифе на услуги водоотведения в минувшем году вновь привлекались бюджетные средства, которые были выделены  Всеволодо-Вильвенским городским поселением МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на погашение убытков в сумме 1000,0 тыс.руб., в 2014 г. эта величина составила 3282,1 тыс.руб.

4.2.3. Теплоснабжение

В 2015 г. объем реализации тепловой энергии специализированными предприятиями Александровского района сохранился на уровне прошлого года. Основным потребителем производимой тепловой энергии, также, как и раньше, является население, удельный вес расходуемого тепла на теплоснабжение жилого фонда муниципального района составляет порядка 74%, и, соответственно, 26% приходится на нужды учреждений бюджетной сферы и сторонних потребителей. С целью содержания теплового хозяйства Александровского района в надлежащем состоянии в минувшем году за счет внебюджетных источников (тариф на услуги тепловой энергии)  проведены соответствующие ремонтные работы. Объем этих средств по итогам истекшего периода вырос на 13,8%, составив 15111,1 тыс.руб., однако их не достаточно для качественного обеспечения потребителей услугами отопления и горячего водоснабжения. Удельный вес  тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене,  в общем их количестве достиг 31,1%, и равен 19000 м.

На сегодняшний день теплоснабжение потребителей муниципального образования осуществляется рядом хозяйствующих субъектов (ОАО «Александровский машиностроительный завод», ООО «Гарант-М», МУП «Коммунальные электрические сети», ООО УК «Комфорт-Сервис», филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»), деятельность которых сосредоточена в 6-ти населенных пунктах (г.Александровск, п.Всеволодо-Вильва, п.Карьер-Известняк, п.Ивакинский карьер, п.Лытвенский. п.Яйва). Поставщиками тепла с целью своевременного начала отопительного периода 2015-2016 гг. проведен комплекс необходимых мероприятий, в связи с чем, все системы жизнеобеспечения и жилищный фонд были подготовлены к приему теплоносителя на 100%. Координация работы в обозначенном направлении проводилась комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., созданной при администрации муниципального района. В течение года проведено 12 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов, к их числу, в том числе, относятся вопросы: о погашении задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы; о работе объектов жилищной и социальной сферы в зимних условиях; о начале отопительного периода и др.

Кроме того, в 2015 г. завершено финансирование 2-х инвестиционных проектов, реализация которых осуществлялась в предыдущий отчетный период и связана с теплоснабжением. За счет средств бюджета Пермского края в рамках инвестиционного проекта «Строительство модульной газовой котельной в п.Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района Пермского края» погашена имеющаяся на начало текущего финансового года кредиторская задолженность ООО «Теплогазстрой», величина этих средств составила 9886,9 тыс.руб. Указанная задолженность возникла перед подрядчиком, выполнявшим в 2013 г. работы по строительству котельной в п.Всеволодо-Вильва, которая введена в эксплуатацию 14.08.2014 г.

Инвестиционный проект «Устройство автономной котельной на твердом топливе в МОУ «ООШ № 9» в с.Усть-Игум, ул.  Полевая, 22» в минувшем году профинансирован средствами районного бюджета в сумме 165,8 тыс.руб.

На сегодняшний день имеет место непогашенная задолженность перед ООО «ЭкспертГарант», выполнявшего в 2014 г. работы по обеспечению деятельности нового теплоисточника в п.Скопкортная. Основанием для оплаты подрядчику остатка средств в размере 403,7 тыс.руб. является инвестиционный проект «Устройство автономной котельной на твердом топливе в здании по адресу: п.Скопкортная, ул.Уральская, 2». Завершить взаиморасчеты с юридическим лицом планируется после завершения судебных разбирательств.

4.2.4. Электроснабжение

Взаиморасчеты с потребителями за потребляемую электроэнергию осуществляет ОАО «Пермэнергосбыт». Ежемесячно в рамках муниципальных контрактов, заключенных между администрациями городских поселений  (Александровское, Яйвинское, Всеволодо-Вильвенское) и сельского поселения (Скопкортненское) и поставщиком услуг (ОАО «Пермэнергосбыт») обеспечивается уличное освещение населенных пунктов. Объем расходов муниципальных образований на уличное освещение за минувший год равен 6770,0 тыс.руб., наибольший удельный вес 44,1% от этих расходов приходится на Александровское городское поселение (2985,7 тыс.руб.). В меньшей доле представлено Яйвинское городское поселение – 35,7% (2420,1 тыс.руб.), Всеволодо-Вильвенское городское поселение – 16,9% (1145,4 тыс.руб.), Скопкортненское сельское поселение – 3,3% (218,8 тыс.руб.).

Необходимым условием для обеспечения качественного уличного освещения является техническое обслуживание соответствующих установок. За 12 месяцев 2015 г. на  выполнение работ по техническому обслуживанию установок уличного освещения из средств местного бюджета израсходовано 1147,6 тыс.руб. (Александровское городское поселение – 582,6 тыс.руб., Яйвинское городское поселение – 112,6 тыс.руб., Всеволодо-Вильвенское городское поселение – 426,7 тыс.руб., Скопкортненское сельское поселение – 25,7 тыс.руб.), это на 21,2%  или на 200,7 тыс. руб. больше аналогичного показателя 2014 г. Выполнением обозначенного вида работ в отчетном периоде занимались: МУП «Коммунальные электрические сети» (Александровское, Всеволодо-Вильвенское городские поселения и Скопкортненское сельское поселение); ООО «Управление Жилсервис» (Яйвинское городское поселение).

С целью развития электроснабжения Всеволодо-Вильвенского городского поселения в 2015 г. в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» дополнительно привлечены средства бюджета Пермского края. Объем этих средств равен 256,0 тыс.руб. Указанные средства были направлены на замену светильников уличного освещения п.Всеволодо-Вильва.

На электроснабжение Александровского района в минувшем году направлено 8173,6 тыс.руб., это на 182,2 тыс.руб., или на 2,2% меньше, чем в 2014 г. Снижение финансирования вышеуказанного направления связано с недостаточностью бюджетных средств, в связи с чем, в течение прошедшего года, в том числе, неоднократно возникали проблемы с освящением улиц ряда населенных пунктов. Так, к примеру, остро эта проблема стояла в г.Александровске.

4.2.5. Газоснабжение

В Александровском районе поставка газа (распределение) потребителям осуществляется  ЗАО «ГазпромГазораспределениеПермь», газоснабжением занимается ООО «Газпром-МежрегионгазПермь». В большей мере потребление газа приходится на нужды населения, однако этот ресурс, в том числе, потребляется и иными физическими и юридическими лицами. Ряд населенных пунктов  муниципального образования остаются негазифицированными, их число равно 27-ми. Газификация индивидуального жилого фонда осуществляется непосредственно за счет собственных средств граждан, что касается многоквартирного жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 г. (2 жилых дома: п.Яйва и г.Александровск), то, в том числе, на эти цели были направлены бюджетные средства в рамках реализации инвестиционных проектов.

4.3. Приведение в нормативное состояние

автомобильных дорог общего пользования

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Александровском районе составляет 360,2 км, из них: 168,5 км – дороги, относящиеся к собственности муниципального района, и 191,7 км – дороги, относящиеся к собственности поселений.

Фактическое значение показателя доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования по итогам 2015 г. соответствует прогнозному значению, равному 10%. Поскольку работы по ремонту автомобильных дорог проводились в основном с целью ликвидации аварийных ситуаций на дорогах, их транспортно-эксплуатационные показатели не улучшились.

На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в 2015 г. израсходовано 83472,8 тыс.руб.(528,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета; 51706,8 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 31237,3 тыс.руб. средства местного бюджета), что выше уровня  2014 г. в 2,6 раза. Основная доля всех израсходованных в этом направлении финансовых средств от общего их объема приходится на Яйвинское городское поселение – 72,6% или 60570,5 тыс.руб.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

4.3.1. Капитальный ремонт

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

На выполнение капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за 12 месяцев отчетного года израсходовано 55338,1 тыс.руб.

По результатам проведенных конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Александровского городского поселения 27.08.2015 г. был заключен муниципальный контракт № 0156300016215000008-0147690-01 на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р.Лытва, расположенного по адресу: г.Александровск, ул.Братьев Давыдовых. В указанном выше муниципальном контракте предусмотрены сроки выполнения работ в период с 07.09.2015 г. по 15.07.2016 г., цена контракта – 28917,1 тыс.руб. Подрядчиком работ по капитальному ремонту моста через р.Лытву является ЗАО «Уралмостстрой». Работы, предусмотренные контрактом на 2015 г., выполнены в полном объеме и в сроки согласно Календарному графику производства работ. Из средств бюджета поселения произведена оплата подрядчику в сумме 263,2 тыс.руб., задолженность по контракту за прошедший год составила 5000,0 тыс.руб. Причиной возникновения задолженности явилось не поступление в бюджет Александровского городского поселения средств бюджета Пермского края. Сложившуюся на начало текущего года задолженность, планируется погасить в текущем финансовом году. Работы по капитальному ремонту моста будут продолжены подрядчиком в установленные сроки, полная их оплата по условиям контракта должна быть осуществлена до 16.07.2016 г. В настоящее время возведен временный объездной мост. Вскоре в г.Александровске появится новый дорожный объект, соответствующий всем требованиям безопасности движения как транспортных средств, так и пешеходов.

Достаточно значимым событием минувшего года явилось проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Яйвинского городского поселения по улицам Галкинская – Уральская – Березниковская в границах рабочего поселка Яйва, соединяющих участки автомобильной дороги регионального значения «Кунгур – Соликамск», в связи с чем бюджетные расходы составили 55074,9 тыс.руб., из них большая доля – 87,2% (48000,0 тыс.руб.) приходится на средства бюджета Пермского края, и в меньшей доле 12,8% (7074,9 тыс.руб.) представлены средства местного бюджета.

Всеволодо-Вильвенским городским поселением и Скопкортненским сельским поселением капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в минувшем году не осуществлялся. Это, в том числе, касается и муниципальных дорог, являющихся собственностью администрации района.

4.3.2. Содержание автомобильных дорог

и искусственных сооружений на них

На содержание сети автомобильных дорог местного значения всего на 2015 г. было запланировано 22234,8 тыс.руб. Фактическое освоение по результатам года составило 90,8% или 20189,8 тыс.руб..

Наибольший объем всех израсходованных на текущее содержание муниципальных дорог финансовых средств (53%) приходится на расходы администрации района, их величина в период с января по декабрь отчетного периода равна 10785,4 тыс.руб. Эти средства направлены на оплату работ, выполнение которых осуществлялось ООО «Александровское дорожное строительство» в рамках исполнения муниципального контракта от 14.07.2014 г. № 0156300002514000017-0064920-01, завершение действия которого приходится на 31.05.2016 г. Образовавшаяся задолженность перед подрядчиком по указанному муниципальному контракту по состоянию на 01.01.2016 г. составила 927,3 тыс.руб.

Что касается поселений, то величина их расходов, направленных на те же нужды, в 2015 г. – 9404,4 тыс.руб. (это 47%от общего объема), в том числе:

- Александровское городское поселение – 2488,3 тыс.руб. (12%);

- Яйвинское городское поселение – 5411,4 тыс.руб. (27%);

- Всеволодо-Вильвенское городское поселение – 1338,3 тыс.руб. (7%);

- Скопкортненское сельское поселение– 166,4 тыс.руб. (1%).

4.3.3. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Всего на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в минувшем году израсходовано 7660,0 тыс.руб., из них: средства федерального бюджета – 84,2 тыс.руб., краевого бюджета – 3706,8 тыс.руб., местного бюджета – 3869,0 тыс.руб.

На ремонт автомобильной дороги Кунгур – Соликамск – Усть-Игум в соответствии с муниципальным контрактом от 04.09.2015 г. № 0156300002515000049-0064920-02, заключенным с ООО «Александровское дорожное строительство» на сумму 3938,4 тыс.руб., в 2015 г. администрацией Александровского муниципального района направлено 2991,0 тыс.руб. местного бюджета. Работы были выполнены в полном объеме, в связи с дефицитом бюджетных средств перед подрядчиком образовалась задолженность по контракту в размере 947,4 тыс.руб., которую планируется погасить в текущем году.

Кроме того, в прошедшем году указанному выше подрядчику оплачена имеющаяся кредиторская задолженность в сумме 878,0 тыс.руб. (средства местного бюджета) за выполненные в 2014 г. ремонтные работы участка автодороги Кунгур – Соликамск – Усть-Игум

Ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории Александровского городского поселения занимались 2 подрядчика этих работ, объем привлеченных на эти цели финансовых средств краевого бюджета равен 3706,8 тыс.руб.:

- ООО «Информационно-аналитический центр «Премиум» (муниципальный контракт от 05.08.2013 г. № 0156300016213000013-014767690-01; срок выполнения работ: с 15.08.2013 г. по 10.10.2013 г.; цена муниципального контракта 2110,9 тыс.руб.; выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог местного значения в г.Александровске; оплата работ в 2015 г. – 1583,2 тыс.руб.);

- ООО «РегионСтрой» (муниципальный контракт от 04.09.2014 г. № 0156300016214000011-0147690-01; срок выполнения работ: с 15.09.2014 г. по 01.10.2014 г.; цена муниципального контракта 3661,3 тыс.руб.; выполнение работ по ремонту дорог местного значения в г.Александровске, по ул. Ленина; оплата работ в 2015 г. – 2123,6 тыс.руб.).

На территории Яйвинского городского поселения в рамках муниципального контракта, заключенного 27.07.2015 г. № 0156300025315000011-0148188-02 с ООО «АКА» и действующего до 30.12.2016 г., в п.Яйва был проведен ремонт дорожного полотна по ул.Заводская от ул.Галкинская до ул.Энергетиков. По итогам 2015 г. за счет средств федерального бюджета оплачено 84,2 тыс.руб.

Подобные ремонты автомобильным дорог в прошедшем году Всеволодо-Вильвенским городским поселением и Скопкортненским сельским поселением не осуществлялись.

4.3.4. Иные мероприятия по приведению в нормативное состояние

автомобильных дорог общего пользования

За счет бюджетных средств также были оплачены расходы, косвенно относящиеся к обеспечению безопасности передвижения пешеходов. В частности, речь идет о средствах Александровского городского поселения в сумме 284,9 тыс.руб., которые были израсходованы на ликвидацию очагов аварийности, установку недостающих дорожных знаков и др.

4.4. Обеспечение приоритета общественного транспорта

Перевозку пассажиров на общественном транспорте осуществляют организации разных форм собственности, это касается как частных перевозчиков, так и деятельности МУП «Автотранс».

Муниципальным перевозчиком в течение истекшего периода  продолжено обслуживание 3-х социально значимых пригородных маршрутов: г.Александровск-п.Яйва; г.Александровск-п.Скопкортная; г.Александровск-с.Усть-Игум. На их организацию из средств районного бюджета выделено 2623,6 тыс.руб., это на 48,3 тыс.руб. или на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2014 г. Обновление подвижного состава МУП «Автотранс» не производилось, в связи с чем хозяйствующий субъект, по-прежнему, испытывает серьезные трудности, связанные с отсутствием возможности качественного предоставления услуг общественного транспорта населению. Свободными средствами для улучшения своей материально-технической базы указанное предприятие не располагает в виду нестабильного финансового положения, причиной которого, в том числе, является снижение пассажиропотока, а, соответственно, снижение объема выручки. За 12 месяцев 2015 г. пассажиропоток уменьшился на 30%, доходы – на 14,2%. Наиболее убыточным по состоянию на 01.01.2016 г. является автобусный маршрут сообщением: г.Александровск – п.Яйва.

Регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на поселенческих городских и пригородных маршрутах Александровского городского поселения осуществляет ИП Осколков. Этот же представитель бизнеса является оператором по распределению денежных средств, поступивших от реализации социальных проездных документов. Право на приобретение социальных проездных документов для проезда на городских и пригородных маршрутах на пассажирском транспорте имеют следующие категории граждан:

- пенсионеры, имеющие большой страховой стаж;

- ветераны труда;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в Законе Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча, указанные в Законе Российской Федерации от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, указанные в Законе Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинским полигоне»;

- граждане из подразделений особого риска, указанные в Постановлении Верховного Совета РФ от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

- граждане, указанные в статьях 2-6 Федерального Закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- инвалиды, указанные в Законе Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Перевозка пассажиров на общественном транспорте также осуществлялась  индивидуальными предпринимателями (далее - ИП) Тарасовым (г.Александровск–г.Березники, г.Александровск–п.Всеволодо-Вильва), Седовым, Суромятиным (г.Александровск–г.Пермь).

Администрацией Яйвинского городского поселения совместно с ИП Шешаковым организована перевозка пассажиров на 2 поселенческих маршрутах: «Вокзал–ул.Новая» (в п.Яйва) и «п.Яйва–п.Камень». Стоимость проезда по п.Яйва составила 18 руб., а по маршруту до п.Камень – 50 руб. Из средств бюджета поселения на реализацию полномочий, связанных с созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания населения в границах поселения, в 2015 г. израсходовано 143,2 тыс.руб.

В прошедшем году произошло изменение стоимости перевозки пассажиров. Так, к примеру, на основании постановления администрации Александровского муниципального района от 25.05.2015 г. № 740 «О предельном тарифе на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на районных маршрутах в пригородном и междугородном сообщении» стоимость перевозки с 01.06.2015 г. выросла на 10,8%, составив 2,15 руб. за каждый километр пути.

С 19.10.2015 г. изменена стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на поселенческих маршрутах пригородного сообщения. Речь идет об Александровском городском поселении, где стоимость проезда составила: по маршруту № 125 «г.Александровск–п.Луньевка» - 45 руб., по маршруту № 126 «г.Александровск– п.Лытвенский» - 30 руб.

Остаются востребованными у населения района услуги такси, предоставляемые рядом представителей малого бизнеса, к их числу относятся: ИП Леонтьева, ИП Попов, ИП Симаков, ИП Скорнякова, ИП Шешаков, ИП Леханов, ИП Нечаев.

4.5. Разработка (корректировка) документов территориального планирования, градостроительного зонирования

На протяжении отчетного периода в муниципальных образованиях Александровского района проводилась работа, как по разработке документов территориального планирования (далее – документы), так и по внесению в уже действующие документы необходимых изменений. Так, в частности, в Схему территориального планирования Александровского муниципального района, утвержденную Решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 01.03.2012 г. № 384, внесены изменения, которые  были необходимы для приведения её в соответствие с утвержденными генеральными планами Всеволодо-Вильвенского и Яйвинского городских поселений, Скопкортненского сельского поселения, а также находящегося в стадии утверждения генерального плана Александровского городского поселения. Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. В Схему были внесены изменения в «Положение о территориальном планировании» и «Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования». Для приведения состава графических материалов Схемы в соответствие с требованиями ст.19 Градостроительного кодекса РФ разработана «Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района». Карта «Схема границ территорий объектов культурного наследия» представлена в новой редакции. Финансовые средства на разработку администрацией района документов территориального планирования в 2015 г. не привлекались.

Что касается разработки градостроительной документации поселениями, то за прошедший год в этом направлении изменений не произошло во Всеволодо-Вильвенском и Скопкортненском поселениях. В обозначенных выше муниципальных образованиях действуют ранее принятые представительными органами поселений генеральные планы и правила землепользования и застройки. Соответственно, в минувшем году финансовые средства на цели разработки градостроительной документации не привлекались.

Решением Думы Александровского городского поселения от 02.12.2015 г. № 345 «Об утверждении Генерального плана Александровского городского поселения» утвержден генеральный план Александровского городского поселения, начало разработки которого приходится на 2014 г. Этим же Решением действующий с декабря 2012 г. генеральный план г.Александровска отменён.

В течение года в правила землепользования и застройки Александровского городского поселения, которые были утверждены в 2013 г., внесены два изменения. Одно из этих изменений нашло отражение в Решении Думы Александровского городского поселения от 25.03.2015 г. № 286 «О внесении изменений в решение Думы Александровского городского поселения от 11.02.213 г. № 135 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Александровского городского поселения Александровского муниципального района Пермского края». Речь идет о дополнении вспомогательными видами разрешенного использования зоны застройки усадебными жилыми домами (Ж-3) и дополнении условно разрешенными видами разрешенного использования зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1).

Суть другого изменения заключается во включении в часть III Градостроительных регламентов в ст.46.1 «Перечень территориальных зон» в производственные зоны кодового значения П-1 «Зона производственных объектов», а также в ст.46.4 «Градостроительные регламенты территориальных зон по основным, вспомогательным и условно-разрешенным видам и предельным параметрам» разрешенного строительства, реконструкции» в пункт «производственные зоны» и предусмотрено в Решении Александровского городского поселения от 28.08.2015 г. № 320.

Разработке проектов планировки территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ отведена особая роль. Постановлением администрации Александровского городского поселения от 10.08.2015 г. № 244 принято решение о подготовке проекта планировки территории «Новый усадебной  застройки» в г.Александровске. Разработку данного проекта за счет собственных средств осуществляет ОАО «КС-Прикамье», сроки выполнения работ не устанавливались.

Проекты межевания территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ администрацией Александровского городского поселения не разрабатывались, проведение мероприятий в этом направлении на ближайшую перспективу не запланировано.

Думой Яйвинского городского поселения 23.04.2015 г. утвержден генеральный план муниципального образования, разработанный в 2014 г. и прошедший согласование в Правительстве Пермского края. В генеральный план п.Яйва, утвержденный Решением Думы Яйвинского городского поселения от 28.10.2011 г. № 64, в отчетном периоде изменения не вносились.

Дважды в году претерпели изменения правила землепользования и застройки поселения, которые действуют с 2011 г. Соответствующие изменения внесены в Решение Думы Яйвинского городского поселения от 21.12.2011 г. № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Яйвинского городского поселения»:

- Решением представительного органа от 26.02.2015 г. № 5 «О внесении изменений в решение Думы Яйвинского городского поселения от 21.12.2011 № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Яйвинского городского поселения» ч.2 ст.74, ч.2 ст.87, ч.2 ст.97, ч.2 ст.100 дополнены видом разрешенного использования «рекламные конструкции»;

- Решением представительного органа от 27.08.2015 г. № 28 «О внесении изменений в решение Думы Яйвинского городского поселения от 21.12.2011 г. № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Яйвинского городского поселения», в части дополнения ст.75.1 «зона личного и подсобного хозяйства сельских населенных пунктов Ж-5»; ст.90.1 «зона сельскохозяйственных угодий СХН-1»; ст.90.2 «зона объектов сельскохозяйственного назначения СХН-2»; ст.104.1 «зона объектов железнодорожного транспорта ТН-2»; ст.104.2 «зона объектов производственно-коммунального назначения ОН»; ст.104.3 «зона кладбищ СН-1».

Разработкой проектов планирования территории в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также проектов межевания в минувшем году администрация Яйвинского городского поселения не занималась, финансовые средства на разработку указанных документов в отчетном периоде не расходовались.

4.6. Об экологической безопасности

Профилактика экологической безопасности проводилась в прошедшем году, в том числе,  в рамках комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», которая утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2014 г. № 1350 (далее - Программа). На эти цели в 2015 г. из средств районного бюджета было предусмотрено 643,0 тыс.руб., фактически по итогам года израсходовано 494,4 тыс.руб. Бюджетные средства направлены:

- 275,9 тыс.руб. - на проведение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» мониторинга воздействия полигона ТБО п.Всеволодо-Вильва на окружающую среду. Суть его заключается в проведении отбора 33 проб с последующими лабораторными испытаниями. План выполнен в полном объеме. По сравнению с 2014 г., состояние окружающей среды на полигоне ТБО, включая состояние почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, не изменилось и соответствует санитарным нормам и правилам;

- 48,0 тыс.руб. - на организацию дежурства на полигоне ТБО п.Всеволодо-Вильва, осуществляемого ИП Вершининым Н.Л. в рамках исполнения муниципального контракта. Необходимость в дежурстве вызвана предотвращением проникновения людей и транспорта на территорию выведенного из обращения полигона ТБО п.Всеволодо-Вильва. В полном объеме предусмотренные договорными отношениями обязательства со стороны исполнителя оказываемой администрации района услуги не выполнены, в связи с чем муниципальный контракт в течение года был расторгнут;

- 45,5 тыс.руб. - на повышение экологической культуры и образованности населения района посредством участия во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». В отчетном году охват населения, принявшего участие в акции, составил 14050 чел.;

- 125,0 тыс.руб. - на проведение ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (г.Пермь) медико-экологической реабилитации 25-ти детей с экообусловленными патологиями. Отбор детей осуществлялся специалистами научного центра. В стационаре дети прошли полное обследование, после чего последовало соответствующее лечение.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией района постоянно осуществлялось информирование населения, организаций и предприятий муниципального образования по вопросам, касающимся охраны окружающей среды. Так, в частности, подготовлены и опубликованы в газете «Боевой путь» 42 статьи, посвященные этой теме. К их числу, в том числе, относятся:

- об экологической безопасности на территории района;

- о рациональном использовании природных ресурсов;

- о проведении природоохранных мероприятий;

- о требованиях действующего законодательства, связанного с природоохранной деятельностью.

В 2015 г. также продолжена работа по пополнению официального сайта органов местного самоуправления района актуальной информацией по охране окружающей среды.

На территории проводились мероприятия, направленные на экологическое образование и воспитание. В этой сфере успешно осуществлялась деятельность, в том числе учреждениями дополнительного образования детей по ряду соответствующих проектов: «Юный эколог», «Комплексные занятия по экологии», «Пермский край – мой родной край», «Прогулки в природу» и др. кроме того, проводится практическая природоохранная деятельность, работа экологических лагерей, работа научных обществ и др.

4.7. Организация бесперебойного функционирования связи

в местах жизнедеятельности населения

Важным направлением в развитии универсальных услуг связи на территории Александровского района является создание и развитие конкурентного рынка операторов связи. В муниципальном образовании деятельность в этом направлении осуществляют ряд операторов проводной, сотовой связи, Интернет-услуг и почтовой связи.

По-прежнему, лидирующие позиции в сфере оказания потребителям Александровского района телекоммуникационных услуг занимает ОАО «Ростелеком». На сегодняшний день перечень предложенных потребителям услуг достаточно разнообразен. В последнее время стали менее популярны услуги стационарной связи, число пользователей этой услуги сократилось с 6227 в 2014 г. до 5411 в 2015 г., т.е. на 13,1%. Наибольший удельный вес обслуживаемых ОАО «Ростелеком» стационарных телефонов (91%) приходится на физические лица, в меньшей мере эта связь востребована у юридических лиц. Указанный оператор также оказывает услуги Интернета 5155 абонентам.

В 2015 г. ОАО «Ростелеком» проведен ряд значимых для территории мероприятий, направленных на совершенствование услуг интеративного телевидения. Это касается строительства объектов широкополосной сети мультисервисного доступа (GPON) в г.Александровске и п.Яйва. За счет активизации работы в этом направлении свободный доступ к услуге интерактивного телевидения по состоянию на 01.01.2016 г. имели 2387 потребителей. В перспективе эта услуга получит развитие посредством ее продвижения за счет расширения перечня потребителей. Аналогичную услугу также предоставляет ООО «К Телеком», число абонентов интерактивного телевидения хозяйствующего субъекта по итогам года равна 25. Этим же оператором оказываются услуги Интернета в г.Александровске, число пользователей которых на 01.01.2016 г. составило 110 чел.

В сфере развития универсальных услуг связи Александровского района в течение года произошли некоторые изменения. Это касается:

- запуска ПАО «ВымпелКом» (Билайн) 3-х дополнительных базовых станций в п.Всеволодо-Вильва, п.Ивакинский карьер, п.Яйва, общее их число равно 6-ти. Сотовой связью указанного оператора охвачено 5 населенных пунктов района: г.Александровск; п.Яйва; п.Всеволодо-Вильва; п.Карьер-Известняк; п.Ивакинский карьер;

- расширение ПАО МТС (МТС) покрытия стандарта 2G в п.Яйва. Сотовой связью указанного оператора охвачено 6 населенных пунктов района: 2G г.Александровск; п.Яйва; п.Всеволодо-Вильва; п.Карьер-Известняк; п.Ивакинский карьер; п.Лытвенский»; 3G г.Александровск; п. Яйва; п. Всеволодо-Вильва;

- запуска ПАО «МегаФон» (Мегафон) 2-х новых базовых станций в г.Александровске и п.Яйва, общее их число равно 6-ти. Сотовой связью указанного оператора охвачено 10 населенных пунктов района: г.Александровск; п.Яйва; п.Всеволодо-Вильва; п.Луньевка;; п.Ивакинский карьер; д.Усть-Лытва; п.Лытвенский; д.Клестово; д.Нижняя; д.Подслудное.

На смену ООО «ТВС», осуществляющего ранее деятельность по оказанию потребителям услуг кабельного телевидения, пришел новый оператор – индивидуальный предприниматель Хайруллин Р.Р. С 2015 г. представитель этого вида бизнеса осуществляет обслуживание 2000 потребителей услуг кабельного телевидения в г.Александровске. Кроме обозначенных услуг, население района успешно пользуется иными телекоммуникационными услугами.

На территории Александровского района работают 8 отделений почтовой связи (г.Александровск, п.Яйва, п.Всеволодо-Вильва, п.Карьер-Известняк, п.Ивакинский Карьер, п.Скопкортная, с.Усть-Игум), оказывающих услуги физическим и юридическим лицам. К числу стандартных почтовых услуг относятся услуги национальной и международной почтовой связи; прием, обработка, хранение, перевозка и доставка почтовых отправлений и посылок; услуги гибридной почты; услуги по подписке, доставке и распространению периодических печатных изданий; прием уведомлений. Кроме того, почтовыми отделениями района предлагается ряд финансовых услуг: переводы денежных средств; прием платежей в пользу третьих лиц, жилищно-коммунальных и прочих платежей; услуги по доставке и выдаче пенсий, пособий и других выплат целевого назначения; почтово-банковские услуги; инкассация денежных средств. Розничная торговля периодическими печатными изданиями, книжной продукцией, открытками, канцелярскими товарами достаточно востребована у потребителей. Услуги местной и дальней телефонной, факсимильной, телеграфной связи, доступа в Интернет всегда также актуальны.

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты

по ФЦН «Природопользование и инфраструктура»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ввода общей площади жилья в районе, кв.м. | 1936,7 | 800,0 | 7355,5 |
| 2 | Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках реализуемых на территории района программ, тыс. кв.м. | 0,63 | 0,1 | 3,065 |
| 3 | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся отходов, % | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 5,6 | 10 | 10 |

Что касается целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Природопользование и инфраструктура», то  из 4-х плановых значений показателей положительные результаты достигнуты по 3-м из них, выполнение – 75%. В последующей перспективе в Александровском районе работа, направленная на совершенствование природопользования и инфраструктуры, будет продолжена.

5. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ

Функционально-целевое направление «Управление земельными ресурсами и имуществом» направлено на обеспечение эффективного использования земельных ресурсов и имущества, вовлечение их в граждански оборот.

Структуру имущества Александровского района по состоянию на 01.01.2016 г. составляют 3 муниципальных унитарных предприятия, 54 муниципальных учреждения, 142 объекта муниципального имущества, составляющего казну района. Количество объектов недвижимого имущества казны района составляет 125 ед. общей площадью порядка 16,9 тыс.кв.м., основная доля которых приходится на объекты нежилого назначения – 47,2%, меньшая на объекты жилого назначения – 36,0% и земельные участки – 16,8% соответственно. Инвентаризация проведена в отношении всех 125 объектов (100%). Кадастровый учет проведен в отношении 100 объектов (80%) недвижимого имущества казны района, что выше планового значения, которое составляет 50%. Государственная регистрация права собственности проведена в отношении 100 объектов (80%) при плане в 20%.

В гражданский оборот вовлечено 80 объектов недвижимого имущества казны района из 125 или 64%.

На 01.01.2016 г. в реестре муниципального имущества района находится 329 недвижимых объектов, что на 10 ед. или 3% больше показателя прошлого года. Из 329 недвижимых объектов реестра муниципального имущества района 304 или 92,4% соответствуют требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Оптимизация состава имущества казны муниципального района осуществлялась в отчетном периоде путем перепрофилирования, перераспределения, отчуждения непрофильного имущества. Так в частности, освободившееся после ликвидации муниципального предприятия «Аптека» помещение по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, 32 было перепрофилировано для организации деятельности многофункционального центра. Отчуждение непрофильного имущества осуществлялось в рамках программы приватизации муниципального имущества Александровского муниципального района.

Доходы консолидированного бюджета от сдачи имущества в аренду составили по итогам 2015 г. 2,8 млн.руб., что на 0,9 млн.руб. или 32,1% меньше аналогичного показателя 2014 г. Уменьшение доходов связано с низкой платежной дисциплиной арендаторов имущества, расторжением в 2015 г. ряда договоров аренды по соглашению сторон, а также отсутствием спроса на свободное имущество, предлагаемое к передаче в аренду.

Количество земельных участков, вовлеченных в оборот, по состоянию на 01.01.2016 г. составило 14810 ед. общей площадью порядка 8,3 тыс.га, из которых 1445 участка площадью 6,3 тыс.га сельскохозяйственного назначения.

Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет района за 2015 г. составило 33,2 млн.руб., что на 3,2 млн.руб. или на 10,7% больше аналогичного показателя 2014 г. Увеличение поступления средств связано с изменением налогооблагаемой базы, а именно с исчислением налога от кадастровой стоимости земельного участка.

В отчетном периоде, как и в предыдущем году, юридические лица право бессрочного пользования земельными участками на право аренды или собственности не переоформляли.

В рамках проведенных мероприятий земельного контроля в 2015 г. было выявлено 11 нарушений действующего законодательства, что на 6 нарушений меньше показателя 2014 г.

Одним из важных показателей социально-экономического развития района является вовлечение земельных участков под жилищное строительство. Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство в Александровском районе составила 2,34 га, что на 1,82 га или 43,8% меньше аналогичного показателя 2014 г. Уменьшение показателя связано со снижением активности населения в связи с кризисными явлениями в экономике, что выразилось в уменьшении количества обращений граждан за предоставлением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также с изменением федерального законодательства, не готовностью органов местного самоуправления поселений оперативно приступить к исполнению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (отсутствие кадров, технических средств, финансирования).

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты

по ФЦН «Управление земельными ресурсами и имуществом»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление земельного налога, арендной платы на землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет района, млн.руб. | 30,0 | 26,0 | 33,2 |
| 2 | Доходы от сдачи имущества в аренду, млн. руб. | 3,7 | 3,5 | 2,8 |
| 3 | Доходы от реализации имущества, млн.руб. | 3,6 | 0,2 | 1,2 |
| 4 | Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и строительство, га | 4,16 | 4,0 | 2,34 |

Что касается целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Управление земельными ресурсами и имуществом», то из 4-х плановых значений показателей положительные результаты достигнуты по 2-м, выполнение 50%. В последующей перспективе в Александровском районе будет проводиться работа по перераспределению, разграничению имущества между органами местного самоуправления, перепрофилированию и отчуждению имущества. Управление земельными ресурсами будет осуществляться в иных условиях в связи с изменением земельного законодательства.

6. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Функционально-целевое направление «Территориальное развитие» (далее – ФЦН) предполагает совершенствование территориальной организации местного самоуправления. В рамках Программы социально-экономического развития ФЦН ориентировано на решение вопросов, связанных со снижением диспропорций в развитии отдельных территорий.

Приоритетной целью и задачами Программы социально-экономического развития в рамках обозначенного ФЦН является создание условий для эффективного местного самоуправления. Достижение поставленной цели обеспечивалось посредством проведения ряда соответствующих мероприятий.

Администрацией района в целях повышения действенности и системности принимаемых управленческих решений с начала минувшего года положено начало реализации Программы социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы, которая утверждена решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 27.11.2014 г. № 128 (далее – Программа СЭР). В обозначенном документе отражены ключевые проблемы территории, указаны пути решения стоящих перед местной властью задач в рамках выбранных приоритетов. Программа СЭР является документом стратегического планирования деятельности муниципального образования.

К перечню документов стратегического планирования, которые также должны быть приняты на муниципальном уровне, относится Стратегия социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2017-2028 годы, начало разработки которой, положено во втором полугодии 2015 г. (далее – Стратегия СЭР). Подготовка обозначенного документа производится в соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Пермского края от 02.04.2010 г. № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае».

Временные периоды разработки каждого раздела Стратегии, а также состав рабочей группы по разработке документа предусмотрены распоряжением администрации Александровского муниципального района от 26.08.2015 г. № 342-р «О разработке Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2017-2028 годы». Подготовка документа на рассмотрение представительным органом муниципального образования «Александровский муниципальный район» ожидается: в первое чтение – в сентябре 2016 г., во второе чтение – в ноябре 2016 г. Ежегодное исполнение стратегического документа будет осуществляться в рамках Плана реализации Стратегии, разработанного на очередной финансовый год. Разработан и защищен на краевом уровне прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2016 г. и перспективу до 2018 г. Таким образом, на сегодняшний день администрация муниципального района располагает всеми предусмотренными требованиями действующего законодательства документами, в рамках которых осуществляется  социально-экономическое развитие территории посредством внедрения единого подхода.

Несмотря на наличие в стране экономического кризиса, местной властью предпринимаются определенные шаги, направленные на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования. С целью предупреждения негативных тенденций, связанных с последствиями экономического кризиса, в районе с начала года реализуется План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и  социальной стабильности Александровского муниципального района в 2015 г., утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.02.2015 г. № 207. Указанный план включает в себя комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований района, проведению работы по сокращению издержек, увеличению доходов хозяйствующих субъектов, эффективному использованию финансовых средств, в том числе, от использования  муниципального имущества.

В целях определения основных тенденций развития муниципального района, выявления существующих проблем и рисков, характерных для территории, администрацией района в течение года регулярно  осуществлялась аналитическая работа. Мониторинг социально-экономического развития проводился на основе официальных статистических данных. Подготовка необходимого анализа сопровождалась формированием и утверждением соответствующих отчетов. К их числу следует отнести Отчет о реализации «Комплексной программы социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2006-2010 годы и на период до 2015 года» за 2014 г., который 23.04.2015 г. был утвержден решением Земского Собрания Александровского муниципального района № 178.

Итоги работы местной власти в сфере социально-экономического развития муниципального района за 12 месяцев 2014 г. также нашли отражение в Отчете главы муниципального района – главы администрации Александровского муниципального района о результатах своей деятельности и о результатах работы администрации Александровского муниципального района за 2014 г., предложенном на рассмотрение депутатскому корпусу муниципального образования «Александровский муниципальный район» в июне прошедшего года. Указанный документ утвержден решением Земского Собрания Александровского муниципального района 25.06.2015 г. № 188.

Еще одним значимым документом, который ежегодно составляется администрацией района с целью анализа и освящения социально-экономического положения территории, является доклад главы муниципального района – главы администрации Александровского муниципального района о достижении значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. Предоставление обозначенного доклада по итогам отчетного периода осуществлялось администрацией района в Министерство территориального развития Пермского края в сроки, установленные действующим законодательством.

Как и в предыдущие годы, в 2015 г. Александровский район принял участие в конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края. Конкурс проводился Министерством территориального развития Пермского края по 3-м группам участников в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 26.04.2013 г. № 346-п «О конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности по итогам 2014 года». Основанием, используемым для подведения итогов конкурса послужили показатели муниципального района по соглашениям о взаимодействии, заключенным с Правительством Пермского края. По 2 группе участников конкурса, муниципальный район занял 21 позицию. Целевые показатели социально-экономического развития в полном объеме не достигнуты.

Нельзя не остановиться еще на таком аспекте работы, как взаимодействие с органами местного самоуправления поселений. В  соответствии с заключенными соглашениями в 2015 г. администрацией района исполнялась принятая от поселений часть полномочий по решению вопросов местного значения.

Передача поселениями части полномочий

на уровень муниципального района в 2015 г.

| № п/п | Поселение | Перечень части полномочий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Александровское городское поселение | - по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы; - по реализации мероприятий муниципальной программы Александровского городского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 2 | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | - по реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; - по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы |
| 3 | Яйвинское городское поселение | - по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы |
| 4 | Скопкортненское сельское поселение | - по реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; - по исполнению бюджета поселения (осуществление бухгалтерского учета, формирование и исполнение бюджета поселения, операционно-кассовое исполнение бюджета) |

Но фактический диапазон взаимодействия муниципалитетов шире рамок соглашений по конкретным полномочиям. Это и консолидированный бюджет, и единство всех систем жизнеобеспечения и безопасности района, и общность экономических и социально-политических целей. Содействует решению экономических и социальных проблем Совет глав муниципальных образований Александровского района. В отчетном году проведено 14 заседаний с главами муниципальных образований городских и сельского поселений по вопросам, требующим безотлагательного решения.

К вопросам, решаемым совместно администрацией района и Александровским городским поселением, следует отнести, в том числе, проведение мониторинга социально-экономической ситуации в моногороде и реализацию комплексного инвестиционного плана моногорода Александровск. Что касается мониторинга, то в течение года эта работа проводилась органами исполнительной власти муниципального района и обозначенного выше поселения в ежемесячном режиме с последующим предоставлением запрашиваемой в этом направлении информации в курирующее Министерство – Министерство территориального развития Пермского края. Анализ социально-экономической ситуации в моногороде Александровск за период 12 месяцев 2015 г. указывает на возникшие в течение года негативные тенденции, которые преимущественно выражены в:

- увеличении числа безработных граждан, зарегистрированных в  службе занятости населения до 380 чел. или на 46%;

- росте уровня регистрируемой безработицы к экономически активному населению до 5,1%;

- сокращении численности работников градообразующего предприятия до 887 чел. или на 35%.

Социально-экономическое положение моногорода  по итогам года оценено кризисным.

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Александровск на 2011-2015 гг. (далее – КИП) утвержден решением Думы Александровского городского поселения № 16 от 27.04.2011 г. Основной целью КИПа являлась стабилизация социально-экономического положения, диверсификация экономики и улучшение качества жизни населения. В рамках реализации КИПа на территории моногорода предполагалась реализация 8-ми инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса, из которых фактически исполнено 6.

Инвестиционные проекты, входящие в состав КИПа, по периоду реализации утратили свою актуальность, соответственно, в отчетном 2015 г. его реализация не осуществлялась. Администрацией Александровского городского поселения в рамках установленного плана мероприятий по актуализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Александровска неоднократно проводились совещания с наиболее значимыми организациями и предприятиями муниципального образования: ОАО «Александровский машиностроительный завод», ООО «Урса-Агро», ООО «ППК «Александровский межлесхоз», ООО «Алексстром-Производство», ООО «Александровское дорожное строительство», Луньевский каменный карьер - филиал ООО «Западуралнеруд», ИП Поляков О.Д. Руководители указанных выше хозяйствующих субъектов заявили об отсутствии программ развития производств. Соответственно, новый КИП до настоящего времени не разработан и не утвержден решением представительного органа поселения.

Создание условий для переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, является одной из важных задач муниципальной власти. На территории Пермского края это направление реализуется в рамках требований, предусмотренных постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 г. № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий».  По состоянию на 01.01.2016 г. на территории муниципального района расположено 38 населенных пунктов, из которых 6 относятся к числу труднодоступных с численностью населения порядка немногим более 1000 чел. Наш район участие в указанном выше программном документе не принимает ввиду отсутствия возможностей софинансирования за счет средств местного бюджета. Однако имеющаяся на территории проблема, выраженная в потребности переселения граждан, решается за счет иного программного документа. Речь идет о реализации федеральной целевой  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края», в результате чего за счет бюджетных средств гражданам п.Скопкортная предоставлена возможность переселения в наиболее востребованные населенные пункты Александровского района. Такая практика характерна для нашего района уже на протяжении ряда лет.

Участие населения в местном самоуправлении в соответствии с требованиями действующего законодательства предусмотрено, в том числе, посредством проведения муниципальными образованиями местных референдумов по самообложению граждан. В минувшем году такие референдумы на территории района не проводились и в ближайшей перспективе их проведение не планируется.

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты

по ФЦН «Территориальное развитие»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие разработанных документов социально-экономического развития муниципального района (да/нет) | да | да | да |
| 2 | Участие муниципального района в переселении жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов (да/нет) | да | да | да |
| 3 | Осуществление мероприятий по проведению муниципальными образованиями муниципального района местных референдумов по самообложению (да/нет) | нет | да | нет |
| 4 | Проведение анализа и оценки уровня социально-экономического развития муниципального района (да/нет) | да | да | да |
| 5 | Участие в конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности (да/нет) | да | да | да |
| 6 | Осуществление мониторинга социально-экономической ситуации в моногороде «Александровск» (да/нет) | да | да | да |
| 7 | Осуществление мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана моногорода «Александровск» (да/нет) | нет | да | нет |
| 8 | Заключение соглашений между исполнительными органами муниципального района и поселений о взаимодействии в решении вопросов местного значения, затрагивающих полномочия обоих уровней (да/нет) | да | да | да |

Что касается целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Территориальное развитие», то из 8-ми плановых значений показателей положительные результаты достигнуты по 6-ти из них, выполнение – 75%. В последующей перспективе в Александровском районе работа, направленная на территориальное развитие, будет продолжена.

7. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ

Функционально-целевое направление «Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов» (далее – ФЦН) в рамках Программы социально-экономического развития ориентировано на решение вопросов, связанных с развитием информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов.

В сфере информатизации в 2015 г. проведена большая работа, выразившаяся, прежде всего, в совершенствовании нормативно-правовой базы администрации района в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий. Это касается принятия ряда нормативно-правовых актов администрации района. Одним из основополагающих является постановление администрации Александровского муниципального района от 17.05.2012 г. № 589 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг», которым утвержден перечень муниципальных услуг, подлежащий оказанию юридическим и физическим лицам в различных сферах деятельности (далее – Перечень). Перечень услуг включает в себя 29 муниципальных услуг:

- 10 муниципальных услуг, реализуемых в рамках ФЦН «Социальная политика»;

- 4 муниципальные услуги, реализуемые в рамках ФЦН «Экономическая политика»;

- 4 муниципальные услуги, реализуемые в рамках ФЦН «Природопользование и инфраструктура»;

- 8 муниципальных услуг, реализуемых в рамках ФЦН «Управление земельными ресурсами и имуществом»;

- 3 муниципальные услуги, реализуемые в рамках ФЦН «Совершенствование муниципального управления».

В целом по Александровскому району (включая поселения) число муниципальных услуг, на предоставление которых должны быть разработаны административные регламенты, равно 105-ти. На начало текущего года нормативными правовыми актами органов исполнительной власти утвержден 51 административный регламент, из них 17 – администрацией района.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,  руководствуясь постановлением администрации Александровского муниципального района от 28.06.2011 г. № 505 «Об определении официального сайта органов местного самоуправления Александровского муниципального района» создан и функционирует официальный сайт органов местного самоуправления района, на котором размещается вся необходимая информация, касающаяся вопросов социально-экономического развития территории, развития сельскохозяйственного производства и предпринимательства, совершенствования инженерной инфраструктуры, включая информацию о предоставляемых муниципальных услугах, а также нормативных правовых актов в соответствии с которыми оказываются муниципальные услуги. Аналогичные сайты созданы во всех 4-х поселениях, однако регулярное обновление информации осуществляется 2-мя поселениями района, к их числу следует отнести Яйвинское и Александровское городские поселения.

Одной из важных задач, стоящих перед районной властью, является создание условий для предоставления населению муниципального района государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе, посредством организации деятельности многофункционального центра (далее - МФЦ) в 3-х населенных пунктах муниципального образования – в г.Александровске, п.Яйва, п.Всеволодо-Вильва. Работа в обозначенном направлении проводилась администрацией района, начиная с 2014 г.

Первоначально деятельность МФЦ была сосредоточена на временно предоставленных администрацией района площадях, после проведения работ по реконструкции помещения многофункциональный центр в г.Александровске (на 5 окон) размещается по ул.Ленина, 32. Объект введен в эксплуатацию 03.09.2015 г. В 2015 г. из средств районного бюджета произведена оплата работ по реконструкции помещения МФЦ в объеме 198,0 тыс.руб. Основанием для осуществления указанных платежей послужил муниципальный контракт от 20.01.2015 г. № 3591000128415000002, заключенный администрацией района с ООО «КамаСтройСервис») на сумму 3684,5 тыс.руб. Оплата сложившейся задолженности перед подрядчиком работ в объеме 3486,5 тыс.руб. будет произведена в 2016 г.

В прошедшем году администрацией района также велась работа по организации деятельности многофункциональных центров в п.Всеволодо-Вильва (1 окно обслуживания) и п.Яйва (3 окна обслуживания), их открытие состоялось: в здании администрации Яйвинского городского поселения 25.12.2015 г., в здании администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения 12.01.2016 г. Общая штатная численность сотрудников  МФЦ – 7 ед., из которых: 3 – в г.Александровске, 3 – в п.Яйва, 1 – в п.Всеволодо-Вильва.

К основным направлениям оказываемых МФЦ услуг относятся: земельно-имущественные отношения; гражданство и миграционный учет; налоги и сборы; государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За период 2015 г. посредством деятельности МФЦ принято 816 граждан, оказано 826 услуг, из них 100% – государственных, муниципальные услуги в отчетном периоде не оказывались. Потребителями обозначенного объема услуг являлись 94 юридических и 732 физических лиц. Деятельность в обозначенном направлении продолжена в текущем году.

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты по

ФЦН «Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан муниципального района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, % | данные отсутствуют | 90 | 83 |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, % | данные отсутствуют | 40 | данные отсутствуют |
| 3 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг органам местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, % | данные отсутствуют | 70 | данные отсутствуют |
| 4 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед. | 1 | не более 2 | 1 |
| 5 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края для получения муниципальных услуг, мин. | 15 | не более 15 | 15 |

Что касается целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов», то из 5-ти плановых значений показателей положительные результаты достигнуты по 2-м из них, не выполнены 3, выполнение 40%. В последующей перспективе в Александровском районе работа, направленная на развитие информационных и телекоммуникационных технологий, будет продолжена.

8. БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Функционально-целевое направление «Бюджетно-финансовая политика» (далее – ФЦН)  в рамках Программы социально-экономического развития ориентировано на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. Этому, в том числе, способствовала реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Александровского муниципального района», утвержденной Постановлением администрации Александровского муниципального района от 22.09.2014 г. № 1242 (далее - Программа). На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2015 г. запланирована сумма 43573,0 тыс.руб., фактическое освоение средств составило 43517,5 тыс.руб., исполнение - 99,9%. Мероприятия Программы в течение года реализованы в рамках 4-х подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы (подпрограмма 1 – «Организация и совершенствование бюджетного процесса», подпрограмма 2 – «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов», подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации программы», подпрограмма 4 – «Управление муниципальным долгом Александровского муниципального района»).

8.1. Организация и совершенствование бюджетного процесса

В рамках подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» предусмотрены следующие основные мероприятия:

- нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском районе;

- совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета района;

- своевременное и качественное составление отчетности;

- обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.

Задачи нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Александровском районе решались путем внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, принятое Земским Собранием Александровского муниципального района от 21.06.2012 г. № 429. Изменения и дополнения в указанное Положение были внесены решениями Земского Собрания от 23.04.2015 г. № 174, от 17.12.2015 г. № 228.

В 2015 г. был осуществлен переход к новому порядку составления и исполнения районного бюджета на основе программного подхода во взаимосвязи бюджетных ресурсов и достигаемых с их помощью конечных социально-экономических результатов, целевых показателей. Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, фактически составила 16,8%.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами Решением Земского Собрания от 28.05.2015 г. № 182 утвержден отчет об исполнении бюджета Александровского района за 2014 г., достоверность которого подтверждена заключением Контрольно-счетной палаты Александровского района; постановлениями администрации района от 12.05.2015 г. № 686, от 11.08.2015 г. № 1163 и от 13.11.2015 г. № 1650 утверждены отчеты об исполнении бюджета района соответственно за 1 квартал 2015 г., за 1 полугодие 2015 г., за 9 месяцев 2015 г.

В соответствии с Планом подготовки прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2016 г. и на период до 2018 г., проекта решения о бюджете Александровского муниципального района на 2016 г. и на плановый период 2017-2018 гг., утвержденного распоряжением администрации района от 07.07.2015 г. № 237-р осуществлялось формирование проекта бюджета района на 2016 г. В целях совершенствования процедур составления бюджета района финансовым управлением района в 2015 г. разработана методика прогнозирования доходов бюджета Александровского муниципального района по основным видам налоговых и неналоговых доходов, которая утверждена постановлением администрации района от 05.10.2015 г. № 1469. Формирование расходов бюджета района осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Александровского муниципального района, утвержденной приказом финансового управления администрации района от 12.08.2011 № 24а.

В соответствии с п.1.1. Решения Земского Собрания района от 22.10.2015 г. № 219 «Об особенностях составления проекта бюджета Александровского муниципального района на 2016 год» бюджет района сформирован на один год. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание в установленный срок, соблюден и дальнейший порядок рассмотрения проекта решения о бюджете: принятие в первом чтении, назначение и проведение публичных слушаний, принятие во втором чтении.

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н бюджетная и бухгалтерская отчетность представлена в Министерство финансов Пермского края в установленные сроки.

Информация о планировании, принятии и исполнении бюджета района размещается на официальном сайте органов местного самоуправления района в разделе «Финансы и бюджет».

Деятельность по осуществлению контроля регламентирована Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации района, утвержденным постановлением администрации района от 30.01.2015 г. № 128. В 2015 г. финансовым управлением в соответствии с планом контрольной деятельности финансового управления администрации района на 2015 г., утвержденным приказом финансового управления от 06.02.2015 г. № 7, проведено 6 контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В рамках внутреннего контроля проведены мероприятия: внеплановые снятия остатков денежной наличности в кассе на соответствие данным бухгалтерского учета, контроль за правильным хранением денежных средств, проведение выборочных инвентаризаций основных средств, материальных запасов, проведение плановых инвентаризаций. Объем средств, охваченных проверками, составил 64535,84 тыс.руб. По результатам ревизий выявлено нарушений на общую сумму 9023,1 тыс.руб. По подпрограмме 1 в 2015 г. финансовые средства не предусмотрены, вся работа проводилась в рамках функциональной деятельности финансового управления администрации района.

8.2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов

Подпрограммой 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений посредством расчета вертикальной сбалансированности местных и районного бюджетов, расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений; согласование исходных данных; создание районного фонда финансовой поддержки поселений. Указанный фонд сформирован в соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»,  запланирован и освоен в 2015 г. в сумме 35746,1 тыс.руб., в том числе:

- Александровскому городскому поселению – 6535,8 тыс.руб.;

- Яйвинскому городскому поселению – 9875,3 тыс.руб.;

- Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению – 14212,3 тыс.руб.;

- Скопкортненскому сельскому поселению – 5122,7 тыс.руб.

Для распределения фонда финансовой поддержки поселений использованы исходные данные, согласованные с органами местного самоуправления поселений Александровского района. Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности бюджетов Александровского и Всеволодо-Вильвенского городских поселений, в бюджетах которых фактическое исполнение поступлений по налогу на доходы физических лиц за 9 месяцев 2015 г. по отношению к аналогичному показателю за 2014 г., ниже уровня по консолидированному бюджету Александровского района, составляющего 91,2%, предоставлены дополнительные дотации: Александровскому городскому поселению в сумме 478,8 тыс.руб. и Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению в сумме 182,9 тыс.руб.

Районный фонд финансовой поддержки поселений на 2016 г. сформирован в сумме 42703,5 тыс.руб., в том числе:

- Александровскому городскому поселению - 9991,2 тыс.руб.;

- Яйвинскому городскому поселению - 10491,6 тыс.руб.;

- Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению - 16060,2 тыс.руб.;

- Скопкортненскому сельскому поселению 6160,5 тыс.руб.

В течение 2015 г. проводился контроль показателей, установленных соглашениями по повышению эффективности использования бюджетных средств, методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне для эффективного управления муниципальными финансами. Кроме того, велась работа по снижению кредиторской задолженности, проводился мониторинг прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Александровского района, а так же велась работа по снижению налоговой недоимки.

Всего по подпрограмме 2 в минувшем году предусмотрен объем финансирования за счет средств бюджета района в размере 36407,8 тыс.руб., кассовые расходы составили 36407,8 тыс.руб., т.е. исполнение – 100%.

8.3. Обеспечение реализации программы

Система мероприятий подпрограммы 3 включает следующие направления:

- обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского района;

- обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края.

В соответствии с бюджетным законодательством в целях единства бюджетной политики финансовым управлением в течение 2015 г. велся нормативный документооборот финансового управления, осуществлялась своевременная подготовка приказов для осуществления финансово-бюджетной деятельности, которые доводились до сведения заинтересованных лиц.

Исполнение бюджета Александровского района велось в программном комплексе «АЦК-Финансы», который постоянно обновляется в соответствии с техническими параметрами и изменениями бюджетного законодательства. В целях предоставления в Министерство финансов Пермского края в виде электронных документов ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность, в том числе отчетность консолидированного бюджета Александровского района, велась в программном комплексе «СКИФ-Бюджетный процесс». Электронный документооборот велся и с территориальным отделом № 5 по г.Александровску Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. В 2015 г. проведена работа по размещению в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» реестра участников бюджетного процесса.

В 2015 г. в рамках подпрограммы 3 направлено 7045,0 тыс.руб., из них средства местного бюджета – 7032,2 тыс.руб. (обеспечение деятельности финансового управления администрации района) и средства краевого бюджета – 12,8 тыс.руб. (исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края).

8.4. Управление муниципальным долгом Александровского района

В целях покрытия дефицита районного бюджета в ноябре 2015 г. привлечены кредитные средства от ПАО «Совкомбанк» в сумме 10000,00 тыс.руб. Для обеспечения своевременного исполнения долговых обязательств в 2015 г. за счет средств местного бюджета была предусмотрена сумма 120,0 тыс.руб. на обслуживание муниципального долга, фактическое исполнение составляет 64,7 тыс.руб. (53,9%).

Что касается консолидированного бюджета, то за отчетный 2015 г. он исполнен с фактическим дефицитом в размере 5,4 млн.руб.: доходная часть составила 736,7 млн.руб., расходная часть – 742,1 млн.руб. Исполнение консолидированного бюджета по расходам показало его сохранившуюся социальную направленность: порядка 65% всех расходов направлено на социально-культурную сферу.

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты

по ФЦН «Бюджетно-финансовая политика»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района, % | 80,6 | не менее 103,0 | 109,4 |
| 2 | Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, % | - | 50,0 | 16,8 |
| 3 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета, % | 33,3 | 100,0 | 50,0 |

Из 3-х целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального образования по ФЦН «Бюджетно-финансовая политика», положительные результаты достигнуты по 1-му из них, исполнение составило 33,3%. В дальнейшем работа, направленная на развитие и совершенствование бюджетно-финансовой системы муниципального района, будет продолжена.

9. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Функционально-целевое направление «Совершенствование муниципального управления» (далее – ФЦН) в рамках Программы социально-экономического развития ориентировано на решение вопросов, связанных с подготовкой муниципальных кадров. Приоритетной целью Программы социально-экономического развития в рамках обозначенного ФЦН является создание целостной системы муниципальной службы посредством создания системы управления муниципальной службой; формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления. Достижение поставленной цели осуществлялось, в том числе, посредством проведения администрацией района ряда соответствующих мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» (далее – Программа). Указанная Программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе»; подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе».

Так, в частности, в течение 2015 г. проводилась работа по формированию эффективной управленческой команды администрации района посредством:

- проведения юридическим отделом правовой экспертизы нормативных правовых актов администрации района в сфере прохождения муниципальной службы, что позволило выявить и устранить ошибки, допущенные в процессе их разработки и принятия;

- прохождения муниципальными служащими профессиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 01.10.2013 г. № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»;

- предоставления возможности студентам прохождения практики в администрации района с целью формирования эффективного кадрового потенциала муниципальной службы.

Созданию системы управления, ориентированной на результат, способствовал пересмотр структуры администрации района. Решение Земского Собрания Александровского муниципального района № 234 «Об утверждении структуры администрации Александровского муниципального района Пермского края» было принято 17.12.2015 г.

В администрации района проводится системная работа по внесению изменений (дополнений) в должностные инструкции муниципальных служащих в связи с изменениями требований действующего законодательства. Такие изменения, в том числе, были характерны и для минувшего года. Т.е. с целью повышения эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих совершенствуются должностные инструкции, позволяющие упорядочить и конкретизировать должностные (служебные) обязанности муниципальных служащих, замещающих должности разных групп должностей муниципальной службы.

Отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам, юридическим отделом администрации района регулярно проводится анализ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок поступления на муниципальную службу и ее прохождение;   осуществляется подготовка предложений об их совершенствовании; разрабатываются проекты муниципальных правовых актов администрации  района, направленных на совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы и внедрение антикоррупционных механизмов в практику кадровой работы.

Одной из важных задач совершенствования муниципального управления также является профессиональное развитие муниципальных служащих, которое достигается за счет определения приоритетных направлений профессиональной переподготовки (повышения) квалификации муниципальных служащих; аттестации муниципальных служащих; проведение работы с кадровым резервом по привлечению на муниципальную службу молодых инициативных специалистов.

Повышению доверия общества к администрации района, обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, исключения злоупотребления на муниципальной службе способствует, в том числе, постановление администрации Александровского муниципального района от 28.02.2011 г. № 87 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Александровского муниципального района». Руководителями структурных подразделений проводится работа с муниципальными служащими по соблюдению кодекса этики и служебного поведения.

Противодействие коррупции на муниципальной службе является важной составляющей совершенствования муниципального управления. Этот вопрос находится на постоянном контроле главы района. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы района осуществлялось в отчетном периоде следующим образом:

- продолжена работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации постановления администрации Александровского муниципального района от 19.11.2014 г. № 1486 «Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

- продолжена работа межведомственного совета по противодействию коррупции в рамках реализации постановления администрации Александровского муниципального района от 20.12.2011 г. № 1235 «О создании Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района»;

- продолжена работа по проверке сведений муниципальных служащих о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Основанием для ее проведения является Решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 29.04.2010 г. № 169 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещения должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Нарушений со стороны муниципальных служащих, в части подготовки указанных выше сведений, не выявлено.

В установленные требованиями действующего законодательства сроки на официальном сайте администрации района осуществлялось размещение сведений о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации района.

В целях обеспечения условий (организационных, правовых и т.д.) для соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе, в трудовые договоры муниципальных служащих вносятся изменения и дополнения в соответствии с требованиями действующего законодательства. В правоохранительные органы направляются соответствующие запросы на предмет наличия (отсутствия) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо прекращения уголовного преследования, направляются запросы в образовательные учреждения с целью проверки достоверности предъявляемых муниципальными служащими дипломов об образовании. В целях соблюдения ограничений и запретов гражданами, поступающими на муниципальную службу, и муниципальными служащими проводятся проверки сведений, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Для предупреждения коррупционных нарушений в сфере закупок администрации района в состав единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района включен представитель правоохранительных органов. В рамках требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией района продолжена реализация действующих нормативных правовых актов, направленных на осуществление контроля в сфере закупок, проводимых муниципальными заказчиками и заказчиками. Речь идет об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, который в 2015 г. проводился ревизионным отделом администрации района в отношении деятельности ряда муниципальных учреждений.

Соглашение о взаимодействии между администрацией района и прокуратурой г.Александровска, заключенное 06.10.2011 г., позволяет обеспечивать единое правовое пространство, в рамках которого проекты нормативных правовых актов администрации района могут направляться в прокуратуру для оценки соответствия нормам действующего законодательства, в том числе, с целью исключения коррупциогенного фактора. С этой же целью Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального района анализируются нормативные правовые акты администрации района по вопросам, связанным с местным бюджетом и муниципальной собственностью. Работа по противодействию коррупции осуществляется администрацией района в соответствии с Планом, действие которого рассчитано на 3-х летний период 2014-2016 гг. Указанный План был утвержден постановлением администрации Александровского муниципального района 30.01.2014 г. № 177. Распорядительным документом администрации района назначены лица, ответственные за антикоррупционную работу, в разрезе курируемых направлений.

Для сообщения гражданами информации о коррупционном поведении муниципальных служащих на официальном сайте администрации района созданы разделы: «Противодействие коррупции», «Сообщи о коррупции». В течение прошедшего года таких сообщений от жителей муниципального образования не поступало.

Развитию и расширению взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями по вопросам проведения антикоррупционной политики, формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции, а также повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления способствует соответствующая информация, которая также размещена на официальном сайте  в разделах «Муниципальная служба» и «Противодействие коррупции», на стенде «Противодействие коррупции», размещенном в здании администрации района. В открытом доступе для пользователей сайта с целью обеспечения общественного контроля за определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) размещается информация о проведении запросов котировок, аукционов в электронной форме и открытых конкурсов.

Основные показатели, характеризующие

деятельность администрации Александровского района

в сфере совершенствования муниципального управления

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  | Отношение 2015 г. к 2014 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | Количество проектов муниципальных правовых актов района, ед. | 2311 | 2553 | 110,5 |
| 2 | Количество проектов муниципальных правовых актов района, прошедших антикоррупционную экспертизу, ед. | 2311 | 2553 | 110,5 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, назначенных ответственными за противодействие коррупции в администрации района, ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 4 | Количество муниципальных служащих, назначенных ответственными за противодействие коррупции в администрации района, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, ед. | 7 | 7 | 100,0 |
| 5 | Количество проведенных комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, ед. | 5 | 1 | 20,0 |

Работа по совершенствованию муниципального управления проводится также администрациями поселений посредством формирования эффективного управления, создания системы управления, ориентированной на результаты, профессионального развития муниципальных служащих и др. По состоянию на 01.01.2016 г. штатная численность муниципальных служащих в муниципальном районе, включая поселения, составила 174 чел. В сравнении с 2014 г. отмечается увеличение на 4 чел., из них 2 чел. – в администрации района, 2 чел. – в администрациях поселений. Из общей численности лиц, фактически замещающих должности муниципальной службы (158 чел.) наибольший удельный вес – 85,4% (135 чел.) – приходится на женщин, меньшая доля – 14,6% (23 чел.) - приходится на мужчин.

Кадровый состав муниципальных служащих района характеризуется следующим образом: из общей численности лиц, замещающих должности муниципальной службы, высшее профессиональное образование имеют 123 чел., что составляет 77,8%, из них: 53 чел. – экономисты и финансисты, 13 чел. – юристы, 13 чел. – инженеры, 13 чел. – менеджеры государственного и муниципального управления, 31 чел. – другие специалисты. Кроме того, 35 чел. имеют среднее профессиональное образование. Число муниципальных служащих, прошедших в 2015 г. обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, равно 17 чел., в том числе: 9 чел. – муниципальные служащие администрации района. В течение прошедшего года приняло участие в аттестации 30 муниципальных служащих, из них аттестовано 100%. Наибольший удельный вес аттестуемых – 56,7% (17 чел.) приходится на муниципальных служащих районной администрации.

За отчетный период на совершенствование кадрового потенциала муниципальных служащих израсходовано 102,9 тыс.руб., из них: 58,1 тыс.руб. муниципальным образованием «Александровский муниципальный район»; 8,9 тыс.руб. муниципальным образованием «Александровское городское поселение»; 18,8 тыс.руб. муниципальным образованием «Яйвинское городское поселение»; 6,5 тыс.руб. муниципальным образованием «Всеволодо-Вильвенское городское поселение»; 10,6 тыс.руб. муниципальным образованием «Скопкортненское сельское поселение».

Показатели, характеризующие достигнутые в 2015 г. результаты

по ФЦН «Совершенствование муниципального управления»

| № п/п | Целевой показатель | Фактическое значение целевого показателя за 2014 г. | Прогнозное значение целевого показателя на 2015 г. | Фактическое значение целевого показателя за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, чел. | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Нарушение законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля проектов муниципальных правовых актов муниципального района, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | 100 |

Что касается целевых показателей, характеризующих результативность деятельности администрации муниципального района по ФЦН «Совершенствование муниципального управления», то из 3-х плановых значений показателей положительные результаты достигнуты по всем показателям, выполнение составило 100%. Работа, направленная на совершенствование муниципального управления, будет продолжена.

Несмотря на то, что мы переживаем непростой период в истории нашей страны, следует отметить ряд достижений в развитии Александровского района:

Строительство и ввод в эксплуатацию 16-квартирного жилого дома № 14 по ул.Кирова  в г.Александровске.

Ввод в эксплуатацию:

- жилого дома № 7 по ул.Юбилейная в п.Яйва (3 блок-секции 60 квартир);

- модульной  дробильно-сортировочной установки Западного участка Луньевского каменного карьера ООО «Западуралнеруд»,

- автономных котельных для обеспечения тепловой энергией потребителей в г.Александровске, с.Усть-Игум, п.Скопкортная,

- пожарного депо на 2 выезда в п.Всеволодо-Вильва;

- многофункциональных центров в г.Александровске и п.Яйва;

Приведение в нормативное состояние части автомобильных дорог общего пользования местного значения (г.Александровск, п.Яйва).

100-процентное лицензирование муниципальных образовательных учреждений.

Традиционное проведение в течение 5-ти лет Всероссийского фестиваля-резиденции художественной керамики «Terra Cotta на Вильве».

Успешное развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма.

Активизация деятельности крытого катка с искусственным льдом в г.Александровске.

Улучшение жилищных условий различных социальных групп населения.

На сегодняшний день в Александровском районе немало проблем, которые предстоит решить, это:

- ухудшение демографической ситуации;

- рост безработицы;

- отсутствие возможности в трудоустройстве;

- низкая обеспеченность сферы здравоохранения врачебными кадрами;

- недостаточность педагогических кадров в общеобразовательных организациях;

- ухудшение материального благополучия населения;

- низкий уровень заработной платы в сфере культуры;

- высокая доля муниципальных дорог, требующих капитального ремонта и реконструкции, 90% всех муниципальных дорог не соответствуют нормативным требованиям;

- высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры;

- низкая доходная база собственных доходов местного бюджета;

- авансовые платежи за потребляемые энергоресурсы (электроэнергия) муниципальных предприятий и учреждений;

- высокая стоимость проведения работ по рекультивации полигонов в п.Всеволодо-Вильва и п.Яйва;

- финансовая неустойчивость градообразующего предприятия (ОАО «Александровский машиностроительный завод»), а также ряда иных хозяйствующих субъектов;

- полнота собираемых налогов;

- недостаток объемов субсидий краевого бюджета для решения вопросов местного значения;

- низкая дисциплина налогоплательщиков по своевременной оплате налогов.

Информация

о достижении целевых показателей по результатам реализации

«Программы социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы»

по итогам 2015 года

| № п/п | ФЦН | Количество показателей по ФЦН | Количество выполненных показателей | % исполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная политика | 18 | 10 | 55,6 |
| 2 | Общественная безопасность | 9 | 7 | 77,8 |
| 3 | Экономическая политика | 9 | 0 | 0,0 |
| 4 | Природопользование и инфраструктура | 4 | 3 | 75,0 |
| 5 | Управление земельными ресурсами и имуществом | 4 | 2 | 50,0 |
| 6 | Территориальное развитие | 8 | 6 | 75,0 |
| 7 | Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов | 5 | 2 | 40,0 |
| 8 | Бюджетно-финансовая политика | 3 | 1 | 33,3 |
| 9 | Совершенствование муниципального управления | 3 | 3 | 100,0 |
|  | Итого | 63 | 34 | 54,0 |

Подавляющее большинство показателей Программы социально-экономического развития в первый год её реализации (2015 г.) имеют положительную динамику.

Освоение финансовых средств

в рамках программных мероприятий по итогам реализации

«Программы социально-экономического развития Александровского муниципального района Пермского края на 2015-2020 годы»

в 2015 г.

| № п/п | Муниципальная программа | ВСЕГО привлечено финансовых средств, тыс.руб. | в том числе по уровням бюджета, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные средства |
| 1 | ФЦН «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 5790,2 | 0,0 | 1080,0 | 4710,2 | 0,0 |
| 1.2 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 41916,1 | 1644,4 | 32082,5 | 5808,4 | 2380,8 |
| 2 | ФЦН «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 2598,9 | 0,0 | 0,0 | 2598,9 | 0,0 |
| 3 | ФЦН «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» (подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края») | 117,3 | 20,7 | 1,6 | 95,0 | 0,0 |
| 3.2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 250,1 | 225,4 | 0,0 | 24,7 | 0,0 |
| 4 | ФЦН «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» (подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края») | 7992,9 | 3027,3 | 0,0 | 2563,8 | 2401,8 |
| 4.2 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 494,4 | 0,0 | 0,0 | 494,4 | 0,0 |
| 5 | ФЦН «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 7122,1 | 0,0 | 0,0 | 7122,1 | 0,0 |
| 6 | ФЦН «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ФЦН «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ» |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ФЦН «БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 43517,5 | 0,0 | 12,8 | 43504,7 | 0,0 |
| 9 | ФЦН «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 |
|  | Итого | 109831,7 | 4917,8 | 33176,9 | 66954,4 | 4782,6 |

Последующие действия администрации Александровского муниципального района в 2016 г. будут осуществляться в соответствии с мероприятиями Программы социально-экономического развития и будут направлены на выполнение комплекса мер, предусматривающих реализацию стратегических задач социально-экономического развития района, в том числе, в контексте выполнения основных положений «майских» Указов Президента Российской Федерации по обеспечению устойчивости экономики, совершенствованию инвестиционных и инновационных процессов, развитию социальной инфраструктуры, повышению доступности  и совершенствованию системы образования и медицинской помощи населению, улучшению демографической ситуации, увеличению доходов граждан.