Об утверждении отчета  о  реали-
зации муниципальной программы
«Управление   муниципальными
финансами   Александровского
муниципального  района» за 2015
год

01.03.2016

184

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2015 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь», на сайте администрации Александровского муниципального района в разделе «Финансы и бюджет».

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 							 А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 01.03.2016 № 184

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2015 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 22.09.2014 № 1242 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального района от 13.01.2015 № 2, от 30.07.2015 № 1078, от 30.10.2015 № 1561). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере управления общественными финансами Александровского муниципального района.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – финансовым управлением администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района и бюджета Пермского края.

- Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Александровского муниципального района, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района;

- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Александровского муниципального района и повышению качества управления муниципальными финансами;

- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

В 2015 году из 15 (пятнадцати) целевых показателей Программы достигнуты только 10 (десять). Не достигнуты контрольные значения по 5 (пяти) целевым показателям:

- процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных;

- уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;

- доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района;

- уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей).

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Приложении 1.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2015 году запланирована сумма в 43 573,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 43 517,5 тыс. рублей.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Приложении 2.

- Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1

«Организация и совершенствование бюджетного процесса»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе;

2) совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района;

3) своевременное и качественное составление отчетности;

4) обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.

Задачи нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе решались путем внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, принятое Земским Собранием Александровского муниципального района от 21.06.2012 г. № 429. Изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе были внесены решениями Земского Собрания Александровского муниципального района от 23.04.2015 г. № 174, от 17.12.2015 г. № 228.

В 2015 году осуществлен переход к новому порядку составления и исполнения районного бюджета на основе программного подхода во взаимосвязи бюджетных ресурсов и достигаемых с их помощью конечных социально-экономических результатов, целевых показателей. Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, фактически составила 16,8%. Бюджет района на 2016 год также сформирован по программно-целевому принципу и доля расходов, распределенных по муниципальным программам, составляет 20,6%.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 28.05.2015 г. № 182 утвержден отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 2014 год, достоверность которого подтверждена заключением Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района; постановлениями администрации Александровского муниципального района от 12.05.2015 г. № 686, от 11.08.2015 г. № 1163 и от 13.11.2015 г. № 1650 утверждены отчеты об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 1 квартал 2015 года, за 1 полугодие 2015 года, за  9 месяцев 2015 года. В соответствии с Планом подготовки прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года, проекта решения о бюджете Александровского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов, утвержденного распоряжением администрации Александровского муниципального района от 07.07.2015 г. № 237-р осуществлялось формирование проекта бюджета района на 2016 год. В целях совершенствования процедур составления бюджета Александровского муниципального района финансовым управлением района в 2015 году разработана методика прогнозирования доходов бюджета Александровского муниципального района по основным видам налоговых и неналоговых доходов, которая утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 05.10.2015 г. № 1469. Формирование расходов бюджета Александровского муниципального района осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Александровского муниципального района, утвержденной приказом финансового управления администрации Александровского муниципального района Пермского края от 12.08.2011 № 24а.

В соответствии с пунктом 1.1. Решения Земского Собрания Александровского муниципального района от 22.10.2015 г. № 219 «Об особенностях составления проекта бюджета Александровского муниципального района на 2016 год» бюджет района сформирован на один год.  Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок, соблюден и дальнейший порядок рассмотрения проекта решения о бюджете: принятие в первом чтении, назначение и проведение публичных слушаний, принятие во втором чтении.

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н бюджетная и бухгалтерская отчетность представлена в Министерство финансов Пермского края в установленные сроки.

Информация о планировании, принятии и исполнении бюджета Александровского муниципального района размещается на официальном сайте администрации Александровского муниципального района в разделе «Финансы и бюджет».

Деятельность по осуществлению контроля регламентирована Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации Александровского муниципального района  Пермского края, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 30.01.2015 г. № 128. В 2015 году финансовым управлением администрации района в соответствии с планом контрольной деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района на 2015 год, утвержденным приказом финансового управления от 06.02.2015 г. № 7 проведено 6 контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В рамках внутреннего контроля проведены мероприятия: внеплановые снятия остатков денежной наличности в кассе на соответствие данным бухгалтерского учета, контроль за правильным хранением денежных средств, проведение выборочных инвентаризаций основных средств, материальных запасов, проведение плановых инвентаризаций. Объем средств, охваченных проверками, составил 64 535,84 тыс. рублей. По результатам ревизий выявлено нарушений на общую сумму 9 023,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности поселений посредством расчета вертикальной сбалансированности местных и районного бюджетов, расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений; согласование исходных данных; создание районного фонда финансовой поддержки поселений.

Указанный фонд сформирован в соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»,  запланирован и освоен в 2015 году в сумме     35 746,1 тыс. рублей, в том числе:

- Александровскому городскому поселению 6 535,8 тыс. рублей;

- Яйвинскому городскому поселению 9 875,3 тыс. рублей;

- Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению 14 212,3 тыс. рублей;

- Скопкортненскому сельскому поселению 5 122,7 тыс. рублей.

Для распределения фонда финансовой поддержки поселений использованы исходные данные, согласованные с органами местного самоуправления поселений Александровского муниципального района. Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности бюджетов Александровского и Всеволодо-Вильвенского городских поселений, в бюджетах которых фактическое исполнение поступлений по налогу на доходы физических лиц за 9 месяцев 2015 года по отношению к аналогичному показателю за 2014 год ниже уровня по консолидированному бюджету Александровского муниципального района, составляющего 91,2%, предоставлены дополнительные дотации: Александровскому городскому поселению в сумме 478,8 тыс. рублей и Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению в сумме 182,9 тыс. рублей.

Районный фонд финансовой поддержки поселений на 2016 год сформирован в сумме 42 703,5 тыс. рублей, в том числе:

- Александровскому городскому поселению 9 991,2 тыс. рублей;

- Яйвинскому городскому поселению 10 491,6 тыс. рублей;

- Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению 16 060,2 тыс. рублей;

- Скопкортненскому сельскому поселению 6 160,5 тыс. рублей;

2) в течение 2015 года проводился контроль показателей, установленных соглашениями по повышению эффективности использования бюджетных средств, методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне для эффективного управления муниципальными финансами. Кроме того, велась работа по снижению кредиторской задолженности, проводился мониторинг прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Александровского муниципального района, а так же велась работа по снижению налоговой недоимки.

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации программы»

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:

1) обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района;

2) обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края.

В 2015 г. на обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района направлено 7 033,2 тыс. рублей. На исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края за счет средств краевого бюджета использовано 12,8 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством в целях единства бюджетной политики финансовым управлением в течение 2015 года велся нормативный документооборот финансового управления, осуществлялась своевременная подготовка приказов для осуществления финансово-бюджетной деятельности, которые доводились до сведения заинтересованных лиц.

Исполнение бюджета Александровского муниципального района велось в программном комплексе «АЦК-Финансы», который постоянно обновляется в соответствии с техническими параметрами и изменениями бюджетного законодательства. В целях предоставления в Министерство финансов Пермского края в виде электронных документов ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность, в том числе отчетность консолидированного бюджета Александровского муниципального района, велась в программном комплексе «СКИФ-Бюджетный процесс». Электронный документооборот  велся и с территориальным отделом № 5 по г. Александровску Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. В 2015 году проведена работа по размещению в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» реестра участников бюджетного процесса.

Подпрограмма 4

«Управление муниципальным долгом Александровского

муниципального района»

В целях покрытия дефицита районного бюджета в ноябре 2015 года привлечены кредитные средства от ПАО «Совкомбанк» в сумме 10 000,00 тыс. рублей. Для обеспечения своевременного исполнения долговых обязательств в 2015 году была предусмотрена сумма 120,0 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга, фактическое исполнение составляет 64,7 тыс. рублей.

В проекте бюджета на 2016 год на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Александровского муниципального района предусмотрено 1 256,0 тыс. рублей.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за

2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  |  |  | 2015 г. |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок (да/нет) | да | да | Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе. Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района. | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных (%) | не более 8,0 | 15,4 | Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района. | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (усл.) | не менее 95,0 и не более 105,0 | 88,1 | Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района. | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам (%) | не менее 15,0 | 16,8 | Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе. Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района. | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края.(%) | 100,0 | 100,0 | Своевременное и качественное составление отчетности. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района (шт.) | 0 | 0 | Своевременное и качественное составление отчетности. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 (первом) чтении (да/нет) | да | да | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений | 36 407,8 | 36 407,8 |
| 2. | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета (%) | 100,0 | 50,0 | Создание условий эффективного управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района (%) | 0 | 2,1 | Создание условий эффективного управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района (%) | не менее 103,0 | 109,4 | Создание условий эффективного управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) (%) | не менее 90,0 | 71,4 | Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | 7 032,2 | 7 032,2 |
| 2. | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края. (%) | 100,0 | 100,0 | Обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края. | 12,8 | 12,8 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений (%) | не более 50,0 | 9,7 | Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | 64,7 | 64,7 |
| 2. | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций (%) | не более 2,0 | 0,02 | Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района (да/нет) | да | да | Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | 0,0 | 0,0 |

Анализ причин отклонения фактических значений

целевых показателей от плановых

По подпрограмме 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» не исполнены следующие целевые показатели:

- процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных за 2015 года составляет 15,4% при плановом значении не более 8%. Причиной высокого отклонения первоначальных плановых назначений от уточненных является увеличение неналоговых доходов района от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных). Указанные изменения внесены в доходную часть бюджета на основании решений Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 26.02.2015 г. № 164 и от 23.04.2015 г. № 175 «О внесении дополнений в Прогнозную программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровский муниципальный район» на 2015 год, утвержденную решением Земского Собрания Александровского  муниципального района от 18.12.2014 г.
№ 135 в сумме 27 131,4 тыс. рублей. При этом по итогам 2015 года в сравнении с первым полугодием 2015 года значение показателя улучшилось с 27,0% до 15,4%;

- уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета при плановом значении показателя не менее 95% составил 88,1%. Причинами неисполнения указанного показателя являются: очень низкое исполнение неналоговых доходов в части доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, что связано с отсутствием спроса на предлагаемое к продаже имущество. При этом по итогам 2015 года в сравнении с первым полугодием  2015 года, значение показателя улучшилось с 83,9% до 88,1%.

По подпрограмме 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» не исполнены 2 целевых показателя.

В 2015 году заключены 2 соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета между Министерством финансов Пермского края и администрациями Александровского муниципального района и Скопкортненского сельского поселения. В рамках указанных соглашений предусмотрено ежеквартальное предоставление отчета о результатах достижения плановых значений целевых показателей в сфере управления общественными финансами.

По итогам 2015 года в результате наличия просроченной кредиторской задолженности по консолидированному бюджету Александровского муниципального района в сумме 15 972,6 тыс. рублей не исполнен показатель - доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района: при плановом значении показателя 0% фактическое значение составило 2,1%. При этом в сравнении с первым полугодием 2015 года (факт – 3,1%) значение показателя по итогам отчетного года улучшилось.

По указанной причине по итогам 2015 года Александровским муниципальным районом условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета не были соблюдены в полном объеме. При этом Скопкортненским сельским поселением все условия в рамках соглашения соблюдены.

Таким образом, доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета, по итогам 2015 года составила 50% при плановом значении показателя 100%.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации программы» не исполнен один показатель. Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) составил 71,4% при плановом значении показателя – 90%. По итогам реализации Программы за 2015 год из 15 (пятнадцати) установленных целевых показателей достигнуто 10 (десять) целевых показателей.

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2015 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»

1. Программа утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 22.09.2014 года № 1242 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района от 13.01.2015 № 2, от 30.07.2015 № 1078, от 30.10.2015 № 1561).

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финансирования | Расходы, всего |  |  | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |
|  |  |  | план | Кассо-вый расход | % испол-нения | план | Кассо-вый расход | % испол-нения |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Пермского края, Устава Александровского муниципального района, решений Земского Собрания Александровского муниципального района, постановлений и распоряжений администрации Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Мониторинг актуальности действующих нормативных правовых актов, подготовка соответствующих проектов о внесении в них изменений | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 2 – совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Переход к новому порядку составления районного бюджета на основе программного подхода, внедрение программной бюджетной классификации | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.2. | Своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Александровского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.3. | Совершенствование организации исполнения районного бюджета | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 3 – своевременное и качественное составление отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 4 – обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расчет вертикальной сбалансированности местных и районного бюджетов | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2. | Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений, входящих в состав Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Согласование исходных данных для расчетов и распределения средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4. | Распределение средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Бюджет Александровского муниципального района | 36 407,8 | 36 407,8 | 100,0 | 36 407,8 | 36 407,8 | 100,0 |
| Задача 2 – создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мониторинг сроков внесения проектов решений о местных бюджетах на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятии в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.2. | Мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности, прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.3. | Осуществление контроля за выполнением показателей, установленных соглашениями между администрациями поселений и Министерством финансов Пермского края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.4. | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне, проведение совещаний с финансовыми работниками городских и сельского поселений по вопросам формирования местных бюджетов, соблюдения бюджетного законодательства в процессе исполнения местных бюджетов | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Бюджет Александровского муниципального района | 36 407,8 | 36 407,8 | 100,0 | 36 407,8 | 36 407,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы | Бюджет Александровского муниципального района | 7 032,3 | 7 032,2 | 100,0 | 7 032,3 | 7 032,2 | 100,0 |
| 3.1.2. | Качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций финансового управления | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.3. | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 2 – обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края | Бюджет Пермского края | 12,9 | 12,8 | 99,2 | 12,9 | 12,8 | 99,2 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Бюджет Александровского муниципального района | 7 032,3 | 7 032,2 | 100,0 | 7 032,3 | 7 032,2 | 100,0 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 12,9 | 12,8 | 99,2 | 12,9 | 12,8 | 99,2 |
|  |  | ВСЕГО | 7 045,2 | 7 045,0 | 100,0 | 7 045,2 | 7 045,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – своевременное осуществление муниципальных заимствований (при возникновении кассовых разрывов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Планирование долговых обязательств; формирование программ муниципальных заимствований, расчет верхнего предела и предельного объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1.2. | Привлечение муниципальных заимствований; исполнение обязательств по ранее привлеченным заимствованиям | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 2 – обеспечение своевременного исполнения обязательств по принятым долговым обязательствам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 120,0 | 64,7 | 53,9 | 120,0 | 64,7 | 53,9 |
| Задача 3 – предоставление муниципальных гарантий Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Анализ финансового состояния принципала при предоставлении муниципальных гарантий; контроль за исполнением обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям. | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 | Бюджет Александровского муниципального района | 120,0 | 64,7 | 53,9 | 120,0 | 64,7 | 53,9 |
|  | ИТОГО по ПРОГРАММЕ | Бюджет Александровского муниципального района | 43 560,1 | 43 504,7 | 99,9 | 43 560,1 | 43 504,7 | 99,9 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 12,9 | 12,8 | 99,2 | 12,9 | 12,8 | 99,2 |
|  |  | ВСЕГО | 43 573,0 | 43 517,5 | 99,9 | 43 573,0 | 43 517,5 | 99,9 |

Рассылается: дело, финансовое управление-2, отдел экономического развития, МБУ «Редакция газеты «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура.