СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Александровского муниципального района

за 1 полугодие 2017 г.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района за 1 полугодие 2017 г. составлен в соответствии пунктами 7.1-7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705, на основании полученных итогов мониторингов, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2017 г. реализуются 11 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального района (далее – Перечень), утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.03.2014 г. № 426 (в ред. постановления администрации района от 17.03.2015 г. № 389).

Таблица 1

Перечень муниципальных программ

Александровского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | Первый заместитель главы администрации района по социальному развитию | № 1069 от 11.10.2016 г. |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г.Степанова – заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 1079 от 10.09.2014 г. |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г.Степанова – заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 1180 от 10.09.2014 г. |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | Б.Б. Тарасов – заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней политике | № 1330 от 08.10.2014 г. |
| 5 | «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | Первый заместитель главы администрации района по социальному развитию | № 1368 от 21.10.2014 г. |
| 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | Первый заместитель главы администрации района по социальному развитию | № 1337 от 10.10.2014 г. |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | З.А. Коноплева – начальник финансового управления администрации района | № 1242 от 22.09.2014 г. |
| 8 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 1198 от 10.09.2014 г. |
| 9 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 143 от 26.02.2016 г. |
| 10 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 1350 от 15.10.2014 г. |
| 11 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | О.А. Гольчикова – заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам | № 1181 от 10.09.2014 г. |

На финансирование мероприятий муниципальных программ Александровского муниципального района на 2017 г. запланировано 552766,6 тыс.руб. (из них: средства федерального бюджета – 6158,8 тыс.руб., средства краевого бюджета – 346456,0 тыс.руб., средства районного бюджета – 196124,3 тыс.руб., средства бюджетов поселений – 758,7 тыс.руб., внебюджетные средства – 3268,8 тыс.руб.). Фактический объем финансирования по итогам 1-го полугодия составил 254837,0 тыс.руб. (из них: средства краевого бюджета – 171179,3 тыс.руб., средства районного бюджета – 83424,5 тыс.руб., средства бюджетов поселений – 233,2 тыс.руб.) или 46,1% по отношению к годовому плану.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального района» - 388227,9 тыс.руб. или 70,2% от общего годового объема финансирования муниципальных программ; соответственно и по итогам 1-го полугодия 2017 г. на финансирование указанной муниципальной программы направлено 206146,4 тыс.руб. или 80,9% об общего объема.

Таблица 2

Информация

о результатах освоения финансовых средств,

направленных на реализацию муниципальных программ

Александровского муниципального района,

по итогам 1-го полугодия 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в бюджете на 2017 г., тыс.руб. | Исполнено за 1 полугодие 2017 г., тыс.руб. | Уровень выполнения за 1 полугодие 2017 г. по отношению к годовому плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | всего | 388227,9 | 206146,4 | 53,1 |
|  |  | краевой бюджет | 304361,6 | 170957,1 | 56,2 |
|  |  | бюджет района | 83866,3 | 35189,3 | 42,0 |
| 1.1 | подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района» | всего | 153191,6 | 77702,2 | 50,7 |
|  |  | краевой бюджет | 150808,4 | 77702,2 | 51,5 |
|  |  | бюджет района | 2383,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» | всего | 175840,6 | 102273,8 | 58,2 |
|  |  | краевой бюджет | 152688,3 | 92766,7 | 60,8 |
|  |  | бюджет района | 23152,3 | 9507,1 | 41,1 |
| 1.3 | подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района» | всего | 41515,9 | 17843,1 | 43,0 |
|  |  | краевой бюджет | 654,3 | 388,7 | 59,4 |
|  |  | бюджет района | 40861,6 | 17454,4 | 42,7 |
| 1.4 | подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | всего | 17679,8 | 8327,3 | 47,1 |
|  |  | краевой бюджет | 210,6 | 99,5 | 47,2 |
|  |  | бюджет района | 17469,2 | 8227,8 | 47,1 |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 11101,3 | 1,0 | 0,01 |
|  |  | федеральный бюджет | 4852,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 2082,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 898,1 | 1,0 | 0,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 3268,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 208,0 | 1,0 | 0,5 |
|  |  | краевой бюджет | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 205,0 | 1,0 | 0,5 |
| 2.2 | подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края» | всего | 10893,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4852,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 2079,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 693,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 3268,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | «Развитие малого и среднего предприниматель-ства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 1420,0 | 2,0 | 0,1 |
|  |  | бюджет района | 1420,0 | 2,0 | 0,1 |
| 3.1 | подпрограмма 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | подпрограмма 2 «Повышение престижа предпринимательской деятельности в Александровском муниципальном районе Пермского края» | всего | 20,0 | 2,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет района | 20,0 | 2,0 | 10,0 |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | всего | 5248,7 | 2066,0 | 39,4 |
|  |  | бюджет района | 5248,7 | 2066,0 | 39,4 |
| 4.1 | подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе» | всего | 4908,7 | 1987,4 | 40,5 |
|  |  | бюджет района | 4908,7 | 1987,4 | 40,5 |
| 4.2 | подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района» | всего | 325,0 | 78,6 | 24,2 |
|  |  | бюджет района | 325,0 | 78,6 | 24,2 |
| 4.3 | подпрограмма 3 «Пожарная безопасность Александровского муниципального района» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | подпрограмма 4 «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе» | всего | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | всего | 4776,5 | 1688,0 | 35,3 |
|  |  | бюджет района | 4776,5 | 1688,0 | 35,3 |
| 5.1 | подпрограмма 1 «Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района» | всего | 2294,4 | 505,1 | 22,0 |
|  |  | бюджет района | 2294,4 | 505,1 | 22,0 |
| 5.2 | подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | всего | 2482,1 | 1182,9 | 47,7 |
|  |  | бюджет района | 2482,1 | 1182,9 | 47,7 |
| 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | всего | 8639,5 | 3127,9 | 36,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1306,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 2004,9 | 215,8 | 10,7 |
|  |  | бюджет района | 5195,5 | 2912,1 | 56,6 |
|  |  | бюджет Александровского городского поселения | 132,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | всего | 6727,9 | 3127,9 | 46,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 1306,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 225,6 | 215,8 | 95,3 |
|  |  | бюджет района | 5195,5 | 2912,1 | 56,1 |
| 6.2 | подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» | всего | 1272,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1139,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Александровского городского поселения | 132,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 639,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 639,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | всего | 59768,9 | 29721,0 | 49,7 |
|  |  | краевой бюджет | 66,2 | 6,4 | 9,7 |
|  |  | бюджет района | 59236,3 | 29481,4 | 49,8 |
|  |  | бюджет Скопкортненского сельского поселения | 466,4 | 233,2 | 50,0 |
| 7.1 | подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» | всего | 50591,5 | 25295,8 | 50,0 |
|  |  | бюджет района | 50591,5 | 25295,8 | 50,0 |
| 7.3 | подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» | всего | 8052,4 | 3919,0 | 48,7 |
|  |  | краевой бюджет | 66,2 | 6,4 | 9,7 |
|  |  | бюджет района | 7519,8 | 3679,4 | 48,9 |
|  |  | бюджет Скопкортненского сельского поселения | 466,4 | 233,2 | 50,0 |
| 7.4 | подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом Александровского муниципального района» | всего | 1125,0 | 506,2 | 45,0 |
|  |  | бюджет района | 1125,0 | 506,2 | 45,0 |
| 8 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | всего | 8689,0 | 3311,7 | 38,1 |
|  |  | краевой бюджет | 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 8434,9 | 3311,7 | 39,3 |
| 8.1 | подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района» | всего | 3637,8 | 904,3 | 24,9 |
|  |  | бюджет района | 3637,8 | 904,3 | 24,9 |
| 8.2 | подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» | всего | 338,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 254,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 84,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами» | всего | 4712,4 | 2407,4 | 51,1 |
|  |  | бюджет района | 4712,4 | 2407,4 | 51,1 |
| 9 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | всего | 61945,7 | 8528,1 | 13,8 |
|  |  | краевой бюджет | 37686,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 24098,9 | 8528,1 | 35,4 |
|  |  | бюджеты поселений | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | подпрограмма 1 «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» | всего | 60405,7 | 8528,1 | 14,1 |
|  |  | краевой бюджет | 37206,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 23198,9 | 8528,1 | 36,8 |
| 9.2 | подпрограмма 2 «Энергосбережение» | всего | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» | всего | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Александровского городского поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Яйвинского городского поселения | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | всего | 2849,1 | 229,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет района | 2849,1 | 229,0 | 8,0 |
| 11 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | всего | 100,0 | 15,9 | 15,9 |
|  |  | бюджет района | 100,0 | 15,9 | 15,9 |
| 11.1 | подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе» | всего | 80,0 | 15,9 | 19,9 |
|  |  | бюджет района | 80,0 | 15,9 | 19,9 |
| 11.2 | подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе» | всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Анализ достижения целевых показателей,

предусмотренных муниципальными программами

Александровского муниципального района,

по итогам 1 полугодия 2017 г.

| № п/п | Целевой показатель |  |  | Оценка выполнения показателя / причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1 | - Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения, % | 0 | 0 | выполнен |
| 1.2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 83% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет, % | 78 | 78 | выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.4 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, которые соответствуют ФГОС, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.6 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме, % | 30 | 8 | не выполнен: большинство родителей получили услугу при личном обращении к специалисту |
| 1.7 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.8 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.9 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,5 | 1,5 | выполнен |
| 1.10 | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, ед. | 0,5 | 0,5 | выполнен |
| 1.11 | Увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов до 17,0% к концу 2020 года, % | 10 | 7,7 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.12 | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник", % | 100 | 99,5 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.13 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 70 | 70 | выполнен |
| 1.14 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % | 1,5 | 1,7 | не выполнен: 2 ученика не получили аттестат (не сдали экзамен по математике) |
| 1.15 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.16 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.17 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 75 | 75 | выполнен |
| 1.19 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 8 | 8 | выполнен |
| 1.20 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), % | 10 | 5 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.21 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 20 | 18 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.22 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 20 | 22 | выполнен |
| 1.23 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более, % | 2,72 | 0,4 | выполнен |
| 1.24 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей, % | 10 | 10 | выполнен |
| 1.25 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.26 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.27 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.28 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации, количество публикаций | 10 | 5 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 1.29 | Доля образовательных учреждений района, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района, % | 50 | 60 | выполнен |
| 1.30 | Количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате, ед. | 1 | 1 | выполнен |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |
| 2.1 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед. | 79 | 84 | выполнен |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб. | 10251,0 | 10251,0 | выполнен |
| 2.3 | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел. | 60 | 23 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 2.4 | Объем субсидируемых кредитов в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 1069,5 | 0,0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 2.5 | Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, % | 25,0 | 0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 2.6 | Поголовье сельскохозяйственных животных: свиньи, гол. КРС, гол. овцы и козы, гол. | 890 1050 1160 | 605 832 1027 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 2.7 | Объем производства сельскохозяйственной продукции: скота и птицы на убой, тонн молоко, тонн овощи, тонн | 400 1130 2230 | 161 538 данные отсутст-вуют | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 2.8 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие сельскохозяйственного производства на 1000 жителей района, тыс. руб. | 3,6 | 0,0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 2.9 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка, ед. | 1 | 0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 2.10 | Количество семей, улучивших жилищные условия, семей | 17 | 0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |
| 3.1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 666 | 647 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 3.2 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей района, ед. | 19,3 | 18,9 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 3.3 | Среднемесячная заработная плата работников, осуществляющих трудовую деятельность у индивидуальных предпринимателей, руб. | 10251,0 | 10251,0 | выполнен |
| 3.4 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства на 1 жителя района, руб. | 7,9 | 0,1 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; необходима корректировка показателя |
| 3.5 | Объем выданных субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов НО «АМФПП и СХ», тыс.руб. | 3000,0 | 0,0 | не выполнен: выполнение не представляется возможным в связи с планированием ликвидации фонда |
| 3.6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в рамках реализации мероприятий Программы микрофинансовую поддержку, ед. | 12 | 0 | не выполнен: выполнение не представляется возможным в связи с планированием ликвидации фонда |
| 3.7 | Количество размещенных в СМИ, официальном сайте администрации района сообщений, информационных материалов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке получения финансовой поддержки для развития бизнеса, ед. | 8 | 4 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших консультационные услуги в рамках реализации программных мероприятий, ед. | 35 | 15 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших в рамках реализации программных мероприятий образовательные услуги, ед. | 5 | 20 | выполнен |
| 3.10 | Проведение публичных мероприятий для популяризации предпринимательской деятельности, ед. | 4 | 1 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 3.11 | Количество размещенных статей в средствах массовой информации о развитии предпринимательства в муниципальном районе, ед. | 8 | 5 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. | 194,4 | 82,4 | выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах, % | 5,9 | 26,1 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года; на увеличение доли преступлений в общественных местах повлияло изменение федерального законодательства. В Уголовный Кодекс РФ с 01.07.2015 г. введён новый состав преступлений: ст.264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течении года), что влечёт увеличение количества преступлений; требуется корректировка показателя |
| 4.3 | Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. | 40 | 17 | выполнен |
| 4.4 | Количество краж в садоводческих товариществах, ед. | 14 | 1 | выполнен |
| 4.5 | Количество погибших в результате совершённых преступлений, чел. | 10 | 6 | выполнен |
| 4.6 | Количество погибших в результате ДТП, чел. | 6 | 2 | выполнен |
| 4.7 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. | 5 | 0 | выполнен |
| 4.8 | Количество погибших на водных объектах на 10 тыс. населения, ед. | 1,79 | 0 | выполнен |
| 4.9 | Количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 680 | 363 | выполнен |
| 4.10 | Количество изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ, грамм | 50 | 4 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года путем предупреждения, выявления, пресечения преступлений сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому району |
| 4.11 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров, ед. | 42 | 9 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года путем предупреждения, выявления, пресечения преступлений сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому району |
| 4.12 | Количество пожаров, ед. | 26 | 17 | выполнен |
| 4.13 | Количество погибших на пожарах, чел. | 7 | 1 | выполнен |
| 4.14 | Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения, ед. | 2,36 | 0,35 | выполнен |
| 4.15 | Размер материального ущерба от пожаров, тыс.руб. | 1500,00 | 55,0 | выполнен |
| 4.16 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, % | 60,0 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 4.17 | Уровень толерантного (терпимого) отношения к представителям другой национальности, % | 80,0 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 4.18 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % | 95 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 4.19 | Количество жителей Александровского муниципального района, участвующих в мероприятиях по патриотическому и этнокультурному воспитанию, чел. | 500 | 390 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |
| 5.1 | Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), % | 7 | 7 | выполнен |
| 5.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творчес-ких мероприятиях, в общем числе детей, % | 6 | 8 | выполнен |
| 5.3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 1500 | 850 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, % | 8 | 5 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), % | 36 | 28 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодежными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | 6,5 | 31 | выполнен |
| 5.7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 33 | 24,4 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 39 | 19,2 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.9 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спор-том, в общей численности учащихся и студен-тов образовательных учреждений района, % | 64,2 | 59,8 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 13,2 | 6,2 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.11 | Доля проведенных спортивных мероприятий (по отношению к количеству 2014 г.), % | 15 | 11,2 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 5.12 | Туристический поток, чел. | 5000 | 6700 | выполнен |
| 6 | Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 6.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 36,2 | не выполнен: по причине невозможности участия в программе обеспечения жильем молодых семей и отсутствием нормативных документов по определению участников программных мероприятий |
| 6.2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, % | 100 | 36,2 | не выполнен: по причине невозможности участия в программе обеспечения жильем молодых семей и отсутствием нормативных документов по определению участников программных мероприятий |
| 6.3 | Уровень охвата малоимущих семей программами государственной социальной помощи и поддержки от общего числа обратившихся, % | 100 | 0 | не выполнен: в связи с исключением ряда программных мероприятий показатель будет исключен из программы |
| 6.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия, семьи | 10 | 5 | не выполнен: по причине невозможности участия в программе обеспечения жильем молодых семей и отсутствием нормативных документов по определению участников программных мероприятий |
| 6.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, кв.м. | 540 | 0 | не выполнен: по причине невозможности участия в программе обеспечения жильем молодых семей и отсутствием нормативных документов по определению участников программных мероприятий |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 7.1 | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок (да/нет) | да | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 7.2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных, % | не более 8,0 | 14,7 | не выполнен: по причине высокого отклонения первоначальных плановых назначений от уточненных по неналоговым доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных), в сумме 13789,9 тыс.руб. |
| 7.3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, % | не менее 95,0 и не более 105,0 | 122,5 | не выполнен: перевыполнение обусловлено поступлением не запланированных в бюджетных назначениях по доходам сумм налога на доходы физических лиц от ООО «Александровский машиностроитель-ный завод» (просроченная задолженность, взысканная МРИ ФНС № 2 по Пермскому краю в результате принятия мер принудительного взыскания) |
| 7.4 | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам, % | не менее 70,0 | 83,5 | выполнен |
| 7.5 | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 7.6 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района, шт. | 0 | 0 | выполнен |
| 7.7 | Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 (первом) чтении | да | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 7.8 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджет, % | 100,0 | 50,0 | не выполнен: - несоблюдение соглашения Александровским муниципальным районом в части кредиторской задолженности - в сумме 4 633,8 тыс.руб., в т.ч.: - Александровское городское поселение (446,2 тыс.руб.); Яйвинское городское поселение (4076,3 тыс.руб.); Александровский муниципальный район (111,2 тыс.руб.) |
| 7.9 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района, % | 0 | 0,36 | не выполнен: основная часть просроченной кредиторской задолженности числится за Яйвинским городским поселением. На 01.07.2017 г. задолженность составила 4633,8 тыс.руб. и возросла на 1736,3 тыс.руб. по отношению к 01.04.2017 г. |
| 7.10 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района, % | не менее 103,0 | 151,3 | выполнен |
| 7.11 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), % | не менее 90,0 | - | не выполнен: выполнение показателя оценивается по итогам года |
| 7.12 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края, % | 100,0 | 20,0 | не выполнен: средства не освоены в 1 полугодии в связи с тем, что соответствующие поправки по повышению ассигнований (на 52,9 тыс.руб.) из бюджета Пермского края в бюджет района внесены решением Земского Собрания района от 29.06.2017 г. № 364, средства будут освоены в 3 квартале |
| 7.13 | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 50,0 | 9,0 | выполнен |
| 7.14 | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, % | не более 2,0 | 0,4 | выполнен |
| 7.15 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района (да/нет) | да | да | выполнен |
| 8 | Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 8.1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % | - | - | выполнен |
| 8.2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | - | - | выполнен |
| 8.3 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 100 | 75 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.4 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 60 | 30 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 100 | 0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.6 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района (да/нет) | да | да | выполнен |
| 8.7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество (да/нет) | да | да | выполнен |
| 8.8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 600,0 | 127,9 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | - | - | выполнен |
| 8.10 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 100 | 40 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.11 | Доля недвижимых объектов, находящиеся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 100 | 40 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.12 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | 100 | 10 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 100 | 40 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 8.14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | да | нет | не выполнен: неустойчивое положение МУП «Александровский хлебокомбинат» |
| 8.15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | - | - | выполнен |
| 8.16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | не выполнен: низкая исполнительская дисциплина МКУ «Земля» |
| 8.17 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района (да/нет) | да | нет | не выполнен: низкая платежная дисциплина |
| 8.18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района (по факту) | - | - | выполнен |
| 8.19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | - | - | выполнен |
| 8.20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | - | - | выполнен |
| 8.21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | 5 | - | не выполнен: отсутствие ряда документов территориального планирования не позволяет провести комплексный кадастровый учет земель |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» |  |  |  |
| 9.1 | Сокращение ДТП по причине плохого состояния дорог по сравнению с 2015 г., % | 2 | 2 | выполнен |
| 9.2 | Количество заключенных контрактов, шт. | 4 | 0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.3 | Экономия затрат по теплоэнергии, тыс.руб. | 1000,0 | 0,0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.4 | Экономия затрат по электроэнергии, тыс.руб. | 150,0 | 0,0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 9.5 | Внесение в базу ИСОГД данных о предоставленных земельных участках, % | 70 | 50 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года |
| 10 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 10.1 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям, га | 0 | 0 | выполнен |
| 10.2 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 48 | 50 | выполнен |
| 10.3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 1 | 1 | выполнен |
| 10.4 | Снижение заболеваемости детей с экообусловленными патологиями, % | 30 | 0 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года, проведение медико-экологической реабилитации детей запланировано на 2-е полугодие 2017 г. |
| 11 | Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 11.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, чел. | 3 | 5 | выполнен |
| 11.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | 40 | 80 | выполнен |
| 11.3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 90 | 90 | выполнен |
| 11.4 | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имею-щих стаж муниципальной службы до 10 лет, % | 30 | 46,3 | выполнен |
| 11.5 | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 11.6 | Доля проектов муниципальных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | выполнен |
| 11.7 | Доля проектов муниципальных нормативных актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу, % | 1,5 | 0 | выполнен |
| 11.8 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций, ед. | 2 | 1 | не выполнен: выполнение показателя ожидается к концу года, проведение Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района запланировано на 2-е полугодие 2017 г. |
| 11.9 | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 11.10 | Проведение плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (да/нет) | да | да | выполнен |
| 11.11 | Публикация на официальном сайте Александровского муниципального района результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам) (да/нет) | да | да | выполнен |

Муниципальными программами Александровского муниципального района предусмотрено выполнение 143 целевых показателей. По итогам 1 полугодия 2017 г. отмечается выполнение по 73 целевым показателям или 51,0%, причем следует отметить, что к концу года ожидается достижение уровня плановых значений целевых показателей по всем муниципальным программам.

Таблица 4

Уровень достижения целевых показателей,

предусмотренных муниципальными программами Александровского

муниципального района, по итогам 1 полугодия 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей | Количество выполненных показателей | % исполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 30 | 23 | 76,7 |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 10 | 2 | 20,0 |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 11 | 2 | 18,2 |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 19 | 12 | 63,2 |
| 5 | «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | 12 | 4 | 33,3 |
| 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 5 | 0 | 0,0 |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 15 | 7 | 46,7 |
| 8 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 21 | 9 | 42,9 |
| 9 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 5 | 1 | 20,0 |
| 10 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 4 | 3 | 75,0 |
| 11 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 11 | 10 | 90,9 |
|  | Итого | 143 | 73 | 51,0 |

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального района  осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Все муниципальные программы целесообразны к дальнейшему финансированию и реализации во втором полугодии 2017 г.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо рекомендовать:

- пересмотреть (отредактировать) перечень целевых показателей;

- пересмотреть (отредактировать) значения целевых показателей, которые могут быть достигнуты по итогам года.

Заведующий отделом

экономического развития администрации 					Т.Ю. Филинкова

Заместитель заведующего

отделом экономического развития							О.Е. Борисенко