Об  утверждении   отчета   о   реали-
зации  муниципальной  программы
«Социальная   поддержка   жителей
Александровского муниципального
района» за 2016 год

16.02.2017

70

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» за 2016 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по социальному развитию Богатыреву С.В.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации района

от 16.02.2017 № 70

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»
за 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 10.10.2014
№ 1337 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района"» (с изменениями и дополнениями от 19.01.2015 № 20, 02.03.2015 № 264, 12.05.2015 № 685, 30.07.2015 № 1075, 21.10.2015 № 1528, 22.01.2016 № 30, 16.02.2016 № 122, 11.10.2016 № 1066, 24.01.2017 № 24). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2019 годов и направлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей Александровского муниципального района, результатом чего станет повышение уровня жизни населения района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения на территории Александровского муниципального района.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

  - формирование безопасной социальной среды по средствам повышения доходов населения и снижение уровня бедности;

  - повышение социальной защищенности населения;

  - формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

Программные мероприятия направлены на реализацию ряда основных положений государственной политики:

  - повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности предоставления социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи;

  - вовлечение социально незащищенных групп населения в нормальную жизнь общества;

  - развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг;

  - обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Программа разделена на две основные подпрограммы:

  - «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района»;

  - «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе».

Финансирование в 2016 г. – 46 752 158,05 руб., из них средства федерального бюджета – 4 533 521,00 руб., средства бюджета Пермского края – 34 841 301,72 руб., средства бюджета Александровского муниципального района – 5 909 727,33 руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников – 1 467 608,00 руб.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 46 752 158,05 руб., фактическое финансирование составило 43 520 744,94 руб., таким образом, освоение составило – 93,09 %.

В 2016 году были реализованы следующие программные мероприятия:

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального района осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Земского Собрания Александровского муниципального района от 16.12.2010 г.
№ 262 «О принятии Положения "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края"». Плановые назначения по данному направлению составили – 4 245 638,33 руб., фактическое финансирование составило – 4 245 638,33 руб., освоение составило – 100 %.

2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК «О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлением Правительства Пермского края от 08.06.2010 № 293-п «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлением Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 23-п «О механизме возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, и порядке выплаты денежной компенсации педагогическим работникам на приобретение твердого топлива и его доставку».

Плановые назначения по данному направлению составили – 10 815 237,72 руб., фактическое финансирование составило – 9 724 915,31 руб., или 89,92% исполнения. Снижение объемов финансирование вызвано снижением количество получателей выплат с 670 человек до 648 человек. Это обусловлено изменением правил предоставления выплаты и исключением из получателей данной выплаты ряда категорий граждан.

3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций осуществляются в соответствии
ст. 22 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», Порядком предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края на выполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 15.08.2014 № 811-п.

Плановые назначения по данному направлению составили – 3 876 638,00 руб., фактическое финансирование составило – 3 638 741,58 руб., процент исполнения составил 93,86 %. Количество получателей выплат изменилось с 86 человек до 89 человек.

4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих ребенка инвалида осуществлялось администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2007 г. № 21-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Плановые назначения по данному направлению составили: средства федерального бюджета – 3 878 962,00 руб., внебюджетные источники – 70 810,00 руб. В 2016 году освоено: средства федерального бюджета – 2 582 566,00 руб., внебюджетные источники – 70 810,00 руб., освоение составило – 66,58 %.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих ребенка инвалида осуществлялось администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2007 г. № 21-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В 2016 г. социальные выплаты для улучшения своих жилищных условий получили 1 вдова участника Великой Отечественной войны и 2 инвалида. Квартиры выше названными гражданами были приобретены на территории Александровского района.

5. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей. Осуществляется в соответствии с Законом Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», Законом Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей». Плановые назначения по данному направлению составили – 4 979 600,00 руб., фактическое финансирование составило – 4 978 446,00 руб., в процентах освоение составило – 99,98 %.

6. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей реализуется в соответствии с Законом Пермской области от 09.09.1996
№ 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», Законом Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей». Плановые назначения по данному направлению составили – 8 044 700,00 руб., фактическое финансирование составило – 8 014 460,00 руб., в процентном отношении освоение составило
99,62 % от плановых показателей.

7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и на основании постановления администрации Александровского муниципального района от 10.11.2011 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке определения объёма и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимися муниципальными учреждениями». В рамках данной муниципальной программы из бюджета Александровского муниципального района на осуществления деятельности двух НКО было выделено 824 250,00 руб., фактическое освоение составило 100 %.

Данные средства были направлены на деятельность и поддержку Общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края и Александровская районная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

8. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования осуществляется на основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закона Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», Постановления Правительства Пермского края от 26.12.2014 № 1557-п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». Плановые назначения по данному направлению составили – 4 923 000,00 руб., фактическое финансирование составило – 4 736 213,16 руб., освоение составило 96,21 % от плановых назначений. Произошло уменьшение числа получателей данной выплаты с 2033 человек до 1968 человек.

9. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий реабилитированных лиц, продолжалась администрацией муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2012 года № 1324-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей».

В 2016 г. субсидию для улучшения своих жилищных условий граждане данной категории не получали. Сертификаты выдаются гражданам по мере постановки их на жилищный учет в хронологическом порядке. Реестр ведет министерство социального развития Пермского края. В 2017 году будут выданы жилищные сертификаты гражданам, вставшим на жилищный учет в 2003 и частично в 2004 годах. В нашем районе таких граждан нет. Первый участник данной программы по списку нашего района состоит на жилищном учете с 2009 года. В 2016 году принято на учет 2 семьи реабилитированных.

10. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление реализуется на основании Закона Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», в соответствии Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 25.06.2015 № 190 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Плановые назначения по данному направлению составило – 451 200,00 руб., фактическое финансирование составило – 324 715,56 руб., в процентном отношении освоение составило 71,97 % от плановых показателей.

Освоение по уровням бюджета составило краевые плановые показатели – 225 600,00 руб., фактически освоено – 162 355,96 руб., местный бюджет плановые показатели – 135 400,00 руб., фактически освоено – 99 909,60 руб., внебюджетные средства плановый показатель – 90 200,00 руб., фактически было освоено – 62 450,00 руб. Экономия образовалась по результатам проведения аукциона, стоимость путевок снизилась по сравнению со средней расчетной стоимостью путевки на одного человека.

11. Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательных организаций реализуется в соответствии с Законом Пермского края от 10.09.2008 № 290-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей». Плановые назначения по данному направлению составили – 985 000,00 руб., фактическое финансирование составило – 980 000,00 рублей, в процентном отношении освоение составило 99,49 % от плановых показателей.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» является одним из факторов закрепления молодых семей на территории муниципального района.

Реализация данной подпрограммы в муниципальном районе осуществляется ежегодно в рамках действующих программных документов федерального и регионального уровней, к которым относятся:

  - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

  - подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края».

В 2016 году муниципальный район также принял участие в реализации указанных выше программных мероприятиях посредством улучшения жилищных условий граждан, относящихся к категории молодой семьи. На территории осуществлялась реализация подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района».

Участниками программных мероприятий являлись семьи, относящиеся к категории «молодая семья». Результатом реализации мероприятий явилось как приобретение жилья на вторичном рынке, так и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней – федерального, краевого, местного. Также привлечены внебюджетные средства, являющиеся собственными средствами молодых семей. Системная поддержка обеспеченности жильем молодых семей позволила в 2016 г. улучшить жилищные условия 5 семьям (4 семьи на средства 2015 г. и 1 семья – средства 2016 г.) Основным результатом реализации программы является приобретение жилья на вторичном рынке, две семьи использовали социальную выплату на строительство дома в Александровске и Яйве.

Плановые назначения по данному направлению составили: федеральных средств – 725 369,00 руб.; краевых средств – 991 526,00 руб.; средства местного бюджета – 704 439,00 руб.; внебюджетные источники – 1 306 598,00 руб. В 2016 году было освоено средств 3 470 799,00 руб., в том числе: федеральных средств – 621 485,00 руб.; краевых средств – 838 277,00 руб.; средства местного бюджета – 704 439,00 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 306 598,00 руб.

Жилищные условия улучшили 5 семей (21 человек), размер общей площади приобретенного жилого помещения составляет 468 кв. метров. Жилье приобретено без использования ипотечных кредитов с привлечением личных средств в размере 1 306 598,00 руб.

Приложение 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | В том числе по годам 2016 г. | Кассовые расходы, всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  |  |  |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | 100 % | 93,09% | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 | 43 024 226,05 | 40 049 945,94 |
| 2. | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | 100 % | 93,09 % | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 | 43 024 226,05 | 40 049 945,94 |
| 3. | Уровень охвата малоимущих семей программами государственной социальной помощи и поддержки от общего числа обратившихся | 100 % | 99,74 % | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 | 14 009 300,00 | 13 972 906,00 |
| 4. | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | 10 семей | 5 семей | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 2 | 3 727 932,00 | 3 470 799,00 |
| 5. | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | 540 кв.м. | 468 кв.м | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 2 | 3 727 932,00 | 3 470 799,00 |

Приложение 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

1. Основание для реализации Программы является – муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10.10.2014 № 1337 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района"».

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финансирования | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |  |  |
|  |  |  | план | Кассовый расход | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 3 808 152,00 | 2 511 756,00 | 65,96 |
|  |  | Краевой бюджет | 33 849 775,72 | 32 235 132,01 | 95,23 |
|  |  | Местный бюджет | 5 205 288,33 | 5 169 797,93 | 99,32 |
|  |  | Внебюджетные средства | 161 010,00 | 133 260,00 | 82,76 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет (на конкурсной основе) | 725 369,00 | 621 485,00 | 85,68 |
|  |  | Краевой бюджет на мероприятия по софинансированию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы | 991 526,00 | 838 277,00 | 84,54 |
|  |  | Краевой бюджет на мероприятия по предоставлению участницам подпрограммы социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% процентов расчетной (средней) стоимости жилья. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 704 439,00 | 704 439,00 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 306 598,00 | 1 306 598,00 | 100 |
|  | Всего |  | 46 752 158,05 | 43 520 744,94 | 93,09 |

Рассылается: дело, С.В. Богатыревой, А.М.Галкину, М.Г.Степановой, сайт АМР, финансовое управление, прокуратура.