Об утверждении отчета о реализа-
ции муниципальной программы
«Управление   муниципальными
финансами   Александровского
муниципального  района» за 2016
год

27.02.2017

81

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и обнародовать на официальной сайте администрации Александровского муниципального района в разделе «Финансы и бюджет».

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района 							 С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 27.02.2017 № 81

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2016 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 22.09.2014 № 1242 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального района от 13.01.2015 № 2, от 30.07.2015 № 1078, от 30.10.2015 № 1561, от 04.03.2016 № 197, от 31.05.2016 № 493, от 25.10.2016 № 1169). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере управления общественными финансами Александровского муниципального района.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – финансовым управлением администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района и бюджета Пермского края.

1. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Александровского муниципального района, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района;

- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Александровского муниципального района и повышению качества управления муниципальными финансами;

- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

В 2016 году из 15 (пятнадцати) целевых показателей Программы достигнуты только 10 (десять). Не достигнуты контрольные значения по 5 (пяти) целевым показателям:

- доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам;

- доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района;

- темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района;

- уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей).

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Приложении 1.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2016 году запланирована сумма в 54 350,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 54 345,7 тыс. рублей.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Приложении 2.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1

«Организация и совершенствование бюджетного процесса»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе;

2) совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района;

3) совершенствование организации исполнения районного бюджета;

4) своевременное и качественное составление отчетности;

5) обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.

Задачи нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе решались путем внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, принятое Земским Собранием Александровского муниципального района от 21.06.2012 г. № 429. Изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе в 2016 году были внесены решениями Земского Собрания Александровского муниципального района от  25.02.2016 г. № 249, от 22.09.2016 № 289, от 24.11.2016 № 304. Изменения коснулись порядка формирования неналоговых доходов бюджета за счет платы по соглашениям об установлении сервитута, основ муниципального финансового контроля, предоставления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, кроме того до 01.01.2017 года были приостановлены действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе.

В 2016 году продолжен переход к порядку составления и исполнения районного бюджета на основе программного подхода во взаимосвязи бюджетных ресурсов и достигаемых с их помощью конечных социально-экономических результатов, целевых показателей. В отчетном периоде наблюдается незначительный рост доли расходов, распределенных по муниципальным программам, в 2015 году она составляла 16,8%, в 2016 году – 17,1%.  Бюджет района на 2017 год также сформирован по программно-целевому принципу и доля расходов, распределенных по муниципальным программам, составляет 85,4%. Рост программных расходов достигнут за счет утверждения и начала реализации  в 2017 году муниципальных программ «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 26.05.2016 г. № 270 утвержден отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 2015 год, достоверность которого подтверждена заключением Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района. Постановлениями администрации Александровского муниципального района от 11.05.2016 г. № 442, от 08.08.2016 г. № 785 и от 14.11.2016 г. № 1217 утверждены отчеты об исполнении бюджета Александровского муниципального района соответственно за 1 квартал 2016 года, за 1 полугодие 2016 года, за  9 месяцев 2016 года. В соответствии с Планом подготовки прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года, проекта решения о бюджете Александровского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, утвержденного распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05.07.2016 г. № 122-р, осуществлялось формирование проекта бюджета района на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов. В целях совершенствования процедур составления бюджета Александровского муниципального района в 2016 году разработаны и утверждены следующие методики:

- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального района, администрируемых администрацией Александровского муниципального района, утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 06.10.2016 года № 1056;

- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального района, администрируемых финансовым управлением администрации Александровского муниципального района, утвержденная приказом финансового управления администрации Александровского муниципального района Пермского края от 20.09.2016 № 26;

- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального района, администрируемых Земским Собранием Александровского муниципального района, утвержденная постановлением председателя Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 23.09.2016 № 26;

- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального района, администрируемых Контрольно-счетной платой Александровского муниципального района, утвержденная приказом Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района Пермского края от 26.09.2016 № 12;

- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального района, администрируемых Управлением образования администрации Александровского муниципального района, утвержденная приказом Управления образования администрации Александровского муниципального района Пермского края от 23.09.2016 № 170.

Формирование расходов бюджета Александровского муниципального района осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Александровского муниципального района, утвержденной приказом финансового управления администрации Александровского муниципального района Пермского края от 12.08.2011 № 24а.

Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок, соблюден и дальнейший порядок рассмотрения проекта решения о бюджете: принятие в первом чтении, назначение и проведение публичных слушаний, принятие во втором чтении.

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н бюджетная и бухгалтерская отчетность представлена в Министерство финансов Пермского края в установленные сроки.

Информация о планировании, принятии и исполнении бюджета Александровского муниципального района размещается на официальном сайте администрации Александровского муниципального района в разделе «Финансы и бюджет».

Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля регламентирована Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации Александровского муниципального района  Пермского края, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 30.01.2015 г. № 128, Положением о порядке осуществления администрацией Александровского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному контролю, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 12.09.2014 г. № 1204, Положением об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного постановлением Александровского муниципального района от 01.04.2014 № 436.

В 2016 году в рамках внутреннего муниципального финансового контроля проведено 9 контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе правоотношения в сфере закупок. Объем средств, охваченных проверками, составил 254 894,4 тыс. рублей. По результатам ревизий выявлено нарушений на общую сумму 23 834,12 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности поселений посредством расчета вертикальной сбалансированности местных и районного бюджетов, расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений; согласование исходных данных; создание районного фонда финансовой поддержки поселений.

Указанный фонд сформирован в соответствии с Законом Пермского края от 13.09.2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае»,  запланирован и освоен в 2016 году в сумме 42 703,5 тыс. рублей.

Для распределения фонда финансовой поддержки поселений использованы исходные данные, согласованные с органами местного самоуправления поселений Александровского муниципального района.

Кроме того, в целях сокращения дифференциации муниципальных образований Александровского муниципального района в уровне их бюджетной обеспеченности, поселениям в бюджетах которых фактическое исполнение поступлений по налоговым доходам за 6 месяцев 2016 года по отношению к аналогичному показателю за 2015 год ниже уровня по консолидированному бюджету Александровского муниципального района, составляющего 91,6%, предоставлены дополнительные дотации, в том числе:

- Александровскому городскому поселению в сумме 3 177,7 тыс. рублей;

- Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению в сумме 462,2 тыс. рублей;

- Скопкортненскому сельскому поселению в сумме 16,4 тыс. рублей.

Общий объем дотаций, предоставленных бюджетам поселений из районного бюджета, в 2016 году увеличился на 27,3% или на 9 952,0 тыс. рублей относительно уровня 2015 года, рост наблюдается и в плановых значениях данного показателя в 2017 году (см. таблицу).

тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Факт 2016 год | План 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, в том числе: | 35 746,1 | 42 703,5 | 50 591,5 |
| 1.1. | Александровское городское поселение | 6 535,8 | 9 991,2 | 12 970,0 |
| 1.2. | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 14 212,3 | 16 060,2 | 17 294,4 |
| 1.3. | Яйвинское городское поселение | 9 875,3 | 10 491,6 | 14 380,8 |
| 1.4. | Скопкортненское сельское поселение | 5 122,7 | 6 160,5 | 5 946,3 |
| 2. | Дополнительные дотации, в том числе: | 661,7 | 3 656,3 | - |
| 2.1. | Александровское городское поселение | 478,8 | 3 177,7 | - |
| 2.2. | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 182,9 | 462,2 | - |
| 2.3. | Скопкортненское сельское поселение | - | 16,4 | - |
|  | ВСЕГО | 36 407,8 | 46 359,8 | 50 591,5 |

2) в течение 2016 года проводился контроль показателей, установленных соглашениями по повышению эффективности использования бюджетных средств. В результате по состоянию на 01.01.2017 года просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений по консолидированному бюджету была снижена до 3 832,9 тыс. рублей, на 01.01.2016 года она составляла 15 972,6 тыс. рублей, соответственно удельный вес просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений в общем объеме расходов консолидированного бюджета района так же снижен с 2,0% до 0,4%. Таким образом, в 2016 году достигнут уровень указанных целевых показателей.

В отчетном периоде проводилась и методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне для эффективного управления муниципальными финансами. Кроме того проводился мониторинг изменений налоговой задолженности в консолидированный бюджет Александровского муниципального района, а так же велась работа по снижению налоговой недоимки.

По итогам 2016 года проведено 5 заседаний комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и легализации «теневой» заработной платы:

1. О задолженности муниципальных учреждений по итогам 2015 года.

2. О задолженности по транспортному налогу налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Скопкортненского сельского поселения, по состоянию на 01.03.2016 года.

3. О задолженности юридических и физических лиц по транспортному налогу и о мерах по улучшению собираемости транспортного налога на территории района.

4. О задолженности по налоговым платежам муниципальных бюджетных организаций Александровского муниципального района по состоянию на 01.11.2016 года.

5. О задолженности по имущественным налогам за 2015 год.

По результатам указанных комиссий погашена задолженность на сумму около 467,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации программы»

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:

1) обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района, в том числе: кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы; качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций финансового управления; сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса;

2) обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края.

В 2016 г. на обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района направлено 6 916,3 тыс. рублей. На исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края за счет средств краевого бюджета использовано 12,8 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством в целях единства бюджетной политики финансовым управлением в течение 2016 года велся нормативный документооборот финансового управления, осуществлялась своевременная подготовка приказов для осуществления финансово-бюджетной деятельности, которые доводились до сведения заинтересованных лиц.

Исполнение бюджета Александровского муниципального района велось в программном комплексе «АЦК-Финансы», который постоянно обновляется в соответствии с техническими параметрами и изменениями бюджетного законодательства. В целях предоставления в Министерство финансов Пермского края в виде электронных документов ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность, в том числе отчетность консолидированного бюджета Александровского муниципального района, велась в программном комплексе «СКИФ-Бюджетный процесс». Электронный документооборот  велся и с территориальным отделом № 5 по г. Александровску Управления Федерального казначейства по Пермскому краю. В 2016 году продолжена работа по актуализации в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» реестра участников бюджетного процесса.

Подпрограмма 4

«Управление муниципальным долгом Александровского

муниципального района»

Для обеспечения своевременного исполнения долговых обязательств по кредитным средствам в первоначальном бюджете района на 2016 была предусмотрена сумма 1 256,0 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга. В связи с досрочным исполнением расходного обязательства в полном объеме по кредитным средствам, привлеченным в конце 2015 года, плановые назначения в декабре 2016 года были уменьшены на 195,0 тыс. рублей, соответствующие изменения внесены и в муниципальную программу. Таким образом, при уточненной сумме в 1 061,0 тыс. рублей фактическое исполнение за 2016 год составляет                     1 056,8 тыс. рублей.

В целях покрытия дефицита районного бюджета в октябре 2016 года привлечены кредитные средства от ПАО «Совкомбанк» в сумме 10 000,00 тыс. рублей сроком на 12 месяцев, процентная ставка составила 13,5%.  В бюджете на 2017 год на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Александровского муниципального района предусмотрено 1 125,0 тыс. рублей.

- Анализ причин отклонения фактических значений

целевых показателей от плановых значений

По подпрограмме 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» не исполнен целевой показатель «Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам»: при плановом значении показателя не менее 20% фактическое значение показателя составило 17,1%. При этом в первоначальном бюджете района данная доля составляла 20,6%. По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом, значение показателя улучшилось с 16,8% до 17,1%. Причиной неисполнения указанного показателя является отсутствие утвержденных на 2016 год муниципальных программ «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства».

По подпрограмме 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» не исполнены 3 целевых показателя:

- Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В 2016 году заключены 2 соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета между Министерством финансов Пермского края и администрациями Александровского муниципального района и Скопкортненского сельского поселения. В рамках указанных соглашений предусмотрено ежеквартальное предоставление отчета о результатах достижения плановых значений целевых показателей в сфере управления общественными финансами.

По итогам 2016 года не в полном объеме соблюдены условия указанных соглашений: не обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Александровского муниципального района и бюджета Скопкортненского сельского поселения по отношению к 2015 году. При этом отсутствие роста наблюдается по налоговым доходам, анализ причин снижения представлен в пункте 3 «Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района».

Таким образом, доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета, по итогам 2016 года составила 0% при плановом значении показателя 100%.

- Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района.

При плановом значении показателя 0% фактическое значение составило 0,4%. Причиной неисполнения является наличие просроченной кредиторской задолженности по Александровскому муниципальному району (задолженность – Яйвинской коррекционной школы), Александровскому и Яйвинскому городским поселениям на общую сумму 3 832,9 тыс. рублей. Основной причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является неисполнение доходной части бюджетов поселений.

- Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района.

При плановом значении показателя не менее 103% фактическое значение составило 92,5%. Снижение показателя обусловлено уменьшением поступлений отдельных налоговых доходов. Поступления от налога на доходы физических лиц уменьшились в сравнении с 2015 годом на 7 691,3 тыс. рублей, что связано с наличием задолженности по данному налогу градообразующего предприятия ОАО «Александровский машиностроительный завод». Объем поступлений от транспортного налога и земельного налога в отчетном году составил меньше, чем в 2015 году, на 3 152,2 тыс. рублей и 4 042,8 тыс. рублей соответственно, что обусловлено в основном недобросовестностью налогоплательщиков – физических лиц. По данным налоговой инспекции сумма задолженности по транспортному налогу на 01.01.2017 года составила 19 212,7 тыс. рублей, в том числе с физических лиц – 17 676,6 тыс. рублей, по земельному налогу – 6 204,9 тыс. рублей, в том числе с физических лиц – 3 065,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации программы» не исполнен один показатель. Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) составил 71,4% при плановом значении показателя – 90%. По итогам реализации Программы за 2016 год из 15 (пятнадцати) установленных целевых показателей достигнуто 10 (десять) целевых показателей.

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 27.02.2017 № 81

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  | Оценка достигнутых результатов, причины неисполнения показателей, неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок (да/нет) | да | да | да | да | Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе. Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие нарушений сроков внесения в Земское Собрание Александровского муниципального района проекта решения о бюджете района, стабильное исполнение целевого показателя программы |
| 2. | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных (%) | не более 8 | 15,4 | не более 8 | 2,4 | Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Достижение значения целевого показателя |
| 3. | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (%) | не менее 95 и не более 105 | 88,1 | не менее 95 и не более 105 | 96,8 | Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Достижение значения целевого показателя |
| 4. | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам (%) | не менее 15 | 16,8 | не менее 20 | 17,1 | Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе. Совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень целевого показателя в 2016 году не достигнут в связи с отсутствием утвержденных на 2016 год муниципальных программ «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» Наблюдается повышение уровня расходов, распределенных по муниципальным программам. |
| 5. | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | Своевременное и качественное составление отчетности. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянное соблюдение требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края |
| 6. | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное и качественное составление отчетности. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременное и качественное составление отчетности. Обеспечен внутренний муниципальный финансовый контроль. |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 (первом) чтении (да/нет) | да | да | да | да | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений | 82 767,6 | 36 407,8 | 46 359,8 | Достижение значения целевого показателя |
| 2. | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета (%) | 100 | 50 | 100 | 0 | Создание условий эффективного управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не соблюдены условия двух соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета, заключенных между Министерством финансов Пермского края в связи с отсутствием роста налоговых и неналоговых доходов |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района (%) | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | Создание условий эффективного управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень целевого показателя не достигнут в связи с наличием кредиторской задолженности по Александровскому муниципальному району, Александровскому и Яйвинскому городским поселениям. Наблюдается снижение доли просроченной кредиторской задолженности |
| 4. | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района (%) | не менее 103,0 | 105,5 | не менее 103,0 | 92,5 | Создание условий эффективного управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение темпа роста налоговых доходов консолидированного бюджета, не выполнение уровня целевого показателя по причине снижения поступлений НДФЛ и имущественных налогов |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) (%) | не менее 90 | 71,4 | не менее 90 | 71,4 | Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | 13 948,5 | 7 032,2 | 6 916,3 | Из пятнадцати установленных целевых показателей программы достигнуто десять целевых показателей |
| 2. | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | Обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края | 25,6 | 12,8 | 12,8 | Освоение средств на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края в полном объеме |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений (%) | не более 50 | 9,7 | не более 50 | 10,2 | Планирование долговых обязательств Александровского муниципального района | 1 121,5 | 64,7 | 1 056,8 | Соблюдение планового значения целевого показателя, своевременное исполнение расходов на обеспечение долговых обязательств района |
| 2. | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций (%) | не более 2 | 0,02 | не более 2 | 0,2 | Планирование долговых обязательств Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильное исполнение целевого показателя |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района (да/нет) | да | да | да | да | Планирование долговых обязательств Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Александровского муниципального района не допускается |

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 27.02.2017 № 81

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»

1. Программа утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 22.09.2014 года № 1242 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района на 2015-2017 годы» (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района от 13.01.2015 № 2, от 30.07.2015 № 1078, от 30.10.2015 № 1561, от 04.03.2016 № 197, от 31.05.2016                № 493, от 25.10.2016 № 1169, от 07.02.2017 № 51);

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финансиро-вания | Расходы, всего |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | Кассо-вый расход |  | % испол-нения | план | Кассо-вый расход | % испол-нения | план | Кассо-вый расход | % испол-нения |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – совершенствование нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Пермского края, Устава Александровского муниципального района, решений Земского Собрания Александровского муниципального района, постановлений и распоряжений администрации Александровского муниципального района | Бюджет Александ-ровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Мониторинг актуальности действующих нормативных правовых актов, подготовка соответствующих проектов о внесении в них изменений | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 2 – совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Переход к новому порядку составления районного бюджета на основе программного подхода, внедрение программной бюджетной классификации | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.2. | Своевременная и качественная подготовка проекта решения Земского Собрания Александровского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.3. | Совершенствование организации исполнения районного бюджета | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 3 – своевременное и качественное составление отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Задача 4 – обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджета Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 | 0,0 |  | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Расчет вертикальной сбалансированности местных и районного бюджетов | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности поселений, входящих в состав Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Согласование исходных данных для расчетов и распределения средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Распределение средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Бюджет Александровского муниципального района | 82 767,6 |  | 82 767,6 | 100,0 | 36 407,8 | 36 407,8 | 100,0 | 46 359,8 | 46 359,8 | 100,0 |
| Задача 2 – создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мониторинг сроков внесения проектов решений о местных бюджетах на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятии в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности, прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Осуществление контроля за выполнением показателей, установленных соглашениями между администрациями поселений и Министерством финансов Пермского края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне, проведение совещаний с финансовыми работниками городских и сельского поселений по вопросам формирования местных бюджетов, соблюдения бюджетного законодательства в процессе исполнения местных бюджетов | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Бюджет Александровского муниципального района | 82 767,6 |  | 82 767,6 | 100,0 | 36 407,8 | 36 407,8 | 100,0 | 46 359,8 | 46 359,8 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы | Бюджет Александровского муниципального района | 13 948,6 |  | 13 948,5 | 100,0 | 7 032,2 | 7 032,2 | 7 032,2 | 6 916,4 | 6 916,3 | 100,0 |
| 3.1.2. | Качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций финансового управления | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 – обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края | Бюджет Пермского края | 25,6 |  | 25,6 | 100,0 | 12,8 | 12,8 | 100,0 | 12,8 | 12,8 | 100,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Бюджет Александровского муниципального района | 13 948,6 |  | 13 948,5 | 100,0 | 7 032,2 | 7 032,2 | 100,0 | 6 916,4 | 6 916,3 | 100,0 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 25,6 |  | 25,6 | 100,0 | 12,8 | 12,8 | 100,0 | 12,8 | 12,8 | 100,0 |
|  |  | ВСЕГО | 13 974,2 |  | 13 974,1 | 100,0 | 7 045,0 | 7 045,0 | 100,0 | 6 929,2 | 6 929,1 | 100,0 |
| Подпрограмма 4 «Обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – своевременное осуществление муниципальных заимствований (при возникновении кассовых разрывов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Планирование долговых обязательств; формирование программ муниципальных заимствований, расчет верхнего предела и предельного объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Привлечение муниципальных заимствований; исполнение обязательств по ранее привлеченным заимствованиям | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 – обеспечение своевременного исполнения обязательств по принятым долговым обязательствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района | Бюджет Александровского муниципального района | 1 125,7 |  | 1 121,5 | 99,6 | 64,7 | 64,7 | 100,0 | 1 061,0 | 1 056,8 | 99,6 |
| Задача 3 – предоставление муниципальных гарантий Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Анализ финансового состояния принципала при предоставлении муниципальных гарантий; контроль за исполнением обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям. | Бюджет Александровского муниципального района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 | Бюджет Александровского муниципального района | 1 125,7 |  | 1 121,5 | 99,6 | 64,7 | 64,7 | 100,0 | 1 061,0 | 1 056,8 | 99,6 |
|  | ИТОГО по ПРОГРАММЕ | Бюджет Александровского муниципального района | 97 841,9 |  | 97 837,6 | 100,0 | 43 504,7 | 43 504,7 | 100,0 | 54 337,2 | 54 332,9 | 100,0 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 25,6 |  | 25,6 | 100,0 | 12,8 | 12,8 | 100,0 | 12,8 | 12,8 | 100,0 |
|  |  | ВСЕГО | 97 867,5 |  | 97 863,2 | 100,0 | 43 517,5 | 43 517,5 | 100,0 | 54 350,0 | 54 345,7 | 100,0 |

Рассылается: дело, финансовое управление-2, отдел экономического развития, МБУ «Редакция газеты «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура.