Об утверждении отчёта о реализа-
ции муниципальной Программы
«Обеспечение безопасности граж-
дан Александровского муниципа-
льного района» за 2016 год

28.02.2017

84

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,	
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» за 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Боевой путь», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района www.aleksraion.ru.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района

от 28.02.2017 № 84

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»
за 2016 год

В целях координации и объединения усилий различных структур и ведомств в решении проблемы была принята муниципальная целевая Программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 08.10.2014 г. № 1330. Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе.

2. Подпрограмма 2: Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района.

3. Подпрограмма 3: Пожарная безопасность Александровского муниципального района.

4. Подпрограмма 4: Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе.

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2019 годов и направлена на снижения уровня преступности, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Александровского муниципального района (далее – муниципальный район), борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, усиления профилактики потребления психоактивных веществ, усиления противопожарной защиты территории района, населения, муниципальных учреждений, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, гармонизации межнациональных отношений на территории района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Реализация мероприятий Программы не достигла всех ожидаемых конечных результатов в полном объеме. Однако, благодаря реализации Программы, в рамках которой были объединены усилия различных структур и ведомств, удалось достичь повышения уровня безопасности граждан, проживающих на территории муниципального района; предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций; повысить уровень безопасности дорожного движения; снизить количество лиц, состоящих на наркологическом учёте; стабилизировать обстановку с пожарами; гармонизировать межнациональных отношения на территории муниципального района.

Достижение указанной цели было обеспечено решением следующих основных задач:

1. Подпрограмма 1:

- снижение уровня преступности;

- снижение доли преступлений в общественных местах;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижение количества краж в садоводческих товариществах;

- снижение смертности в результате совершения преступлений;

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах.

2. Подпрограмма 2:

- снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм;

- увеличение объема изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ;

- увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров.

3. Подпрограмма 3:

- снижение количества пожаров;

- снижение количества погибших на пожарах;

- снижение материального ущерба, возникающего в результате пожаров.

4. Подпрограмма 4:

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

- повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;

- увеличение доли граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений;

- увеличение численности участников мероприятий различного уровня, направленных на патриотизм, этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия.

В настоящее время муниципальный район занимает 29 место по уровню преступности из 48 муниципальных районов Пермского края, в 2015 году район занимал 26 место. В течение отчетного года на территории района совершено 561 преступлений (в 2015 г. - 596), что на 35 преступлений меньше, чем за 2015 г. или на 5,9%.

В связи с реорганизацией Александровского межрайонного отдела Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, количество выявленных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и их прекурсоров, снизилось со 142 правонарушений в 2015 году до 33 в 2016 году. Однако в отчётном периоде увеличилось количество преступлений связанных с оборотом наркотических средств: с 29 преступлений в 2015 году до 35 преступлений в 2016 году.

Обстановка с пожарами на территории Александровского муниципального района характеризовалась следующими основными показателями. В 2016 г. зарегистрировано 25 пожаров, что соответствует уровню прошлого 2015 года (рост - 0%); на пожарах погибло в 2016 г. 7 человек, в 2015 г. – 5 человек (среди погибших детей нет), рост составил - 28,5%; получил травмы различной степени тяжести 3 человек, в 2015 г. – 1 человек, рост составил 66,6%.

В отчётном периоде решались вопросы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений на территории района, укрепление национального единства и профилактику межнациональной напряженности. На территории Александровского муниципального района в 2014 году было поставлено на миграционный учет 375 человек. В 2015 году поставлено на миграционный учет 220 иностранных граждан, а в 2016 году этот показатель составил 177 человек. Из них: граждан Украины 43 человек (2015 г. – 96); представителей республик Кавказа – 61 человек (2015 г. – 61); представителей республик Средней Азии – 65 человек (2015 г. – 39). Есть также граждане Германии, Белоруссии, Молдовы.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Разработчик и руководитель Программы - заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней политике. Исполнители и участники Программы:

- администрация муниципального района;

- заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней политике;

- отдел по мобилизационной подготовке и гражданской защите администрации района;

- отделение МВД России по Александровскому району (далее - Отделение МВД);

- Управление образования администрации района;

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации района (далее - КДН и ЗП);

- Сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации района;

- Сектор по внутренней политике администрации района;

- Сектор трудовых отношений и социального партнёрства администрации района;

- ГКУ «Центр занятости населения г. Александровска»;

- «МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района» (далее - ЕДДС);

- Отряд 93-ПСЧ ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю»;

- Представительство Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации ООО «Всероссийского добровольного пожарного общества»;

- Некоммерческие общественные организации.

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы.

Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципального контракта, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в следующем объеме:

I. Подпрограмма 1

«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе»

В 2016 году на мероприятия, связанные с общественной безопасностью и  профилактикой правонарушений, Программой предусмотрено 3 133,80 тыс. руб. В рамках раздела на протяжении отчётного периода реализации Программы осуществлялись следующие мероприятия: охрана общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий (с привлечением частного охранного предприятия «СПРУТ»); предупреждение, выявление, пресечение преступлений; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, через организацию занятости подростков в свободное от учёбы время; повышения правовой культуры несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни; мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Всего за отчётный период освоено 2 933,73 тыс. руб.

1. Задача 1 - Снижение уровня преступности.

1.1. Осуществление комплекса оперативно-розыскных и

профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции

В рамках программных мероприятий, с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции, сотрудниками Отделением МВД проверено 70 объектов торговли и 18 физических лиц, выявлено 77 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. По данным правонарушениям составлено 62 протокола, 7 материалов направлено в Роспотребнадзор, с целью решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции с федеральными специальными марками, имеющие признаки подделки), 5 материалов направлено в органы местного самоуправления с целью решения вопроса о привлечении правонарушителей к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.2 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» № 460-ПК.

Изъято из незаконного оборота:

- алкогольной продукции 246,65 литра (в 2016 г. - 167,5 л.);

- спиртосодержащей продукции 40,1 литров (в 2015 г. - 18,0 л.).

В сфере антиалкогольного законодательства составлено 782 протокола об административных правонарушениях.

Отделом экономического развития администрации района разработан соответствующий нормативный правовой акт администрации Александровского муниципального района, регулирующий определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Согласно муниципальному правовому акту организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции в Александровском муниципальном районе, установлено ограничение в части установления минимальных значений расстояний от организации и (или) объекта до границы прилегающей территории для некоторых категорий организаций Александровского муниципального района, которые учтены при определении конкретных границ прилегающих территорий для каждой организации (объекта).

1.2. Осуществление комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма

На постоянном контроле администрации муниципального района находятся вопросы, связанные с противодействием проявлениям экстремизма и терроризма.  В мае 2003 года постановлением Администрации г. Александровска от 14.05.2003 № 471 «Об утверждении состава межведомственной антитеррористической комиссии» создана Антитеррористическая комиссия. Приоритетным направлением деятельности Антитеррористической комиссии было и остается профилактика, борьба с экстремизмом и терроризмом, предупреждение террористических актов. На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, жилого фонда, объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов повышенной опасности и мест массового пребывания людей. В 2016 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 17 вопросов.

В 2016 году приняты следующие нормативно-правовые акты, направленные на профилактику и противодействие терроризму и экстремизму: постановление администрации Александровского муниципального района от 18.01.2016 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации  района от 01.10.2009
№ 1171 «Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии и её состава, Положения о рабочей группе антитеррористической комиссии и её состава», постановление администрации Александровского муниципального района от 14.03.2016 № 208 «О внесении изменений в постановление администрации района от 01.10.2009 № 1171 «Об утверждении Положения об  антитеррористической комиссии и её состава, Положения о рабочей группе антитеррористической комиссии и её состава», постановление администрации Александровского муниципального района от 17.10.2016 № 1094 «О внесении изменений в Перечень мест массового пребывания людей на территории Александровского муниципального района, подлежащих категорированию, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 14.12.2015 № 1827», постановление администрации Александровского муниципального района от 22.11.2016 № 1266 «О внесении изменений в Перечень установленных категорий мест массового пребывания людей, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 24.12.2015 № 1861».

1.3. Проведение отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением на своих административных участках

На территории Александровского муниципального района расположено 12 административных участков, которые обслуживают в настоящие время 12 Участковых уполномоченных полиции (УУП) и один помощник УУП. Участковые уполномоченные полиции проводят прием граждан на семи участковых пунктах полиции. В соответствии с требованиями приказа МВД РФ № 1166-2012 г. УУП отчитываются о проделанной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью перед жителями административного участка. За 2016 год проведено 30 отчетов УУП перед жителями муниципального района, на которых присутствовало, в общей сложности, 145 человек. Ежеквартально разрабатывается график отчетов и выступлений перед населением, который утверждается начальником Отделения МВД. Исходя из анализа, наиболее активное население в сельской местности, где присутствуют на отчетах УУП, кроме жителей, руководители органов местного самоуправления и предприятий. Низкая посещаемость выступлений в самом
г. Александровске. Непосредственно выступления УУП проходят в клубах или на дворовых площадках перед домами. В основном жителями во время встреч затрагиваются вопросы преступности на участке, продажи спиртосодержащих суррогатов и подростковой преступности и какие меры принимаются в данном направлении.

1.4. Планирование проведения оперативно-профилактических комплексных мероприятий по осуществлению надзора за реализацией алкогольной продукции, табачных изделий

С целью надзора за реализацией алкогольной продукции, табачных изделий за отчётный период Отделением МВД проведено 1 оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь-Табак», 44 оперативно-профилактических мероприятия «Правопорядок», в результате которых выявлено 77 административных правонарушения связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. В сфере антитабачного законодательства составлено 50 протоколов, из них:

- ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ - нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах - 48;

- ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ - нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках – 2.

Важным направлением в деятельности администрации муниципального района является обеспечение контроля за требованиями действующего законодательства в отношении организаций и объектов, на территорий которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В связи с чем утверждён совместный план работы администрации муниципального района и Отделения МВД.

1.5. Обеспечение осуществления совместной работы участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних  в проведении мероприятий по месту жительства граждан по профилактике пьянства, рецидивных преступлений и преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых конфликтов, а также для наиболее полного выявления неблагополучных семей, организации профилактической работы с ними и принятия действенных мер по недопущению фактов жестокого обращения с детьми

Одной из основных задач, реализуемых сотрудниками УУП Отделения МВД по снижению преступности против личности, является выявления и постановка на учет лиц, склонных к правонарушениям, в том числе сфере семейно-бытовых отношений. С этой целью УУП на обслуживаемых административных участках проводится работа по установлению доверительных отношений с гражданами с целью получения и систематизации информации о «неблагополучных семьях» и лицах, склонных к бытовым эксцессам и агрессивным действиям в быту. В настоящий момент на учете в ОУУП состоят лица, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, а также лица, употребляющие наркотические вещества без назначения врача, злоупотребляющие спиртными напитками. С данной категорией лиц  проводятся профилактические мероприятия.

В ходе проводимых мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких бытовых преступлений проводится профилактическая работа с лицами условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы, состоящими под административным надзором и осужденных к условной мере наказания, в целях недопущения повторных преступлений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Проверка вышеуказанных подучетных лиц проводится не только в дневное время, но и в вечернее время сотрудниками ОУУП и ППС, что положительно сказывается на контроле и недопущении с их стороны повторных преступлений. Ежемесячно проводится анализ результатов деятельности отдела УУП по предупреждению тяжких бытовых преступлений. Проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, профилактике пьянства и алкоголизма. Ежемесячно проводится анализ результатов деятельности участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН отделения МВД России по Александровскому району, специалистов отдела по социальной политике администрации района по предупреждению бытовых правонарушений. Также проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

1.6. Организация оплачиваемых общественных работ

В рамках реализации мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ в 2016 г. постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.07.2016 г. №  698 был утвержден Порядок реализации мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ. В соответствии с данным Порядком межведомственной комиссией по предоставлению субсидий работодателям на реализацию мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ определён работодатель – получатель субсидии из местного бюджета и реализующий общественные работы. В рамках исполнения договора, заключенного  администрацией Александровского муниципального района с ООО «Александровское дорожное строительство», являющимся исполнителем оплачиваемых общественных работ (далее – исполнителем работ), в течение августа 2016 г. проводились следующие работы: уборка мусора береговой зоны пруда г.Александровска; выкорчевка кустарников в сквере «Победы»; уборка мусора, вырубка сухих веток и деревьев в сквере возле МБОУ «Гимназия»; благоустройство прилегающей территории крытого катка «Алекс-Арена»; уборка мусора и отходов, вырубка сухостоя на кладбище в г.Александровске.

Для реализации мероприятия исполнителем работ создано 14 рабочих мест по должности «подсобный рабочий» с нормой рабочего времени 20 часов в неделю, на которые за время проведения общественных работ трудоустроено 18 граждан, признанных в установленном порядке безработными и состоящих на учёте в ГКУ Центр занятости населения г.Александровска.

Исполнителю работ перечислена субсидия из местного бюджета в размере 95642,38 руб. на возмещение его затрат на заработную плату работникам, принявшим участие в общественных работах, отчисления во внебюджетные фонды и компенсации за неиспользованный отпуск. Размер возмещения работодателю затрат на оплату труда  участников общественных работ за счёт средств местного бюджета определялся исходя из минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Пермском крае в соответствии со статьёй 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, увеличенных на размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (не более - 30,2 %). Предельный размер субсидии на каждое созданное рабочее место не  превышал 7081,1 руб. с учётом отработки 20 часов в неделю и размера компенсации, выплачиваемой при увольнении.

Планируемые затраты на реализацию общественных работ в 2016 г. составили 100,00 тыс. руб. Фактически освоено 95,64 тыс.руб. или 95,6 %.

2. Задача 2 - Снижение доли преступлений в общественных местах

2.1. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Александровского муниципального района

На повышение эффективности деятельности по охране общественного порядка на территории муниципального района положительно повлияли принимаемые меры по привлечению граждан и общественных формирований при проведении культурно-массовых мероприятий.

С целью уменьшения правонарушений, совершенных в общественных местах, предотвращения противоправного поведения на территории муниципального района администрацией муниципального района заключён муниципальный контракт от 24.04.2016 г. № 25 на оказание услуг по обеспечению охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Александровского муниципального района Пермского края с Обществом с ограниченной ответственностью «ЧОП «СПРУТ», во взаимодействии с сотрудниками Отделения МВД.

В рамках муниципального контракта проведено:

- охрана общественного порядка 01 Мая 2016 года;

- охрана общественного порядка 09 Мая 2016 года;

- охрана общественного порядка при проведении культурно-массового мероприятия, посвящённого торжественному шествию выпускников 11-х классов 24 июня 2016 года;

- охрана общественного порядка при проведении культурно-массового мероприятия, посвящённого Дню молодёжи 25 июня 2016 года;

- охрана общественного порядка при проведении Всероссийской арт-резиденции керамического и ландшафтного искусства «Terra Cotta на Вильве 2016: Детский мир» 16 - 17 июля 2016 года;

- охрана общественного порядка при проведении Дня города 26 - 28 августа 2016 года;

- охрана общественного порядка при проведении Дня голосования 18 сентября 2016 года;

- охрана общественного порядка 27 сентября 2016 года(Кросс нации);

- охрана общественного порядка при проведении Первенства Пермского края по хоккею с шайбой среди мужчин 18 декабря 2016 года.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 62,24 тыс. руб.

3. Задача 3 - Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними

Всегда актуальной остается ранняя профилактика, когда основы законопослушного поведения закладываются с детства. Основу профилактической работы среди подростков составляет организация досуга несовершеннолетних, являющаяся действенным методом предотвращения противоправного поведения и вовлечения в группы деструктивной направленности. В отчётном периоде управлением образования администрации района проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

3.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»

За 2016 год, в рамках Программы, было трудоустроено 95 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

С целью временного трудоустройства постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.05.2016 г. № 485 «Об организации трудовых отрядов в 2016 году» определены следующие учреждения, на базе которых несовершеннолетние были трудоустроены:

МБОУ ДОД «ДЮН» по проекту «Подарок любимому городу»;

МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» дислокация п. В-Вильва по проекту «Сад Поэта»;

МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» дислокация в п. Яйва по проекту «Муравей»;

МБОУ «СОШ № 33» по проекту «Рябиновый сквер».

В соответствии с приказом управления образования администрации  района от 05.12.2016 г. № 196 «Об организации муниципального Форума «Лето 2016», был организован муниципальный форум на базе МБОУ «БСОШ № 1», где подведены итоги работы летней оздоровительной компании, в том числе по номинации «Трудовые отряды». На форуме участники трудовых лагерей защищали свои проекты. В соответствии с приказом управления образования от 12.12.2016 г. № 212 «Об определении победителей муниципального форума «Лето - 2016» в номинации «Трудоустройство» дипломом за лучшие формы организации трудовых лагерей была награждена трудовая бригада МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» дислокация в п. В-Вильва, которая реализовывала проект «Сад поэта».

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 481,53 тыс. руб.

4. Задача 4 - Снижение краж в садоводческих товариществах

4.1. Планирование проведения оперативно-профилактических комплексных мероприятий по осуществлению надзора за совершением преступлений в садовых товариществах. Организация рейдов в садоводческие товарищества

В летний период 2016 года садоводческие товарищества ежедневно проверялись в ночное время сотрудниками патрульно-постовой службы Отделения МВД, а также участковыми уполномоченными полиции. УУП неоднократно проводили встречи с председателями садоводческих товариществ, обсуждались вопросы взаимодействия, для снижения краж с огородов и с дачных домиков. Несмотря на проводимые мероприятия, количество краж в садоводческих товариществах увеличилось: с 9 в 2015 году до 11 в 2016 году.

Задача 5 - Снижение смертности в результате преступлений

5.1. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, направленных против жизни, здоровья граждан

На обслуживаемой территории за 2016 год совершено 164 преступления против личности, что на 14,6% меньше, чем в прошлом году. Убийств совершено 1, причинение тяжкого вреда здоровью 8 , причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом 4. От преступных посягательств погибло 7 человек.

Одной из приоритетных мер по профилактике семейно-бытовых преступлений является выявления превентивных составов преступления с целью недопущения совершения более тяжких преступлений.

В истекшем периоде отмечается снижение на 33,1% или со 127 до 85 преступлений против личности, совершённых на бытовой почве. Одной из основных задач, реализуемых сотрудниками УУП по снижению преступности против личности, является выявление и постановка на учёт лиц, склонных к правонарушениям, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений.

Задача 6 - Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

С целью выявления и распространения положительного опыта работы с детьми и подростками в пропаганде знаний правил безопасности дорожного движения, а также воспитания законопослушных участников дорожного движения и формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, в рамках программных мероприятий, управлением образования, при сотрудничестве с ГИБДД были организованы и проведены следующие конкурсы:

1. Проведение муниципального конкурса «Слёт отрядов ЮИД»;

- Проведение муниципального конкурса «Безопасное колесо»;

- Подготовка и участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо»;

- Подготовка и участие в краевом конкурсе «Слёт отрядов ЮИД».

В конкурсах приняли участие 70 несовершеннолетних. Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 38,0 тыс. руб.

Задача 7 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах

  - Мероприятия по созданию условий совершенствования системы мер по профилактике чрезвычайных ситуаций

7.1.1. Приобретение необходимого оборудования для подготовки и проведения занятий с учащимися по направлениям «Юный спасатель» и «Школа безопасности»

В рамках мероприятия программы, с целью создания необходимой материальной базы, приобретено оборудование и снаряжение для участия детей в соревнованиях «Юный спасатель» и «Школа безопасности».

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 40,0 тыс. руб.

7.1.2. Проведение районных соревнований «Юный спасатель» и «Школа безопасности»

В рамках программы в отчётном периоде проведены муниципальные соревнования «Юный спасатель» и «Школа безопасности». Главная цель данного мероприятия - научить несовершеннолетних правилам поведения , формирование практических навыков в условиях воздействия вредных факторов природного, техногенного, социально-экономического характера. Всего приняли участие в соревновании 105 детей. Победителя в трёх возрастных категориях стали:

- 12-13 лет - МБОУ «Гимназия»;

- 14-15 лет - МБОУ «БСОШ № 1»;

- 16-17 лет - МБОУ «СОШ № 6».

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 10,0 тыс. руб.

7.1.3. Участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель» и «Школа безопасности»

Команда – победитель районных соревнований «Юный спасатель» и «Школа безопасности» не принимала участие в краевых соревнованиях в связи с увеличением денежного взноса за участие в соревновании.

7.1.4. Приобретение необходимого оборудования для подготовки учащихся к игре «Зарница»

В рамках программных мероприятий в отчётном периоде приобретено необходимое оборудование и снаряжение для участия детей в соревнованиях к игре «Зарница».

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 75,08 тыс. руб.

7.1.5. Муниципальный этап военизированной игры «Зарница»

С целью формирования навыков начальной военной подготовки, воспитания чувства патриотизма, товарищества, ответственности, а также привлечения школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта и подготовки школьников к службе в ВС РФ, в рамках программы в отчётном периоде проведен муниципальный этап военизированной игры «Зарница». В данном мероприятии приняли участие школьники из МБОУ «Гимназия», МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3». Участники награждены поощрительными призами. Соревнования проходили в несколько этапов. Всего в мероприятии «Зарница» приняли участие 368 детей.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на проведение районных соревнований «Зарница», составил 15,92 тыс. руб.

7.1.6. Краевой этап военизированной игры «Зарница»

Сборная команда – победитель муниципального этапа военизированной игры «Зарница» приняла участие в краевых соревнованиях, экипирована в соответствии с положением.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на проведение краевых соревнований «Зарница», составил 24,0 тыс. руб.

7.1.7. Проведение конкурса юных пожарных

С целью проведения практических мероприятий, способствующих закреплению знаний несовершеннолетних при возникновении пожара, а также для формирования навыков по пожарной безопасности, умения действовать в чрезвычайных ситуациях, управлением образования совместно с 93-ПСЧ ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» проведён конкурс юных пожарных. В конкурсе приняло участие 30 человек.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на проведение краевых соревнований «Зарница», составил 20,0 тыс. руб.

  - Мероприятия по обеспечению готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций

7.2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории муниципального района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации администрацией района создано муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района» (далее - МКУ «ЕДДС АМР»), которое зарегистрировано в установленном законодательством порядке и осуществляет свою деятельность уже на протяжении 4 лет. В процессе осуществления деятельности ЕДДС муниципального здания не имеет, платные услуги не оказывает, функционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.

В отчётном периоде МКУ «ЕДДС АМР» осуществляло следующие основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения муниципального образования вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения муниципального образования;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по подчиненности;

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования;

- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном уровне РСЧС.

За период 2016г. диспетчерским персоналом Учреждения обработано 14439 сообщения граждан, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом увеличились сообщения граждан по оперативным событиям:

- о вызове пожарной службы – 161 (2015 г. - 86, на +87,2% больше);

- о вызове полиции – 231 (2015 г. - 76, на +203,9% больше);

- о вызове скорой помощи – 127 (2015 г. - 95, на +33,7% больше);

- об оказании помощи заблудившихся в лесном массиве – 5 (2015 г. - 9, на 44,4% меньше);

- об оказании помощи в открытии дверей – 19 (2015 г. – 17 на +11,8% больше).

В результате оперативного реагирования на сообщения граждан за 2016г. спасено 73 человек, за 2015 г. - 86, что на 15,1% меньше.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС АМР», составил 2 032,8 тыс. руб.

7.2.2. Приобретение раций

С целью оперативного обмена информацией и своевременной защиты населения и территории муниципального района от ЧС природного и техногенного характера в рамках Программы, в отчётном периоде приобретены рации, в количестве 3 штук.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 28,5 тыс. руб.

II. Подпрограмма 2

«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района»

Основными подпрограммными мероприятиями в 2016 году, в рамках реализации Подпрограммы 2, стали сокращение предложения ПАВ путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота, противодействия наркоагрессии, сокращение спроса на ПАВ путем совершенствования системы профилактической работы.

Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда здорового образа жизни; обеспечена занятость и досуг подростков и молодежи через реализацию различного рода культурно-досуговых и массовых спортивных мероприятий; создана эффективная межведомственная система взаимодействия субъектов профилактики; продолжает формироваться система уничтожения инфраструктуры нелегального производства, система ликвидации сырьевой базы незаконного наркопроизводства, транспортировки и распространения НС на территории муниципального района.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году было запланировано 320,0 тыс. руб., освоено в течении отчётного периода 254,40 тыс. руб.

Задача 1 Снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм

1.1. Проведение традиционных акций: Всемирный день здоровья; Международный день борьбы с наркоманией; Мы - здоровая нация!

Эпидемия употребления психоактивных веществ говорит о необходимости межведомственного подхода в решении проблемы, который обеспечит координацию и согласованность действий различных субъектов деятельности в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, в том числе и среди несовершеннолетних.

В рамках программных мероприятий сектором по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации района проведены наиболее массовые мероприятия такие как:

- «Антинаркотическая Акция: «#СтопВичСпид», в которой приняло участие 500 человек;

- фестиваль здоровой молодёжи «Арбузник». Мероприятие проведено 30.09.2016 г. на детской плащадке городского дворца культуры. В мероприятии приняло участие 150 человек.

Наиболее масштабное мероприятие — проведение ежегодной антинаркотической акции: «Мы — здоровая нация» проведена в п. Яйва с 14.11.2016 по 27.11.2016 года, включающая в себя более 1500 человек. В рамках данного мероприятия приобретена сувенирная продукция, рамки, сертификаты, памятные подарки участникам.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2016 году, составил 85,00 тыс. руб., освоено в течении отчётного периода 30,00 тыс. руб.

1.2. Мероприятия, запланированные в рамках Программы управлением образования администрации района

С целью организации и проведения мероприятий, направленных на первичную профилактику употребления ПАВ, управлением образования администрации района в 2016 году, в рамках Программы, было запланировано проведение 17 мероприятий, с общим объёмом финансирования из бюджета муниципального района 235,000 тыс. руб. В рамках программных мероприятий управлением образования администрации района проведено 7 наиболее массовых мероприятий такие как:

- «Проведение тестирования обучающихся и воспитанников образовательных  организаций по выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке  уровня знаний и умений физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО)». В данном мероприятии приняло участие 70 несовершеннолетних. Управлением образования проведено информирование участников об организации и сдачи норм «ГТО» через СМИ, классные часы и собрания. Проведена регистрация участников на сайте www.gto.ru, организована сдача норм «ГТО». Итоги сдачи нормативов «ГТО» подведены в МБУ «Городской дворец культуры». В торжественной обстановке участникам вручены памятные значки и грамоты;

- с целью вовлечения молодёжи в творчество и мотивации к проявлению творчества в танце, проведено мероприятие «Профилактика социально-значимых заболеваний средствами театра». В рамках данного мероприятия в МБУ «Городской дворец культуры» состоялся конкурс танцевальных непрофессиональных команд школьников «Стартинейджер». В котором приняло участие 175 несовершеннолетних;

- «КВН среди образовательных учреждений «Жизнь как кино». Мероприятие проведено в МБУ «Энергетик» п. Яйва с целью привлечения большого количества несовершеннолетних к профилактике употребления психо-активных веществ. В КВН приняло участие 78 несовершеннолетних. Победителями стали МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «СОШ № 6»;

- проведение конкурса видео роликов «Мы за здоровый образ жизни» проведено при подведении итогов организации летнего оздоровительного отдыха.  Форум «Лето 2016» проведён в ноябре 2016 года на базе МБОУ «БСОШ № 1» в форме презентаций и видеороликов. Победителями признаны в номинации:

1. «Выездные лагеря и экскурсии» - МБОУ «СОШ № 33»;

2. «Сплавы, походы, трудовые отряды» - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» дислокация в п. В-Вильва, которая реализовывала проект «Сад поэта»;

3. «Клубы по месту жительства, лагеря с дневным пребыванием» - МБОУ «СОШ № 6»;

- проведение месячника по профилактике употребления ПАВ «Мы выбираем жизнь!», проведения анкетирования и тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. В рамках данного мероприятия проведен круглый стол по теме «Я хочу жить», в школах с обучающимися проведены беседы при участии врача нарколога, проведён муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Жизнь без наркотиков», тематические классные часы и родительские собрания, встречи с сотрудниками прокуратуры и ОМВД. В марте 2016 года проведено добровольное тестирование обучающихся образовательных учреждений района на содержание наркотических веществ в биологических жидкостях организма. Всего протестировано 294 несовершеннолетних. Результат тестирования «отрицательный»;

- проведение акций: «Мы - здоровая нация!» - данное мероприятие, в форме лыжных соревнований, проведено с целью формирования здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных учреждений;

- мероприятие «Организация и проведение антинаркотической пропаганды посредством уличной рекламы». Разработан макет баннера «Мы против наркотиков». Баннер подготовлен для установки на Крытом катке с искусственным льдом;

- «Обучение детей и взрослых краевыми специалистами по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний». Данное мероприятие проведено в ноябре 2016 года управлением образования администрации района для повышения квалификации педагогов по теме «Академия родительского образования» с целью реализации механизмов воспитания семьянина и воспитания родителей.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2016 году, составил 235,00 тыс. руб., освоено в течении отчётного периода 244,40 тыс. руб.

Задача 2 - Увеличение объема изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ

  - Проведение оперативно-профилактических мероприятии, направленных на изъятие из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ

С целью разработки мер, направленных на обеспечение общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, на территории муниципального района, в течении отчётного периода отделением МВД проведено 44 оперативно-профилактических мероприятий направленных на изъятие из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ. Согласно представленных данных отделения МВД России по Александровскому району объем изымаемых из незаконного оборота наркотических средств в 2016 году составил 508 г (в 2015 году - 701 г). Снижение  данного показателя связано с реорганизацией Александровского МРО УФСКН. В отчётном периоде отделение МВД направило усилия на выявление групповых форм преступности, каналов поступления наркотиков на территорию муниципального района, установления всех участников преступных групп. За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, привлечено к уголовной ответственности 14 человек (в 2015 году - 4).

3. Задача 3 - Увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров

3.1. Работа межведомственной антинаркотической комиссии

В отчётном периоде, в администрации района, обеспечена постоянная работа межведомственной антинаркотической комиссии (далее — Комиссия) по противодействию наркоагрессии. В рамках Комиссии организовано взаимодействие с администрациями городских и сельского поселений, прокуратурой г. Александровска, правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, ГБУЗ ПК «АЦГБ», по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Комиссия заслушивает наиболее острые вопросы по проблемам организации профилактической и реабилитационной работы, согласно утвержденному плану, принимает решения по улучшению организации работы заинтересованных ведомств и служб, выстраивает механизм межведомственного взаимодействия по борьбе с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в Александровском муниципальном районе. В отчётном периоде проведено 4 заседания Комиссии. Деятельность Комиссии ежеквартально освещается на официальном сайте Александровского муниципального района.

  - Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Мак»

С целью выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, на территории муниципального района в 2 этапа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие (далее - ОПМ) «Мак-2016».

В ходе ОПМ «Мак-2016» достигнуты следующие результаты:

- выявлено 3 очага дикорастущих наркосодержащих растений масличного мака;

- возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, по ч. 3 ст. 228 УК РФ;

- составлено 8 административных протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ;

- ориентирован негласный аппарат на сбор информации о лицах, занимающихся культивированием и сбором наркосодержащих растений;

- в проведении операции задействованы сотрудники не только уголовного розыска, но и подразделений ОУУП и ПДН, ДПС ОГИБДД, ППСП, ОВО;

- органы местного самоуправления своевременно уведомлены о проведении ОПМ «Мак-2016».

  - Проведение оперативно-профилактических мероприятий по недопущению употребления наркотических веществ

Эпидемия употребления психоактивных веществ говорит о необходимости межведомственного подхода в решении проблемы, который обеспечит координацию и согласованность действий различных субъектов деятельности в сфере профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании. С этой целью в отчётном периоде правоохранительными органами организованы и проведены  мероприятия по предупреждению правонарушений, связанных с нелегальным производством и оборотом наркотиков.

За 2016 год проведено 44 оперативно-профилактических мероприятия «Правопорядок», в ходе которых, личному составу отделения МВД были поставлены задачи по выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ на территории Александровского муниципального района.

За отчётный период отделение МВД достигло следующих результатов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:

- преступлений, связанных с НОН выявлено – 35;

- выявлено административных правонарушений – 33.

В текущем периоде 2016 года все преступления были выявлены сотрудниками отделения МВД в результате планирования и проведения соответствующих мероприятий.

III. Подпрограмма 3

«Пожарная безопасность Александровского муниципального района»

Основной целью данной Подпрограммы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципального района. В отчётном периоде, администрацией муниципального района осуществлялась координация деятельности администраций городских и сельского поселений в сфере пожарной безопасности.

Несмотря на финансовые трудности, без привлечения средств бюджета муниципального района, большая работа проводится администрацией района совместно с администрациями городских и сельского поселений района, сотрудниками 93-ПСЧ ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю», 8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому и Александровскому муниципальным районам, в области противопожарной пропаганды. В отчётном периоде проведены следующие мероприятия:

1. В СМИ опубликовано 26 заметок о пожарах, по профилактике пожаров.

2. Обучено мерам пожарной безопасности (в т.ч. при проведении инструктажей и пожарно-технического минимума) 9694 граждан.

3. Проведено 69 сходов с населением.

4. Проведено 13 заседаний комиссий по ЧС и ОПБ администрации Александровского муниципального района.

5. Проводится работа по проверкам мест проживания неблагополучных граждан – 110.

В 2016 году на территории Александровского муниципального района, на территориях городских и сельского поселений вводился противопожарный режим в весеннее – летний и осеннее – зимний периоды. В рамках профилактической деятельности по предупреждению пожаров в поселениях района особое внимание уделялось повышению социальной ответственности граждан, руководителей предприятий, организаций, учреждений, по обеспечению пожарной безопасности территории.

Следует отметить тот факт, что в отчётном периоде на территории района продолжило свою деятельность представительство Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации ООО «Всероссийского добровольного пожарного общества» (далее - ВДПО). В 2016 году  Александровским отделением ВДПО реализованы следующие мероприятия:

- созданы и функционируют 10 подразделений добровольной пожарной охраны. Из них 3 добровольные пожарные команды: ОАО «АМЗ» - 16 человек личного состава, 1 единица техники; с. Усть-Игум - 10 человек личного состава,
1 единица техники; п. Ивакинский Карьер - 1 человек личного состава, 1 единица техники. Продолжают функционировать 8 добровольных пожарных дружин: в филиале Губахинского Психоневрологического интерната - 9 человек личного состава, 1 единица техники; п. Башмаки - 4 человека личного состава, 1 единица техники; п. Талый - 3 человека личного состава, 1 единица техники; п. Камень -
3 человека личного состава, 1 единица техники; п. Люзень - 3 человека личного состава, 1 единица техники; п. Чикман, которая насчитывает 3 человека личного состава, 1 единица техники; д. Махнева – 3 человека личного состава. Создана добровольная пожарная дружина в МБОУ «СОШ № 6»;

- заключены трудовые договора с 55 добровольными пожарными;

- добровольными пожарными осуществлён выезд на 1 пожар, проведён подворный обход населения в количестве 98 домов, всего с охватом населения 420 человек.

Таким образом, проводимая на территории района работа по профилактике и предупреждению пожаров, приносит следующие результаты:

- активизировалась работа по проведению комплексной профилактической работы по обучение населения района мерам пожарной безопасности;

- отмечается успешное развитие добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд под руководством Александровского отделения ВДПО;

- отмечается участие добровольных пожарных в тушении пожаров;

- созданы дружины юных пожарных в общеобразовательных учреждениях МБОУ «БСОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 3».

По-прежнему для района актуальны задачи, над которыми необходимо работать:

- снижение количества зарегистрированных пожаров;

- снижение количества погибшего и травмированного населения при пожарах;

- снижение материального ущерба при пожарах;

- обеспечение защиты части населенных пунктов на территории муниципального района, находящихся за пределами нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны;

- повышение культуры населения Александровского муниципального района в области пожарной безопасности.

Достижение решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района будет продолжено и в последующей перспективе, посредством координирования деятельности  городских и сельского поселений района в вопросах обеспечения пожарной безопасности.

Благодаря проводимой профилактической работе в отчётном периоде природных пожаров на территории Александровского муниципального района не зарегистрировано.

Финансирование по данной Подпрограмме 3 из бюджета муниципального района приостановлено в связи с тяжёлой финансовой ситуацией.

Следует отметить, что в соответствии с подпрограммой "Пожарная безопасность на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" на 2014-2016 годы", утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1328-п, на территории муниципального района в 2015 году введено в эксплуатацию пожарное депо на два выезда в п. Всеволодо-Вильва, в настоящее время ведётся строительство депо в п. Яйва на два выезда, в рамках вышеуказанной программы.

IV. Подпрограмма 4 «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе»

Исполнение полномочий муниципального района в сфере укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Александровского муниципального района и поддержка и развитие языков, культуры народов Российской Федерации, реализации их прав являются главной целью сектора по внутренней политике администрации района. Особую актуальность приобретает решение задач профилактики экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Для эффективного решения указанных задач необходимы целенаправленные системные государственные меры, поэтому для эффективной реализации государственной национальной политики и обеспечения устойчивого этнокультурного развития в отчётном периоде на территории муниципального района решались вопросы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление национального единства и профилактику межнациональной напряженности.

В 2016 году на мероприятия, связанные с развитием межнациональных отношений в муниципальном районе, Программой предусмотрено 15,0 тыс. руб., освоено в течении отчётного периода 15,0 тыс. руб.

1. Задача 1 - Повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений

1.1. Поддержка проектов органов местного самоуправления района, общественных объединений, юридических и физических лиц, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений

С целью профилактики межнациональной напряженности в отчётном периоде было предусмотрено участие в проведении мероприятий этнокультурного характера (национальных праздников, народных конкурсов) на поселенческом, районном и краевом уровне. Однако в течении 2016 года органы местного самоуправления, общественные объединения, юридические и физические лица, с вопросами поддержки проектов направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений, в администрацию муниципального района не обращались.

1.2. Организация пассажирских перевозок участников патриотических, национальных и религиозных праздников, конкурсов, слетов, к месту проведения мероприятий

С целью повышения этнокультурного уровня населения района, а также развития патриотического воспитания населения, формирования чувства патриотизма, в течении отчётного периода представители от муниципального района приняли участие в следующих патриотических, национальных и религиозных мероприятиях на районном, региональном и федеральном уровне:

- Семинар совещание «Вопросы реализации государственной национальной политики в Пермском крае» - 21.03.2016 г., г. Пермь;

- Краевые соревнования по Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница» - г. Пермь май 2016 г.;

- Всероссийский фестиваль ландшафтного и керамического искусства «Терра-Котта на Вильве 2016 «Детский мир»» - с 04.07 – 17.07.2016 г. в п. Всеволодо-Вильва;

- «Всероссийский форум национального единства – круглый стол  «Программа русского созидания» - 19.10. - 21.10.2016г., г. Пермь;

- Семинар - совещание «Создание Федеральной системы мониторинга межнациональных отношений в МО пермского края» - 10.11.2016 г., г. Пермь.

Всего в течение отчётного периода 298 человек приняли участие в мероприятиях различного уровня.

1.3. Содействие социальной адаптации этнических мигрантов

В целях адаптации этнических мигрантов к условиям жизни в новой социальной среде в отчётном периоде были проведены мероприятия,  направленные на обеспечение условий для нормальной адаптации лиц прибывающих на территорию района для проживания или осуществления трудовой деятельности.

1.4. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства с приглашением руководителей национально-культурных общественных организаций и духовных лидеров

04.11.2016 года в г. Александровск и п. Яйва, в целью повышения патриотического воспитания населения, формирования понятия единства российской нации, были организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства на территории муниципального района.

1.5. Проведение конкурса рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», конкурс социальной рекламы «Этносы Пермского края: прошлое и настоящее»

С целью повышения культурно-правового уровня несовершеннолетних по этническим вопросам, формирования среди детей понимания значимости межнациональных отношений на базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Александровка проведён конкурс рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья». Всего в конкурсе приняли участие 25 человек.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 10,0 тыс. руб.

2. Задача 2 - Предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов

2.1. Проведение мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений, социологического мониторинга  состояния межнациональных отношений на территории района

В рамках программных мероприятий, с целью гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального района, профилактики межнациональной напряженности, укрепления национального единства, в отчётном периоде были проведены следующие мероприятия:

- в июне 2016 года региональным агентством «Свои» проведены  социологические опросы населения по теме «Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Александровского муниципального района»;

- осуществление мониторинга СМИ, сети интернет, встречи с представителями национальных диаспор проводятся систематически в рабочем режиме.

Итогом проведения данных мероприятий стали следующие показатели: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений - 89,3%, доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений - 95%.

  - 2.2. Проведение рабочих встреч с представителями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, руководителями религиозных организаций

Важным направлением в деятельности администрации муниципального района является выработка решений, направленных на профилактику возможных конфликтов, разработку и участие в реализации мер по обеспечению общественно-политической стабильности и позитивного развития
внутриполитических процессов на территории муниципального района. С этой целью в администрации района создан Координационный Совет по национальным вопросам, куда входят лидеры диаспор, руководители религиозных организаций. Координационный совет по национальным вопросам  муниципального района является коллегиальным совещательным органом, способствующим реализации государственной национальной политики на муниципальном уровне, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с общественными объединениями и некоммерческими организациями в вопросах гармонизации национальных и межнациональных отношений. Заседания Совета проводятся дважды в год. Заседания Координационного Совета проводились в апреле и декабре 2016 года.

2.3. Размещение в СМИ материалов, содержащих информацию о мероприятиях этно-культурного развития района, проблемных вопросах в сфере межнациональных отношений деятельности ОМС в данной сфере, а так же о мероприятиях направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений

С целью формирования уважительного отношение к представителям различных национальностей, проживающих на территории района, в средствах массовой информации в отчётном периоде освещались информационно-публицистические материалы, посвященные истории, культуре и традициям народов, современной жизни национальных общин, направленные на воспитание культуры толерантности, формирующие уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих на территории района.

2.4. Проведение в учебных заведениях классных часов «Мы разные, но мы вместе», «Урок толерантности», «Богатое многообразие мировых культур»

В рамках программных мероприятий в образовательных учреждения района в течении отчётного периода проведены классные часы на такие темы как: «Акция Неделя вежливости в школе» - МБОУ «СОШ № 6», проведение единого урока толерантности в МБОУ «СОШ № 3», МКС(К)ОУ, МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №33». Общее количество обучающихся, принявших участие в данных мероприятиях составило 2512 человек.

2.5. Проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и самоуважение». «Проявление толерантности в семье»

Круглый стол в МБОУ «СОШ № 6», приняли участие 100 родителей, Родительские собрания на тему толерантности проведены в МБОУ «СОШ № 3», МКС(К)ОУ, МБОУ «ООШ №8». Охват составил 391 человек.

2.6. Приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности

В отчётном периоде, с целью профилактики правонарушений на национальной и религиозной почве администрацией муниципального района были приобретены плакаты антиэкстремистской (антитеррористической) направленности в количестве 5 штук. Данные плакаты распространены по различным организациям и учреждениям района.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных в 2016 году на данное мероприятие, составил 5,0 тыс. руб.

3. Задача 3 - Развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира.

3.1. Мониторинг ситуации в межконфессиональной сфере

Мониторинг ситуации в межконфессиональной сфере проводится на постоянной основе. В отчётном периоде мониторинг, в основном, проводился  посредством личных контактов с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий, а так же сети интернет и СМИ.

В августе и в декабре 2016 года на территории муниципального района были проведены большие социологические опросы населения по теме «Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Александровского муниципального района».

3.2. Проведение поздравительных мероприятий во время празднования крупных религиозных праздников: христианских (Рождество Христово, Крещение, Пасха); мусульманских (Ураза-байрам, Курбан-байрам)

Поздравления населения с крупными религиозными праздниками осуществлялись через СМИ и посредством личных контактов с лидерами национальных диаспор.

3.3. Проведение обучающих семинаров по теме «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде»

В отчётном периоде в рамках школьных методических объединений классных руководителей проведены обучающие семинары по теме «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде».

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Оценка достигнутых результатов, причины неисполнения показателей, неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  |  |  | 2016 г. |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. | 232,6 | 191,1 | 1. Снижение уровня преступности; 2. Снижение доли преступлений в общественных местах; 3. Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними; | 5308,62 | 2933,7 | Целевой показатель достигнут. Денежные средства в сумме 265,66 т.р. по Подпрограмме 1 не освоены по следующим причинам: 1. в результате проведенных конкурсных процедур сложилась экономия денежных средств; 2. фактические цены на товары и услуги оказались ниже планируемой цены; 3. в связи с увеличением оргвзноса на участие в краевых соревнованиях (повышение цены за проживание) учащиеся Александровского муниципального района не приняли участие в конкурсе. |
| 2 | Доля преступлений в общественных местах, % | 41,5 | 29,6 | 1. Снижение уровня преступности; 2. Снижение доли преступлений в общественных местах; 3. Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 3 | Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. | 41 | 25 | 1. Снижение уровня преступности; 2. Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 4 | Количество краж в садоводческих товариществах, ед. | 15 | 11 | 1. Снижение уровня преступности; 2. Снижение краж в садоводческих товариществах; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 5 | Количество погибших в результате совершённых преступлений, чел. | 10 | 6 | 1. Снижение уровня преступности; 2. Снижение смертности в результате преступлений; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 6 | Количество погибших в результате ДТП, чел. | 6 | 2 | 1. Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 7 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. | 5 | 3 | 1. Создание условий совершенствования системы мер по профилактике чрезвычайных ситуаций; 2. Обеспечение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 8 | Количество погибших на водных объектах на 10 тыс. населения (краевой показатель) | 1,85 | 1,03 | 1. Создание условий совершенствования системы мер по профилактике чрезвычайных ситуаций; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 2: «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 690 | 448 | 1. Снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм; | 337,40 | 254,4 | Целевой показатель достигнут. Денежные средства в сумме 65,60 т.р. по Подпрограмме 2 не освоены по следующим причинам: 1. Сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации района - 55,00 т.р. - мероприятия запланированы на декабрь месяц, в связи с чем не успели провести процедуру заключения контракта. 2. Управление образования - 10,60 т.р. - по результатам проведения мероприятий, сложилась экономия денежных средств в сумме 10 600,00 руб. |
| 2 | Количество изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ, г | 40 | 508 | 1. Увеличение объема изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 3 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров, ед. | 40 | 35 | 1. Увеличение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров | - | - | Целевой показатель не достигнут в связи с реорганизацией в 2016 году Александровского межрайонного отдела Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков |
| Подпрограмма 3: «Пожарная безопасность Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пожаров, ед. | 27 | 25 | 1. Снижение количества пожаров; | 0,00 | 0,00 | Целевой показатель достигнут |
| 2 | Количество погибших на пожарах, чел. | 7 | 7 | 2. Снижение количества погибших на пожарах; | 0,00 | 0,00 | Целевой показатель достигнут |
| 3 | Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения (краевой показатель) | 2,38 | 2,42 | 2. Снижение количества погибших на пожарах; | 0,00 | 0,00 | Целевой показатель не достигнут |
| 4 | Размер материального ущерба от пожаров, тыс. руб. | 1800,00 | 507,02 | 3. Снижение материального ущерба, возникающего в результате пожаров; | 0,00 | 0,00 | Целевой показатель достигнут |
| Подпрограмма 4: «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, % | 57 | 93,1 | 1. Повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений; 2. Предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов; 3. Развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира; | 30,00 | 15,00 | Целевой показатель достигнут. Денежные средства освоена в полном объёме |
| 2 | Уровень толерантного (терпимого) отношения к представителям другой национальности, % | 78 | 85,6 | 1. Повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений; 2. Развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 3 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % | 94 | 95,0 | 1. Повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений; 2. Предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов; 3. Развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира; | - | - | Целевой показатель достигнут |
| 4 | Количество жителей Александровского муниципального района участвующих в мероприятиях по патриотическому и этнокультурному воспитанию, чел. | 450 | 470 | 1. Повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений; 2. Развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира; | - | - | Целевой показатель достигнут |

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников приведён в таблице 2.

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан

Александровского муниципального района» в 2016 году

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финансирования | Расходы, всего |  |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |
|  |  |  | план | Кассо-вый расход | % испол-нения | план | Кассо-вый расход | % исполнения |
| 1. Подпрограмма 1: «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение доли преступлений в общественных местах, снижение уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Акция «Терроризма. Net» (Сектор по культуре) | Бюджет района | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Акция «Синяя лента» (против жестокого обращения с детьми) (Сектор по культуре) | -//- | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Организация оплачиваемых общественных работ (Сектор трудовых отношений и социального партнерства администрации района) | -//- | 1 630,00 | 95,64 | 5,87 | 100,00 | 95,64 | 95,64 |
| 4 | Обеспечение охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Александровского муниципального района (Администрация района) | -//- | 1 534,00 | 194,44 | 12,68 | 197,00 | 62,24 | 31,59 |
|  | Итого по направлению: | -//- | 3 209,00 | 290,08 | 9,04 | 297,00 | 157,88 | 53,16 |
| Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение дидактических материалов правовой тематики, антитеррористической защищённости (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Муниципальный конкурс «Деятельность школьной Службы примирения» (Управление образования) | -//- | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Конкурс стендовой информации «Телефоны доверия» и «Как правильно себя вести» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Операция занятости детей ГР и СОП «Каникулы» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | Бюджет района | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Проведение среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, межведомственной профилактической акции «О главном...» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Проведение межведомственной акции по правовому просвещению детей «Я - ребёнок! Я - человек! Я - гражданин!» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время (Управление образования, образовательные учреждения) | -//- | 2 420,00 | 965,53 | 39,90 | 484,00 | 481,53 | 99,49 |
|  | Итого по направлению: |  | 2 695,00 | 965,53 | 18,60 | 484,00 | 481,53 | 99,49 |
| 1.6. Задача 6 - Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение муниципального конкурса «Слёт отрядов ЮИД» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 2 | Проведение муниципального конкурса «Безопасное колесо» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 50,00 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 3 | Проведение муниципального конкурса «За безопасность дорожного движения - всей семьёй» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подготовка и участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 130,80 | 10,80 | 8,26 | 20,80 | 10,80 | 51,92 |
| 5 | Подготовка и участие в краевом и зональном конкурсе «За безопасность дорожного движения - всей семьёй» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Проведение акции «Письмо водителю» (Управление образования администрации района образовательные учреждения) | Бюджет района | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Проведение конкурса рисунков и творческих работ по безопасности дорожного движения (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Проведение рекламных акций по ПДД (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Проведение муниципального конкурса агитбригад «Отряд ЮИД в действии» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Подготовка и участие в краевом конкурсе «Слёт отрядов ЮИД» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 98,20 | 7,20 | 7,33 | 8,20 | 7,20 | 87,80 |
| 11 | Подготовка и участие в краевом конкурсе — фестивале агитбригад «Отряд ЮИД в действии» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по направлению: | -//- | 379,00 | 48,00 | 12,66 | 49,00 | 38,00 | 77,55 |
| Задача 7 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Мероприятия по созданию условий совершенствования системы мер по профилактике чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение необходимого оборудования для подготовки и проведения занятий с учащимися по направлениям «Юный спасатель» и «Школа безопасности» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 200,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 2 | Проведение районных соревнований «Юный спасатель» и «Школа безопасности» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 3 | Участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель» и «Школа безопасности» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 261,00 | 10,00 | 3,83 | 61,00 | 10,00 | 16,39 |
| 4 | Приобретение необходимого оборудования для подготовки учащихся к игре «Зарница» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 290,00 | 115,08 | 39,68 | 40,00 | 75,08 | 187,70 |
| 5 | Муниципальный этап военизированной игры «Зарница» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | Бюджет района | 50,00 | 25,92 | 51,84 | 10,00 | 15,92 | 159,20 |
| 6 | Краевой этап военизированной игры «Зарница» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 195,00 | 44,00 | 22,56 | 45,00 | 24,00 | 53,33 |
| 7 | Проведение конкурса юных пожарных (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 80,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
|  | Итого по направлению 7.1.: |  | 1 126,00 | 265,00 | 23,53 | 226,00 | 195,00 | 86,28 |
| 7.2. Мероприятия по обеспечению готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | -//- | 10 398,50 | 3 846,51 | 36,99 | 2 047,80 | 2 032,82 | 99,27 |
| 2 | Приобретение и пуско-наладка автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора оперативной службы системы «112» (ЕДДС) |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение раций - 3 шт. | -//- | 60,00 | 28,50 | 47,50 | 30,00 | 28,50 | 95,00 |
| 4 | Приобретение фотоаппарата, карты памяти, сумки для фотоаппарата (Администрация района) | -//- | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по направлению 7.2.: |  | 10 728,50 | 3 875,01 | 36,12 | 2 077,80 | 2 061,32 | 99,21 |
|  | Итого по направлению 7: | -//- | 11 854,50 | 4 005,01 | 34,57 | 2 303,80 | 2 236,32 | 97,07 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | -//- | 18 137,50 | 5 308,62 | 29,27 | 3 133,80 | 2 933,73 | 93,62 |
| Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - Снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение традиционных акций: Всемирный день здоровья; Международный день борьбы с наркоманией; Мы — здоровая нация!(Сектор по культуре) | -//- | 345,00 | 113,00 | 32,75 | 85,00 | 30,00 | 35,29 |
| 2 | Приобретение и установка банера, настенных календарей для проведения социальной антинаркотической рекламы (Сектор по культуре) | -//- | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Организация и проведение профилактической работы с социально-негативными явлениями среди молодёжи района (Сектор по культуре) | Бюджет района | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Организация и проведение лекций для учащейся и работающей молодёжи (Сектор по культуре) | -//- | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Организация и помощь в деятельности детских лагерей и молодёжных общественных объединений (Сектор по культуре) | -//- | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обучение детей и взрослых краевыми специалистами по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний (Управление образования администрации района, образовательные учреждения ) | -//- | 40,00 | 20,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 7 | Профилактика социально-значимых заболеваний средствами театра (Управление образования администрации района, образовательные учреждения ) | -//- | 150,00 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 8 | КВН среди образовательных учреждений (Управление образования администрации района, образовательные учреждения ) | -//- | 90,00 | 24,00 | 20,00 | 30,00 | 24,00 | 80,00 |
| 9 | Проведение конкурса видео-роликов «Мы за здоровый образ жизни» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 30,00 | 15,00 | 50,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| 10 | Проведение месячника по профилактике употребления ПАВ «Мы выбираем жизнь!», проведения анкетирования и тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 270,00 | 55,40 | 20,52 | 60,00 | 55,40 | 96,67 |
| 11 | Проведение акций: «Мы - здоровая нация!» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 12 | Организация и проведение антинаркотической пропаганды посредством уличной рекламы (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 50,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 13 | Проведение тестирования обучающихся и воспитанников образовательных организаций по выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Управление образования, образовательные учреждения) | Бюджет района | 240,00 | 60,00 | 25,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 14 | Проведение конкурса исследовательских и творческих работ «Сохрани своё здоровье» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую профилактическую работу по профилактике ЗОЖ (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Проведение конкурса «Венок таланта» по теме: «Спорт и здоровый образ жизни» (живопись и графика) (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Проведение акции «День без вредных привычек» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Проведение конкурса социальной рекламы по профилактике негативных явлений «Я строю будущее» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Проведение детского форума «Мы против наркотиков» (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Проведение акций: «А жизнь даётся только раз»; «Скажем наркотикам — НЕТ!». (Управление образования администрации района, образовательные учреждения) | -//- | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по направлению: | -//- | 1 615,00 | 337,40 | 20,89 | 320,00 | 254,40 | 79,50 |
|  | Итого по Подпрограмме 2: | -//- | 1 615,00 | 337,40 | 20,89 | 320,00 | 254,40 | 79,50 |
| Подпрограмма 3: «Пожарная безопасность Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 — Снижение количества пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 3 (приобретение банеров, плакатов, листовок на противопожарную тематику) | Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 — Снижение количества погибших на пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 3 (оснащение ДПД и ДПК боевой одеждой, пожарно-техническим вооружением, ГСМ для мотопомп, находящихся на вооружении ДПД и ДПК, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 – Снижение материального ущерба, возникающего в результате пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 3 (обучение населения района мерам пожарной безопасности (лекции, кинопоказы, видеоролики, и т. д.), на организацию взаимодействия | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Подпрограмме 3: | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4: «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - Повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурса рисунков и плакатов «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», конкурс социальной рекламы «Этносы Пермского края: прошлое и настоящее». | -//- | 50,00 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
|  | Итого по направлению: | -//- | 50,00 | 20,00 | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Задача 2 - Предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности | -//- | 35,00 | 10,00 | 28,57 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
|  | Итого по направлению: | -//- | 35,00 | 10,00 | 28,57 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
|  | Итого по Подпрограмме 4: | -//- | 85,00 | 30,00 | 35,29 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
|  | Итого по Программе: | -//- | 19 837,50 | 5 676,02 | 28,61 | 3 468,80 | 3 203,13 | 92,34 |

Рассылается: дело, Тарасову Б.Б., Коноплёвой З.А., Степановой М.Г., КСП, контрольно-ревизионный отдел, прокуратура, сайт АМР.