Об  утверждении  отчёта о реали-
зации  муниципальной  програм-
мы «Экологическая безопасность
Александровского   муниципаль-
ного  района» на 2015-2017  годы
и на период до 2019 года  за  2016 
год

09.03.2017

103

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 29 мая 2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» на 2015-2017 годы и на период до 2019 года за 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит обнародованию в газете «Боевой путь», на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края www.aleksraion.ru.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района							 С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 09.03.2017 № 103

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

на 2015-2017 годы и на период до 2019 года

за 2016 год

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» на 2015-2017 годы и на период до 2019 года (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 15 октября 2014 г. № 1350 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 02.03.2015 г. № 270, от 11.08.2015 г. № 1162, от 23.09.2015 г. № 1402, от 02.09.2016 г. № 875, от 24.10.2016 г. № 1152, от 09.02.2017 г. № 58). Реализация Программы предусмотрена на период 2015-2017 годы и до 2019 года и направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского муниципального района Пермского края (далее – муниципальный район).

Постановлением администрации Александровского муниципального района от 24 октября 2016 г. № 1152 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» на 2015-2017 годы» переименована подпрограмма 1 и стала называться «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района».

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- повышение экологической культуры и образованности населения;

- снижение заболеваемости детей района с экообусловленными патологиями;

- сохранение природных ландшафтов.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Александровского муниципального района, федеральными законами в сфере охраны окружающей среды;

- мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями;

- проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- обеспечение безопасности полигона ТБО п. Яйва.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить состояние окружающей среды на территории Александровского муниципального района. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями.

Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда природоохранной деятельности среди населения района: организовано четыре природоохранных акции, в которых приняли участие более 50 % населения района; опубликовано 30 статьи по вопросам охраны окружающей среды; реализована медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями; велась работа по повышению экологической образованности населения; проводились мероприятия по муниципальному контролю в сфере охраны окружающей среды; стабилизировалась экологическая ситуация на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва,

В последующей перспективе необходимо решить несколько важных задач в части обеспечения экологической безопасности полигона ТБО п. Яйва, в том числе организация дежурства, проведение мониторинга окружающей среды, ликвидация возможных очагов возгорания.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района

В 2016 году на территории Александровского муниципального района в процессе жизнедеятельности населения образовались твердые бытовые отходы в количестве 10509 т. В районе отсутствуют пункты мусоросортировки и мусоропереработки, поэтому все отходы захоронены на полигонах ТБО г. Кизел, п. Яйва, г. Березники. Полигон ТБО п. Всеволодо-Вильва закрыт в 2012 году и сейчас находится на стадии стабилизации. В связи с этим на полигоне необходимо проведение мониторинга его воздействия на окружающую среду. Полигон ТБО п. Яйва закрыт в апреле 2016 года и сейчас находится на стадии стабилизации. В связи с этим на полигоне необходимо проведение мониторинга его воздействия на окружающую среду и организация дежурства.

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях района в процессе их хозяйственной деятельности, утилизируются и перерабатываются силами и средствами самих предприятий.

1.1. Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду

С 2013 года на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва осуществляется мониторинг его воздействия на окружающую среду. В 2016 году мониторинг проводился ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» согласно муниципальному контракту. На проведение данного мероприятия в прошедшем году в бюджете района была запланирована сумма в размере 122,06 тыс.руб.,
113,87 тыс.руб. из которых освоены в отчетном году.

1.2. Организация муниципального контроля

Организация муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований, установленных решениями Земского Собрания Александровского муниципального района и постановлениями администрации Александровского муниципального района в сфере экологии и природопользования, а также требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, осуществляется в соответствии с утвержденным Административным регламентом. В случае происшествия аварийных ситуаций, связанных с загрязнением отходами производства и потребления земель, водных объектов общего пользования может возникнуть необходимость привлечения аккредитованных лабораторий для отбора проб, их лабораторного исследования и оценки степени загрязнения. Для этих целей в бюджете района на 2016 год была запланирована сумма в размере 45,96 тыс.руб. В течение прошедшего года произошел один инцидент загрязнения водного объекта, в связи с чем был произведен лабораторное исследование воды. Исследование провело ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» согласно договору, сумма которого составила 0,83 тыс.руб. Следовательно, 45,13 тыс.руб. в рамках данного мероприятия остались не освоенными.

1.3. Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва

Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва в 2016 году заключалось в организации дежурства на закрытом полигоне ТБО п. Яйва.

Полигон ТБО п. Яйва был закрыт 01.04.2016 года в связи с признанием его несоответствующим природоохранному законодательству. Сейчас полигон проходит этап стабилизации, поэтому подлежит охране в целях недопущения на нем несанкционированного размещения мусора, а также нахождения посторонних лиц. В течение 2016 года дежурство осуществлялось по договору с
ООО «Управление ЖилСервис», по муниципальному контракту с ООО «Спринт». Сумма платы за оказанные услуги составила 240,94 тыс.руб., что на 459,06 тыс.руб. меньше запланированной.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района

Программой в 2016 году предусмотрены следующие мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды:

1. Повышение экологической культуры и образованности населения района.

2. Снижение заболеваемости детей района с экообусловленными патологиями.

3. Информирование населения о состоянии окружающей среды.

4. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.

5. Содействие экологическому образованию и воспитанию.

6. Проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий местного значения.

2.1. Повышение экологической культуры и образованности населения района

В 2016 году продолжена работа, направленная на повышение экологической культуры и образованности населения района посредством задействования органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, жителей и гостей района в мероприятиях экологической направленности, организованных как на местном, так и региональном уровнях.

Стоит отметить, что данная работа проводится ежегодно, количество участников возрастает и в 2016 году оно составило 14080 человек (около 50 % населения района).

Наиболее значимыми мероприятиями стали акция «Дни защиты от экологической опасности», акция «Нашим рекам и озерам — чистые берега», проект «Лес победы», всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2016».

В 2016 году администрация района организовала муниципальный конкурс на лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от экологической опасности, по итогам которого выявился абсолютный победитель МБОУ «БСОШ № 1», победители в трех категориях: среди образовательных учреждений среди учреждений культуры, среди прочих организаций, объединений, инициативных групп, а также призер, внесший особый вклад в проведение Акции. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии, а все участники – грамоты и благодарственные письма.

На проведение акции «Дни защиты от экологической опасности», в том числе муниципального конкурса, на 2016 год была запланирована сумма в размере 50,0 тыс.руб., все из которых освоены в отчетном году.

2.2. Снижение заболеваемости детей района с экообусловленными патологиями

В 2016 году согласно договору с ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» г. Пермь на договорной основе провелась медико-экологическая реабилитация детей района (25 чел.) с экообусловленными патологиями. Отбор детей осуществлялся специалистами научного центра. В стационаре дети прошли полное обследование, после чего последовало соответствующее лечение. По результатам лечения педиатрам района выдались индивидуально для каждого ребенка рекомендации о поддерживающем лечении. Практика показала высокую эффективность методики: резко снизились не только рецидивы, но и длительное время (до 2-х лет) ребенок чувствует себя здоровым.

На проведение медико-экологической реабилитации в 2016 году было запланировано 125,0 тыс.руб., которые и составили сумму договора.

2.3. Информирование населения о состоянии окружающей среды

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» гражданам предоставлено право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Конституция РФ также закрепила право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В 2016 году сектором по экологии и природопользованию подготовлен и размещен на сайте района и в библиотечной сети информация о состоянии и охране окружающей среды на территории района.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией муниципального района постоянно осуществлялось информирование населения района, в том числе учреждений, предприятий-природопользователей, жителей района по вопросам охраны окружающей среды.

С целью информирования были подготовлены и опубликованы в газете «Боевой путь» 30 статьи по следующим темам:

-	об экологической безопасности на территории Александровского района;

-	о рациональном использовании природных ресурсов на территории района;

-	нормативно-правовые акты местного значения об охране окружающей среды;

-	о проведении природоохранных мероприятий (конкурсов, акций и т.д.).

В 2016 году продолжена работа по пополнению официального сайта муниципального района актуальной информацией по охране окружающей среды.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.4. Организация по требованию населения общественных

экологических экспертиз

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации района от 17 мая 2012 г. № 589, с целью организации по требованию населения общественных экологических экспертиз, сектором по экологии и природопользованию администрации района оказывается муниципальная услуга «Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы». Указанная услуга оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги (постановление администрации района от 3 сентября 2015 г. № 1325). В течение года заявления о проведении общественной экологической экспертизы в адрес администрации района не поступали.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.5. Содействие экологическому образованию и воспитанию

В течение 2016 года образовательными учреждениями активно осуществлялось экологическое образование и воспитание. Учреждения дошкольного образования работают по таким программам, как «Юный эколог», «Комплексные занятия по экологии» (автор С.Н.Николаева), «Пермский край — мой родной край» (автор А.М.Федотова), «Прогулки в природу» (авторы В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич), «экологическое воспитание в детском саду» (автор О.А.Соломенникова). В общеобразовательных учреждениях дети учатся таким дисциплинам, как «Экология», «Окружающий мир», а также участвуют во внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», «Живой родничок». Кроме того образовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного образования проводится практическая природоохранная деятельность, работа экологических лагерей, работа научных обществ и др. Охват учащихся района, задействованных в экологическом образовании и воспитании 100 %.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.6. Проведение работ по установлению границ

особо охраняемых природных территорий местного значения

На территории Александровского муниципального района расположены 6 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. В соответствии с действующим законодательством границы ООПТ должны быть определены в порядке, установленным законодательством, земли ООПТ должны быть поставлены на учет в государственный кадастр недвижимости в качестве зон с особыми условиями использования территории.

Работы проведены ООО «Новоуральское БТИ» в соответствии с муниципальным контрактом, сумма которого составила 293,00 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1.

Отчет об освоении средств, выделенных из бюджета района

Данные об объемах выделенных и освоенных средств из бюджета района представлены в таблице 2.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2016 году составил 1336,02 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 823,64 тыс. руб. (или 61,6 %).

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

на 2015-2017 годы и на период до 2019 года

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | - | 0,7 | - | Рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 2 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 42 | 50 | 46 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | Проведение акции Дни защиты от экологической опасности | 95,5 | 45,5 | 50,0 | - | - | - |
| 3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 1 | 42 | 1 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | Информирование населения о состоянии окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 4 | Снижение заболеваемости детей с экообусловленными патологиями, % | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | Медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями | 250,0 | 125,0 | 125,0 | - | - | - |

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

на 2015-2017 годы и на период до 2019 года

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси-рования | Расходы, всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва | Бюджет района | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду | Бюджет района | 678,06 | 389,77 | 57,5 | 278,0 | 275,9 | 99,2 | 122,06 | 113,87 | 93,3 | 278,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва | Бюджет района | 144,0 | 48,0 | 33,3 | 144,0 | 48,0 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет района | 250,0 | 95,5 | 38,2 | 50,0 | 45,5 | 91,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |
| 5. | Медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями | Бюджет района | 633,0 | 250,0 | 39,5 | 125,0 | 125,0 | 100 | 125,0 | 125,0 | 100 | 125,0 | - | - | 128,0 | - | - | 130,0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6. | Организация муниципального контроля | Бюджет района | 235,76 | 0,83 | 0,35 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 45,96 | 0,83 | 1,8 | 46,0 | - | - | 48,9 | - | - | 48,9 | - | - |
| 7. | Проведение работ по установлению границ особо охраняемых территорий местного значения | Бюджет района | 293,0 | 293,0 | 100 | - | - | - | 293,0 | 293,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Содействие экологическому воспитанию и образованию | Бюджет района | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |
| 9. | Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва | Бюджет района | 5952,5 | 240,94 | 4,04 | - | - | - | 700,0 | 240,94 | 34,4 | 2350,1 | - | - | 1451,2 | - | - | 1451,2 | - | - |
| ИТОГО |  |  | 8286,32 | 1318,04 | 15,9 | 643,0 | 494,3958 | 76,9 | 1336,02 | 823,64 | 61,6 | 2849,1 | - |  | 1728,1 | - | - | 1730,1 | - | - |

Рассылается: дело, Т.А.Щербинина, Н.А.Клепцина, редакция газеты «Боевой путь», сайт (эл. вариант), финансовое управление, прокуратура.