Об утверждении отчёта  о  реализа-
ции  ведомственной  целевой  прог-
раммы  «Создание  условий  эффек-
тивного   развития  сети   организа-
ций  культуры  в  поселениях  Алек-
сандровского муниципального рай-
она на 2016-2018 годы» за 2016 год

10.03.2017

107

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2012 № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы» за 2016 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по социальной политике администрации Александровского муниципального района А.М. Галкина.

И.о. главы муниципального района -

главы администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 10.03.2017 № 107

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы»

за 2016 год

Ведомственная муниципальная программа «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 10.02.2016 г. № 107. Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2016-2018 годов и направлена на решение вопросов организации культурно-массового отдыха населения сельских территорий Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является создание оптимальной системы развития и повышения качества оказания социальных и культурных услуг жителям поселений муниципального района.

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи:

- увеличить число жителей поселений, активно участвующих в культурной жизни района;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждений культуры поселений;

- увеличить общее количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности;

- повысить качество предоставляемых учреждениями культуры услуг.

Основными программными мероприятиями является приобретение для учреждений культуры поселений музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, сценической мебели, компьютерной техники, мебели для проведения культурно-досуговых мероприятий, инвентаря, а также на компенсацию части затрат на формирование выставочных экспозиций и на проведение культурно-массовых мероприятий межпоселенческого и районного масштаба.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

В отчетном периоде администрацией района в рамках реализации Программы осуществлялось выделение средств бюджетам поселений для проведения программных мероприятий. По представленным администрациями поселений отчетам видно, что денежные средства были направлены на приобретение музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники и инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников для учреждений культуры расположенных в сельской местности.

В 2016 году в соответствии с Программой из бюджета Александровского муниципального района было выделено 400,00 тысяч рублей. Денежные средства по данной программе в 2016 году были освоены в объеме – 400,00 тысяч рублей.

В 2016 году Александровскому городскому поселению (МБУ «ГДК» структурные подразделения – клуб «Нива пос. Лытвенский и клуб пос. Луньевка) было выделено и освоено по данной Программе – 150,00 тысяч рублей, Скопкортненское сельское поселение (МБУ «Дом досуга п. Скопкортная» – выделено и освоено – 50,00 тысяч рублей, Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению (МБУ ДК «Химик», МБУ ДК «Горняк») выделено и освоено – 150,00 тысяч рублей, Яйвинскому городскому поселению (МКУ «Дворец культуры «Энергетик») было выделено и освоено – 50,00 тысяч рублей.

Александровским городским поселением в 2016 году в соответствии с Программой было приобретено для МБУ «Городской дворец культуры», структурные подразделение клуб «Нива» пос. Лытвенский и структурные подразделение клуб пос. Луньевка – световая аппаратура, дискотечная аппаратура, компьютерная техника, костюмы сценические, на общую сумму 150,00 тысяч рублей.

Всеволодо-Вильвенским городским поселением в 2016 году в соответствии с Программой было приобретено:

  - для МБУ ДК «Химик» – компьютерная техника, звуковая аппаратура, световая аппаратура на общую сумму – 100,00 тысяч рублей;

  - для МКУ ДК «Горняк» – звуковая аппаратура, стеллажи на общую сумму – 50,00 тысяч рублей.

Яйвинским городским поселением в 2016 году в соответствии с Программой было приобретено для МКУ «Дворец культуры «Энергетик» – стулья для зрительного зала на общую сумму 50,00 тысяч рублей.

Скопкортненским сельским поселением в 2016 году в соответствии с Программой для МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» было приобретено – звуковая аппаратура, а также для жителей поселка организовано проведение концертной программы на общую сумму – 50,00 тысяч рублей.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  |  |  | 2016 |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа культурно-досуговых формирований на территории Александровского муниципального района | 450 | 452 | Приобретение для учреждений культуры поселений музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, сценической мебели, компьютерной техники, мебели для проведения культурно-досуговых мероприятий, инвентаря, а также на компенсацию части затрат на формирование выставочных экспозиций и на проведение культурно-массовых мероприятий межпоселенческого и районного масштаба | 400,00 | 400,00 |
| 2. | Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий проводимых на территории муниципального района | 1163 | 2349 | Приобретение для учреждений культуры поселений музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, сценической мебели, компьютерной техники, мебели для проведения культурно-досуговых мероприятий, инвентаря, а также на компенсацию части затрат на формирование выставочных экспозиций и на проведение культурно-массовых мероприятий межпоселенческого и районного масштаба | 400,00 | 400,00 |

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Кассовый расход | % исполнения |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа культурно-досуговых формирований на территории Александровского муниципального района | 450 | 452 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 2. | Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий проводимых на территории муниципального района | 1163 | 2349 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |

Рассылается: дело, Богатырева С.В., отдел по соц.политике, Степановой М.Г, фин.управление, сайт АМР, прокуратура.