Об утверждении отчёта о реализа-
ции муниципальной  Программы
«Развитие   культуры,   спорта   и
туризма Александровского муни-
ципального района» за 2016 год

17.03.2017

119

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,	
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2016 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайт органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по социальному развитию Богатыреву С.В.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района

от 17.03.2017 № 119

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»
за 2016 год

Основополагающим условиям формирования полноценного современного общества, является обеспечение духовно-нравственного развития личности, приобщения к культурным ценностям, участию в культурной жизни территории, реализации творческого потенциала, равного доступа к объектам спорта, развитие качественной и доступной инфраструктуры отдыха и туризма, формирование устойчивого мотива поведения направленного на здоровый образ жизни. В целях координации и реализации данных направлений на территории района принята муниципальная Программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» (далее — Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 21.10.2014 г. № 1368 (с изменениями от 07.11.2014 № 1450, от 05.02.2015 № 141, от 16.02.2015 № 206, от 30.04.2015 № 609, от 06.05.2015 № 662, от 20.05.2015 № 730, от 19.06.2015 № 875, от 04.08.2015 № 1130, от 26.11.2015 № 1696, от 11.02.2016 № 117, 17.03.2016, от 28.03.2016 № 311, от 01.04.2016 № 320, от 07.04.2016 № 330, от 20.04.2016 № 364, от 17.05.2016 № 455, от 18.05.2016 № 458, от 16.06.2016 № 577, от 14.07.2016
№ 687, от 01.08.2016 № 769, от 16.08.2016 № 807, 23.09.2016 № 999, от 17.10.2016 № 1097, от 08.11.2016 № 1201, 16.11.2016 № 1235, от 30.11.2016 № 1273, от 30.12.2016 № 1472). Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе.

2. Подпрограмма 2: Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе.

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2019 годов и направлена на создание условий развития культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма на территории Александровского муниципального района (далее – муниципальный район), совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности, а также достижения качественных результатов.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном районе является создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, развитие туристической инфраструктуры, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики, укрепить позитивный образ района.

Главной целью Программы является создание правовых, экономических, социальных условий для качественного выполнения полномочий муниципального района в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма (исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Достижение указанной цели было обеспечено решением взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры, спорта и туризма:

1. Подпрограмма 1:

- сохранение и возрождение историко-культурного наследия Александровского муниципального района;

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Александровского муниципального района;

- сохранение и развитие системы художественного образования;

- поддержка молодых дарований;

- увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий;

- вовлечение молодежи Александровского муниципального района в социально-экономические процессы Александровского района;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

2. Подпрограмма 2:

- создать механизм взаимодействия между администрацией муниципального района и администрациями поселений в реализации государственной политики по развитию массового спорта и физической культуры;

- увеличить общее число жителей муниципального района, активно участвующих в спортивной жизни района;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждений спортивного назначения;

- открыть новые спортивные секции и клубы;

- увеличить общее количество учащихся школ и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- формирование конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Александровского района на туристическом рынке;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристическую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;

- повышение качества туристских услуг на территории района;

- увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района;

- подготовка кадров для туристской отрасли в районе.

Программные мероприятия, реализуемые в рамках данной программы, направлены в общей своей массе на проведение мероприятий культурно-массовой направленности, муниципального, межмуниципального, краевого и общероссийского уровня.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни района. Учреждения культуры и досуга выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения. Сеть учреждений в муниципальном районе представлена 19 объектами, из них: 8 культурно-досуговые учреждения (дворцы культуры, дома культуры, сельские клубы); 9 библиотек; 2 муниципальных музея. Все перечисленные объекты находятся в ведении поселений. Основным показателем эффективности работы учреждений культуры является увеличение количества и качества проводимых культурно-массовых мероприятий, данный показатель увеличивался и в 2016 году.

Деятельность учреждений физической культуры и спорта в муниципальном районе направлена на привлечение подростков, молодежи и  всего населения района к занятиям физкультурой и спортом. На территории муниципального района осуществляют деятельность 3 учреждения, оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги: МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения. Всего в районе насчитывается 42 спортивных сооружений, из них: 14 плоскостных спортивных сооружений, 16 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 крытый каток с искусственным льдом, 1 лыжная база, 1 сооружение для стрелковых видов спорта (тир), другие спортивные сооружения - 8.

В отчётном периоде решались вопросы, направленные на создание условий эффективного развития сети учреждений культуры на территории района, материально-техническое укрепление базы учреждений культуры, доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до установленного уровня, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в том числе с привлечением маломобильных групп населения, а также повышения престижа работника учреждений культуры. Создание эффективной системы массового спорта и физической культуры. Вовлечение населения, особенно детей и подростков в систематические занятия физкультурой и спортом путем организации спортивных секций, спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня. Основополагающей целью является воспитание здорового образа жизни у населения. Одним из ключевых направлений в районе является пропаганда корпоративного отдыха, и активных видов туризма, а также популяризация спортивного туризма.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Разработчик и руководитель Программы — первый заместитель главы администрации района по социальному развитию. Исполнители и участники Программы:

- первый заместитель главы администрации района по социальному развитию;

- сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района;

- администрации городских и сельского поселений;

- муниципальные учреждения культуры и спорта;

- управление образования администрации района;

- общественные молодежные организации района;

- предприятия инфраструктуры туризма;

- туристические фирмы;

- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района.

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы.

Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципального контракта, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в следующем объеме:

I. Подпрограмма 1

«Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе»

В 2016 году на мероприятия, связанные с развитием культуры и молодежной политики в районе Программой предусмотрено 2 137,49 тыс. руб.

В 2016 году за счет средств местного бюджета на территории муниципального района было проведено 33 мероприятие, как муниципального уровня, так и межрайонного и краевого уровня. Плановые назначения на проведение культурных мероприятий в 2016 году составили –
2 137,49 тыс. руб., фактическое освоение составило - 2 044,91 тыс. рублей (94,8%), в 2015 году - плановое значение - 2 137,4 тыс. руб., фактическое освоение составляет — 2 061,7,0 тыс. руб. (96,4%).

Выделенное финансирование было направлено на проведение культурно-массовых мероприятий районного уровня, согласно утвержденного ежегодного плана проведения культурно-массовых мероприятий (далее - План).

  - Проведение концертно - зрелищных мероприятий в районе, участие делегаций района в краевых мероприятиях. Финансовые затраты по данному разделу Плана составили — 327,4 тыс. рублей, в том числе:

1.1.1. Муниципальный конкурс «Учитель года - 2016»

Традиционно на территории района прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года -2016». Мастерство педагогических работников образования оценивалось в пяти номинациях. Все участники конкурса и победители номинаций получили дипломы, цветы и подарки. В рамках мероприятия потрачено 22,5 тыс. рублей.

1.1.2. Участие в краевом XII фестивале искусств детей и юношества им. Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

В период с 16 января по 23 марта 2016 года проведен муниципальный уровень фестиваля «шаги к успеху» - 9 районных мероприятий. В период проведения муниципальных этапов конкурса приняло участие 427 детей, 33 творческих коллектива и солисты. Дипломы I степени  - 17 шт., Дипломы II степени — 27 шт., Дипломы III степени — 39 шт.

Организовано участия победителей муниципального этапа на Краевых этапах финала, в период с 05 марта по 24 апреля 2016 года г. Пермь (12 краевых конкурсов). В краевом этапе фестиваля приняли участие в 11 номинациях все Дипломанты I степени муниципального этапа — 134 человека, 8 творческих коллектива и солисты.

Результаты краевого этапа фестиваля:

Номинация «Кино и видео творчество» Диплом II степени — Рузманов Ростилав (фильм «Обыкновенный вторник»);

Номинация «Театр» Диплом II степени — театральная студия «Балаганчик» МКУ «ДК «Энергетик» п. Яйва;

Номинация «Современный танец» Диплом III степени  - (10-14 лет) танцевальный коллектив МБУ «ГДК» «Ассорти»;

Номинация «Фото» Диплом III степени — Чечубалин Антон (студия «Фотон» МБОУ «БСОШ № 1».

В рамках мероприятия потрачено 168,1 тыс. рублей.

1.1.3. Участие в III краевом детском форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан» г. Пермь. В форуме приняла участие студия «Фотон» учащиеся МБОУ «БСОШ № 1». По итогам форума было решено включить студию Фотон во всероссийское общество ДОО, где Фотон, станет одной из экспериментальных площадок в работе с детьми на территориях моно-городов. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 6,6 тыс. рублей.

1.1.4. Участие на Международном форуме «Доброволец России 2016»

В 2016 году одним из главных направлений работы района является оказание поддержки проектов детских и молодежных объединений, направленных на патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни в молодежной среде Александровского муниципального района. Учащиеся студии «Фотон» МБОУ «СОШ № 1» приняли участие в данном мероприятии. Из 40 уникальных проектов были выбраны 4 победителя, в числе которых — проект добровольце школы № 1 «Чтобы помнили». Наши добровольцы прошли обучение на тематических площадках, посвященных вопросам развития добровольчества, социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и другими. А также они стали участниками юбилейной X сессии международной конференции «Добровольчество — технология социальных преобразований». В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 13,0 тыс. рублей.

1.1.5. Участие в краевом фестивале «Дарования Прикамья»

В гала-концерте Краевого детского творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья» приняли участие коллективы МБУ «Городского дворца культуры» г. Александровска: образцовый танцевальный коллектив «Ассорти», образцовый вокальный коллектив «Анютины глазки». В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 16,0 тыс. рублей.

1.1.6. Участие команды учащиеся МБУ СОШ «Гимназия»
г. Александровска в III Патриотический форум «ЗАТО Звёздный». В соревнованиях военно-патриотической направленности приняло участие 27 команд с разных территорий Пермского края. Наша команда заняла III почетное место.

В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме — 22,0 тыс. рублей.

1.1.7. Участие в Международном фестивале-конкурсе «Богатство России» г. Москва ансамбль «Надежда» из пос. Всеволодо-Вильва. На фестивале участвовало 57 коллективов, 1500 участников с разных регионов России. Ансамбль «Надежда» стали Лауреатами I степени.  В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме — 79,2 тыс. рублей.

1.2. Фестиваль «V Пастернаковские чтения — 2016. В пос. Всеволодо-Вильва состоялись пятые Пастернаковские чтения под символичным названием «Сто лет спустя: попытка диалога». В рамках мероприятия состоялось открытие выставки «Борис Пастернак: жизнь и творчество (1890-1960)», а также  экспозиции «Учёный-биохимик Борис Збарский».

Чтения проходили на базе МБОУ «СОШ № 8». В рамках мероприятия потрачены средства: - разработка дизайна и печать имиджевого постера на сумму — 4,93 тыс. рублей.

1.3. Праздничные мероприятия в честь 71-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках празднования 71-летия Великой Победы на территории района состоялись праздничные мероприятия:

- Парад юнармейцев «Вахта Памяти. На крыльях победы»;

- Праздничное шествие, посвященное 71-летию со Дня Великой Победы в ВОВ - Акция: «Бессмертный полк».

Всего израсходовано на праздничные мероприятия — 318,51 тыс. руб.

1.4. «Бал выпускников — 2016». Традиционно на территории района, состоялось торжественное и волнительное мероприятие — выпускной бал. В рамках мероприятия потрачено — 46,09 тыс. руб. на: праздничный фейерверк, подарки и цветы выпускникам, дипломы и сертификаты.

1.5. Вручение премии «Признание» лучшим учителям и учащимся образовательных учреждений района — 73,4 тыс. руб.

1.6. «День города». В рамках празднования юбилейного Дня города было израсходовано 1 188,2 тыс. руб.: единовременные вознаграждения, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин Александровского муниципального района», полиграфическая продукция, подарки и цветы, праздничный концерт, лазерное шоу, фейерверк.

1.7. На поздравление юбилеев предприятий, учреждений, организаций, трудовых коллективов, муниципальных образований и профессиональных праздников потрачено — 68,68 тыс. руб.

1.8. На поздравление физических лиц с юбилейными датами (ветераны ВОВ и труженики тыла) потрачено — 17,7 тыс. руб.

II. Подпрограмма 2

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в

Александровском муниципальном районе»

В рамках муниципальной программы и Календарем, а также участия в краевых проектах предусмотрена сумма местного бюджета — 5706,26 тыс. руб. Фактические расходы — 2 013,04 тыс. руб., что составляет - 35,3%.

В Александровском муниципальном районе развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением деятельности. Так в 2016 году было проведено 28 программных мероприятий, 1320 мероприятий, проводимых учреждениями физкультуры и спорта (в 2015 г. - 93 мероприятия), 35 акций направленных на повышение интереса у молодежи к здоровому образу жизни. Спортсмены Александровского муниципального района стали участниками более 35 выездных спортивных мероприятиях по различным видам спорта.   Ежемесячно проводятся спортивные акции, работают секции, кружки для детей и молодежи. Замечена тенденция к повышению уровня заинтересованности активных видов спорта среди людей старше 25 лет (такие как самбо, рукопашный бой, йога, аэробика, пилатес).

На территории Александровского муниципального района за 2016 год состоялось 3 краевых 3 всероссийский спортивных мероприятия.

Краевые: «Краевой турнир по хоккею «Золотая шайба», «Чемпионат Пермского края по зимнему триатлону», «V Краевой лично-командный турнир по рукопашному бою, среди юношей и девушек 14-15и 16-17 лет посвященный памяти погибших бойцов ОМОН и СОБРа».

Всероссийские - «Кросс Нации — 2016», «Лыжня России — 2016»,  «День физкультурника».

Также участие спортсменов района в соревнованиях международного уровня — Наталья Медведева стала Чемпионкой Мира по пауэрлифтингу НАП, в рамках юбилейного фестиваля силовых видов спорта Мультитурир «Золотой Тигр X” г. Екатеринбург.

Муниципальный район богат разнообразием туристических ресурсов, как исторических, так и природных, за счет которых растет интерес к территории. Таким образом, потребности в развитии внутреннего и въездного туризма на территории района очень велика.

В рамках финансирования программных мероприятий были использованы средства на развитие массового спорта и туризма:

2.1. Участие в краевых, общероссийских и международных спортивных соревнованиях (в соответствии с утвержденным календарем) — 323,06 тыс. рублей, в том числе:

Организация и проведение соревнований Чемпионата Пермского края по хоккею с шайбой команды «Алекс» с командами г. Краснокамск, г. Соликамск,
г. Пермь, г. Кунгур — сумма потраченных средств — 225,5 тыс. руб.

Выезд и участие команды АМР в отборочных соревнований по волейболу  «Кубок главы Александровского муниципального района» - 17,7 тыс. руб.

Участие в Чемпионате России (Зона Урала и Приволжья) по дартсу, г. Ижевск - 27,02 тыс. руб.

Участие в Кубке и Чемпионате Пермского края по дартс «Американский крикет» - 6,0 тыс. руб.

Участие в Открытом Чемпионате Мира по пауэрлифтингу «Золотой Тигр — IX» (Медведева Наталья) - 8,9 тыс. руб.

Участие в тренировочных мероприятиях Родионовой А. и тренера Подколзиной В. И. г. Ижевск, в целях подготовки к финалу Спартакиады по лыжным гонкам  - 18,0 тыс. руб.

Участие в краевой Спартакиаде среди несовершеннодетних состоящих на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел и воспитанников детских домов Пермского края «Волшебный мяч» - 7,6 тыс. руб.

Участие в краевых соревнованиях по настольному теннису — 6,0 тыс. руб.

Проведение Чемпионата и Первенства Пермского края по зимнему триатлону III этап — 6,34 тыс. руб.

2.2. Проведение районных спортивных соревнований (в соответствии с утверждённым календарём) — 56,68 тыс. руб.: Открытое первенство АМР по лыдным гонкам «Освещенная трасса» II этап Кубка г. Александровска — 17,18 тыс. руб.; организация и проведение лыжной вечерней гонки «Лыжня с фонариками» - 17,9 тыс. руб.; открытое первенство по лыжным гонкам Кубок г. Александровск II этап, традиционные соревнования посвященные «Памяти первого МС г. Александровск А. Неволина» — 21,6 тыс. руб.

2.3. Проведение спортивных соревнований муниципального уровня (в соответствии с календарем спортивных мероприятий) — 241,1 тыс. рублей: Ежегодная Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» г. Александровск — 24,4 тыс. руб.; Открытый турнир по футболу «Подснежник 2016» г. Александровск — 11,7 тыс. руб.; Открытое Первенство АМР по лыжным гонкам на приз МС МК Победителя Чемпионата мира среди юниоров Д. Пирогова. Кубок IV этап — 54,7 тыс. руб.; «63-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Боевой путь» в г. Александровске — 23,6 тыс. руб.; традиционный пробег посвященный 71-ой годовщине Победы п. Карьер-Известняк — г. Александровск — 11,9 тыс. руб.; Всероссийский День физкультурника — 30,0 тыс. руб.;  проведение мероприятий по внедрению ВФСК ГТО на территории района — 84, 8 тыс. руб.

2.4. Поддержка и обеспечение участия в чемпионатах Пермского края по хоккею спортивных команд Александровского муниципального района — хоккейная команда «Алекс» - 1 376, 95 тыс. рублей.

2.5. Проведение районных мероприятий в сфере туризма.

В 2016 году мастера Всеволодо-Вильвенской керамической мастерской «Artель» участвовали в X межрегиональной ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства г. Пермь. На ярмарке были представлены лучшие изделия мастеров гончарного ремесла, керамики, резьбы по дереву, берестоплетению, ивоплетению, вышивке. Делегация мастеров Александровского муниципального района награждена Дипломом за участие в выставке-ярмарке народных промыслов. С ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка» заключен услуговый договор по обеспечению участия в ярмарке на сумму- 15,25 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

В 2016 году Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района совместно с учреждениями спорта и дополнительного образования в части развития физической культуры и спорта продолжают вести работа по развитию и повышению привлекательности занятий спортом среди детей, молодежи и жителей района, так согласно статистическим данным число проживающих на территории АМР в 2016 году составила 28889 человек, что на 1,9 % ниже чем в 2015 году. Наблюдается снижение численности населения муниципального района. Доля детей школьного возраста в районе, в 2016 году составила 6242 чел. Из них 75,9 % систематически занимаются физической культурой и спортом, тогда как доля систематически занимаются физической культурой и спортом детей школьного возраста в 2015 году составила 95,4 %. Снижение произошло по причине того, что более 500 выпускников школ переехали в другую местность, следовательно количество посещений спортивных секций сократилось.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году составила 22,4 % от общей численности населения района, что составило 7060 человек, что превышает общую численность занимающихся спортом в прошедшем году на 1,2 % , однако данный показатель не достигает уровня назначенного числа, так по плану данный показатель должен равняться 30 %.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности в 2016 году составил 18,7 % (42 спортивных объекта), по сравнению с 2015 годом когда данный показатель равнялся 16,8 % (36 спортивных объекта). Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями в Александровском районе произошло за счет ремонта и восстановления спортивных залов (ОВД, МБОУ «Гимназия», Коррекционная школа), открытие нового фитнес — центра «Белый Лотос». Однако, процент отклонения от плана 2016 года составило 17 %.

На территории Александровского муниципального района функционируют спортивные объединения различной направленности для граждан пожилого возраста, такие как плавание, аквааэробика, аэробика, использование тренажерами, а также секция дартс, теннис, волейбол. Все спортивные услуги для пожилых предоставляются со скидкой. В июне 2016 года ветераны Александровского муниципального района, занимающиеся на базе МБУ «Юпитер» заняли 2 место в Открытом чемпионате Южного Федерального округа по рогейну г. Новороссийск , а также совместно с обществом инвалидов заняли 1 место в краевом паратуристическом слете г. Краснокамск. Общая численность занимающихся — 137 человек.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в 2016 году составило 6,2 % , что превышает показатель 2015 года на  2,9  % . Однако, процент отклонения от плана 2016 года составил 4,2 %.

В 2016 году были достигнуты задачи, которые стояли перед Сектором по культуре и молодежной политике в 2015 г., такие как:

- внедрение ВФСК «ГТО» на территории района среди обучающихся школ;

- создан Центр тестирования по выполнению испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке знаний в области физической культуры и спорта (ГТО) на базе МБОУ ДО «ДЮСШ»;

- более 120 учащихся прошли испытания ГТО в 2016 году из них 24 получили значки отличия ГТО.

Внедряются новые формы работы учреждений спорта и физической культуры, что позволяет повышать уровень привлекательности занятий спортом среди населения района. В 2017 году Центром тестирования оценки знаний ГТО будет проводиться тестирование взрослого населения Александровского муниципального района, что также позволит увеличить процент занимающихся спортом.

В Александровском муниципальном районе функционирует 2 учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной физической культуре — МКУ «Зевс» и МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политике и военно-патриотического воспитания «Химик», которые предоставляют услуги на льготных условиях по направлениям -  плавание, ритмическая гимнастика, дартс, общая физическая подготовка (тренажерный зал), мини-футбол. Исходя из опыта работы, в основном занятия по адаптивной физической культуре посещают люди с ограниченными возможностями здоровья старшего возраста, а также получатели социальных услуг Александровского филиала Губахинского Психо-неврологического интерната и общества инвалидов Александровского муниципального района.

На территории Александровского муниципального района активно развивается «семейный спорт», так на мероприятии «День физкультурника» в 2016 году было введено отдельное испытание «Мама, Папа, Я спортивная семья», где видами испытаний стали соревнования эстафеты. Также на туристическо - спортивном слете «Медвежьи забавы» были введены отдельные номинации за семейный спорт. С июнь по август  2016 года спортсменами района были организованы занятия по направлению “Cross Fit” для семейных групп.

С 2016 года в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Александровского муниципального района был включен специалист Сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации АМР. На каждом заседании КДНиЗП освещается информация о планируемых и проходящих спортивных мероприятий. Специалисты — координаторы по работе с семьей, состоящих в группе риска информируют несовершеннолетних группы риска и СОП, а также проводят контроль за посещением детей спортивно-массовых мероприятий.

Так в 2016 году несовершеннолетние группы риска и СОП, при содействии  Сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту, КДНиЗП  участвовали в спортивных соревнованиях:

- «Волшебный мяч»;

- «Шире круг»;

- Туристический слет «Вместе мы сила».

Уровень достижения целевых показателей приведён в Приложение 1.

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников приведён в Приложении 2.

Приложение 1

к постановлению
						администрации района
						от 17.03.2017 № 119

Таблица 1

Оценка эффективности реализации

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  |  |  | 2016 г. |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), %. | 6 | 6 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях | 2 044,9 | 2 044,9 |
| 2 | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %. | 5 | 5 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 1200 | 1916 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, %. | 7 | 10 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), %. | 31 | 31 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодёжными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | 5,5 | 6 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 30 | 24,6 | - развитие системы массового спорта | 2 013,04 | 2 013,04 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 36 | 36 | - создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта |  |  |
| 3 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района, %. | 59,6 | 59,8 | - развитие детско-юношеского спорта; -укрепление кадрового потенциала тренерско - преподавательского состава. |  |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %. | 11 | 6,2 | - мероприятия для лиц с ограниченными возможностями |  |  |
| 5 | Доля проведенных спортивных мероприятий (по отношению к количеству 2014 г.), %. | 10 | 108 | - создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры |  |  |
| 6 | Туристический поток, чел. | 4900 | 6700 | - увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района |  |  |

Приложение 2

к постановлению
						администрации района
						от 17.03.2017 № 119

Таблица 2

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. |  |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | кассовый расход | % исполнения | план | кассовый расход | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма - «Развитие культуры и молодежная политика Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 11 274,1 | 4 106,6 | 36,4 | 2 173,5 | 2 044,9 | 94,8 |
| 2 | Подпрограмма - «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 15 904,74 | 4 548,8 | 28,6 | 5 706,3 | 2 013,04 | 35,3 |
|  | Всего по программе |  | 28 258,84 | 8 655,40 | 30,6 | 7 879,8 | 4 057,94 | 51,5 |

Рассылается: дело, Богатыревой С.В., Коноплёвой З.А., Степановой М.Г., Вешняковой О.Ю., КСП, контрольно-ревизионный отдел, сайт АМР, прокуратура.