Об утверждении отчёта о реализа-ции муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-риторий в Александровском муни-ципальном районе Пермского края» за 2016 г.

28.02.2017

85

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» за 2016 г.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района www.aleksraion.ru.

И.о. главы муниципального района -

главы администрации Александровского

муниципального района	С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 28.02.2017 № 85

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» за 2016 г.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района (далее – администрация района) от 10.09.2014 г. № 1079 (в редакции постановлений администрации района от 06.02.2015 г. № 172, от 13.02.2015 г. № 196, от 09.07.2015 г. № 978, от 10.08.2015 г. № 1155, от 28.09.2015 г. № 1413, от 03.12.2015 г. № 1779, от 04.08.2016 г. № 783, от 29.08.2016 г. № 851, от
30.11.2016 г. № 1277, от 27.12.2016 г. № 1437). Программа направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства района; расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Александровского муниципального района (далее – муниципальный район); на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Целью Программы является повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения  муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачами Программы являются:

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

- увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования;

- освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

В отчетном периоде проводился ряд мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Достижение целей и выполнение задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями. В рамках программы также проводились следующие мероприятия: развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, пропаганда аграрного сектора экономики района, информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, содействие в продвижении на рынок потребительских товаров и услуг МФХ, работа по повышению грамотности аграриев, оказание помощи желающим начать собственное дело в сфере сельскохозяйственного производства, а также жителям села в приобретении жилых помещений.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

- Развитие сельского хозяйства в Александровском 
муниципальном районе Пермского края

Суровые погодные условия, отсутствие необходимого объема оборотных средств для осуществления сельскохозяйственного производства, ограниченность доступа к кредитному ресурсу, административные барьеры при реализации сельскохозяйственной продукции, ухудшение финансового состояния ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в аграрном секторе муниципального образования, не позволяют стабильно развиваться сельскому хозяйству.

В рамках программных мероприятий в течение года продолжено оказание финансовой поддержки главе крестьянского (фермерского) хозяйства Горбатовой В.Н., осуществляющей деятельность в сфере выращивания и разведения крупного рогатого скота в г.Александровске. За счет привлечения средств районного бюджета ей предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственных животных. Таким образом, государственная поддержка в объеме 200,0 тыс.руб. позволила приобрести 5 голов КРС (4 нетели, 1 корова). Представленные на рассмотрение комиссии администрации Александровского муниципального района по конкурсному отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей бизнес-планы крестьянского (фермерского) хозяйства, как в 2015 г., так и в 2016 г. выполнены в полном объеме. На конец 2016 г. в хозяйстве предпринимателя числилось 12 голов крупного рогатого скота. Однако цели последующего расширения своего бизнеса Горбатова В.Н. перед собой не ставит. Причиной сложившейся ситуации послужил ряд объективных причин. Это, прежде всего, снижение спроса местного населения в молочной продукции по причине недостаточности доходов; отсутствие у предпринимателя транспортного средства для транспортировки своей продукции до места назначения; отсутствие рынков сбыта производимой продукции; увеличение цен на корма и ветеринарные услуги.

На протяжении ряда лет администрацией Александровского муниципального района ведется работа с сельскохозяйственными товаропроизводителями муниципального образования по привлечению средств из федерального и краевого бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями в рамках реализации Постановления Правительства Пермского края от 15.07.2013 г. № 904-п «Об утверждении Порядка передачи и использования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые органам местного самоуправления Пермского края для администрирования отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования». В отчетном году на реализацию указанного направления предусмотрено 15,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 10,0 тыс. руб., краевого бюджета – 5,0 тыс. руб. Фактическое освоение финансовых средств составило  6,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 5,7 тыс. руб., краевого бюджета – 0,3 тыс. руб. Причиной не освоения указанных финансовых средств послужило отсутствие потребности в предоставлении финансовой поддержки со стороны малых форм хозяйствования.

Помимо указанного выше перечня субсидий, предоставленных в минувшем году представителям аграрного бизнеса, иные виды поддержки за счет бюджетных средств  не оказывались. Это связано, как с отсутствием финансовых источников местного бюджета, так и с невозможностью привлечения в сельскохозяйственную сферу федеральных и краевых средств, в том числе в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство. Так, к примеру, с августа 2016 г. в связи с внесенными изменениями в Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» отсутствует возможность получения бюджетных субсидий (федеральный и краевой бюджет) на развитие аквакультуры и птицеводства. По этой причине стали не возможны к реализации три инвестиционных проекта, предложенные администрации Александровского муниципального района сельскохозяйственными товаропроизводителями, хотя все они имеют перспективный интерес для территории. Это касается двух инвестиционных проектов в сфере развития аквакультуры, один из которых принадлежит  ООО «Рыбное хозяйство «Яйвинское», другой индивидуальному предпринимателю Цветкову А.Г. Третий инвестиционный проект направлен на развитие птицеводства и планировался к исполнению на производственной площадке бывшей птицефабрики в п.Яйва.

На территории района продолжена практика производства сельскохозяйственной продукции преимущественно для собственного потребления. Излишки ее жители муниципального образования реализуют самостоятельно, преимущественно в местах неорганизованной торговли. В предыдущие годы главой крестьянского (фермерского) хозяйства Тороповым Д.М был обеспечен закуп продукции местных аграриев (картофель, морковь, свекла и иные овощные культуры) реализация которой осуществлялась в принадлежащей ему торговой сети, это 2 магазина в п.Яйва. На сегодняшний день этот вопрос для представителя сельскохозяйственного бизнеса стал не актуален. Однако у жителей муниципального района всегда востребована собственная продукция Дмитрия Михайловича. Этим представителем бизнеса не только обеспечена торговля сельскохозяйственной продукцией, но и ее производство. В связи с большим спросом на продукцию предприниматель регулярно проводит выездную торговлю в населенных пунктах Александровского муниципального района, а также в соседних территориях таких как г.Губаха, г.Березники, г.Кизел, г.Усолье. Также фермер участвует в ярмарочных мероприятиях, проводимых администрацией муниципального района. В дальнейшей перспективе крестьянское фермерское хозяйство планирует расширяться путем приобретения оборудования оборудования для производства фарша, а также сельскохозяйственной техники. На текущий момент в хозяйстве Дмитрия Михайловича насчитывается: 35 голов КРС, 20 голов свиней, 8 голов овец, 20 пчелосемей.

Немаловажную роль в сфере сельскохозяйственного производства занимает пчеловодство, в этом направлении успешно развиваются как крестьянские (фермерские), так и личные подсобные хозяйства. Успешно осуществляют деятельность уже на протяжении ряда лет: КФХ Зыкин В.Л. (Всеволодо-Вильвенское городское поселение), КФХ Никулин Ю.Н. (Яйвинское городское поселение), ЛПХ Мясников И.Д. (Всеволодо-Вильвенское городское поселение). Указанные пчеловоды реализуют свою продукцию, как на территории муниципального района, так и за его пределами.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Габриелян Р.О. осуществляет деятельность с сентября 2016 г. Хозяйство организовано на производственной площадке ООО «Урса Агро». Хозяйство Рантика Оганесовича составляет: 8 голов КРС (телят), 12 голов свиней, 6 голов овец. В дальнейшем фермер планирует расширение хозяйства за счет увеличения поголовья.

Практика работы в сфере сельскохозяйственного производства указывает на изменение в 2016 г. числа субъектов малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее-МФХ). Их число на 01.01.2017 г. возросло на 5,3 % или на 119 ед. Причиной увеличения послужил рост  числа юридических лиц, деятельность которых зарегистрирована на территории муниципалитета с
5-ти до 6-ти за счет начала деятельности ООО «Яйвинское рыбное хозяйство». Однако отмеченная тенденция, характерная для юридических лиц, относящихся к сфере агропромышленного комплекса муниципального образования, еще не говорит о положительных сдвигах поскольку деятельность 3-х юридических лиц  практически не ведется. Речь идет о таких хозяйствующих субъектах как: ООО «Урса-Агро»,  СССПК «Нива», ООО «Источник минеральной энергии».

В минувшем году зафиксировано снижение числа индивидуальных предпринимателей, а также крестьянских (фермерских) хозяйств на 38 % (с 26-ти ед. до 16-ти ед.). Наблюдается рост личных подсобных хозяйств с 2232 ед. до 2360 ед., т. е. на 5,7 % или на 128 ед. В сельскохозяйственной отрасли района имеет место сложное финансовое положение ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское», которое выразилось в отсутствии производства в 2016 г. В отчетном периоде указанное хозяйство реализовало ранее произведенную продукцию в объеме 0,9 т рыбы. Сложность в развитии хозяйства заключается, в том числе, в невозможности получить финансовую поддержку из бюджетов всех уровней. В ноябре 2016 г. было организовано ООО «Яйвинское рыбное хозяйство» в п.Яйва. На текущий момент хозяйство произвело порядка 0,5 т живой рыбы и планирует увеличение объемов производства.

В 2016 г. администрацией района, как и прежде, проводилась работа, направленная на предоставление информационной, консультационной и иной поддержки, необходимой для развития сельскохозяйственного бизнеса. Так, в частности, на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района в течение года постоянно размещалась информация, которая могла быть интересной для местных аграриев в том числе:

- извещение о Конкурсном отборе проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей в агропромышленном комплексе Александровского муниципального района Пермского края на возмещение расходов на закуп сельскохозяйственных животных;

- о ярмарочной торговле на федеральном, краевом и местном уровнях;

- о конкурсах предпринимателей на краевом и местном уровнях;

- об изменениях законодательства в сфере сельскохозяйственного производства;

- о мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на краевом уровне.

Общее количество публикаций на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района составило 20 ед.

Администрацией района в отчетном периоде проведено 2 сельскохозяйственные ярмарки. Организация в течение ряда лет таких мероприятий стала в нашем районе традиционной, однако в последнее время активность бизнеса существенно снизилась, это, в том числе, связано с административными барьерами при реализации сельскохозяйственной продукции (мяса скота, забитого только в специализированных убойных цехах, наличие различных сопроводительных документов при реализации молока и прочей сельскохозяйственной продукции. Несмотря на сложившиеся трудности, ежегодно участие в ярмарках принимают как местные предприниматели, так и гости из иных муниципальных образований (г.Пермь, г.Орда, г.Кунгур, г.Кудымкар). В отчетном году в ярмарках, проводимых администрацией района, приняли участие порядка 13 представителей бизнеса и личных подсобных хозяйств. Проведение ярмарок сопровождалось выступлением творческих коллективов района.

Таким образом, анализ приведенных выше показателей показывает, что в последнее время сельскохозяйственный бизнес на территории Александровского муниципального района стал менее привлекателен, чем в предыдущие годы, в большей мере приобретает актуальность развитие личных подсобных хозяйств. В 2016 г. не удалось добиться лучших результатов в сфере развития агропромышленного комплекса, однако реализация муниципальной программы, по-прежнему, необходима. За 12 месяцев 2016 г. на реализацию мероприятий  муниципальной программы, направленной на развитие сельскохозяйственного сектора экономики, израсходовано 207,0 тыс.руб., при плане в 216,0 тыс. руб. Освоение средств, предусмотренных Программой, с учетом их корректировки равно 95,8 %.

Говоря о сельскохозяйственном секторе экономики нельзя не остановиться на ВСХП. В Александровском муниципальном районе, как и по всей России, с начала 2016 г. стартовала подготовка к очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» перепись проводилась с 1 июля по
15 августа прошедшего года. Задействовано 8 чел. переписного персонала, из которых 7 переписчиков, 1 инструктор. По результатам проведения обозначенного мероприятия на территории муниципального образования были представлены к наградам 21чел. Так, в частности, медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» награждено 5 чел.; памятной медалью ВСХП-2016 ― 2 чел.; памятным знаком ВСХП-2016 ― 2 чел; благодарственными письмами ВСХП-2016 ― 12 чел.

2. Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края

«Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края» является важным направлением развития в районе. С целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности администрация района принимала участие в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п. В 2016 г. планируемое число участников вышеуказанных программных мероприятий составило 16 семей (Скопкортненское сельское поселение). Администрацией района была подготовлена заявка в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с целью привлечения федеральный и краевых средств в рамках реализации указанных программных мероприятий. Заявка была отклонена по причине отсутствия федеральных и краевых средств на финансирование программных мероприятий. Таким образом, привлечь финансовые средства на реализацию указанного направления в отчетном году не удалось. В 2017 г. участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках вышеуказанных программ изъявило только Скопкортненское сельское поселение.

В отчетном периоде велась подготовительная работа для выполнения второй задачи Подпрограммы «Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса», которая заключалась в проведении подготовительных мероприятий с целью последующей реконструкции водопровода в п.Луньевка. Так, в частности, администрацией Александровского городского поселения в 2016 г. с ООО «Изыскатель» прорабатывался вопрос о строительстве артезианской скважины в указанном выше населенном пункте: был осуществлен выезд на местность, проведено обследование действующих сооружений, привязка их к координатам на геологические карты. Однако в виду отсутствия финансовых возможностей проект на реконструкцию водопровода в п.Луньевка до настоящего времени не разработан, а, соответственно, работы по реконструкции в ближайшее время не планируются. На сегодняшний день поселок, по-прежнему, остается единственным населенным пунктом с фактическим массовым проживанием людей, в котором существующая система водоснабжения не позволяет обеспечить предоставление населению питьевой воды соответствующего качества.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |  |
| 1. | Число сельскохозяй-ственных товаропроиз-водителей на 1000 жителей района, ед. | 75 | 83 | 79 | - | 80 | - | Развитие кадрового потенциала Информационное и организационное сопровождение развития отрасли Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 2. | Среднемесяч-ная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб. | 10251,0 | 10251,0 | 10251, | - | 10251, | - | Развитие кадрового потенциала Информационное и организационное сопровождение развития отрасли Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 3. | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел. | 22 | 28 | 60 | - | 61 | - | Развитие кадрового потенциала Информационное и организационное сопровождение развития отрасли Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 4. | Объем субсидируе-мых кредитов в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 480,0 | 480,0 | 1069,5 | - | 1079,5 | - | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Доля конкуренто-способных сельскохозяй-ственных предприятий, % | 0 | 0 | 25 | - | 30 | - | Информационное и организационное сопровождение развития отрасли Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 6. | Поголовье сельскохозяй-ственных животных: Свиньи КРС овцы и козы, гол. | 880 1040 1150 | 957 1059 1250 | 890 1050 1160 | - - - | 900 1060 1170 | - - - | Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 200,0 1,0 | 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 7. | Объем производства сельскохозяй-ственной продукции: Скота и птицы на убой, Молоко Овощи, тонн | 320 1120 2220 | 237,2 1069,5 ** | 400 1130 2230 | - - - | 410 1140 2240 | - - - | Информационное и организационное сопровождение развития отрасли Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 8. | Объем средств, направленных муниципаль-ным образованием на развитие сельскохозяй-ственного производства на 1000 жителей района, тыс. руб. | 3,5 | 7,1 | 3,6 | - | 3,6 | - | Развитие кадрового потенциала Информационное и организационное сопровождение развития отрасли Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 9. | Количество сельскохозяй-ственных товаропроизводителей, которым в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка, ед. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | Развитие кадрового потенциала Информационное и организационное сопровождение развития отрасли Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 6,0 0,0 200,0 1,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 10. | Количество семей, улучивших жилищные условия, семей | 0 | 0 | 17 | - | 17 | - | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0,0 | 0,0 | - | - |

**	На момент составления отчета данные официальной статистики отсутствуют.

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе в целом, по источникам финансирования в разрезе мероприятий представлены в таблице 2.

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
в Александровском муниципальном районе Пермского края»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси-рования | Расходы, всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | План | Кассо-вый расход | % испол-нения | План | Кассо-вый расход | % испол-нения | План | Кассо-вый расход | % испол-нения | План | Кассо-вый расход | % испол-нения |
| 1. | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | Федеральный бюджет | 10,0 | 5,7 | 56,7 | 10,0 | 5,7 | 56,7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 5,0 | 0,3 | 6,0 | 5,0 | 0,3 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство» | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в участии в ярмарочной торговле, проводимой на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджет-ные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  | 216,0 | 207,0 | 95,8 | 216,0 | 207,0 | 95,8 | - | - | - | - | - | - |

ВЫВОДЫ

Достижение обозначенных целей и выполнение задач программы обеспечивалось проведенными мероприятиями. Из 10 целевых показателей, предусмотренных Программой, выполнено 9, не выполнен 1 показатель «Объем производства сельскохозяйственной продукции», исполнение составляет 90%. Причиной невыполнения показателя является отсутствие официальной статистической информации, которая будет предоставлена Пермьстатом и впоследствии отражена в статистическом ежегоднике «Муниципальные образования Пермского края» к июню следующего года.

Всего на 2016 г. программой предусмотрено 216,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 10,0 тыс. руб., за счет краевого бюджета – 5,0 тыс. руб. за счет местного бюджета – 201,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 207,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 5,7 тыс. руб., краевого бюджета – 0,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 201,0 тыс. руб.. Программа исполнена на 95,8 %. Отклонения кассовых расходов от уточненного плана финансирования в сумме 9,0 тыс. руб. связано с отсутствием потребности в указанных финансовых средствах со стороны малых форм хозяйствования.

Несмотря на проведенные администрацией района программные мероприятия, негативно влияют на развитие сельского хозяйства муниципального района следующие факторы:

- исключение из государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» направлений «Развитие аквакультуры», «Развитие птицеводства», что привело к невозможности получения финансовой поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями района и, соответственно, развитие этих сфер;

- отсутствие применимых к реализации направлений государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» на территории Александровского муниципального района;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам;

- административные барьеры при реализации сельскохозяйственной продукции;

- суровые погодные условия.

Основываясь на тенденциях, характерных для сферы сельского хозяйства Александровского муниципального района, а также на имеющихся в этой сфере проблемах, следует отметить необходимость и важность проводимых администрацией района программных мероприятий, которые оказывают содействие представителям бизнеса в развитие одной их важных и значимых сфер экономической деятельности территории.

Рассылается: дело, Степанова М.Г., отдел экономического развития – 2, сайт (в эл.виде), прокуратура.