Об утверждении отчета о реали-
зации в 2016 году муниципальной
программы «Эффективное исполь-
зование и управление муниципаль-
ным имуществом Александровс-
кого муниципального района»

28.02.2017

88

Руководствуясь разделом 8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 № 705,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района в сети Интернет aleksraion.ru, вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 28.02.2017 № 88

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»

Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10.09.2014 № 1198 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» на 2015-2017 годы» (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района Пермского края от 20.10.2014 № 1367, от 29.01.2015 № 50, от 27.07.2015 № 1044, от 31.07.2015 № 1115, от 09.10.2015 № 1497, от 01.03.2016
№ 187, от 02.06.2016 № 545, от 21.10.2016 № 1167, от 09.12.2016 № 1325). Программа направлена на повышение эффективности использования и управления объектами муниципальной собственности Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- оптимизация состава муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муниципального имущества, рационального и эффективного использования этого имущества;

- увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Основными задачами Программы являются:

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;

- детальная правовая регламентация процессов управления;

- оптимизация структуры муниципальной собственности Александровского муниципального района;

- администрирование доходов (учет поступления неналоговых платежей).

Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2016 год, обеспечено следующими проведёнными мероприятиями:

- инвентаризация недвижимых объектов имущества казны района;

- государственный кадастровый учет недвижимых объектов имущества казны района;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» на недвижимые объекты;

- осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта;

- проведение претензионно-исковой деятельности;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере имущественных отношений;

- организация и проведение торгов при продаже права аренды муниципального имущества, права собственности на муниципальное имущество;

- организация работ по заключению договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

- инвентаризация недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- государственный кадастровый учет недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- государственная регистрация права собственности на земельные участки под недвижимыми объектами муниципальной собственности;

- администрирование поступлений арендных платежей, сумм выкупа земельных участков;

- проведение претензионно-исковой деятельности;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере земельных отношений в пределах полномочий;

- организация работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков.

Оценка достижения показателей осуществлена в соответствии с разделом XI Программы и составила 0,9 балла.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

- Государственный кадастровый учет недвижимых объектов имущества казны района

В 2016 году в целях осуществления государственного кадастрового учета проведены работы по изготовлению технических планов на объекты недвижимости. Объем расходов бюджета Александровского муниципального района 98,0 тыс. руб. Результатами данных работ являются:

1. Ликвидация одного объекта кадастрового учета и образование 3 объектов кадастрового учета по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 32, что является основой для вовлечения в гражданский оборот дополнительных объектов муниципальной собственности, являющихся индивидуально определенной вещью.

2. Образование 8 объектов кадастрового учета в объекте по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Калинина, 3, что позволило завершить сделки купли-продажи помещений СМП (2 объекта), осуществленную в 2013 году.

3. Ликвидация одного объекта кадастрового учета и образование 11 объектов кадастрового учета по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Машиностроителей, 5, что позволило завершить сделки купли-продажи помещений СМП (6 объектов), осуществленную в 2013 году, подготовлена основа для вовлечения в гражданский оборот дополнительных индивидуально определенных вещей.

4. Постановка на государственный кадастровый учет 2 объектов недвижимости по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Калинина 7.

- Осуществление мероприятий для проведения

независимой оценки рыночной стоимости объекта

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации начальная цена продажи муниципального имущества, начальная цена продажи прав на муниципальное имущество определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. При планировании расходов по данному мероприятию на 2016 год администрация района исходила из потребности в оценке рыночной стоимости 35 объектов недвижимости, из них оценка стоимости продажи 10 ед. оценка права аренды 10 ед., оценка права аренды земельных участков 10 ед., оценка стоимости продажи движимого имущества 5 ед. В ходе осуществления деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, потребность в оценке рыночной стоимости 35 объектов недвижимости/прав на них не подтвердилась. В результате в 2016 году в рамках исполнения муниципального контракта № 44 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости от 03.10.2016 года осуществлена оценка рыночной стоимости и оплата данных услуг 20 объектов недвижимости на сумму 40,0 тыс. рублей (не проводилась оценка права аренда земли и продажи движимого имущества).

3. Проведение ремонтных работ объектов муниципальной

собственности казны района в связи с их перепрофилированием

В 2016 году в целях перепрофилирования объекта недвижимого имущества казны Александровского муниципального района по адресу: Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 32 произведена оплата услуг по реконструкции объекта для размещения многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг в здании по указанному адресу в размере 3744,80 тыс. рублей.

4. Содержание муниципального имущества

казны района (коммунальные расходы, кап. ремонт, техническое обслуживание)

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата коммунальных услуг (тепло-, водоснабжения, водоотведения), оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплата работ и услуг по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности.

В 2016 году объем финансирования данного мероприятия составил 1359,0 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 1359,0 тыс. рублей или 100 %.

5. Содержание и ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а и гаража со смотровой ямой по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, блок 1 в части помещений, являющихся имуществом местной казны и не используемых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Александровского муниципального района

В 2016 году объем финансирования данного мероприятия составил 1385,90 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 1385,90 тыс. рублей или 100 %.

В рамках данного мероприятия произведено финансирование в соответствии с направлениями, изложенными в постановлении администрации Александровского муниципального района от 09.12.2016 № 1324 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Александровский муниципальный район».

6. Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Автотранс»

В целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Автотранс» в рамках соответствующего Соглашения от 02.09.2016 года в 2016 году предприятию направлена субсидия в размере 100% от предусмотренной на эти цели в бюджете района суммы 3744,80 тыс. рублей.

7. Обеспечение деятельности МКУ «Земля»

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере земельных отношений муниципальным образованием «Александровский муниципальный район» создано муниципальное казенное учреждение «Земля».

В 2016 году для обеспечения деятельности МКУ «Земля» выделено 5344,50 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 5120,68 тыс. рублей или 95,8 %. Причинами не освоения стали отсутствие расходов по статье «Фонд оплаты труда» в размере 3387,19 руб.; отсутствие расходов по статье «водоснабжение и водоотведение» с 02.2016 года по 11.2016 года в связи с не предоставлением указанных услуг в размере 12190,75 руб.; не перечисление налога на имущества организаций ввиду переплаты в 2015 году в размере 930,28 руб.; экономя средств по предоставлению информационно-консультационных услуг при смене поставщика в размере 7250,66 руб.; выплата ФСС страхового возмещения в размере 200000,00 руб. в декабре 2016 года.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1.

Отчет об освоении средств, выделенных из бюджета района

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2016 году составил 15666,70 тыс. рублей, фактически освоено 15432,89 тыс. рублей или 98,5 %.

Подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского

муниципального района»

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016 году составил 6577,40 тыс. руб., что составляет 42% от финансирования всех мероприятий Программы. Освоено 6567,40 тыс. руб. (99,8%), из них 1359,00 тыс. руб. на содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района (ком. расходы, кап. ремонт общего имущества собственников МКД, техническое обслуживание); 40,00 тыс. руб.  – на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества; 98,00 тыс. рублей на оплату услуг по изготовлению технических планов на объекты недвижимости; 1385,90 на содержание и ремонт административного здания по адресу: Пермский край,
г. Александровск, ул. Ленина, 20а и гаража со смотровой ямой по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, блок 1 в части помещений, являющихся имуществом местной казны и не используемых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Александровского муниципального района; 3684,50 тыс. рублей на оплату работ по реконструкции объекта недвижимости по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 32 (для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг).

Подпрограмма 2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений»

В 2016 году реализовывалась за счет средств муниципальных предприятий и учреждений района. В целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Автотранс» в рамках соответствующего Соглашения от 02.09.2016 года в 2016 году предприятию направлена субсидия в размере 100% от предусмотренной на эти цели в бюджете района суммы.

Подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района»

С целью достижения запланированных показателей программы и достижения цели муниципальной программы в 2016 году проводилось финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения «Земля».

Данные об объемах выделенных и освоенных средств из бюджета района представлены в таблице 2.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского

муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Инвентаризация недвижимых объектов имущества казны района | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | - | 100 | - | Государственный кадастровый учет недвижимых объектов имущества казны района | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 | - | 100 | - | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» на недвижимые объекты | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 20 | 10 | 55 | 10 | 75 | - | 100 | - | Осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта | 88,50 | 48,5 | 40,0 | - | - |
| 5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | - | 100 | - | Формирование оптимального состава имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | - | - | - | - | - |
| 6 | Обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района, да/нет | да | нет | да | нет | да | - | да | - | Увеличение дохода бюджета района от использования и реализации муниципального имущества казны района, проведение претензионно-исковой деятельности | - | - | - | - | - |
| 7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество, да/ нет | да | да | да | да | да | - | да | - | Администрирование платежей, проведение претензионно-исковой деятельности, | - | - | - | - | - |
| 8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 200 | 70 (ежемесячно) | 400 | 0 | 500 | - | 600 | - | Проведение претензионно-исковой деятельности, организация и проведение торгов при продаже права аренды муниципального имущества, права собственности на муниципальное имущество | - | - | - | - | - |
| 9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | 15 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | Уменьшение расходов на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района, проведение претензионно-исковой деятельности | 4262,73 | 1517,83 | 1358,00+1385,90=2744,90 | - | - |
| 10 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 10 | 10 | 70 | 60 | 90 | - | 100 | - | Инвентаризация недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля недвижимых объектов, находящиеся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 10 | 10 | 70 | - | 90 | - | 100 | - | Государственный кадастровый учет недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | - | - | - | - | 50 | - | 100 | - | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 10 | 10 | 70 | 70 | 90 | - | 100 | - | Формирование оптимального состава муниципального имущества, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальных предприятий и учреждений | - | - | - | - | - |
| 14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, да/нет | да | да | да | да | да | - | да | - | Обеспечение устойчивой финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | 3744,80 | - | 3744,80 | - | - |
| 15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | 80 | 50 | 90 | 90 | 100 | - | - | - | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | 10478,45 | 5357,76 | 5120,69 | - | - |
| 16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | да | нет | да | - | да | - | Ведение дежурной кадастровой карты района |  |  |  | - | - |
| 17 | Обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района, да/нет | да | нет | да | нет | да | - | да | - | Администрирование поступлений арендных платежей, сумм выкупа земельных участков организация работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков, проведение претензионно-исковой деятельности |  |  |  | - | - |
| 18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района, факт | - | да | - | - | да | - | - | - | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района |  |  |  | - | - |
| 19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | да | нет | да | - | да | - | да | - | Проведение сплошной инвентаризации |  |  |  | - | - |
| 20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | да | нет | - | - | - | - | - | - | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства |  |  |  | - | - |
| 21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | - | 15 | - | Деятельность по комплексному кадастровому учету |  |  |  | - | - |

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом

Александровского муниципального района»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси-рования | Расходы, всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % испол-нения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассо-вый расход | % испол-нения | План | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | Государственный кадастровый учет недвижимых объектов имущества казны района | Бюджет Александровского муниципального района | 398,00 | 98,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98,00 | 98,00 | 100 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - |
| 2 | Осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта | Бюджет Александровского муниципального района | 509,90 | 88,50 | 17,35 | 89,90 | 48,50 | 53,9 | 50,00 | 40,00 | 80 | 150,00 | - | - | 120,00 | - | - | 100,00 | - | - |
| 3 | Проведение ремонтных работ объектов муниципальной собственности казны района в связи с их перепрофилированием | Бюджет Александровского муниципального района | 3882,50 | 3882,50 | 100 | 198,00 | 198,00 | 100 | 3684,50 | 3684,50 | 100 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 4 | Содержание муниципального имущества казны района (коммунальные расходы, кап. ремонт, техническое обслуживание) | Бюджет Александровского муниципального района | 9568,10 |  |  | 1648,20 | 1517,83 | 92,1 | 1359,00 | 1359,00 | 100 | 2163,70 | - | - | 2198,60 | - | - | 2198,60 | - | - |
| 5 | Содержание и ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, \ул. Ленина, 20а и гаража со смотровой ямой по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, блок 1 в части помещений, являющихся имуществом местной казны и не используемых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Александровского муниципального район | Бюджет Александровского муниципального района | 1385,90 | 1385,90 | 100 | - | - | - | 1385,90 | 1385,90 | 100 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Автотранс» | Бюджет Александровского муниципального района | 3744,80 | 3744,80 | 100 | - | - | - | 3744,80 | 3744,80 | 100 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | Обеспечение деятельности МКУ «Земля» | Бюджет Александровского муниципального района | 25569,20 | 10478,39 | 41 | 6082,10 | 5357,76 | 88,1 | 5344,50 | 5120,69 | 95,8 | 4712,40 | - | - | 4715,10 | - | - | 4715,10 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 47157,30 | 22554,98 | 47,8 | 8018,20 | 7122,09 | 83,5 | 15666,70 | 15432,89 | 98,5 | 9225,0 | - | - | 7133,70 | - | - | 7113,70 | - | - |

Рассылается: дело, КУИиЗО, ОЭР, сайт ОМСУ АМР, МКУ «Земля», прокуратура.