## Лист1
Приложение 5
к постановлению
администрации района
от 03.05.2017 № 196
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального района за 1 квартал 2017 года.
тыс.рублей
№ п/п | Направление расходов | Утверждено решением о бюджете | Уточненные показатели | Кассовый план за 1 квартал | Фактически исполнено | Процент исполнения к кассовому плану за 1 квартал | Отклонение показателя исполнения от планового показателя за 1 квартал
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | 9790 | 9790 | 2310.2 | 2310 | 99.9913 | -0.2
3 | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Луньевка, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Камень) | 9790 | 9790 | 2310.2 | 2310 | 99.9913 | -0.2
| 2. Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень) | 3567.4 | - | - | - | - | -
| 2. Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | 8167.3 | 55.9 | 0 | 0 | -55.9
4 | 2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень) | - | 8067.3 | 55.9 | 0 | 0 | -55.9
| 2.2. Изготовление технических паспортов на мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах Александровского муниципального района | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровского городского поселения по улице Братьев Давыдовых в городе Александровске, соединяющей участки автомобильной дороги регионального значения Кунгур-Соликамск | - | 1873.7 | 1873.7 | 1873.7 | 100 | 0
| ВСЕГО | 13357.4 | 19831 | 4239.8 | 4183.7 | 98.6768 | -56.1