Об утверждении муниципальной
программы «Привлечение инвес-

04.10.2017

423

тиций  и  развитие   потребитель-
ского рынка в Александровском
муниципальном   районе  Пермс-
кого края»

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», постановлениями администрации Александровского муниципального района Пермского края от
27 марта 2014 г. № 426 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального района» (в редакции последующих изменений), от 29 мая 2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ» (в редакции последующих изменений),

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края».

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и применяется при формировании бюджета Александровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию Степанову М.Г.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 04.10.2017 № 423

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в

Александровском муниципальном районе Пермского края»

1. Паспорт

муниципальной программы

«Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка

в Александровском муниципальном районе

Пермского края»

| Наименование Программы | Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Перечень Подпрограмм | 1. Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края (далее – Подпрограмма 1). 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Подпрограмма 2). 3. Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Подпрограмма 3). 4. Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – подпрограмма 4). |
| Разработчик Программы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Программы | - отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района; - органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района; - МКУ «Земля»; - отделение полиции МВД России по Александровскому району. |
| Участники Программы | - управление образования администрации Александровского муниципального района; - органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района; - образовательные организации Александровского муниципального района; - субъекты малого и среднего предпринимательства; - коммерческие организации, не являющиеся СМСП; - граждане; - Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. |
| Цели Программы | Подпрограмма 1: - создание благоприятного инвестиционного климата; Подпрограмма 2: - активизация предпринимательской деятельности, повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых, выполняемых) субъектами малого и среднего предпринимательства; - Подпрограмма 3: - создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары; - Подпрограмма 4: - создание условий для эффективной защиты прав потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском рынке района. |
| Задачи Программы | Подпрограмма 1: - совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности района; - разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики; - создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды. Подпрограмма 2: - формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства; - укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; - повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП; - содействие развитию молодежного предпринимательства. Подпрограмма 3: - совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли; - повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке; - формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения. Подпрограмма 4: - создание и укрепление системы защиты прав потребителей; - повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей; - повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района; - профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на период 2018-2020 гг. Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 2235,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 745,0 тыс. руб., на 2019 г. – 745,0 тыс. руб., на 2020 г. – 745,0 тыс. руб. из них: средства бюджета Александровского муниципального района – 2235,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 745,0 тыс. руб., на 2019 г. – 745,0 тыс. руб., на 2020 г. – 745,0 тыс. руб. Подпрограмма 1: Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 не предусматривается. Подпрограмма 2: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 2100,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 700,0 тыс. руб., на 2019 г. – 700,0 тыс. руб., на 2020 г. – 700,0 тыс. руб. из них: средства бюджета Александровского муниципального района – 2100,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 700,0 тыс. руб., на 2019 г. – 700,0 тыс. руб., на 2020 г. – 700,0 тыс. руб. Подпрограмма 3: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 30,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 10,0 тыс. руб., на 2019 г. – 10,0 тыс. руб., на 2020 г. – 10,0 тыс. руб. из них: средства бюджета Александровского муниципального района – 30,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 10,0 тыс. руб., на 2019 г. – 10,0 тыс. руб., на 2020 г. – 10,0 тыс. руб. Подпрограмма 4: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 105,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 35,0 тыс. руб., на 2019 г. – 35,0 тыс. руб., на 2020 г. – 35,0 тыс. руб. из них: средства бюджета Александровского муниципального района – 105,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 35,0 тыс. руб., на 2019 г. – 35,0 тыс. руб., на 2020 г. – 35,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Целевые показатели Программы | Подпрограмма 1: - объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.; - наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие. Подпрограмма 2: - количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района, ед.; - количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства, ед.; - объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход, тыс. руб.; - количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.; - количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, чел. Подпрограмма 3: - оборот розничной торговли, млн. руб.; - количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.; - количество проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности, ед. Подпрограмма 4: - количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников, ед.; - количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Подпрограмма 1: - увеличение объема инвестиций в основной капитал до 276,6 млн. руб. в год; - наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие. Подпрограмма 2: - увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района до 19,2 ед. к 2020 г.; - увеличение количества публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства до 6 ед. в год; - увеличение объема поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход до 11958,0 тыс. руб. в год; - количество СМСП, получивших финансовую поддержку – не менее 3 ед. в год; - увеличение количества граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, до 20 чел. в год. Подпрограмма 3: - увеличение оборота розничной торговли до 2094,8 млн. руб. в год; - ежегодная организация администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок не менее 2 ед.; - увеличение количества проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности до 10 ед. в год. Подпрограмма 4: - увеличение количества проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников, до 7 ед. в год; - увеличение количества публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» до 8 ед. в год. |
| Контроль реализации Программы | Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

2. Общие положения

2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия муниципальной

программы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

Муниципальная программа «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Программа) является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района (далее – района) в сфере привлечения инвестиций и развития потребительского рынка на период 2018 - 2020 гг., пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния инвестиционной политики и потребительского рынка района, основных тенденций и проблем ее развития.

Объектом регулирования Программы является инвестиционная политика и потребительский рынок района.

Предметом регулирования Программы является комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере привлечения инвестиций в экономику района и развитии потребительского рынка.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г.
№ 1325-п «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Программа является документом стратегического планирования социально-экономического развития Александровского муниципального района, необходимым для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании, разработанным и утвержденным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Понятия и термины, используемые в Программе

В Программе используются следующие понятия и термины:

- инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

- инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

- инвесторы - это юридическое или физическое лицо, которое вкладывает собственные денежные средства в инвестиционные проекты ради получения прибыли;

- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- предпринимательство, предпринимательская деятельность - рисковая экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ;

- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям;

- субсидия - денежные средства целевого характера, предоставляемые СМСП из бюджетов на принципах безвозмездности и софинансирования;

- торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;

- розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

- стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей;

- продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки;

- схема размещения нестационарных торговых объектов - размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территории и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

- потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи;

- защита прав потребителей - комплекс мер, реализуемых государством, направленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности - изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей.

3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

Реализация планов социально-экономического развития района, а также отдельных программных документов, требует привлечения инвестиций. Деятельность органов местного самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию средств, вкладываемых на территории района, составляет суть муниципальной инвестиционной политики. Инвесторы, занимающиеся поиском места размещения своего бизнеса, всегда тщательно изучают инвестиционный потенциал территории, но, прежде всего, его должна хорошо изучить и представлять инвесторам сама муниципальная власть. Для этого, она должна знать, в каком направлении будет развиваться экономика района, т.е. иметь стратегический план. Такой документ разработан администрацией района на муниципальном уровне. Это касается Инвестиционной стратегии Александровского муниципального района Пермского края на 2016-2018 гг. (далее – инвестиционная стратегия), утвержденной постановлением администрации района от 30 ноября 2015 г. № 1716. Предпосылкой для подготовки обозначенного документа явилось участие района в реализации региональной политики, направленной на внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт).

Так, с целью привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата в районе постановлением администрации района от 7 августа 2015 г. № 1152 утверждена Дорожная карта внедрения Стандарта; определены и обозначены каналы прямой связи инвесторов и руководства района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов; создан Совет по улучшению инвестиционного климата (постановление администрации района от 6 ноября 2015 г. № 1638). Что касается инвестиционной стратегии, то в ней определены инвестиционные приоритеты района: территории, отрасли, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, а также планируемые к реализации проекты.

На муниципальном уровне утвержден ряд нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых муниципальных нормативных правовых актов администрации района и Земского Собрания Александровского муниципального района (далее – ОРВ):

- решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 13 августа 2015 г. № 201 «Об определении уполномоченного органа на осуществление оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и на осуществление экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Александровском муниципальном районе»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 31 августа 2015 г. № 1244 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 31 августа 2015 г. № 1245 «Об Экспертном совете по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 22 октября 2015 г. № 1547 «Об утверждении типовых форм документов, используемых при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района и Земского Собрания Александровского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- постановление администрации Александровского муниципального района от 01 декабря 2015 г. № 1766 «Об утверждении Плана по популяризации института оценки регулирующего воздействия в Александровском муниципальном районе Пермского края».

Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которые позволят выявить позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения акта прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета обозначенных позиций. Площадкой для публичных консультаций в ходе ОРВ определен официальный сайт органов местного самоуправления, где в отдельном разделе, посвященном ОРВ, размещается информация о разработке органами местного самоуправления Александровского муниципального района самой идеи, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов, результаты их публичного обсуждения, сводки отзывов и др. С 01 января 2016 г. администрацией Александровского муниципального района начато проведение работы по ОРВ в рамках требований действующего законодательства.

Что касается Стандарта, то его внедрение в районе характерно для 2015 г. Вся необходимая в этом направлении работа осуществляется посредством взаимодействия администрации Александровского муниципального района с Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края, а также с Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Сотрудники администрации Александровского муниципального района прошли обучение на 45-часовых курсах повышения квалификации по теме «Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования», организованных Министерством территориального развития Пермского края, где достаточно подробно были рассмотрены вопросы ведения инвестиционной политики. В настоящее время эта сфера деятельности является весьма актуальной как на краевом, так и на муниципальном уровнях, соответственно, ей уделяется большое внимание Правительством Пермского края.

С целью привлечения инвесторов на сегодняшний день в районе сформированы 2 инвестиционные площадки, в том числе:

- площадка № 1 «Здание цеха по изготовлению древесноволокнистых плит бывшего деревообрабатывающего завода»: 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Заводская, 21, контактное лицо – Ивашов Иван Петрович, форма владения – частная;

- площадка № 2 «Центральный парк отдыха»: 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва, ул. Парковая, 11, контактное лицо – Борисова Елена Михайловна, форма владения – муниципальная.

Этот вопрос в настоящее время достаточно актуален, соответственно, формирование инвестиционных площадок в разрезе выбранных приоритетов должно быть продолжено.

Осуществляется реализация ряда инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие района. К их числу относятся проекты, финансируемые как с привлечением бюджетных средств, так и с привлечением внебюджетных источников. Так, в частности, в период 2015 г. завершено финансирование работ по 3-м инвестиционным проектам:

- инвестиционный проект «Устройство автономной котельной на твердом топливе в МОУ «ООШ № 9» в селе Усть-Игум, ул. Полевая, 22»;

- инвестиционный проект «Спортивный центр Александровского муниципального района в г. Александровске. Крытый каток с искусственным льдом. 1-ая очередь строительства»;

- инвестиционный проект «Строительство модульной газовой котельной в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района Пермского края».

Что касается 2016 г., то в обозначенном периоде администрацией района завершена оплата работ по:

- инвестиционному проекту «Устройство автономной котельной на твердом топливе в здании по адресу: п. Скопкортная, ул. Уральская, 2»;

- инвестиционному проекту «Строительство 200-квартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 7 в п. Яйва».

В текущем году привлечение бюджетных средств с целью реализации инвестиционных проектов продолжено. Как уже было указано ранее в экономику муниципального образования наряду с бюджетными инвестициями привлекаются внебюджетные средства.

Несмотря на общее замедление роста экономики, показатель объема инвестиций в основной капитал по району (без учета бюджетных инвестиций) продолжил демонстрировать незначительный рост и составил по итогам 2016 г. 253,0 млн. руб., это на 5,5 % выше аналогичного показателя 2015 г., равного 239,8 млн. руб. Инвестиции в основной капитал в среднем на душу населения  выросли на 8,0%  и достигли 8339,9 руб. (в предшествующем периоде – 7721,9 руб.).

Таблица 1

Видовая структура инвестиций в основной капитал в районе

| Вид инвестиций | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб. | % | млн.руб. | % |
| Инвестиции в основной капитал, всего, в том числе: | 239,8 | 100,0 | 253,0 | 100,0 |
| жилища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| здания, кроме жилых | 1,8 | 0,8 | 4,0 | 1,6 |
| сооружения | 150,5 | 62,8 | 111,4 | 44,1 |
| машины, оборудование | 71,8 | 29,9 | 103,0 | 40,7 |
| транспортные средства | 7,4 | 3,1 | 26,6 | 10,5 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 4,4 | 1,8 | 2,9 | 1,1 |
| прочие | 3,9 | 1,6 | 5,1 | 2,0 |

Анализ инвестиционной деятельности на территории района в 2016 г. выявил ряд проблем, препятствовавших росту объемов инвестиций в основной капитал. Так, в частности, продолжилось ухудшение финансового состояния на градообразующем предприятии ОАО «Александровский машиностроительный завод», МУП «Автотранс». Прекращена деятельность  ООО «Алексстром-Производство», ООО «Алексстром-Сервис», МУП «Александровский хлебокомбинат». С проблемами осуществления хозяйственной деятельности столкнулся также ряд предприятий лесопромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, а также юридические лица, занятые в сфере сельскохозяйственного производства.

К числу стабильно работающих предприятий на сегодняшний день относятся филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее-Яйвинская ГРЭС), Луньевский каменный карьер – филиал ООО «Западуралнеруд», МУП «Коммунальные электрические сети», ООО «Александровское дорожное строительство», ООО «Ураллес». Прогнозный объем инвестиций в основной капитал на текущий период составил 299,4 млн. руб.,  млн. руб., в том числе наибольшая доля в размере 265,4 млн. руб. или 88,6.% приходится на Яйвинскую ГРЭС, относящуюся к сфере деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Это собственные средства хозяйствующего субъекта - внебюджетные источники.

Приоритетными направлениями работы в области инвестиционной деятельности на территории района являются: дальнейшее изучение и использование инвестиционного потенциала района; формирование инвестиционных предложений в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг; привлечение инвесторов для создания новых, а также расширения и модернизации существующих предприятий на территории района; привлечение дополнительных средств в социально-экономическое развитие территории.

Значимым направлением деятельности в экономике района является малое и среднее предпринимательство. Его развитие осуществляется уже ряд лет в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края», которая  утверждена постановлением администрации района                               от 10 сентября 2014 г. № 1180. Суть исполнения программных мероприятий в виду ограниченного объема бюджетных средств, заключается преимущественно в продолжении деятельности объектов инфраструктуры развития предпринимательства; оказания консультационного, информационного и методического содействия по вопросам ведения бизнеса, а также составления бизнес-планов проектов (инвестиционных проектов) СМСП; содействии в участии представителей бизнеса в конкурсах, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях и др. Актуальным направлением муниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства является привлечение финансовых средств из бюджетов всех уровней. Речь идет об участии бизнеса в соответствующих конкурсных процедурах с целью получения субсидий (грантов), источником финансирования которых являются средства федерального, краевого и муниципального бюджетов. В предыдущие годы такая поддержка была оказана СМСП, зарегистрированным на территории района и осуществляющим деятельность в сфере  оказания ритуальных услуг; оказания услуг современного детского развлекательного центра «Джунгли»; оказания услуг общественного питания и др.

Финансовая поддержка местному бизнесу осуществлялась посредством деятельности Микрофинансовой организации Александровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства (далее - Фонд). В настоящее время в Фонде имеются проблемы, связанные с наличием просроченной дебиторской задолженности СМСП, которая не позволяет продолжать объекту инфраструктуры дальнейшую уставную деятельность. По этой причине целесообразно активизировать работу, направленную на совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе посредством межведомственного взаимодействия власти и бизнеса. С этой целью в 2016 г. создан коллегиальный орган, которым является Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском районе (далее - Координационный совет), состав и положение о его деятельности утверждены постановлением администрации района от 29 декабря 2016 г. № 1461.

Основной задачей Координационного совета является привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Александровского муниципального района к участию в формировании и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. Координационный совет создан в целях:

- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

- проведения общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

- выработки рекомендаций при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского муниципального района;

- привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки рекомендаций по данным вопросам;

- участия в разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства и иных документов в области развития малого и среднего предпринимательства.

Координационный совет сформирован из представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Александровский муниципальный район», субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Александровского муниципального района.

В настоящее время обозначенный орган помогает решать администрации Александровского муниципального района важные задачи, связанные как с развитием и поддержкой предпринимательства, так и с выполнением социальных функций.

Поддержка муниципальной власти в сфере развития СМСП также заключается в информировании посредством размещения соответствующих публикаций в районной газете «Боевой путь» и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района. Пропагандирование предпринимательской деятельности также осуществляется посредством участия бизнес-сообщества в ярмарочной торговле, которая регулярно организуется администрацией Александровского муниципального района. Практика работы по организации на территории ярмарок показала насколько снизилась активность бизнеса, причиной тому послужило как снижение покупательской способности населения, так и усложнившееся требования законодательства. Необходимо искать новые формы и методы работы с целью пропаганды, позиционирования бизнеса, учитывая соответствующие целевые аудитории. Важным элементом такой работы должна стать, в том числе, работа с обучающимися образовательных организаций Александровского муниципального района.

Еще одной составляющей активизации и позиционирования бизнеса является привлечение СМСМ и их представителей к участию в различных конкурсах, в том числе конкурсах профессионального мастерства. Так, в частности, интересным событием 2016 г. стало проведение  муниципальных конкурсов, которые направлены на популяризацию бизнеса; повышение престижа предпринимательской деятельности; раскрытие творческого потенциала представителей малого и среднего бизнеса. Основная задача конкурсов – выявление и поощрение наиболее успешных и активных представителей малого и среднего бизнеса. Достаточно интересным по своей самобытности стал муниципальный конкурс «Страна Чудес», собравший множество зрителей и объединивший 3-х его участников. Обозначенный конкурс был посвящен Дню Матери и, соответственно проводился 28 ноября 2015 г. Суть конкурса заключалась в презентации своего бизнеса в сфере парикмахерского искусства, демонстрации таланта перед аудиторией и обмена опытом с конкурентами. Муниципальный конкурс «Сюрприз для юбиляра» проводился в августе 2016 г. в рамках празднования Дня города и был посвящен 65-летию г. Александровска. Участие в мероприятии, направленном на повышение статуса и роли СМСП в экономическом развитии территории, приняло 5 представителей кулинарного бизнеса. В 2017 г. жителей и гостей города порадовал муниципальный конкурс «Швея-2017», который отличался особой оригинальностью и уникальностью.

Необходимо отметить, что предприниматели района при содействии администрации Александровского муниципального района также являются участниками и победителями краевых мероприятий. Так, к примеру, в краевом конкурсе «Предприниматель года», проводимом в 2016 г. НО «Пермский фонд развития предпринимательства» по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края принимала участие Овчинникова Д.С. - директор Арт-центра «Варвара». Итогом ее участия  в обозначенном мероприятии стало награждение сертификатом на участие в съемке телевизионного сюжета о победителях конкурса «Предприниматель года – 2016» телекомпанией «Ветта»; двумя дипломами финалиста Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Пермского фонда развития предпринимательства в номинации «Лучший проект в области ремесленничества и народных промыслов», в номинации «Бизнес-леди года». В 2016 г. дипломом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в номинации «Лучший молодежный проект» также награждена победитель конкурса «Предприниматель года» Поварницина В.С.

Поддержка муниципальной власти в сфере развития СМСП также заключается в их привлечении к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Таблица 2

Показатели развития малого и среднего предпринимательства в районе

| № п/п | Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 664 | 653 | 98,3 |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей района, ед. | 19,1 | 18,9 | 99,0 |
| 3 | Налоговые поступления в районный бюджет от СМСП, тыс. руб. | 10620,2 | 9853,6 | 92,8 |
| 4 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства на 1 жителя района, руб. | 8,7 | 0,4 | 4,6 |
| 5 | Доля закупок у субъектов малого бизнеса, % | 27,4 | 36,7 | 133,9 |

Мониторинг и анализ развития СМСП позволил определить тенденции развития сферы предпринимательства в районе; выявить его слабые и сильные стороны; сформировать перечень проблем, характерных для обозначенной сферы; определить механизмы, способствующие дальнейшему развитию. Без специальных мер муниципальной поддержки развитие предпринимательства все еще затруднительно. Особенно это относится к представителям малого предпринимательства, а также к производственной сфере, которая развита достаточно слабо. Субъекты малого предпринимательства, в отличии от крупных предприятий в силу располагаемых ими ресурсов могут оказывать лишь слабое влияние на внешнюю по отношению к ним среду. В условиях действующего налогового законодательства, жесткой конкурентной среды, и имеющихся административных барьеров, СМСП сложно начинать и развивать свой бизнес.

Воздействие бизнеса на внешнюю среду возможно лишь при выработке коллективной стратегии поведения на рынке, совместном участии в ее осуществлении. Подобным образом возможна и защита интересов СМСП. Соответственно, для развития предпринимательства на территории Александровского муниципального района важен и нужен программно-целевой подход.

Еще одной неотъемлемой частью муниципальной политики, направленной на социально-экономическое развитие является развитие конкурентной среды и потребительского рынка. На территории района сохраняется тенденция снижения потребительской активности на розничном рынке товаров на фоне высокого индекса цен на продовольственные товары, снижения реальной заработной платы, существенного, в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет снижения кредитной активности физических лиц. По итогам 2016 г. оборот розничной торговли составил 1974,2 млн. руб., это на 15,0 млн. руб. или на 0,7% выше уровня предыдущего отчетного периода.

Реестр объектов потребительского рынка района сократился. По данным реестра число магазинов розничной торговли уменьшилось до 145 ед. или на 6,8% (на 01 января 2015 г. - 155 ед.). Увеличилось число торговых точек федеральных торговых сетей. На начало 2017 г. на территории функционировали:

- 4 магазина сети «Магнит» (ЗАО «Тандер), из которых 2 – в г. Александровске, 2 – в п. Яйва;

- 1 магазин сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») в г. Александровске;

- 2 магазина сети «Пятерочка» (ЗАО «Перекресток») в г. Александровске;

- 1 магазин сети «Виват» (ООО «Виват») в п. Яйва;

- 2 магазина сети «Красное и белое» (ООО «Бета Пермь») в г. Александровске и в п. Яйва;

- 2 магазина «Сорока» (ООО «Вектор») в п. Яйва;

- 4 магазина сети «Лион» (ООО «Олимп-Трейд»), из них 2 – в г. Александровске, 2 – в п. Яйва.

В сфере оптовой торговли в течение ряда лет успешно осуществляет деятельность ООО «Областная продовольственная компания» (1 торговая точка в г. Александровск). Деятельность розничных рынков не организована и не осуществляется.

Общее число нестационарных торговых объектов, размещенных в круглогодичном периоде – 66 ед. (на 01 января 2015 г. - 68 ед.), из них 47 павильонов (на 01 января 2016 г. - 49 ед.) и 19 киосков (на 01 января 2016 г. - 19 ед.). Что касается деятельности нестационарных торговых объектов, то в рамках реализации Распоряжения Губернатора Пермского края от 08 сентября 2016 г. № 219-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного размещения нестационарных торговых объектов» в конце 2016 г. проведена соответствующая работа, которая включала в себя: подготовку и утверждение нормативного правового акта администрации района о создании в районе рабочей группы по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов; формирование планов-графиков по выявлению незаконно размещенных нестационарных торговых объектов; проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов и формирования перечня нестационарных торговых объектов, подлежащих последующему демонтажу; своевременную подготовку в Министерство по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края информации, касающейся исполнения вышеупомянутого распорядительного акта. Так, в частности, в ходе проведения обозначенной работы на территории Александровского муниципального района были зафиксированы факты  незаконного размещения нестационарных торговых объектов. Это касается 3-х объектов, расположенных в Александровском городском поселении. В настоящее время обозначенные проблемы урегулированы, незаконно размещенные нестационарные торговые объекты отсутствуют.

До настоящего времени имеет место не использование нестационарных торговых объектов с целью торговли. Это касается 4-х нестационарных торговых объектов, расположенных в границах Всеволодо-Вильвенского городского поселения; 2-х нестационарных торговых объектов, расположенных в границах Яйвинского городского поселения; 11-ти нестационарных торговых объектов, расположенных в границах Александровского городского поселения.

На момент проведения инвентаризации имело место наличие просроченной задолженности при оплате арендной платы за пользование земельными участками, выделенными арендаторам с целью размещения торгового объекта. Работа по устранению нарушений, выявленных по результатам инвентаризации нестационарных торговых объектов, ведется в текущем 2017 г. и должна быть продолжена в дальнейшем.

Таблица 3

Показатели обеспеченности жителей района стационарными

торговыми объектами

| Показатели | По нормативу | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 чел., м 2, в том числе: | 329,9 | 649,2 |
| По продаже продовольственных товаров на 1000 чел., м 2 | 114,1 | 227,2 |
| По продаже непродовольственных товаров на 1000 чел., м 2 | 215,8 | 422 |

Приведенные выше значения показателей указывают на то, что население территории в полной мере удовлетворено торговыми площадями, которые выше нормативного значения почти в 2 раза. Обеспеченность жителей района нестационарными торговыми объектами составила 23,1 объекта на 10000 чел., это выше норматива, равного 9,1 ед. в 2,5 раза.

С целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции администрацией Александровского муниципального района при взаимодействии с правоохранительными органами регулярно проводятся соответствующие рейды, необходимо обеспечить проверками наибольшее количество  организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Александровского муниципального района.

Неотъемлемой частью изучения конкурентной среды является процесс мониторинга. В целях осуществления информационно-аналитического наблюдения за динамикой цен на продовольственные товары на территории Александровского муниципального района проводился мониторинг цен на фиксированный набор товаров, включающий в себя 40 наименований. Мониторингом охвачены различные торговые объекты: 5 магазинов федеральных сетей и 10 несетевых магазинов. Ежемесячно в Информационно-аналитической системе Пермского края (далее – ИАС ПК) размещается отчет «Цены на социально-значимые продукты», заказчиком которого является Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее - Отчет). В данном Отчете отражаются минимальные и максимальные цены, зафиксированные на территории района на набор продуктов питания, состоящего из 24-х наименований.

Практика работы показывает, что для сферы торговли Александровского муниципального района характерны проблемы, которые необходимо решать посредством комплексного подхода. К их числу относятся: нарушения федерального, регионального и местного законодательства при осуществлении торговой деятельности; низкая правовая грамотность СМСП по вопросам организации и ведения торговой деятельности; относительно низкая конкурентоспособность местных предпринимателей на потребительском рынке по причине инертности значительной части предпринимательского сообщества района; продажа товаров ненадлежащего качества.

Следует отметить, что создание равных условий для реализации потребителями своих законных прав и интересов является стратегической целью национальной политики. Безусловно, перед местной властью стоит задача  обеспечить наличие правовых и организационных основ, позволяющих формировать и реализовывать все многообразие направлений национальной политики в сфере защиты прав потребителей адекватно уровню развития экономики и общества. В настоящее время работа, направленная на защиту прав потребителей в рамках реализации Федерального Закона от 07 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» органами исполнительной власти практически не ведется, однако требует серьезного межведомственного взаимодействия и оказания необходимой помощи участникам потребительского рынка.

Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание на территории Александровского муниципального района благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Кроме того, для проведения эффективной работы по защите прав потребителей необходимо учитывать изменения на рынке товаров (работ, услуг), которые неизбежно влекут изменение круга и характера проблем, возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только с потребителями, но и с производителями, изготовителями, предпринимателями, работающими на потребительском рынке.

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Прежде всего, это включает в себя оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. Другой важной составляющей такой работы является информирование потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах). В первую очередь это касается реформируемых секторов потребительского рынка - жилищно-коммунального хозяйства, медицины, сферы образования и других, поскольку ход реформирования во многом зависит от полной и объективной информированности граждан-потребителей и изменения сложившихся у них стереотипов.

Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг) должна быть направлена в первую очередь на информирование предпринимателей о нормах федерального законодательства, муниципальных правовых актов, а также санкциях за их нарушение, облегчение доступа к нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при работе на потребительском рынке.

Защита нарушенных прав наряду с мерами по реализации и обеспечению прав потребителей остается одним из основных направлений государственной социальной политики. При этом особое значение имеет защита прав неопределенного круга потребителей, затрагивающая интересы большого числа граждан (фальсификации лекарственных средств, обман потребителей при продаже биологически активных добавок к пище (БАД) и товаров медицинского назначения, введения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товаров, реализуемых дистанционным способом и др.).

Важнейшим направлением деятельности по предупреждению нарушения прав потребителей является применение мер превентивного характера, направленных на повышение правовой грамотности СМСП, и информированности потребителей об их правах и механизмах защиты этих прав. В связи с этим важное место в вопросах обеспечения и защиты прав потребителей занимает внедрение и развитие дополнительных образовательных программ в области защиты прав потребителей. На сегодняшний день стало актуальным приобщение обучающихся образовательных организаций к знаниям основ потребительского законодательства посредством проведения лекций, факультативных занятий, классных часов. Для повышения мотивации к углубленному изучению данных вопросов целесообразно проведение конкурсов, викторин и иных мероприятий по направлению «Защита прав потребителей» среди обучающихся и иных слоев населения района. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей СМСП по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности позволит получать информацию для обеспечения своевременного принятия и реализации управленческих решений в сфере защиты прав потребителей.

С целью содействия правовому просвещению СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Александровского муниципального района, цивилизованного взаимоотношения потребителей и продавцов (изготовителей, исполнителей работ, услуг), необходимо проведение семинаров, совещаний. Предпринимателям (изготовителям, исполнителям работ, услуг) предполагается доведение информации о нормах законодательства Российской Федерации, а также об ответственности за их нарушение, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при осуществлении деятельности на потребительском рынке. С учетом комплексного характера проблематики наиболее эффективным подходом к реализации мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей является программно-целевой подход. Реализация программных мероприятий позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей и повысит качество жизни жителей района.

4. Основные цели и задачи Программы,

целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы

Целями Программы являются:

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- активизация предпринимательской деятельности, повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых, выполняемых) субъектами малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары;

- создание условий для эффективной защиты прав потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском рынке района;

Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:

Подпрограмма 1:

- совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности района;

- разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики;

- создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды.

Подпрограмма 2:

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП;

- содействие развитию молодежного предпринимательства.

Подпрограмма 3:

- совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли;

- повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке;

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения.

Подпрограмма 4:

- создание и укрепление системы защиты прав потребителей;

- повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей;

- повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района;

- профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленных целей. Система целевых показателей Программы является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе реализации Программы перечень и значения ее показателей могут корректироваться. Перечень и значения целевых показателей реализации Программы приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень целевых показателей реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 263,2 | 268,5 | 276,6 | - разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности; - участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях; - оказание информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам и (или) инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории Александровского муниципального района; - публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района информационных материалов об инвестиционном потенциале района. |
| 1.2. | Наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | - создание актуальной базы инвестиционных площадок района |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района | Ед. | 19,0 | 19,1 | 19,2 | - поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; - субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП. |
| 2.2. | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства | Ед. | 4 | 5 | 6 | - проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам предпринимательства; - проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства; - проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, содействие участию СМСП в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях |
| 2.3. | Объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход | Тыс. руб. | 11773,0 | 11863,0 | 11958,0 | - поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; - субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП. |
| 2.4. | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 3 | 3 | 3 | - поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; - субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП. |
| 2.5. | Количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства | Чел. | 10 | 15 | 20 | - проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства; - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 1993,9 | 2033,8 | 2094,8 | - проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам организации торговли в районе; - мониторинг обеспеченности населения района площадями торговых объектов; - организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне |
| 3.2. | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | Ед. | 2 | 2 | 2 | - организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне |
| 3.3. | Количество проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности | Ед. | 8 | 9 | 10 | - проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах; - проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. |
|  | Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников | Ед. | 5 | 6 | 7 | - проведение «классных часов», открытых уроков, факультативных занятий, тематических встреч по основам защиты прав потребителей в образовательных организациях района; - проведение муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей; - проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей; - проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников. |
| 4.2. | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | Ед. | 6 | 7 | 8 | - публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей. |

5. Система программных мероприятий Программы

Программа определяет меры, направленные на создание условий для привлечения инвестиций и развитие потребительского рынка в районе. Каждое из мероприятий Программы, в свою очередь, включает мероприятия, носящие самостоятельный, либо комплексный характер. Система программных мероприятий представлена в таблице 5.

Таблица 5

Система мероприятий муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развития потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере инвестиционной деятельности; разработка и актуализация нормативных правовых актов администрации района в сфере инвестиционной деятельности | Выявление наиболее эффективных направлений и механизмов инвестиционной политики; создание благоприятной правовой среды для инвестиционной деятельности в районе | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 2 – Разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях | Организация участия в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях | Создание привлекательного имиджа Александровского муниципального района для привлечения инвестиций | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 3 – Создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам и (или) инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | Подготовка предложений и предоставление инвесторам, инициаторам инвестиционных проектов информации на безвозмездной основе; организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций; подготовка инвестиционных соглашений о сотрудничестве; содействие в прохождении процедур, согласований, разрешений, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в поиске дополнительного финансирования, нефинансовых партнеров | Повышение информированности субъектов инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов, реализация инвестиционных проектов на территории района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.2. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района информационных материалов об инвестиционном потенциале района | Подготовка информационных материалов об инвестиционном потенциале района, организация их публикации в районной газете «Боевой путь», размещения на сайте ОМС | Повышение информированности населения, субъектов инвестиционной деятельности об инвестиционном потенциале района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.3. | Создание актуальной базы инвестиционных площадок района | Организация создания и обновления базы инвестиционных площадок района | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Организация проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| Задача 4 – Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере развития предпринимательства; разработка и актуализация нормативных правовых актов администрации района в сфере предпринимательства | Выявление наиболее эффективных направлений развития предпринимательства, форм поддержки СМСП; создание благоприятной правовой среды для развития предпринимательства в районе | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 4.2. | Функционирование координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в районе, участие в координационных и совещательных органах в области развития предпринимательства, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в районе, участия представителей органов местного самоуправления района и СМСП района в координационных и совещательных органах в области развития предпринимательства, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Повышение уровня взаимодействия СМСП с органами местного самоуправления района, исполнительными органами Пермского края, Российской Федерации, снижение административных барьеров, оказывающих существенное влияние на деятельность СМСП | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 5 – Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам предпринимательства | Организация семинаров, совещаний, «круглых столов», «горячих линий» по вопросам предпринимательства | Получение профессиональных знаний, практических основ и навыков, необходимых для организации и ведения собственного бизнеса гражданами; повышение уровня квалификации и компетенций СМСП их сотрудников | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 5.2. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Организация проведения мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Повышение престижа предпринимательской деятельности, выявление и поощрение СМСП, достигших высоких результатов и внесших вклад в развитие района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 5.3. | Проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, содействие участию СМСП в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, привлечение СМСП к участию в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Повышение престижа предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 5.4. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС информационных материалов по вопросам предпринимательства | Подготовка информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности и организация публикации в районной газете «Боевой путь», размещения на сайте ОМС | Повышение информированности СМСП | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 5.5. | Оказание информационно-консультационной помощи СМСП | Консультирование граждан по вопросам открытия собственного бизнеса, СМСП по вопросам предпринимательской деятельности | Повышение информированности граждан района по вопросам начала предпринимательской деятельности, СМСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 6 - Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг): |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства при заключении договора лизинга оборудования | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства при заключении договора лизинга оборудования | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 6.1.2. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 6.1.3. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам | Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредитам | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 6.2. | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Субсидирование части затрат, связанных с выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с передачей прав на франшизу (паушальный взнос) | Возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства, связанных с передачей прав на франшизу (паушальный взнос) | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 6.2.2. | Субсидирование части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности СМСП | Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с началом предпринимательской деятельности | Возмещение части затрат начинающим СМСП, связанных с началом предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 6.3. | Субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 7 – Содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства | Организация и проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства | Популяризация идеи предпринимательства среди молодежи | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 7.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Содействие участию молодежи в конкурсах и проектах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях; организация выездных встреч и экскурсий молодежи с представителями бизнеса; организация и проведение тематических встреч, классных часов с обучающимися образовательных организаций района | Популяризация идеи предпринимательства среди молодежи | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Подпрограмма 3 «Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| Задача 8 – Совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере регулирования торговой деятельности в районе | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере регулирования торговой деятельности; разработка и актуализация нормативных правовых актов администрации района в сфере регулирования торговой деятельности в районе | Выявление наиболее эффективных направлений и механизмов регулирования торговой деятельности; создание благоприятной правовой среды для регулирования торговой деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 9 – Повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах | Организация проведения рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах | Пресечение торговли в несанкционированных местах | Отдел экономического развития Отделение полиции МВД России по Александровскому району | 2018-2020 гг. |
| 9.2. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Организация проведения совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району рейдов на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Выявление и устранение правонарушений в области оборота спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции | Отдел экономического развития Отделение полиции МВД России по Александровскому району | 2018-2020 гг. |
| 9.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконно размещенных нестационарных торговых объектов с последующим принятием мер по их демонтажу | Организация проведения мероприятий, направленных на выявление незаконно размещенных нестационарных торговых объектов с последующим принятием мер по их демонтажу | Отсутствие незаконно размещенных нестационарных торговых объектов | Отдел экономического развития; администрации городских и сельского поселений; МКУ «Земля» | 2018-2020 гг. |
| 9.4. | Проведение работы, направленной на расторжение договоров аренды земельных участков, неиспользуемых объектами торговли в установленных (предусмотренных) целях | Организация проведения работы, направленной на расторжение договоров аренды земельных участков, неиспользуемых объектами торговли в установленных (предусмотренных) целях | Отсутствие земельных участков, используемых не в установленных целях | Отдел экономического развития; администрации городских и сельского поселений; МКУ «Земля» | 2018-2020 гг. |
| Задача 10 - Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам организации торговли в районе | Организация совещаний, семинаров по вопросам организации торговли в районе, привлечение к участию в мероприятиях СМСП, осуществляющих торговую деятельность на территории района | Повышение правовой грамотности СМСП по вопросам организации торговли | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 10.2. | Мониторинг цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения района | Проведение мониторинга цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения района | Определение экономической доступности товаров для населения района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 10.3. | Мониторинг обеспеченности населения района площадями торговых объектов | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадями торговых объектов | Выявление потребности населения района в торговых площадях | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 10.4. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Организация работы по актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Рациональное и эффективное размещение нестационарных торговых объектов на территории района | Отдел экономического развития, администрации городских и сельского поселений | 2018-2020 гг. |
| 10.5. | Актуализация схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Организация работы по поддержанию в актуальном состоянии схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Наличие актуальной схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, с целью недопущения нарушений законодательства при ведении торговой деятельности на территории района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 10.6. | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Организация и проведение выставок и ярмарок на территории района, привлечение к участию СМСП | Содействие местным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции (работ, услуг) | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| Задача 11 – Создание и укрепление системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Осуществление взаимодействия с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты прав потребителей | Организация обмена информацией, организация совместных мероприятий с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты прав потребителей | Обеспечение согласованных действий надзорных, правоохранительных, судебных органов в сфере защиты прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 12 - Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС, на информационном стенде администрации района информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Подготовка информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей и организация их публикации в районной газете «Боевой путь», размещения на сайте ОМС, на информационном стенде администрации района | Формирование у населения района навыков рационального потребительского поведения | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 12.2. | Изготовление информационно-справочных материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей | Организация разработки макетов информационно-справочных материалов (памяток), организация их изготовления и распространения среди населения района | Повышение информированности граждан по вопросам защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 12.3. | Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей, подготовка претензий и исковых заявлений в судебные и надзорные органы | Оказание консультаций гражданам по защите прав потребителей, подготовка претензий и исковых заявлений в суд, в судебные и надзорные органы, мониторинг количества дел, решенных в досудебном порядке | Повышение оперативности и доступности оказания правовой помощи потребителям, увеличение количества споров между потребителями и продавцами (производителями) товаров (работ, услуг), решенных в досудебном порядке | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 12.4. | Установка баннеров по защите прав потребителей с информацией о номерах «горячей линии», организаций, осуществляющих защиту прав потребителей | Приобретение и организация размещения на территории района баннеров по защите прав потребителей с информацией о номерах «горячей линии», организаций, осуществляющих защиту прав потребителей | Повышение уровня информированности населения об организациях, осуществляющих защиту прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 12.5. | Проведение «классных часов», открытых уроков, факультативных занятий, тематических встреч по основам защиты прав потребителей в образовательных организациях района | Подготовка материалов для «классных часов», тематических встреч по основам защиты прав потребителей, проведение «классных часов», тематических встреч в образовательных организациях района | Повышение правовой грамотности и привлечение внимания молодежи района к изучению потребительских прав | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 12.6. | Проведение муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей | Организация проведения муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей | Привлечение внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 12.7. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | Организация проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | Привлечение внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 13 – Повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников | Организация совещаний, семинаров по вопросам защиты прав потребителей, привлечение к участию в мероприятиях СМСП и их работников, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района | Повышение уровня информированности СМСП и их работников по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 14 – Профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Проведение социологических опросов (анкетирования), касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Организация и проведение социологических опросов (анкетирования), касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Выявление актуальных проблем в сфере защиты прав потребителей на территории района, предупреждение нарушений прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 14.2. | Ведение реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края | Создание реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края, поддержание реестра в актуальном состоянии | Повышение уровня информированности населения об экспертных организациях, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 14.3. | Мониторинг поступивших обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в администрацию района | Организация проведения мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в администрацию района, размещение результатов мониторинга в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Наличие актуальной информации о тенденциях в сфере нарушений прав потребителей в районе | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании ее целевых показателей  путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Программы предполагается:

Подпрограмма 1

- увеличение объема инвестиций в основной капитал до 276,6 млн. руб. в год;

- наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органом местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие;

- наличие инвестиционных проектов, реализуемых при содействии администрации Александровского муниципального района – не менее 2 ед. в год;

Подпрограмма 2

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района до 19,2 ед. к 2020 г.;

- увеличение количества публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства, до 6 ед. в год;

- увеличение объема поступлений в районный  бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход до 11958 тыс. руб. в год;

- количество СМСП, получивших финансовую поддержку, - не менее 3 ед. в год;

- увеличение количества граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, до 20 чел. в год;

Подпрограмма 3

- увеличение оборота розничной торговли до 2094,8 млн. руб. в год;

- ежегодная организация администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок  не менее 2 ед.;

- увеличение количества проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности до 10 ед. в год;

Подпрограмма 4

- увеличение количества проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников, до 7 ед. в год;

- увеличение количества публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» до 8 ед. в год.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы по соответствующим направлениям устанавливается в положениях, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Программы.

Разработчиком Программы является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района.

Исполнителями программы являются отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района, органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, МКУ «Земля», отделение полиции МВД России по Александровскому району.

К участникам программных мероприятий относятся: управление образования администрации Александровского муниципального района, образовательные организации Александровского муниципального района, органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района субъекты малого и среднего предпринимательства, коммерческие организации, не являющиеся СМСП, граждане, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Программы, является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Программы;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования Программы из средств местного бюджета в период 2018-2020 г. составляет – 2235,0 тыс. руб., в том числе: в 2018 г. – 745,0 тыс. руб.; в 2019 г. – 745,0 тыс. руб.; в 2020 г. – 745,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. Сведения о расходах бюджета на реализацию Программы с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 6.

Таблица 6

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 – Разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 – Создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам и (или) инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС информационных материалов об инвестиционном потенциале района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Создание актуальной базы инвестиционных площадок Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 – Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Функционирование координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в районе, участие в координационных и совещательных органах в области развития предпринимательства, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 5 - Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам предпринимательства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5.3. | Проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, содействие участию СМСП в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.4. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС информационных материалов по вопросам предпринимательства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Оказание информационно-консультационной помощи СМСП | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Задача 6 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг): |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 6.1.2. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства: |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Субсидирование части затрат, связанных с выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2. | Субсидирование части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности СМСП | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6.3. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 1950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Задача 7 – Содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | Х | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 – Совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере регулирования торговой деятельности в районе | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 9 - Повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконно размещенных нестационарных торговых объектов с последующим принятием мер по их демонтажу | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4. | Проведение работы, направленной на расторжение договоров аренды земельных участков, неиспользуемых объектами торговли в установленных (предусмотренных) целях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 10 – Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам организации торговли в районе | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | Мониторинг цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | Мониторинг обеспеченности населения Александровского муниципального района площадями торговых объектов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.5. | Актуализация схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6. | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | Х | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11 – Создание и укрепление системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Осуществление взаимодействия с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 12 - Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС, на информационном стенде администрации района информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2. | Изготовление информационно-справочных материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12.3. | Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей, подготовка претензий и исковых заявлений в судебные и надзорные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.4. | Установка баннеров по защите прав потребителей с информацией о номерах «горячей линии», организаций, осуществляющих защиту прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12.5. | Проведение «классных часов», открытых уроков, факультативных занятий, тематических встреч по основам защиты прав потребителей в образовательных организациях района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.6. | Проведение муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12.7. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Задача 13 – Повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 14 – Профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Проведение социологических опросов (анкетирования), касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2. | Ведение реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3. | Мониторинг поступивших обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в администрацию района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 4 | Х | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Итого по Программе | Х | 2235,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 |

9. Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Программы и решение ее задач решается с помощью следующих четырех Подпрограмм.

9.1. Подпрограмма 1

«Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края»

9.1.1. Паспорт

Подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края»

| Наименование Подпрограммы | Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации района |
| Участники Подпрограммы | - органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района; - субъекты малого и среднего предпринимательства; - коммерческие организации, не являющиеся СМСП |
| Цели Подпрограммы | - создание благоприятного инвестиционного климата |
| Задачи Подпрограммы | - совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности района; - разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики; - создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2018-2020 гг. Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Финансовое обеспечение Подпрограммы не предусматривается |
| Целевые показатели Подпрограммы | - объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.; - наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение объема инвестиций в основной капитал до 276,6 млн. руб. в год; - наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, наличие. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы 1 осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

9.2. Общие положения

Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края»

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края» (далее – Подпрограмма 1) является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района по созданию благоприятной инвестиционной среды на период 2018 - 2020 гг., пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния инвестиционной политики, основных тенденций и проблем ее развития.

Объектом Подпрограммы 1 является инвестиционная среда района, то есть экономические, правовые, социальные и экологические условия, определяющие возможности осуществления инвестиций в районе.

Предметом регулирования Подпрограммы 1 является комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере инвестиционной привлекательности района.

Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-п «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», постановлением администрации района от 07.08.2015 г. № 1152 «О внедрении Стандарта деятельности Александровского муниципального района по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата», постановлением администрации района от 30.11.2015 г. № 1716 «Об утверждении Инвестиционной стратегии Александровского муниципального района Пермского края на период до 2018 года».

9.2.1. Понятия и термины, используемые в Подпрограмме 1

В Подпрограмме 1 используются следующие понятия и термины:

- инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

- инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

- инвесторы - это юридическое или физическое лицо, которое вкладывает собственные денежные средства в инвестиционные проекты ради получения прибыли;

- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

9.3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

Привлечение инвестиций в экономику района является важнейшим источником структурных преобразований, технического обновления, модернизации производственного потенциала и развития социальной сферы. Администрация района ищет пути улучшения экономики хозяйств, создания рабочих мест для граждан путем привлечения инвесторов.

Анализ инвестиционной деятельности на территории района выявил ряд проблем, препятствовавших росту объемов инвестиций в основной капитал. Использование программно-целевого метода и комплексного подхода к выполнению задач в рамках Подпрограммы 1 позволит обеспечить эффективное решение актуальных вопросов развития инвестиционной привлекательности района.

С целью повышения информированности инвесторов об инвестиционном потенциале района, создания привлекательного имиджа района для привлечения инвестиций предусматривается участие администрации Александровского муниципального района в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте  ОМС информационных материалов об инвестиционном потенциале района, создание актуальной базы инвестиционных площадок района. Повышение информированности инвесторов об инвестиционном потенциале района в свою очередь способствует решению следующей задачи - привлечению инвесторов на территорию района.

В целях сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории района предусматривается сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Реализация мероприятия позволяет создать благоприятные условия для инвесторов, снизить административные барьеры при реализации инвестиционных проектов, что в свою очередь, может повлиять на увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории района.

Выявление в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, посредством проведения ОРВ позволит учесть предложения потенциальных инвесторов, обеспечить наиболее благоприятные условия для инвестиционной деятельности.

Таким образом, мероприятия Подпрограммы 1 позволят решить обозначенные проблемы, влияющие на привлечение инвестиций в экономику района, путем совершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности, что, в свою очередь, способствуют привлечению инвестиций в экономику района и повышению инвестиционной привлекательности территории; обеспечению динамичного экономического развития района; созданию благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики района.

9.4. Основные цели и задачи Подпрограммы 1, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы 1

Главным приоритетом в сфере реализации Подпрограммы 1 является формирование и реализация обоснованной, эффективной долгосрочной инвестиционной политики района, направленной на обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории района в целом, способствующего повышению инвестиционной активности.

Целью Подпрограммы 1 является создание благоприятного инвестиционного климата.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 1 определены следующие задачи:

- совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности района;

- разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики;

- создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Система целевых показателей Подпрограммы 1 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе реализации Подпрограммы 1 перечень и значения ее показателей могут корректироваться. Значения целевых показателей по годам реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 7.

Таблица 7

Перечень целевых показателей реализации

Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  | Наименование Подпрограммных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 263,2 | 268,5 | 276,6 | - разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности; - участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях; - оказание информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам и (или) инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории района; - публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС информационных материалов об инвестиционном потенциале района. |
| 2. | Наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие | - создание актуальной базы инвестиционных площадок района |

9.5. Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 определяет меры, направленные на создание условий для привлечения инвестиций. Каждое из мероприятий Подпрограммы 1 в свою очередь, включает мероприятия носящие самостоятельный или комплексный характер. Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице 8.

Таблица 8

Система мероприятий Подпрограммы 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 – Совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере инвестиционной деятельности; разработка и актуализация нормативных правовых актов администрации района в сфере инвестиционной деятельности | Выявление наиболее эффективных направлений и механизмов инвестиционной политики; создание благоприятной правовой среды для инвестиционной деятельности в районе | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 2 – Разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях | Организация участия в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях | Создание привлекательного имиджа Александровского муниципального района для привлечения инвестиций | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 3 – Создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам и (или) инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | Подготовка предложений и предоставление инвесторам, инициаторам инвестиционных проектов информации на безвозмездной основе; организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций; подготовка инвестиционных соглашений о сотрудничестве; содействие в прохождении процедур, согласований, разрешений, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в поиске дополнительного финансирования, нефинансовых партнеров | Повышение информированности субъектов инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов, реализация инвестиционных проектов на территории района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.2. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС информационных материалов об инвестиционном потенциале района | Подготовка информационных материалов об инвестиционном потенциале района, организация их публикации в районной газете «Боевой путь», размещения на сайте ОМС | Повышение информированности населения, субъектов инвестиционной деятельности об инвестиционном потенциале района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.3. | Создание актуальной базы инвестиционных площадок района | Организация создания и обновления базы инвестиционных площадок района | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Организация проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых актах положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |

9.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании ее целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Подпрограммы 1 предполагается:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал до 276,6 млн. руб. в год;

- наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района.

9.7. Система управления реализацией Подпрограммы 1

Механизм реализации Подпрограммы 1 по соответствующим направлениям устанавливается в положения, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Подпрограммы 1.

Разработчиком Подпрограммы 1 является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района.

Исполнителями программы является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района.

К участникам подпрограммных мероприятий относятся органы исполнительной власти городских и сельского поселений, субъекты малого и среднего предпринимательства, коммерческие организации, не являющиеся СМСП.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Программы, является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 1;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 1, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 1;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 1.

9.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Сведения о расходах бюджета на реализацию Подпрограммы 1 с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 9.

Таблица 9

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 – Разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в выставках, ярмарках, конференциях, форумах по инвестиционной тематике, стратегическому развитию, проводимых на межмуниципальном, региональном, федеральном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 – Создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам и (или) инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС информационных материалов об инвестиционном потенциале района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Создание актуальной базы инвестиционных площадок Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

9.2. Подпрограмма 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края»

9.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| Наименование Подпрограммы | Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Участники Подпрограммы | - органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района; - - управление образования администрации Александровского муниципального района; - образовательные организации Александровского муниципального района; - субъекты малого и среднего предпринимательства; - коммерческие организации, не являющиеся СМСП; - граждане |
| Цели Подпрограммы | - активизация предпринимательской деятельности, повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых, выполняемых) субъектами малого и среднего предпринимательства |
| Задачи Подпрограммы | - формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства; - укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; - повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП; - содействие развитию молодежного предпринимательства. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2018-2020 гг. Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2100,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 700,0 тыс. руб., на 2019 г. – 700,0 тыс. руб., на 2020 г. – 700,0 тыс. руб. из них: средства бюджета Александровского муниципального района – 2100,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 700,0 тыс. руб., на 2019 г. – 700,0 тыс. руб., на 2020 г. – 700,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Целевые показатели Подпрограммы | - количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района, ед.; - количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства, ед.; - объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход, тыс. руб.; - количество СМСП, получивших финансовую поддержку, ед.; - количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, чел. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района до 19,2 ед. к 2020 г.; - увеличение количества публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства, до 6 ед. в год; - увеличение объема поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход до 11958,0 тыс. руб. в год; - количество СМСП, получивших финансовую поддержку – не менее 3 ед. в год; - увеличение количества граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, до 20 чел. в год. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

9.2.2. Общие положения

9.2.2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском

муниципальном районе Пермского края»

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Подпрограмма 2) является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района по формированию благоприятной правовой среды, повышению престижа предпринимательской деятельности, финансовой поддержке СМСП, стимулированию развития молодежного предпринимательства.

Объектом регулирования Подпрограммы 2 является предпринимательская деятельность, то есть экономические, правовые, социальные и экологические условия, определяющие возможности обеспечения взаимодействия в сфере стимулирования развития предпринимательства в районе.

Предметом регулирования Подпрограммы 2 является комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-п «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

9.2.2.2. Понятия и термины, используемые в Подпрограмме 2

В Подпрограмме 2 используются следующие понятия и термины:

- предпринимательство, предпринимательская деятельность - рисковая экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ;

- субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям;

- субсидия - денежные средства целевого характера, предоставляемые СМСП из бюджетов на принципах безвозмездности и софинансирования.

9.2.3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

Развитие малого и среднего предпринимательства играет незаменимую роль в достижении экономического успеха района. Оно является основой инновационного, продуктивного характера экономики района. Предпринимательство способствует развитию конкуренции, а также увеличению «открытости» экономики, развитию ввоза-вывоза капитала. Предпринимательство создает механизмы координации, выработки стратегии развития через рынок и конкуренцию. Малое и среднее предпринимательство как вид экономической деятельности охватывает практически все отрасли деятельности и развитие его должно решать следующие основные задачи:

- в социальном аспекте - способствовать обеспечению занятости и материальному благополучию населения, его духовному и культурному развитию, удовлетворению материальных потребностей через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;

- в экономическом аспекте - содействовать развитию конкурентной рыночной экономики, повышению доходов бюджета и внебюджетных фондов.

Выполнить свою социально-экономическую роль сектор малого и среднего предпринимательства сможет при наличии благоприятных условий для его деятельности. Создание этих условий и решение проблем, связанных с развитием предпринимательства в районе, невозможно без взаимодействия всех уровней власти, бизнеса и организаций, составляющих инфраструктуру поддержки предпринимательства, оптимизации и консолидации, необходимых для развития малого и среднего предпринимательства ресурсов.

С целью формирования благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства в районе, предусматривается  проведение постоянного анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере регулирования направлений, условий и форм поддержки СМСП, утверждение нормативных правовых актов по финансовой поддержке СМСП. С целью привлечения СМСП к выработке и реализации политики в области развития предпринимательства в дальнейшем продолжит работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в районе. Данные мероприятия позволят снизить административные барьеры во взаимоотношениях бизнеса и власти и повысить ориентированность нормативно-правовой базы на стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.

Должна быть продолжена работа по укрепление социального статуса, повышению престижа и этики предпринимательства. Она включает в себя проведение публичных мероприятий по вопросам предпринимательства, муниципальных конкурсов, мероприятия, посвященных Дню российского предпринимательства, а также опубликование в районной газете «Боевой путь» и сайте ОМС информации об успехах СМСП. Обозначенные мероприятия направлены на повышение мотивации населения к созданию бизнеса, и стимулированию СМСП к дальнейшему развитию, повышению информированности СМСП, росту активности СМСП, что, в свою очередь, должно способствовать увеличению численности СМСП.

С целью повышения (обеспечения) доступности финансовых ресурсов для СМСП предусмотрены мероприятия по субсидированию части расходов по бизнес - проектам начинающих и действующих СМСП, занятых в приоритетных для района отраслях деятельности. Предусмотрена поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) и начинающих СМСП в части субсидирования затрат на франшизу. Указанные направления субсидирования нашли отражение в Постановлении Правительства Пермского края в качестве возможных к софинансированию из краевого и федерального бюджетов в рамках реализации государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п. Также предусмотрено предоставление субсидий СМСП, расширяющим свою деятельность, и начинающим СМСП. Предложенные направления субсидирования рассмотрены и одобрены  координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе (протокол от 21.08.2017 г. № 2).

Предоставление субсидий в качестве финансовой помощи позволит увеличить финансовое обеспечение СМСП, что способствует росту инвестиций в основные средства, стабилизации финансового состояния СМСП, улучшению финансовых показателей деятельности СМСП, увеличению стартового капитала начинающих СМСП. Впоследствии это может положительно сказаться на улучшении общих показателей развития СМСП в районе: росту численности СМСП, увеличению налоговых поступлений в районный бюджет от СМСП, а также увеличению доли СМСП, занятых не в коммерческой сфере (производственной, социальной сфере).

В связи с недостаточной развитостью инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в районе оказание консультационное, информационное и методическое содействие СМСП будет оказываться непосредственно работниками администрации района. Данные мероприятия будут способствовать повышению информированности, правовой грамотности СМСП и их сотрудников.

С целью повышения привлекательности предпринимательской деятельности среди молодежи предусмотрены мероприятия по проведению муниципальных конкурсов, по публикации информации о молодежном предпринимательстве в газете «Боевой путь», размещении на сайте ОМС, информационном стенде в администрации района; доведении информации до обучающихся образовательных организаций района; содействию участию молодежи в региональных и федеральных конкурсах и проектах; организации выездных встреч и экскурсий молодежи с представителями бизнеса. Данные мероприятия направлены на повышение заинтересованности к созданию и развитию своего бизнеса у молодых людей.

Подпрограмма 2 способствует реализации единой государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в районе, направлена на реализацию мероприятий, затрагивающих все группы малого и среднего предпринимательства, охватывая максимально широкий круг потенциальных и уже действующих СМСП.

Учитывая сложность проблем, характерных для развития малого и среднего предпринимательства района, и необходимость комплексного и системного подхода, представляется наиболее эффективным решать их стратегически в рамках программного документа. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия, подлежащие реализации для последующего развития предпринимательства района. Консолидация имеющихся ресурсов позволит более полно сформулировать и реализовать приоритеты развития предпринимательства, повысить степень координации и качество управления Подпрограммой 2.

9.2.4. Основные цели и задачи Подпрограммы 2, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является активизация предпринимательской деятельности, повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых, выполняемых) субъектами малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 определены следующие задачи:

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП;

- содействие развитию молодежного предпринимательства.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Система целевых показателей Подпрограммы 2 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе реализации Подпрограммы 2 перечень и значения ее показателей могут корректироваться. Перечень и значения целевых показателей реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 10.

Таблица 10

Перечень целевых показателей реализации

Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района | Ед. | 19,0 | 19,1 | 19,2 | - поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; - субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП. |
| 2. | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства | Ед. | 4 | 5 | 6 | - проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам предпринимательства; - проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства; - проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, содействие участию СМСП в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях |
| 3. | Объем налоговых поступлений от СМСП в районный бюджет | Тыс. руб. | 11773,0 | 11863,0 | 11958,0 | - поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; - субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП. |
| 4. | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | Ед. | 3 | 3 | 3 | - поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); - поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; - субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП. |
| 5. | Количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства | Чел. | 10 | 15 | 20 | - проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства; - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. |

9.2.5. Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 определяет меры, направленные на создание условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства. Каждое из мероприятий Подпрограммы 2, в свою очередь, включает мероприятия, носящие самостоятельный, либо комплексный характер. Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице 11.

Таблица 11

Система мероприятий Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 – Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере развития предпринимательства; разработка и актуализация нормативных правовых актов администрации района в сфере предпринимательства | Выявление наиболее эффективных направлений развития предпринимательства, форм поддержки СМСП; создание благоприятной правовой среды для развития предпринимательства в районе | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 1.2. | Функционирование координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в районе, участие в координационных и совещательных органах в области развития предпринимательства, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в районе, участия представителей органов местного самоуправления района и СМСП района в координационных и совещательных органах в области развития предпринимательства, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Повышение уровня взаимодействия СМСП с органами местного самоуправления района, исполнительными органами Пермского края, Российской Федерации, снижение административных барьеров, оказывающих существенное влияние на деятельность СМСП | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 2 – Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам предпринимательства | Организация семинаров, совещаний, «круглых столов», «горячих линий» по вопросам предпринимательства | Получение профессиональных знаний, практических основ и навыков, необходимых для организации и ведения собственного бизнеса гражданами; повышение уровня квалификации и компетенций СМСП их сотрудников | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.2. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Организация проведения мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Повышение престижа предпринимательской деятельности, выявление и поощрение СМСП, достигших высоких результатов и внесших вклад в развитие района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.3. | Проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, содействие участию СМСП в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Организация и проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, привлечение СМСП к участию в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Повышение престижа предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.4. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС информационных материалов по вопросам предпринимательства | Подготовка информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности и организация публикации в районной газете «Боевой путь», размещения на сайте ОМС | Повышение информированности СМСП | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.5. | Оказание информационно-консультационной помощи СМСП | Консультирование граждан по вопросам открытия собственного бизнеса, СМСП по вопросам предпринимательской деятельности | Повышение информированности граждан района по вопросам начала предпринимательской деятельности, СМСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 3 - Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг): |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства при заключении договора лизинга оборудования | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства при заключении договора лизинга оборудования | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.1.2. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.1.3. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам | Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредитам | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.2. | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Субсидирование части затрат, связанных с выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с передачей прав на франшизу (паушальный взнос) | Возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства, связанных с передачей прав на франшизу (паушальный взнос) | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.2.2. | Субсидирование части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности СМСП | Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с началом предпринимательской деятельности | Возмещение части затрат начинающим СМСП, связанных с началом предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.3. | Субсидирование части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 4 – Содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства | Организация и проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства | Популяризация идеи предпринимательства среди молодежи | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 4.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Содействие участию молодежи в конкурсах и проектах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях; организация выездных встреч и экскурсий молодежи с представителями бизнеса; организация и проведение тематических встреч, классных часов с обучающимися образовательных организаций района | Популяризация идеи предпринимательства среди молодежи | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |

9.2.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании ее целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Подпрограммы 2 предполагается:

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района до 19,2 ед. к 2020 г.;

- увеличение количества публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства, до 6 ед. в год;

- увеличение объема поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход до 11958,0 тыс. руб. в год;

- количество СМСП, получивших финансовую поддержку – не менее 3 ед. в год;

- увеличение количества граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства, до 20 чел. в год.

9.2.7. Система управления реализацией Подпрограммы 2

Механизм реализации Подпрограммы 2 по соответствующим направлениям устанавливается в положениях, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Подпрограммы 2.

Исполнителем Подпрограммы 2 является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района.

К участникам программных мероприятий относятся: органы исполнительной власти городских и сельского поселений; управление образования администрации Александровского муниципального района; образовательные организации Александровского муниципального района; СМСП; граждане.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Подпрограммы 2, является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 2;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 2, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 2;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 2.

9.2.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы 2 из средств бюджета Александровского муниципального района в период 2018-2020 гг. составляет – 2100,0 тыс.руб., в том числе: в 2018 г. – 700,0 тыс. руб.; в 2019 г. – 700,0 тыс. руб.; в 2020 г. – 700,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы 2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отбора муниципальных образований Пермского края, бюджетам которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п.

Сведения о расходах бюджета на реализацию Подпрограммы 2 с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 12.

Таблица 12

Сводные финансовые затраты Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на период действия Подпрограммы 2, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 – Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления Александровского муниципального района в сфере регулирования направлений, условий и форм поддержки СМСП | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подготовка нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района по механизмам поддержки СМСП | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Функционирование координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе, участие в координационных и совещательных органах в области развития предпринимательства, проводимых за пределами Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 - Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение публичных мероприятий по вопросам предпринимательства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.3. | Проведение муниципальных конкурсов среди СМСП, содействие участию СМСП в конкурсах и проектах, проводимых на региональном и федеральном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.4. | Публикация информации о СМСП в районной газете «Боевой путь», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Задача 3 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг): |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3.1.2. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Субсидии на выплату по передаче прав на франшизу | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Субсидия вновь зарегистрированным субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.3. | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 1950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Задача 4 – Содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | Х | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

9.3. Подпрограмма 3

«Развитие сферы торговли в Александровском

муниципальном районе Пермского края»

9.3.1. Паспорт

Подпрограммы 3 «Развитие сферы торговли

в Александровском муниципальном районе Пермского края

| Наименование Подпрограммы | Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Подпрограммы | - отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района; - органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района; - МКУ «Земля»; - отделение полиции МВД России по Александровскому району. |
| Участники Подпрограммы | - СМСП; - Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары |
| Задачи Подпрограммы | - совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли; - повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке; - формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2018-2020 гг. Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 30,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 10,0 тыс. руб., на 2019 г. – 10,0 тыс. руб., на 2020 г. – 10,0 тыс. руб. из них: средства бюджета Александровского муниципального района – 30,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 10,0 тыс. руб., на 2019 г. – 10,0 тыс. руб., на 2020 г. – 10,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Целевые показатели Подпрограммы | - оборот розничной торговли, млн. руб.; - количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.; - количество проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности, ед. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение оборота розничной торговли до 2094,8 млн. руб. в год; - ежегодная организация администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок не менее 2 ед.; - увеличение количества проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности до 10 ед. в год. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

9.3.2. Общие положения

9.3.2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы 3 «Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе

Пермского края»

Подпрограмма 3 «Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Подпрограмма 3) является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района (далее – района), направленная на создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары путем создания благоприятных условий для развития торговли.

Объектом регулирования Подпрограммы 3 является торговая деятельность в районе и система обеспечения взаимодействия в сфере развития торговли.

Предметом регулирования Подпрограммы 3 является комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере привлечения инвестиций в экономику района и развитии потребительского рынка.

Подпрограмма 3 разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1325-п «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

9.3.2.2. Понятия и термины, используемые в Подпрограмме 3

В Подпрограмме 3 используются следующие понятия и термины:

- торговая деятельность (торговля) - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров;

- розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- торговый объект - здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

- стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей;

- продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки;

- схема размещения нестационарных торговых объектов - размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территории и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

9.3.3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

Торговля является одной из важнейших составляющих экономики и оказывает значительное влияние на качество жизни населения. Сектор торговли является конечным звеном в цепи поставок товара от производителя к потребителю. От эффективности организации торговой деятельности (географической доступности товаров для населения, минимизации издержек системы торговли, оптимизации процесса продаж в торговых точках) напрямую зависит объем продаж производителей товаров. Развитие сектора торговли определяет долю местных товаров в ассортименте торговых предприятий, что напрямую влияет на величину налоговых поступлений в местный бюджет. В то же время сектор торговли во многом формирует активный предпринимательский класс, что важно для развития экономики и ее устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

С целью формирования благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие торговли в районе, предусматривается  проведение постоянного анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере регулирования торговой деятельности, а также принятие нормативных правовых актов по вопросам регулирования торговой деятельности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления района. Данные мероприятия позволят повысить ориентированность нормативно-правовой базы на стимулирование развития торговли в районе и выявить наиболее эффективные направления и механизмы регулирования торговой деятельности.

Продолжение работы администрации Александровского муниципального района, направленной на снижение количества нарушений при организации торговли на территории района, повышение качества товаров, работ, услуг, будет заключаться в организации совместных  рейдов с правоохранительными органами по выявлению фактов торговли в несанкционированных местах, проверке соблюдения законодательства при реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. Также будет проводиться совместная работа администрации района с администрациями городских и сельского поселений района и МКУ «Земля» по выявлению незаконно размещенных нестационарных торговых объектов и земельных участков, не используемых в целях осуществления торговли.

Формирование современной инфраструктуры розничной торговли невозможно без высокой правовой культуры СМСП по вопросам организации и ведения торговой деятельности. С этой целью администрацией района планируется проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам организации торговли в районе для СМСП и их работников.

Доступность товаров для населения характеризуется экономической и территориальной доступностью.  В связи с необходимостью определения доступности товаров для населения района администрацией района будет продолжена работа по проведению мониторинга цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары, а также мониторинга обеспеченности населения площадями торговых объектов. Еще одним фактором, влияющим на территориальную доступность товаров, является рациональное и эффективное размещение нестационарных торговых объектов на территории района. С этой целью планируется продолжить работу по актуализации схем размещения нестационарных торговых объектов на территории района и схем границ прилегающих территорий учреждений района, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

С целью содействия местным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции (работ, услуг) будет продолжена  работа по организации ярмарок.

Конечным результатом обозначенных мероприятий должно стать увеличение оборота розничной торговли в районе, снижение правонарушений на потребительском рынке, повышение качества товаров (работ, услуг).

Существующие проблемы в торговле носят комплексный, долгосрочный характер и требуют согласованных действий органов исполнительной власти Пермского края, органов местного самоуправления, СМСП, осуществляющих торговую деятельность. Реализация Подпрограммы 3 направлена на повышение качества торгового обслуживания населения района и на создание благоприятных условий для развития торговой деятельности на территории района в целях обеспечения доступности товаров для населения, поддержки местных товаропроизводителей и достижения равной конкурентной среды для всех участников товарного рынка. Программно-целевой метод позволит наиболее комплексно достичь выполнение поставленных целей.

9.3.4. Основные цели и задачи Подпрограммы 3, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары.

Для достижения поставленных целей Подпрограммы 3 определены следующие задачи:

- совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли;

- повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке;

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Система целевых показателей Подпрограммы 3 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе реализации Подпрограммы 3 перечень и значения  ее показателей могут корректироваться. Перечень и значения целевых показателей реализации Подпрограммы 3 приведены в таблице 13.

Таблица 13

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  | Наименование подпрограммных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 1993,9 | 2033,8 | 2094,8 | - проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам организации торговли в районе; - мониторинг обеспеченности населения района площадями торговых объектов; - организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне |
| 2. | Количество организованных ярмарок и выставок при участии администрации Александровского муниципального района | Ед. | 2 | 2 | 2 | - организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне |
| 3. | Количество проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности | Ед. | 8 | 9 | 10 | - проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах; - проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. |

9.3.5. Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 определяет меры, направленные на создание условий для эффективного развития сферы торговли в районе. Каждое из мероприятий Подпрограммы 3, в свою очередь, включает мероприятия, носящие самостоятельный, либо комплексный характер. Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице 14.

Таблица 14

Система мероприятий Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 – Совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере регулирования торговой деятельности в районе | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления района в сфере регулирования торговой деятельности; разработка и актуализация нормативных правовых актов администрации района в сфере регулирования торговой деятельности в районе | Выявление наиболее эффективных направлений и механизмов регулирования торговой деятельности; создание благоприятной правовой среды для регулирования торговой деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 2 – Повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах | Организация проведения рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах | Пресечение торговли в несанкционированных местах | Отдел экономического развития Отделение полиции МВД России по Александровскому району | 2018-2020 гг. |
| 2.2. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Организация проведения совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району рейдов на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Выявление и устранение правонарушений в области оборота спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции | Отдел экономического развития Отделение полиции МВД России по Александровскому району | 2018-2020 гг. |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконно размещенных нестационарных торговых объектов с последующим принятием мер по их демонтажу | Организация проведения мероприятий, направленных на выявление незаконно размещенных нестационарных торговых объектов с последующим принятием мер по их демонтажу | Отсутствие незаконно размещенных нестационарных торговых объектов | Отдел экономического развития; администрации городских и сельского поселений; МКУ «Земля» | 2018-2020 гг. |
| 2.4. | Проведение работы, направленной на расторжение договоров аренды земельных участков, неиспользуемых объектами торговли в установленных (предусмотренных) целях | Организация проведения работы, направленной на расторжение договоров аренды земельных участков, неиспользуемых объектами торговли в установленных (предусмотренных) целях | Отсутствие земельных участков, используемых не в установленных целях | Отдел экономического развития; администрации городских и сельского поселений; МКУ «Земля» | 2018-2020 гг. |
| Задача 3 - Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам организации торговли в районе | Организация совещаний, семинаров по вопросам организации торговли в районе, привлечение к участию в мероприятиях СМСП, осуществляющих торговую деятельность на территории района | Повышение правовой грамотности СМСП по вопросам организации торговли | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.2. | Мониторинг цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения района | Проведение мониторинга цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения района | Определение экономической доступности товаров для населения района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.3. | Мониторинг обеспеченности населения района площадями торговых объектов | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадями торговых объектов | Выявление потребности населения района в торговых площадях | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.4. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Организация работы по актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Рациональное и эффективное размещение нестационарных торговых объектов на территории района | Отдел экономического развития, администрации городских и сельского поселений | 2018-2020 гг. |
| 3.5. | Актуализация схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Организация работы по поддержанию в актуальном состоянии схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Наличие актуальной схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, с целью недопущения нарушений законодательства при ведении торговой деятельности на территории района | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 3.6. | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Организация и проведение выставок и ярмарок на территории района, привлечение к участию СМСП | Содействие местным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции (работ, услуг) | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |

9.3.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании ее целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации Подпрограммы 3 предполагается:

- увеличение оборота розничной торговли до 2094,8 млн. руб. в год;

- ежегодная организация администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок  не менее 2 ед.;

- увеличение количества проведенных рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности до 10 ед. в год.

9.3.7. Система управления реализацией Подпрограммы 3

Механизм реализации Подпрограммы 3 по соответствующим направлениям устанавливается в положениях, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Подпрограммы 3.

Разработчиком Подпрограммы 3 является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 3 являются отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района, органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, МКУ «Земля», отделение полиции МВД России по Александровскому району. К участникам подпрограммных мероприятий относятся: СМСП; Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Подпрограммы 3, является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы 3;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 3, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 3;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 3;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 3.

9.3.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы 3 из средств местного бюджета в период 2018-2020 гг. составляет – 30,0 тыс.руб., в том числе: в 2018 г. – 10,0 тыс. руб.; в 2019 г. – 10,0 тыс. руб.; в 2020 г. – 10,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы 3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. Сведения о расходах бюджета на реализацию Подпрограммы 3 с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 15.

Таблица 15

Сводные финансовые затраты Подпрограммы 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на период действия Подпрограммы 3, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 – Совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере регулирования торговой деятельности в районе | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 - Повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли в несанкционированных местах | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району на предмет соблюдения организациями законодательства в сфере реализации алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконно размещенных нестационарных торговых объектов с последующим принятием мер по их демонтажу | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Проведение работы, направленной на расторжение договоров аренды земельных участков, неиспользуемых объектами торговли в установленных (предусмотренных) целях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 – Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам организации торговли в районе | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мониторинг цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Мониторинг обеспеченности населения Александровского муниципального района площадями торговых объектов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Актуализация схемы границ прилегающих к учреждениям района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | Х | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

9.4. Подпрограмма 4

«Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края»

9.4.1. Паспорт

Подпрограммы 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| Наименование Подпрограммы | Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Участники Подпрограммы | - управление образования администрации Александровского муниципального района; - органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района; - образовательные организации Александровского муниципального района; - субъекты малого и среднего предпринимательства; - граждане; - Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. |
| Цели Подпрограммы | Создание условий для эффективной защиты прав потребителей в районе, снижение социальной напряженности на потребительском рынке района. |
| Задачи Подпрограммы | - создание и укрепление системы защиты прав потребителей; - повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей; - повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района; - профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2018-2020 гг. Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 105,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 35,0 тыс. руб., на 2019 г. – 35,0 тыс. руб., на 2020 г. – 35,0 тыс. руб. из них: средства бюджета Александровского муниципального района – 105,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 г. – 35,0 тыс. руб., на 2019 г. – 35,0 тыс. руб., на 2020 г. – 35,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Целевые показатели Подпрограммы | - количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников, ед.; - количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение количества проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников, до 7 ед. в год; - увеличение количества публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» до 8 ед. в год. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

9.4.2. Общие положения

9.4.2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия Подпрограммы 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе

Пермского края»

Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Подпрограмма 4) является базовым системным документом, определяющим цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района (далее – района) и направлена на создание в районе условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском рынке района.

Объектом регулирования Подпрограммы 4 является отношения, возникающие при нарушении прав потребителя.

Предметом регулирования Подпрограммы 4 является комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в рамках создания условий для эффективной защиты прав потребителей в районе, снижение социальной напряженности на потребительском рынке района.

Подпрограмма 4 разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

9.4.2.2. Понятия и термины, используемые в Подпрограмме 4

В Подпрограмме 4 используются следующие понятия и термины:

- потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

- продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи;

- защита прав потребителей - комплекс мер, реализуемых государством, направленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности - изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей.

9.4.3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

В современных условиях для поддержки потребителей необходимо постоянное воздействие на организацию и поддержание упорядоченных отношений в сфере потребительской политики, воспитание новых членов общества, подготовленных к защите своих потребительских прав цивилизованным путем. Для повышения эффективности защиты прав потребителей на территории района необходим переход на новый уровень защиты прав потребителей, требующий новые организационные подходы, объединения усилий всех структур, оказывающих влияние на эту сферу общественных отношений.

Одной из основных проблем при продаже товаров, работ, услуг на территории района является продажа товаров ненадлежащего качества. С целью решение данной проблемы необходимо консолидировать усилия администрации района, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, правоохранительных и судебных органов по вопросам защиты прав потребителей, посредством обмена информацией в области защиты прав потребителей и проведения совместных мероприятий.

Большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирования потребителей, оказания помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. Ориентация системы защиты прав потребителей должна быть направлена на обеспечение законных интересов конкретного человека. Особое внимание необходимо уделять социально незащищенным, малообеспеченным потребителям, проживающим в отдаленных районах и в сельской местности. Такая работа способствует формированию самостоятельного грамотного потребительского поведения, что не может быть обеспечено контрольно-надзорными органами в силу детального урегулирования законодательными актами полномочий по проведению надзорных мероприятий.

Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей также будет обеспечено посредством информирования через районную газету  «Боевой путь», сайт ОМС,  распространения информационно-справочных материалов, установки баннеров, содержащих контактную информацию организаций, осуществляющих защиту прав потребителей, ведения реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края. Особое внимание предлагается уделить повышению правовой грамотности молодежи в области защиты прав потребителей. Указанные мероприятия позволят сформировать у граждан навыки рационального потребительского поведения. Необходимость обладания данными навыками будет всесторонне пропагандироваться через муниципальные конкурсы в области защиты прав потребителей и проведении мероприятий в честь Всемирного дня защиты прав потребителей.

Для достижения положительного эффекта деятельность по повышению грамотности должна вестись не только с потребителями, но и с СМСП и их работниками. Для этого планируется ежегодная организация публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников. В результате субъекты предпринимательской деятельности должны приобрести определенные навыки и стереотипы поведения в условиях рыночной экономики, что способствовало бы добровольному разрешению возникающих споров.

Профилактика правонарушений в области защиты прав потребителей невозможна без определения тенденций и характерных особенностей в этой сфере на потребительском рынке района. С этой целью планируется проведение социологических опросов (анкетирования), касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, а также мониторинг поступивших обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в администрацию района. На основании полученных результатов возможно определить основные проблемы, возникающие при нарушении прав потребителей на потребительском рынке района, и сформировать основные пути решения установленных проблем.

С учетом комплексного характера проблематики наиболее эффективным подходом к реализации мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей является программно-целевой подход. Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 4, позволит решить обозначенные задачи и будет способствовать повышению уровня защищенности потребителей, снижению социальной напряженности в обществе.

9.4.4. Основные цели и задачи Подпрограммы 4, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является создание условий для эффективной защиты прав потребителей в районе, снижение социальной напряженности на потребительском рынке.

Для достижения поставленных целей Подпрограммы 4 определены следующие задачи:

- создание и укрепление системы защиты прав потребителей;

- повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей;

- повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района;

- профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. Система целевых показателей Подпрограммы 4 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период. В ходе реализации Подпрограммы 4 перечень и значения ее показателей могут корректироваться. Перечень и значения целевых показателей реализации Программы приведены в таблице 16.

Таблица 16

Перечень целевых показателей реализации

Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | - количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников | Ед. | 5 | 6 | 7 | - проведение «классных часов», открытых уроков, факультативных занятий, тематических встреч по основам защиты прав потребителей в образовательных организациях района; - проведение муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей; - проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей; - проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников. |
| 2. | - количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | Ед. | 6 | 7 | 8 | - публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС, на информационном стенде администрации района информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей. |

9.4.5. Система подпрограммных мероприятий Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 определяет меры, направленные на создание условий для эффективной защиты прав потребителей, а также снижение социальной напряженности на потребительском рынке района. Каждое из мероприятий Подпрограммы 4, в свою очередь, включает мероприятия, носящие самостоятельный, либо комплексный  характер. Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице 17.

Таблица 17

Система мероприятий Подпрограммы 4

| Задача 1 – Создание и укрепление системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Осуществление взаимодействия с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты прав потребителей | Организация обмена информацией, организация совместных мероприятий с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты прав потребителей | Обеспечение согласованных действий надзорных, правоохранительных, судебных органов в сфере защиты прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 2 - Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС, на информационном стенде администрации района информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Подготовка информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей и организация их публикации в районной газете «Боевой путь», размещения на сайте ОМС, на информационном стенде администрации района | Формирование у населения района навыков рационального потребительского поведения | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.2. | Изготовление информационно-справочных материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей | Организация разработки макетов информационно-справочных материалов (памяток), организация их изготовления и распространения среди населения района | Повышение информированности граждан по вопросам защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.3. | Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей, подготовка претензий и исковых заявлений в судебные и надзорные органы | Оказание консультаций гражданам по защите прав потребителей, подготовка претензий и исковых заявлений в суд, в судебные и надзорные органы, мониторинг количества дел, решенных в досудебном порядке | Повышение оперативности и доступности оказания правовой помощи потребителям, увеличение количества споров между потребителями и продавцами (производителями) товаров (работ, услуг), решенных в досудебном порядке | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.4. | Установка баннеров по защите прав потребителей с информацией о номерах «горячей линии» организаций, осуществляющих защиту прав потребителей | Приобретение и организация размещения на территории района баннеров по защите прав потребителей с информацией о номерах «горячей линии», организаций, осуществляющих защиту прав потребителей | Повышение уровня информированности населения об организациях, осуществляющих защиту прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.5. | Проведение «классных часов», открытых уроков, факультативных занятий, тематических встреч по основам защиты прав потребителей в образовательных организациях района | Подготовка материалов для «классных часов», тематических встреч по основам защиты прав потребителей, проведение «классных часов», тематических встреч в образовательных организациях района | Повышение правовой грамотности и привлечение внимания молодежи района к изучению потребительских прав | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.6. | Проведение муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей | Организация проведения муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей | Привлечение внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 2.7. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | Организация проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | Привлечение внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 3 – Повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников | Организация совещаний, семинаров по вопросам защиты прав потребителей, привлечение к участию в мероприятиях СМСП и их работников, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района | Повышение уровня информированности СМСП и их работников по вопросам защиты прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| Задача 4 – Профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение социологических опросов (анкетирования), касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Организация и проведение социологических опросов (анкетирования), касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Выявление актуальных проблем в сфере защиты прав потребителей на территории района, предупреждение нарушений прав потребителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 4.2. | Ведение реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края | Создание реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края, поддержание реестра в актуальном состоянии | Повышение уровня информированности населения об экспертных организациях, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |
| 4.3. | Мониторинг поступивших обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в администрацию района | Организация проведения мониторинга обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в администрацию района, размещение результатов мониторинга в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Наличие актуальной информации о тенденциях в сфере нарушений прав потребителей в районе | Отдел экономического развития | 2018-2020 гг. |

9.4.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании ее целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

В результате реализации настоящей Подпрограммы 4 предполагается:

- увеличение количества проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников до 7 ед. в год;

- увеличение количества публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» до 8 ед. в год.

9.4.7. Система управления реализацией Подпрограммы 4

Механизм реализации Подпрограммы 4 по соответствующим направлениям устанавливается в положениях, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Подпрограммы 4.

Разработчиком Подпрограммы 4 является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 4 являются отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района.

К участникам программных мероприятий относятся: исполнительные органы местного самоуправления городских и сельского поселений Александровского муниципального района; управление образования администрации Александровского муниципального района; образовательные организации Александровского муниципального района; СМСП; граждане; Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление за реализацией Подпрограммы 4 является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 4;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 4, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 4;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 4;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 4.

9.4.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы 4 из средств местного бюджета в период 2018-2020 гг. составляет - 105,0 тыс. руб., в том числе: в 2018 г. – 35,0 тыс. руб.; в 2019 г. – 35,0 тыс. руб.; в 2020 г. – 35,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы 4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. Сведения о расходах бюджета на реализацию Подпрограммы 4 с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 18.

Таблица 18

Сводные финансовые затраты Подпрограммы 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на период действия Подпрограммы 4, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 – Создание и укрепление системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление взаимодействия с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 - Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на сайте ОМС, на информационном стенде администрации района информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Изготовление информационно-справочных материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.3. | Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей, подготовка претензий и исковых заявлений в судебные и надзорные органы | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Установка баннеров по защите прав потребителей с информацией о номерах «горячей линии», организаций, осуществляющих защиту прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.5. | Проведение «классных часов», открытых уроков, факультативных занятий, тематических встреч по основам защиты прав потребителей в образовательных организациях района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Проведение муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.7. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Задача 3 – Повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 – Профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение социологических опросов (анкетирования), касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в районной газете «Боевой путь», на сайте ОМС | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Ведение реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Мониторинг поступивших обращений потребителей по вопросам нарушения их прав в администрацию района | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 4 | Х | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |

Рассылается: дело, отдел экономического развития, Степановой М.Г., финансовое управление, сайт АМР, прокуратура.