Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского
хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Александ-
ровском муниципальном районе
Пермского края»

09.10.2017

466

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», постановлениями администрации Александровского муниципального района от 27 марта 2014 г.
№ 426 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального района», от 29 мая 2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края».

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. и применяется при формировании бюджета Александровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию Степанову М.Г.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 						С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 09.10.2017 № 466

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие

сельских территорий в Александровском

муниципальном районе Пермского края»

1. Паспорт

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| Наименование Программы | Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Подпрограмма 1). 2. Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края (далее – Подпрограмма 2). |
| Разработчик Программы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Программы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Участники Программы | Органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители, физические и юридические лица |
| Цели Программы | Повышение занятости и доходов сельского населения Александровского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Повышение качества жизни сельского населения Александровского муниципального района. |
| Задачи Программы | Подпрограмма 1: - привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса; - повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей. Подпрограмма 2: - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на период 2018-2020 годов Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 31368,0 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 13636,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 6116,7 тыс.руб., на 2019 год – 3817,1 тыс.руб., на 2020 год – 3702,2 тыс.руб.; - средства бюджета Пермского края – 5843,9 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 2621,4 тыс.руб., на 2019 год – 1635,9 тыс.руб., на 2020 год – 1586,6 тыс.руб.; - средства бюджета Александровского муниципального района – 635,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 210,0 тыс.руб., на 2019 год – 210,0 тыс.руб., на 2020 год – 215,0 тыс.руб.; - средства бюджета Скопкортненского сельского поселения – 1948,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 873,8 тыс.руб., на 2019 год – 545,3 тыс.руб., на 2020 год – 528,9 тыс.руб.; - средства внебюджетных источников – 9305,1 тыс.руб.; в том числе: на 2018 год – 4160,1 тыс.руб., на 2019 год – 2611,2 тыс.руб., на 2020 год – 2533,8 тыс.руб. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. Подпрограмма 1: Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 755,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 250,0 тыс.руб., на 2019 год – 250,0 тыс.руб., на 2020 год – 255,0 тыс.руб., из них: - средства бюджета Александровского муниципального района – 635,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 210,0 тыс.руб., на 2019 год – 210,0 тыс.руб., на 2020 год – 215,0 тыс.руб.; - средства внебюджетных источников – 120,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 40,0 тыс.руб., на 2019 год – 40,0 тыс.руб., на 2020 год – 40,0 тыс.руб. Подпрограмма 2: Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30613,0 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 13636,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 6116,7 тыс.руб., на 2019 год – 3817,1 тыс.руб., на 2020 год – 3702,2 тыс.руб.; - средства бюджета Пермского края – 5843,9 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 2621,4 тыс.руб., на 2019 год – 1635,9 тыс.руб., на 2020 год – 1586,6 тыс.руб.; - средства бюджета Скопкортненского сельского поселения – 1948,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 873,8 тыс.руб., на 2019 год – 545,3 тыс.руб., на 2020 год – 528,9 тыс.руб.; - средства внебюджетных источников – 9185,1 тыс.руб.; в том числе: на 2018 год – 4120,1 тыс.руб., на 2019 год – 2571,2 тыс.руб., на 2020 год – 2493,8 тыс.руб. |
| Целевые показатели Программы | Подпрограмма 1: - количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед.; - количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.; - число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед. Подпрограмма 2: - количество семей, получивших возможность улучшить жилищные условия, семей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Подпрограмма 1: - увеличение количества публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», к концу 2020 года до 30 ед.; - увеличение количества организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок к концу 2020 года до 3 ед.; - увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района к концу 2020 года до 86 ед. Подпрограмма 2: - ежегодно улучшение жилищных условий – не менее 13 семей в год. |
| Контроль реализации Программы | Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

2. Общие положения

2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских территорий

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее - Программа) является базовым системным документом, определяющим направления, цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий на период с 2018 по 2020 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния сельского хозяйства и сельских территорий муниципального образования, основных тенденций и проблем ее развития.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются:

- содействие развитию сельского хозяйства в муниципальном районе;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения;

- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере сельского хозяйства, развития сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № N 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». Программа является документом стратегического планирования социально-экономического развития Александровского муниципального района, необходимым для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании, разработанным и утвержденным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Понятия и термины, используемые в Программе

В настоящей Программе используются следующие понятия и термины:

- сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

- крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, - осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.

Граждане, молодые семьи, молодые специалисты – граждане Пермского края, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

Социальные выплаты – выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставляемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и (или) местного бюджета, в порядке и на условиях, установленных Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, предусмотренным приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.

3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

Численность населения Александровского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 г. составила 28386 чел., в том числе сельское население – 15545 чел. или 55% от общей численности жителей муниципального района.

Площадь территории муниципального района - 5,52 тыс.кв.км, это 3,4% от территории всего Пермского края. В состав муниципального образования входят Александровское, Всеволодо-Вильвенское, Яйвинское городские поселения и Скопкортненское сельское поселение. В вышеперечисленных поселениях насчитывается 38 населенных пунктов, из них 37 отнесены к сельской местности, что составляет 97,4% от их общего числа, а именно:

Александровское городское поселение, в том числе: поселки: Башмаки, Луньевка, Лытвенский, Талый, деревни: Малая Вильва, Усть-Лытва;

Всеволодо-Вильвенское городское поселения, в том числе: поселки Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, Ивакинский Карьер, Ивака, село: Усть-Игум, деревни: Большая Вильва, Булатово, Гарнова, Гора, Гремяча, Зачерная, Напалкова, Тунегова, Усть-Игум, Шумково;

Яйвинское городское поселение, в том числе: поселки: Яйва, База, Галка, Камень, разъезд поселок Люзень деревни: Вижай, Замельничная, Клестово, Нижняя, Средняя, село: Подслудное;

Скопкортненское сельское поселение, в том числе: поселки: Скопкортная, Сухая, Чикман, деревни: Махнева, село: Верх-Яйва.

Данные официальной статистики за предыдущие годы указывают на то, что численность сельского населения, как и численность всего населения муниципального района ежегодно снижается. Так, к примеру, в 2015 г. этот показатель равнялся 15781 чел., а в 2016 г. снизился на 236 чел. или на 1,5%.

Общая ситуация на рынке труда муниципального района характеризуется наличием проблем занятости вследствие интенсивного движения кадров, появлением на рынке не работающих граждан, наличием количественного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Уровень зарегистрированной безработицы на начало 2017 г. составил 2,9% от экономически активного населения муниципального района, что ниже  аналогичного показателя предыдущего года, равного 4,0%.

Особенно проблема занятости населения характерна для сельских населенных пунктов, где отсутствует спрос на рабочую силу, в виду отсутствия в них соответствующих производств.

Население, проживающие в сельских населенных пунктах, преимущественно занято в бюджетной сфере, в сфере малого и среднего бизнеса, в сфере сельскохозяйственного производства. Что касается развития сельскохозяйственного производства, то муниципальный район не является сельскохозяйственной территорией, соответственно, в муниципальном образовании отсутствуют крупные производители сельскохозяйственной продукции.

Практика работы в сфере сельскохозяйственного производства указывает на постоянное изменение числа субъектов малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее - МФХ). По состоянию на 01.01.2017 г. сельскохозяйственная отрасль включала в себя 2382 МФХ, в том числе:

- юридические лица - 4 (ООО «Урса Агро», ООО «Яйвинское рыбное хозяйство, ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское», ООО «Источник минеральной энергии»);

- сельскохозяйственные кооперативы - 2 (СПК «Колхоз Вильвенский», СССПК «Нива»);

- личные подсобные хозяйства – 2360;

- крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – 16.

Число МФХ за 2016 г., по сравнению с 2015 г., возросло на 5,3%. Причиной увеличения, в том числе, послужил рост числа юридических лиц, деятельность которых зарегистрирована на территории муниципалитета с 5-ти до 6-ти за счет начала деятельности ООО «Яйвинское рыбное хозяйство». Однако отмеченная тенденция, характерная для юридических лиц, относящихся к сфере агропромышленного комплекса муниципального образования, еще не говорит о положительных сдвигах, поскольку деятельность 4-х юридических лиц не ведется. Речь идет о таких хозяйствующих субъектах как: ООО «Урса Агро», СПК «Колхоз Вильвенский», СССПК «Нива», ООО «Источник минеральной энергии». По итогам 2016 г. отмечен рост личных подсобных хозяйств с 2232 ед. до 2360 ед., т.е. на 5,7%, а также снижение числа индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на 38,5% (с 26-ти ед. до 16-ти ед.). Преимущественную долю в общем числе малых форм хозяйствования составляют личные подсобные хозяйства (99%), которые не используют наемный труд, а обеспечивают самозанятость.

На территории Александровского муниципального района продолжает развиваться сфера пчеловодства. Разведение пчел в хозяйствах района позволяет населению территории приобретать мед и продукцию пчеловодства, пользующееся большим спросом. Также достаточно востребована в муниципальном районе продукция овцеводства. Соответственно, возникает необходимость дальнейшего развития и поддержки данных направлений.

На территории района продолжена практика производства сельскохозяйственной продукции преимущественно для собственного потребления. Излишки ее жители муниципального образования реализуют самостоятельно, преимущественно в местах неорганизованной торговли. В предыдущие годы главой крестьянского (фермерского) хозяйства Тороповым Д.М был обеспечен закуп продукции местных аграриев (картофеля, моркови, свеклы и иных овощных культур), реализация которой осуществлялась в принадлежащей ему торговой сети, это 2 магазина в п. Яйва. На сегодняшний день этот вопрос для представителя сельскохозяйственного бизнеса стал не актуален. Однако у жителей муниципального района всегда востребована собственная продукция Дмитрия Михайловича. Этим представителем бизнеса не только обеспечена торговля сельскохозяйственной продукцией, но и ее производство. В связи с большим спросом на продукцию предприниматель регулярно проводит выездную торговлю в населенных пунктах Александровского района, а также в таких соседних территориях, как г.Губаха, г. Березники, г. Кизел, г. Усолье. В дальнейшей перспективе крестьянское фермерское хозяйство планирует расширяться путем приобретения оборудования для производства фарша, а также сельскохозяйственной техники. На текущий момент в хозяйстве Дмитрия Михайловича насчитывается: 35 голов КРС, 20 голов свиней, 8 голов овец, 20 пчелосемей.

Одно из ограничений в развитии агропромышленного комплекса – недостаточное привлечение инвестиций в отрасль. Требуются значительные инвестиции в сельскохозяйственное производство, как вновь начинающему бизнесу, так и тем, кто работает в этой сфере уже ряд лет.

В 2016 г. представителям аграрного бизнеса ряд мер поддержки за счет бюджетных средств не оказывался. Это связано, как с отсутствием финансовых источников местного бюджета, так и с невозможностью привлечения в сельскохозяйственную сферу федеральных и краевых средств, в том числе в связи с внесенными изменениями в действующее законодательство. Так, к примеру, с августа 2016 г. в связи с внесенными изменениями в Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» отсутствует возможность получения бюджетных субсидий (из средств федерального и краевого бюджетов) на развитие аквакультуры и птицеводства. По этой причине стали не возможны к реализации три инвестиционных проекта, предложенные администрации района сельскохозяйственными товаропроизводителями, хотя все они имеют перспективный интерес для территории. Это касается двух инвестиционных проектов в сфере развития аквакультуры, один из которых принадлежит ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское», другой – индивидуальному предпринимателю Цветкову А.Г. Третий инвестиционный проект направлен на развитие птицеводства и планировался к исполнению на производственной площадке бывшей птицефабрики в п. Яйва.

Сельскохозяйственные товаропроизводители района без целенаправленной поддержки со стороны муниципальной власти не смогут в полной мере развивать свою деятельность.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Большая доля работающего населения в районе приходится на бюджетную сферу. В связи с отсутствием крупного и среднего производства экономически активное население, проживающее в сельской местности трудится в основном в бюджетных организациях.

В сферу образования сельских территорий района входят 6 школ, из них 2 средних, 3 основных и 1 коррекционная школа-интернат, а так же 9 детских садов. Наиболее высокозатратными учреждениями являются МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 9» и МКДОУ «Детский сад № 13» в с.Усть-Игум, МКДОУ «Детский сад № 9» в п. Лытвенский, МКДОУ «Детский сад № 17» в п. Ивакинский Карьер. В течение 2016 г. были проведены процедуры по реорганизации ряда образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ «Детский сад № 18» к МБДОУ «Детский сад № 6» п. Яйва. Мероприятия по оптимизации сферы образования района проводятся в текущем 2017 г., также они будут продолжены и в ближайшей перспективе.

Сфера здравоохранения района представлена ГБУЗ ПК «Александровская центральная городская больница» (далее – медицинское учреждение), включающим в себя 3 подразделения: Александровское, Яйвинское, Всеволодо-Вильвенское. Что касается медицинского обслуживания в сельской местности, то в Яйвинском подразделении, наряду с терапевтическим отделением, функционируют инфекционное и отделение сестринского ухода, обслуживающие жителей всего района. Всеволодо-Вильвенское подразделение состоит из терапевтического, а также неврологического и психиатрического отделений. 5 фельдшерско-акушерских пунктов являются составляющими сферы здравоохранения муниципального образования и расположены в п.Луньевка, п. Ивакинский Карьер, п. Лытвенский, с. Усть-Игум, п.Скопкортная.

Из общего числа учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории района, большая их часть (68%) находятся в сельской местности, это: МКУ «ДК «Энергетик» Яйвинского городского поселения, МБУ ВВГП «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик», сельские клубы и библиотеки в поселках Карьер-Известняк, Лытвенский, Луньевка, Ивакинский Карьер, в с. Усть-Игум, а так же МБУ «Краеведческий музей» Яйвинского городского поселения. Кроме того, в п. Всеволодо-Вильва находится подразделение ГКБУК «Пермский краеведческий музей» музейный комплекс «Дом Пастернака».

Успешное развитие современного общества невозможно без формирования качественной социальной среды, основным элементом которой является доступное и комфортное жильё. Обеспеченность и благоустройство жилищного фонда сельских населенных пунктов муниципального района влияют на качество жизни сельского жителя, в том числе на качество жизни влияет и наличие инженерных коммуникаций.

По-прежнему для органов местного самоуправления одной из самых сложных является жилищная проблема. Для её решения выстроен комплекс взаимоувязанных мероприятий, затрагивающих вопросы улучшения жилищных условий граждан, в том числе посредством жилищного строительства, переселения из аварийного жилья; повышения безопасности эксплуатации жилфонда и др. В свою очередь развитие жилищного строительства позволяет модернизировать коммунальную инфраструктуру, повышая ее эффективность, а также обеспечивает решение проблемы расселения ветхого и аварийного жилья.

Таблица 1

Ввод жилья на территории

Александровского муниципального района

| Наименование показателя | Всего по району | Александ-ровское городское поселение | Яйвинское городское поселение | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | Скопкорт-ненское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов в 2015 г., кв.м. | 7355,5 | 2092,7 | 5088,4 | 174,4 | 0,0 |
| в том числе индивидуальных, кв.м. | 1827,1 | 1030,7 | 622,0 | 174,4 | 0,0 |
| Ввод в действие жилых домов в 2016 г., кв.м. | 1450,1 | 1242,5 | 110,0 | 97,6 | 0,0 |
| в том числе индивидуальных, кв.м. | 738,0 | 530,4 | 110,0 | 97,6 | 0,0 |

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами. Участниками указанных программных мероприятий могут стать граждане Российской Федерации, молодые семьи, молодые специалисты, постоянно проживающие в сельской местности и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Социальные выплаты используются гражданами на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, которую он избрал для постоянного проживания или на создание объекта индивидуального жилищного строительства в сельской местности. Из трех указанных выше категорий граждан в Александровском муниципальном районе единственно востребованной является категория «граждане».

На протяжении ряда лет Александровский муниципальный район решает жилищную проблему граждан посредством улучшения их жилищных условий в сельской местности. Число семей, воспользовавшихся социальными выплатами из средств бюджетов всех уровней с целью строительства (приобретения) жилья на селе растет. Так, в частности, в 2015 г. 9-ти семьям (20 чел.), проживающим в Скопкортненском сельском поселении, и 1-й семье (5 чел.), проживающей в Всеволодо-Вильвенском городском поселении, из федерального и местного бюджетов профинансированы расходы на покупку жилья. В 2016 г. администрацией района также планировалось привлечение дополнительных средств с целью приобретения жилья в сельской местности для 16 семей (35 чел.) Скопкортненского сельского поселения и 1 семьи (4 чел.) Всеволодо-Вильвенского городского поселения на общую сумму порядка 13 млн. руб. Но в связи с отсутствием федеральных и краевых средств в 2016 г. приобретение жилья в рамках исполнения Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и  Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» в части улучшения жилищных условий сельских жителей не осуществлялось. Потребность сельского населения в жилье возрастает, о чем свидетельствуют данные проведенного администрацией Александровского муниципального района мониторинга.

В настоящее время продолжает сохранять свою актуальность проблема нехватки необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды в сельской местности. На текущий момент система водоснабжения сельских территорий муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения в воде, так как большинство систем водоснабжения построено в 1960-1970 гг. В результате длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического уровня. Физический износ водопроводных систем доходит до 80%, что приводит к частым авариям и неэффективному расходованию воды за счет утечек в изношенных водопроводных сетях, следовательно, возникает потребность в замене части сетей водоснабжения. Основная часть сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками). Кроме того имеют место и иные проблемы связанные с обеспечением  водой сельского населения.

Так, к примеру, на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения проблема характерна для с. Усть-Игум. Указанная проблема связана с тем, что собственник объектов водопроводного хозяйства до настоящего времени  не определен, соответственно, необходимое обслуживание этого хозяйства не осуществляется. Существующая скважина заилина, водопроводные сети изношены, следовательно, потребители  получают воду ненадлежащего качества, т.е. не соответствующую санитарным нормам и правилам. Для решения указанной проблемы необходимо провести ряд мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения в населенном пункте.

Аналогичная проблема характерна и для Яйвинского городского поселения, где также необходимо принять соответствующие меры, связанные с обеспечением питьевой водой населения, проживающего как в п. Яйва, так и в р.п.Люзень.

В целях обеспечения качества услуг водоснабжения в Александровском городском поселения возникла необходимость в бурении скважин в
п. Лытвенский и п. Луньевка и иных мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения в муниципальном образовании.

Таблица 2

Показатели, характеризующие водоснабжение в разрезе

муниципальных образований Александровского муниципального района

| № п/п | Показатели | Александ-ровское городское поселение | Яйвинское городское поселение | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | Скопкорт-ненское сельское поселение | Всего по Александ-ровскому муници-пальному району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность водопроводной сети, м | 38550 | 13000 | 33970 | 2900 | 88420 |
| 2 | Протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене, м | 25173 | 2000 | 1100 | - | 28273 |
| 3 | Протяженность водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за 2016 г., м | 327 | 100 | - | - | 427 |

Таким образом, к числу основных проблем развития сельского хозяйства и сельских территорий можно отнести:

- низкие темпы развития сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- низкий уровень обеспеченности жильем сельского населения;

- низкий уровень обеспеченности питьевой водой сельского населения.

Программа  направлена на комплексное решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит создать условия поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволит частично решить проблему обеспеченности жильем и питьевой водой сельского населения.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,

позволяющие оценить результаты реализации Программы

Целями Программы являются:

Подпрограмма 1:

Повышение занятости и доходов сельского населения Александровского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Подпрограмма 2:

Повышение качества жизни сельского населения Александровского муниципального района.

Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:

Подпрограмма 1:

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Подпрограмма 2:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:

Подпрограмма 1:

- количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед.;

- количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.;

- число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед.

Подпрограмма 2:

- количество семей, получивших возможность улучшить жилищные условия, семей.

Система целевых показателей Программы является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В ходе реализации Программы перечень и значения показателей могут корректироваться.

Промежуточные результаты Программы будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о реализации Программы, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Программы.

Перечень и значения целевых показателей реализации Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | ед. | 25 | 27 | 30 | - публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Александровского муниципального района |
| 2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | ед. | 2 | 2 | 3 | - организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне; - содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях |
| 3 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района | ед. | 84 | 85 | 86 | - развитие кадрового потенциала; - информационное и организационное сопровождение развития отрасли; - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса; - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество семей, получивших возможность улучшить жилищные условия | семьи | 19 | 13 | 13 | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |

5. Система программных мероприятий Программы

Программа определяет меры, направленные на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий Александровского муниципального района. Каждое из мероприятий Программы в свою очередь включает мероприятия, носящие самостоятельный либо комплексный характер. Система программных мероприятий представлена в таблице 4.

Таблица 4

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация информационного обеспечения по вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Информирование о проведении курсов, семинаров на муниципальном и региональном уровне | Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.2 | Организация проведения на муниципальном уровне обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Подготовка и проведение обучающих семинаров | Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.3 | Изучение потребности по вопросам повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Проведение опросов, анкетирование | Определение направлений, специализаций повышения квалификации специалистов | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.4 | Оказание содействия в участии представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях. | Информирование о проведении конкурсов, консультаций, оказание помощи в подготовке презентационных материалов | Увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в конкурсах | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.5 | Развитие информационного взаимодействия со службой занятости в целях удовлетворения кадровых потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей | Получение необходимой информации о кадровом потенциале | Повышение уровня доступности квалифицированных кадров | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2 | Информационное и организационное сопровождение развития отрасли |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационная, консультационная поддержка, желающих организовать сельскохозяйственное производство | Оказание консультационной, информационной помощи по вопросам организации деятельности и ее ведения | Оперативное информационное обеспечение на стадии организации деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.2 | Информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства | Подготовка необходимой информации с последующим ее предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям | Оперативное информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей на стадии организации и осуществления деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.3 | Оказание консультационной помощи при составлении бизнес-планов для целей привлечения дополнительных средств, в т.ч. кредитов, займов, бюджетных субсидий | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей при составлении бизнес-планов | Составление бизнес-планов, соответствующих установленным требованиям | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.4 | Организация информационного обеспечения мероприятий, размещение информации о мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности и повышению компетенции сельскохозяйственных товаропроизводителей | Подготовка информационных материалов по вопросам организации сельскохозяйственного производства и его развития | Оперативное информационное обеспечение | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.5 | Проведение «круглого стола» по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Консультации, обсуждение по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Повышение уровня грамотности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 2 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.2 | Субсидирование возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.3 | Содействие в получении грантов начинающими фермерами | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие начинающим фермерам в получении грантов | Предоставление возможности сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении грантов | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.4 | Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» | Предоставление субсидий на возмещения части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственных животных | Возмещение части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственных животных | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 3 – Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Организация и проведение выставок и ярмарок на территории района, привлечение к участию сельскохозяйственных товаропроизводителей | Содействие местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 3.2 | Содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Содействие местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |
| Задача 4 – Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 5 - Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры | Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) инженерной инфраструктуры | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1

- увеличение количества публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь»,к концу 2020 года до 30 ед.;

- увеличение количества организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок к концу 2020 года до 3 ед.;

- увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района к концу 2020 года до 86 ед.;

Подпрограмма 2

- ежегодно улучшение жилищных условий – не менее 13 семей в год.

Для мониторинга реализации Программы будут проводиться выборочные обследования и дополнительные статистические наблюдения.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы по соответствующим ее направлениям устанавливается в положениях, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Программы.

Разработчиком Программы и одновременно её исполнителем является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района. К участникам программных мероприятий относятся органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители, физические и юридические лица.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление реализацией Программы является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Программы, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Программы;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Программы.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и муниципального уровня. С целью реализации программных мероприятий также будут привлечены внебюджетные средства.

Общий объем финансирования Программы составляет 31368,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 13636,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Пермского края – 5843,9 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Александровского муниципального района – 635,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Скопкортненского сельского поселения – 1948,0 тыс.руб.;

- за счет средств внебюджетных источников – 9305,1 тыс.руб.

Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Сведения о расходах бюджета на реализацию Программы с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 5.

Таблица 5

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования |  | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. |  | 2020 г., тыс. руб. |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация информационного обеспечения по вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Организация проведения на муниципальном уровне обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Изучение потребности по вопросам повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Оказание содействия в участии представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Развитие информационного взаимодействия со службой занятости в целях удовлетворения кадровых потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Информационная, консультационная поддержка желающих организовать сельскохозяйственное производство | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Оказание консультационной помощи при составлении бизнес-планов для целей привлечения дополнительных средств, в т.ч. кредитов, займов, бюджетных субсидий | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Организация информационного обеспечения мероприятий, размещение информации о мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности и повышению компетенции сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Проведение «круглого стола» по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по направлению | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2 | Субсидирование возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 | Содействие в получении грантов начинающими фермерами | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4 | Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 600,0 600,0 |  | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |  | 200,0 200,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 120,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 720,0 |  | 240,0 | 240,0 |  | 240,0 |
| Задача 3 – Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 35,0 35,0 |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | 15,0 15,0 |
| 3.2 | Содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 35,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 15,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Х | 755,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 255,0 |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 – Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Федеральный бюджет | 13636,0 |  | 6116,7 | 3817,1 |  | 3702,2 |
|  |  | Краевой бюджет | 5843,9 |  | 2621,4 | 1635,9 |  | 1586,6 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Скопкортненского сельского поселения | 1948,0 1948,0 |  | 873,8 873,8 | 545,3 545,3 |  | 528,9 528,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 9185,1 |  | 4120,1 | 2571,2 |  | 2493,8 |
|  | Итого по направлению | Х | 30613,0 |  | 13732,0 | 8569,5 |  | 8311,5 |
| Задача 5 - Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | Х | 30613,0 |  | 13732,0 | 8569,5 |  | 8311,5 |
|  | Итого по Программе | Х | 31368,0 |  | 13982,0 | 8819,5 |  | 8566,5 |

9. Подпрограммы

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач решается с помощью следующих двух подпрограмм:

9.1. Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

9.1.1. Паспорт

Подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| Наименование Подпрограммы | Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Участники Подпрограммы | Органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района и поселений, сельскохозяйственные товаропроизводители, физические и юридические лица |
| Цели Подпрограммы | Повышение занятости и доходов сельского населения Александровского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| Задачи Подпрограммы | - привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса; - повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2018-2020 годов Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 755,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 250,0 тыс.руб., на 2019 год – 250,0 тыс.руб., на 2020 год – 255,0 тыс.руб., из них: - средства бюджета Александровского муниципального района – 635,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 210,0 тыс.руб., на 2019 год – 210,0 тыс.руб., на 2020 год – 215,0 тыс.руб.; - средства внебюджетных источников – 120,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 40,0 тыс.руб., на 2019 год – 40,0 тыс.руб., на 2020 год – 40,0 тыс.руб. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 №1320-п. Объемы финансирования Подпрограммы 1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Целевые показатели Подпрограммы | - количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед.; - количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.; - число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение количества публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», к концу 2020 года до 30 ед.; - увеличение количества организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок к концу 2020 года до 3 ед.; - увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района к концу 2020 года до 86 ед. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

9.1.2. Общие положения

9.1.2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия

Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее – Подпрограмма 1) является базовым системным документом, определяющим направления, цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района в сфере развития сельского хозяйства на период с 2018 по 2020 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния сельского хозяйства муниципального образования, основных тенденций и проблем ее развития.

Подпрограмма 1 содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края.

9.1.2.2. Понятия и термины, используемые в Подпрограмме 1

В Подпрограмме 1 используются следующие понятия и термины:

- сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

- крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

9.1.3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике страны, региона, муниципалитета. Данный сегмент во многом определяет состояние и темпы развития экономики территории, ее устойчивость к кризисным явлениям и структурным изменениям, влияет на уровень занятости и экономической активности населения, структуру и объем производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции.

Значимость указанного сегмента экономики определяется следующими факторами:

- сельскохозяйственные товаропроизводители в агропромышленном комплексе способны обеспечивать оперативное создание рабочих мест и самозанятость населения;

- сельскохозяйственные товаропроизводители способствуют формированию конкурентной среды, насыщению рынков сельскохозяйственной, экологически чистой продукцией;

- сельскохозяйственные товаропроизводители влияют на увеличение доходной части бюджетов всех уровней;

- и др.

Учитывая сложность проблем, характерных для сельскохозяйственной отрасли муниципального района, и необходимость  комплексного и системного подхода, представляется наиболее эффективным решать их стратегически в рамках программного документа. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия, подлежащие реализации для последующего развития сельского хозяйства района, а также получить мультипликативный эффект, выраженный в подъеме сельскохозяйственной отрасли муниципального образования.

Консолидация имеющихся ресурсов позволит более полно сформулировать и реализовать приоритеты развития отрасли, повысить степень координации и качество управления Подпрограммой 1. Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в области развития сельского хозяйства является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволит существенно повысить эффективность решения стоящих перед отраслью проблем.

Подпрограмма 1 способствует реализации единой государственной политики в области поддержки  и развития сельского хозяйства в муниципальном образовании, направлена на реализацию мероприятий, затрагивающих всех сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района, поддерживает всю цепочку жизненного цикла (от замысла и стадии идеи до устоявшегося бизнеса), охватывая максимально широкий круг потенциальных и уже действующих сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Подпрограмма 1 является важным фактором для планирования и финансирования мероприятий поддержки сельскохозяйственного производства на муниципальном уровне, что особенно важно для территории района с низким уровнем бюджетной обеспеченности и проблемных с точки зрения уровня занятости и экономического развития муниципалитета.

9.1.4. Основные цели и задачи Подпрограммы 1, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы 1

Основными целями Подпрограммы 1 являются повышение занятости и доходов сельского населения Александровского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для достижения поставленных целей Подпрограммы 1 определены следующие задачи:

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:

- количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед.;

- количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.;

- число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед.

Система целевых показателей Подпрограммы 1 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В ходе реализации Подпрограммы 1 перечень показателей может корректироваться.

Промежуточные результаты Подпрограммы 1 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о реализации Подпрограммы 1, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Подпрограммы 1.

Перечень и значения целевых показателей реализации Подпрограммы 1 приведены в таблице 6.

Таблица 6

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы 1

«Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя |  |  | Наименование подпрограммных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | ед. | 25 | 27 | 30 | - публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Александровского муниципального района |
| 2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | ед. | 2 | 2 | 3 | - организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне; - содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях |
| 3 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района | ед. | 84 | 85 | 86 | - развитие кадрового потенциала; - информационное и организационное сопровождение развития отрасли; - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса; - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |

9.1.5. Система подпрограммных мероприятий

Подпрограмма 1 определяет меры, направленные на создание условий для развития сельскохозяйственного производства. Каждое из мероприятий Подпрограммы 1 в свою очередь включает мероприятия, носящие самостоятельный либо комплексный характер. Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице 7.

Таблица 7

Система мероприятий Подпрограммы 1

«Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 – Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация информационного обеспечения по вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Информирование о проведении курсов, семинаров на муниципальном и региональном уровне | Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.2 | Организация проведения на муниципальном уровне обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Подготовка и проведение обучающих семинаров | Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.3 | Изучение потребности по вопросам повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Проведение опросов, анкетирование | Определение направлений, специализаций повышения квалификации специалистов | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.4 | Оказание содействия в участии представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях. | Информирование о проведении конкурсов, консультаций, оказание помощи в подготовке презентационных материалов | Увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в конкурсах | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.5 | Развитие информационного взаимодействия со службой занятости в целях удовлетворения кадровых потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей | Получение необходимой информации о кадровом потенциале | Повышение уровня доступности квалифицированных кадров | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2 | Информационное и организационное сопровождение развития отрасли |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационная, консультационная поддержка, желающих организовать сельскохозяйственное производство | Оказание консультационной, информационной помощи по вопросам организации деятельности и ее ведения | Оперативное информационное обеспечение на стадии организации деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.2 | Информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства | Подготовка необходимой информации с последующим ее предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям | Оперативное информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей на стадии организации и осуществления деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.3 | Оказание консультационной помощи при составлении бизнес-планов для целей привлечения дополнительных средств, в т.ч. кредитов, займов, бюджетных субсидий | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей при составлении бизнес-планов | Составление бизнес-планов, соответствующих установленным требованиям | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.4 | Организация информационного обеспечения мероприятий, размещение информации о мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности и повышению компетенции сельскохозяйственных товаропроизводителей | Подготовка информационных материалов по вопросам организации сельскохозяйственного производства и его развития | Оперативное информационное обеспечение | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.5 | Проведение «круглого стола» по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Консультации, обсуждение по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Повышение уровня грамотности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 2 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.2 | Субсидирование возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.3 | Содействие в получении грантов начинающими фермерами | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие начинающим фермерам в получении грантов | Предоставление возможности сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении грантов | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.4 | Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» | Предоставление субсидий на возмещения части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственных животных | Возмещение части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственных животных | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 3 – Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Организация и проведение выставок и ярмарок на территории района, привлечение к участию сельскохозяйственных товаропроизводителей | Содействие местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 3.2 | Содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Содействие местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |

9.1.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов:

- увеличение количества публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь»,к концу 2020 года до 30 ед.;

- увеличение количества организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок к концу 2020 года до 3 ед.;

- увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района к концу 2020 года до 86 ед.

Для мониторинга реализации Подпрограммы 1 будут проводиться выборочные обследования и дополнительные статистические наблюдения.

9.1.7. Система управления реализацией Подпрограммы 1

Механизм реализации Подпрограммы 1 по соответствующим ее направлениям устанавливается в положениях, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Подпрограммы 1.

Разработчиком Подпрограммы 1 и одновременно её исполнителем является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района. К участникам программных мероприятий относятся органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители, физические и юридические лица.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление реализацией Программы, является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 1;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 1, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 1;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 1;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 1.

9.1.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального уровня. С целью реализации подпрограммных мероприятий также будут привлечены внебюджетные средства. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 755,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Александровского муниципального района – 635,0 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников – 120,0 тыс.руб.

Объемы финансирования Подпрограммы 1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Сведения о расходах бюджета на реализацию Подпрограммы 1 с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации приведены в таблице 8.

Таблица 8

Сводные финансовые затраты Подпрограммы 1

«Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Источник финансирования | Расходы на период действия подпрограммы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. |  | 2020 г., тыс. руб. |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация информационного обеспечения по вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Организация проведения на муниципальном уровне обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Изучение потребности по вопросам повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Оказание содействия в участии представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Развитие информационного взаимодействия со службой занятости в целях удовлетворения кадровых потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Информационная, консультационная поддержка желающих организовать сельскохозяйственное производство | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Оказание консультационной помощи при составлении бизнес-планов для целей привлечения дополнительных средств, в т.ч. кредитов, займов, бюджетных субсидий | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Организация информационного обеспечения мероприятий, размещение информации о мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности и повышению компетенции сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Проведение «круглого стола» по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2 | Субсидирование возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 | Содействие в получении грантов начинающими фермерами | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4 | Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 600,0 600,0 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |  | 200,0 200,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 120,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 720,0 | 240,0 | 240,0 |  | 240,0 |
| Задача 3 – Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 35,0 35,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | 15,0 15,0 |
| 3.2 | Содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 35,0 | 10,0 | 10,0 |  | 15,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Х | 755,0 | 250,0 | 250,0 |  | 255,0 |

9.2. Подпрограмма 2

«Устойчивое развитие сельских территорий

Александровского муниципального района Пермского края»

Паспорт

Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края»

| Наименование Подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Участники Подпрограммы | Органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители, физические и юридические лица |
| Цели Подпрограммы | Повышение качества жизни сельского населения Александровского муниципального района |
| Задачи Подпрограммы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; - концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период 2018-2020 годов Подпрограмма не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 30613,0 тыс.руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 13636,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 6116,7 тыс.руб., на 2019 год – 3817,1 тыс.руб., на 2020 год – 3702,2 тыс.руб.; - средства бюджета Пермского края – 5843,9 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 2621,4 тыс.руб., на 2019 год – 1635,9 тыс.руб., на 2020 год – 1586,6 тыс.руб.; - средства бюджета Скопкортненского сельского поселения – 1948,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 873,8 тыс.руб., на 2019 год – 545,3 тыс.руб., на 2020 год – 528,9 тыс.руб.; - средства внебюджетных источников – 9185,1 тыс.руб.; в том числе: на 2018 год – 4120,1 тыс.руб., на 2019 год – 2571,2 тыс.руб., на 2020 год – 2493,8 тыс.руб. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п. Объемы финансирования Подпрограммы 2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Целевые показатели Подпрограммы | Количество семей, получивших возможность улучшить жилищные условия, семей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Ежегодно улучшение жилищных условий - не менее 13 семей в год. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Общее руководство и контроль реализации Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

9.2.2. Общие положения

9.2.2.1. Объект, предмет регулирования и сфера действия

Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района» (далее – Подпрограмма 2) является базовым системным документом, определяющим направления, цели и задачи муниципальной политики Александровского муниципального района в сфере устойчивого развития сельских территорий на период с 2018 по 2020 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа текущего состояния, основных тенденций и проблем ее развития.

Подпрограмма 2 содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий  в муниципальном районе.

9.2.2.2. Понятия и термины, используемые в Подпрограмме 2

В Подпрограмме 2 используются следующие понятия и термины:

Под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, - осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.

Граждане, молодые семьи, молодые специалисты – граждане Пермского края, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие на селе либо изъявившие желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.

Социальные выплаты – выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставляемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и (или) местного бюджета, в порядке и на условиях, установленных Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, предусмотренным приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.

9.2.3. Обоснование необходимости решения задачи

программно-целевым методом

Эффективное наращивание производственного потенциала в агропромышленном комплексе Александровского муниципального района во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Эффект от негативного социально-экономического развития сельских территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов, запустении сельских территорий, выбытии из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Важными факторами качества жизни, формирующими предпочтения для проживания в той или иной местности, являются обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Одной из проблем развития сельских территорий муниципального района является низкий уровень обеспеченности питьевой водой сельского населения. На текущий момент система водоснабжения сельских территорий муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения в воде, так как большинство систем водоснабжения построено в 1960-1970 гг. В результате длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического уровня. Физический износ водопроводных систем доходит до 80%, что приводит к частым авариям и неэффективному расходованию воды за счет утечек в изношенных водопроводных сетях, следовательно, возникает потребность в замене части сетей водоснабжения. Основная часть сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками). Кроме того имеют место и иные проблемы связанные с обеспечением водой сельского населения.

Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий можно отнести:

- низкий уровень обеспеченности жильем сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- низкий уровень обеспеченности питьевой водой сельского населения.

Подпрограмма 2 направлена на решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом. Использование программно-целевого метода позволит частично решить проблему обеспеченности жильем и питьевой водой сельского населения.

9.2.4. Основные цели и задачи Подпрограммы 2, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение качества жизни сельского населения Александровского муниципального района.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 определены следующие задачи:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:

- количество семей, получивших возможность улучшить жилищные условия, семей.

Система целевых показателей Подпрограммы 2 является основой и обеспечит мониторинг ее реализации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В ходе реализации Подпрограммы 2 перечень показателей может корректироваться.

Промежуточные результаты Подпрограммы 2 будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о реализации Подпрограммы 2, представляемых в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Подпрограммы 2.

Перечень и значения целевых показателей реализации Подпрограммы 2 приведены в таблице 9.

Таблица 9

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя |  |  | Наименование подпрограммных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Количество семей, получивших возможность улучшить жилищные условия | семьи | 19 | 13 | 13 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |

9.2.5. Система программных мероприятий

Подпрограмма 2 определяет меры, направленные на создание условий для устойчивого развития сельских территорий Александровского муниципального района. Каждое из мероприятий Подпрограммы 2 в свою очередь включает мероприятия, носящие самостоятельный либо комплексный характер. Система подпрограммных мероприятий представлена в таблице 10.

Таблица 10

Система мероприятий Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 – Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов всего | Предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 2 - Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры | Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) инженерной инфраструктуры | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |

9.2.6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов:

- ежегодно улучшение жилищных условий – не менее 13 семей в год.

Для мониторинга реализации Подпрограммы 2 будут проводиться выборочные обследования и дополнительные статистические наблюдения.

9.2.7. Система управления реализацией Подпрограммы 2

Механизм реализации Подпрограммы 2 по соответствующим ее направлениям устанавливается в положениях, порядках, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Александровского муниципального района, на весь период действия Подпрограммы 2.

Разработчиком Подпрограммы 2 и одновременно её исполнителем является отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района. К участникам подпрограммных мероприятий относятся органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители, физические и юридические лица.

Ответственным исполнителем, осуществляющим управление реализаций Подпрограммы 2 является заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию, который:

- осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Подпрограммы 2;

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Подпрограммы 2, обеспечение достижения целевых показателей;

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы 2;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Подпрограммы 2;

- вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объемов и источников финансирования Подпрограммы 2.

9.2.8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального уровня. С целью реализации подпрограммных мероприятий также будут привлечены внебюджетные средства. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 30613,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 13636,0 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Пермского края – 5843,9 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Скопкортненского сельского поселения – 1948,0 тыс.руб.;

- за счет средств внебюджетных источников – 9185,1 тыс.руб.

Объемы финансирования Подпрограммы 2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Сведения о расходах бюджета на реализацию Подпрограммы 2 с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации приведены в таблице 11.

Таблица 11

Сводные финансовые затраты Подпрограммы 2

«Устойчивое развитие сельских территорий Александровского муниципального района Пермского края»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Источник финансирования | Расходы на период действия подпрограммы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| Задача 1 – Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Федеральный бюджет | 13636,0 | 6116,7 | 3817,1 | 3702,2 |
|  |  | Краевой бюджет | 5843,9 | 2621,4 | 1635,9 | 1586,6 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Скопкортненского сельского поселения | 1948,0 1948,0 | 873,8 873,8 | 545,3 545,3 | 528,9 528,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 9185,1 | 4120,1 | 2571,2 | 2493,8 |
|  | Итого по направлению | Х | 30613,0 | 13732,0 | 8569,5 | 8311,5 |
| Задача 2 - Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | Х | 30613,0 | 13732,0 | 8569,5 | 8311,5 |

Рассылается: дело, Степанова М.Г., отдел экономического развития, финансовое управление, сайт АМР, прокуратура.