СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Александровского муниципального района

за 2017 г.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района за 2017 г. составлен в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 21.06.2012 г. № 429, пунктами 9.1-9.4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705. Оценка эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района   (далее – муниципальные программы) проводится в целях обеспечения объективного решения о целесообразности их продолжения, либо прекращения финансирования.

Перечень муниципальных программ Александровского муниципального района (далее – Перечень) утвержден постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.03.2014 г. № 426 (в ред. постановления администрации района от 17.03.2015 г. № 389). В Перечень включено 11 муниципальных программ. В течение 2017 г. все 11 муниципальных программ реализовывались. Начало реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» приходится на 2017 г.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с п.8.1 Порядка на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Александровского муниципального района.

Таблица 1

Перечень муниципальных программ

Александровского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления, которым утвержден отчет о реализации муниципальной программы за 2017 г. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | № 154 от 29.03.2018 г. | Е.В. Истомина – начальник управления образования администрации района |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | № 108 от 28.02.2018 г. | М.Г.Степанова – заместитель главы администрации района по экономическому развитию |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | № 109 от 28.02.2018 г. | М.Г.Степанова – заместитель главы администрации района по экономическому развитию |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | № 99 от 21.02.2018 г. | Б.Б. Тарасов – заместитель главы администрации района по общественной безопасности |
| 5 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | № 124 от 13.03.2018 г. | О.Ю. Вешнякова – начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации района |
| 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | № 107 от 27.02.2018 г. | А.М. Галкин – заведующий отделом по социальной политике администрации района |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | № 101 от 26.02.2018 г. | З.А. Коноплева – начальник финансового управления администрации района |
| 8 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | № 140 от 21.03.2018 г. | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |
| 9 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | № 131 от 19.03.2018 г. | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |
| 10 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | № 115 от 01.03.2018 г. | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |
| 11 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | № 92 от 16.02.2018 г. | О.А. Гольчикова – заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации района |

Таблица 2

Анализ освоения финансовых средств,

направленных на реализацию муниципальных программ

Александровского муниципального района

по итогам 2017 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем расходов, тыс.руб. |  | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | 401 446,7 | 397 186,0 | 98,9 |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 10 915,5 | 10 572,2 | 96,9 |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 1 420,0 | 641,7 | 45,2 |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 5 247,8 | 4 803,5 | 91,5 |
| 5 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 4 706,8 | 3 671,3 | 78,0 |
| 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 9 685,7 | 8 037,1 | 83,0 |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 59 258,1 | 5 9207,7 | 99,9 |
| 8 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 9 429,7 | 8 013,8 | 85,0 |
| 9 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | 67 113,4 | 63 489,2 | 94,6 |
| 10 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 954,4 | 837,6 | 87,8 |
| 11 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого | 570 278,1 | 556 560,1 | 97,6 |

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ, с учетом уточненных планов, в 2017 г. было запланировано               570 278,1 тыс.руб., фактический объем финансирования составил 556 560,1 тыс.руб., т.е. 97,6%.

Таблица 3

Анализ достижения целевых показателей,

предусмотренных муниципальными программами

Александровского муниципального района

по итогам 2017 года

| № п/п | Целевой показатель |  |  | Оценка выполнения показателя / причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения (краевой показатель), % | 0 | 0 | выполнен |
| 1.2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет, % | 86 | 87 | выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.4 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.6 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме, % | 30 | 16 | не выполнен: в связи с компьютерной неграмотно-стью населе-ния, с неже-ланием реги-стрироваться на портале «Госуслуги» |
| 1.7 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.8 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | 100 | 100 | выполнен |
| 1.9 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,5 | 1,5 | выполнен |
| 1.10 | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, ед. | 0,5 | 1,7 | выполнен |
| 1.11 | Увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов до 17,0% к концу 2020 года, % | 10,0 | 10,7 | выполнен |
| 1.12 | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник", % | 100,0 | 96,9 | не выполнен: в связи с непредостав- лением услуги МБОУ «ООШ № 9» (с.Усть-Игум) |
| 1.13 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 70,0 | 100,0 | выполнен |
| 1.14 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании (краевой показатель), % | 1,5 | 1,7 | не выполнен: в связи с неполучением 2-мя обучающимися МБОУ «Гимназия» аттестатов (не сдали математику) |
| 1.15 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.16 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.17 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 75 | 76 | выполнен |
| 1.19 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 8 | 12 | выполнен |
| 1.20 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), % | 10 | 17 | выполнен |
| 1.21 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 20 | 27 | выполнен |
| 1.22 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 20 | 23 | выполнен |
| 1.23 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более (краевой показатель), % | 2,72 | 1,23 | выполнен |
| 1.24 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей, % | 10 | 13 | выполнен |
| 1.25 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.26 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, %, | 100 | 100 | выполнен |
| 1.27 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | выполнен |
| 1.28 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации, количество публикаций | 10 | 29 | выполнен |
| 1.29 | Доля образовательных учреждений района, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района, % | 50 | 100 | выполнен |
| 1.30 | Количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате | 1 | 1 | выполнен |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб. | 10251,0 | 10251,0 | выполнен |
| 2.3 | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел. | 20 | 25 | выполнен |
| 2.4 | Объем субсидируемых кредитов в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | выполнен |
| 2.5 | Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, % | 0 | 0 | выполнен |
| 2.6 | Поголовье сельскохозяйственных животных: свиньи, гол. КРС, гол. овцы и козы, гол. | 550 780 950 | 598 780 957 | выполнен |
| 2.7 | Объем производства сельскохозяйственной продукции: скота и птицы на убой, тонн молоко, тонн | 190 910 | 194,4 914,5 | выполнен |
| 2.8 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие сельскохозяйственного производства на 1000 жителей района, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | выполнен |
| 2.9 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 2.10 | Количество семей, улучивших жилищные условия, семей | 15 | 15 | выполнен |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |
| 3.1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 630 | 659 | выполнен |
| 3.2 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей района, ед. | 19,1 | 19,0 | не выполнен: в связи со снижением числа субъектов малого и среднего бизнеса |
| 3.3 | Среднемесячная заработная плата работников, осуществляющих трудовую деятельность у индивидуальных предпринимателей, руб. | 10251,0 | 10251,0 | выполнен |
| 3.4 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства на 1 жителя района, руб. | 7,9 | 22,9 | выполнен |
| 3.5 | Количество размещенных в СМИ, официальном сайте администрации района сообщений, информационных материалов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке получения финансовой поддержки для развития бизнеса, ед. | 8 | 8 | выполнен |
| 3.6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших консультационные услуги в рамках реализации программных мероприятий, ед. | 35 | 35 | выполнен |
| 3.7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших в рамках реализации программных мероприятий образовательные услуги, ед. | 1 | 20 | выполнен |
| 3.8 | Проведение публичных мероприятий для популяризации предпринимательской деятельности, ед. | 2 | 5 | выполнен |
| 3.9 | Количество размещенных статей в средствах массовой информации о развитии предпринимательства в муниципальном районе, ед. | 8 | 10 | выполнен |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. | 194,4 | 158,8 | выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах, % | 5,9 | 28,4 | не выполнен: в связи с ростом количества преступлений по ст.264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течение года) |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, ед. | 40 | 26 | выполнен |
| 4.4 | Количество краж в садоводческих товариществах, ед. | 14 | 1 | выполнен |
| 4.5 | Количество погибших в результате совершённых преступлений, чел. | 10 | 8 | выполнен |
| 4.6 | Количество погибших в результате ДТП, чел. | 6 | 7 | не выполнен: в связи с увеличением числа погиб-ших в ДТП |
| 4.7 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. | 5 | 1 | выполнен |
| 4.8 | Количество погибших на водных объектах на 10 тыс. населения, ед. | 1,79 | 0,35 | выполнен |
| 4.9 | Количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 680 | 308 | выполнен |
| 4.10 | Количество изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ, грамм | 50 | 8 | не выполнен: в связи с реорганизацией Александровс-кого мерайон-ного отдела Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (в деятельность вовлечено меньшее количество сотрудников при возросшем объеме работы) |
| 4.11 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров, ед. | 42 | 20 | не выполнен: в связи с реорганизацией Александровс-кого мерайон-ного отдела Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (в деятельность вовлечено меньшее количество сотрудников при возросшем объеме работы) |
| 4.12 | Количество пожаров, ед. | 26 | 33 | не выполнен в связи с увеличением числа пожаров |
| 4.13 | Количество погибших на пожарах, чел. | 7 | 1 | выполнен |
| 4.14 | Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения, ед. | 2,36 | 0,35 | выполнен |
| 4.15 | Размер материального ущерба от пожаров, тыс.руб. | 1500 | 550 | выполнен |
| 4.16 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, % | 60,0 | 93,1 | выполнен |
| 4.17 | Уровень толерантного (терпимого) отношения к представителям другой национальности, % | 80,0 | 85,6 | выполнен |
| 4.18 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % | 94 | 95 | выполнен |
| 4.19 | Количество жителей Александровского муниципального района, участвующих в мероприятиях по патриотическому и этнокультурному воспитанию, чел. | 500 | 525 | выполнен |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 5.1 | Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), % | 7,0 | 7,9 | выполнен |
| 5.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 6,0 | 6,4 | выполнен |
| 5.3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 1500 | 1785 | выполнен |
| 5.4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, % | 8 | 8 | выполнен |
| 5.5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), % | 36,0 | 46,1 | выполнен |
| 5.6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодежными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | 6,5 | 63,7 | выполнен |
| 5.7 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 33,0 | 17,6 | не выполнен: допустимое значение показателя достигнуто на 53,3% |
| 5.8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 39,0 | 32,3 | не выполнен: допустимое значение показателя достигнуто на 82,8% |
| 5.9 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района, % | 64,2 | 58,0 | не выполнен: допустимое значение показателя достигнуто на 90,3% |
| 5.10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 13,2 | 7,7 | не выполнен: допустимое значение показателя достигнуто на 58,3%; систематически физкультурой и спортом занимается небольшое количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 5.11 | Доля проведенных спортивных мероприятий (по отношению к количеству 2014 г.), % | 15 | 100 | выполнен |
| 5.12 | Туристический поток, чел. | 5000 | 11316 | выполнен |
| 6 | Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 6.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 99,66 | не выполнен: допустимое значение показателя достигнуто на 99,7% |
| 6.2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, % | 100 | 99,66 | не выполнен: допустимое значение показателя достигнуто на 99,7% |
| 6.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, чел. | 13 | 13 | выполнен |
| 6.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия, семьи | 0 | 1 | выполнен |
| 6.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, кв.м. | 0 | 47 | выполнен |
| 6.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договора найма муниципального специализированного жилья, ед. | 1 | 0 | не выполнен: в связи с признанием несостояв- шимися 2-х аукционов по приобрете-нию квартир по причине несоответствия представлен-ного жилья техническим требованиям аукционной документации |
| 7 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 7.1 | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок (да/нет) | да | да | выполнен |
| 7.2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных, % | не более 8,0 | 16,1 | не выполнен: в связи с уточнением бюджетных назначений по НДФЛ на сумму 19538,9 тыс.руб. (поступление задолженности по указанному налогу от ОАО «АМЗ»: просрочена задолженность, взысканная МИФНС № 2 по Пермскому краю в результате выездной налоговой поверки) |
| 7.3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, % | не менее 95,0 и не более 105,0 | 97,1 | выполнен |
| 7.4 | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам, % | не менее 70,0 | 84,3 | выполнен |
| 7.5 | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 7.6 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района, шт. | 0 | 0 | выполнен |
| 7.7 | Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 (первом) чтении | да | да | выполнен |
| 7.8 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджет, % | 100,0 | 50,0 | не выполнен: не соблюдено условие соглашения по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета, заключенного между Ми-нистерством финансов Пермского края и администра-цией Александ-ровского МР в связи с наличием задолженности муниципаль-ных учреждений по налоговым платежам в сумме 2,1 тыс.руб. |
| 7.9 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района, % | 0 | 0,3 | не выполнен: наличие кредиторской задолженности по Александ-ровского муни-ципальному району |
| 7.10 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района, % | не менее 103,0 | 114,9 | выполнен |
| 7.11 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), % | не менее 90,0 | 78,6 | не выполнен: по итогам 2017 г. из 15 показателей выполнено 11 |
| 7.12 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 7.13 | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 50,0 | 0,0 | выполнен |
| 7.14 | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, % | не более 2,0 | 0,02 | выполнен |
| 7.15 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района (да/нет) | да | да | выполнен |
| 8 | Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 8.1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % | - | - | выполнен |
| 8.2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 70 | 70 | выполнен |
| 8.3 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 70 | 70 | выполнен |
| 8.4 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 75 | - | не выполнен: в связи с невостребо-ванностью имущества казны |
| 8.5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 80 | 20 | не выполнен: неисполнение программы приватизации в связи с отсутствием заявителей |
| 8.6 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района (да/нет) | да | нет | не выполнен: низкая платежная дисциплина арендаторов |
| 8.7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество (да/нет) | да | да | выполнен |
| 8.8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 500 | 230,3 | не выполнен: в связи с невостребо-ванностью имущества |
| 8.9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | - | - | не выполнен: неисполнение программы приватизации в связи с отсутствием заявителей, поэтому несли расходы на содержание объектов |
| 8.10 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 90 | 75 | не выполнен в связи с выявлением объектов, которые в процессе эксплуатации претерпели изменения, информация о которых не внесена в техническую документацию |
| 8.11 | Доля недвижимых объектов, находящиеся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 90 | 75 | не выполнен в связи с выявлением объектов, которые в процессе эксплуатации претерпели изменения, информация о которых не внесена в техническую документацию |
| 8.12 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | 50 | 10 | не выполнен в связи с выявлением объектов, которые в процессе эксплуатации претерпели изменения, информация о которых не внесена в техническую документацию |
| 8.13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 90 | 90 | выполнен |
| 8.14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | да | нет | не выполнен: в связи с приостановкой основной деятельности МУП «Алекса-ндровский хле-бокомбинат» |
| 8.15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | 100 | 90 | не выполнен в связи с выявлением объектов, которые в процессе эксплуатации претерпели изменения, информация о которых не внесена в техническую документацию |
| 8.16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | не выполнен: отсутствие квалифициро-ванных специалистов |
| 8.17 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района (да/нет) | да | нет | не выполнен: низкая платежная дисциплина |
| 8.18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района (по факту) | да | - | не выполнен: в связи с провендением работ в 2016 г. |
| 8.19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | да | да | выполнен |
| 8.20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | - | - | выполнен |
| 8.21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | 10 | 25,4 | выполнен |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» |  |  |  |
| 9.1 | Сокращение ДТП по причине плохого состояния дорог по сравнению с 2015 г., % | 1 | 1 | выполнен |
| 9.2 | Снижение объема субсидий, % | 1,0 | 1,3 | не выполнен: допустимое значение показателя достигнуто на 98,7% (возмещение недополучен-ных доходов перевозчиков) |
| 9.2 | Снижение доли дорог не соответствующих нормативным требованиям, % | 98 | 98 | выполнен |
| 9.3 | Количество заключенных контрактов, шт. | 2 | 1 | не выполнен: по причине отсутствия денежных средств бюджетных учреждений |
| 9.4 | Экономия затрат по теплоэнергии, тыс.руб. | - | - | выполнен |
| 9.5 | Разработка проектов планировки и проектов межевания поселений АМР, ЕД. | 2 | 2 | выполнен |
| 10 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 10.1 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям, га | 0 | 0 | выполнен |
| 10.2 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 48 | 50 | выполнен |
| 10.3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 1 | 15 | выполнен |
| 10.4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями, % | 30 | 30 | выполнен |
| 11 | Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 11.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, чел. | 3 | 7 | выполнен |
| 11.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | 40 | 78 | выполнен |
| 11.3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 90 | 90 | выполнен |
| 11.4 | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет, % | 30 | 80 | выполнен |
| 11.5 | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 11.6 | Доля проектов муниципальных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | выполнен |
| 11.7 | Доля проектов муниципальных нормативных актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу, % | 1,5 | 0 | выполнен |
| 11.8 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций, ед. | 2 | 2 | выполнен |
| 11.9 | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 11.10 | Проведение плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (да/нет) | да | да | выполнен |
| 11.11 | Публикация на официальном сайте Александровского муниципального района результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам) (да/нет) | да | да | выполнен |

Из 142 целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами, достигли планового значения 108, т.е. выполнение составило 76,1%.

Целевые показатели 3-х муниципальных программ («Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»,  «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района») исполнены на 100%.

По муниципальной программе «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» отмечено наиболее низкое исполнение целевых показателей – 38,1%.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Александровского муниципального района по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Направления и цели реализации муниципальной программы | Объем расходов, тыс.руб. |  | Исполнение, % | Целевые показатели |  | Уровень достижения целевых показателей, % | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план | факт |  | общее количество, ед. | из них выполнено, ед. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | Реализация Программы направлена на комплекс-ное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повы-шение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуа-лизации образования и использования иннова-ционных механизмов воспитания и социализа-ции личности, как важного фактора устойчи-вого социально-экономи-ческого и социокультур-ного развития муници-пального района в инте-ресах человека, общества и государства. | 401446,7 | 397186,0 | 98,9 | 30 | 27 | 90,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | Реализация Программы направлена на: - создание условий для развития сельскохозяйст-венного производства района, - расширение рынков сбыта сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продовольствия; - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - комплексное обустрой-ство населенных пунктов, расположенных в сель-ской местности, объекта-ми инженерной инфра-структуры. | 10915,5 | 10572,2 | 96,9 | 10 | 10 | 100,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | Реализация Программы направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-тельства, в том числе: - обеспечение доступнос-ти субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам; - повышение престижа предпринимательской деятельности. | 1420,0 | 641,7 | 45,2 | 9 | 8 | 88,9 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | Реализация Программы направлена на: - снижение уровня пре-ступности, минимизацию причин и условий, способствующих совер-шению правонарушений на территории Алексан-дровского муниципаль-ного района, - борьбу с алкоголизмом, наркоманией и токсико-манией, усиление профи-лактики потребления психоактивных веществ, - усиление противопо-жарной защиты террито-рии района, населения, муниципальных учрежде-ний, уменьшения коли-чества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, - гармонизацию межна-циональных отношений на территории района. | 5247,8 | 4803,5 | 91,5 | 19 | 14 | 73,7 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 5 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | Реализация Программы направлена на: - создание условий развития культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма на территории района, - совершенствование информационного, кадро-вого, научного и материально-техническо-го обеспечения данных сфер деятельности. | 4706,8 | 3671,3 | 78,0 | 12 | 8 | 66,7 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | Реализация Программы направлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей района, результатом чего станет повышение уровня жизни населения района. | 9685,7 | 8037,1 | 99,9 | 6 | 3 | 50,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | Программа направлена на реализацию единой бюджетной политики, необходимой для устойчивого развития экономики Александров-ского муниципального района и функциониро-вания бюджетной системы. | 59258,1 | 59207,7 | 99,9 | 15 | 11 | 73,3 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 8 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | Реализация Программы направлена на повышение эффективности исполь-зования и управления объектами муници-пальной собственности Александровского муниципального района. | 9429,7 | 8013,8 | 85,0 | 21 | 8 | 38,1 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. Следует откорректировать перечень и значения целевых показателей. |
| 9 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | Реализация Программы направлена на: - обеспечение транспорт-ного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок; - ведение информацион-ной системы обеспечения градостроительной дея-тельности в целях опера-тивного обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физичес-ких и юридических лиц достоверными сведения-ми, необходимыми для осуществления градостро-ительной деятельности; - повышение эффектив-ности использования топ-ливно-энергетических ре-сурсов; - сокращение потребле-ния энергетических ре-сурсов в учреждениях муниципального района; - снижение финансовой нагрузки в местном бюджете. | 67113,4 | 63489,2 | 94,6 | 5 | 4 | 80,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 10 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | Реализация Программы направлена на обеспече-ние экологической безо-пасности на территории Александровского муни-ципального района, в том числе на: - обеспечение прав граж-дан на благоприятную окружающую среду; - предоставление досто-верной информации о состоянии окружающей среды; - повышение экологи-ческой культуры и обра-зованности населения; - снижение заболеваемос-ти детей района с экообу-словленными патология-ми; - сохранение природных ландшафтов. | 954,4 | 837,6 | 87,7 | 4 | 4 | 100,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 11 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | Реализация Программы направлена на: - усовершенствование муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы; - создание правовых и ор-ганизационных основ управления муници-пальной службой; - внедрения механизмов противодействия корруп-ции; - создание основ единого информационного про-странства района, прове-дение работ по повы-шению уровня образо-вания муниципальных служащих; - формирование качест-венного резерва управ-ленческих кадров; - осуществление монито-ринга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профес-сиональной служебной деятельности муници-пальных служащих; - проведение комплекса мероприятий, направлен-ных на повышение престижа муниципальной службы. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11 | 11 | 100,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
|  | ИТОГО |  | 570 278,1 | 556 560,1 | 97,6 | 142 | 108 | 76,1 | Все муниципальные программы признаны эффективными и рекомендованы для последующей реализации. |

Все муниципальные программы Александровского муниципального района за 2017 г. признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к дальнейшему финансированию.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ является недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных программными документами и не достижение значений целевых показателей эффективности.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо рекомендовать ответственным исполнителям всех муниципальных программ уточнить перечень и значения целевых показателей, которые могут быть достигнуты при утвержденных на текущий финансовый год и плановый период объемах финансирования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 						       		С.В. Богатырева