СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Александровского муниципального района

за 2015 год

Доклад составлен в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 21.06.2012 г. № 429, пунктами 9.1-9.4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705.

Оценка эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района (далее – муниципальные программы) проводится в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом их реализации.

Перечень муниципальных программ Александровского муниципального района (далее – Перечень) утвержден постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.03.2014 г. № 426 (в ред. постановления администрации района от 17.03.2015 г. № 389).

Согласно Перечню администрации Александровского муниципального района необходимо было разработать и утвердить на муниципальном уровне 11 муниципальных программ, реализация которых планировалась с начала 2015 г. Фактически их число по итогам минувшего года равна 9-ти.

Не были разработаны 2 муниципальные программы:

- «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»;

- «Развитие системы образования Александровского муниципального района».

В настоящее время муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» утверждена постановлением администрации района № 143 от 26.02.2016 г., а муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района» находится в стадии согласования, её утверждение ожидается в 1-ом полугодии 2016 г.

В соответствии с пунктом 8.1 Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Таблица 1

Перечень муниципальных программ

Александровского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Реквизиты постановления, которым утверждена муниципальная программа | Реквизиты постановления, которым утвержден отчет о реализации муниципальной программы за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | С.В. Богатырева – первый заместитель главы администрации района | программа не утверждена | - |
| 2 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г.Степанова – заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 1079 от 10.09.2014 г. | № 182 от 29.02.2016 г. |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | М.Г.Степанова – заместитель главы администрации района по экономическому развитию | № 1180 от 10.09.2014 г. | № 183 от 29.02.2016 г. |
| 4 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | Б.Б. Тарасов – заместитель главы администрации района по общественной безопасности | № 1330 от 08.10.2014 г. | № 144 от 26.02.2016 г. |
| 5 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | С.В. Богатырева – первый заместитель главы администрации района | № 1368 от 21.10.2014 г. | № 267 от 22.03.2016 г. |
| 6 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | С.В. Богатырева – первый заместитель главы администрации района | № 1337 от 10.10.2014 г. | № 142 от 26.02.2016 г. |
| 7 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | З.А. Коноплева – начальник финансового управления администрации района | № 1242 от 22.09.2014 г. | № 184 от 01.03.2016 г. |
| 8 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 1198 от 10.09.2014 г. | № 188 от 01.03.2016 г. |
| 9 | «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 143 от 26.02.2016 г. | программа предложена к реализации, начиная с 2016 года |
| 10 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | Т.А. Щербинина – заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями | № 1350 от 15.10.2014 г. | № 193 от 03.03.2016 г. |
| 11 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | О.А. Гольчикова – заведующий отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам | № 1181 от 10.09.2014 г. | № 189 от 22.03.2016 г. |

Таблица 2

Анализ освоения финансовых средств,

направленных на реализацию муниципальных программ

Александровского муниципального района по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем расходов, тыс.руб. |  | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план | факт |  |
| 1 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 6173,4 | 5708,3 | 92,5 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | 250,1 | 250,1 | 100,0 |
| 3 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | 3162,6 | 2598,9 | 82,2 |
| 4 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | 5790,2 | 5677,5 | 98,1 |
| 5 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | 45035,8 | 39535,3 | 87,8 |
| 6 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | 43453,0 | 43452,8 | 100,0 |
| 7 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | 8018,2 | 7122,1 | 88,8 |
| 8 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | 643,0 | 494,4 | 76,9 |
| 9 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | 32,5 | 32,2 | 99,1 |
|  | Итого | 112 558,8 | 104 871,6 | 93,2 |

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ в 2015 г. было запланировано 112558,8 тыс.руб., фактический объем финансирования составил 104871,6 тыс.руб. (93,2%).

Таблица 3

Анализ достижения целевых показателей,

предусмотренных муниципальными программами

Александровского муниципального района

по итогам 2015 года

| № п/п | Целевой показатель |  |  | Оценка выполнения показателя / причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |
| 1.1 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед. | 113 | 78 | не выполнен: снижение количества сельскохозяйс-твенных товаропроизво-дителей в связи с уточнением показателей статистического наблюдения за 2014-2015 гг., уменьшение численности постоянного населения |
| 1.2 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб. | 6086,0 | 6204,0 | выполнен |
| 1.3 | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел. | 59 | 59 | выполнен |
| 1.4 | Объем субсидируемых кредитов в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 1059,5 | 1059,5 | выполнен |
| 1.5 | Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, % | 30 | 0 | не выполнен: ухудшение финансового положения хозяйствующих субъектов муниципального района в связи с отсутствием необходимого объема оборотных средств для осуществления деятельности, наличие просроченной кредиторской задолженности в бюджеты всех уровней |
| 1.6 | Поголовье сельскохозяйственных животных: Свиньи, гол. КРС, гол. овцы и козы, гол. | 870 1070 1140 | 1054 1167 1260 | выполнен |
| 1.7 | Объем производства сельскохозяйственной продукции: Скота и птицы на убой, тонн Молоко, тонн Овощи, тонн | 380 1170 2290 | - - - | не выполнен: проанализиро-вать показатель не представляя-ется возможным по причине от-сутствия офи-циальной стати-стической ин-формации, кото-рая будет пред-ставлена Пермь-статом в июне 2016 г. |
| 1.8 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие сельскохозяйственного производства на 1000 жителей района, тыс. руб. | 3,4 | 4,1 | выполнен |
| 1.9 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка, ед. | 1 | 3 | выполнен |
| 1.10 | Количество семей, улучивших жилищные условия, семей | 10 | 10 | выполнен |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |
| 2.1 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 676 | 664 | не выполнен: отсутствие финансовой возможности для начала предпринима-тельской деятельности, высокая конкуренция |
| 2.2 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей района, ед. | 19,8 | 19,1 | не выполнен: отсутствие финансовой возможности для начала предпринима-тельской деятельности, высокая конкуренция |
| 2.3 | Среднемесячная заработная плата работников, осуществляющих трудовую деятельность у индивидуальных предпринимателей, руб. | 6 086 | 6 204 | выполнен |
| 2.4 | Среднемесячная заработная плата работников, осуществляющих трудовую деятельность в малых и средних предприятиях, руб. | 12 403 | 12 521 | выполнен |
| 2.5 | Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства на 1 жителя района, руб. | 7,7 | 8,7 | выполнен |
| 2.6 | Объем выданных субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов НО «АМФПП и СХ», тыс.руб. | 3 300,0 | 2 800,0 | не выполнен: объем выданных СМСП микрозаймов составил 2800 тыс.руб. (т.е. 84,8% от планового значения) в связи с тем, что договоры с 3 заемщиками в отчетном году были продлены на полгода и на 1 год |
| 2.7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в рамках реализации мероприятий Программы микрофинансовую поддержку, ед. | 12 | 10 | не выполнен: значение показателя достигнуто на уровне 83,3% в связи с продлением договоров с заемщиками кредитных средств |
| 2.8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым в рамках реализации мероприятий Программы оказана финансовая поддержка, ед. | 2 | 3 | выполнен |
| 2.9 | Количество размещенных в СМИ, официальном сайте администрации района сообщений, информационных материалов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке получения финансовой поддержки для развития бизнеса, ед. | 6 | 11 | выполнен |
| 2.10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших консультационные услуги в рамках реализации программных мероприятий, ед. | 25 | 107 | выполнен |
| 2.11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, получивших в рамках реализации программных мероприятий образовательные услуги, ед. | 4 | 19 | выполнен |
| 2.12 | Проведение публичных мероприятий для популяризации предпринимательской деятельности, ед. | 2 | 6 | выполнен |
| 2.13 | Количество размещенных статей в средствах массовой информации о развитии предпринимательства в муниципальном районе, ед. | 4 | 4 | выполнен |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 3.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. | 201,3 | 203,0 | не выполнен: отмечается рост уровня престу-пности в районе |
| 3.2 | Доля преступлений в общественных местах, % | 5,9 | 24,5 | не выполнен: в связи с изме-нением феде-рального законо-дательства в Уголовный кодекс РФ с 01.07.2015 г. введен новый состав преступлений: ст.264.1 УК РФ - повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течении года; т.к. отмечается рост преступ-лений данной категории, соответственно ухудшилась статистика доли преступлений в общественных местах |
| 3.3 | Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. | 42 | 34 | выполнен |
| 3.4 | Количество краж в садоводческих товариществах, ед. | 16 | 9 | выполнен |
| 3.5 | Количество погибших в результате совершённых преступлений, чел. | 10 | 6 | выполнен |
| 3.6 | Количество погибших в результате ДТП, чел. | 7 | 2 | выполнен |
| 3.7 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. | 6 | 1 | выполнен |
| 3.8 | Количество лиц, состоящих, на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм, чел. | 700 | 493 | выполнен |
| 3.9 | Количество изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ, грамм | 30 | 701 | выполнен |
| 3.10 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПАВ и их прекурсоров, ед. | 38 | 29 | выполнен |
| 3.11 | Количество пожаров, ед. | 26 | 25 | выполнен |
| 3.12 | Количество погибших на пожарах, чел. | 8 | 5 | выполнен |
| 3.13 | Размер материального ущерба от пожаров, тыс.руб. | 2000,00 | 507,02 | выполнен |
| 3.14 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, % | 54 | 89,3 | выполнен |
| 3.15 | Уровень толерантного (терпимого) отношения к представителям другой национальности, % | 76 | 90,6 | выполнен |
| 3.16 | Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, % | 93 | 95,0 | выполнен |
| 3.17 | Количество жителей Александровского муниципального района участвующих в мероприятиях по патриотическому и этнокультурному воспитанию, чел. | 400 | 412 | выполнен |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 4.1 | Удовлетворенность жителей Александровского муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, % | 75 | 75 | выполнен |
| 4.2 | Количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), % | 5 | 5 | выполнен |
| 4.3 | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | 4 | 4 | выполнен |
| 4.4 | Ежегодное количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 1050 | 2050 | выполнен |
| 4.5 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, % | 6 | 6 | выполнен |
| 4.6 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), % | 26 | 30 | выполнен |
| 4.7 | Уровень износа материально-технической базы учреждений спорта и физической культуры, % | 20 | 20 | выполнен |
| 4.8 | Доля жителей Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 13,2 | 19,9 | выполнен |
| 4.9 | Доли школьников Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 70 | 95,4 | выполнен |
| 4.10 | Число занимающихся в спортивных секциях и клубах, % | 4,2 | 4,2 | выполнен |
| 4.11 | Число спортивных мероприятий, % | 5 | 5 | выполнен |
| 4.12 | Развитие инфраструктуры туризма, % | 2 | 2 | выполнен |
| 4.13 | Повышение качества туристических услуг на территории района, % | 15 | 15 | выполнен |
| 5 | Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 5.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 93,21 | не выполнен: изменилось число получа-телей льгот, снизилось число обращений за получением льгот, произо-шло снижение выплат по ряду льгот |
| 5.2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан, % | 100 | 93,31 | не выполнен: изменилось число получа-телей льгот, снизилось число обращений за получением льгот, произо-шло снижение выплат по ряду льгот |
| 5.3 | Уровень охвата малоимущих семей программами государственной социальной помощи и поддержки от общего числа обратившихся, % | 100 | 94,76 | не выполнен: изменилось число получа-телей льгот, снизилось число обращений за получением льгот, произо-шло снижение выплат по ряду льгот |
| 5.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия, семьи | 10 | 5 | не выполнен: от участия в программе отказалась администрация Александровс-кого городского поселения |
| 5.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы, кв.м. | 540 | 445 | не выполнен: от участия в программе отказалась администрация Александровс-кого городского поселения |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 6.1 | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок (да/нет) | да | да | выполнен |
| 6.2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных, % | не более 8,0 | 15,4 | не выполнен: причиной отклонения первоначальных плановых назначений от уточненных является увеличение неналоговых доходов района от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района (за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в т.ч. казенных) |
| 6.3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, усл. | не менее 95,0 и не более 105,0 | 88,1 | не выполнен: низкое исполнение неналоговых доходов в части доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района, что связано с отсутствием спроса на предлагаемое к продаже имущество |
| 6.4 | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам, % | не менее 15,0 | 16,8 | выполнен |
| 6.5 | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 6.6 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района, шт. | 0 | 0 | выполнен |
| 6.7 | Отсутствие замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 (первом) чтении (да/нет) | да | да | выполнен |
| 6.8 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджет, % | 100,0 | 50,0 | не выполнен: в 2015 г. заключены 2 соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-личению нало-говых и ненало-говых доходов бюджета между Министерством финансов Пермского края и Александров-ского муници-пального района и Скопкортненс-кого сельского поселения |
| 6.9 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района, % | 0 | 2,1 | не выполнен: наличие про-сроченной кре-диторской за-долженности по консолидиро-ванному бюд-жету Александ-ровского муни-ципального района в сумме 15972,6 тыс.руб. |
| 6.10 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района, % | не менее 103,0 | 109,4 | выполнен |
| 6.11 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), % | не менее 90,0 | 71,4 | не выполнен: по итогам 2015 г. выполнены 10 показателей, плановый процент исполнения 90% не достигнут |
| 6.12 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края, % | 100,0 | 100,0 | выполнен |
| 6.13 | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 50,0 | 9,7 | выполнен |
| 6.14 | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, % | не более 2,0 | 0,02 | выполнен |
| 6.15 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района (да/нет) | да | да | выполнен |
| 7 | Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 7.1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 100 | 100 | выполнен |
| 7.2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 50 | 50 | выполнен |
| 7.3 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 20 | 20 | выполнен |
| 7.4 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 20 | 10 | не выполнен: неисполнение программы приватизации в связи с отсутствием заявителей |
| 7.5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 40 | 20 | не выполнен: неисполнение программы приватизации в связи с отсутствием заявителей |
| 7.6 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района (да/нет) | да | нет | не выполнен: исполнено на 85%; низкая платежная дисциплина арендаторов |
| 7.7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество (да/нет) | да | да | выполнен |
| 7.8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 200 | 0 | не выполнен: досрочное расторжение договоров аренды, неисполнение программы приватизации |
| 7.9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | 15 | 0 | не выполнен: неисполнение программы приватизации в связи с отсутствием заявителей, поэтому несли расходы на содержание объектов |
| 7.10 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отноше-нии которых проведена инвентаризация, % | 10 | 10 | выполнен |
| 7.11 | Доля недвижимых объектов, находящиеся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 10 | 10 | выполнен |
| 7.12 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | - | - | выполнен |
| 7.13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 10 | 10 | выполнен |
| 7.14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятель-ность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений (да/нет) | да | да | выполнен |
| 7.15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | 80 | 50 | не выполнен: в связи с запре-том на регистра-цию сделок с недвижимостью |
| 7.16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | не выполнен: отсутствие квалифициро-ванных специалистов |
| 7.17 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района (да/нет) | да | нет | не выполнен: низкая платежная дисциплина |
| 7.18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района (по факту) | - | - | выполнен |
| 7.19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | да | нет | не выполнен |
| 7.20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | да | нет | не выполнен |
| 7.21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | 0 | 0 | выполнен |
| 8 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 8.1 | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся отходов, % | 10 | 0 | не выполнен: отсутствие на территории района пунктов приема вторичного сырья (бумаги, картона, пластика, стекла и др) |
| 8.2 | Доля отходов лесопиления предприятий малого лесопильного комплекса (опил, кора, кусковые), направляемых на переработку, % | 20 | - | не выполнен: отсутствие дополнительных мощностей на предприятии, специализи-рующимся на переработке отходов лесопиления |
| 8.3 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям, га | 0 | 0 | выполнен |
| 8.4 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 42 | 50 | выполнен |
| 8.5 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 1 | 42 | выполнен |
| 8.6 | Снижение заболеваемости детей с экообусловленными патологиями, % | 25 | 25 | выполнен |
| 9 | Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» |  |  |  |
| 9.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации, чел. | 3 | 9 | выполнен |
| 92 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % | 30 | 67 | выполнен |
| 9.3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, % | 80 | 80 | выполнен |
| 9.4 | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет, % | 20 | 51 | выполнен |
| 9.5 | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 9.6 | Доля проектов муниципальных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, % | 100 | 100 | выполнен |
| 9.7 | Доля проектов муниципальных нормативных актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу, % | 2 | 0 | выполнен |
| 9.8 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций, ед. | 2 | 2 | выполнен |
| 9.9 | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района, ед. | 0 | 0 | выполнен |
| 9.10 | Количество плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | в течение года | в течение года | выполнен |
| 9.11 | Публикация на официальном сайте Александровского муниципального района результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам) | в течение года | в течение года | выполнен |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Александровского муниципального района

по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Направления и цели реализации муниципальной программы | Объем расходов, тыс.руб. |  | Исполнение, % | Целевые показатели |  | Уровень достижения целевых показателей, % | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план | факт |  | общее количество, ед. | из них выполнено, ед. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» | Реализация программы направлена на: - создание условий для развития сельскохозяйственного производства района, - расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; - содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве района; - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры. | 6173,4 | 5708,3 | 92,5 | 10 | 7 | 70,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. Необходимо уделить внимание активизации процесса её реализации, совершенствованию механизмов взаимодействия с поселениями и участниками программы, информированию населения по программным мероприятиям. |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | Основной целью программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: - обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам; - повышение престижа предпринимательской деятельности. | 250,1 | 250,1 | 100,0 | 13 | 9 | 69,2 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. Необходимо уделить внимание: - активизации процесса её реализации, - совершенствованию механизмов взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства, - информированию по программным мероприятиям. |
| 3 | «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | Реализация программы направлена на снижения уровня преступности, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Александровского муниципального района, борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, усиления профилактики потребления психоактивных веществ, усиления противопожарной защиты территории района, населения, муниципальных учреждений, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, гармонизации межнациональных отношений на территории района. | 3162,6 | 2598,9 | 82,2 | 17 | 15 | 88,2 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 4 | «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» | Реализация мероприятий программы направлена на создание условий развития культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма на территории Александровского муниципального района, совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности, а также достижения качественных результатов. | 5790,2 | 5677,5 | 98,1 | 13 | 13 | 100,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. Необходимо уделить внимание формулировкам и количественным значениям целевых показателей. |
| 5 | «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | Реализация программы направлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей Александровского муниципального района, результатом чего станет повышение уровня жизни населения района. | 45035,8 | 39535,3 | 87,8 | 5 | 0 | 0,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. Необходимо уделить внимание активизации процесса её реализации, совершенствованию механизмов взаимодействия с поселениями и участниками программы, информированию населения по программным мероприятиям. |
| 6 | «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | Программа разработана в целях реализации единой бюджетной политики, необходимой для устой-чивого развития экономи-ики Александровского муниципального района и функционирования бюджетной системы. | 43453,0 | 43452,8 | 100,0 | 15 | 10 | 66,7 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 7 | «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» | Реализация программы направлена на повышение эффективности использо-вания и управления объектами муниципаль-ной собственности Алек-сандровского муници-пального района. | 8018,2 | 7122,1 | 88,8 | 21 | 11 | 52,4 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 8 | «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | Реализация программы направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского муниципального района, в том числе на: - обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду; - предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды; - повышение экологической культуры и образованности населения; - снижение заболеваемости детей района с экообусловленными патологиями; - сохранение природных ландшафтов. | 643,0 | 494,4 | 76,9 | 6 | 4 | 66,7 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. |
| 9 | «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» | Реализация программы направлена на усовершенствование муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы; создание правовых и организационных основ управления муниципальной службой; внедрения механизмов противодействия коррупции; создание основ единого информационного пространства района, проведение работ по повышению уровня образования муниципальных служащих; формирование качественного резерва управленческих кадров; осуществление мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы. | 32,5 | 32,3 | 99,4 | 11 | 11 | 100,0 | Программа эффективна; рекомендуются для последующей реализации. Необходимо уделить внимание количественным значениям целевых показателей. |
|  | ИТОГО |  | 112 558,8 | 104 871,6 | 93,2 | 111 | 80 | 72,1 | Все муниципальные программы признаны эффективными и рекомендованы для последующей реализации. |

Все муниципальные программы Александровского муниципального района за 2015 г. признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразны к дальнейшему финансированию

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ является недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных программными документами и не достижение значений целевых показателей эффективности.

В ряде муниципальных программ формально определены индикаторы эффективности (зависимость между мероприятиями, запланированными в программах, и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, не просматривается или прослеживается, но косвенная).

В связи  с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо рекомендовать ответственным исполнителям всех муниципальных программ:

- актуализировать муниципальные программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705.;

- пересмотреть значения некоторых целевых показателей, которые могут быть достигнуты при утвержденных на текущий финансовый год объемах финансирования.

Программный бюджет – это способ рассмотрения того, что будет финансироваться, уровень финансирования, и достигнутый посредством финансирования результат. Поэтому очень важно при составлении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

В свою очередь отделу экономического развития администрации района необходимо провести работу по дальнейшему совершенствованию механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 								А.Б. Шицын