Об утверждении Проекта «Добрый 
двор»

10.08.2018

418

В соответствии с пунктом 27 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Проект «Добрый двор» в рамках конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» к реализации в 2018 году.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальному развитию
И.А. Баранову.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							С. В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от  10.08.2018  № 418

ПРОЕКТ

«Добрый двор» в рамках конкурса социальных проектов 
ПАО «Лукойл» к реализации в 2018 году

1. Общие положения

Проект «Добрый двор» (далее – Проект) направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие дворовых игр на территории Александровского муниципального района.

В рамках реализации проекта планируется проведение досуговых и спортивных мероприятий, создание и приведение в нормативное состояние мест для игр на свежем воздухе и рекреационных зон в поселениях Александровского муниципального района. Для реализации проекта будет привлечена районная команда добровольцев.

В результате реализации проекта будут созданы и приведены в надлежащее состояние места для детского отдыха и игр в поселениях Александровского муниципального района. Также будет проведено более 50 культурно-массовых и досуговых мероприятия для жителей района с привлечением более чем 20 молодых людей в качестве добровольцев.

Основным посылом данной программы является привлечение внимания подрастающего поколения, органов местного самоуправления и взрослого населения района к созданию «точек притяжения» подрастающего поколения, соответствующих современным требованиям, и возрождению клубов по работе с молодежью по месту жительства.

2. Содержание проблемы, цели и задачи проекта

Одной из основных задач органов местного самоуправления является – повышение качества жизни не только за счет создания благоприятной среды проживания для населения, но и за счет создания мотивационных механизмов, направленных на развитие личности, как самодостаточной единицы общества, имеющей все навыки для самостоятельной жизни в обществе.

Таким образом, деятельность администрации Александровского муниципального района должна быть направлена на развитие позитивной обстановки в подростковой и  молодежной среде путем повсеместного развития культурных, интеллектуальных, творческих и спортивных  возможностей детского населения  и молодежи муниципального района.

Серьезной проблемой в реализации государственной политики, направленной на работу с детьми и молодежью, является проблема занятости подрастающего поколения в свободное от учебы время. На территории района почти отсутствует такая система занятости подрастающего поколения, как клубы по месту жительства и клубы, посвященные интеллектуальному развитию.

Большинство культурных, спортивных и молодежных мероприятий проходит в центре города Александровска и поселений района. Следовательно, дети и молодежь отдаленных микрорайонов города Александровска, как «Заоничка», «Гора», «Залог», «Деревня», остаются без внимания, такая же ситуация в Яйвинском городском поселении и Всеволодо-Вильвенском городском поселении.

Систематизируя информацию о преступлениях и правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, выявляется следующая закономерность, что большая их часть совершается подростками, либо просто от безделья, либо от отсутствия альтернативы противоправному поведению. Недостаток оборудованных мест отдыха и занятия спортом усугубляет эту ситуацию и является определенным катализатором роста детской преступности и безнадзорности. В данных районах нет футбольных полей, спортивных площадок, мест для досуга, единственное место для их досуга – это остановки, подъезды домов и улицы.

В рамках реализации мероприятий проекта в 2018 году, который был объявлен Президентом Российской Федерации «Годом Добровольца», запланированы выездные мероприятия (более 50) по месту жительства в отдаленные микрорайоны всех поселений района и в сельские населенные пункты Александровского муниципального района. В числе прочих, планируется провести следующие мероприятия: «Рисуем на песке», «Чемпионат дворовых команд по футболу», «Чемпионат по настольным играм», «Крокодил», «Вспоминаем детство» (ряд детских уличных игр – салочки, скакалки, классики и т.д.), Чемпионат по «играм в прятки», «Зарница во дворе» и др.

Целевой группой, на которую направлен данный проект, являются дети и молодежь Александровского муниципального района, которые любят заниматься спортом, развиваться творчески и интеллектуально, желающие вести активный образ жизни. При проведении спортивных мероприятий основной упор будет сделан на детей и молодежь от 7 до 25 лет.

Реализация данного проекта будет осуществляться администрацией района с привлечением администраций поселений, предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, а также будет сделан основной упор на добровольцев Александровского района, так как именно они будут проводить данные мероприятия.

Цель проекта – развить форму работы с молодежью по месту жительства (для отделенных территорий).

Задачи проекта:

- популяризация активного и здорового образа жизни;

- формирование молодежной позитивной самоорганизации на территории района;

- развитие добровольческих практик на территории района;

- создание благоприятной среды для молодежи.

3. Ресурсное обеспечение Проекта

Финансирование проекта  составит 250,00 тыс. рублей: средства гранта, выделенного администрации Александровского муниципального района за победу в ХVII Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Расходы проекта будут произведены согласно Сметы районных молодежных мероприятий проекта «Добрый двор» в рамках конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» в 2018 году, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Проекту. Средства проекта будут направлены на приобретение различного инвентаря для проведения праздничных и спортивных мероприятий, уличных и настольных игр, изготовление наградной продукции, на питание и проезд участников проекта.

4. Управление Проектом

Управление реализацией Проекта осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному развитию, который:

-	осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Проекта;

-	несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путем реализации Проекта;

-	несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта;

-	несет ответственность за своевременную и качественную подготовку отчета о реализации проекта.

Ответственным исполнителем проекта является отдел по социальной политике администрации Александровского муниципального района.

5. Результаты реализации Проекта

В ходе реализации Проекта ожидается достижение следующих результатов:

- ориентация населения муниципального района на участие в культурно-массовых мероприятиях муниципального уровня;

- пропаганда здорового образа жизни и олимпийских символов среди жителей Александровского муниципального района, особенно у подрастающего поколения;

- выпуск методических материалов по работе с молодежью - не менее                                   20 штук;

- формирование молодежной позитивной самоорганизации на территории района – планируется создание не менее 3 общественных лидерских молодежных движений в поселениях;

- привлечение молодежи в ряды добровольцев – более 20 человек;

- проведение спортивных, культурных молодежных мероприятий в Александровском муниципальном районе - планируется привлечь более 300 молодых людей.

6. План реализации проекта

Реализация проекта осуществляется согласно Плану районных молодежных мероприятий проекта «Добрый двор» в рамках конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» в 2018 году, в соответствии с приложением 2 к настоящему Проекту.

Приложение  1

к Проекту «Добрый двор»

в рамках конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» к реализации в 2018 году, утверждённому постановлением

администрации района

от 10.08.2018 _№  418______

СМЕТА

районных молодежных мероприятий проекта «Добрый двор» в рамках конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» в 2018 году

Все необходимое оборудование для реализации проекта «Добрый двор» будет приобретаться в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ

1. Расходные материалы:

Листовки 400 шт* 6,41 = 2564,00

Ручки 200 шт * 23,93 = 4786,00

Блокноты 200 шт * 43,33 = 8666,00

Набор материалов для проведения арт-мастерских 1 шт* 3749,75 = 3749,75

2. Материалы длительного пользования:

Стол складной со стульями 2 шт* 3193,00 = 6386,00

Кресло-мешок "груша" 8 шт* 1543,00 = 12344,00

Флипчарт магнитно-маркерный 1 шт* 4 477,48 = 4 477,48

Набор для волейбола, тенниса, бадминтона с регулируемой по высоте сеткой "Prazer 3 в 1" 1 шт* 4 508, 18 = 4 508, 18

Ворота футбольные 2 шт * 2493,00  = 4986,00

Мячи для игры в футбол 4 шт* 424,00 = 1696,00

Настольная игра "монополия классическая" 1 шт* 1100 ,00= 1100,00

Настольная игра "Колонизаторы" 1 шт* 1990,00 = 1990,00

Настольная игра "Мафия" (с масками) 1 шт* 1575,33 = 1575,33

Настольная игра "Агентство ВРЕМЯ" 1 шт* 2558,67 = 2558,67

Набор настольных игр 5 в 1 - 1 шт* 970,67 = 970,67

Пресс-волл – 1 шт* 8185,00 = 8185,00

Фотоаппарат полупрофессиональный зеркальный Nikon Coolpix B500 – 1 шт* 15 853,33 = 15 853,33

Акустическая система behringer europort mpa40bt-pro – 1 шт* 14 395,33 = 14 395, 33

3. Сувенирная продукция:

Футболка – 50 шт* 560,00 = 28 000,00

Бейсболка – 25 шт * 266,33 = 6 658, 25

Рюкзак  - 25 шт* 392, 00 = 9800, 00

Антистресс подушка – мнушка – 100 шт*530 = 53000, 00.

4. Питание:

Организция питания для волонтеров мероприятия – 50 000, 00.

Итого: 250 000, 00 рублей.

Приложение  2

к Проекту «Добрый двор»

в рамках конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» к реализации в 2018 году, утверждённому постановлением

администрации района

от  10.08.2018 №  418______

ПЛАН

районных молодежных мероприятий проекта «Добрый двор» в рамках конкурса социальных проектов ПАО «Лукойл» в 2018 году

Август 2018 – проведение мероприятий на территории города Александровска

12 августа 2018 – Открытие проекта «Добрый двор».

20 августа 2018– район «Гора» (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

23 августа 2018 – район  «Заоничка» (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

25 августа 2018 – район  «Залог»  (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

28 августа 2018 – район п. Лытвенский (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

Сентябрь 2018 – проведение мероприятий на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения

2 сентября 2018–  п. Карьер – Известняк (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; чемпионат по мини-футболу; спортивные соревнования; семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

7 сентября 2018  - –  п. Карьер – Известняк (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; чемпионат по мини-футболу; спортивные соревнования; семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

15 сентября 2018 - –  п. Карьер – Известняк (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; чемпионат по мини-футболу; спортивные соревнования; семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

21 сентября 2018  – п. Всеволодо – Вильва (на улицах поселка) (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

22 сентября 2018  – п. Всеволодо – Вильва (на улицах поселка) (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

23 сентября 2018  – п. Всеволодо – Вильва (на улицах поселка) (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

Сентябрь - Октябрь2018  – проведение мероприятий на территории Яйвинского городского поселения

29 сентября 2018 – Яйва (около библиотеки) ) (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок; Фотосушка).

13 октября 2018 – п. Яйва (во дворах) (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

27 октября  2018 – п. Яйва (около библиотеки) ) (мероприятия:  Чемпионат по настольным играм; Спортивные соревнования; Семейные арт-мастерские; Молодежный образовательный блок).

Ноябрь 2018 года

3 ноября 2018  – Большой Бал Добровольцев (с подведением итогов).

Рассылается: дело, финансовое управление, Баранова И.А., Галкин А.М., Лукоянова Н.И., Сенько М.О., прокуратура, сайт АМР.