Об  утверждении  отчёта  о  реали-
зации муниципальной программы

16.02.2018

92

«Реформирование и развитие муни-
ципальной  службы  Александров-
ского муниципального района» за
2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» за 2017 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							 С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 16.02.2018 № 92

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы

Александровского муниципального района»

за 2017 год

Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.09.2014 № 1181 (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района от 09.10.2014 № 1332, от 10.04.2015
№ 562, от 28.10.2015 № 1554, от 16.12.2015 № 1839, от 14.09.2016 № 909, от 13.10.2017 № 481). Программа включает 2 Подпрограммы: Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе», Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе». Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2020 годов и направлена на усовершенствование муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы; создание правовых и организационных основ управления муниципальной службой; внедрения механизмов противодействия коррупции; создание основ единого информационного пространства района, проведение работ по повышению уровня образования муниципальных служащих; формирование качественного резерва управленческих кадров; осуществление мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – заведующим отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района.

1. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Целью Программы является создание целостной системы муниципальной службы посредством создания системы управления муниципальной службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.

Для достижения поставленной цели и целевых показателей Программы необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование системы муниципальной службы в Александровском муниципальном районе, в том числе:

- формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района;

- создание системы управления, ориентированного на результат;

- профессиональное развитие муниципальных служащих;

- совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе.

2. Совершенствование системы противодействия коррупции и системы контроля в Александровском муниципальном районе, в том числе:

- реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района;

- развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

- нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности;

- обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной политики.

Достижение значений целевых показателей в 2017 г. было реализовано следующими проведенными мероприятиями: профессиональным развитием муниципальных служащих, формированием эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района, просвещением муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции, развитием системы нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, совершенствованием системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, усилением роли муниципальных средств массовой информации в правовом просвещении населения в области противодействия коррупции, повышением уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, участием представителей правоохранительных органов в деятельности единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района, проведением проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, применением механизмов общественного контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году за счет средств районного бюджета было запланировано 100,0 тыс. рублей, израсходовано 100,0 тыс. рублей, т.е. освоение составило 100 %.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в Александровском

муниципальном районе»

Формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района достигнуто выполнением следующих мероприятий:

- юридический отдел провел 100 % экспертизу муниципальных нормативных правовых актов администрации района в сфере прохождения муниципальной службы;

- улучшили кадровый состав муниципальной службы, путем привлечения высококвалифицированных специалистов и служебного роста десяти муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств.

Создание системы управления, ориентированного на результат достигнуто выполнением следующих мероприятий:

- отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам и юридический отдел совершенствуя правовую базу по вопросам прохождения муниципальной службы и внедряя антикоррупционные механизмы в практику кадровой работы за отчетный период провели анализ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок поступления на муниципальную службу и ее прохождения, внесли предложения об их совершенствовании, разработали проекты муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, согласно изменениям действующего законодательства:

утвержден коллективный договор администрации Александровского муниципального района на 2017-2019 годы;

утверждено Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации Александровского муниципального района Пермского края;

утвержден Порядок получения муниципальными служащими администрации Александровского муниципального района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления;

внесены изменения в:

Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Александровского муниципального района;

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края;

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края;

структуру администрации Александровского муниципального района;

по квалификационным требованиям по должностям муниципальной службы администрации Александровского муниципального района.

Для профессионального развития муниципальных служащих выполнены следующие мероприятия:

- 7 муниципальных служащих администрации района прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по приоритетным направлениям профессиональной переподготовки (повышения квалификации):

«Управление государственными и муниципальными закупками»;

повышение квалификации глав местных администраций и руководителей организаций, категория: Председатели (заместители) КЧС и ОПБ муниципальных образований;

повышение квалификации работников эвакуационных органов муниципальных образований и организаций, категория: Работники эвакуационных органов: муниципальных образований;

«Проектное управление в органах местного самоуправления»;

«Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации»;

«Содержание автомобильных дорог». На реализацию данного мероприятия из бюджета района было израсходовано 80000,00 рублей;

- 12 муниципальных служащих, проходивших аттестацию, по решению комиссии успешно аттестованы и признаны соответствующими замещаемой должности муниципальной службы;

- с целью привлечения на муниципальную службу молодых инициативных специалистов и увеличения количества молодых квалифицированных специалистов, регулярно размещалась информация о вакантных местах на официальном сайте ОМСУ района, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», а также предоставлялась в Центр занятости населения г. Александровска.

В целях совершенствования системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе руководителями структурных подразделений администрации района была продолжена разъяснительная работа с муниципальными служащими по исполнению кодекса этики и служебного поведения.

Совершенствование системы муниципальной службы достигнуто путем конкретизации должностных (служебных) обязанностей муниципальных служащих, замещающих должности разных групп должностей муниципальной службы.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в Александровском

муниципальном районе»

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района достигнуто выполнением следующих мероприятий:

- проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. На заседаниях были рассмотрены обращения муниципальных служащих, планирующих свое увольнение с муниципальной службы, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному, муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. По рассмотренным обращениям муниципальных служащих приняты положительные решения;

- проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в порядке установленном действующим законодательством. Все муниципальные служащие своевременно в срок до 30.04.2017 г. сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. При проведении анализа выше указанных сведений, отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации района не выявлены признаки представления недостоверных или неполных сведений конфликта интересов, иных нарушений положений законодательства о противодействии коррупции. Представленные сведения были размещены на официальном сайте ОМСУ района;

- проведена работа по внесению изменений и дополнений в трудовые договора муниципальных служащих, согласно Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- направлено 9 запросов в образовательные учреждения с целью проверки достоверности предъявляемых дипломов об образовании. На все направленные запросы были получены ответы;

- в целях проверки соблюдения ограничений и запретов гражданами, поступающими на муниципальную службу, и муниципальными служащими отделом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации района проведена проверка сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

- в целях недопущения коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района в состав единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района включен старший уполномоченный группы по экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции отделения МВД России по Александровскому району;

- в целях обеспечения соблюдения муниципальными заказчиками и заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольно-ревизионный отдел администрации района провел 2 плановые проверки МБУ ДО «ДЮН» и МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт».  В ходе проверок были выявлены нарушения в ч.10 ст.21 п.16, ст.3, ч.2 ст34, ч.1,3,6,7 ст.94, ч.10 ст.94, ч.1 ст.101; ч.9 ст.17, п.3 ст.3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции достигнуто путем проведения 2 заседаний Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района. В заседании приняли участие главы администраций городских и сельского поселения, представитель прокуратуры города Александровска и общественные объединения и организации (местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александровского муниципального района, местное отделение КПРФ Александровского муниципального района, местное отделение Политической партии Справедливая Россия в г. Александровске). На заседании рассмотрены следующие темы:

результаты представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений, депутатами, муниципальными служащими за 2016 год;

результаты представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в органах местного самоуправления района за 2016 год;

порядок представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, гражданами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

изменения действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и муниципальной службы.

Повышение эффективности нормативно-правового регулирования отношений в сфере противодействия коррупции в муниципальном районе, устранение правовых пробелов в данной сфере достигнуто выполнением следующих мероприятий:

- продолжена работа администрации района с прокуратурой города Александровска в рамках заключенного соглашения от 06.10.2011 г. о взаимодействии в сфере обеспечения единого правового пространства, в рамках которого проекты нормативных правовых актов администрации района могут направляться в прокуратуру для оценки соответствия нормам действующего законодательства, в том числе, с целью исключения коррупциогенного фактора. С этой же целью Контрольно-счетной палатой Александровского муниципального района в течение 2017 г. проводился анализ нормативных правовых актов администрации района по вопросам, связанным с местным бюджетом и муниципальной собственностью. За отчетный период к проектам муниципальных нормативных актов администрации района, проходивших антикоррупционную экспертизу, контрольно-надзорными органами требований об исключении коррупциогенных факторов не предъявлялось;

- работа по противодействию коррупции осуществляется администрацией района в соответствии с Планом, действие которого рассчитано на 2-х летний период 2016-2017 гг. (утвержден постановлением администрации Александровского муниципального района 12.05.2016 № 443);

- 11 муниципальных служащих назначены ответственными за антикоррупционную работу в разрезе курируемых направлений (распоряжение администрации Александровского муниципального района от 09.01.2013
№ 31-р(л), в редакции от 30.04.2015 № 105-р(л));

- в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения, юридическим отделом администрации района проведена 100 % антикоррупционная экспертиза 1871 проектов муниципальных правовых актов администрации района.

Обеспечению активного участия институтов гражданского общества в реализации краевой антикоррупционной политики способствовали следующие мероприятия:

- для сообщения гражданами и организациями информации о коррупционном поведении муниципальных служащих на официальном сайте ОМСУ района есть разделы: «Противодействие коррупции» и «Сообщи о коррупции». Назначены ответственные по работе с обращениями граждан, поступающими по телефону горячей линии. За 2017 г. обращений и сообщений о коррупционном поведении муниципальных служащих от жителей и организаций муниципального образования не поступало;

- на официальном сайте ОМСУ района в разделах «Муниципальная служба», «Противодействие коррупции», в здании администрации района на стенде «Противодействие коррупции» постоянно размещалась и обновлялась соответствующая информация, необходимая для развития и расширения взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями по вопросам проведения антикоррупционной политики, а также повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

- в целях распространения рекламной продукции антикоррупционной направленности в 2017 году были приобретены и выданы муниципальным служащим администрации района буклеты «Памятка муниципальному служащему об основах антикоррупционного поведения». На реализацию данного мероприятия из бюджета района было израсходовано 20000,00 рублей;

- администрация Александровского муниципального района официально опубликовывает (обнародует) и размещает муниципальные правовые акты, подлежащие обязательному официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Боевой путь» и на официальном сайте ОМСУ района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- с целью обеспечения общественного контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации  Александровского муниципального района информация результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района, размещается в единой информационной системе в сфере закупок. В 2017 г. в единой информационной системе в сфере закупок администрацией Александровского муниципального района было размещено: запрос котировок - 54, аукцион в электронной форме – 39, открытый конкурс -1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» в разрезе подпрограмм: Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе» и Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе», и уровня достижения целевых показателей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»

(наименование Программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Оценка достигнутых результатов, причины неисполнения показателей, неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. |  |  |  | 2017 г. |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 |  | 7 |  | - профессиональное развитие муниципальных служащих; - совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе; - совершенствование системы муниципальной службы | 149,74 | 24,74 |  |  | 45,0 |  | 80,0 |  | Целевой показатель выполнен, денежные средства освоены 100 % (муниципальные служащие прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в количестве 7 человек по приоритетным направлениям профессиональной переподготовки (повышения квалификации)) |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (%) | 30 | 67 | 35 | 73 | 40 |  | 78 |  | - формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района; - создание системы управления, ориентированного на результат; - совершенствование системы муниципальной службы | - | - |  |  | - |  | - |  | Целевой показатель выполнен (в отчетном периоде претендовали на замещение вакантных должностей 9 чел., из них назначено из резерва кадров 7 чел.) |
| 3. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (%) | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 |  | 90 |  | - формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района; - создание системы управления, ориентированного на результат; - совершенствование системы муниципальной службы | - | - |  |  | - |  | - |  | Целевой показатель выполнен (должностные инструкции приводятся в соответствии с установленными требованиями) |
| 4. | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет (%) | 20 | 51 | 25 | 90 | 30 |  | 80 |  | - формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района; - создание системы управления, ориентированного на результат | - | - |  |  | - |  | - |  | Целевой показатель выполнен (общее количество специалистов в возрасте до 40 лет - 35 чел., из них имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет - 28 чел.) |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | - | - |  | - |  |  | - | Целевой показатель выполнен (проведено 2 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, приняты положительные решения) |  |
| 2. | Доля проектов муниципальных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | - развитие системы нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | - | - |  | - |  |  | - | Целевой показатель выполнен (за отчетный период из 1871 проектов прошли антикоррупционную экспертизу 1862 проекта) |  |
| 3. | Доля проектов муниципальных нормативных актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу (%) | 2 | 0 | 1,7 | 0 | 1,5 |  | 0 |  | - развитие системы нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | - | - |  | - |  | - |  | Целевой показатель имеет нулевое значение (за отчетный период к проектам, проходивших антикоррупционную экспертизу, контрольно-надзорными органами требований об исключении коррупциогенных факторов не предъявлялось) |  |
| 4. | Количество мероприятий антикоррупционной направленности проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | - усиление роли муниципальных средств массовой информации в правовом просвещении населения в области противодействия коррупции; - повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики | - | - |  | - |  | - |  | Целевой показатель выполнен (проведено 2 заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района с привлечением представителей общественных организаций (объединений)) |  |
| 5. | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - участие представителей правоохранительных органов в деятельности единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района | - | - |  | - |  | - |  | Целевой показатель выполнен (в состав единой комиссии по осуществлению закупок включен представитель правоохранительных органов) |  |
| 6. | Проведение плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (да/нет) | да | да | да | да | да |  | да |  | - проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | - | - |  | - |  | - |  | Целевой показатель выполнен (контрольно-ревизионный отдел провел 2 плановые проверки) |  |
| 7. | Публикация на официальном сайте Александровского муниципального района результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам) (да/нет) | да | да | да | да | да |  | да |  | - применение механизмов общественного контроля при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | - | - |  | - |  | - |  | Целевой показатель выполнен (информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок) |  |

Отчет о реализации муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» в разрезе подпрограмм: Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе» и Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе» приведен в таблице 2.

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»

1. Программа утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 10.09.2014 № 1181 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района от 09.10.2014 № 1332, от 10.04.2015 № 562, от 28.10.2015 № 1554, от 16.12.2015 № 1839, от 14.09.2016 № 909, от 13.10.2017 № 481).

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси- рования |  |  |  | Расходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | кассо-вый расход |  |  |  |  | % исполнения |  |  |  |  | план | кас-со-вый рас-ход |  | % ис-пол- не-ния |  |  |  |  | план |  |  |  | кассовый рас-ход |  |  |  | % ис-пол-не-ния |  | план |  |  |  |  |  | кас-со-вый рас-ход |  |  |  |  | % ис-полне-ния |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 - формирование эффективной управленческой команды администрации Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение экспертизы муниципальных правовых актов о прохождении муниципальной службы | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Улучшение кадрового состава муниципальной службы путем: - служебного роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств; - привлечения высококвалифицированных специалистов | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Создание условий для планирования устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно и эффективно исполняющих должностные обязанности | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Предоставление возможности прохождения студентами практики в администрации района | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. Задача 2 - создание системы управления, ориентированного на результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Совершенствование структуры администрации района | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Проведение экспериментов по применению новых подходов к организации муниципальной службы и обеспечению деятельности муниципальных служащих | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение работ по анализу положений о структурных подразделениях по вопросам разграничения полномочий | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3. Задача 3 - профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 150,0 |  |  | 149,74 |  |  | 99,83 |  |  |  |  | 25,0 | 24,74 |  | 99 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 100 |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | В сроки, установленные действующим законодательством, проводить аттестацию муниципальных служащих в целях определения их соответствия замещаемой должности муниципальной службы | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Привлечение на муниципальную службу молодых инициативных специалистов, воспитание в сотрудниках преемственности кадров | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. Задача 4 - совершенствование системы контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Исполнение муниципальными служащими кодекса этики и служебного поведения | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Задача 5 - совершенствование системы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 149,74 |  |  |  | 99,83 |  |  | 25,0 | 24,74 |  | 99 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 100 |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 - реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Эффективная деятельность комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.2. | Проведение проверки сведений о доходах и имуществе, представляемых муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.3. | Организация системы контроля за расходами муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.4. | Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, обязанностей и требований, установленных на муниципальной службе. | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.5. | Участие представителей правоохранительных органов в деятельности единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Проведение проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. Задача 2 - развитие в муниципальном районе системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Привлечение руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей органов местного самоуправления муниципального района, деятельность которых нацелена, в том числе и на противодействие коррупции к взаимодействию, направленному на сокращение условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2.2. | Обеспечение систематического повышения квалификации муниципальных служащих муниципального района по конкретным вопросам противодействия коррупции |  | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Краевой бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.3. Задача 3 - нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.3.2. | Разработка планов антикоррупционной деятельности на соответствующий период |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.4. Задача 4 - повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Размещение на сайтах органов местного самоуправления «электронных ящиков» для сообщения гражданами и организациями информации о коррупционном поведении муниципальных служащих |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 2.4.2. | Разработка, изготовление и распространение рекламной продукции антикоррупционной направленности (стенды, буклеты, памятки, календари, плакаты и др.), в том числе их размещение в зданиях органов местного самоуправления района |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 27,5 |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  | 100 | 7,5 | 7,5 |  |  | 100 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2.4.3. | Повышение эффективности взаимодействия администрации района и гражданского общества, а также повышение прозрачности их деятельности |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 27,5 |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  | 100 | 7,5 | 7,5 |  |  | 100 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 177,5 |  |  |  |  | 177,24 |  |  |  |  | 99,85 | 32,5 | 32,24 |  |  | 99 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

Рассылается: дело, отдел по вопросам муниципальной службы и кадрам, отдел экономического развития, официальный сайт ОМСУ района, прокуратура.