Об утверждении отчёта  о  реализа-
ции  ведомственной  целевой  прог-
раммы  «Создание  условий  эффек-
тивного   развития  сети   организа-
ций  культуры  в  поселениях  Алек-
сандровского муниципального рай-
она на 2016-2018 годы» за 2017 год

27.02.2018

106

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации района от 22.05.2012 № 603 «Об утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы» за 2017 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по социальной политике администрации Александровского муниципального района Галкина А.М.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 27.02.2018 № 106

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы» за 2017 год

Ведомственная целевая программа «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района 2016-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10.02.2016 г. № 107. Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2016-2018 годов и направлена на решение вопросов организации культурно-массового отдыха населения сельских территорий Александровского муниципального района.

1. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является создание оптимальной системы развития и повышения качества оказания социальных и культурных услуг жителям поселений муниципального района.

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи:

- увеличить число жителей поселений, активно участвующих в культурной жизни района;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждений культуры поселений;

- увеличить общее количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. этнокультурной направленности;

- повысить качество предоставляемых учреждениями культуры услуг.

Основными программными мероприятиями является приобретение музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники и инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников в поселениях Александровского муниципального района.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий

В отчетном периоде администрацией района в рамках реализации Программы осуществлялось выделение средств бюджетам поселений для проведения программных мероприятий. По представленным администрациями поселений отчетам видно, что денежные средства были направлены на приобретение музыкального и сценического оборудования, музыкальных инструментов, компьютерной техники и инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий и праздников для учреждений культуры, расположенных в сельской местности.

В 2017 году в соответствии с Программой из бюджета Александровского муниципального района было выделено 400,00 тысяч рублей. Денежные средства по данной программе в 2017 году были освоены в объеме – 400,00 тысяч рублей.

В 2017 году Александровскому городскому поселению (МБУ «ГДК» структурные подразделения – клуб «Нива пос. Лытвенский и клуб пос. Луньевка) было выделено по данной Программе 150,00 тысяч рублей, Скопкортненскому сельскому поселению (МБУ «Дом досуга п. Скопкортная») выделено 50,00 тысяч рублей, Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению (МБУ ДК «Химик», МБУ ДК «Горняк» с 01.07.2017 г. структурное подразделение МБУ ДК «Химик», структурное подразделение МБУ ДК «Горняк» клуб села Усть-Игум) выделено 150,00 тысяч рублей, Яйвинскому городскому поселению (МКУ «Дворец культуры «Энергетик») было выделено 50,00 тысяч рублей.

Александровским городским поселением в 2017 году в соответствии с Программой было приобретено:

- МБУ «Городской дворец культуры» - системный блок к компьютеру и ноутбук (расходы составили - 50,00 тыс. рублей);

- структурное подразделение клуб «Нива» пос. Лытвенский - активный сабвуфер и аксессуары к нему, костюм для танцев – 1 шт. (расходы составили - 50,00 тыс. рублей);

- структурное подразделение клуб пос. Луньевка – светодиодный прожектор направленного света, генератор дыма, контроллер музыкальный, светодиодный прожектор точечного освещения (расходы составили - 50,00 тыс. рублей).

Всеволодо-Вильвенским городским поселением в 2017 году в соответствии с Программой было приобретено:

- МБУ ДК «Химик» - микшерский пульт, принтер, микрофонная стойка (на сумму 50,00 тыс. рублей);

- МКУ ДК «Горняк» (с 01.07.2017 г. структурное подразделение МБУ ДК «Химик») – радиомикрофон, сценический костюм – 21 шт. (расходы составили - 50,00 тыс. рублей);

- клуб села Усть-Игум (структурное подразделение МБУ ДК «Химик») - усилитель мощности, световое оборудование – 2 шт. (расходы составили - 50,00 тыс. рублей).

Яйвинским городским поселением в 2017 году в соответствии с Программой была приобретена для МКУ «Дворец культуры «Энергетик» – мебель для проведения праздничных и торжественных мероприятий – 11 столов и 1 стул (расходы составили - 50,00 тыс. рублей).

Скопкортненским сельским поселением в 2017 году в соответствии с Программой для МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» были приобретены –  искусственная ель и светодиодная гирлянда, а также для жителей поселка 25.11.2017 года на территории Скопкортненского сельского поселения проведена концертная программа, посвященная «Дню Матери» (расходы составили - 50,00 тыс. рублей).

Средства на реализацию программных мероприятий израсходованы в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием.

Исходя из показателей таблицы «Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы» за 2017 год можно сделать вывод о достижении целевых показателей программы и, соответственно, об эффективности реализуемых программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа культурно-досуговых формирований на территории Александровского муниципального района | 450 | 452 | 459 | 460 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования компьютерной техники, инвентаря и проведение культурно-массовых мероприятий | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий проводимых на территории муниципального района | 1163 | 1323 | 1180 | 1427 | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования компьютерной техники, инвентаря и проведение культурно-массовых мероприятий | 800,00 | 400,00 | 400,00 |

ОТЧЕТ

- о реализации ведомственной целевой программы «Создание условий эффективного развития сети организаций культуры в поселениях Александровского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия по Подпрограмме | Источник финанси- рования | Расходы, всего |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  |
|  |  |  | план | кассовый расход | % испол- нения | план | кассовый расход | % испол- нения | план | кассовый расход | % испол- нения |
| 1. | Приобретение и модернизация музыкального, светотехнического, звукового, концертного оборудования компьютерной техники, инвентаря и проведение культурно-массовых мероприятий | Бюджет Александровского муниципального района | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 100 | 400,00 | 400,00 | 100 |

Рассылается: дело, Богатырева С.В., отдел по соц.политике, Степановой М.Г, фин.управление, сайт АМР, прокуратура.