Об  утверждении   отчета   о   реали-
зации  муниципальной  программы
«Социальная   поддержка   жителей
Александровского муниципального
района» за 2017 год

27.02.2018

107

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» за 2017 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по социальной политике администрации района
Галкина А.М.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации района

от 27.02.2018 № 107

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»
за 2017 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 10.10.2014
№ 1337 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района"» (с изменениями и дополнениями от 19.01.2015 № 20, 02.03.2015 № 264, 12.05.2015 № 685, 30.07.2015 № 1075, 21.10.2015 № 1528, 22.01.2016 № 30, 16.02.2016 № 122, 11.10.2016 № 1066, 24.01.2017 № 24, 25.10.2017 № 505, 15.02.2018 № 79). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2017-2020 годов и направлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей Александровского муниципального района, результатом чего станет повышение уровня жизни населения района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения на территории Александровского муниципального района.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

  - формирование безопасной социальной среды по средствам повышения доходов населения и снижение уровня бедности;

  - повышение социальной защищенности населения;

  - формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

Программные мероприятия направлены на реализацию ряда основных положений государственной политики:

  - повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности предоставления социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи;

  - вовлечение социально незащищенных групп населения в нормальную жизнь общества;

  - развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг;

  - обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Программа разделена на три основные подпрограммы:

  - «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района»;

  - «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе»;

  - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В соответствии с бюджетом Александровского муниципального района на 2017 год и плановые периоды 2018-2019 года, плановые показатели финансирования по данной Программе в 2017 году составили – 9 114,024 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета –1 306,800 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 2 004,938 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 5 758,009 тыс. рублей, средства бюджетов поселений – 44,277 тыс. рублей, средства. Для реализации Программы планировалось привлечь дополнительные средства из внебюджетных источников в размере –571,717 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Программы составили в 2017 году 7 469,294 тыс. рублей, или 81,95 % от объема плановых назначений.

В 2017 году по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» финансирование составило – 7 290,409 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 1 306,800 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 225,600 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 5 758,009 тыс. рублей. Для реализации программных мероприятий планировалось привлечь средства из внебюджетных источников в размере– 90,200 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 7 269,511 тыс. рублей, или 99,71 % от объема плановых назначений.

В 2017 году по Подпрограмме № 1 были реализованы следующие программные мероприятия:

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального района осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Земского Собрания Александровского муниципального района от 16.12.2010 г. № 262 «О принятии Положения "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края"». Плановые назначения по данному направлению составили – 4 791,609 тыс. рублей, фактическое финансирование составило – 4 791,609 тыс. рублей, освоение составило – 100 %. Данную выплату в 2017 году получили 47 человек.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялось администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2007 г. № 21-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Плановые назначения по данному направлению составили – 1 306,800 тыс. рублей, фактическое финансирование составило – 1 301,580 тыс. рублей освоение составило – 99,60 %.

3. Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялось администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02.03.2007 г. № 21-п «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В 2017 г. социальные выплаты для улучшения своих жилищных условий получили 2 инвалида. Квартиры получателями социальной выплаты были приобретены на территории Александровского муниципального района.

4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и на основании постановления администрации Александровского муниципального района от 10.11.2011 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке определения объёма и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимися муниципальными учреждениями». В рамках данной муниципальной программы из бюджета Александровского муниципального района на осуществления деятельности двух НКО было выделено 831,00 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 %.

Данные средства были направлены на поддержку деятельности Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края и Александровской районной организации Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

5. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий реабилитированных лиц, продолжалась администрацией муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21.11.2012 года № 1324-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей».

В 2017 г. субсидию для улучшения своих жилищных условий граждане данной категории не получали. Сертификаты выдаются гражданам по мере постановки их на жилищный учет в хронологическом порядке. Реестр ведет министерство социального развития Пермского края. В 2017 году были выданы жилищные сертификаты гражданам, вставшим на жилищный учет в 2003 и частично в 2004 годах. В нашем районе таких граждан нет. Первый участник данной программы по списку нашего района состоит на жилищном учете с 2009 года. В 2017 году принят на учет 1 человек, относящийся к категории реабилитированных.

6. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление реализуется на основании Закона Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», в соответствии Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 25.06.2015 № 190 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Плановые назначения по данному направлению составили – 361,00 тыс. рублей, фактическое финансирование составило – 345,322 тыс. рублей, в процентном отношении освоение составило 95,66 % от плановых показателей.

Освоение по уровням бюджета осуществлено в следующих объемах: средства бюджета края при плановом уровне 225,600 тыс. рублей, фактическое освоение составило – 215,826 тыс. рублей, местный бюджет при плановом объеме финансирования – 135,40 тыс. рублей, фактически было освоено – 129,496 тыс. рублей. Собственные средства работников муниципальных учреждений образования на приобретение путевок в 2017 году при плановом показателе  – 90,20 тыс. рублей, фактически составили – 86,33 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Александровского муниципального района было приобретено 13 путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Данное снижение обусловлено экономией возникшей при проведении конкурсных процедур по приобретению путевок. Фактически путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление было обеспечено 11 работников учреждений бюджетной сферы Александровского муниципального района. Данное не освоение связано с нежеланием работников учреждений образования отдыхать в санатории ставшим победителем аукциона на предоставление путевок.

Администрацией Александровского муниципального района 07.12.2017 было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 19.06.2017 № 0156300002517000076-0064920-01 на оказание услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района Пермского края, в соответствии с которым исполнитель услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Александровского муниципального района должен вернуть средства за неиспользованные путевки, соответствующие письма о возврате излишне уплаченных средств были направлены 07.12.2017, 18.01.2018, 20.01.2018.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» является одним из факторов закрепления молодых семей на территории муниципального района.

Реализация данной подпрограммы в муниципальном районе осуществляется ежегодно в рамках действующих программных документов федерального и регионального уровней, к которым относятся:

  - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

  - подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края».

В 2017 году муниципальный район также принял участие в реализации указанных выше программных мероприятиях посредством улучшения жилищных условий граждан, относящихся к категории молодой семьи. На территории осуществлялась реализация подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района».

Участниками программных мероприятий являлись семьи, относящиеся к категории «молодая семья». Результатом реализации мероприятий явилось как приобретение жилья на вторичном рынке, так и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней – федерального, краевого, местного. Также привлечены внебюджетные средства, являющиеся собственными средствами молодых семей. Системная поддержка обеспеченности жильем молодых семей позволила в 2017 году улучшить жилищные условия 1 семье. Основным результатом реализации программы является приобретение жилья на вторичном рынке в городе Александровске.

Плановые назначения по данному направлению составили 1184,096 тыс. рублей из них: средства края– 1 139,819 тыс. рублей; средств поселений – 44,277 тыс. рублей. Для реализации данной Подпрограммы планировалось привлечь средства получателей социальной выплаты в размере - 481,517 тыс. рублей.

В 2017 году было освоено средств 168,483 тыс. рублей, в том числе: краевых средств – 124,206 тыс. рублей; средств поселений – 44,277 тыс. рублей, Фактическое освоение составило 14,2 %. Средства получателей социальной выплаты освоены в полном объеме – 481,517 тыс. рублей.

Жилищные условия улучшили 1 семья (5 человек), размер общей площади приобретенного жилого помещения составляет 47 кв. метров.

В 2017 году разработана Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С 01.07.2017 года вступил в силу Закон Пермского края от 10.05.2017 г.
№ 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На территории Александровского муниципального района имеется 119 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фактически же на учете, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, состоит 114 человек.

С 1 июля 2017 года в администрацию Александровского муниципального района передано 89 учетных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Субвенции предоставляются на основании соглашения о предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края из бюджета Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 639,519 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 31,300 тыс. рублей, таким образом, освоение составило – 4,89 %. Средства были направлены на финансирование расходов связанных с исполнением (администрированием)  переданных полномочий.

Не освоение средств по Подпрограмме связано с тем, что администрацией Александровского муниципального района в 2017 году не приобретено жилое помещение для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилищного фонда. Администрацией Александровского муниципального в ноябре и декабре в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведено два аукциона по приобретению квартиры. Аукционы признаны не состоявшимися по причине не соответствия представленного жилья техническим требованиям аукционной документации.

Приложение 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего 2017 г. (тыс. руб.) | План, 2017 г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. |  |  |  |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | 100 % | 99,66 % | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 | 7 355,841 | 7 380,609 |
| 2. | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | 100 % | 99,66 % | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 | 7 355,841 | 7 380,609 |
| 3. | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санитарно-курортное лечение и оздоровление | 13 | 13 | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 1 | 431,652 | 451,200 |
| 4. | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | 0 | 1 | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 2 | 650,000 | 1 665,613 |
| 5. | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | 0 | 47 | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 2 | 650,000 | 1 665,613 |
| 6. | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | 1 | 0 | Все программные мероприятия, предусмотренные подпрограммой № 3 | 31,300 | 639,519 |

Приложение 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

1. Основание для реализации Программы является – муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10.10.2014 № 1337 «Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района"».

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финансирования | 2017 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Кассовый расход | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1306,8 | 1301,58 | 99,6 |
|  |  | Краевой бюджет | 225,6 | 215,826 | 95,67 |
|  |  | Местный бюджет | 5758,009 | 5752,105 | 99,9 |
|  |  | Внебюджетные средства | 90,2 | 86,33 | 95,71 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет (на конкурсной основе) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет на мероприятия по софинансированию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы | 1139,819 | 124,206 | 10,90 |
|  |  | Краевой бюджет на мероприятия по предоставлению участницам подпрограммы социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% процентов расчетной (средней) стоимости жилья. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты поселений | 44,277 | 44,277 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники | 481,517 | 481,517 | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 639,519 | 31,3 | 4,89 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 9685,741 | 8037,141 | 82,98 |

Рассылается: дело, С.В. Богатыревой, А.М.Галкину, М.Г.Степановой, сайт АМР, финансовое управление, прокуратура.