О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Скопкортненского сельского
поселения

23.01.2018

26

В целях приведения Правил землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 9 июля 2015 г. № 193 «О принятии Устава Александровского муниципального района Пермского края»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района.

2. Комиссии по землепользованию и застройке на территории Скопкортненского сельского поселения при администрации Александровского муниципального района утвердить Порядок и сроки работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения.

3. Настоящее постановление обнародовать на официальных сайтах органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru и Скопкортненского сельского поселения skopsp.3dn.ru, опубликовать в библиотеке МКУ «Дом досуга п.Скопкортная».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского

муниципального района 							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 23.01.2018 № 26

Порядок и сроки работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Скопкортненского сельского поселения

| № п/п | Сроки выполнения | Вид документа, работы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С 22.01.2018 по 31.01.2018 | Подготовка постановления о разработке проекта внесения изменений в ПЗЗ ССП | Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| 2. | С 01.02.2018 по 10.02.2018 | Опубликование постановления о внесении изменений в ПЗЗ ССП в библиотеке МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» и размещение его на официальных сайтах администрации Скопкортненского сельского поселения и Александровского муниципального района | Глава Скопкорненского сельского поселения Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| 3. | С 12.02.2018 по 16.02.2018 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения | Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| 4. | 19.02.2018 | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ ССП | Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| 5. | В течение 10 дней с момента получения проекта | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ ССП | Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района |
| 6. | 01.03.2018 | Размещение постановления в библиотеке МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» и на официальных сайтах администрации Скопкортненского сельского поселения и администрации Александровского муниципального района | Глава Скопкортненского сельского поселения Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| 7. | Не менее 2-х месяцев | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ ССП | Комиссия Александровского муниципального района по землепользованию и застройке на территории Скопкортненского сельского поселения. |
| 8. | 05.05.2018 | Проведение собрания по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения в библиотеке МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» | Комиссия Александровского муниципального района по землепользованию и застройке на территории Скопкортненского сельского поселения |
| 9. | 07.05.2018 | После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ ССП представление данного проекта главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района с приложенными к проекту протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний | Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| 10. | В течение 10 дней после завершения публичных слушаний | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ ССП Земское Собрание АМР | Глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района |
| 11. | В течение 10 дней после завершения публичных слушаний | Подготовка проекта решения Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Скопкортненского сельского поселения» | Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |
| 12. | Май 2018 | Утверждение проекта на Земском Собрании Александровского муниципального района | Земское Собрание АМР ПК |
| 13. |  | Размещение Решения ЗС АМР ПК на официальных сайтах администрации Скопкортненского сельского поселения и Александровского муниципального района | Глава Скопкортненского сельского поселения Ведущий специалист отдела развития инфраструктуры и градостроительства администрации района |

Рассылается: дело, отдел разв. инфр. и град., адм.п.Скопкортная, сайт АМР, прокуратура.