Об утверждении отчёта о реали-
зации муниципальной програм-
мы    «Экологическая   безопас-
ность Александровского  муни-
ципального района»

01.03.2018

115

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 29 мая 2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2014 г. № 1350.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							 С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 01.03.2018 № 115

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

за 2017 год

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района)
от 15 октября 2014 г. № 1350 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 02.03.2015 г. № 270, от 11.08.2015 г. № 1162, от 23.09.2015 г. № 1402, от 02.09.2016 г. № 875, от 24.10.2016 г. № 1152, от 09.02.2017 г. № 58, от 05.06.2017 г. № 250, от 06.10.2017 г. № 439, от 09.10.2017 г. № 468, от 09.11.2017 г. № 554, от 01.02.2018 г. № 51). Реализация Программы предусмотрена на период 2015-2017 годы и до 2019 года и направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского муниципального района Пермского края (далее – муниципальный район).

Программа включает две подпрограммы, направленные на решение вопросов местного значения муниципального района, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- повышение экологической культуры и образованности населения;

- снижение заболеваемости детей района с экообусловленными патологиями;

- сохранение природных ландшафтов.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Александровского муниципального района, федеральными законами в сфере охраны окружающей среды;

- мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями;

- проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- обеспечение безопасности полигона ТБО п. Яйва;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить состояние окружающей среды на территории Александровского муниципального района. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями.

Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда природоохранной деятельности среди населения района: организовано четыре природоохранных акции, в которых приняли участие более 50 % населения района; опубликовано 15 статей по вопросам охраны окружающей среды; реализована медико-экологическая реабилитация 25 детей района с экообусловленными патологиями; велась работа по повышению экологической образованности населения; окончательно стабилизировалась экологическая ситуация на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва; разработана и реализована программа мониторинга воздействия полигона п. Яйва на окружающую среду.

В последующей перспективе необходимо провести рекультивацию полигона ТБО п. Яйва с последующим осуществлением мониторинга окружающей среды в течение 5 лет.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района

В 2017 году на территории Александровского муниципального района в процессе жизнедеятельности населения образовались твердые коммунальные отходы в количестве 5664,0 т. В районе отсутствуют пункты мусоросортировки и мусоропереработки, поэтому все отходы захоронены на полигонах ТБО г. Кизел, г. Березники. Полигон ТБО п. Всеволодо-Вильва закрыт в 2012 году и сейчас находится в стадии стабилизации. В течение пяти лет проводился мониторинг  воздействия полигона на окружающую среду.

Полигон ТБО п. Яйва закрыт в апреле 2016 года и сейчас находится в стадии стабилизации. В течение 2017 года на полигоне проводился мониторинг его воздействия на окружающую среду, который продолжится и в 2018 г. Также до конца сентября запланирована рекультивация полигона ТБО п. Яйва.

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях района в процессе их хозяйственной деятельности, утилизируются и перерабатываются силами и средствами самих предприятий.

1.1. Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду

С 2013 года на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва осуществляется мониторинг его воздействия на окружающую среду. Согласно программе мониторинга 2017 год завершил данное мероприятие, мониторинг проводился Восточным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» согласно муниципальному контракту, цена которого составила 130,25573 тыс.руб. В течение года было оплачено 101,32975 тыс.руб., а остальные 28,92598 тыс.руб оплачены в 2018 году. По результатам мониторинга воздействия полигона ТБО п. Яйва на окружающую среду все показатели атмосферного воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод соответствуют санитарным нормам и правилам.

1.2. Организация муниципального контроля

Организация муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований, установленных решениями Земского Собрания Александровского муниципального района и постановлениями администрации Александровского муниципального района в сфере экологии и природопользования, а также требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, осуществляется в соответствии с утвержденным Административным регламентом. В случае происшествия аварийных ситуаций, связанных с загрязнением отходами производства и потребления земель, водных объектов общего пользования может возникнуть необходимость привлечения аккредитованных лабораторий для отбора проб, их лабораторного исследования и оценки степени загрязнения. Для этих целей в бюджете района на 2017 год была запланирована сумма в размере 45,95757 тыс.руб. В течение отчетного периода не произошло ни одного инцидента загрязнения окружающей среды, для расследование которого было бы необходимым проведение лабораторных исследований.

Согласно постановлению администрации Александровского муниципального района от 06 октября 2017 г. № 439 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» мероприятие «Организация муниципального контроля» снято с исполнения, а денежные средства перераспределены на мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман», внесенное в Программу вышеуказанным постановлением.

1.3. Ликвидация несанкционированных свалок мусора

вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман

Программное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман» дополнено постановлением администрации Александровского муниципального района
от 06 октября 2017 г. № 439 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Экологическая безопасность Александровского муниципального района». Денежные средства в размере 45,95757 тыс.руб. сняты с мероприятия «Организация муниципального контроля». В целях исполнения данного мероприятия и по итогам запроса котировок заключен муниципальный контракт со специализированной организацией в области сбора и транспортирования отходов, цена которого составила 46,0 тыс.руб.,
из которых 45,95757 тыс.руб. оплачены в 2017 году, остальные 0,04243 тыс.руб. - в 2018 году.

1.4. Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва

Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва в 2017 году заключалось в организации дежурства на закрытом полигоне ТБО п. Яйва, и проведении мониторинга его воздействия на окружающую среду.

Программой и бюджетом района на 2017 год на реализацию данного мероприятия было запланировано 603,19803 тыс.руб.

Полигон ТБО п. Яйва был закрыт 01.04.2016 года в связи с признанием его несоответствующим природоохранному законодательству. Сейчас полигон проходит этап стабилизации, поэтому подлежит охране в целях недопущения на нем несанкционированного размещения мусора, а также нахождения посторонних лиц. В течение 2017 года дежурство осуществлялось по прямым договорам с
ООО «Управление ЖилСервис», по муниципальному контракту с
ООО «ЧОО «ДОТ». Сумма платы за оказанные услуги составила 361,85 тыс.руб.

Кроме того, в целях контроля качества окружающей среды в зоне воздействия полигона ТБО п. Яйва, заключен муниципальный контракт с
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на проведение мониторинга воздействия полигона ТБО на окружающую среду на сумму 241,348 тыс.руб., из которых в 2017 году оплачено 155,951 тыс.руб., а 85,397 тыс.руб. будут оплачены в 2018 году.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района

Программой в 2017 году предусмотрены следующие мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды:

1. Повышение экологической культуры и образованности населения района.

2. Снижение заболеваемости детей района с экообусловленными патологиями.

3. Информирование населения о состоянии окружающей среды.

4. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.

5. Содействие экологическому образованию и воспитанию.

2.1. Повышение экологической культуры и образованности населения района

В 2017 году продолжена работа, направленная на повышение экологической культуры и образованности населения района посредством задействования органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, жителей и гостей района в мероприятиях экологической направленности, организованных как на местном, так и региональном уровнях.

Стоит отметить, что данная работа проводится ежегодно, количество участников возрастает и в 2017 году оно составило 14100 человек (около 50,3 % населения района).

Наиболее значимыми мероприятиями стали акция «Дни защиты от экологической опасности», проект «Лес победы», муниципальный литературно-экологический конкурс «Живое слово», Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2017».

В соответствии с постановлением администрации района
от 14 апреля 2015 г. № 567 «О проведении акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района» (в редакции от 20.03.2017 г. № 122), а также Положением о муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 21 апреля 2015 г.
№ 580 (в редакции от 14.04.2017 г. № 156) в отчетном году администрацией района организован муниципальный конкурс на лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от экологической опасности, по итогам которого выявились победители и призеры в пяти категориях. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии, призеры и все остальные участники – грамоты и благодарственные письма.

На проведение акции «Дни защиты от экологической опасности», в том числе муниципального конкурса, в 2017 году была запланирована сумма в размере 50,0 тыс.руб., 47,65 тыс.руб. из которых освоены.

2.2. Снижение заболеваемости детей района с экообусловленными патологиями

В 2017 году согласно муниципальному контракту с ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» г. Пермь администрацией района было реализовано ежегодно проводимое мероприятие медико-экологическая реабилитация детей района (25 чел.) с экообусловленными патологиями. Отбор детей осуществлялся специалистами научного центра. В стационаре дети прошли полное обследование, после чего последовало соответствующее лечение. По результатам лечения педиатрам района выдались индивидуально для каждого ребенка рекомендации о поддерживающем лечении. Практика показала высокую эффективность методики: резко снизились не только рецидивы, но и длительное время (до 2-х лет) ребенок чувствует себя здоровым.

На проведение медико-экологической реабилитации в 2017 году было запланировано 125,0 тыс.руб., которые и составили сумму муниципального контракта.

2.3. Информирование населения о состоянии окружающей среды

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» гражданам предоставлено право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Конституция РФ также закрепила право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В 2017 году сектором по экологии и природопользованию подготовлен и размещен на сайте района и в библиотечной сети информация о состоянии и охране окружающей среды на территории района.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией муниципального района постоянно осуществлялось информирование населения района, в том числе учреждений, предприятий-природопользователей, жителей района по вопросам охраны окружающей среды.

С целью информирования были подготовлены и опубликованы в газете «Боевой путь» 15 статей по следующим темам:

-	об экологической безопасности на территории Александровского района;

-	о рациональном использовании природных ресурсов на территории района;

-	нормативно-правовые акты местного значения об охране окружающей среды;

-	о проведении природоохранных мероприятий (конкурсов, акций и т.д.).

В 2017 году продолжена работа по пополнению официального сайта муниципального района актуальной информацией по охране окружающей среды.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.4. Организация по требованию населения общественных

экологических экспертиз

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации района от 17 мая 2012 г. № 589, с целью организации по требованию населения общественных экологических экспертиз, сектором по экологии и природопользованию администрации района оказывается муниципальная услуга «Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы». Указанная услуга оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги (постановление администрации района от 3 сентября 2015 г. № 1325). В течение года заявления о проведении общественной экологической экспертизы в адрес администрации района не поступали.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.5. Содействие экологическому образованию и воспитанию

В течение 2017 года образовательными учреждениями активно осуществлялось экологическое образование и воспитание. Учреждения дошкольного образования работают по таким программам, как «Юный эколог», «Комплексные занятия по экологии» (автор С.Н.Николаева), «Пермский край — мой родной край» (автор А.М.Федотова), «Прогулки в природу» (авторы В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич), «Экологическое воспитание в детском саду» (автор О.А.Соломенникова). В общеобразовательных учреждениях дети учатся таким дисциплинам, как «Экология», «Окружающий мир», а также участвуют во внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», «Живой родничок». Кроме того образовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного образования проводится практическая природоохранная деятельность, работа экологических лагерей, работа научных обществ и др. Охват учащихся района, задействованных в экологическом образовании и воспитании 100 %.

Финансовые средства из бюджета района на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1.

Отчет об освоении средств, выделенных из бюджета района

Данные об объемах выделенных и освоенных средств из бюджета района представлены в таблице 2.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2017 году, составил 954,41133 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 837,73882 тыс. руб. (или 87,8 %).

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь рекультивации объекта размещения ТБО, не соответствующего нормативным требованиям, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,35 | - | 2,35 | - | Рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Охват населения экологическими мероприятиями, % | 42 | 50 | 46 | 50 | 48 | 50 | 50 | - | 52 | - | Проведение акции Дни защиты от экологической опасности | 143,15 | 45,5 | 50,0 | 47,65 | - | - |
| 3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды, шт. | 1 | 42 | 1 | 30 | 1 | 15 | 2 | - | 2 | - | Информирование населения о состоянии окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями, % | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | - | 35 | - | Медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями | 375,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | - | - |

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси-рования | Расходы, всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения | План | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва | Бюджет района | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду | Бюджет района | 678,06 | 389,77 | 57,5 | 278,0 | 275,9 | 99,2 | 122,06 | 113,87 | 93,3 | 130,26 | 101,3 | 77,8 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва | Бюджет района | 144,0 | 48,0 | 33,3 | 144,0 | 48,0 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | Бюджет района | 250,0 | 95,5 | 38,2 | 50,0 | 45,5 | 91,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 47,65 | 95,3 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - |
| 5. | Медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями | Бюджет района | 633,0 | 250,0 | 39,5 | 125,0 | 125,0 | 100 | 125,0 | 125,0 | 100 | 125,0 | 125,0 | 100 | 128,0 | - | - | 130,0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6. | Организация муниципального контроля | Бюджет района | 235,76 | 0,83 | 0,35 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 45,96 | 0,83 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 48,9 | - | - |
| 7. | Проведение работ по установлению границ особо охраняемых территорий местного значения | Бюджет района | 293,0 | 293,0 | 100 | - | - | - | 293,0 | 293,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Содействие экологическому воспитанию и образованию | Бюджет района | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - |
| 9. | Обеспечение безопасности на полигоне ТБО п. Яйва | Бюджет района | 5952,5 | 240,94 | 4,04 | - | - | - | 700,0 | 240,94 | 34,4 | 603,2 | 517,8 | 85,8 | 3352,1 | - | - | 1451,2 | - | - |
| 10. | Ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман | Бюджет района | 46,0 | 45,9 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | 45,9 | 45,9 | 100 | 0,1 | - | - |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 8286,32 | 2155,64 | 26,0 | 643,0 | 494,4 | 76,9 | 1336,02 | 823,64 | 61,6 | 954,4 | 837,6 | 87,8 | 3530,2 | - | - | 1730,1 | - | - |

Рассылается: дело, Т.А.Щербинина, Н.А.Клепцина, КСП, сайт (эл. вариант), финансовое управление, прокуратура.