Об утверждении отчёта о реализа-
ции муниципальной  Программы
«Развитие   культуры,   спорта   и
туризма Александровского муни-
ципального района» за 2017 год

13.03.2018

124

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации района от 29.05.2014 № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,	
администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» за 2017 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации района Вешнякову О.Ю.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации района

от 13.03.2018 № 124

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»
за 2017 год

Основополагающим условием формирования полноценного современного общества является обеспечение духовно-нравственного развития личности, приобщения к культурным ценностям, участию в культурной жизни территории, реализации творческого потенциала, равного доступа к объектам спорта, развитие качественной и доступной инфраструктуры отдыха и туризма, формирование устойчивого мотива поведения, направленного на здоровый образ жизни. В целях координации и реализации данных направлений на территории района принята муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района» (далее — Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 21.10.2014 г. № 1368 (с изменениями от 07.11.2014 № 1450, от 05.02.2015 № 141, от 16.02.2015 № 206, от 30.04.2015 № 609, от 06.05.2015 № 662, от 20.05.2015 № 730, от 19.06.2015 № 875, от 04.08.2015 № 1130, от 26.11.2015 № 1696, от 11.02.2016 № 117, 17.03.2016, от 28.03.2016 № 311, от 01.04.2016 № 320, от 07.04.2016 № 330, от 20.04.2016 № 364, от 17.05.2016 № 455, от 18.05.2016 № 458, от 16.06.2016 № 577, от 14.07.2016
№ 687, от 01.08.2016 № 769, от 16.08.2016 № 807, 23.09.2016 № 999, от 17.10.2016 № 1097, от 08.11.2016 № 1201, 16.11.2016 № 1235, от 30.11.2016 № 1273, от 30.12.2016 № 1472, от 06.06.2017 № 254, от 19.07.2017 № 316, от 09.10.2017
№ 469, от 01.12.2017 № 605, от 13.12.2017 № 641). Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1: Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе.

2. Подпрограмма 2: Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе.

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2015-2019 годов и направлена на создание условий развития культуры, молодежной политики, спорта, физической культуры и туризма на территории Александровского муниципального района (далее – муниципальный район), совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности, а также достижения качественных результатов.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Одним из крайне важных направлений деятельности в муниципальном районе является создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, увеличение доли жителей, занимающихся физической культурой и спортом, развитие туристической инфраструктуры, повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере молодежной политики, укрепление позитивного образа района.

Главной целью Программы является создание правовых, экономических, социальных условий для качественного выполнения полномочий муниципального района в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма (исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Достижение указанной цели было обеспечено решением взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры, спорта и туризма:

1. Подпрограмма 1:

- сохранение и возрождение историко-культурного наследия Александровского муниципального района;

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Александровского муниципального района;

- сохранение и развитие системы художественного образования;

- поддержка молодых дарований;

- увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий;

- вовлечение молодежи Александровского муниципального района в социально-экономические процессы Александровского района;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

2. Подпрограмма 2:

- создание механизма взаимодействия между администрацией муниципального района и администрациями поселений в реализации государственной политики по развитию массового спорта и физической культуры;

- увеличение общего числа жителей муниципального района, активно участвующих в спортивной жизни района;

- модернизация материально-технической базы учреждений спортивного назначения;

- открытие новых спортивных секций и клубов;

- увеличение общего количества учащихся школ и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- формирование конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Александровского района на туристическом рынке;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристическую индустрию, развитие материально-технической базы туризма;

- повышение качества туристских услуг на территории района;

- увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района;

- подготовка кадров для туристской отрасли в районе.

Программные мероприятия, реализуемые в рамках данной программы, направлены в общей своей массе на проведение мероприятий культурно-массовой направленности, муниципального, межмуниципального, краевого и общероссийского уровня.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни района. Учреждения культуры и досуга выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения. Сеть учреждений в муниципальном районе представлена 19 объектами, из них: 8 культурно-досуговые учреждения (дворцы культуры, дома культуры, сельские клубы); 9 библиотек; 2 муниципальных музея. Все перечисленные объекты находятся в ведении поселений. Основным показателем эффективности работы учреждений культуры является увеличение количества и качества проводимых культурно-массовых мероприятий, данный показатель увеличивался и в 2016 году.

Деятельность учреждений физической культуры и спорта в муниципальном районе направлена на привлечение подростков, молодежи и  всего населения района к занятиям физкультурой и спортом. На территории муниципального района осуществляют деятельность 3 учреждения, оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги: МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения. Всего в районе насчитывается 41 спортивное сооружение, из них: 14 плоскостных спортивных сооружений, 16 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 крытый каток с искусственным льдом, 1 сооружение для стрелковых видов спорта (тир), другие спортивные сооружения - 8.

В отчётном периоде решались вопросы, направленные на создание условий эффективного развития сети учреждений культуры на территории района, материально-технического укрепления базы учреждений культуры, доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до установленного уровня, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, в том числе с привлечением маломобильных групп населения, а также повышения престижа работника учреждений культуры, создание эффективной системы массового спорта и физической культуры, вовлечение населения, особенно детей и подростков в систематические занятия физкультурой и спортом путем организации спортивных секций, спортивно-массовых мероприятий районного и краевого уровня. Основополагающей целью является воспитание здорового образа жизни у населения. Одним из ключевых направлений в районе является пропаганда корпоративного отдыха и активных видов туризма, а также популяризация спортивного туризма.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Разработчик и руководитель Программы — первый заместитель главы администрации района по социальному развитию. Исполнители и участники Программы:

- первый заместитель главы администрации района по социальному развитию;

- сектор по культуре и молодёжной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района;

- администрации городских и сельского поселений;

- муниципальные учреждения культуры и спорта;

- управление образования администрации района;

- общественные молодежные организации района;

- предприятия инфраструктуры туризма;

- туристические фирмы;

- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района.

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы.

Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципального контракта, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в следующем объеме:

I. Подпрограмма 1

«Развитие культуры и молодежной политики в Александровском муниципальном районе»

В 2017 году на мероприятия, связанные с развитием культуры и молодежной политики в районе Программой предусмотрено 2 224,69 тыс. руб.

В 2017 году за счет средств местного бюджета на территории муниципального района было проведено 44 мероприятия, как муниципального уровня, так и межрайонного и краевого уровня. Плановые назначения на проведение культурных мероприятий в 2017 году составили — 2 224,69 тыс. руб., фактическое освоение составило — 2 102,49 тыс. руб. (94,5%), в 2016 году плановое значение - 2 137,49 тыс. руб., фактическое освоение составило - 2 044,91 тыс. рублей (94,8%).

Выделенное финансирование было направлено на проведение культурно-массовых мероприятий районного уровня, согласно утвержденного ежегодного плана проведения культурно-массовых мероприятий (далее - План).

  - Проведение концертно - зрелищных мероприятий в районе, участие делегаций района в краевых мероприятиях. Финансовые затраты по данному разделу Плана составили — 191,7тыс. рублей, в том числе:

1.1.1 Муниципальный конкурс «Учитель года - 2017».

Традиционно на территории района прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года -2017». Мастерство педагогических работников образования оценивалось в пяти номинациях. Все участники конкурса и победители номинаций получили дипломы, цветы и подарки. В рамках мероприятия потрачено 27,5 тыс. рублей;

1.1.2 участие в краевом XIII фестивале искусств детей и юношества им.
Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

В период с 17 ноября по 17 декабря 2017 года проведен муниципальный уровень фестиваля «Пространство творчества» - 9 районных мероприятий. В период проведения муниципальных этапов конкурса приняло участие 435 детей, 125 творческих номеров от коллективов и солистов. Дипломы I степени  - 31 шт., Дипломы II степени — 36 шт., Дипломы III степени — 29 шт. Участники с Дипломами I степени прошли на зональный этап, который состоится в
г. Чусовой в марте месяце 2018 года. На зональный этап прошли 186 участников по 12 номинациям фестиваля. Среди них учащиеся и воспитанники: МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт», МБУ ДО «ДШИ» г. Александровск и «ДМШ» пос. Яйва, МБУ «Городской дворец культуры» г. Александровск, МКУ «ДК «Энергетик» пос. Яйва, студия «Фотон» МБОУ «БСОШ № 1».

В рамках мероприятия потрачено 98,7 тыс. рублей;

1.1.3 проведение на территории Александровского муниципального района XII открытого фестиваля-конкурса творческих работ, выполненных с применением ИКТ «Говорит и показывает компьютер». В 2017 году фестиваль приурочен к Году экологии в России, а также Международному дню детского телевидения и радиовещания и неделе школьных информационных — медийных центров. Тема мероприятия «Спасем планету». 217 работ, 99 из которых предоставлены учебными организациями АМР, 119 -ребятами из школ и лицеев
г. Перми, 44 работы присланы школьниками Пермского края (Березники, Добрянка, Кунгур, Лысьва), ещё 44 — школьниками и студентами Челябинской и Свердловской областей, городов Магнитогорска, Нижний Тагил. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 10,0 тыс. рублей;

1.1.4 участие сборной команды КВН МБОУ СОШ № 6 Александровского района в Школьной лиге Прикамья КВН в г. Соликамск. Всего 5 команд (г. Соликамск, г. Чердынь) из них две команды Александровский район: «Книжные Гангстеры» (школа № 33) и «Молоток» (школа № 6). Обе наши команды прошли в полуфинал. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 2,0 тыс. рублей;

1.1.5 впервые на территории района был проведен I межмуниципальный фестиваль «Луч надежды» для детей с ОВЗ и их родителей «Вместе мы сможем больше». Основной целью фестиваля является снижение социальных барьеров между детьми с ОВЗ, а также формирование условий для их развития и функционирования в обществе, развития потенциала и активной жизненной позиции. Фестиваль прошел на базе МКУ «ДК «Энергетик» пос. Яйва. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 4,1 тыс. рублей;

1.1.6 за счет средств бюджета Александровского муниципального района делегация Александровского района - Рожнева Анна - учащиеся МБОУ «БСОШ № 1» и Дорофеева Наталья Владимировна — главный редактор МБУ «Редакции газеты «Боевой путь» приняли участие во II этапе конкурса телевизионных и новостных проектов среди юных журналистов в рамках Российского движения школьников (РДШ) г. Москва. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме — 8,0 тыс. рублей;

1.1.7 участие в краевых фестивалях «Дарования Прикамья», «Созвездие талантов».

В Краевых детских творческих конкурсах-фестивалях «Дарования Прикамья» и «Созвездие талантов» приняли участие коллективы МБУ «Городского дворца культуры» г. Александровска: образцовый танцевальный коллектив «Ассорти», хореографический коллектив «Азбука танца». В рамках мероприятий потрачены средства на транспортные услуги в сумме — 25,7 тыс. рублей;

1.1.8 участие многодетной семьи Зуевых в финале X краевого конкурса «Лучшая многодетная семья» г. Пермь. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме — 11,7 тыс. рублей;

1.1.9 участие в Открытом Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе «Пермь Великая» вокального ансамбля «Успех» МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения» Центр культуры «Химик». На фестивале участвовало 48 коллективов, 1200 участников с разных регионов России. Ансамбль «Успех» получил диплом I степени. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме — 4,0 тыс. рублей.

1.2. Участие делегаций района в международных, всероссийских, краевых, районных молодежных форумах, конференциях. Финансовые затраты по данному разделу Плана составили — 83,6 тыс. рублей, в том числе:

1.2.1 участие на Международном форуме «Доброволец России 2017».

В 2017 году одним из главных направлений работы района является оказание поддержки проектов детских и молодежных объединений, направленных на патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни в молодежной среде Александровского муниципального района. Учащиеся студии «Фотон» МБОУ «БСОШ № 1» приняли участие в данном мероприятии с проектом «Говорит и показывает компьютер». Из 35 уникальных проектов наши  добровольцы заняли почетное II место и прошли обучение на тематических площадках, посвященных вопросам развития добровольчества, социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и другими. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 11,8 тыс. рублей;

1.2.2 участие в Международной конференции «Земля в фокусе» г. Женева Швейцария, на площадке ООН. Участники более 150 представителей 20 зарубежных государств и 25 регионов России. Из г. Александровск приняли участие с социально-значимыми проектами  учащаяся школы № 1 Кузнецова Анастасия «Детское общественное объединение «Фотон» и педагог Тютина Гульсина Гелусовна. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 50,0 тыс. рублей;

1.2.3 участие делегации Александровского района в молодежном форуме «Пермский период. Новое время». Более 2000 участников и 50 самых продвинутых экспертов, прочитали порядка 150 лекций на одной площадке. От Александровска приняли участие 11 участников. В рамках мероприятия потрачены деньги на транспортные услуги в сумме - 11,8тыс. рублей;

1.2.4 проведение районного молодежного форума «Время выбирать» - 10,0 тыс. рублей.

1.3. На проведение традиционных мероприятий в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий района на 2017 год потрачено — 1734,02 тыс. руб., в том числе:

1.3.1 на праздничные мероприятия посвященный Первомайской демонстрации потрачено средств — 15,0 тыс. рублей;

1.3.2 праздничные мероприятия в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках празднования 72-летия Великой Победы на территории района состоялись праздничные мероприятия:

- Парад юнармейцев «Вахта Памяти. На крыльях победы»;

- Праздничное шествие, посвященное 72-летию со Дня Великой Победы в ВОВ - Акция: «Бессмертный полк».

Всего израсходовано на праздничные мероприятия — 300,0 тыс. руб.;

1.3.3 праздничное мероприятие посвященное поздравлению с профессиональным праздником «День медицинского работника» - 3,03 тыс. рублей;

1.3.4 «Бал выпускников — 2017». Традиционно на территории района, состоялось торжественное мероприятие — выпускной бал. В рамках мероприятия потрачено — 50,6 тыс. руб. на: праздничный фейерверк, подарки и цветы выпускникам, дипломы и сертификаты;

1.3.5 традиционно для преподавателей и педагогов образовательных учреждений района было проведено торжественное мероприятие - «День учителя». В рамках мероприятия потрачено — 4,9 тыс. руб.;

1.3.6 вручение премии «Признание» лучшим учителям и учащимся образовательных учреждений района — 66,0 тыс. руб.;

1.3.7 «День города». В рамках празднования юбилейного Дня города было израсходовано 1 163,65 тыс. руб.: единовременные вознаграждения, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин Александровского муниципального района», полиграфическая продукция, подарки и цветы, праздничный концерт, лазерное шоу, фейерверк;

1.3.8 организация и проведение Всероссийского фестиваля керамического и ландшафтного искусства «Terra Cotta на Вильве — 2017: городок мастеров» - 130,29 тыс. рублей;

1.3.9 организация и проведение мероприятия посвященного «Декаде инвалидов» - 0,55 тыс. руб.

1.4. На мероприятия в рамках поздравления с юбилеями предприятий, организаций, учреждений, трудовых коллективов муниципальных образований, профессиональных праздников потрачено 43,82 тыс. руб., в том числе:

1.4.1 открытие мемориальной доски О. И. Зырянову - 0,45 тыс. руб.;

1.4.2 юбилей Совета ветеранов Александровского муниципального района 30 лет — 4,21 тыс. руб.;

1.4.3 поздравление с профессиональным праздником директоров образовательных учреждений «День знаний» - 4,95 тыс. рублей;

1.4.4 юбилей 55 лет МБОУ «БСОШ № 1» г. Александровска — 6,10 тыс. рублей;

1.4.5 юбилей 70 лет МБОУ «СОШ № 3» пос. Яйва — 6,10 тыс. рублей;

1.4.6 юбилей 60 лет МБДОУ «Детский сад № 19» пос. Яйва — 5,0 тыс. рублей;

1.4.7 юбилей 60 лет МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения — 1,1 тыс. рублей;

1.4.8 юбилей 60 лет МБОУ «Гимназия» г. Александровск — 7,95 тыс. рублей;

1.4.9 юбилей 50 лет МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Александровск — 7,95 тыс. рублей.

1.5. На поздравление физических лиц с юбилейными датами (ветераны ВОВ и труженики тыла) потрачено — 14,65 тыс. руб.

1.6. На проведение молодежных акций потрачено 34,7 тыс. руб., в том числе:

1.6.1 районная акции по пропаганде толерантности в молодежной среде, турнир по молодежной игре «Мафия» - 4,7 тыс. рублей;

1.6.2 районные акции по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в рамках акции «Мы - здоровая нация!» - 10,5 тыс. рублей;

1.6.3 районная акция «Горжусь тобой, мой край родной!», составление электронных каталогов «памятники и памятные места воинской славы Пермский край». Конкурс тематических электронных продуктов «Наследие: «Путешествуем вместе» - 11,5 тыс. рублей;

1.6.4 муниципальная акция-конкурс «Зимняя сказка» - 8,00 тыс. рублей.

II. Подпрограмма 2

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в

Александровском муниципальном районе»

2.1. В рамках муниципальной программы и Календаря, а также участия в краевых проектах предусмотрена сумма местного бюджета — 2 482,1 тыс. руб. Фактические расходы — 1 568,85 тыс. руб., что составляет - 63,2%.

В Александровском муниципальном районе развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением деятельности. Так в 2017 году было проведено 28 программных мероприятий, 1315 мероприятий, проводимых учреждениями физкультуры и спорта, 32 акции, направленных на повышение интереса у молодежи к здоровому образу жизни. Спортсмены Александровского муниципального района стали участниками более 40 выездных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Ежемесячно проводятся спортивные акции, работают секции, кружки для детей и молодежи. Замечена тенденция к повышению уровня заинтересованности активных видов спорта среди людей старше 25 лет (такие как самбо, рукопашный бой, йога, аэробика, пилатес).

На территории Александровского муниципального района за 2017 год состоялось 4 краевых и 3 всероссийских спортивных мероприятия.

Краевые: «Краевой турнир по хоккею «Золотая шайба», «Чемпионат Пермского края по зимнему триатлону», Чемпионат Пермского края по хоккею с шайбой, «VI Краевой лично-командный турнир по рукопашному бою, среди юношей и девушек 14-15и 16-17 лет посвященный памяти погибших бойцов ОМОН и СОБРа». Всероссийские - «Кросс Нации — 2017», «Лыжня России — 2017»,  «День физкультурника».

Значимые достижения спортсменов муниципального района в соревнованиях всероссийского и краевого уровня:

- Михаил Прокудин — III ежегодный турнир «Первый бой» и Первенство Пермского края среди юношей 16-17 лет по СБЕ ММА (бои без правил)
г. Березники - I место (золото) в весовой категории до 84 кг (тренер Антонов Н.Н.), Приз «За лучшую технику»;

- Александр Сафронов, Дмитрий Загвоздкин - Личное-командное Первенство Пермского края по рукопашному бою в г. Чусовой. Соревнования в рамках традиционного турнира «Кубок генерала Г. Н. Зайцева» с отбором в Приволжский Федеральный округ. I место (золото) в возрастной категории 16-17 лет (вес до 50 кг) – Александр Сафронов, II место (серебро) в возрастной категории 14-15 лет (вес до 50 кг) - Дмитрий Загвоздкин;

- Софья Шерстобитова — Открытое первенство школы фигурного катания «Флип» г. Пермь. I место (золото) — в интерпретации (использование тела и элементов для выражения настроения и характера музыки);

- Открытый чемпионат по жиму штанги лёжа (г. Березники): Виталий Аджикильдеев - I место (золото), Иван Чалпанов и Дмитрий Молоков — III место (бронза), Виктория Маринская  - III место (среди женщин) (бронза);

- Открытый турнир по спортивной борьбе грепплинг, посвященный Дню мужества. г. Пермь. III общекомандное место.В личном зачете наши спортсмены достигли следующих успехов: Игорь Игорев  - I место (золото) (ноги) в категории до 92 кг; Дмитрий Шумков и Алексей Труфанов - II место (серебро) (ноги) в категории до 92 кг; Максим Чеботнов - III место (бронза) (ноги) в категории до
84 кг;

- Мария Даниленко - Соревнования по плаванию. Открытое первенство в г. Пермь «XII Мемориал Людмилы Моняковой» I место (золото);

- Сенакулы Бабажанов - Чемпионат Европы по пауэрлифтингу, в рамках Всероссийского фестиваля силовых видов спорта «Русская весна» г. Екатеринбург. I место Золотая медаль (лучший результат в весовой категории 82,5 кг. Чемпион Европы по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа, получил звание Мастера спорта России по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа;

- Анастасия Родионова - Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 1997-1998 г.р. г. Апатиты Мурманской области. На дистанции 30 км  Анастасия  заняла 1 место (золото), стала Чемпионкой России (из 41 участника).Информация: с лета 2016 г. - выступила за Федерацию гонок республики Татарстан, ранее выступала за сборную Пермкого края. В ноябре 2016 г. получила звание мастера спорта России;

- Детско-юношеская футбольная команда «Алекс» - Призёры и победители Чемпионатов и Первенств Пермского края по мини-футболу сезона 2016-2017 г.г. (г. Краснокамск). Команда заняла II место (серебро), была награждена Кубком, футболисты медалями;

- Виктория Мальцева - Открытый фестиваль по самбо и дзюдо, посвященный дню рождения Березниковского СДЮШОР, I место (золото);

- Хоккейная команда «Алекс-Wolf” (юноши 2006-2007 г.р.) - II этап Всероссийских соревнований среди команд клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова. г. Краснокамск — II место (серебро);

- Хоккейная команда «Алекс» г. Александровск - ставшая в этом спортивном сезоне 2016-2017г.г. победителем краевого финала по хоккею с шайбой. Команде вручили почетный переходящий Кубок Пермского края, игроков наградили медалями;

- Чемпионат Пермского края по дартсу  г. Пермь — Светлана Усатых — I место (золото), Харитонова Валентина — I место (золото), Жуковская Елена, Верещака Антонида — III место (бронза).

Муниципальный район богат разнообразием туристических ресурсов, как исторических, так и природных, за счет которых растет интерес к территории. Таким образом, потребности в развитии внутреннего и въездного туризма на территории района очень велика.

В рамках финансирования программных мероприятий были использованы средства на развитие массового спорта и туризма:

2.2. Участие в краевых, общероссийских и международных спортивных соревнованиях (в соответствии с утвержденным календарем) — 475,56 тыс. рублей, в том числе:

- организация и проведение соревнований Чемпионата Пермского края по хоккею с шайбой команды «Алекс» с командами г. Краснокамск, г. Соликамск,
г. Пермь, г.  Гамово, пос. Усть-Баяк, г. Кунгур — сумма потраченных средств — 341,41 тыс. руб.;

- соревнования среди молодежи «Путь сильных» г. Соликамск — 5,8 тыс. руб.;

- участие команды теннисистов АМР в Кубке Губернатора ПК по настольному теннису г. Пермь — 3,05 тыс. руб.;

- участие детской футбольной команды ДЮСШ в Первенстве Пермского края по мини-футболу сезона 2017-2018 г.г. (г. Барда, г. Гамово, г. Краснокамск) — сумма потраченных средств — 125,3 тыс. руб.

2.3. Проведение районных, муниципальных спортивных соревнований (в соответствии с утверждённым календарём) — 112,19 тыс. руб.:

- проведение Чемпионата и Первенства Пермского края по зимнему триатлону I этап г. Александровск — 5,53 тыс. руб.;

- открытое первенство по лыжным гонкам Кубок г. Александровск III этап, 19 традиционные соревнования, посвященные «Памяти первого МС г. Александровска А. Неволина» г. Александровск — 15,8 тыс. руб.;

- организация и проведение ежегодной Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» г. Александровск — 6,35 тыс. руб.;

- организация и проведение открытого турнира по футболу «Подснежник 2017» г. Александровск — 10,03 тыс. руб.;

- открытое Первенство АМР по лыжным гонкам на приз МС МК Победителя чемпионата мира среди юниоров Д. Пирогова. Кубок IV этап — 10,98 тыс. руб.;

- 64-ая легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Боевой путь» в г. Александровске — 14,9 тыс. руб.;

- традиционный пробег посвященный 72-ой годовщине Победы п. Карьер-Известняк — г. Александровск — 5,1 тыс. руб.;

- районные соревнования по велоспорту «Открытая кольцевая велогонка по ул. г. Александровска», посвященные памяти Н. Мастеркова «Критериум «Алекс» - 7,5 тыс. руб.;

- межрайонный турнир по волейболу среди женских команд на приз «Кубок главы Александровского муниципального района» - 12,3 тыс. руб.;

- проведение спортивно-массового мероприятия посв. Всероссийскому «Дню физкультурника — 2017» - 14,1 тыс. руб.;

- проведение Всероссийского Дня бега «Кросс Нации — 2017» - 9,6 тыс. руб.

2.4 Проведение мероприятий по внедрению ВФСК ГТО на территории района — 20, 3 тыс. руб.

2.5 Поддержка и обеспечение участия в чемпионатах Пермского края по хоккею спортивных команд Александровского муниципального района — хоккейная команда «Алекс» - 932,3 тыс. рублей.

2.6 Проведение районных мероприятий связанных с туристической деятельностью:

- в 2017 году мастера Всеволодо-Вильвенской керамической мастерской «Artель» участвовали в XI межрегиональной ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства г. Пермь. На ярмарке были представлены лучшие изделия мастеров гончарного ремесла, керамики, резьбы по дереву, берестоплетению, ивоплетению, вышивке. Делегация мастеров Александровского муниципального района награждена Дипломом за участие в выставке-ярмарке народных промыслов. С ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка» заключен услуговый договор по обеспечению участия в ярмарке на сумму- 16,4 тыс. рублей;

- мастера Всеволодо-Вильвенской керамической мастерской «Artель» участвовали в VII межрегиональном фестивале народных художественных промыслов «Кладовая ремесел» г. Киров — 9,3 тыс. рублей;

- туристко - спортивный слет «Медвежьи забавы» - 2,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

В 2017 году Сектор по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Александровского муниципального района совместно с учреждениями спорта и дополнительного образования в части развития физической культуры и спорта продолжают вести работу по развитию и повышению привлекательности занятий спортом среди детей, молодежи и жителей района, так согласно статистическим данным число проживающих на территории АМР в 2017 году составила 28386 человек, что на 1,7 % ниже чем в 2016 году.

В 2017 году наблюдается снижение в кадровом составе работников физической культуры в учреждениях, организациях и предприятиях района, осуществляющих работу по физической культуре и спорту. Наблюдается снижение численности населения муниципального района. В 2016 г — было 61 работник, в 2017 — 53. Снижение наблюдается в учреждениях образования, организациях при спортивных сооружениях, причина — низкая заработная плата.

Количество учреждений в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 2 единицы. Произошла реорганизация 20 и 7 детского сада, Дома культуры «Химик» пос. Всеволодо-Вильва и дома культуры «Горняк» пос. Карьер-Известняк. Таким образом численность учреждений сократилась.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в 2016 году составляла: численность населения в районе от 3 до 80 лет — 27306 чел., занималось спортом не 7060 чел., а 2821 чел. (разница 4239 чел. ошибочно посчитанные учащиеся и воспитанники образовательных учреждений), итого 10,3%.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в 2017 году составляла: численность населения в районе от 3 до 80 лет — 26386 чел., занимающиеся спортом 4644 чел., что составляет — 17,6%. Численность занимающихся возросла на 7,3%. Однако данный показатель не достигает уровня назначенного числа, так по плану данный показатель должен равняться 33 %.

В 2017 году повысилось количество занимающихся на платной основе.

В 2016 годы была некорректно посчитана доля занимающихся физической культурой и спортом учащихся и студентов Александровского района. Были ошибочно учтены учащиеся и воспитанники образовательных учреждений, посещающие учебные занятия физической культурой. Отсюда в отчете 2016 года число занимающихся образовательных учреждений — 5190 чел., а должно быть, если считать только детей, посещающих секции при образовательных учреждениях, — 951 чел. Итого число занимающихся физической культурой учащихся и воспитанников образовательных учреждений по району составляет не 6228 чел., а 1972 чел., что составляет — 31,7 %.

В 2017 году доля учащихся и воспитанников, занимающихся физической культурой и спортом по району, составляет — 3675 человек., общая численность детей по району от 3-14 лет и от 15-18 лет составляет — 6334 чел, что составляет 58%.

Количество спортивных сооружений в 2017 году сократилось на 1 единицу. Ликвидирована лыжная база по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности, в данный момент помещение используется под хранение спортивного инвентаря. В 2017 году на территории района появились 2 объекта городской и рекреационной инфраструктуры: универсальная площадка с тренажерами на территории Крытого спортивного объекта с искусственным льдом и каток (сезонный) при спортивном комплексе «Зевс» пос. Яйва.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, в 2016 году составил 18,7 % (42 спортивных объекта). В 2017 году на территории функционирует 43 спортивных объекта, с единовременной пропускной способностью 1040 чел., что составляет по старым нормативам расчета — 20,7%, новым — 32,3%. Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями в Александровском районе произошло за счет ремонта и восстановления спортивных залов (ОВД, МБОУ «Гимназия», Коррекционная школа), открытие нового фитнес — центра «Белый Лотос». Однако, процент отклонения от плана 2017 года составил
17,2 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в 2017 году составила 7,7 % , что превышает показатель 2016 года на  1,5  %. Однако, процент отклонения от плана 2017 года составил 5,5 %.

В 2017 году были достигнуты задачи, которые стояли перед Сектором по культуре и молодежной политике в 2016 г., такие как:

- внедрение ВФСК «ГТО» среди населения на территории района среди обучающихся школ;

- функционирование Центра тестирования по выполнению испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке знаний в области физической культуры и спорта (ГТО) на базе МБОУ ДО «ДЮСШ».

На территории района в 2017 году было проведено 3 мероприятия муниципального уровня по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО в соответствии с ЕКП:

районная спартакиада среди МБОУ Александровского района;

открытие лыжного сезона 2017 среди населения Александровского района;

закрытие лыжного сезона 2017 среди населения Александровского района.

Проводился летний фестиваль «Будь готов к труду и обороне», приуроченный ко дню физкультурника 12.08.2017 года, на котором все желающие пробовали свои силы в сдаче норм ГТО.

Более 2000 участников участвовало в соревнованиях в рамках ГТО. В 2017 году официально зарегистрировано 221 чел., выполнили испытания на знак — 97 чел.

Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО за 2017 год всего: 97, из них приняли участие на региональном уровне 0, на муниципальном уровне 97 человек. Из них 51 участник женского пола:

- 1 человек (золото);

- из 18 человек на знак выполнили 14 человек: 5-  золото, 6-серебро,3 – бронза;

- из 16человек на знак выполнили 14 человек 4-  золото, 10 – серебро;

- из 50 человек на знак выполнили 50 человек: 7-  золото, 19-серебро,24 – бронза;

- из 3 человек на знак выполнили 3 человека: 0-  золото, 2-серебро,1 – бронза;

- из 9 человек на знак выполнили 5 человек: 0-  золото, 0-серебро,5 – бронза.

В соответствии с календарным планом физкультурно – массовых и спортивных мероприятий в Александровском районе на 2018 г запланировано 8 районных спортивно – массовых мероприятий по внедрению и реализации комплекса ГТО.

В Александровском муниципальном районе функционирует 2 учреждения, предоставляющие услуги по адаптивной физической культуре — МКУ «Зевс» и МБУ «Юпитер», которые предоставляют  услуги на льготных условиях по направлениям -  плавание, ритмическая гимнастика, дартс, теннис, общая физическая подготовка (тренажерный зал), мини-футбол. Исходя из опыта работы, в основном занятия по адаптивной физической культуре посещают люди с ограниченными возможностями здоровья старшего возраста, а также получатели социальных услуг Александровского филиала Губахинского Психо-неврологического интерната и общества инвалидов Александровского муниципального района.

В марте 2017 года был организован и проведен Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» среди детей-инвалидов (I место — семья Власовых, II место — семья Терёхиных, III место — семья Брацэр).

В Александровском городском поселении при МБУ «Юпитер» организована секция по дартс, которую посещают 3 инвалида. Также на базе данного учреждения 8 чел. посещают — секцию по теннису.

В Яйвинском городском поселении для инвалидов организована секция по дартсу при МКУ «Спорткомплекс «Зевс». В ней занимаются 8 человек.

При МКУ «Спорткомплекс «Зевс» для лиц с ограниченными возможностями постоянно работают физкультурно-оздоровительные группы по плаванию и ритмической гимнастике. В 2017 году эти группы посещали 27 инвалидов, проживающих в п. Яйва, и 22 инвалида, проживающих в
г. Александровске.

Решением Думы Яйвинского городского поселения от 27.10.2016 № 55 «Об установлении цен на платные услуги муниципальных казенных учреждений Яйвинского городского поселения на 2017 год» все услуги МКУ «Спорткомплекс «Зевс» для инвалидов, проживающих в п. Яйва, предоставлялись бесплатно.

Для инвалидов проведены соревнования по дартсу, плаванию.

С 2017 года в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Александровского муниципального района был включен начальник сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту администрации АМР. На каждом заседании КДНиЗП освещается информация о планируемых и проходящих спортивных мероприятиях. Специалисты — координаторы по работе с семьей, состоящих в группе риска, информируют несовершеннолетних о спортивных мероприятиях, а также проводят контроль за посещением детей спортивных секций.

По данным 2017 года на территории района числится 91 чел., состоящих в СОП и группе риска.

Из группы риска посещают секции при образовательных учреждениях — 21 чел., 20 чел. - при учреждениях дополнительного образования, 1 чел. - при клубах по месту жительства.

Дети группы СОП посещают секции спортивной направленности. Всего по району таких детей 9 человек: 2 чел. - самбо (пос. Яйва), 2 чел. - футбол (пос. Всеволодо-Вильва), 1 чел. (девочка) — волейбол (Всеволодо-Вильва), 2 чел. - баскетбол (учащиеся «Гимназии»), 2 чел. (девочка и мальчик — из одной семьи)  - хоккей (г. Александровск).

Так в 2017 году несовершеннолетние группы риска и СОП при содействии  Сектора по культуре и молодежной политике, физкультуре и спорту, КДНиЗП  участвовали в спортивных соревнованиях: «Волшебный мяч»; «Шире круг»; Туристический слет «Вместе мы сила»; «Дневной дозор»; День физкультурника; Турнир по мини-футболу среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, и сотрудников МВД России по Александровскому району «Делай как я!».

В Яйвинском городском поселении в отчетном году 13 детей, находящихся на полном государственном обеспечении, по обращению администрации ГКУСО ПК «Центр помощи детям» г. Соликамска структурное подразделение (филиал) в г. Александровске, получили абонементы на бесплатное посещение 1 раз в неделю плавательного бассейна и 2 раза в неделю хоккейной коробки с предоставлением коньков.

В соответствии с решением Думы Яйвинского городского поселения от 27.10.2016 № 55 «Об установлении цен на платные услуги муниципальных казенных учреждений Яйвинского городского поселения на 2017 год», детям, состоящим на учете в КДН и ЗП предоставляются льготы на посещение спортивных секций и на получение услуг спортивных объектов.

Уровень достижения целевых показателей приведён в Приложении 1.

Данные об объемах привлеченных бюджетных средств и внебюджетных источников по Программе

Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников приведён в Приложении 2.

Приложение 1

к постановлению
						администрации района
						от 13.03.2018 № 124

Таблица 1

Оценка эффективности реализации

Программы «Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. |  |  |  | 2017 г. |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие культуры и молодежной политики Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района), %. | 7 | 7,9 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях | 2 102,49 | 2 102,49 |
| 2 | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %. | 6 | 6,4 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел. | 1500 | 1785 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи, %. | 8 | 8 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете), %. | 36 | 46,1 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| 6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодёжными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий, % | 6,5 | 63,7 | - проведение культурно-массовых мероприятий муниципального уровня, и участие в межрайонных, краевых и общероссийских мероприятиях |  |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 33 | 17,6 | - развитие системы массового спорта | 1 568,85 | 1 568,85 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 39 | 32,3 | - создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта |  |  |
| 3 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района, %. | 64,2 | 58 | - развитие детско-юношеского спорта; -укрепление кадрового потенциала тренерско - преподавательского состава. |  |  |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %. | 13,2 | 7,7 | - мероприятия для лиц с ограниченными возможностями |  |  |
| 5 | Доля проведенных спортивных мероприятий (по отношению к количеству 2014 г.), %. | 15 | 100 | - создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения спортивной инфраструктуры |  |  |
| 6 | Туристический поток, чел. | 5000 | 11316 | - увеличение количества объектов индустрии туризма на территории района |  |  |

Приложение 2

к постановлению
						администрации района
						от 13.03.2018 № 124

Таблица 2

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. |  |  | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  |  | план | кассовый расход | % исполнения | план | кассовый расход | % исполнения |
| 1. | Подпрограмма - «Развитие культуры и молодежная политика Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 13286,99 | 6648,49 | 50,0 | 2224,69 | 2102,49 | 94,5 |
| 2 | Подпрограмма - «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 1080,0 | 1080,0 | 100,0 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 18157,84 | 6197,65 | 34,1 | 2482,1 | 1568,85 | 63,2 |
|  | Всего по программе |  | 32524,83 | 13926,14 | 42,8 | 4706,79 | 3671,34 | 78,0 |

Рассылается: дело, Богатыревой С.В., Коноплёвой З.А., Степановой М.Г., Вешняковой О.Ю., КСП, контрольно-ревизионный отдел, сайт АМР, прокуратура.