Об утверждении отчета о реали-
зации в 2017 году муниципаль-
ной программы «Эффективное
использование   и   управление
муниципальным   имуществом
Александровского муниципаль-
ного района»

21.03.2018

140

Руководствуясь разделом 8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 № 705,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района в сети Интернет aleksraion.ru, вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 21.03.2018 № 140

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»

Муниципальная программа «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 10.09.2014 № 1198 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района» на 2015-2017 годы» (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района Пермского края от 20.10.2014 № 1367, 29.01.2015 № 50, 27.07.2015 № 1044, 31.07.2015 № 1115, 09.10.2015 № 1497, от 01.03.2016 № 187, от 02.06.2016 № 545, от 21.10.2016 № 1167, от 09.12.2016 № 1325, от 27.03.2017
№ 131, от 29.03.2017 № 143, от 24.10.2017 № 502). Программа направлена на повышение эффективности использования и управления объектами муниципальной собственности Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- оптимизация состава муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муниципального имущества, рационального и эффективного использования этого имущества;

- увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом.

Основными задачами Программы являются:

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов;

- детальная правовая регламентация процессов управления;

- оптимизация структуры муниципальной собственности Александровского муниципального района;

- администрирование доходов (учет поступления неналоговых платежей).

Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2017 год, обеспечено следующими проведёнными мероприятиями:

- инвентаризация недвижимых объектов имущества казны района;

- государственный кадастровый учет недвижимых объектов имущества казны района;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» на недвижимые объекты;

- осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта;

- проведение претензионно-исковой деятельности;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере имущественных отношений;

- организация и проведение торгов при продаже права аренды муниципального имущества, права собственности на муниципальное имущество;

- организация работ по заключению договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

- инвентаризация недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- государственный кадастровый учет недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- государственная регистрация права собственности на земельные участки под недвижимыми объектами муниципальной собственности;

- администрирование поступлений арендных платежей, сумм выкупа земельных участков;

- проведение претензионно-исковой деятельности;

- разработка проектов нормативных правовых актов района в сфере земельных отношений в пределах полномочий;

- организация работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков.

Оценка достижения показателей осуществлена в соответствии с разделом XI Программы и составила 0,8 балла.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

- Государственный кадастровый учет недвижимых объектов имущества казны района

В 2017 году в целях осуществления государственного кадастрового учета планировалось проведение работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимости. Объем расходов бюджета Александровского муниципального района 37,4 тыс. руб. В результате данных работ планировалась ликвидация одного объекта кадастрового учета и образование 7 объектов кадастрового учета по адресу: Пермский край, г. Александровск, п. Карьер-Известняк, ул. Мира, д. 6а., что является основой для вовлечения в гражданский оборот дополнительных объектов муниципальной собственности, являющихся индивидуально определенной вещью. В процессе исполнения муниципального контракта подрядчик заявил о невозможности исполнения условий контракта, конечной целью которого являлся кадастровый учет объектов недвижимости. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Мероприятия по проведению работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимости в 2017 году не исполнены.

- Осуществление мероприятий для проведения

независимой оценки рыночной стоимости объекта

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации начальная цена продажи муниципального имущества, начальная цена продажи прав на муниципальное имущество определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. При планировании расходов по данному мероприятию на 2017 год администрация района исходила из потребности в оценке рыночной стоимости 5 объектов недвижимости. В результате в 2017 году в рамках исполнения муниципального контракта № 25 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости от 10.05.2017 года осуществлена оценка рыночной стоимости и оплата данных услуг 5 объектов недвижимости на сумму 5,1 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках мероприятий программы был заключен муниципальный контракт от 08.11.2017 года на обследование земельного участка в п. Яйва Пермского края по адресу: Пермский край, п. Яйва, ул. Карла Маркса, 31 на сумму 5,5 тыс. руб.

3. Содержание муниципального имущества

казны района (коммунальные расходы, кап. ремонт, техническое обслуживание)

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.

В рамках данного мероприятия осуществлена оплата коммунальных услуг (тепло-, водоснабжения, водоотведения), оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, оплата работ и услуг по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности.

В 2017 году объем финансирования данного мероприятия составил 2163,7 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 1174,5 тыс. рублей или 54,28%. Объем кредиторской задолженности по договорам управления многоквартирными домами, договору о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта составил 507,3 тыс. руб. Запланированные расходы на содержание имущества казны района в сумме 481,9 тыс. рублей, находящиеся в обслуживании управляющей компании «Доверие», не были предъявлены к оплате.

4. Содержание и ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а и гаража со смотровой ямой по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, блок 1 в части помещений, являющихся имуществом местной казны и не используемых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Александровского муниципального района

В 2017 году объем финансирования данного мероприятия составил 1224,0 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 1107,9 тыс. рублей или 90,51 %. Кредиторская задолженность по договорам оказания коммунальных услуг составила 42,9 тыс.руб.

В рамках данного мероприятия произведено финансирование в соответствии с направлениями, изложенными в постановлении администрации Александровского муниципального района от 09.12.2016 № 1324 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Александровский муниципальный район».

5. Обеспечение деятельности МКУ «Земля»

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района в сфере земельных отношений муниципальным образованием «Александровский муниципальный район» создано муниципальное казенное учреждение «Земля».

В 2017 году для обеспечения деятельности МКУ «Земля» выделено 4982,91 тыс. рублей средств бюджета Александровского муниципального района, освоено 4911,69 тыс. рублей или 98,6 %. Причинами не освоения стали поступление счетов на оплату от поставщиков услуг после 25.12.2017 года и завершение проведения работ в январе 2018 года.

Оценка эффективности реализации Программы и уровня достижения целевых показателей Программы

Уровень достижения целевых показателей приведён в таблице 1.

Отчет об освоении выделенных из бюджета района

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, в 2017 году составил 9429,73 тыс. рублей, фактически освоено 8013,85 тыс. рублей или 85 %.

Подпрограмма 1 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом казны Александровского муниципального района».

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2017 году составил 4446,82 тыс. руб., что составляет 47% от финансирования всех мероприятий Программы. Освоено 3102,15 тыс. руб. (69,7%), из них 1174,55 тыс. руб. на содержание муниципального имущества казны Александровского муниципального района (ком. расходы, кап. ремонт общего имущества собственников МКД, техническое обслуживание); 10,6 тыс. руб. – на оплату услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества; 1107,89 тыс.руб. на содержание и ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г.  Александровск, ул. Ленина, 20а и гаража со смотровой ямой по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а; 470,29 тыс. руб. на проведение ремонтных работ объектов муниципальной собственности казны района по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а; 338,76 тыс.руб. на ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу:
г. Александровск, ул. Калинина, д. 3.

Подпрограмма	2 «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных предприятий и учреждений» в 2017 году не реализовывалась.

Подпрограмма 3 «Эффективное использование и управление земельными ресурсами Александровского муниципального района».

С целью достижения запланированных показателей программы и достижения цели муниципальной программы в 2017 году проводилось финансирование деятельности Муниципального казенного учреждения «Земля».

Данные об объемах выделенных и освоенных средств из бюджета района представлены в таблице 2.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского

муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Инвентаризация недвижимых объектов имущества казны района | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | - | Государственный кадастровый учет недвижимых объектов имущества казны района | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район», % | 20 | 20 | 40 | 60 | 70 | 70 | 100 | - | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» на недвижимые объекты | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот, % | 20 | 10 | 55 | 10 | 75 | - | 100 | - | Осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта | 88,50 | 48,5 | 40,0 | - | - |
| 5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недвижимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности, % | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | - | Формирование оптимального состава имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | - | - | - | - | - |
| 6 | Обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района, да/нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | - | Увеличение дохода бюджета района от использования и реализации муниципального имущества казны района, проведение претензионно-исковой деятельности | - | - | - | - | - |
| 7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество, да/ нет | да | да | да | да | да | да | да | - | Администрирование платежей, проведение претензионно-исковой деятельности, | - | - | - | - | - |
| 8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципальным имуществом Александровского муниципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности), тыс.руб. | 200 | 70 (ежемесячно) | 400 | 0 | 500 | 230,3 | 600 | - | Проведение претензионно-исковой деятельности, организация и проведение торгов при продаже права аренды муниципального имущества, права собственности на муниципальное имущество | - | - | - | - | - |
| 9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год), % | 15 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | Уменьшение расходов на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района, проведение претензионно-исковой деятельности | 4262,73 | 1517,83 | 1174,55+ 1107,89=2282,44 | - | - |
| 10 | Доля недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация, % | 10 | 10 | 70 | 60 | 90 | 75 | 100 | - | Инвентаризация недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля недвижимых объектов, находящиеся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет, % | 10 | 10 | 70 | - | 90 | 75 | 100 | - | Государственный кадастровый учет недвижимых объектов муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля недвижимых объектов муниципальной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав, % | - | - | - | - | 50 | 10 | 100 | - | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, % | 10 | 10 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | - | Формирование оптимального состава муниципального имущества, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальных предприятий и учреждений | - | - | - | - | - |
| 14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, да/нет | да | да | да | да | да | нет | да | - | Обеспечение устойчивой финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | 3744,80 | - | 3744,80 | - | - |
| 15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности, % | 80 | 50 | 90 | 90 | 100 | 90 | - | - | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | 10478,45 | 5357,76 | 5120,69 | - | - |
| 16 | Ведение дежурной кадастровой карты района, да/нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | - | Ведение дежурной кадастровой карты района |  |  |  | - | - |
| 17 | Обеспечение 100 % поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района, да/нет | да | нет | да | нет | да | нет | да | - | Администрирова-ние поступлений арендных платежей, сумм выкупа земельных участков организация работ по заключению, перезаключению договоров аренды земельных участков, проведение претензионно-исковой деятельности |  |  |  | - | - |
| 18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района, факт | - | да | - | - | да | - | - | - | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района |  |  |  | - | - |
| 19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, факт | да | нет | да | - | да | да | да | - | Проведение сплошной инвентаризации |  |  |  | - | - |
| 20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, факт | да | нет | - | - | - | - | - | - | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства |  |  |  | - | - |
| 21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района, % | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25,4 | 15 | - | Деятельность по комплексному кадастровому учету |  |  |  | - | - |

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского

муниципального района»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси-рования | Расходы, всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | План | Кас- со- вый рас- ход | % ис- пол-не-ния | План | Кас- со-вый рас-ход | % ис-пол-не-ния | План | Кас- со- вый рас- ход | % ис-пол-не-ния | План | Кас- со- вый рас- ход | % ис-пол-не- ния | План | Кас-со-вый рас-ход | % ис-пол-не-ния | План | Кас- со- вый рас- ход | % ис- пол- не- ния |
| 1 | Государственный кадастро- вый учет недвижимых объектов имущества казны района | Бюджет Александ- ровского муници- пального района | 398,00 | 98,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98,00 | 98,00 | 100 | 100,00 | 10,6 | 10,6 | 100, 00 | - | - | 100,00 | - | - |
| 2 | Осуществление мероприятий для проведения независимой оценки рыночной стоимости объекта | Бюджет Александ- ровского муници- пального района | 509,90 | 88,50 | 17,35 | 89,90 | 48,50 | 53,9 | 50,00 | 40,00 | 80 | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 120, 00 | - | - | 100,00 | - | - |
| 3 | Проведение ремонтных работ объектов муници-пальной собственности казны района | Бюджет Александ- ровского муници- пального района | 3882,50 | 3882,50 | 100 | 198,00 | 198,00 | 100 | 3684,50 | 3684,50 | 100 | 470,29 | 470,29 | 100 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 4 | Содержание муниципального имущества казны района (коммуналь-ные расходы, кап. ремонт, техническое обслуживание) | Бюджет Александ- ровского муници- пального района | 9568,10 |  |  | 1648,20 | 1517,83 | 92,1 | 1359,00 | 1359,00 | 100 | 2163, 70 | 1174, 55 | 54,3 | 2198,60 | - | - | 2198, 60 | - | - |
| 5 | Содержание и ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а и гаража со смотровой ямой по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, блок 1 в части помещений, являющихся имуществом местной казны и не используемых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Александровского муниципального района | Бюджет Александ-ровского муници-пального района | 1385,90 | 1385,90 | 100 | - | - | - | 1385,90 | 1385,90 | 100 | 1224, 07 | 1107, 89 | 90,51 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП «Автотранс» | Бюджет Александ-ровского муници-пального района | 3744,80 | 3744,80 | 100 | - | - | - | 3744,80 | 3744,80 | 100 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 7 | Обеспечение деятельности МКУ «Земля» | Бюджет Александ-ровского муници-пального района | 25569,20 | 10478,39 | 41 | 6082,10 | 5357,76 | 88,1 | 5344,50 | 5120,69 | 95,8 | 4982, 91 | 4911, 69 | 98,57 | 4715,10 | - | - | 4715, 10 | - | - |
| 8 | Ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Александровск, ул. Калинина, д. 3 | Бюджет Александ-ровского муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338,76 | 338,76 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 47362,03 | 30568,78 | 64,54 | 8018,20 | 7122,09 | 83,5 | 15666,70 | 15432, 89 | 98,5 | 9429, 73 | 8013,8 | 84,98 | 7133,70 | - | - | 7113, 70 | - | - |

Рассылается: дело, КУИиЗО, ОЭР, сайт ОМСУ АМР, МКУ «Земля», прокуратура.