О внесении изменений в поста-новление администрации Алек-сандровского муниципального района от 09.10.2017 г. № 466 «Об утверждении муниципаль-ной программы «Развитие сель-ского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципаль-ном районе Пермского края»

28.03.2018

149

С целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Александровского муниципального района от 9 октября 2017 г.
№ 466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края».

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края www.aleksraion.ru.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию Степанову М.Г.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского
муниципального района 							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации района

от 28.03.2018 № 149

изменения,

которые вносятся в постановление администрации Александровского

муниципального района от 9 октября 2017 г. № 466 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»

1. По всему тексту постановления и приложения к нему слова «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» заменить словами «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края».

2. В муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 9 октября 2017 г. № 466 (далее – Программа):

2.1. раздел 1 изложить в новой редакции:

«

| Наименование Программы | Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Подпрограмма 1). |
| Разработчик Программы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |
| Исполнители Программы | Отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района |
| Участники Программы | Органы исполнительной власти городских и сельского поселений Александровского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители, физические и юридические лица |
| Цели Программы | Повышение занятости и доходов сельского населения Александровского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Повышение качества жизни сельского населения Александровского муниципального района. |
| Задачи Программы | Подпрограмма 1: - привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса; - повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на период 2018-2020 годов Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 441,6 тыс.руб., в том числе: - средства бюджета Пермского края – 6,6 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 2,6 тыс.руб., на 2019 год – 2,2 тыс.руб., на 2020 год – 1,8 тыс.руб.; - средства бюджета Александровского муниципального района – 435,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 10,0 тыс.руб., на 2019 год – 210,0 тыс.руб., на 2020 год – 215,0 тыс.руб. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. Подпрограмма 1: Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 441,6 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 12,6 тыс.руб., на 2019 год – 212,2 тыс.руб., на 2020 год – 216,8 тыс.руб., из них: - средства бюджета Пермского края – 6,6 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 2,6 тыс.руб., на 2019 год – 2,2 тыс.руб., на 2020 год – 1,8 тыс.руб.; - средства бюджета Александровского муниципального района – 435,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 10,0 тыс.руб., на 2019 год – 210,0 тыс.руб., на 2020 год – 215,0 тыс.руб. |
| Целевые показатели Программы | Подпрограмма 1: - количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед.; - количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.; - число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Подпрограмма 1: - увеличение количества публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», к концу 2020 года до 30 ед.; - увеличение количества организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок к концу 2020 года до 3 ед.; - увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района к концу 2020 года до 86 ед. |
| Контроль реализации Программы | Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Александровского муниципального района по экономическому развитию |

»;

2.2. раздел 4 изложить в новой редакции:

«Целями Программы являются:

Подпрограмма 1:

Повышение занятости и доходов сельского населения Александровского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:

Подпрограмма 1:

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:

Подпрограмма 1:

- количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед.;

- количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок, ед.;

- число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед.

Система целевых показателей Программы является основой и обеспечит мониторинг её реализации за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В ходе реализации Программы перечень и значения показателей могут корректироваться.

Промежуточные результаты Программы будут оцениваться ежегодно на основании отчетов о реализации Программы, представляемых  в установленном порядке с учетом исполнения целевых показателей реализации Программы.

Перечень и значения целевых показателей реализации Программы приведены в таблице 3.»;

2.3. таблицу 3 раздела 4 изложить в новой редакции:

«

Таблица 3

Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | ед. | 25 | 27 | 30 | - публикация в районной газете «Боевой путь», размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Александровского муниципального района |
| 2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | ед. | 2 | 2 | 3 | - организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне; - содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях; |
| 3 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района | ед. | 84 | 85 | 86 | - развитие кадрового потенциала; - информационное и организационное сопровождение развития отрасли; - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса; - освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |

»;

2.4. таблицу 4 изложить в новой редакции:

«																	Таблица 4

Система мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства

и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Результаты мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация информационного обеспечения по вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Информирование о проведении курсов, семинаров на муниципальном и региональном уровне | Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.2 | Организация проведения на муниципальном уровне обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Подготовка и проведение обучающих семинаров | Увеличение количества специалистов, повысивших квалификацию | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.3 | Изучение потребности по вопросам повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Проведение опросов, анкетирование | Определение направлений, специализаций повышения квалификации специалистов | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.4 | Оказание содействия в участии представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях. | Информирование о проведении конкурсов, консультаций, оказание помощи в подготовке презентационных материалов | Увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в конкурсах | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.1.5 | Развитие информационного взаимодействия со службой занятости в целях удовлетворения кадровых потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей | Получение необходимой информации о кадровом потенциале | Повышение уровня доступности квалифицированных кадров | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2 | Информационное и организационное сопровождение развития отрасли |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информационная, консультационная поддержка, желающих организовать сельскохозяйственное производство | Оказание консультационной, информационной помощи по вопросам организации деятельности и ее ведения | Оперативное информационное обеспечение на стадии организации деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.2 | Информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства | Подготовка необходимой информации с последующим ее предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям | Оперативное информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей на стадии организации и осуществления деятельности | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.3 | Оказание консультационной помощи при составлении бизнес-планов для целей привлечения дополнительных средств, в т.ч. кредитов, займов, бюджетных субсидий | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей при составлении бизнес-планов | Составление бизнес-планов, соответствующих установленным требованиям | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.4 | Организация информационного обеспечения мероприятий, размещение информации о мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности и повышению компетенции сельскохозяйственных товаропроизводителей | Подготовка информационных материалов по вопросам организации сельскохозяйственного производства и его развития | Оперативное информационное обеспечение | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 1.2.5 | Проведение «круглого стола» по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Консультации, обсуждение по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Повышение уровня грамотности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 2 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.2 | Субсидирование возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.3 | Содействие в получении грантов начинающими фермерами | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие начинающим фермерам в получении грантов | Предоставление возможности сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении грантов | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 2.1.4 | Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» | Предоставление субсидий на возмещения части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственных животных | Возмещение части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственных животных | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| Задача 3 – Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Организация и проведение выставок и ярмарок на территории района, привлечение к участию сельскохозяйственных товаропроизводителей | Содействие местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |
| 3.2 | Содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Содействие местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции | Отдел экономического развития | 2018-2020 годы |

»;

2.5. раздел 6 изложить в новой редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией Александровского муниципального района на основании её целевых показателей путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, а также степени достижения ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1

- увеличение количества публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», к концу 2020 года до 30 ед.;

- увеличение количества организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок к концу 2020 года до 3 ед.;

- увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района к концу 2020 года до 86 ед.

Для мониторинга реализации Программы будут проводиться выборочные обследования и дополнительные статистические наблюдения.»;

2.6. раздел 8 изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение Программы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и муниципального уровня. С целью реализации программных мероприятий также будут привлечены внебюджетные средства.

Общий объем финансирования Программы составляет 441,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 6,6 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Александровского муниципального района – 435,0 тыс.руб.

Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Сведения о расходах бюджета на реализацию Программы с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации представлены в таблице 5.»;

2.7. таблицу 5 изложить в новой редакции:

«                                                                                                                                                                                            Таблица 5

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий

в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования |  | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. |  | 2020 г., тыс. руб. |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация информационного обеспечения по вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Организация проведения на муниципальном уровне обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Изучение потребности по вопросам повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Оказание содействия в участии представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Развитие информационного взаимодействия со службой занятости в целях удовлетворения кадровых потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Информационная, консультационная поддержка желающих организовать сельскохозяйственное производство | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Оказание консультационной помощи при составлении бизнес-планов для целей привлечения дополнительных средств, в т.ч. кредитов, займов, бюджетных субсидий | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Организация информационного обеспечения мероприятий, размещение информации о мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности и повышению компетенции сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Проведение «круглого стола» по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по направлению | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 6,6 |  | 2,6 | 2,2 |  | 1,8 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2 | Субсидирование возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 | Содействие в получении грантов начинающими фермерами | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4 | Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 400,0 400,0 |  |  | 200,0 200,0 |  | 200,0 200,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 406,6 |  | 2,6 | 202,2 |  | 201,8 |
| Задача 3 – Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 35,0 35,0 |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | 15,0 15,0 |
| 3.2 | Содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 35,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 15,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Х | 441,6 |  | 12,6 | 212,2 |  | 216,8 |
|  | Итого по Программе | Х | 441,6 |  | 12,6 | 212,2 |  | 216,8 |

»;

2.8. в разделе 9.1.1. «Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» строку «Объем и источники финансирования Программы изложить в новой редакции:

«

| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 441,6 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 12,6 тыс.руб., на 2019 год – 212,2 тыс.руб., на 2020 год – 216,8 тыс.руб., из них: - средства бюджета Пермского края – 6,6 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 2,6 тыс.руб., на 2019 год – 2,2 тыс.руб., на 2020 год – 1,8 тыс.руб.; - средства бюджета Александровского муниципального района – 635,0 тыс.руб., в том числе: на 2018 год – 10,0 тыс.руб., на 2019 год – 210,0 тыс.руб., на 2020 год – 215,0 тыс.руб. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п. Объемы финансирования Подпрограммы 1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

»;

2.9. раздел 9.1.8 изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального уровня. С целью реализации подпрограммных мероприятий также будут привлечены внебюджетные средства. Средства федерального и краевого бюджетов привлекаются по итогам отборов муниципальных образований Пермского края в рамках участия в реализации государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 441,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 6,6 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Александровского муниципального района – 435,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы 1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Сведения о расходах бюджета на реализацию Подпрограммы 1 с разбивкой по основным мероприятиям и по годам реализации приведены в таблице 8.»;

2.10. таблицу 8 раздела 9.1.8. изложить в новой редакции:

«                                                                                                                                                                                               Таблица 8

Сводные финансовые затраты Подпрограммы 1

«Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Источник финансирования | Расходы на период действия подпрограммы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. |  | 2020 г., тыс. руб. |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – Привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация информационного обеспечения по вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Организация проведения на муниципальном уровне обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Изучение потребности по вопросам повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Оказание содействия в участии представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Развитие информационного взаимодействия со службой занятости в целях удовлетворения кадровых потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Информационная, консультационная поддержка желающих организовать сельскохозяйственное производство | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Информационная, консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Оказание консультационной помощи при составлении бизнес-планов для целей привлечения дополнительных средств, в т.ч. кредитов, займов, бюджетных субсидий | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Организация информационного обеспечения мероприятий, размещение информации о мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности и повышению компетенции сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Проведение «круглого стола» по вопросам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по направлению | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2 – Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидирование возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 6,6 | 2,6 | 2,2 |  | 1,8 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2 | Субсидирование возмещения части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 | Содействие в получении грантов начинающими фермерами | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.4 | Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 400,0 400,0 | 0,0 0,0 | 200,0 200,0 |  | 200,0 200,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 406,6 | 2,6 | 202,2 |  | 201,8 |
| Задача 3 – Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет, в том числе: - бюджет Александровского муниципального района | 35,0 35,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  | 15,0 15,0 |
| 3.2 | Содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Итого по направлению | Х | 35,0 | 10,0 | 10,0 |  | 15,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 | Х | 441,6 | 12,6 | 212,2 |  | 216,8 |

»

2.11. раздел 9.2 исключить.

Рассылается: дело, отдел экономического развития – 2, финансовое управление, прокуратура, сайт АМР.