Об утверждении отчета о реализа-
ции муниципальной программы
«Развитие системы образования 
Александровского муниципального 
района» за 2017 год

29.03.2018

154

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» за 2017 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 29.03.2018 № 154

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского 
муниципального района» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 11.10.2016 № 1069 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального района от 17.01.2017 № 13, от 24.10.2017 № 503, от 16.02.2018 № 85). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере развития системы образования Александровского муниципального района.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – начальником управления образования администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района и бюджета Пермского края.

1. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития муниципального района в интересах человека, общества и государства, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для качественного и доступного дошкольного образования;

- повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения;

- обеспечение функционирования управления образования Александровского муниципального района, организационных, информационных и методических условий для реализации Программы;

- организация и обеспечения отдыха и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период.

В 2017 году из 30 (тридцати) целевых показателей Программы достигнуты 27 (двадцать семь). Не достигнуты контрольные значения по 3 (трем) целевым показателям: доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме из 30% плановых значений выполнено 16%. Целевой показатель не выполнен в связи с компьютерной неграмотностью населения, не желанием регистрироваться на портале Госуслуг; охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой «Электронный дневник» составил 96,9% из плановых 100%. Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за не предоставления услуги МБОУ «ООШ № 9»; доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании составила 1,7% из 1,5% плановых значений. Целевой показатель не выполнен, в связи не получением аттестатов 2 обучающихся МБОУ «Гимназия» (не сдавших математику).

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Приложении 1.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2017 году запланирована сумма 401446,69 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 397186,04 тыс. рублей  (98,9%).

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Приложении 2.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках пяти подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1

«Развитие системы дошкольного общего образования

Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. предоставление услуги в сфере дошкольного образования;

2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;

3. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому;

4. создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО;

5. внедрение системы оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций;

6. перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид;

7. предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат;

8. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

9. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций;

10. внедрение на территории Александровского муниципального района направления по развитию детского технического творчества;

11. реализация краевого проекта «3D музей в детском саду;

12. реализация краевого проекта среди дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального района «Читаем ВМЕСТЕ»;

13. мероприятия, направленные на профессиональный рост педагогов дошкольного образования;

14. развитие вариативных форм предоставления услуги дошкольного образования.

Реализация в отчетном периоде мероприятия "Предоставление услуги в сфере дошкольного образования» осуществлялось посредством исполнения полномочий по постановке на учет, приёму заявлений и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального района, реализующие программу дошкольного образования. За период 2017 года услуга предоставлена в количестве 419 ед., без учета переводов. Максимальное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет 2207 мест, из них: в возрасте до 3-х лет - 671 место, в возрасте от 3 лет и старше - 1536 мест. Средняя наполняемость группы составляет 20 человек.

В связи со сложной экономической ситуацией на территории района, наблюдается отток населения в другие районы Пермского края и за его пределы. Увеличение рождаемости на территории Александровского муниципального района отсутствует. В связи с вышеуказанными причинами существует проблема не укомплектованности дошкольных учреждений детьми. В детских садах наблюдается снижение посещаемости воспитанников.

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" осуществлялось с помощью следующих содержательных аспектов:

По результатам ежемесячного сбора информации (мониторинга) по наличию свободных мест для детей дошкольного возраста проводился анализ, с результатом рассмотрения возможности для предоставления мест в ДОУ, вновь заявившимся родителям (законным представителям). Отслеживание соответствия площадей групп количеству зачисленных воспитанников. В соответствие с анализом информации по количеству воспитанников можно представить следующие данные: количество воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составляет 1841 чел., в возрасте от 0- 3 лет - 500 чел., в возрасте от 3лет до окончания образовательных отношений- 1341чел. После окончания программ дошкольного образования планируют пойти в первый класс в 2018 году -324 воспитанника. Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, получающих услугу дошкольного образования в группах комбинированной и компенсирующей направленности, составляет 47 чел.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с «Обеспечением воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому» заключалась в приведение нормативных документов муниципального уровня в соответствии с законодательством, в рамках соблюдения прав и гарантий детей с ограниченными возможностями здоровья -  утвержден Порядок предоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Данную компенсацию получило 7 заявителей. Мониторинг дошкольных образовательных учреждений показал наличие адаптированных образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих инклюзивное образование.

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района разработаны основные образовательные программы дошкольного образования. В каждом детском саду района периодически происходит оснащение предметно-пространственной развивающей среды. Из средств краевого бюджета в 2017 году на оснащение и создание условий для развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях было освоено 1 652, 759 тыс. рублей. В дошкольных образовательных учреждениях района осуществляют образовательную деятельность 186 педагогов. Из них - 52 имеют высшее образование (51-высшее педагогическое), 134-среднее профессиональное образование (128 -среднее профессиональное педагогическое).

Для совершенствования качества образования педагоги продолжают повышать уровень квалификации: в 2017 году 111 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по программам федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования.

Высшую квалификационную категорию имеет 20 педагогов, первая квалификационная категория у 58 человек и соответствие занимаемой должности у 80 педагогов. Оставшееся, 28 человек без категории, так как работают в образовательном учреждении менее двух лет.

Родители воспитанников являются активными участниками образовательного процесса.

В соответствии с пунктом 1.5. раздела II «Содержания образования» примерного плана деятельности отдела дошкольного образования управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края на IV квартал 2017 года и приказом Управления образования Администрации Александровского муниципального района Пермского края от 15.11. 2017 года на территории Александровского муниципального района 24 ноября был проведен Единый родительский день в детских садах «Родители реализуют ФГОС».

Целью Единого родительского дня было развитие активности и инициативности родительского сообщества в условиях реализации ФГОС ДО и приобщения родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию детей в рамках Всемирного дня ребенка.

В мероприятии приняли участие все дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального района (16 учреждений).

Были представлены разнообразные формы работы с родителями, такие как: Дни открытых дверей «Здоровьесберегающие методы и приемы в ДОУ в условиях реализации ФГОС» (МБДОУ «Детский сад №1»); «Ритмический флешмоб», нетрадиционные гимнастики (МБДОУ «Детский сад №1», МБДОУ «Детский сад №23», МБДОУ «Детский сад №15», МБДОУ «Детский сад №29»); семинар - практикум для родителей группы раннего возраста «Нетрадиционные техники рисования с детьми раннего возраста» (МБДОУ «Детский сад №7»,); педагогическая лаборатория во второй младшей группе на тему «Взаимосвязь речевого и интеллектуального развития ребенка» (МБДОУ «Детский сад №7»); изготовление совместно с родителями плакатов (МКДОУ «Детский сад №9»,); мастер-классы по основным направлениям воспитания и обучения дошкольников. В МБДОУ «Детский сад №16» родители, дети и педагог стали писателями и иллюстраторами книг собственного сочинения.

В настоящее время по «Внедрению системы оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций» анализируется ситуация в дошкольных образовательных учреждениях района и разрабатываются нормативные документы.

Для реализации «Перевода услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид» проходило оповещение населения посредством разработанного информационного материала, а также через средства социальных сетей. Информационный раздаточный материал был предоставлен в муниципальные дошкольные образовательные учреждения района для информирования родительской общественности. Плановый показатель на 2017 год по предоставлению услуги в электронном виде составлял 30%, исполнение составило 16%. Целевой показатель не выполнен в связи с компьютерной неграмотностью населения, не желанием регистрироваться на портале Госуслуг. В рамках достижения и увеличения показателя планируется разработать нормативные документы, регламентирующие взаимодействие с МФЦ по данной услуге и продолжить периодическое информирование населения.

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат за 2017 год составили 4586,1 тысяч рублей или 100% от плановых назначений.

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 2017 год выплаты составили 4116,37 тысяч рублей или 94,4%.

За 2017 год в рамках предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций из плановых 1002,9 тысяч рублей освоение составило 828,46 тысяч рублей или 82,6%.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального района являются участниками краевых проектов.

С 2017 года на территории Александровского муниципального района активно начинает развитие детское техническое творчество.

Инженерное образование является приоритетным направлением в системе развития современного общества.  Актуальность инженерного образования обусловлена не только потребностью в инженерных кадрах в России, но и освоением новых образовательных практик дошкольного образования, в том числе технического содержания. Формирование у дошкольников интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, а также творческой, познавательной деятельности - вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогами дошкольных образовательных учреждений.

В решении этих непростых задач большое значение отведено конструированию. Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше приоритеты ставились на творческое развитие и развитие мелкой моторики, то теперь необходим новый подход.

В июне 2017 года, в соответствие с приказом управления образования МБДОУ «Детский сад № 21» утвержден как инновационная муниципальная площадка по реализации направления детского технического творчества на территории Александровского муниципального района.

Для практического включения технологии в образовательный процесс детским садом были приобретены необходимые образовательные конструкторы, оборудован LEGO – центр, ведется кружковая работа. В настоящее время МБДОУ «Детский сад № 21» является базовым учреждением по развитию детского технического творчества на территории Александровского муниципального района.

Приобщению дошкольников к техническому творчеству способствует и участие в конкурсах Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИкаРенок» сезона 2018. Наши юные конструкторы участвовали уже в двух конкурсах из линейки для дошкольников, представляя Александровский муниципальный район – Всероссийском открытом заочном конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья «ИкаРенок без границ» (руководитель проекта М.Л.Безродная) и межмуниципальном этапе «ИкаРенка» в МАДОУ «Детский сад № 17» г. Соликамска (руководитель проекта М.С.Кучер).

В целях реализации регионального компонента в образовании детей дошкольного возраста Министерство образования и науки    Пермского края объявило о реализации краевого проекта "3D музей в детском саду". Дошкольным образовательным организациям края предложено разработать модели использования регионального компонента, реализуемого в программе детского сада и апробировать содержание и современные формы музейной педагогики.

Всего подано 50 заявок из 25 муниципальных районов Пермского края. Из заявившихся на участие в проекте только 21 дошкольная образовательная организация из 19 районов Пермского края прошла отбор. В числе участников проекта есть и наш детский сад.

В реализации данного проекта принимает участие МБДОУ «Детский сад            № 8», который не случайно выбрал туристическое направление. Ведь Александровский район — это территория с большим туристическим потенциалом и богатейшей историей.

Тема проекта "Информационно-образовательное туристическое агентство «Аистенок».

В проекте представлена инновационная работа по изменению содержания взаимодействия всех участников образовательных отношений, где определяющимися являются не только «взрослые инициативы», но и детские интересы, склонности, потребности и пожелания.

Туристическое агентство представляет собой образовательную программу, в которую входит интерактивные формы обучения и культурные практики в музее «Бюро находок».

Еще одним проектом регионального уровня, реализующегося в дошкольных образовательных учреждениях района, является проект «Читаем вместе». Для реализация которого каждый месяц осуществляется мониторинг информации, в том числе на сайтах дошкольных образовательных учреждениях района.

По данным мониторинга качество содержания развивающей предметно-пространственной среды и соблюдения требований и условий ее организации в дошкольных учреждениях района:

- в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) составляет – 70,5%;

- в среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) составляет – 78,3%;

- в младшем дошкольном возрасте (3-4 года) составляет – 80,7%.

В детских садах оформлены книжные центры, соблюдены требования к оформлению среды в приемных помещениях, где располагаются информационные материалы для родителей. Согласно перечню обязательных мероприятий, в ходе реализации краевого проекта «Читаем вместе», во всех детских садах была проведена акция «Светлячок». В акции приняли участие 292 семьи.

Таким образом, анализируя деятельность педагогов, реализующих мероприятия в рамках краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ» можно сделать вывод, что педагоги системно, творчески подошли к проблеме поддержки и развития чтения, к привитию читательской культуры в семьях дошкольников.

С целью развития профессионального роста педагогов дошкольного образования организуются различные конкурсы педагогического мастерства:

Учитель года, Премия признания, «Методический ринг». Методические конференции, семинары и круглые столы. Педагоги дошкольных образовательных учреждений работают в методических объединениях.

В связи со снижением процента посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений, для территории стало важно развитие вариативных форм. Для увеличения охвата детей услугой дошкольного образования в 2017 году организованы две группы кратковременного пребывания: на базе МБДОУ «Детский сад № 15» и МБДОУ «Детский сад № 19». В интересах детей и родителей (законных представителей) образовательная деятельность в ДОУ осуществляется без оплаты за детский сад, родители осуществляют оплату только за питание. Наполняемость групп составляет до 10 -15 человек. Деятельность организуется совместно с родителями.

В 2017 году по Подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Александровского муниципального района» финансирование составило – 162141,34 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 130092,51 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 32048,83 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 160364,24 тыс. рублей, или 98,9 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 2

«Развитие системы начального общего, основного общего,

среднего общего образования Александровского 
муниципального района»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1. предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях;

2. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

3. предоставление общего (начально, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях;

4. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций;

5. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

6. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;

7. организация предоставления общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях;

8. реализация проекта "Мобильный учитель»;

9. предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей;

10. предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей;

11. участие в проведении мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

12. развитие электронных услуг в сфере образования:

12.1. организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий муниципальными образовательными учреждениями;

12.2. сопровождение телекоммуникационной образовательной сети «Образование 2.0», в т.ч. электронных дневников;

12.3. приобретение учебников для внедрения ФГОС.

В 2017 году предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 9 общеобразовательных организациях Александровского муниципального района оказывалось 3319 обучающимся, из них: 15 обучающихся по состоянию здоровья имели статус ребенка – инвалида, 263 обучающихся имели статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ), подтвержденный психолого-медико-педагогической комиссией (далее-ПМПК), это обучающиеся, кто нуждается в специальных условиях обучения: специальных программах, приемах и методах обучения, специальных учебниках и учебных пособиях, специальных технических средствах обучения индивидуального пользования.

Как и в предыдущие годы, в 2017 г. в общеобразовательных учреждениях района продолжено введение федеральных государственных образовательных стандартов. В 2016 – 2017 учебном году началась реализация ФГОС детей с ОВЗ и умственной отсталостью в МКОУ «Яйвинская специальная общеобразовательная школа – интернат».

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановлением администрации Александровского муниципального района № 1861 от 24 декабря 2015 г. «Об утверждении Перечня установленных категорий и разработке паспортов безопасности мест массового пребывания людей на территории Александровска» в категорированных образовательных учреждениях разработаны и утверждены паспорта безопасности мест массового пребывания людей.

В образовательных учреждениях разработаны паспорта Доступности образовательных учреждений объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

На основании приказа Управления образования № 159 от 31.08.2017 г «Об организации подвоза учащихся района на 2017-2018 год» для обеспечения своевременной и безопасной доставки учащихся, проживающих в п. Всеволодо–Вильва, п. Карьер – Известняк, п. Ивакинский Карьер, п. Луньевка и п. Лытвенский организован подвоз к месту учебы и обратно для 202 обучающихся пяти образовательных учреждений.

Одним из обязательных условий предоставления образовательных услуг является 100% обеспеченность педагогическими кадрами для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов

Количество педагогических работников образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году составляет 228 человек, из них высшую квалификационную категорию имеет 55 чел. (24%), первую квалификационную категорию 112 человек (49%), соответствие занимаемой должности 54 человек (24%). Оставшееся, 7 человек (3%) без категории, так как работают в образовательном учреждении менее двух лет.

За прошедший год учительский состав района пополнился молодыми специалистами естественно-научной направленности (МБОУ «Гимназия», МБОУ «ООШ № 7»), МБОУ «СОШ № 3» - учитель начальных классов. Новый учебный год начнет работу молодой специалист в МБОУ «БСОШ № 1» (естественно-научной направленности).

За 2017 год в рамках предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций из плановых 3359,9 тысяч рублей освоение составило 3317,49 тысяч рублей или 98,7%.

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций в 2017 году составила 4367,04 тысяч рублей или 98,7% от плановых назначений.

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 2017 год выплаты составили 5527,97 тысяч рублей или 99,4%.

Для организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) в образовательных учреждениях: «МБОУ «СОШ №6», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П. Чехова», МБОУ «СОШ №33», МБОУ «Гимназия» организованы классы компенсирующего обучения.  В таких классах, в связи с малочисленностью, каждому ученику уделяется больше времени, внимания, реализуется в полной мере индивидуальный, дифференцированный подход, личностно-ориентированное обучение. В остальных образовательных учреждениях дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах по индивидуальным образовательным программам. В 2017-2018 учебном году по медицинским показаниям для 36 обучающихся детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ организовано обучение на дому.

Во исполнение Приказов министерства образования и науки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее- ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) в образовательных организациях созданы рабочие группы по внедрению стандартов, произведена закупка специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

Для проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ в образовательных учреждениях функционируют психолого-медикопедагогической консилиумы (далее-ПМПк).

Во исполнение постановления администрации Александровского муниципального района № 25 от 14.01.2014 г. «О деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» с целью обеспечения деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья за 2017 год принято на комплексное обследование 166 обучающихся в возрасте с 2 лет до 18 и предоставлены более чем 500 консультаций для родителей (законных представителей) и педагогических работников.

Деятельность системы образования, как и прежде, основана на реализации различных проектов и программ, основной целью которых является комплексное развитие данной отрасли.

На территории района продолжена реализация проекта «Мобильный учитель» (учитель английского языка в МБОУ «ООШ № 9»). Кассовые расходы из средств местного бюджета в минувшем году по данному проекту составили 141,97 тыс. руб. Освоение выделенных средств составило 100 %.

В течение 2017 года мерами социальной поддержки учащимся из малоимущих семей воспользовались 945 человек, выплаты составили 8580,3 тысяч рублей или 94,3%.

В рамках предоставления мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей выплаты составили 5851,4 или 96,7%, в том числе для 473 обучающихся выплаты на питание составили 4324,5 тысяч рублей, на приобретение одежды для 563 человек – 1526,9 тысяч рублей.

В 2017 году в общеобразовательных учреждениях района были проведены Всероссийские проверочные работы среди обучающихся 4 и 5 классов.

Лучшие результаты по Александровскому району у обучающихся МБОУ «СОШ №3».

Одним из показателей работы школы по качеству освоения образовательных программ являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов.

Из 310 выпускников 9 классов не прошли ГИА – 9 основного периода – 17 человек. Школы, в которых все выпускники прошли ГИА – 9 – это МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «ООШ № 9». После ГИА в дополнительный период все девятиклассники получили аттестаты об окончании основного общего образования.

В 2016-2017 учебном году из 115 выпускников 11 классов не получили аттестаты 2 ученика из МБОУ «Гимназия», не сдавшие математику. В связи с чем показатель доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании составил 1,7%.

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2017 году по русскому языку составил 67 баллов, по математике 44.

Показатели в 2017 году выше по русскому языку, физике, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию, информатике.

В 2017 году ЕГЭ на 100 баллов в Александровском районе сдали 2 выпускника – по русскому языку – Борисова Анастасия МБОУ «СОШ № 6», по географии - Чечубалин Антон МБОУ «БСОШ № 1».

14 выпускников района награждены медалью «За особые успехи в учении»: МБОУ «СОШ № 3» - Бабкина Анастасия, Захарова Юлия, Сырых Кристина, МБОУ «Гимназия» - Быкова Арина, Якубаев Илья, МБОУ «СОШ № 33» - Дворак Антон, МБОУ «БСОШ № 1» - Баксанов Даниил, Грановская Софья, Хохлов Николай, МБОУ “СОШ № 6»”- Борисова Анастасия, Золотова Мария, Михалева Анна, Чащин Владимир, Стародубцева Екатерина.

Восемь обучающихся района в 2017 году получили знак отличия Пермского края «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии по 5 тысяч рублей в номинациях:

- «Интеллект»: Захаров Игорь МБОУ «СОШ № 3», Еремина Дарья МБОУ «СОШ № 6»;

- «Культура и искусство»: Никулин Антон МБОУ «СОШ № 6», Булатова Светлана МБОУ «СОШ № 6», Баканин Антон МБОУ «СОШ № 3», Чупин Василий МБОУ «СОШ № 33»;

- «Общественная деятельность»: Парусова Виктория МБОУ «БСОШ №1», Канышева Александра МБОУ «Гимназия».

В рамках проекта «Электронная школа» в 2017 -2018 учебном году начато сетевое взаимодействие школ г.Губаха и Александровского района по астрономии (МБОУ «Гимназия»).

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «БСОШ № 1» принимает участие в краевом проекте «Электронная библиотека». Цель которого – дать равный доступ к художественной и научно-популярной литературе с мобильных устройств учащихся.

В 2017 году первой на территории района муниципальное бюджетное образовательное учреждение «ООШ № 8 им. А.П.Чехова» начала реализовывать проект «Электронные журналы».

Основные задачи данного проекта:

снижение нагрузки педагогов при заполнении журналов - исключение дублирования бумажного варианта;

привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных услуг.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ № 6» с 2017 года начала реализацию краевого проекта «Физика в школе».

Цели проекта:

- увеличение количества обучающихся, выбирающих физику для поступления;

- развитие навыков исследовательской работы;

- повышение результатов обучения физике;

- повышение мотивации учащихся к изучению физики.

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Пермского края на страницах Портала «Образование web2.0» всеми общеобразовательными учреждениями ведется дистанционное общение учеников и родителей. 100 % обучающихся имеют свои странички на Портале с расписанием уроков, домашним заданием, оценками и рекомендациями по подготовке к урокам.

В связи с введением нового Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" возникает необходимость по комплектованию фонда учебников.

Обеспеченность учебно-методической литературой составляет 90%, при том, что ежегодно огромные средства направляются на закупку учебно-
методической литературы.

В 2017 году для общеобразовательных учреждений района было приобретено 6 414 новых учебников на сумму 2 112,701 тысяч рублей.

От Министерства образования и науки Пермского края поступили в полном объеме комплекты учебников на 7 параллель всем школам в соответствии с новыми образовательными стандартами.

На 1 сентября 2017 года все школы района получили новые учебники по проекту «Краеведение Прикамья» для 7 классов «Наш Пермский край. Следствие ведут пермяки: литературные расследования».

В 2017 году по Подпрограмме 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» финансирование составило – 180279,84 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 155615,22 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 24664,62 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 178751,87 тыс. рублей, или 99 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 3

«Развитие системы воспитания и дополнительного

образования Александровского муниципального района»

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:

предоставление услуги по дополнительному образованию детей;

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования;

проведение массовых мероприятий с детьми по всем направленностям дополнительного образования;

организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

участие учащихся Александровского муниципального района в краевых мероприятиях с детьми;

адресная работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района;

обеспечение деятельности муниципальной службы примирения;

операция занятости детей ГР и СОП «Каникулы»

проведение среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, межведомственной профилактической акции «О главном...»;

проведение акции «Письмо водителю»;

проведение конкурса рисунков и творческих работ по безопасности дорожного движения;

КВН среди образовательных учреждений;

проведение в учебных заведениях классных часов «Мы разные, но мы вместе», «Урок толерантности», «Богатое многообразие мировых культур»;

проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и самоуважение». «Проявление толерантности в семье».

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей на территории Александровского муниципального района осуществляют 5 учреждений дополнительного образования. Охват детей составляет 2561 человек, что составляет 77% от общей численности детского населения в возрасте от 5 до 18 лет.

Количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования в 2017 году составило 106 человек, из них с высшей категорией 4 (3,7%), с первой категорией 22 (20,7%), соответствуют занимаемой должности 69 (65,1%), 11 (10,3%) человек без категории, так как работают в образовательном учреждении менее двух лет.

На территории Александровского муниципального района дополнительное образование предоставляется по следующим направленностям:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»):

- Технического творчества (посещают 15 человек);

- Туристско-краеведческая (посещают 225 человек);

- Художественного творчества (посещают 600 человек);

- Естественно-научная (посещают 210 человек);

- Социально-педагогическая (посещают 300 человек).

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юных натуралистов» (далее - МБУ ДО «ДЮН»):

- Технического творчества (посещают 120 человек);

- Туристско-краеведческая (посещают 75 человек);

- Художественного творчества (посещают 45 человек);

- Культурологическая (посещают 75 человек);

- Эколого-биологическая (посещают 30 человек).

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ»): осуществляют предоставление дополнительного образования по спортивным направленностям, включающие в себя секции по баскетболу, футболу, волейболу, хоккею, а также фигурному катанию, которые посещают 450 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее - МБУ ДО «ДМШ») и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «ДШИ») осуществляют предоставление дополнительного образования художественной направленности, которые посещают 416 человек. (МБУ ДО «ДМШ» - 101 человек; МБУ ДО «ДШИ» - 315 человек.).

На протяжении 2017 года учреждениями дополнительного образования Александровского муниципального района было организовано и проведено свыше 150 массовых мероприятий среди которых можно отметить муниципальный этап «Слёт отрядов ЮИД» в котором приняло участие 120 детей района, мероприятие «Юный пожарный» в котором приняли участие 70 детей. Мероприятия организовывались и проводились на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт».

На базе МБУ ДО «ДЮСШ» проводилось более 30 мероприятий спортивной направленности для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, такие как соревнования по лыжным гонкам, соревнования по хоккею, соревнования по баскетболу, футболу, а также волейболу. Всего в данных мероприятиях приняло участие 450 детей Александровского муниципального района.

Массовые мероприятия проходили по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, рукопашный бой, лыжные гонки, а также фигурное катание.

В турнире по баскетболу на кубок г. Александровска приняли участие 8 баскетбольных команд, среди которых 2 команды защищали честь МБУ ДО «ДЮСШ» и заняли 2 и 3 место.

Турнир Александровского района по футболу на снегу «Подснежник» в котором МБУ ДО «ДЮСШ» также была представлена командой «Алекс» среди команд, принявших участие в данном мероприятии заняла 2 место.

Также на базе МБУ ДО «ДЮСШ» проходил личный турнир по САМБО, в котором приняли участие 27 обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ» на секции по САМБО и рукопашному бою. Кроме того, МБУ ДО «ДЮСШ» проводили на своей базе открытый турнир по рукопашному бою посвященный празднованию Дня Победы, в котором приняли участие 17 обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ».

МБУ ДО «ДЮН» проводили экскурсии и открытые уроки с детьми дошкольного возраста. На указанных мероприятиях приняли участие 120 воспитанников дошкольного возраста из 7 дошкольных образовательных учреждений Александровского муниципального района.

МБУ ДО «ДМШ» и МБУ ДО «ДШИ» организовывали совместные концертные программы среди обучающихся своих учреждений, в которых были задействованы 250 детей.

МБУ ДО «ДМШ» были проведены в течение 2017 года 172 массовых мероприятия с детьми в которых были задействованы 201 ребенок. Среди проведенных мероприятий можно выделить такие мероприятия, как «Слияние муз». В данном мероприятии среди принявших участие воспитанники учреждения выиграли 2 диплома I степени, 3 диплома II степени, 5 дипломов III степени.

В межмуниципальном конкурсе «Иллюстрирование легенд Античности, Вогульского эпоса» приняли участие 3 обучающихся МБУ ДО «ДМШ» и завоевали 2 диплома I степени, 1 диплом II степени.

В муниципальном конкурсе ансамблевой музыки от учреждения МБУ ДО «ДМШ» приняли участие 37 человек, среди которых награжденные дипломом I степени – 2 человека; дипломом II степени – 3 человека; дипломом III степени – 3 человека.

На протяжении 2017 года воспитанники МБУ ДО «ДМШ» принимали участие в межмуниципальных конкурсах, таких как: Межмуниципальная олимпиада по сольфеджио, Межмуниципальная олимпиада «Изобразительное искусство», Межмуниципальный конкурс исследовательских работ.

Таким образом в массовых мероприятиях, организованных учреждениями дополнительного образования приняло участие 1100 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 27% от общей численности детей Александровского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет.

На территории района успешно ведется работа с одаренными детьми, большая ее часть приходится на участие в интеллектуальных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.

Необходимо отметить активное участие школьников муниципального образования во Всероссийском конкурсе-игре по языкознанию «Русский медвежонок», международном конкурсе «ЭМУ- эрудит», международном конкурсе по ОБЖ «Муравей». В интеллектуальных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней в течение года задействовано более 1500 человек, среди участников отмечено 245 победителей разного уровня.

На базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» организована работа по дистанционному обучению - это дистанционные заочные школы Александровского муниципального района для учащихся: «Умнички» для детей 5-7 лет; «Почемучки» для учащихся 1 - 2 классов; «Пятёрочка» для учащихся 3-4 классов; «Умники и умницы» для учащихся 5 классов; «Знай наших» для учащихся 6 классов; «Ступени знаний» для учащихся 7 классов; «Восьмёрочка» для учащихся 8 классов. В заочных школах обучается более 500 учащихся района, практически каждый из них участвует в обучении по 4-5 предметам. В дистанционно заочном обучении также принимают участие более 40 учащихся из других городов Российской Федерации, к их числу относятся: Красноярск, Тюмень, Калининград, Владикавказ, Краснодар.

Ежегодно организуется и проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников на базе МБУ «ДО ДЮЦ «Горизонт». Всего в ходе проведения олимпиады были задействованы 450 школьников из учреждений общего образования Александровского муниципального района.

В течение 2017 года, обучающиеся Александровского муниципального района, принимали активное участие в краевых мероприятиях.

В Перми с 16 по19 мая 2017 года проводился краевой конкурс «Слет отрядов ЮИД», основной задачей которого является не только проверить знание юных инспекторов в правилах дорожного движения, техники вождения велосипеда, но и обмен опытом работы отрядов ЮИД Пермского края, привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и жизни детей и подростков.

Победитель муниципального конкурса команда МБОУ «СОШ №33» приняла участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо». Конкурс проводился с 26 по 29 сентября 2017 года. Участники проходили испытания на станциях: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок», командный конкурс на знание Правил дорожного движения, а также в творческом конкурсе «Вместе -  за порядок на дороге».

Наша команда показала хорошую теоретическую и практическую подготовку и награждена грамотой за 2 место.

МБУ ДО «ДМШ» принимали участие в Краевом 13 фестивале искусств им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» Муниципальный этап «Пространство творчества» Номинации: ИЗО, ДПИ. Народные промыслы. Всего в мероприятии приняли участие 21 обучающийся образовательного учреждения, среди которых 3 человека заняли 1 место, 2 человека заняли 2 место и 3 человека заняли 3 место. Также в рамках данного мероприятия в номинации «музыкальное исполнительство, Академическое пение» также приняли участие 21 обучающийся, среди которых первое место заняли 3 человека, второе место 2 человека, 3 место заняли 3 человека. Также воспитанники МБУ ДО «ДМШ» приняли участие в краевом конкурсе «Красная Книга Пермского края – глазами детей».

Управление образование совместно с отделением МВД по Александровскому муниципальному району, а также с Комиссией по делам несовершеннолетних в 2017 году, проводили адресную работу с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В июле 2017 года, были предоставлены 8 путёвок для детей данной категории в загородный детский оздоровительный лагерь «Парма» Чердынского муниципального района. В декабре 2017 года, также были приобретены 5 путёвок для детей, состоящих на различных видах учёта, на профильную смену «Путь Героя». Путёвки были приобретены за счёт средств краевого бюджета в рамках отдыха и оздоровления детей.

В прошедшем году предоставлялись меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 2017 год выплаты составили 627,3 тысяч рублей или 96%.

За 2017 год в рамках предоставления социальных гарантий и льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района освоение составило 317,7 тысяч рублей или 100%.

На протяжении прошедшего года на территории района осуществлялась деятельность муниципальной службы примирения.

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского муниципального района организовано и проведено мероприятие «Организация деятельности муниципальной службы примирения», 8 апреля 2017 г. на безе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Базовая средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ «БСОШ №1») с привлечением специалистов и активистов  муниципальной службы примирения г. Губаха проведен районный  практический семинар по формированию конструктивных межличностных взаимоотношений в школьном социуме, с приглашением социальных педагогов и обучающихся школ района, привлекаемых к работе школьных служб примирения (далее – ШСП). Для реализации творческого потенциала активистов ШСП, воспитание неравнодушного отношения к окружающей действительности у учащихся образовательных организаций проведен конкурс сочинений по темам: «Кто защитит мои права», «Мои права и обязанности», «Мои права и обязанности в семье», в котором приняли участие обучающиеся 5-9 классов. Проведен конкурс «Ты не прав, если не знаешь своих прав» на знание правовых основ, развивающий у подростков активную гражданскую позицию, навыки социально – активного поведения.

МБОУ «БСОШ №1» организована Интернет – акция «Право знать».

Суть проекта: в основе Интернет-акции - идея через социальные сети поделиться своими знаниями основ Конституции Российской Федерации. Школьники выкладывают фотографии, видеоролики в Instagram, ВКонтакте, Фейсбук с использованием хештега #правознать2017, участие приняли 150 человек из городов Пермского края: Перми, Кунгура, Красновишерска, Соликамска.

Организация занятости детей группы риска(далее - ГР)  и находящихся в социально-опасном положении(далее - СОП) в свободное от занятий время остается одним из приоритетных направлений системы профилактики. В рамках профессионального самоопределения обучающихся администрацией муниципальной бюджетной образовательной организацией «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее – МБОУ «СОШ №6») для 19 обучающихся туристической фирмой «Зела-тур» г. Соликамск организованы 2 поездки в г. Соликамск, в ходе которых  обучающиеся посетили средние специальные образовательные организации (горно-химический, автомобильно-дорожный, педагогический и технологический техникумы г. Соликамск) и познакомились с достопримечательными местами и  памятниками культуры.

В рамках проекта Министерства образования и науки Пермского края по реализации в Пермском крае п. 2.2 Федеральной целевой программы развития образования на 2017 – 2020 гг., по работе с учреждениями, работающими в неблагоприятных социальных условиях для несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска (ГР) и находящимся в социально-опасном положении (СОП), для 19 обучающихся с профориентационной целью организована поездка в г. Пермь ФГБОУВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

Приняты меры по организации отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для них созданы клубы по месту жительства с общим охватом детей 563 человека на базе МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт» в п. Яйва, выделены места в трудовых бригадах.

В течение 2017 года управлением образования совместно с сотрудниками отдела МВД по Александровскому муниципальному району, было проведено 6 профилактических акций среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, на которых детям и подросткам доводили информацию о вреде алкоголя, наркотических средств, а также психоактивных веществ, а также о последствиях употребления алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. Всего в межведомственной профилактической акции «О главном…» было задействовано 65 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Активное участие приняли дети в акции «Письмо водителю», которая организовывалась МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» дважды. Первая акция состоялась в феврале, вторая в марте 2017 года. При проведении акции дети писали письма водителям, в которых напомнили о безопасности дорожного движения, а также быть внимательными на дорогах.

В 2017 году на территории Александровского муниципального района, учреждением МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», проводился конкурс рисунков и творческих работ по безопасности дорожного движения. Всего данным мероприятием было охвачено 120 человек. В ходе проведения конкурса дети, принимавшие участие в конкурсе, рисунками и творческими работами, показали, как хорошо они знают правила дорожного движения, а также показали какие последствия могут быть при несоблюдении правил дорожного движения. На протяжении месяца, рисунки и творческие работы были размещены на стендах в МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт».

Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, ежегодно проводится «Большой этнографический диктант». В 2017 году культурно-просветительская акция прошла на базе МБОУ «БСОШ №1», в которой приняли участие 15 человек.

В сентябре 2017 года в образовательных организациях района проведено более 150 мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, с целью формирования религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма, формирования приоритета общечеловеческих ценностей и проведения разъяснительной работы о сущности терроризма, с охватом более 3 тыс. человек, при том что многие приняли участие в нескольких мероприятиях.

На базе образовательных организаций проведены общешкольные линейки и классные часы в память о жертвах террористических актов, начавшиеся с минуты молчания. Детям и подросткам рассказано о том, что терроризм стал глобальной проблемой человечества. Классными руководителями были проведены занятия «Действия при угрозе теракта», на которых практиковалось поведение при обнаружении подозрительных и похожих на взрывное устройство предметов, правила безопасного поведения при угрозе захвата и поведения во время террористического насилия. Подготовлены и распространены инструкции по формированию у детей навыков безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, выработка умений защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь.

С 2017 года на территории района началась реализация Федерального проекта «Доступное дополнительное образование». В рамках апробации в 2017-2018 учебном году взято направление туристско-спортивной направленности. Участниками проекта определены МБУ ДО «Дом юных натуралистов», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт». Возрастная категория детей для проекта Доступное дополнительное образование 13-15 лет. В дальнейшем планируется расширить спектр программ и направлений по привлечению детей по доступному дополнительному образованию.

В рамках реализации проекта в соответствии с мероприятием 3.2. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы «Формирования современных, управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 в 2017 году создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей в Александровском муниципальном районе на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий обучения» (МБУ ДПО «ЦИТО»).

Целью опорного центра является – создание условий для обеспечения в Александровском муниципальном районе эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей.

На территории Александровского муниципального района набирает обороты Российское движение школьников (далее – РДШ). МБОУ «БСОШ №1» является федеральной пилотной площадкой РДШ.

В 2017 году по Подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района»

финансирование составило – 41352,64 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 654,3 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 40698,34 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 40890,80 тыс. рублей, или 99 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования

Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в

области образования»

В рамках подпрограммы 4 реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- обеспечение деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района;

- обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Александровского района;

- информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Александровского муниципального района;

- создание информационного портала системы образования Александровского муниципального района;

- обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений;

Для обеспечения деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района в 2017 году расходы составили 2667,05 тысяч рублей или 97,5% от плановых назначений.

В целях совершенствования системы образования муниципального района в 2016 – 2017 учебном году проведены процедуры реорганизации общеобразовательной сети, соответствующей лицензионным требованиям и обеспечивающей условия качественного образования. В минувшем году были реорганизованы детские сады района в форме присоединения:

- МБДОУ «Детский сад № 6» п.Яйва и МБДОУ «Детский сад № 18»;

- МБДОУ «Детский сад № 7» и МБДОУ «Детский сад № 20»;

- МБДОУ «Детский сад № 4» и МБДОУ «Детский сад № 6» г.Александровска.

Ликвидированы 2 централизованные бухгалтерии:

- МКУ «ЦБ п .Яйва»,

- МКУ «ЦБ п. В-Вильва».

В течение 2017 года осуществлялось информационное освещение функционирования и развития системы образования района на страницах газеты «Боевой путь» в количестве 29 публикаций по разным направлениям: порядок комплектования в детских садах, разъяснения по приему заявлений через портал государственных услуг, о вариативных формах предоставления услуг дошкольного образования, о проведении единого родительского дня (ФГОС реализуют родители),  о вакантных местах в дошкольных образовательных учреждениях, о результатах государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, о проведении мониторинговых обследованиях обучающихся района, освещение конкурсов профессионального мастерства: «Методический ринг», «Учитель года», «Премия признания», об итогах акции «Эколята-дошколята», освещение мероприятий, проведенных муниципальными образовательными учреждениями района.

На базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий обучения» (далее - МБУ ДПО «ЦИТО») организовано обучение по повышению квалификации руководителей и педагогических работников, в том числе с приглашением других учреждений дополнительного профессионального образования.

За отчетный период только на базе МБУ ДПО «ЦИТО» прошли обучение 329 педагогов и руководителей.

Проведены курсы с приглашением других учреждений дополнительного профессионального образования. Общее количество педагогов, принявших участие в данных курсах составило 159 человек.

Специалистами МБУ ДПО «ЦИТО» были проведены курсы по разработанным дополнительным профессиональным программам (ДПП). По данным программам прошли обучение 170 человек.

Руководителем психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) Камаевой А.П. проведены курсы по созданию индивидуальных адаптированных программ.

Во исполнение постановления администрации Александровского муниципального района № 25 от 14.01.2014 г. «О деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» с целью обеспечения деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья за 2017 год принято на комплексное обследование 166 обучающихся в возрасте с 2 лет до 18 и предоставлены более чем 500 консультаций для родителей (законных представителей) и педагогических работников.

На обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений в рамках 4 подпрограммы расходы составили 14318,28 тысяч рублей или 97,2% от плановых назначений.

В 2017 году по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования» финансирование составило – 17672,87 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 203,7 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 17469,17 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 17179,14 тыс. рублей, или 97,2 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 5

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Александровского муниципального района 
в каникулярный период»

Начало реализации подпрограммы 5 с 2018 года.

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 29.03.2018 № 154

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Оценка достигнутых результатов, причины неисполнения показателей, не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. |  |  |  | 2017 г. |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения (краевой показатель), % | 0 | 0 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Предоставление услуги в сфере дошкольного образования Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района Оборудование образовательных учреждений района системой видеонаблюдения Проведение обследований на вирусные инфекции и профилактических прививок работников пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 119467,64 28587,1 880,16 1189,98 180,22 | 119467,64 28587,12 880,16 1189,98 180,22 | Целевой показатель выполнен |
| 1.2. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет, % | 86 | 87 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 1.4. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС, % | 100 | 100 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 1.5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, % | 100 | 100 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 1.6. | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме, % | 30 | 16 |  |  |  | Целевой показатель не выполнен в связи с компьютерной неграмотностью населения, не желанием регистрироваться на портале Госуслуг |
| 1.7. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат | 528,19 4586,1 | 528,19 4586,1 | Целевой показатель выполнен |
| 1.8. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | 100 | 100 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | 4116,37 828,46 | 4116,37 828,46 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, % | 1,5 | 1,5 | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | 123662,58 191,97 4367,04 4279,31 21840,93 566,04 141,97 40,0 | 123662,58 191,97 | Целевой показатель выполнен |
| 2.2. | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации, ед. | 0,5 | 1,7 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 2.3. | Увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов до 17,0% к концу 2020 года, % | 10 | 10,7 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района Реализация проекта "Мобильный учитель" Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» |  | 4367,04 4279,31 21840,93 566,04 141,97 40,0 | Целевой показатель выполнен |
| 2.4. | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник", % | 100 | 96,9 |  |  |  | Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за не предоставления услуги МБОУ «ООШ № 9». |
| 2.5. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 70 | 100 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 2.6. | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании (краевой показатель), % | 1,5 | 1,7 |  |  |  | Целевой показатель не выполнен, в связи не получением аттестатов 2 обучающихся МБОУ «Гимназия» (не сдавших математику) |
| 2.7. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации | 5851,4 8580,3 5,0 | 5851,4 8580,3 5,0 | Целевой показатель выполнен |
| 2.8. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, % | 100 | 100 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 3317,49 5527,97 | 3317,49 5527,97 | Целевой показатель выполнен |
| 2.9. | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | Оборудование образовательных учреждений района системой видеонаблюдения | 379,83 | 379,83 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 75 | 76 | Предоставление услуги по дополнительному образованию детей Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района | 39784,83 160,97 | 39784,83 160,97 | Целевой показатель выполнен |
| 3.2. | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 8 | 12 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 3.3 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.), % | 10 | 17 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 3.4. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), % | 20 | 27 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 3.5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 20 | 23 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 3.6. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более (краевой показатель), % | 2,72 | 1,23 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 3.7. | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей, % | 10 | 13 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 3.8. | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки, % | 100 | 100 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района | 627,33 317,67 | 627,33 317,67 | Целевой показатель выполнен |
| 3.9. | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан, %, | 100 | 100 |  |  |  | Целевой показатель выполнен |
| 3.10. | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности, % | 100 | 100 | -мероприятия, обеспечивающие предоставление образовательной услуги в соответствии с законодательством | 0 | 0 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации, количество публикаций | 10 | 29 | - Информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Александровского муниципального | 0 | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 4.2. | Доля образовательных учреждений района включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района, % | 50 | 100 | -Создание информационного портала системы образования Александровского муниципального района | 0 | 0 | Целевой показатель выполнен |
| 4.3. | Количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате | 1 | 1 | Предоставление в электронном виде услуг, определенных законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | Целевой показатель выполнен |

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 29.03.2018 № 154

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского муниципального района»

1. Программа утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 11.10.2016                № 1069 (в редакции постановлений администрации Александровского муниципального района от 17.01.2017 № 13, от 24.10.2017 № 503, от 16.02.2018 № 85);

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финансиро-вания | Расходы, всего |  |  | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
|  |  |  | план | Кассовый расход | % испол-нения | план | Кассовый расход | % исполнения |
| Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 119469,28 | 119467,64 | 100 | 119469,28 | 119467,64 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 371277,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 675,4 | 528,19 | 78,2 | 675,4 | 528,19 | 78,2 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 4586,1 | 4586,1 | 100 | 4586,1 | 4586,1 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 14708,83 | 4116,37 | 27,9 | 4358,83 | 4116,37 | 94,4 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 1002,9 | 828,46 | 82,6 | 1002,9 | 828,46 | 82,6 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Предоставление услуги в сфере дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 92890,7 | 28587,12 | 30,8 | 29795,27 | 28587,12 | 95,9 |
| 1.8. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 880,16 | 880,16 | 100 | 880,16 | 880,16 | 100 |
| 1.9. | Оборудование образовательных учреждений района системой видеонаблюдения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 1189,98 | 1189,98 | 100 | 1189,98 | 1189,98 | 100 |
| 1.10. | Проведение обследований на вирусные инфекции и профилактических прививок работников пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 183,42 | 180,22 | 98,2 | 183,42 | 180,22 | 98,2 |
|  | Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  | 638411,64 | 160364,24 | 25,1 | 162141,34 | 160364,24 | 98,9 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 511719,71 | 129526,76 | 25,3 | 130092,51 | 129526,76 | 99,6 |
|  | Местный бюджет |  | 126691,93 | 30837,48 | 24,3 | 32048,83 | 30837,48 | 96,2 |
| Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 123662,58 | 123662,58 | 100 | 123662,58 | 123662,58 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 462099,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 3359,9 | 3317,49 | 98,7 | 3359,9 | 3317,49 | 98,7 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 191,97 | 191,97 | 100 | 191,97 | 191,97 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 4425,4 | 4367,04 | 98,7 | 4425,4 | 4367,04 | 98,7 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 20084,17 | 5527,97 | 27,5 | 5556,07 | 5527,97 | 99,4 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 6048,2 | 5851,44 | 96,7 | 6048,2 | 5851,44 | 96,7 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 9096,3 | 8580,3 | 94,3 | 9096,3 | 8580,3 | 94,3 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 13043,7 | 3229,80 | 24,3 | 3229,8 | 3229,80 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 4232,5 | 1049,51 | 24,8 | 1229,51 | 1049,51 | 85,4 |
| 2.10. | Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 89663,91 | 21840,93 | 98 | 22284,51 | 21840,93 | 98 |
| 2.11. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 628,81 | 566,04 | 90 | 628,81 | 566,04 | 90 |
| 2.12. | Оборудование образовательных учреждений района системой видеонаблюдения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 379,83 | 379,83 | 100 | 379,83 | 379,83 | 100 |
| 2.13. | Реализация проекта "Мобильный учитель" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 238,37 | 141,97 | 59,6 | 141,97 | 141,97 | 100 |
| 2.14. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 40,0 | 40,0 | 100 | 40,0 | 40,0 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  | 737200,14 | 178751,87 | 24,2 | 180279,84 | 178751,87 | 99 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 642056,72 | 154773,59 | 24,1 | 155615,22 | 154773,59 | 99,4 |
|  | Местный бюджет |  | 95143,42 | 23978,28 | 25,2 | 24664,62 | 23978,28 | 97,2 |
| Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление услуги по дополнительному образованию детей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 163788,87 | 39784,83 | 24,3 | 40219,7 | 39784,83 | 99 |
| 3.2. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 160,97 | 160,97 | 100 | 160,97 | 160,97 | 100 |
| 3.3. | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 2322,3 | 627,33 | 27 | 654,3 | 627,33 | 96 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 317,67 | 317,67 | 100 | 317,67 | 317,67 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 3, в том числе: |  | 166589,84 | 40890,80 | 24,5 | 41352,64 | 40890,80 | 99 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 2322,3 | 627,33 | 27 | 654,3 | 627,33 | 96 |
|  | Местный бюджет |  | 164267,54 | 40263,47 | 24,5 | 40698,34 | 40263,47 | 98,9 |
| Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 10876,2 | 2667,05 | 24,5 | 2735,5 | 2667,05 | 97,5 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 52792,8 | 14318,28 | 27 | 14733,67 | 14318,28 | 97,2 |
| 4.3. | Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 851,1 | 193,8 | 23 | 203,7 | 193,8 | 95 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 4, в том числе: |  | 64520,17 | 17179,14 | 26,6 | 17672,87 | 17179,14 | 97,2 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 851,1 | 193,81 | 23 | 203,7 | 193,81 | 95 |
|  | Местный бюджет |  | 63669,07 | 16985,33 | 26,7 | 17469,17 | 16985,33 | 97 |
|  | Итого по программе, в том числе: |  | 1626078,99 | 397186,04 | 24,4 | 401446,69 | 397186,04 | 98,9 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 1172557,03 | 285121,48 | 24,3 | 286565,73 | 285121,48 | 99,5 |
|  | Местный бюджет |  | 453521,96 | 112064,56 | 24,7 | 114880,96 | 112064,56 | 97,5 |

Рассылается: дело, управление образования, отдел экономического развития, официальный сайт ОМСУ района, прокуратура.