Об утверждении инвестицион-
ного проекта «Приобретение в 
муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в 2019 году»

15.11.2018

651

Руководствуясь Законом Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального района,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Приобретение в муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в 2019 году».

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию Степанову М.Г.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации района

от 15.11.2018 № 651

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Приобретение в муниципальную собственность

Александровского городского поселения

помещений (жилых помещений) в 2019 году»

1. Содержание проблемы

1.1. Жилищный вопрос как на территории Российской Федерации в целом, так и на территории Александровского муниципального района, остается достаточно актуальным. Удовлетворение имеющихся потребностей населения в приобретении жилья, либо в улучшении уже имеющихся жилищных условий, является зачастую проблематичным. Причиной подобной ситуации является отсутствие необходимого объема денежных средств граждан. Следовательно, решать проблему улучшения жилищных условий необходимо, используя комплексный подход.

Поскольку по-прежнему для органов местного самоуправления одной из самых сложных является жилищная проблема, для её решения выстраивается комплекс взаимоувязанных мероприятий, затрагивающих вопросы улучшения жилищных условий граждан, в том числе посредством переселения из аварийного жилья; повышения безопасности эксплуатации жилфонда и др. В свою очередь развитие жилищного строительства позволяет модернизировать коммунальную инфраструктуру, повышая ее эффективность, а также обеспечивает решение проблемы расселения ветхого и аварийного жилья. Одной из важнейших задач органов местного самоуправления является развитие территорий поселений, входящих в состав муниципального района, что, в свою очередь, является залогом поступательного развития Александровского муниципального района.

1.2. Практика работы администрации Александровского муниципального района за ряд лет показала, что, при улучшении жилищных условий граждан возникает ряд проблем, основной из которых для городских и сельского поселений района, по-прежнему является наличие большего объема ветхого и аварийного жилого фонда. В основной своей части данный жилой фонд находится в собственности поселений и предоставлен гражданам на основании договоров социального найма. Многие квартиросъемщики имеют на руках судебные решения, вынесенные в отношении органов власти поселений о предоставлении им муниципального жилья, соответствующего критериям безопасности и благоустроенности.

1.3. Отсутствие маневренного жилого фонда и низкий уровень обеспеченности бюджетов поселений не позволяет исполнить имеющиеся обязательства по переселению жителей из ветхого и аварийного жилого фонда. Администрацией Александровского городского поселения за последние годы проделана серьезная работа по снижению уровня ветхого аварийного фонда в рамках своих полномочий, в том числе в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» была проделана работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Благодаря участию в данной программе в 2015-2016 гг. на территории поселения путем привлечения и аккумулирования федерального, краевого и местного финансового ресурса при активном сопровождении администрации муниципального района было построено 2 жилых дома. Участие в данной программе в обозначенном выше периоде позволило расселить 26 аварийных квартир, благоустроенное жилье получило более 50 чел. В 2017 г. возможность улучшения жилищных условий получили 18 чел. К концу текущего 2018 г. планируется переселить ещё 4 чел. Участие в подобных программах показало свою высокую эффективность и требует организации системной работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

1.4. Организация работы по приобретению в муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в целях дальнейшего их предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилье, является одним из способов решения данной проблемы.

1.5. В рамках принятия данного инвестиционного проекта предполагается привлечь дополнительное финансирование из краевого бюджета, бюджета Александровского городского поселения, обеспечить исполнение своих обязательств перед жителями муниципального образования в целях приобретения в собственность администрации Александровского городского поселения помещений (жилых помещений).

2. Обоснование участия муниципального образования

в реализации проекта

2.1. К полномочиям муниципальных районов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», не отнесены полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. Указанные полномочия относятся к поселенческому уровню.

2.2. В соответствии с пунктом 1.1 постановления Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов» определен порядок, который регламентирует деятельность исполнительных органов государственной власти Пермского края по предоставлению бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при реализации муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края представление отчетности об использовании субсидий, осуществление контроля за использованием субсидий. Таким образом, претендентами на получение субсидий из бюджета Пермского края на реализации программных мероприятий и инвестиционных проектов могут быть только муниципальные районы и городские округа.

2.3. Администрацией Александровского муниципального района с целью  организации работы по переселению из ветхого и аварийного жилья на территории Александровского городского поселения за счет средств Пермского края предлагается к реализации настоящий инвестиционный проект  «Приобретение в муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в 2019 году» (далее – проект).

3. Цели реализации проекта

3.1. Основными целями проекта являются:

3.1.1. приобретение в муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений);

3.1.2. создание безопасных и благоприятных условий для жителей Александровского городского поселения;

3.1.3. ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Александровского городского поселения.

3.2. Для достижения поставленных целей в 2019 г. необходимо обеспечить решение следующих задач:

3.2.1. получение субсидии из бюджета Пермского края на расселение ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»;

3.2.2. приобретение в муниципальную собственность Александровского городского поселения жилых помещений общей площадью не менее 118,69 кв.м;

3.2.3. предоставление гражданам, проживающим в многоквартирном доме по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 42, по договору социального найма жилых помещений;

3.2.4. исключение из реестра муниципальной собственности ветхого жилого фонда помещений по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 42;

3.2.5. создание благоприятной среды для жителей Александровского городского поселения.

4. Экономическое обоснование реализации проекта

4.1. Проект реализуется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Александровского городского поселения при организационной помощи администрации Александровского муниципального района.

4.2. Стоимость выполнения проекта определена исходя из произведения общей площади приобретаемых жилых помещений и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Александровскому муниципальному району Пермского края в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 октября 2018 г. № 566-п «Об утверждении на 
IV квартал 2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений» на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского городского поселения.

4.3. Необходимый объем финансирования проекта составляет – 2101,99990 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- бюджета Пермского края – 1576,49992 тыс.руб.;

- бюджета муниципального района, городского округа (Александровского городского поселения) – 525,49998 тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Средства на реализацию мероприятий (объекта), тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | Плановый период |  |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение в муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в 2019 году» | 2101,99990 | - | - |
| Итого, в том числе |  |  |  |  |
| средства бюджета Пермского края |  | 1576,49992 | - | - |
| средства бюджета муниципального района, городского округа (Александровского городского поселения) |  | 525,49998 | - | - |

5. Мероприятия реализации проекта

5.1. Все мероприятия данного проекта планируется реализовать в 2018-
2019 гг.

5.2. Мероприятия проекта будут реализовываться по трем основным направлениям:

5.2.1. подготовка и направление заявки на субсидию из бюджета Пермского края на расселение ветхого и аварийного жилого фонда в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п 
«О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов» - в 2018 г.;

5.2.2. получение субсидии из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта: «Приобретение в муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в 2019 году» - в 2019 г.;

5.2.3. реализация инвестиционного проекта «Приобретение в муниципальную собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в 2019 году» путем приобретения в муниципальную собственность жилых помещений - в 2019 г.;

5.2.4. предоставление приобретенных жилых помещений гражданам, проживающим и состоящим на регистрационном учете в многоквартирном доме по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 42, осуществляется исходя из требований статей 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. Одновременно при заключении договора социального найма жилого помещения дается обязательство о сдаче ранее занимаемого помещения – 
в 2019 г.

6. Контроль за ходом реализации проекта

6.1. В системе контроля за реализацией проекта можно выделить Заказчика и Исполнителя проекта.

6.1.1. Заказчиком является администрация Александровского муниципального района. Общее руководство со стороны Заказчика за реализацией проекта осуществляет заместитель главы администрации района по экономическому развитию. Оперативное руководство проектом осуществляет отдел экономического развития администрации Александровского муниципального района. Заказчик в рамках своих полномочий осуществляет общую координацию, взаимодействие с Правительством Пермского края по вопросам предоставления субсидии, вносит предложения по расходованию субсидии и контролирует целевое её расходование.

6.1.2. Исполнителем проекта является администрация Александровского городского поселения, которая осуществляет его реализацию по целевым направлениям, приобретает в муниципальную собственность жилые помещения, и предоставляет их жителям многоквартирного жилого дома по адресу: 
г. Александровск, ул. Кирова, 42.

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации проекта

В результате реализации проекта планируется приобрести 4 жилых помещения общей площадью не менее 118,69 кв.м., а также переселить в благоустроенные жилые помещения 13 чел.

Рассылается: дело, прокуратура, финансовое управление, Степанова М.Г., отдел экономического развития, АГП, сайт АМР.