Об утверждении плана мероприя-
тий («дорожной карты») по цент-
рализации бухгалтерского (бюд-
жетного), кадрового, налогового, 
статистического учета, планиро-
вания финансово – хозяйственной
деятельности и составления отчет-
ности в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учрежде-
ниях Александровского муници-
пального района Пермского края

01.10.2018

487

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в Александровском муниципальном районе и реализации постановления Правительства Пермского края от 20 февраля 2018 г. № 70-п «О Единой информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края, в соответствии со Стратегией социально - экономического развития Александровского муниципального района, на 2017 – 2030 годы, утвержденной Решением Земского Собрания  Александровского муниципального района от 25 мая 
2017 г. № 359,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Александровского муниципального района Пермского края согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график перевода передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности в МКУ «Центр бухгалтерского учета» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Главным распорядителям бюджетных средств довести настоящее постановление до подведомственных учреждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - начальника финансового управления Коноплеву З.А.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от ____________ № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Александровского муниципального района.

1. Основные направления

Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса на территории Александровского муниципального района.

Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:

- обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационно - распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса района, а также казенных и бюджетных учреждений в условиях применения современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;

- повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных и бюджетных учреждений;

- совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных и бюджетных учреждений;

- обеспечение бюджетной сети района квалифицированными специалистами финансово - экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных и бюджетных учреждений.

2. Ожидаемые результаты

Структурный эффект:

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;

- поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюджетного) учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности;

- автоматизация бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и планирования финансово – хозяйственной деятельности на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;

- повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;

- повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота и упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников.

Экономический (бюджетный) эффект:

- сокращение случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней);

- унификация порядка проведения контрольных мероприятий;

- сокращение затрат на ведение учета, в том числе:

путем оптимизации численности сотрудников;

за счет сокращения количества площадей, занимаемых бухгалтерскими службами, переданными на обслуживание в центр бухгалтерского учета, сокращения затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем.

3. План мероприятий («дорожная карта») по централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях

Александровского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Сроки реализации |  | Планируемый результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | 1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по централизации учета и отчетности |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка нормативно-правовых актов (далее – НПА) о сроках передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) и составления отчетности в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее - МКУ «ЦБУ»), разработка и утверждение «дорожной карты» по централизации | Финансовое управление администрации Александровского муниципального района, Администрация Александровского муниципального района |  | 01.10.2018 г. |  | проект постановления, график перевода |
| 1.2 | Разработка типового Соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности с уровня поселений на уровень муниципального района | Финансовое управление администрации Александровского муниципального района |  | 01.11.2018 г. |  | Проект Соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности на очередной финансовый год |
| 1.3 | Заключение Соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности с уровня поселений на уровень муниципального района | Органы местного самоуправления района и поселений, в т.ч.: Скопкортненское сельское поселение Всеволодо-Вильвенское городское поселение Яйвинское городское поселение Александровское городское поселение |  | Не позднее 01.01.2019 г. 01.01.2019 г. 01.04.2019 г. 01.04.2019 |  | Соглашение о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности на очередной финансовый год |
| 1.4 | Проведение совещания с руководителями и главными бухгалтерами функциональных органов администрации района, их подведомственными учреждениями, учреждениями городских (сельского) поселений по вопросу централизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчетности | Глава муниципального района |  | 01.11.2018 г. |  | Протокол совещания |
| 1.5 | Подготовка нормативно – правовых актов о создании МКУ «ЦБУ». | Администрация Александровского муниципального района |  | 15.10.2018 г. |  | Проект постановления |
| 1.6 | Разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ» | Администрация Александровского муниципального района |  | 01.11.2018 г. |  | Проект Соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ» |
| 1.7 | Определение штатной численности МКУ «ЦБУ», проведение нормирования труда бухгалтерских, кадровых, планово-экономических служб учреждений муниципальных образований | Администрация Александровского муниципального района, главные распорядители бюджетных средств Александровского муниципального района, городских (сельского) поселений |  | 15.11.2018 г. |  | Акт |
| 1.8 | Подготовка предложений по сокращению штатной численности работников, осуществляющих ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности | Администрации района, городских (сельского) поселений, муниципальные учреждения |  | 15.11.2018 г. |  | Списки работников |
| 1.9 | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников обслуживаемых учреждений, должности которых сокращаются | Администрации района, городских (сельского) поселений, муниципальные учреждения |  | 01.01.2019 г. – 30.03.2019г. |  | Приказы |
| 1.10 | Подготовка к проведению мероприятий по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ»: - Уничтожение дел по финансово-хозяйственной деятельности учреждений с истекшими сроками хранения с составлением акта. - Сдача в архивы дел, подлежащих длительному и бессрочному хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации. - Подготовка к проведению инвентаризации | Бухгалтерии муниципальных учреждений, органов местного управления муниципального района, городских (сельского) поселений |  | За 30 дней до даты указанной в графике перевода (см.приложение 2) |  | Акты на уничтожение, описи, акты сверки с материально-ответственными лицами |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выделение помещения для размещения МКУ «ЦБУ» |  | Администрация Александровского муниципального района, МКУ «ЦБУ» | 15.11.2018г. |  | Приказ (договор безвозмездного пользования), акт приема-передачи объектов недвижимого имущества |
| 2.2 | Назначение на должность руководителя МКУ «ЦБУ» |  | Администрация Александровского муниципального района | до 10.11.2018г. |  | Распоряжение администрация Александровского муниципального района |
| 2.3 | Разработка Устава МКУ «ЦБУ». |  | Руководитель МКУ «ЦБУ», Администрация Александровского муниципального района | 15.11. 2018 г. |  | Проект Устава МКУ «ЦБУ» |
| 2.4 | Государственная регистрация МКУ «ЦБУ» |  | Руководитель МКУ «ЦБУ» | до 01.12.2018 г. |  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |
| 2.5 | Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей и штампов МКУ «ЦБУ» |  | Руководитель МКУ «ЦБУ» | 15.12. 2018 г. |  | Бланки, оттиски |
| 2.6 | Открытие лицевого счета МКУ «ЦБУ» |  | Руководитель МКУ «ЦБУ» | до 01.12.2018 г |  | Выписка |
| 2.7 | Разработка и утверждение Положения об оплате труда сотрудников МКУ «ЦБУ». |  | Администрация Александровского муниципального района, МКУ «ЦБУ» | 01.12. 2018 г. |  | Проект Положения об оплате труда сотрудников МКУ «ЦБУ» |
| 2.8 | Заключение соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению отчетности в МКУ «ЦБУ». |  | МКУ «ЦБУ», руководителя муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Александровского муниципального района, городских (сельского) поселений | Согласно графика перевода (см. приложение 2) |  | Соглашение о передаче функций по ведению учета |
| 2.9 | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием МКУ «ЦБУ» |  | Администрация Александровского муниципального района, МКУ «ЦБУ» | декабрь 2018г. |  | Проект штатного расписания |
| 2.10 | Наделение МКУ «ЦБУ» имуществом, приобретение мебели и компьютерной техники, построение локальной вычислительной сети, выделение вычислительных ресурсов и каналов связи |  | Администрация Александровского муниципального района, МКУ «ЦБУ» | декабрь 2018г. |  | Акты приема-передачи нефинансовых активов, накладные на приобретение имущества, соответствующего требованиям для перевода в ЕИС УФХД ПК. |
| 2.11 | Разработка учетной политики МКУ «ЦБУ» |  | МКУ «ЦБУ» | до 31.12.2018г. |  | приказ об утверждении учетной политики |
| 2.12 | Мероприятия по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования ФХД и составления отчётности в МКУ «ЦБУ» |  | МКУ «ЦБУ», органы местного самоуправления Александровского муниципального района, городских (сельского) поселений, муниципальные учреждения района и поселений | Согласно графика перевода (см. приложение 2) |  | протоколы инвентаризации, акты передачи документации и т.п. |
| 3 | Перевод на централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, планирование финансово – хозяйственной деятельности и составление отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ баз данных и перенос копии учетных баз данных с учетом целевой конфигурации 1С используемой в ЕИС УФХД ПК |  | Сектор информационных технологий Александровского муниципального района, Специалист по информатизации финансового управления администрации Александровского муниципального района совместно с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, МКУ «ЦБУ» | Второе полугодие 2019 г. | Обеспечение переноса копии учетных баз данных |  |
| 3.2 | Обеспечение технических мер защиты информации сторонними средствами, не входящими в состав программного обеспечения |  | Сектор информационных технологий Александровского муниципального района, Специалист по информатизации финансового управления администрации Александровского муниципального района совместно с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, МКУ «ЦБУ» | Второе полугодие 2019 г. | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о защите персональных данных |  |
| 3.3 | Организация перехода на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности в МКУ «ЦБУ» в системе ЕИС УФХД ПК |  | МКУ «ЦБУ», органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 01.05. 2020 г. | Переход на централизованное ведение учета |  |
| 3.4 | Организация подготовки и переподготовки специалистов бухгалтерских и кадровых служб |  | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 4 квартал 2019 г. -30.04. 2020 г. | проведение мероприятий по обучению персонала |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от ___________ № ______

График перевода передачи функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово – хозяйственной деятельности и составления отчетности в МКУ «Центр бухгалтерского учета»

| № п/п | Наименование организации | Дата перевода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Муниципальный район |  |
| 1 | Финансовое управление администрации Александровского муниципального района Пермского края | 01.01.2019 г. |
| 2 | Администрация Александровского муниципального района Пермского края | 01.01.2019 г. |
| 3 | Земское собрание Александровского муниципального района | 01.01.2019 г. |
| 4 | Контрольно-счетная палата Александровского муниципального района | 01.01.2019 г. |
| 5 | Управление образования администрации Александровского муниципального района Пермского края | 01.01.2019 г. |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района» | 01.01.2019 г. |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение «Строительный контроль» Александровского муниципального района Пермского края | 01.01.2019 г. |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение «Земля» | 01.03.2019 г. |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Боевой путь» | 01.03.2019 г. |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | 01.09.2019 г. |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Базовая школа с филиалами Средняя общеобразовательная школа № 1» | 01.01.2020 г. |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» | 01.01.2020 г. |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 01.01.2020 г. |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 01.01.2020 г.. |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7» | 01.01.2020 г. |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 имени А.П.Чехова» | 01.01.2020 г. |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33» | 01.01.2020 г. |
| 18 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат» | 01.01.2020 г.. |
| 19 | Муниципальное казенное учреждение «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района»( в т.ч. обслуживаемые муниципальные учреждения) | 01.01.2020 г. |
|  | Городские (сельское) поселения |  |
| 1 | Администрация Скопкортненского сельского поселения | 01.01.2019 г. |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Дом досуга п.Скопкортная » | 01.01.2019 г. |
| 3 | Администрация Всеволодо - Вильвенского городского поселения | 01.04.2019 г. |
| 4 | Дума Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 01.04.2019 г. |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 01.04.2019 г. |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» | 01.04.2019 г. |
| 7 | Администрация Александровского городского поселения | 01.05.2019 г. |
| 8 | Дума Александровского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 9 | «Контрольно-ревизионная комиссия Александровского городского поселения» | 01.05.2019 г |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей» Александровского городского поселения | 01.05.2019 г. |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека» Александровского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение «Юпитер» Александровского городского поселения | 01.05.2019 г. |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец Культуры» Александровского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 14 | Администрация Яйвинского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 15 | Дума Яйвинского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 16 | Муниципальное казенное учреждение «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова» Яйвинского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 17 | Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры «Энергетик» Яйвинского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 18 | Муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей» Яйвинского городского поселения | 01.05.2019 г. |
| 19 | Муниципальное казенное учреждение «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения | 01.05.2019 г |
| 20 | Муниципальное казенное учреждение «Управление бухгалтерского учета и отчетности» Яйвинского городского поселения | 01.05.2019 г. |

Рассылается: дело, поселения - 4, управление образования, МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений АМР», Земское Собрание, КСП, бухгалтерия администрации, финуправление, прокуратура.