**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**Александровского муниципального района**

**по итогам 9 месяцев 2019 г.**

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Александровского муниципального района по итогам 9 месяцев 2019 г. составлен в рамках исполнения пунктов 7.1-7.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.12.2018 г. № 800 (в ред. постановления администрации района от 29.01.2019 г. № 31), на основании полученных мониторингов муниципальных программ, подготовленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 г. действует 12 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского муниципального района (далее – Перечень), утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 27.03.2014 г. № 426 (в ред. постановления администрации района от 25.10.2017 г. № 515):

1. «Развитие системы образования Александровского муниципального района»;

2. «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края»;

3. «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»;

4. «Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края»;

5. «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»;

6. «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе»;

7. «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»;

8. «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»;

9. «Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»;

10. «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»;

11. «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»;

12. «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района».

Согласно положениям пункта 7.6 Порядка оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей (приложение 5 к Порядку).

Таблица 1

**Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами**

**Александровского муниципального района, по итогам 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя  на 2019 г. | Фактическое исполнение показателя на  01.10.2019 г. | %  испол-нения | Оценка выполнения целевого показателя,  % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа**  **«Развитие системы образования Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения | % | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.2 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 84 | 96,6 | 96,6 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что дети не посещают детские сады ввиду затруднительного положения в семьях (низкие доходы, задержка заработной платы). Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.4 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.5 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.6 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.8 | Доля уровня адресности  обеспечения социальной помощью  и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.9 | Отношение среднего балла ЕГЭ  (в расчете на один предмет)  в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет)  в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.10 | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации | ед. | 2 | 6 | 300,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.11 | Увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов | % | 14 | 7 | 50,0 | 50,0 | Невыполнение целевого показателя связано с нежеланием молодых специалистов работать  в общеобразовательных учреждениях района. |
| 1.12 | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник" | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.13 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 85 | 85 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.14 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 1,5 | 1,6 | 93,8 | 93,8 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что  2 ученика не сдали экзамен по математике (в МБОУ «Гимназия» - 1 чел., МБОУ «СОШ № 3» -  1 чел.). |
| 1.15 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.16 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.17 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.18 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 75 | 76 | 101,3 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.19 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.20 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.21 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.22 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 45 | 112,5 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.23 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более | % | 2,61 | 0,15 | 17,4 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.24 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 25 | 16 | 64,0 | 64,0 | Невыполнение целевого показателя связано с  незначительным предложением услуг дополнительного образования для данной возрастной группы. |
| 1.25 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.26 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.27 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.28 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации, количество публикаций | количество публикаций | 10 | 38 | 380,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.29 | Доля образовательных учреждений района, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.30 | Количество услуг, оказываемых  управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 1.31 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 92 | 77,08 | 83,8 | 83,8 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что оздоровительная компания  на 01.10.2019 г. не закончена.  Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 1.32 | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, не менее 9,7% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 9,7 | 3,04 | 31,3 | 31,3 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что оздоровительная компания  на 01.10.2019 г. не закончена.  Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 1.33 | Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря в возрасте от 7 до 17 лет | % | 60 | 54,37 | 90,6 | 90,6 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что оздоровительная компания  на 01.10.2019 г. не закончена.  Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 1.34 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 88,63 | 88,6 | 88,6 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что оздоровительная компания  на 01.10.2019 г. не закончена.  Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
|  | *Из 34 целевых показателей программы полностью выполнены 26.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 94,1%.* | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий**  **в Александровском муниципальном районе Пермского края»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | ед. | 27 | 19 | 70,4 | 70,4 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов распределено по кварталам. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 2.2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | ед. | 3 | 2 | 66,7 | 66,7 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что количество организуемых ярмарок распределено по полугодиям.  В связи с уменьшением финансирования мероприятия «Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне, содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей, их представителей в выстовочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях» необходима корректировка показателя в сторону уменьшения. |
| 2.3 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района | ед. | 83 | 83,5 | 100,6 | 100,0 | Показатель выполнен |
|  | *Из 3 целевых показателей программы полностью выполнен 1.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 79,0%* | | | | | | |
| **3** | **Муниципальная программа**  **«Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»** | | | | | | |
| 3.1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 492,6 | нет данных | - | - | Выполнение показателя оценивается по итогам года. |
| 3.2 | Наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | наличие | наличие | наличие | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.3 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей Александровского муниципального района | ед. | 19,6 | 19,1 | 97,4 | 97,4 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 3.4 | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства | ед. | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.5 | Объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход | тыс.руб. | 7201,5 | 5538,3 | 76,9 | 76,9 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 3.6 | Количество СМСП, получивших финансовую, имущественную, информационную, образовательную поддержку | ед. | 15 | 18 | 120,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.7 | Количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства | чел. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен  Первоначально было установлено значение показателя «70 чел.». Значение показателя скорректировано в связи со снятием финансирования по мероприятию «Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства», «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». |
| 3.8 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 2033,8 | 1871,1 | 92,0 | 92,0 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 3.9 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | ед. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.10 | Количество проведённых рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности, ед. | ед. | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.11 | Количество проведённых мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников | ед. | 5 | 4 | 80,0 | 80,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 3.12 | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | ед. | 25 | 13 | 52,0 | 52,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
|  | *Из 12 целевых показателей программы полностью выполнены 6.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 90,8%*  *Так как целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал» оценить на 01.10.2019 г. невозможно, в расчет он не включался, оценка проведена по 11 показателям.* | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа**  **«Содействие занятости населения в Александровском муниципальном районе Пермского края»** | | | | | | |
| 4.1 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 3 | 3,02 | 99,3 | 99,3 | Невыполнение целевого показателя связано с ухудшением ситуации на рынке труда в муниципальном образовании по причине продолжающегося высвобождения работников в предприятиях и организациях района. |
| 4.2 | Количество публикаций по вопросам занятости населения в районной газете "Боевой путь" и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | ед. | 5 | 3 | 60,0 | 60,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 4.3 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен. Финансирование на реализацию мероприятия не запланировано. |
| 4.4 | Количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен. Финансирование на реализацию мероприятия не запланировано. |
| 4.5 | Среднесписочное число работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) Александровского муниципального района | чел. | 4276 | 4393 | 102,7 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 4.6 | Количество муниципальных конкурсов, направленных на пропаганду охраны труда и социального партнерства | ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 4.7 | Количество публикаций по вопросам охраны труда и социального партнерства в районной газете «Боевой путь» и на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | ед. | 30 | 27 | 90,0 | 90,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 4.8 | Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Александровского муниципального района | тыс.руб. | отсутствие | наличие | условие не выпол-нено | 0,0 | По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, сформированным на основании ежемесячной формы федерального статистического наблюдения «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» (форма № 3-Ф) по состоянию на 01.10.2019 г. имеется просроченная задолженность по заработной плате в организациях сферы обрабатывающего производства в сумме 14224,0 тыс.руб., исполнение (погашение) которой до конца текущего года вызывает сомнение. |
| 4.9 | Размер минимальной заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом | руб. | исполнение | исполнение | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен |
|  | *Из 9 целевых показателей программы полностью выполнены 5.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 83,3%* | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 5.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | 160,0 | 122,2 | 130,9 | 100,0 | Показатель выполнен.  По состоянию на 01.10.2019 г. фактический уровень преступности оказался ниже планового, что является положительной тенденцией. |
| 5.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | 25,7 | 28,8 | 89,2 | 89,2 | Невыполнение целевого показателя связано с ростом доли преступлений в общественных местах обусловлен: ростом фактов экономического мошенничества (по телефону) и продолжающимся ростом преступлений (повторное управление транспортным средством в течение года в состоянии алкогольного опьянения). |
| 5.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | 24 | 16 | 150,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  По состоянию на 01.10.2019 г. фактический уровень количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, оказался ниже планового в связи с проведением мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних при активном участии специалистов управления образования, КДН и ЗП, специалистами администрации района по работе с семьями группы риска и СОП, сотрудников правоохранительных органов. |
| 5.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | 5 | 1 | 500,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  По состоянию на 01.10.2019 г. фактически погиб (утонул)  1 чел. при плановом значении  5 чел., это связано с отсутствием на территории района ЧС. Фактическое достижение значения показателя оказалось ниже планового, что является положительной тенденцией. |
| 5.5 | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм | чел. | 350 | 84 | 416,7 | 100,0 | Показатель выполнен.  Фактическое достижение значения показателя оказалось ниже планового, что является положительной тенденцией. Данная положительная динамика прослеживается на протяжении последних шести лет. |
| 5.6 | Количество пожаров | ед. | 40 | 29 | 137,9 | 100,0 | Показатель выполнен.  По состоянию на 01.10.2019 г. фактическое достижение значения показателя оказалось ниже планового, что является положительной тенденцией. |
| 5.7 | Количество погибших на пожарах | чел. | 7 | 1 | 700,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  По состоянию на 01.10.2019 г. фактически на пожаре погиб  1 чел. при плановом значении  7 чел. Фактическое достижение значения показателя оказалось ниже планового, что является положительной тенденцией. |
| 5.8 | Доля мест массового пребывания людей, подведомственных администрации Александровского муниципального района, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости | % | 83 | 81 | 97,6 | 97,6 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 5.9 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира | % | 66 | - | - | - | Выполнение показателя оценивается по итогам года.  (показатель оценивается отделом национальных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края по итогам года) |
| 5.10 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов | % | 83 | - | - | - | Выполнение показателя оценивается по итогам года.  (показатель оценивается отделом национальных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края по итогам года) |
|  | *Из 10 целевых показателей программы полностью выполнены 6.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 98,4%*  *Так как 2 целевых показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира» и «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов» оценить на 01.10.2019 г. невозможно, в расчет они не включались, оценка проведена по 8 показателям.* | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа**  **«Развитие культуры, спорта и туризма Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 6.1 | Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом от общего числа жителей района) | % | 9,5 | 6 | 63,2 | 63,2 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных культурно-досуговых мероприятий распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 6.2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей | % | 8,5 | 7 | 82,4 | 82,4 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 6.3 | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками | чел. | 2250 | 1200 | 53,3 | 53,3 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 6.4 | Доля молодежи, охваченной общественными добровольческими практиками, в общем числе молодежи | % | 11 | 7 | 63,6 | 63,6 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 6.5 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете «группы риска», а также находящихся в социально опасном положении, посещающих кружки художественной, литературной, творческой иной неспортивной направленности в учреждениях культуры (от общего числа состоящих на учете) | % | 39 | 26 | 66,7 | 66,7 | Невыполнение целевого показателя связано с низкой активностью детей, недостаточным перечнем услуг дополнительного образования, предлагаемых для данной возрастной группы детей |
| 6.6 | Доля несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых органами по делам молодежи, молодёжными организациями и объединениями, от общего количества участников проводимых мероприятий | % | 8 | 7 | 87,5 | 87,5 | Невыполнение целевого показателя связано с низкой активностью детей |
| 6.7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 37 | 20 | 54,1 | 54,1 | Невыполнение целевого показателя связано со снижением активности населения. |
| 6.8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 42,5 | 35 | 82,4 | 82,4 | Невыполнение целевого показателя связано с недостаточностью спортивных объектов. |
| 6.9 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69 | 55 | 79,7 | 79,7 | Невыполнение целевого показателя связано со снижением активности детей, нежеланием заниматься физкультурой и спортом. |
| 6.10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,5 | 9 | 54,5 | 54,5 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием обученных специалистов по занятиям адаптивной физической культурой. На территории района отсутствуют спортивные сооружения, оборудованные для занятий адаптивной физкультурой. |
| 6.11 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 40 | 30 | 75,0 | 75,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 6.12 | Туристический поток | чел. | 5200 | 3800 | 73,1 | 73,1 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий по туризму, распределено по полугодиям. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
|  | *Из 12 целевых показателей программы полностью не выполнен ни один.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 69,6%* | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа**  **«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 7.1 | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100,0 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что часть предусмотренных выплат запланирована на 4 квартал 2019 г. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 7.2 | Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100,0 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что часть предусмотренных выплат запланирована на 4 квартал 2019 г. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 7.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  В соответствии с п.3 ст.136 Бюджетного кодекса РФ полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям ОМСУ. Администрация района не может обеспечить исполнение данных полномочий и не имеет возможности в выделении бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение в 2019 г. путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок. |
| 7.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семьи | 8 | 5 | 62,5 | 62,5 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий распределено по кварталам. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 7.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м. | 450 | 251,1 | 55,8 | 55,8 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что проведение запланированных мероприятий распределено по кварталам. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 7.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | количество квартир | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
|  | *Из 6 целевых показателей программы полностью выполнены 2.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 78,3%* | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа**  **«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 8.1 | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок | да/нет | да | нет | условие не вы-полнено | - | Выполнение показателя оценивается по итогам года. |
| 8.2 | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных | % | не более 7 | 0,1 | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен |
| 8.3 | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета | % | не менее 96 и не более 105 | 108,7 | условие не вы-полнено | 0,0 | Неисполнение целевого показателя обусловлено поступлением задолженности прошлых лет от ОАО «Александровский машиностроительный завод»  в сумме 2826,1 тыс.руб., в том числе: по НДФЛ 2357,5 тыс.руб., по транспортному налогу  468,6 тыс.руб. |
| 8.4 | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам | % | не менее 82 | 91,7 | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен |
| 8.5 | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  Соблюдение требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края. |
| 8.6 | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района | шт. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  Своевременное и качественное составление отчетности.  Обеспечен внутренний муниципальный финансовый контроль. |
| 8.7 | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета | % | 100 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что из трех заключенных с Министерством финансов Пермского края соглашений не соблюдены условия по двум - Александровскому и Всеволодо-Вильвенскому городским поселениям (наличие кредиторской задолженности). |
| 8.8 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района | % | 0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с наличием кредиторской задолженности по консолидированному бюджету района. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 8.9 | Исполнение плановых назначений доходов консолидированного бюджета Александровского муниципального района | млн.руб. | 666,0 | 536,8 | 80,6 | 80,6 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 8.10 | Исполнение плановых назначений налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) консолидированного бюджета Александровского муниципального района | млн.руб. | 160,0 | 120,6 | 75,4 | 75,4 | Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 8.11 | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района | % | не менее 101,0 | 107,2 | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен |
| 8.12 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | не менее 90 | менее 90% | условие не вы-полнено | 0,0 | Из 16 показателей программы выполнены 8. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 8.13 | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края | % | 100 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | Освоение от планов на  9 месяцев текущего года составило 92,9% в связи с выплатой денежных средств на исполнение полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края  в 4 квартале, т.е. в день выплаты заработной платы – 01.10.2019 г. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 8.14 | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 50 | 1,05 | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен.  Соблюдение планового значения целевого показателя по итогам  9 месяцев 2019 г., своевременное исполнение расходов на обеспечение долговых обязательств района. |
| 8.15 | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | не более 2 | 0,0008 | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен |
| 8.16 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района | да/нет | да | да | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен.  Просроченная задолженность по долговым обязательствам Александровского муниципального района не допускается. |
|  | *Из 16 целевых показателей программы полностью выполнены 8.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 72,1%*  *Так как выполнение показателя «Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок» оценивается по итогам года, в расчет он не включался, оценка проведена по 15 показателям.* | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа**  **«Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 9.1 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведена инвентаризация | % | - | - | - | 0,0 | Значение целевого показателя не установлено. |
| 9.2 | Доля недвижимых объектов имущества казны района, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 100 | 95 | 95,0 | 95,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. |
| 9.3 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ной собственности, находящихся в казне района, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Александровский муниципальный район» | % | 100 | 95 | 95,0 | 95,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. |
| 9.4 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ного имущества казны района, вовлеченных в гражданский оборот | % | 100 | 80 | 80,0 | 80,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием спроса на объекты недвижимости в подвальных помещениях, на земельные участки. Не завершена процедура предоставления жилых помещений детям-сиротам. |
| 9.5 | Доля недвижимых объектов, находящихся в реестре муниципального имущества, соответствующих требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от общего количества недви­жимых объектов, находящегося в реестре муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9.6 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за недвижимые объекты казны района | да/нет | да | да | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9.7 | Обеспечение 100% поступления платежей за приватизируемое муниципальное имущество | да/нет | да | нет | условие не вы-полнено | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что объявленный аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Объекты, предлагаемые на аукционе, включены в план приватизации на 2020 г. |
| 9.8 | Увеличение дохода бюджета района от управления и распоряжения муниципаль­ным имуществом Александровского муни­ципального района (ежегодно от сдачи в аренду, продажи права собственности) | тыс.руб. | 600,0 | 784,3 | 130,7 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9.9 | Сокращение расходов бюджетных средств на содержание недвижимых объектов муниципального имущества казны района (от суммы таких расходов за 2014 год) | % | - | - | - | 0,0 | Значение показателя установить невозможно по причине непрогнозируемого поступления недвижимого имущества в состав казны (реорганизация муниципальных учреждений, поступление квартир, приобретенных для детей-сирот, отсутствие интереса к высвобождающимся объектам) |
| 9.10 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ного имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена инвентаризация | % | 100 | 70 | 70,0 | 70,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что затруднен фактический осмотр объектов, проведена документарная инвентаризация. |
| 9.11 | Доля недвижимых объектов, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9.12 | Доля недвижимых объектов муниципаль­ной собственности, находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности муниципального образова­ния «Александровский муниципальный район» и соответствующих вещных прав | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9.13 | Доля муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и опера­тивном управлении, используемого для достижения уставных целей и задач муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 9.14 | Устойчивая финансово-хозяйственная деятельность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде­ний | да/нет | да | нет | условие не вы-полнено | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием финансовой устойчивости МУП «Автотранс» и МУП «Александровский хлебокомбинат». В отношении МУП «Автотранс» проводится процедура ликвидации, МУП «Александровский хлебокомбинат» - процедура банкротства. |
| 9.15 | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, постановка на государственный кадастровый учет, оформление права собственности под недвижимыми объектами муниципальной собственности | % | - | - | - | 0,0 | Значение целевого показателя не установлено.  Отсутствие финансирования на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. |
| 9.16 | Ведение дежурной кадастровой карты района | да/нет | да | нет | условие не вы-полнено | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием необходимости ведения дежурной карты, т.к. имеется возможность получения открытой информации на общедоступном сайте Управления Росреестра, используя сервисы «Справочная информация в режиме онлайн», «Публичная кадастровая карта». |
| 9.17 | Обеспечение 100% поступления годовой арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет района | да/нет | да | нет | условие не вы-полнено | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с прекращением деятельности ряда хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей, с проведением процедур банкротства, снижением доходов населения, несоблюдением договорных обязательств. Фактическое поступление арендной платы в бюджет составило 6528,0 тыс.руб., это составляет 65,5% от начисленной на 2019 г. суммы арендной платы. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 9.18 | Проведение кадастровых работ с целью установления в натуре границ района | факт | - | - | - | 0,0 | Значение целевого показателя не установлено.  Работы по проведению кадастровых работ с целью установления в натуре границ района завершены в 2014 г. |
| 9.19 | Проведение сплошной инвентаризации земельных участков, находящихся в муни­ципальной собственности, и земельных участков, расположенных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, используемых не по целевому назначению в соответ­ствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием | факт | - | - | - | 0,0 | Значение целевого показателя не установлено.  Работы завершены  01.09.2015 г. в рамках исполнения распоряжения Губернатора Пермского края от 13.05.2015 г.  № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». |
| 9.20 | Проведение сплошной инвентаризации объектов самовольной постройки и объектов незавершенного строительства, фактически готовых и эксплуатируемых, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен­ности, и земельных участках, располо­женных на территории Александровского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена | факт | - | - | - | 0,0 | Значение целевого показателя не установлено.  Работы завершены  01.09.2015 г. в рамках исполнения распоряжения Губернатора Пермского края от 13.05.2015 г.  № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». |
| 9.21 | Комплексный кадастровый учет земель на территории Александровского муниципального района | % | - | - | - | 0,0 | Значение целевого показателя не установлено.  Проведение комплексного кадастрового учета в отношении шести кадастровых кварталов запланировано  на 2020 г. (постановление Правительства Пермского края  от 16.05.2019 г. № 327-п). |
|  | *Из 21 целевого показателя программы полностью выполнены 6.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 44,8%* | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»** | | | | | | |
| 10.1 | Количество энергосберегающих мероприятий | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием финансирования (по учреждениям образования). |
| 10.2 | Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках и формирования томов дел на бумажных носителях | % | 60 | 60 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 10.3 | Объем отремонтированных дорог | м2 | 2000 | 2000 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
|  | *Из 3 целевых показателей программы полностью выполнены 2.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 66,7%* | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 11.1 | Количество рекультивированных объектов размещения отходов | шт. | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение целевого показателя связано с запланированной сдачей рекультивированного объекта размещения отходов в 4-м квартале 2019 г. Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 11.2 | Охват населения экологическими мероприятиями | % | 52 | 52 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 11.3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | 2 | 1 | 50,0 | 50,0 | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что количество подлежащих публикации материалов распределено по кварталам (по одной публикации во 2-м и 4-м кварталах 2019 г.). Достижение показателя ожидается к концу текущего года. |
| 11.4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями | чел. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен. Финансирование на реализацию мероприятия не запланировано. |
|  | *Из 4 целевых показателей программы полностью выполнены 2.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 62,5%* | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района»** | | | | | | |
| 12.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 4 | 133,3 | 100,0 | Показатель выполнен.  Муниципальные служащие прошли обучение по программе повышения квалификации глав местных администраций и руководителей организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, «Технология содержания автомобильных дорог и улиц, методы контроля качества материалов и производства работ».  2 муниципальных служащих продолжают обучение на курсах профессиональной переподготовки по программам «Муниципальное управление» и «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну». |
| 12.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | 48 | 87,5 | 182,3 | 100,0 | Показатель выполнен.  За отчетный период назначено  на замещение должностей муниципальной службы – 16 чел., из них из кадрового резерва –  14 чел. |
| 12.3 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | % | 98 | 98 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен. |
| 12.4 | Доля специалистов в возрасте до 40 лет, имеющих стаж муниципальной службы до 10 лет | % | 38 | 82,9 | 218,2 | 100,0 | Показатель выполнен.  В администрации Александровского муниципального района из 25 специалистов в возрасте до 40 лет 29 специалистов имеют стаж муниципальной службы до 10 лет. |
| 12.5 | Наличие нарушений законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  В отчетном периоде проведены  3 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.  На 2 комиссиях рассмотрены ситуации, связанные с вопросом дачи согласия на замещение должностей в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы.  По рассмотренным ситуациям приняты положительные решения.  На одной комиссии рассмотрена ситуация о предоставлении муниципальными служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за  2017 г. По результатам комиссии  2 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарным взысканиям в виде замечания. |
| 12.6 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  За 9 месяцев 2019 г. из 1147 проектов НПА юридическим отделом проведена антикоррупционная экспертиза всех проектов. |
| 12.7 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района, проходивших антикоррупционную экспертизу | % | 1 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  За отчетный период контрольно-надзорными органами обоснованных требований об исключении коррупциогенных факторов к проектам муниципальных нормативных актов администрации района, прошедших антикоррупционную экспертизу, предъявлено не было. |
| 12.8 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведённых в отчётный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен  Проведено 2 заседания Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района с рассмотрением вопросов:  - решение кадровых вопросов и вопросов по противодействию коррупции в переходный период преобразования муниципальных образований;  - изменения в антикоррупционном законодательстве. |
| 12.9 | Наличие коррупционных нарушений в сфере закупок Александровского муниципального района | ед. | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен.  В целях осуществления контроля и исключения коррупциогенного фактора при проведении закупок в состав единой комиссии по осуществлению закупок Александровского муниципального района включен оперуполномоченный группы по экономической безопасности и противодействие коррупции Отделения МВД России по Александровскому району. |
| 12.10 | Проведение плановых и внеплановых проверок муниципальных заказчиков и заказчиков на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок | да/нет | да | да | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен.  Контрольно-ревизионным отделом администрации района проведены 2 плановые проверки МКОУ «ЯСОШИ» и МКУ «ЕДДС», было выявлено 29 нарушений: п.16 ст.3, п.9 ст.17, п.7 ст.17п.4 ст.17, п.1 ч.13 ст.21, ч.3 ст.7, п.8 ч.2 ст.103, п.13 ч.2 ст.103, п.3 ст.3, ч.2 ст34, п.1 ч.1 ст.94, ч.3,7 ст.94, ч.3 ст103 Федерального закона от 0.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 12.11 | Публикация в единой информационной системе в сфере закупок результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных заказчиков и заказчиков, учредителем которых является администрация Александровского муниципального района (по проведенным процедурам) | да/нет | да | да | условие выпол-нено | 100,0 | Показатель выполнен.  В единой информационной системе закупок размещено:  - 91 аукцион в электронной форме;  - 11 запросов котировок в электронной форме;  - 2 конкурса с ограниченным участием в электронной форме. |
|  | *Из 11 целевых показателей программы полностью выполнены все 11.*  *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | |

Таблица 2

**Оценка достижения целевых показателей, предусмотренных**

**муниципальными программами Александровского муниципального района,**

**по итогам 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей муници-пальной программы | Количество выпол-ненных показателей по итогам  9 месяцев 2019 г. | Оценка выполнения целевых показателей по итогам  9 месяцев 2019 г., % |
| 1 | Развитие системы образования  Александровского муниципального района | 34 | 26 | 94,1 |
| 2 | Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  в Александровском муниципальном районе  Пермского края | 3 | 1 | 79,0 |
| 3 | Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка  в Александровском муниципальном районе Пермского края | 12 | 6 | 90,8 |
| 4 | Содействие занятости населения  в Александровском муниципальном районе Пермского края | 9 | 5 | 83,3 |
| 5 | Обеспечение безопасности граждан  Александровского муниципального района | 10 | 6 | 98,4 |
| 6 | Развитие культуры, спорта и туризма  в Александровском муниципальном районе | 12 | 0 | 69,6 |
| 7 | Социальная поддержка жителей  Александровского муниципального района | 6 | 2 | 78,3 |
| 8 | Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района | 16 | 8 | 72,1 |
| 9 | Эффективное использование  и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района | 21 | 6 | 44,8 |
| 10 | Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства | 3 | 2 | 66,7 |
| 11 | Экологическая безопасность  Александровского муниципального района | 4 | 2 | 62,5 |
| 12 | Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района | 11 | 11 | 100,0 |
|  | Итого | 141 | 75 | - |

К концу текущего финансового года по большинству целевых показателей ответственными исполнителями муниципальных программ прогнозируется выполнение плановых значений.

Реализация муниципальных программ Александровского муниципального района осуществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 3

**Информация о результатах освоения финансовых средств,**

**направленных на реализацию муниципальных программ**

**Александровского муниципального района,**

**по итогам 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено  в бюджете  на 2019 г., тыс.руб. | Исполнено  за 9 месяцев  2019 г.,  тыс.руб. | Уровень выполнения  за  9 месяцев 2019 г. по отношению к годовому плану, % |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального района | **всего** | **435 162,25** | **307 860,17** | **70,7** |
| краевой бюджет | 319 892,41 | 218 355,73 | 68,3 |
| бюджет района | 115 269,84 | 89 504,44 | 77,6 |
| 2 | Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края | **всего** | **3,0** | **3,0** | **100,0** |
| бюджет района | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 3 | Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края | **всего** | **55,0** | **55,0** | **100,0** |
| бюджет района | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| 4 | Содействие  занятости населения  в Александровском муниципальном районе Пермского края | **всего** | **5,0** | **5,0** | **100,0** |
| бюджет района | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района | **всего** | **2 807,9** | **1 976,6** | **70,4** |
| бюджет района | 2 807,9 | 1 976,6 | 70,4 |
| 6 | Развитие культуры, спорта и туризма  в Александровском муниципальном районе | **всего** | **4 957,3** | **2 456,0** | **49,5** |
| федеральный бюджет | 878,8 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 354,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 724,4 | 2 456,0 | 65,9 |
| 7 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района | **всего** | **23 682,1** | **19 152,5** | **80,9** |
| федеральный бюджет | 1 040,4 | 739,1 | 71,0 |
| краевой бюджет | 11 281,1 | 9 965,0 | 88,3 |
| бюджет района | 5 278,2 | 3 968,4 | 75,2 |
| бюджеты поселений | 482,4 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 5 600,0 | 4 480,0 | 80,0 |
| 8 | Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района | **всего** | **74 250,7** | **60 424,9** | **81,4** |
| краевой бюджет | 9 236,5 | 6 848,5 | 74,1 |
| бюджет района | 64 570,7 | 53 322,0 | 82,6 |
| бюджет Александровского городского поселения | 56,9 | 22,2 | 39,0 |
| бюджет Яйвинского городского поселения | 55,7 | 25,4 | 45,6 |
| бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 41,8 | 15,9 | 38,0 |
| бюджет Скопкортненского сельского поселения | 289,1 | 190,9 | 66,0 |
| 9 | Эффективное использование и управление муниципальным имуществом Александровского муниципального района | **всего** | **9 404,0** | **5 198,9** | **55,3** |
| краевой бюджет | 826,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 8 577,4 | 5 198,9 | 60,6 |
| 10 | Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства | **всего** | **28 623,2** | **14 861,7** | **51,9** |
| краевой бюджет | 9 528,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 19 094,4 | 14 861,7 | 77,8 |
| 11 | Экологическая безопасность Александровского муниципального района | **всего** | **2 841,5** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | 2 841,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реформирование и развитие муниципальной службы Александровского муниципального района | **всего** | **285,0** | **183,5** | **64,4** |
| бюджет района | 285,0 | 183,5 | 64,4 |

Всего в 2019 г. на финансирование 12-ти муниципальных программ Александровского муниципального района в бюджете Александровского муниципального района (с учетом изменений) предусмотрено 582 076,95 тыс.руб., из них:

- 1 919,2 тыс.руб. – средства федерального бюджета;

- 351 119,51 тыс.руб. – средства краевого бюджета;

- 222 512,34 тыс.руб. – средства бюджета района;

- 925,9 тыс.руб. – средства бюджетов поселений;

- 5 600,0 тыс.руб. – средства внебюджетных источников.

По итогам 9 месяцев 2019 г. фактический объем финансирования муниципальных программ составил 412 177,27 тыс.руб. или 70,8% по отношению к годовому плану, в том числе:

- 739,1 тыс.руб. – средства федерального бюджета (38,5% от плановых назначений);

- 235 169,23 тыс.руб. – средства краевого бюджета (67,0% от плановых назначений);

- 171 534,54 тыс.руб. – средства бюджета района (77,1% от плановых назначений);

- 254,4 тыс.руб. – средства бюджетов поселений (27,5% от плановых назначений);

- 4 480,0 тыс.руб. – средства внебюджетных источников (80,0% от плановых назначений).

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальную программу «Развитие системы образования Александровского муниципального района» - 435 162,25 тыс.руб. или 74,8% от общего планового годового объема финансирования муниципальных программ. Соответственно по итогам 9-ти месяцев 2019 г. на финансирование указанной муниципальной программы направлено 307 860,17 тыс.руб. или 74,7% об общего объема.

Основным фактором, влияющим на результативность выполнения поставленных в муниципальных программах задач, является недостаточность выделяемых бюджетных средств.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется:

- осуществлять контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- актуализировать перечень целевых показателей;

- откорректировать плановые значения целевых показателей, которые могут быть достигнуты по итогам года;

- исключить целевые показатели, плановые значения которых не установлены либо утратили свою актуальность.