Об утверждении Порядка разра-ботки и реализации муниципаль-ных программ Александровско-го муниципального округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:

от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района» за исключением раздела 8;

от 29 января 2018 г. № 31 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района», утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

4. До формирования администрации Александровского муниципального округа установить, что функции по разработке и реализации муниципальных программ выполняет администрация Александровского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 16.08.2019 № 377

ПОРЯДОК

разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации  муниципальных программ Александровского муниципального округа, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Александровского муниципального округа.

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и термины:

1.3.1. муниципальная программа (далее – Программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Александровского муниципального округа, определенных документами стратегического планирования социально-экономического развития Александровского муниципального округа;

1.3.2. подпрограмма - комплекс основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ и мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач в рамках Программы;

1.3.3. основное мероприятие - комплекс мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, направленных на решение задачи в рамках подпрограммы; мероприятия одной подпрограммы не могут быть включены в другую Программу;

1.3.4. перечень программных мероприятий - утверждаемый в составе Программы (подпрограммы) и реализуемый в соответствии с ней комплекс последовательных действий, ведущих к достижению цели с наименьшими затратами времени и средств; мероприятия Программы (подпрограммы) в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами Программы (подпрограммы);

1.3.5. ответственный исполнитель Программы - заместитель главы администрации Александровского муниципального округа, руководитель структурного подразделения администрации Александровского муниципального округа, ответственный за своевременную и качественную разработку и утверждение проекта Программы, внесение изменений, реализацию, контроль, организацию учёта и отчётности по Программе;

1.3.6. исполнители Программы - привлекаемые к реализации Программы структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа, администрация Александровского муниципального округа,  муниципальные учреждения;

1.3.7. участники Программы - привлекаемые к реализации мероприятий Программы (подпрограммы) структурные подразделения администрации Александровского муниципального округа, территориальные подразделения исполнительных органов государственной власти, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия, хозяйствующие субъекты независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

1.3.8. целевые показатели - качественно определяемые и количественно измеряемые показатели Программы, характеризующие изменение ситуации и достижение заявленной цели в результате её реализации;

1.3.9. результативность Программы - степень фактического достижения запланированных результатов Программы;

1.3.10. эффективность Программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на её реализацию.

## 2. Основные этапы разработки и реализации Программы

Процесс разработки и реализации Программы включает следующие этапы:

- разработка проекта Программы;

- рассмотрение и согласование проекта Программы;

- утверждение Программы;

- реализация Программы;

- внесение изменений и дополнений в Программу (при необходимости);

- мониторинг реализации Программы;

- оценка эффективности реализации Программы;

- утверждение отчёта об исполнении Программы за отчетный период и после окончания сроков её реализации.

## 3. Общие требования к Программе

3.1. Разработка Программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее – Перечень), утверждаемого постановлением администрации Александровского муниципального округа.

3.2. Перечень с указанием ответственных исполнителей Программ формируется структурным подразделением администрации Александровского муниципального округа на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, Александровского муниципального округа, предусматривающих реализацию Программ, а также с учетом предложений структурных подразделений администрации Александровского муниципального округа.

3.3. Внесение изменений (дополнений) в Перечень производится на основании предложений структурных подразделений структурным подразделением администрации Александровского муниципального округа, согласовывается с финансовым органом Александровского муниципального округа и утверждается постановлением администрации Александровского муниципального округа.

3.4. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем Программы.

Также к разработке Программы могут привлекаться:

- рабочая группа, в состав которой могут входить заместители главы администрации Александровского муниципального округа, представители заинтересованных структурных подразделений администрации Александровского муниципального округа, муниципальных учреждений, иных организаций;

- организация, определяемая в соответствии с законодательством (в этом случае ответственный исполнитель Программы обосновывает необходимость разработки проекта Программы с привлечением сторонней организации, представляет расчет предполагаемых финансовых затрат и источников финансирования и согласовывает решение с главой муниципального района-главой администрации Александровского муниципального района (далее – глава округа).

3.5. Программа должна содержать следующие разделы:

3.5.1. паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

3.5.2. общие положения:

- объект, предмет регулирования и сфера действия Программы;

- понятия и термины, используемые в Программе (при необходимости);

3.5.3. обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом;

3.5.4. основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы;

3.5.4.1. цели Программы должны соответствовать следующим требованиям:

- приоритетность - соответствие приоритетам социально-экономического развития Александровского муниципального округа;

- достижимость - цели должны быть потенциально достижимыми за период реализации Программы.

3.5.4.2. задачи Программы должны соответствовать следующим требованиям:

- соответствие и упорядоченность по отношению к цели Программы;

- измеримость результатов в конкретных целевых показателях;

- определенность по срокам достижения.

3.5.4.3. целевые показатели Программы должны быть качественно определяемыми и количественно измеримыми, отражать изменение ситуации за период реализации Программы. Перечень целевых показателей составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3.5.5. система программных мероприятий, состоящая из конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий; все планируемые мероприятия должны строго соответствовать целям и задачам Программы;

3.5.6. оценка ожидаемых результатов реализации Программы;

3.5.7. система управления реализацией Программы (сведения о разработчиках, ответственном исполнителе Программы, исполнителях, участниках Программы; механизм реализации и осуществления контроля реализации Программы);

3.5.8. ресурсное обеспечение Программы:

- раздел должен содержать информацию об объеме финансового обеспечения Программы за счет средств бюджетов всех уровней (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники);

- сводные финансовые затраты Программы приводятся в качестве дополнительной информации отдельной таблицей по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.6. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и степени сложности решаемой задачи, а также необходимости рациональной организации выполнения планируемого комплекса программных мероприятий.

3.7. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию Программы в целом.

3.8. Программа разрабатывается на срок 3 и более лет.

3.9. Согласованный проект Программы направляется главе округа.

3.10. После утверждения Программы постановлением администрации Александровского муниципального округа, Программа подлежит обязательному опубликованию в газете «Боевой путь» и размещению на сайте  aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы».

## 4. Финансовое обеспечение Программ

4.1. Финансовое обеспечение Программ осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета Александровского муниципального округа (далее - бюджетные ассигнования), средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Александровского муниципального округа и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок до 05 октября текущего финансового года.

4.4. Внесение изменений в Программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет Александровского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.5. Выделение дополнительных финансовых средств для реализации Программы возможно в текущем финансовом году при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет или при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

## 5. Общие требования к организации управления Программой

и контролю ее выполнения

5.1. Общее управление Программой осуществляет ответственный исполнитель, который:

5.1.1. организует разработку и реализацию Программы;

5.1.2. осуществляет текущий контроль за ходом разработки и реализации Программы;

5.1.3. несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач путём реализации Программы, обеспечение достижения целевых показателей;

5.1.4. несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку отчетности по Программе;

5.1.5. вносит предложения (в случае необходимости) об изменении объёмов и источников финансирования Программы;

5.1.6. контролирует обнародование нормативно-правовых актов, касающихся внесения изменений и дополнений в Программу, мониторинга Программы, отчета по Программе.

5.2. Финансовый контроль использования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

5.3. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Александровского муниципального округа не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

## 6. Внесение изменений в Программу. Приостановление,

досрочное прекращение реализации Программы

6.1. Внесение изменений в Программу, оказывающих влияние на параметры Программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы округа, в том числе по результатам мониторинга реализации Программы.

6.2. При изменении Программы не допускается изменение следующих основных характеристик:

6.2.1. целей и задач, для комплексного решения которых принята Программа;

6.2.2. результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Программы (за исключением случаев, обусловленных сокращением финансирования Программы, в связи с изменениями действующего законодательства).

6.3. Изменения, вносимые в Программу, утверждаются постановлением администрации Александровского муниципального округа, которое подлежит обязательному опубликованию в газете «Боевой путь» и размещению на сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы».

6.4. Приостановление действия Программы осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы округа, в том числе по результатам мониторинга реализации Программы.

6.5. Решение о приостановлении реализации Программы принимается в следующих случаях:

6.5.1. досрочного выполнения показателей Программы;

6.5.2. изменения финансово-экономической ситуации и сокращения поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального округа;

6.5.3. исключения полномочий, в рамках которых реализуется Программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции ответственного исполнителя;

6.5.4. других случаях, предусмотренных законодательством.

6.6. Приостановление действия Программы утверждается постановлением администрации Александровского муниципального округа, которое подлежит обязательному опубликованию в газете «Боевой путь» и размещению на сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы.

6.7. Решение о досрочном прекращении реализации Программы принимается в следующих случаях:

6.7.1. досрочного выполнения показателей Программы;

6.7.2. неэффективности и низкой результативности Программы;

6.7.3. изменения финансово-экономической ситуации и сокращения поступлений доходов в бюджет Александровского муниципального округа;

6.7.4. отсутствия (прекращения) финансирования Программы;

6.7.5. неактуальности программных мероприятий;

6.7.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.8. Досрочное прекращение действия Программы утверждается постановлением администрации Александровского муниципального округа, которое подлежит обязательному опубликованию в газете «Боевой путь» и размещению на сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы.

7. Мониторинг реализации Программы

7.1. В целях контроля за ходом реализации Программы, ответственный исполнитель два раза в год проводит мониторинг реализации Программы:

- за первое полугодие – до 01 августа текущего финансового года;

- за девять месяцев – до 01 ноября текущего финансового года.

В ходе проведения мониторинга оценивается ход исполнения Программы в рамках использования бюджетных средств и достижения целевых показателей Программы.

7.2. Основными задачами мониторинга реализации Программы являются:

- определение фактически произведенных бюджетных расходов и выявление отклонения от плановых объемов финансирования;

- оценка уровня выполнения целевых показателей;

- выявление факторов, негативно влияющих на исполнение Программы.

7.3. Ответственный исполнитель Программы в срок до 01 августа, до 
01 ноября текущего финансового года направляет итоги мониторинга Программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в структурное подразделение  администрации Александровского муниципального округа (далее – структурное подразделение). Итоги мониторинга направляются с сопроводительным письмом, подписанным ответственным исполнителем Программы.

7.4. На основании полученных мониторингов Программ структурное подразделение ежегодно, в срок до 15 августа, 15 ноября, представляет главе района сводный отчет о ходе реализации Программ по итогам первого полугодия, девяти месяцев текущего финансового года.

7.5. Сводный отчет о ходе реализации Программ должен отражать:

- перечень муниципальных программ;

- информацию об установленных и достигнутых значениях показателей Программ;

- информацию об освоении денежных средств, направленных на реализацию Программ;

- факторы, негативно влияющие на исполнение Программ;

- при необходимости – предложения о внесении изменений в Программы.

7.6. Оценка выполнения целевых показателей Программ проводится отделом экономического развития в соответствии с Методикой проведения оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ Александровского муниципального округа (приложение 5 к настоящему Порядку).

7.7. Сводный отчет о ходе реализации Программ подлежит размещению в разделе «Муниципальные программы» на сайте aleksraion.ru.

## 8. Представление отчетов о реализации Программы

8.1. По итогам года и после окончания сроков реализации Программы ответственный исполнитель готовит отчет о её реализации. Отчет утверждается постановлением администрации Александровского муниципального округа в срок до 01 марта года, следующего за отчётным.

8.2. Отчёт о реализации Программы включает следующие разделы:

8.2.1. оценка достижения целей и задач Программы;

8.2.2. анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

8.2.3. оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам Программы;

8.2.4. информация об объёмах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий с оценкой уровня их освоения в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку;

8.2.5. информация о достижении целевых показателей Программы в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку;

8.2.6. выводы по итогам реализации Программы в отчётном году и предложения по её дальнейшей реализации.

8.3. Проект постановления администрации Александровского муниципального округа об утверждении отчёта о реализации Программы подлежит обязательному согласованию в установленном порядке, в том числе Финансовым органом Александровского муниципального округа.

8.4. Постановление администрации Александровского муниципального округа об утверждении отчёта о реализации Программы подлежит обязательному опубликованию в газете «Боевой путь» и размещению на  сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы».

8.5. На основании утвержденных отчетов ответственных исполнителей структурное подразделение ежегодно, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе округа сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей Программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств Александровского муниципального округа, связанных с реализацией Программ;

- при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом.

8.6. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению в разделе «Муниципальные программы» на сайте aleksraion.ru.

Приложение 1

к Порядку разработки  и

реализации муниципальных программ Александровского

муниципального округа

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм |  |
| Разработчик Программы (подпрограммы) |  |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) |  |
| Исполнители Программы (подпрограммы) |  |
| Участники Программы (подпрограммы) |  |
| Цели Программы (подпрограммы) |  |
| Задачи Программы (подпрограммы) |  |
| Этапы и сроки реализации Программы (подпрограммы) |  |
| Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы) |  |
| Целевые показатели Программы (подпрограммы) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (подпрограммы) и показатели социально-экономической эффективности |  |
| Контроль реализации Программы (подпрограммы) |  |

Приложение 2

к Порядку разработки и

реализации муниципальных

программ Александровского

муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«_____________________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | …… |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

»

Приложение 3

к Порядку разработки и

реализации  муниципальных

программ Александровского

муниципального округа

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

_________________________________________________________

(наименование Программы)

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20____г., тыс. руб. | 20____г., тыс. руб. | 20____г., тыс. руб. |

»

Приложение 4

к Порядку разработки и

реализации муниципальных

программ Александровского

муниципального округа

### МОНИТОРИНГ

### реализации муниципальной программы

### «________________________________________________________»

### (наименование муниципальной программы)

по итогам ________________________________________ 20___ г.

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) |  |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 20__ год | Фактическое исполнение показателя на 01.__.20__ года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет округа, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |  |
| из них: |
| Подпрограмма «…………….» | Бюджет округа, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Подпрограмма «…………….» | Бюджет округа, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. |  |  |  |  |
| ………………… |  |  |  |  |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель:

_______________________________________________							____________________

(наименование должности)										(расшифровка подписи)

Приложение 5

к Порядку разработки  и

реализации муниципальных программ Александровского

муниципального округа

МЕТОДИКА

проведения оценки выполнения целевых показателей

муниципальных программ Александровского муниципального округа

1. Для оценки применяются целевые показатели, указанные в паспорте муниципальной программы.

2. Оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ Александровского муниципального округа осуществляется структурным подразделением администрации Александровского муниципального района:

2.1. по итогам первого полугодия, девяти месяцев текущего финансового года на основании данных, предоставленных ответственными исполнителями в рамках проведения мониторинга муниципальных программ;

2.2. по итогам отчетного года на основании постановлений администрации Александровского муниципального округа об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ.

3. Оценка выполнения целевых показателей муниципальных программ осуществляется путем сопоставления утвержденных годовых значений показателей и фактически достигнутых значений целевых показателей за оцениваемый период.

4. Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ОВцп = (Оп1 + Оп2 + … + ОпN) / N, %,

где:

ОВцп – оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы, %;

Оп – оценка выполнения целевого показателя, %;

N – количество целевых показателей программы.

5. Оценка выполнения целевого показателя рассчитывается по формулам:

5.1. для показателей, тенденцией развития которых является увеличение значения:

Оп = ЗПф / ЗПп * 100%,

где:

Оп – оценка выполнения целевого показателя, %;

ЗПф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп – плановое значение показателя, установленное для отчетного года;

5.1.1. в случае превышения фактического значения показателя над плановым, тенденцией развития которого является увеличение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%;

5.2. для показателей, тенденцией развития которых является снижение значения:

Оп = ЗПп / ЗПф * 100%;

где:

Оп – оценка выполнения целевого показателя, %;

ЗПп – плановое значение показателя, установленное для отчетного года;

ЗПф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

5.2.1. в случае превышения планового значения показателя над фактическим, тенденцией развития которого является снижение значения, для итоговой оценки принимается значение 100%.

6. При оценивании уровня достижения целевых показателей, нормированных в определенный интервал, применяется оценка:

6.1. при попадании в определенный интервал – 100%;

6.2. при отклонении и не попадании в определенный интервал –  0%.

7. При уровне достижения целевых показателей, результатом выполнения которых является выполнение условий («да», «нет», «наличие» и т.п.), выполнение указанных условий оценивается как 100%, невыполнение – 0%.

8. При наличии целевых показателей, значение которых не установлено, выполнение оценивается как 0%.

Приложение 6

к Порядку разработки и

реализации  муниципальных

программ Александровского

муниципального  округа

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

### «______________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «…» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «…» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
| Подпрограмма N «…» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «…» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
| Основное мероприятие N «…» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку разработки и

реализации муниципальных

программ Александровского

муниципального округа

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

### «_________________________________________________________»

по итогам 20___ года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Рассылается: дело, отдел экономического развития, Баранова И.А., Коноплева З.А., Степанова М.Г., Тарасов Б.Б., Щербинина Т.А., Истомина Е.В., Галкин А.М., Гольчикова О.А., сайт, прокуратура

# Text boxes

377

16.08.2019