Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Развитие системы образо-вания Александровского муни-ципального района» за 2018 год

26.02.2019

69

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 26.02.2019 № 69

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Александровского 
муниципального района» за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 11 октября 2016 г. № 1069 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального района от 17 января 2017 г. № 13, от 24 октября 2017 г. № 503, от 16 февраля 2018 г. № 85, от 29 мая 2018 г. № 267, от 18 сентября 2018 г. № 474, от 28 января 2019 г. 
№ 23). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере развития системы образования Александровского муниципального района.

Реализация Программы осуществлялась Управлением образования администрации Александровского муниципального района, муниципальным казенным учреждением «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий обучения», муниципальными образовательными организациями Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района и бюджета Пермского края.

- Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития муниципального района в интересах человека, общества и государства, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- создание в системе дошкольного образования равных возможностей для качественного и доступного дошкольного образования;

- повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения;

- обеспечение функционирования управления образования Александровского муниципального района, организационных, информационных и методических условий для реализации Программы;

- организация и обеспечения отдыха и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2018 году запланирована сумма 433577,63 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 409918,47 тыс. рублей (94,5%).

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий с оценкой уровня их освоения представлена в Приложении 1.

В 2018 году из 34 (тридцати четырех) целевых показателей Программы достигнуты 29 (двадцать девять). Не достигнуты контрольные значения по 5 (пяти) целевым показателям: доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме из 40% плановых значений выполнено 26%. Целевой показатель не выполнен в связи с компьютерной неграмотностью населения, не желанием регистрироваться на портале Госуслуг; увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов составил 69,2% из плановых 100%. Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за непривлекательности территории района; увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей составила 14% из 20% плановых значений. Целевой показатель не выполнен, в связи с не значительным предложением услуг дополнительного образования для данной возрастной группы детей. Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях в возрасте от 7 до 17 лет составила 5,8% из 9,7% плановых значений. Целевой показатель выполнен не в полном объеме, в связи с отказами родителей отправлять детей в загородные детские оздоровительные лагеря. Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2018 году, составила 88% из 100% плановых назначений. Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за отказов родителей отправлять детей в загородные детские оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы отражена в Приложении 2.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На реализацию Программы в 2018 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К отрицательным факторам (рискам) реализации Программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» можно отнести:

- Экономические и финансовые риски реализации Программы:

- экономический кризис на градообразующих предприятиях района;

- повышение уровня безработицы;

- снижение уровня платежеспособности населения.

2. Демографические риски реализации Программы:

- отсутствие увеличения рождаемости на территории Александровского муниципального района;

- внутренняя миграция населения (в связи с неблагополучной ситуацией в районе, происходит отток населения в другие регионы РФ).

3. Законодательные риски, связанные с отсутствием нормативно -правовых документов для регулирования мер, предусмотренных Программой.

В целях частичной минимизации рисков был осуществлён ряд мер:

- вариативные формы и замещающие механизмы предоставления услуги дошкольного образования;

- организация предоставления услуги дошкольного образования без оплаты за детский сад (посещения ребенком только образовательной деятельности);

- использование разных форм получения общего образования;

- разработка нормативно-правового регулирования в части исполнения статьи 37 (части 1, 4), 79 (часть 7) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Информация о реализации программных мероприятий

Мероприятия Программы реализуются в рамках пяти подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1

«Развитие системы дошкольного общего образования

Александровского муниципального района»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. предоставление услуги в сфере дошкольного образования;

2. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;

3. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому;

4. создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО;

5. внедрение системы оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций;

6. перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид;

7. предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат;

8. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

9. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций;

10. внедрение на территории Александровского муниципального района направления по развитию детского технического творчества;

11. проектная деятельность в дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района;

12. мероприятия, направленные на профессиональный рост педагогов дошкольного образования;

13. развитие вариативных форм предоставления услуги дошкольного образования.

Реализация в отчетном периоде мероприятия «Предоставление услуги в сфере дошкольного образования» осуществлялась посредством исполнения полномочий по постановке на учет, приёму заявлений и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального района, реализующие программу дошкольного образования. На территории Александровского муниципального района продолжает сохраняться 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев до окончания образовательных отношений по программам дошкольного образования. За период 2018 года услуга предоставлена в количестве:

1. поставлено на учет 287 человек, из них 75 в электронном виде (без учета переводов);

2. выдано направлений в ДОУ 350 (без учета переводов), из них:

- 78 по заявлению прошлых лет,

- 45 в электронном виде.

Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» осуществлялось с помощью следующих содержательных аспектов».

По результатам ежемесячного сбора информации (мониторинга) по наличию свободных мест для детей дошкольного возраста проводится анализ, по результатам которого рассматривается возможность предоставления мест в ДОУ вновь заявившимся родителям (законным представителям). Проводится отслеживание соответствия площадей групп количеству зачисленных воспитанников. В соответствие с анализом информации по количеству воспитанников можно представить следующие данные.

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет - 2124. По данным статистической отчетности формы 85-К, на 01 января 2019 г. количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях составляет 1696 человек. В возрасте от 2-х месяцев до 3 лет- 408 человек и от 
3 лет до окончания образовательных отношений - 1288. Доля детей, охваченных услугой дошкольного образования, от числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 89,2 %.

В связи со сложной экономической ситуацией на территории района, продолжается отток населения в другие районы Пермского края и за его пределы. Увеличение рождаемости на территории Александровского муниципального района отсутствует. В связи с вышеуказанными причинами произведено перераспределение воспитанников с целью доукомплектования групп ДОУ. Высвобождено 2 здания (г. Александровск, ул. Ленина, д.26, ул. Войкова, д.26) муниципального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 2», включенного в процедуру реорганизации посредством присоединения. После окончания программ дошкольного образования планируют пойти в первый класс в 2019 году - 313 воспитанников.

В рамках реализации мероприятий, связанных с «Обеспечением воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому» внесены изменения в нормативные документы по предоставлению компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Во всех ДОУ разработаны адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Количество воспитанников с ОВЗ, получающих услугу дошкольного образования в группах комбинированной и компенсирующей направленности, составляет 49 чел. Количество воспитанников, имеющих статус детей ОВЗ + ребенок-инвалид составляет -11 человек.

Разработаны нормативные документы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ в ДОУ Александровского муниципального района (ст.37 (части 1,4), 79 (часть 7) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района разработаны основные образовательные программы дошкольного образования. В связи с реорганизационными мероприятиями и объединением дошкольных учреждений, основные образовательные программы дошкольного образования нуждаются в корректировке. В каждом детском саду района периодически происходит оснащение предметно-пространственной развивающей среды. Из средств краевого бюджета в 2018 году на оснащение и создание условий для развития и воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях было освоено 3 529,8 тыс. рублей, в том числе 1 825,0 тыс. рублей на инновационную деятельность.

В дошкольных образовательных учреждениях района осуществляют образовательную деятельность 177 педагогов. Из них - 62 имеют высшее образование (60-высшее педагогическое), 114-среднее профессиональное образование (113 -среднее профессиональное педагогическое), 1 – среднее образование.

Для совершенствования качества образования педагоги продолжают повышать уровень квалификации: в 2018 году 56 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по программам федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования. В соответствие с подпунктом 7 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» систематически повышают свой профессиональный уровень (не реже одного раза в три года) 100% педагогов.

Высшую квалификационную категорию имеет 34 педагога, первая квалификационная категория у 48 человек и соответствие занимаемой должности у 72 педагогов. Оставшееся 23 человека без категории, так как не подлежат аттестации согласно Приказа Министерства образования и науки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В настоящее время внутренняя система оценки качества дошкольного образования введена в 20% дошкольных образовательных учреждениях района. Управлением образования определена рабочая группа для разработки муниципальной системы оценки качества дошкольного образования.

Для реализации «Перевода услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид» проходило оповещение населения посредством разработанного информационного материала, а также через средства социальных сетей. Информационный раздаточный материал был предоставлен в муниципальные дошкольные образовательные учреждения района для информирования родительской общественности. Плановый показатель на 2018 год по предоставлению услуги в электронном виде составлял 50%, исполнение составило 26%. Целевой показатель не выполнен в связи с отсутствием соглашения между управлением образования и МФЦ, нежеланием населения регистрироваться на портале Госуслуг, недостаточная информационная агитация в СМИ. В рамках достижения и увеличения показателя планируется разработать нормативные документы, регламентирующие взаимодействие с МФЦ по данной услуге и продолжить периодическое информирование населения СМИ, социальные сети, раздаточный материал в учреждениях социальной сферы.

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат, за 2018 год составило 5 791,4 тысяч рублей или 100% от плановых назначений.

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 2018 год выплаты составили 3450,0 тысяч рублей или 100 % от плановых назначений.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Александровского муниципального района реализуются различные проекты для всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста. Родители воспитанников являются активными участниками образовательного процесса.

В соответствии с пунктом II.1.3.2. плана работы отдела дошкольного образования управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края и приказом Управления образования Администрации Александровского муниципального района Пермского края от 06 ноября 2018 г. № 167 года на территории Александровского муниципального района 20 ноября 2018 года был проведен Единый родительский день в детских садах  по направлению «Детский туризм», запланированному в соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 г. 
№ 1375-р. 2018-2019 год в России объявлен годом детского туризма. Формирование навыков здорового образа жизни, активной жизненной позиции и приобщение детей к природным ценностям Пермского края – такое содержание имел данный проект.

Целью Единого родительского дня (далее - ЕРД) было развитие активности и инициативности родительского сообщества и приобщения родителей (законных представителей) к воспитанию и развитию детей.

В мероприятии приняли участие все дошкольные образовательные учреждения Александровского муниципального района. Количество участников ЕРД:

- детей – 851 чел.;

- педагогов – 110 чел.;

- родителей (законных представителей) – 585 чел.

Проведение ЕРД предоставило возможность родителям удовлетворить интерес через знакомство с условиями содержания детей в дошкольном учреждении, познакомиться с особенностями организации воспитательно-образовательного процесса.

В течение всего Дня родители имели возможность посетить разные формы совместной деятельности педагогов с детьми, познакомиться с организацией и содержанием НОД познавательной, речевой, социально-коммуникативной, художественно-эстетической, физической направленности, режимных моментов, прогулок, предметно-пространственной среды детского сада.

Продолжается реализация краевого проекта «Детский Техномир» в рамках приоритетного направления по формированию у дошкольников интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, а также творческой, познавательной деятельности. К базовому учреждению (МБДОУ «Детский сад № 30»), являющимся инновационной муниципальной площадкой по реализации направления детского технического творчества на территории Александровского муниципального района, присоединилось подбазовое учреждение МБДОУ «Детский сад № 23».

В рамках реализации регионального компонента в образовании детей дошкольного возраста на территории района продолжается реализация краевого проекта «3D музей в детском саду». Из заявившихся на участие в проекте только 21 дошкольная образовательная организация из 19 районов Пермского края прошла отбор. В проекте принимает участие МБДОУ «Детский сад № 16» с темой проекта "Информационно-образовательное туристическое агентство «Аистенок». Туристическое агентство представляет собой образовательную программу, в которую входит интерактивные формы обучения и культурные практики в музее «Бюро находок».

Еще одним проектом регионального уровня, реализующегося в дошкольных образовательных учреждениях района, является проект «Читаем вместе». В 2018 году реализация проекта осуществляется через вариативную часть ООП (кружки, КОПы и т.д.) Таким образом, анализируя деятельность педагогов, реализующих мероприятия в рамках краевого проекта «Читаем вместе» можно сделать вывод, что педагоги системно, творчески подошли к проблеме поддержки и развития чтения, к привитию читательской культуры в семьях дошкольников.

В 2018 году подведены итоги по участию в МБДОУ «Детский сад № 30» в краевой рабочей группе по разработке дополнительной образовательной программе духовно - нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки». Программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, направлена на объединение процесса обучения и воспитания на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей народов, проживающих на территории Пермского края: русского, татарского, коми-пермяцкого и еврейского народов; на реализацию вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса и отражающей специфику национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Содержание представленной программы направлено на реализацию преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального образования.

С целью развития профессионального роста педагогов дошкольного образования организуются различные конкурсы педагогического мастерства: Учитель года, Премия признания, «Методический ринг», методические конференции, семинары и круглые столы. Педагоги дошкольных образовательных учреждений работают в методических объединениях.

В связи со снижением процента посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений, для территории стало важно развитие вариативных форм. Для увеличения охвата детей услугой дошкольного образования и прохождения адаптационного периода в легкой форме, в МБДОУ «Детский сад № 19» продолжает функционировать группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2х месяцев и до 1,5 лет. Наполняемость группы составляет 10 -15 человек. Деятельность организуется совместно с родителями.

В 2018 году по Подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Александровского муниципального района» финансирование составило – 172274,93 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 141192,4 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района –31082,53 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 162085,42 тыс. рублей, или 94,1 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 2

«Развитие системы начального общего, основного общего,

среднего общего образования Александровского 
муниципального района»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1. предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях;

2. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

3. предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях;

4. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций;

5. предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

6. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;

7. организация предоставления общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях;

8. реализация проекта «Мобильный учитель»;

9. предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей;

10. предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей;

11. участие в проведении мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

12. развитие электронных услуг в сфере образования:

12.1. организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий муниципальными образовательными учреждениями;

12.2. сопровождение телекоммуникационной образовательной сети «Образование 2.0», в т.ч. электронных дневников;

12.3. приобретение учебников для внедрения ФГОС.

В 2018 году предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 8 общеобразовательных организациях Александровского муниципального района оказывалось 3306 обучающимся, из них: 339 обучающихся имеют статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), подтвержденный заключением психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК), это обучающиеся, кто нуждается в специальных условиях обучения: специальных программах, приемах и методах обучения, специальных учебниках и учебных пособиях, специальных технических средствах обучения индивидуального пользования.

Во исполнение Приказов министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее- ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) в образовательных организациях продолжается работа по внедрению стандартов, закупки специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.

Для проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ в образовательных учреждениях функционируют психолого-медико-педагогические консилиумы (далее-ПМПк).

Во исполнение постановления администрации Александровского муниципального района № 25 от 14 января 2014 г. «О деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» с целью обеспечения деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» в интересах детей с ограниченными возможностями здоровья за 2018 год принято на комплексное обследование 209 обучающихся в возрасте с 2 лет до 18 и предоставлено 782 консультаций для родителей (законных представителей) и педагогических работников.

С целью расширения возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, способностей и профессиональной ориентации обучающихся ведется личностно-ориентированное обучение с углубленным изучением предметов для 244 обучающихся и профильное обучение для 132 человек. Более востребованы социально-экономическое, химико-биологическое и информационно-техническое направления.

На основании приказа Управления образования №116 от 30 августа 
2018 г. «Об организации подвоза учащихся района на 2018-2019 год» для обеспечения своевременной и безопасной доставки учащихся, проживающих в п. Всеволодо–Вильва, п. Карьер – Известняк, п. Ивакинский Карьер, п. Луньевка и п. Лытвенский организован подвоз к месту учебы и обратно для 151 обучающихся пяти образовательных учреждений.

Одним из обязательных условий предоставления образовательных услуг является 100% обеспеченность педагогическими кадрами для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов

Количество педагогических работников образовательных учреждений в 2018-2019 учебном году составляет 212 человек, из них высшую квалификационную категорию имеет 54 чел. (25,5%), первую квалификационную категорию 93 человек (43,9%), соответствие занимаемой должности 45 человек (21,2%). Оставшееся, 20 человек (9,4%) без категории, так как работают в образовательном учреждении менее двух лет.

По стажу педагогической деятельности: 2,8% (6 чел.) 2 до 3 лет, категория «молодой специалист», от 3 до 10 лет – 9,9% (21 чел.), от 10 до 20 лет -15,6% (33 чел.) свыше 20 лет -71,7 % (152 чел.).

При предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялась 318 сотрудникам и членам их семей, проживающим в сельской местности, за 2018 год выплаты составили 4929,76 тысяч рублей или 99,74% от плановых назначений.

Деятельность системы образования, как и прежде, основана на реализации различных проектов и программ, основной целью которых является комплексное развитие данной отрасли.

На территории района в 2018 году продолжена реализация проекта «Мобильный учитель» (учитель английского языка в МБОУ «ООШ № 9»). Кассовые расходы из средств местного бюджета в минувшем году по данному проекту составили 39,94 тыс. руб. Освоение выделенных средств составило 100%. В связи с постановлением администрации района № 302 от 08 июня 
2018 г. «О реорганизации МБОУ «ООШ №9», МБОУ «ООШ №7» и прекращением деятельности МБОУ «ООШ №9» реализация проекта «Мобильный учитель» с 01 октября 2018 г. прекращена.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-06-459 от 17 мая 2018 г. «О реализации на территории Пермского края проекта «Шахматы в школе», с целью создания условий для развития шахматного образования, приобщения детей и подростков к регулярным занятиям шахматами, пропаганды шахмат, как составляющей интеллектуального развития школьников в образовательных организациях МБОУ «СОШ №3» и МБОУ «СОШ №6» с 2018-2019 учебного года реализуется краевой проект «Шахматы в школе».

Изучение астрономии как обязательного предмета на уровне среднего общего образования введено в российских школах с 2017 года. С 01 января 2018 г. включили учебный предмет «Астрономия» в учебный план МБОУ «Гимназия». Для повышения качества преподавания образовательное учреждение в рамках проекта «Электронная школа» осуществляет сетевое взаимодействие школ г. Губаха и Александровского района (МБОУ «Гимназия») по астрономии.

Продолжается реализация краевого проекта «Электронная библиотека». Обучающиеся их родители (законные представители), педагоги МБОУ «БСОШ № 1» с мобильных устройств, планшетов, ноутбуков имеют возможность получить бесплатно доступ к художественной и научно-популярной литературе.

- Большое внимание уделяется изучению русского языка, чтению книг.

К Дню славянской письменности и культуры первоклассники городских школ приняли участие в познавательном мероприятии «Дар Кирилла и Мефодия» в Краеведческом музее г. Александровска, познакомились с множеством интересных фактов из истории славянского алфавита, созданного в 863 году, который мы сейчас называем кириллица.

Во всех общеобразовательных организациях в рамках предметного цикла русского языка и литературы прошли школьные этапы Всероссийского конкурса «Живая классика», в котором принимали участие ученики 6-11 классов.

Цель конкурса — популяризация чтения среди детей, расширение читательского кругозора, поиск и поддержка талантливых детей. Согласно условиям конкурса, читать выразительно нужно было отрывок из прозаического произведения, не входящего в школьную программу по литературе. В региональном этапе конкурса, проводимого Пермской краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина, приняла участие Эвелина Смирнова из МБОУ «Гимназия».

По окончании учебного года прошли праздники для первоклассников «Посвящение в читатели».

10 апреля в Детско-юношеском центре «Горизонт» по традиции прошёл муниципальный этап конкурса чтецов «Поэзия, рожденная душой». В нем приняли участие 155 учащихся школ района с 1 по 11 классы. Все участники серьезно подготовились и блестяще выступили, показав мастерство и оригинальность исполнения.

Одной из приоритетных форм развития детской одаренности является участие в исследовательской деятельности. В нашем районе на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Горизонт» 2 марта прошёл XXVIII муниципальный конкурс исследовательских работ обучающихся «Меня оценят в 21 веке».

В этом году в конкурсе приняли участие 39 обучающихся, в котором работало 6 секций. 23 участника были отмечены дипломами, все представленные работы носили исследовательский характер и имели высокий уровень подготовки.

Работа всех предметных секций проходила в доброжелательной обстановке, в атмосфере сотрудничества.

Секция «Социально-гуманитарное направление» Диплом 1 степени - Сапун Матфей (гимназия, рук. Ермаков О. В.)

Секция «Естественно- математическое направление» Диплом 1 степени - Сапун Матфей (гимназия, рук. Казанцев Е. В.).

Секция «Технология» Диплом 1 степени - Шумихина Арина (МБОУ «СОШ №6», руководитель Кутная Т. И.).

Секция «Начальные классы. Краеведение, социология»

Все победители из МБОУ «БСОШ №1», руководитель Худякова Г. В. Диплом 1 степени - Кучукян Элина.

Секция «Начальные классы. Окружающий мир» Диплом 1 степени - Акчубаков Артём (МБОУ «СОШ № 8 А.П. Чехова», руководитель Белых И. В.).

Отметим, что хороших результатов обучающиеся смогли добиться в первую очередь благодаря инициированию творческих идей, поддержке и помощи своих руководителей - наставников, которые, несмотря на свою загруженность, дополнительно занимаются научно-исследовательской деятельностью. В каждой школе есть свои таланты, но их необходимо развивать.

Во исполнение Плана основных мероприятий Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным губернатором Пермского края, приказа начальника Главного управления МЧС России №362 от 08 августа 2018 г. «Об организации месячника безопасности детей», Плана мероприятий по подготовке и проведению Года культуры безопасности в Александровском муниципальном районе Пермского края, приказа Управления образования №110/а от 09 августа 2018 г. в период с 20 августа по 20 сентября 2018 г. проведен «Месячник безопасности детей» (далее- Месячник) с охватом 1678 воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 3302 обучающихся общеобразовательных организаций Александровского муниципального района.

В ходе проведения Месячника организованы встречи с сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения, государственного управления министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, всего проведено более 500 мероприятий.

С целью формирования профессиональной направленности личности, общественно значимых профессий, оказания помощи учащимся  в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности, формирования профессионального намерения и оказания помощи в его реализации в образовательных организациях разработаны и реализуются программы психолого-педагогического сопровождения профильного и профессионального самоопределения обучающихся и их родителей (законных представителей). Начиная с 7 класса обучающиеся готовятся к сознательному выбору профессии: среди школьников проведены профессиональные конкурсы по учебной дисциплине «Технология» «Юный технолог», приняли участие в краевой выставке-форуме «Образование и карьера», «Открытых дверях» образовательных организаций, экскурсии на промышленные предприятия, встречи со специалистами.

Учащиеся школ района 28 мая 2018г. приняли участие в фестивале профессий, который организовал филиал Кизеловского политехнического техникума.

В соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», муниципальными общеобразовательными организациями, включено предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. На сайте www.web2edu.ru в информационной системе интернет, для получения данной услуги зарегистрированы все обучающиеся района, информация по успеваемости, расписание и домашние задания заполняются в системе на 100%.

С целью исключения дублирования заполнения педагогическими работниками журналов Министерством образования и науки Пермского края запущен проект «Электронный дневник». Основные задачи данного проекта: снижение нагрузки педагогов при заполнении журналов - исключение дублирования бумажного варианта и привлечение родителей и обучающихся к использованию электронных услуг.  В данном проекте в 2017-2018 учебном году приняло участие МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Чехова», в 2018-2019 учебном году к ним присоединились МБОУ «ООШ №7» и МБОУ «Гимназия».

15 апреля 2018 г. прошла финальная игра Кубка Александровска по интеллектуальным играм среди обучающихся школ города. Кубок включал в себя 5 игр: «Что? Где? Когда?», командная «Своя игра», «Пентагон», «Десятка» и «Эрудит-лото». В турнире приняли участие 17 команд: 12 в младшей группе (7-9 классы) и 5 в старшей (10-11 классы). Итоги сезона в младшей группе: 1 место – команда «Потерянные в столовой» (МБОУ «СОШ № 6», капитан Усиченко Богдан), 2 место – команда «Viktor» (МБОУ «БСОШ № 1», капитан Ульянов Никита), 3 место – команда «Сброд» (МБОУ «БСОШ № 1», капитан Ушакова Амалия).

Итоги сезона в старшей группе: 1 место – команда «Орешки Ди» (МБОУ «Гимназия», капитан Кучукян Полина), 2 место – команда «Победа» (МБОУ «БСОШ № 1», капитан Овчинников Кирилл), 3 место – команда «Кобачкены» (МБОУ «БСОШ № 1», капитан Колодкин Денис).

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций района принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников, которая проводится по 24 предметам. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (хотя соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом). В 2018-2019 учебном году в школьном этапе принято участие 759 человек с 4 по 11 класс, из которых 283 вышли на муниципальный этап олимпиады. Все участники муниципального этапа принимали участие по нескольким предметам.

Участники краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников:

«Астрономия» Лунегов Кирилл МБОУ «СОШ №33» 10 класс,

«География» Никитин Иван МБОУ «БСОШ №1» 10 класс, Турханова Софья МБОУ «СОШ №33» 11 класс,

«История» Бурков Кирилл МБОУ «Гимназия» 9 класс, Ульянов Никита МБОУ «БСОШ №1» 10 класс, Чеботнов Семён МБОУ «БСОШ №1» 11 класс,

«Математика» Никитин Иван МБОУ «БСОШ №1» 10 класс,

«ОБЖ» Иванов Антон МБОУ «Гимназия» 8 класс, Шиян Данил	МБОУ «Гимназия» 8 класс, Горюнов Данил МБОУ «Гимназия» 8 класс, Неволина Мария МБОУ «Гимназия» 10 класс, Швед Данил МБОУ «Гимназия» 10 класс, Челмодеев Михаил МБОУ «Гимназия» 11 класс, Сидоров Михаил МБОУ «Гимназия» 9 класс,

«Обществознание» Ульянов Никита МБОУ «БСОШ №1» 10 класс, Ларионова Дарья МБОУ «Гимназия» 11 класс,

«Экология» Виль Эльвира МБОУ «БСОШ №1» 9 класс	.

По итогам 2017-2018 учебного года 21 победитель и призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были награждены в летние каникулы туристической путевкой в г. Санкт-Петербург.

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях района были проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).

По окончанию обучения по образовательным программа начального общего образования, среди обучающихся 4 классов результаты ВПР показали повышение качества обучения по предметам: «Русский язык» средний балл- 3,86, 218 обучающихся (76,2%) справились с заданиями на «хорошо» и «отлично», «Окружающий мир» средний балл - 4,03, 246 обучающихся (84,8%) справились с заданиями.

Лучшие результаты по Александровскому району показывают обучающиеся МБОУ «СОШ №3» и МБОУ «БСОШ №1».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  №1025 от 20 октября 2017 г. «О проведении мониторинга качества образования», ВПР проводится в 5 и 6 классах. При анализе полученных результатов по итогам проведения ВПР обучающихся 5 классов при переходе из начальной школы в среднее звено ввиду неэффективности проведения адаптационной работы, произошло резкое снижение качества обучения у значительной части учащихся вследствие рассогласованности образовательного процесса в начальной школе и среднем звене на организационном, содержательном и методическом уровнях. Так средний балл по «Математике» с 4,13 в 2017 году снизился до 3,36, с 4,5% количество не справившихся с работой увеличилось до 23,5%. По предмету «Русский язык» средний балл с 3,78 снизился до 3,1.

Одним из показателей работы школы по качеству освоения образовательных программ являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее- ГИА) 9 и 11 классов.

Из 307 выпускников 9 классов, допущенных в основной этап, не прошли ГИА 9 – 10 человек. Школы, в которых все выпускники удачно сдали итоговую аттестацию – это МБОУ «Гимназия», МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «ООШ № 8», МБОУ «ООШ № 9», МБОУ «СОШ №33». После ГИА в дополнительный период все девятиклассники получили аттестаты об окончании основного общего образования.

Среди выпускников 9 классов изучение программ основного общего образования закончили с отличием и показали на итоговой аттестации высокие результаты: Ульянов Никита МБОУ «БСОШ №1» 100 баллов по «Истории»; Рахимкулов Дадожон МБОУ «СОШ №6», Лунегов Кирилл МБОУ «СОШ №33», Лескова Надежда МБОУ «СОШ №3» по 100 баллов по «Химии», Захарова Юлия МБОУ «ООШ №8 им. А.П. Чехова» - 100 баллов по «Русскому языку».

В 2017-2018 учебном году из 128 выпускников 11 классов не получила аттестат 1 ученица из МБОУ «СОШ №6», не сдавшая математику. В связи с чем показатель доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составил 0,8%.

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2018 году по русскому языку составил 70 баллов (2017 г. - 67 баллов), по математике (профильный уровень) 65 баллов (2017 г. – 44 балла).

20 выпускников района награждены медалью «За особые успехи в учении»: МБОУ «Гимназия» Башкова Диана Александровна, Дудина Анастасия Валерьевна, Кылосова Елена Алексеевна, Кучукян Полина Аристаковна, Петров Степан Сергеевич, Петрова Мария Владимировна, МБОУ «БСОШ №1» Поторочина Наталья Андреевна, Старцева Анна Сергеевна, Трубарева Дарья Николаевна, Овчинников Кирилл Александрович, МБОУ «СОШ №3» Бабкин Никита Сергеевич, Баканин Антон Андреевич, Беляков Кирилл Викторович,  Любимов Илья Алексеевич, Лыткина Мария Евгеньевна, Собянина Светлана Игоревна, Русинова Вероника Юрьевна, Яшкин Даниил Константинович, МБОУ «СОШ №6» Терехина Надежда Дмитриевна, Мокрушева Екатерина Олеговна.

В связи с введением нового Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 возникает необходимость по комплектованию фонда учебников.

В 2018 году для общеобразовательных учреждений района было приобретено 1119 новых учебников на общую сумму 400,371 тысяч рублей.

От Министерства образования и науки Пермского края поступили в полном объеме комплекты учебников на 8 параллель всем школам в соответствии с новыми образовательными стандартами.

На 1 сентября 2018 года все школы района получили новые учебники по проекту «Краеведение Прикамья» для 8 классов «Мой Пермский край. Географическая энциклопедия».

В 2018 году по Подпрограмме 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» финансирование составило – 197820,61 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 173796,81 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 24023,8 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 184530,65 тыс. рублей, или 93,28 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 3

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района»

Система мероприятий подпрограммы 3 включает следующие направления:

  - предоставление услуги по дополнительному образованию детей;

  - организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования;

  - проведение массовых мероприятий с детьми по всем направленностям дополнительного образования;

  - организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

  - участие учащихся Александровского муниципального района в краевых мероприятиях с детьми;

  - адресная работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;

  - предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

  - социальные гарантии и льготы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Александровского муниципального района;

  - обеспечение деятельности муниципальной службы примирения;

  - операция занятости детей ГР и СОП «Каникулы»

  - проведение среди несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах внутренних дел, межведомственной профилактической акции «О главном...»;

  - проведение акции «Письмо водителю»;

  - проведение конкурса рисунков и творческих работ по безопасности дорожного движения;

  - КВН среди образовательных учреждений

  - проведение в учебных заведениях классных часов «Мы разные, но мы вместе», «Урок толерантности», «Богатое многообразие мировых культур»;

  - проведение родительских собраний «Толерантность: терпение и самоуважение». «Проявление толерантности в семье».

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей на территории Александровского муниципального района осуществляют 5 учреждений дополнительного образования. Охват детей составляет 2561 человек, что составляет 69,9% от общей численности детского населения в возрасте от 5 до 18 лет.

Количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования в 2018 году составило 49 человек, из них с высшей категорией 4 (8,2%), с первой категорией 18 (36,7%), соответствуют занимаемой должности 11 (22,4%), 16 (32,7%) человек без категории, так как работают в образовательном учреждении менее двух лет.

На территории Александровского муниципального района дополнительное образование предоставляется по следующим направленностям:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее - МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»): из 1350 обучающихся:

- технического творчества – 135 человек;

- туристско-краеведческого – 321 человек;

- художественного творчества – 460 человек;

- другие виды – 434 человека.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ»): осуществляют предоставление дополнительного образования по спортивным направленностям, включающие в себя секции по баскетболу, футболу, волейболу, хоккею, а также фигурному катанию, которые посещают 450 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом юных натуралистов» (далее - МБУ ДО «ДЮН»):

из 345 человек:

- эколого-биологическая – 195 человек;

- художественного творчества – 75 человек;

- другие виды – 75 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее - МБУ ДО «ДМШ») и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «ДШИ») осуществляют предоставление дополнительного образования художественной направленности, которые посещают 416 человек. (МБУ ДО «ДМШ» - 101 человек; МБУ ДО «ДШИ» - 315 человек.).

На протяжении 2018 года учреждениями дополнительного образованиями были проведены массовые мероприятия на территории Александровского муниципального района.

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа» были проведены в течение 2018 года 163 массовых мероприятия с детьми, в которых были задействованы 212 детей. Среди проведенных мероприятий можно выделить такие мероприятия, как «Слияние муз», в котором приняли участие 10 детей МБУ ДО «ДМШ». В данном мероприятии среди принявших участие воспитанники учреждения выиграли диплом I степени, 4 диплома II степени, 2 диплома III степени.

Межмуниципальный конкурс «Иллюстрирование легенд Античности, Вогульского эпоса» приняли участие 3 обучающихся МБУ ДО «ДМШ», они завоевали диплом I степени, диплом II степени.

Муниципальный конкурс ансамблевой музыки от учреждения МБУ ДО «ДМШ» приняли участие 33 человека, среди которых награждены дипломом I степени – 3 человека; дипломом II степени – 1 человек; дипломом III степени – 1 человек.

На протяжении 2018 года МБУ ДО «ДМШ» также принимало участие в межмуниципальных конкурсах, таких как: Межмуниципальная олимпиада по сольфеджио, Межмуниципальная олимпиада «Изобразительное искусство», Межмуниципальный конкурс исследовательских работ, в которых приняли участие 14 детей МБУ ДО «ДМШ», заняв в указанных конкурсах 1 место – 2 человека, 2 место – 1 человек, 3 место - 4 человек.

МБУ ДО «ДЮСШ» в течение 2018 года провело 17 массовых мероприятий спортивной направленности с детьми, в которых приняли участие 450 детей.

Массовые мероприятия проходили по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, рукопашный бой, лыжные гонки, а также фигурное катание.

В турнире по баскетболу на кубок г. Александровска приняли участие 12 баскетбольных команд, среди которых 3 команды защищали честь МБУ ДО «ДЮСШ» и заняли 1 и 3 место.

Кубок района по футболу представляла команда «Алекс». Всего в турнире приняло 6 команд: 3 команды из города Александровска, 2 команды из п. Яйва, 1 команда представляла интересы п. Всеволодо-Вильва. Среди команд, принимавших участие в турнире, команда МБУ ДО «ДЮСШ» «Алекс» заняла 1 место.

Турнир Александровского района по футболу на снегу «Подснежник», в котором МБУ ДО «ДЮСШ» также было представлено командой «Алекс», среди команд, принимавших участие в данном мероприятии, заняла 3 место.

Также на базе МБУ ДО «ДЮСШ» проходил личный турнир по САМБО, в котором приняли участие 18 обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ» из секции по САМБО и рукопашному бою. Кроме того, МБУ ДО «ДЮСШ» проводило на своей базе открытый турнир по рукопашному бою, посвященный празднованию Дня Победы, в котором приняли участие 9 обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ».

На базе образовательных учреждений организованы отряды юных инспекторов движения, с целью воспитания дисциплинированных участников дорожного движения и пропаганды здорового образа жизни. В течение года юные инспекторы привлекаются к участию в пропаганде правил безопасного поведения в образовательных учреждениях среди сверстников, на улицах и дорогах г. Александровска в акциях с водителями автотранспорта «Детское кресло», «Письмо водителю».

В феврале 2018 года отряд ЮИД МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» принял участие в акции «Поздравление водителя». Сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами поздравили мужчин-водителей с наступающим Днем Защитника Отечества. Автолюбители сначала настороженно останавливались – в голове прокручивали, что же нарушили, а когда получали поздравления – радовались от души. Юные инспекторы движения не просто поздравили мужчин-водителей, но и напомнили им, как важно заботиться о безопасности всех участников дорожного движения, быть вежливыми на дороге.

В ноябре 2018 г. обучающимися МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" совместно с ГИБДД была проведена акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам и водителям были вручены памятки и белые ленты, для того чтобы еще раз напомнить об ответственности водителей и пешеходов перед участниками дорожного движения.

Показателем результатов работы стал муниципальный конкурс «Слет отрядов юных инспекторов движения»» (далее – Конкурс «Слет отрядов ЮИД»), который проводился МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» совместно с инспектором ОГБДД отделения МВД России по Александровскому району.

Конкурс прошел как среди команд, так и в личном первенстве, где участники показали знания правил дорожного движения, основы безопасной жизнедеятельности, навыки фигурного управления велосипедом,  умение оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. На этапе командных соревнований участники соревновались в номинации «Безопасный город» и «Строевая подготовка».

С целью выявления и распространения положительного опыта работы с детьми и подростками в пропаганде знаний правил безопасности дорожного движения, а также воспитания законопослушных участников дорожного движения и  формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, в рамках программных мероприятий, при сотрудничестве ОГБДД отделение МВД России по Александровскому району МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» проведен муниципальный конкурс «Безопасное колесо» среди обучающихся образовательных учреждений Александровского муниципального района (далее – конкурс).

Цель конкурса: воспитание дисциплинированных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, пропаганда здорового образа жизни. Одним из творческих этапов был конкурс видеороликов агитбригад «Отряд ЮИД в действии!», посвященный 80-летию Госавтоинспекции.

В соревновании приняли участие 36 обучающихся, представляющих образовательные учреждения района.

Места распределились следующим образом:

1 место – «Светофор» (МБОУ «СОШ №33»);

2 место – «Час пик» (МБОУ «Гимназия»):

3 место – «Дорожные рыцари» (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»).

В отчетном периоде прошло открытое первенство по спортивному туризму в рамках краевых соревнований «Школы безопасности» и «Юный спасатель» (дистанция пешеходная) среди обучающихся образовательных учреждений Александровского муниципального района (далее – соревнования). Соревнования проводились в сентябре 2018 года.

Цели и задачи соревнований:

- обобщение и пропаганда передового опыта юных спасателей;

-увеличение количества обучающихся, участвующих в деятельности детско-юношеского движения «Школа безопасности»;

- совершенствование уровня и качеств практической подготовки, обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

- пропаганда и популяризации среди учащихся здорового образа жизни.

В соревнованиях приняли участие 66 человек.

Призовые места:

Младшая группа:

1 место – МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»;

2 место – МБОУ «Гимназия»;

3 место – МБОУ «СОШ № 6»

Старшая группа:

1 место – МБОУ «БСОШ №1»;

2 место – МБОУ «Гимназия»;

3 место – МБУ ДО «СОШ № 6».

В мае 2018 года проведен муниципальный конкурс «Дружина юных пожарных», с целью применения теоретических знаний на практике, практического обучения обучающихся действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, получения ими навыков оказания помощи пострадавшим, популяризации деятельности спасательных и пожарных подразделений и подготовки для них резерва, а также пропаганды среди учащихся здорового образа жизни.

В соревновании приняли участие 6 команд из образовательных учреждений Александровского муниципального района.

Призеры:

1 место – МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»;

2 место – МБОУ «БСОШ № 1»;

3 место – МБОУ «СОШ №6».

В течение 2018 года муниципальными учреждениями дополнительного образования Александровского муниципального района было организовано и проведено свыше 138 массовых мероприятий, среди которых можно отметить муниципальный этап «Слёт отрядов ЮИД», в котором приняло участие 98 детей и было задействовано 7 педагогов дополнительного образования. Мероприятие организовывалось и проводилось на базе МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт». Также стоит отметить мероприятие «Юный пожарный», в котором приняли участие 37 детей и были задействованы 5 педагогов дополнительного образования.

На базе МБУ ДО «ДЮСШ» проводилось более 30 мероприятий спортивной направленности для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, такие как соревнования по лыжным гонкам, соревнования по хоккею, соревнования по баскетболу, футболу, а также волейболу. Всего в данных мероприятиях приняло участие 450 детей Александровского муниципального района.

Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» на протяжении 2018 года принимали участие в краевых соревнованиях:

-в открытых краевых соревнованиях по лыжным гонкам «Первая лыжня» среди юношей и девушек 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005г.р. в г. Губаха;

-в Первенстве Пермского края «Лыжня юных- 2018» г.Чусовой;

-в традиционных соревнованиях «Весенняя лыжня 2018»;

в первенстве Пермского края   по мини - футболу среди юношеских команд в сезоне 2017-2018г.;

-на приз клуба «Кожаный мяч»;

- в первенстве Пермского края по хоккею «Золотая шайба».

МБУ ДО «ДЮН» проводило экскурсии и открытые уроки с детьми дошкольного возраста. На указанных мероприятиях присутствовали воспитанники 5 дошкольных учреждений Александровского муниципального района. В рамках реализации мероприятия приняли участие 137 детей дошкольного возраста.

МБУ ДО «ДМШ» и МБУ ДО «ДШИ» организовывали совместные концертные программы среди обучающихся своих учреждений, в которых были задействованы 317 детей, как детей указанных учреждений, так и детей из дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего образования.

Таким образом в массовых мероприятиях, организованных учреждениями дополнительного образования, приняло участие 722 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 20% от общей численности детей Александровского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет.

В прошедшем году предоставлялись меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. За 2018 год выплаты составили 452,39 тысяч рублей или 99,21% от плановых назначений.

В 2018 году по Подпрограмме 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района»

финансирование составило – 41514,33 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 456,0 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 41058,33 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 41510,71 тыс. рублей, или 99,99 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования

Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в

области образования»

В рамках подпрограммы 4 реализованы следующие мероприятия подпрограммы:

- обеспечение деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района;

- обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Александровского района;

- информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Александровского муниципального района;

- создание информационного портала системы образования Александровского муниципального района;

- обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений;

Для обеспечения деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района в 2018 году расходы составили 2616,52 тысяч рублей или 96,48 от плановых назначений.

В соответствии с Дорожной картой «Эффективная организация образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений Александровского муниципального района», в целях совершенствования системы образования муниципального района в 2017 – 2018 учебном году проведены процедуры реорганизации общеобразовательной сети, соответствующей лицензионным требованиям и обеспечивающей условия качественного образования. В минувшем году были реорганизованы образовательные учреждения района в форме присоединения:

- МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 7» путем присоединения учреждений к МБДОУ «Детский сад № 15»;

- МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 8», МКДОУ «Детский сад № 9» путем присоединения учреждений к МБДОУ «Детский сад № 16»;

- МБДОУ «Детский сад № 6» п. Яйва путем присоединения учреждения к МБДОУ «Детский сад № 19»;

- МБДОУ «Детский сад № 29» путем присоединения учреждения к МБДОУ «Детский сад № 23»;

- МКДОУ «Детский сад № 13», МКДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ «Детский сад № 21» путем присоединения учреждений к МБДОУ «Детский сад № 30»;

- МБОУ «ООШ № 9» путем присоединения к МБОУ «ООШ № 7».

В конце 2018 года функции бухгалтерского учета из общеобразовательных учреждений переданы в МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений Александровского муниципального района».

В течение 2018 года осуществлялось информационное освещение функционирования и развития системы образования района на страницах газеты «Боевой путь» в количестве 37 публикаций по разным направлениям: о техническом конструировании в детском саду, о реализации краевого образовательного проекта «Шахматы в школе», о внедрении ГТО в детских садах, о результатах государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, о проведении мониторинговых обследованиях обучающихся района, освещение конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Премия признания», о муниципальной конференции работников образования «Я - педагог новой формации», о подведении итогов оздоровительной компании, освещение мероприятий, проведенных муниципальными образовательными учреждениями района.

Залогом профессионального успеха не могут служить полученные один раз в жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно выбирать формы повышения уровня профессиональной компетенции.

Учебно-методическая и образовательная деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий обучения» (далее - МБУ ДПО «ЦИТО») ориентирована на создание условий для усиления мотивации педагогов к профессиональному росту в условиях обновления системы повышения квалификации. Реализация непрерывного профессионального образования педагогических работников осуществляется через участие в курсах, обучающих семинарах, организованных как на базе МБУ ДПО «ЦИТО», так и с выездом в другие учреждения повышения квалификации.

За отчетный период только на базе МБУ ДПО «ЦИТО» прошли обучение 273 педагога и руководителя.

Проведены курсы с приглашением других учреждений дополнительного профессионального образования. Общее количество педагогов, принявших участие в данных курсах, составило 161 человек.

Специалистами МБУ ДПО «ЦИТО» были проведены курсы по разработанным дополнительным профессиональным программам (ДПП). По данным программам прошли обучение 112 человек.

Педагоги Александровского муниципального района участвовали в курсах повышения квалификации не только на базе МБУ ДПО «ЦИТО», но и в курсах, проводимых краевыми учреждениями. Так, на базе краевых учреждений дополнительного профессионального образования прошли подготовку 134 человека.

Еще одним видом повышения квалификации педагогов является участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства.

В 2018 году был проведен муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2018». Конкурс проходил по пяти номинациям, в которых приняли участие 28 конкурсантов.

Победители номинаций:

«Педагог дошкольного образовательного учреждения» победителем стала Шелунцова О.А. МБДОУ «Детский сад № 16»,

«Учитель начальной школы и Учитель основной и старшей школы» были объединены из-за малого количества участников, победитель Трокова А.Г. МБОУ «Гимназия»,

«Педагогический дебют» победитель - Стяжкина О.А. МБОУ «БСОШ №1»

«Лидер» победитель - Попова И.В. МБОУ «СОШ №6»

«Классный руководитель» победитель -Андрющенко Н.Л. МБОУ «БСОШ №1»

В 2018 году пять педагогов приняли участие в краевом конкурсе «Учитель года 2018». В заочном этапе приняли участие 5 человек: 3 педагога из ДОУ, 2 педагога из школ.

В 2018 году педагоги МБОУ «Гимназия» Дроздов И.А., Трипольская А.А. приняли участие в краевом конкурсе «Лучший учитель по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Данный конкурс проводился Департаментом общественной безопасности Администрации губернатора Пермского края.

В 2018 году педагоги района традиционно принимали участие в краевой Олимпиаде «Профи-край», олимпиаде для молодых учителей математики и олимпиаде для учителей начальных классов.

На обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений в рамках 4 подпрограммы расходы составили 12758,43 тысяч рублей или 99,65% от плановых назначений.

В 2018 году по Подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования» финансирование составило – 15515,36 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 222,9 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 15292,46 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 15374,95 тыс. рублей, или 99,1 % от объема плановых назначений.

Подпрограмма 5

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период»

В рамках подпрограммы 5 предусмотрены следующие основные мероприятия:

1.Сохранение и внедрение разнообразных форм отдыха и занятости для детей и подростков;

2.Развитие малозатратных форм отдыха;

3.Увеличение количества приобретаемых путевок за счет бюджетов всех уровней в загородные и санаторные детские лагеря.

В реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период» в 2018 году принимали участие 8 общеобразовательных учреждений (МБОУ «БСОШ № 1»; МБОУ «Гимназия»; МБОУ «СОШ № 3»; МБОУ «СОШ № 6»; МБОУ «ООШ № 7»; МБОУ «ООШ № 8»; МБОУ «ООШ № 9»; МБОУ «ООШ № 33») и 4 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮСШ»; МБУ ДО «ДШИ»; МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»; МБУ ДО «ДЮН»).

Востребованными формами отдыха и оздоровления детей являются лагеря с дневным пребыванием. Всего было организовано 14 лагерей с дневным пребыванием детей: 2 лагеря с дневным пребыванием детей в весенний каникулярный период на базе двух образовательных учреждений (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», МБУ ДО «ДЮСШ») и 12 на базе образовательных учреждений в течение трех летних месяцев (МБОУ «БСОШ № 1», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Чехова», МБОУ «ООШ № 9», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», МБУ ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДЮН», МБУ ДО «ДШИ»). Общий охват по данной форме отдыха составил 1448 детей или 43 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Второй по популярности формой отдыха в летний каникулярный период стали многодневные (5 дней и более) сплавы и походы. За летний период было организовано 8 сплавов и походов с общим охватом 143 ребенка или 4,4 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Ни одна летняя оздоровительная компания не обходится без экскурсий, Образовательными организациями района в течение каникулярного периода проведено 20 экскурсий с выездом в различные города Пермского края, с общим охватом 647 детей или 19,4 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В течение летнего периода было организовано 2 выездных лагеря в город Пермь (МБОУ «БСОШ № 1») и город Санкт-Петербург (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт»), с охватом детей по данной форме отдыха 26 человек.

Клубы по месту жительства организованы в летний период на базе двух образовательных учреждений (МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», МБУ ДО «ДЮН»), с общим охватом 360 человек.

Кроме того, Управлением образования были закуплены путёвки в загородные детские оздоровительные лагеря (ЗДОЛ «Юность» Красновишерский район; ЗДОЛ «Иванов Лог» Кизеловский район; ЗДОЛ «Комета» Пермский район), по которым оздоравливались дети и подростки на протяжении трех летних месяцев с общим охватом 115 человек.

Также управление образования сотрудничало с хозяйствующими субъектами для оздоровления детей работников данных предприятий. Соглашение на предоставление субсидий для хозяйствующих субъектов было заключено с 3 предприятиями: Акционерное общество «Березниковский содовый завод» (субсидия для 16 детей); Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (субсидия для 2 детей); Общество с ограниченной ответственностью «Автотранскалий» (субсидия для 2 детей).

Управление образования совместно с отделением МВД по Александровскому муниципальному району, а также с Комиссией по делам несовершеннолетних в 2018 году проводили адресную работу с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В ноябре 2018 года были приобретены 10 путёвок для детей, состоящих на различных видах учёта, на профильную смену «Путь Героя». Путёвки были приобретены за счёт средств краевого бюджета в рамках отдыха и оздоровления детей. Всего в 2018 году доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, составила 88%.

Таким образом общий охват детей в каникулярный период 2018 года разными формами отдыха на территории Александровского муниципального района составил 2624 ребенка.

В 2018 году по Подпрограмме 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период» финансирование составило – 6452,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 5202,4 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 1250,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию Подпрограммы составили 6416,74 тыс. рублей, или 99,46 % от объема плановых назначений.

Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году и предложения по её дальнейшей реализации

Учитывая неизменность целей и задач, незначительную корректировку программных мероприятий муниципальной программы, изменение объема финансирования муниципальной программы, по итогам 2018 года реализованы все запланированные значимые мероприятия.

Муниципальная образовательная система Александровского муниципального района функционировала стабильно, сохранено единое образовательное пространство, обеспечивающее условия, необходимые для реализации каждым ребёнком законного права на получение образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

В 2018 году из 34 (тридцати четырех) целевых показателей Программы выполнение составило 95,6%. Уровень освоения бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий в отчетном году составил 94,5%. Среднее значение оценки исполнения (освоения) финансовых средств и оценки выполнения целевых показателей муниципальной программы за 2018 год равно 95%, что свидетельствует об эффективности исполнения муниципальной программы.

Тем не менее в целях повышения качества необходимо усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе за своевременным внесением изменений, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации подпрограмм в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном интернет-сайте администрации района.

Также необходимо продолжить работу по совершенствованию целевых показателей подпрограмм и мероприятий, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района».

Приложение 1

к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 26.02.2019 № 69

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Развитие системы образования Александровского муниципального района» по итогам 2018 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 320870,51 | 297319,61 | 92,66 |  |
|  | бюджет района | 112707,12 | 112598,86 | 99,9 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 433577,63 | 409918,47 | 94,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 141192,4 | 131002,89 | 92,78 |  |
|  | бюджет района | 31082,53 | 31082,53 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 172274,93 | 162085,42 | 94,1 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 137742,4 | 127552,89 | 92,6 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 137742,4 | 127552,89 | 92,6 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 3450,0 | 3450,0 | 100 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 3450,0 | 3450,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Предоставление услуги в сфере дошкольного образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 31082,53 | 31082,53 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 31082,53 | 31082,53 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 173796,81 | 160506,85 | 92,4 |  |
|  | бюджет района | 24023,8 | 24023,8 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 197820,61 | 184530,65 | 93,28 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 165178,7 | 151901,68 | 91,96 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 165178,7 | 151901,68 | 91,96 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 55,35 | 55,35 | 100 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 55,35 | 55,35 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 4942,7 | 4929,76 | 99,74 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 4942,7 | 4929,76 | 99,74 |  |
| Основное мероприятие 2.4. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 3271,3 | 3271,3 | 100 |  |
|  | бюджет района | 1257,00 | 1257,00 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 4528,3 | 4528,3 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.5. «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 22726,85 | 22726,85 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 22726,85 | 22726,85 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.6. «Реализация проекта «Мобильный учитель» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 39,94 | 39,94 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 39,94 | 39,94 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.7. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 348,75 | 348,75 | 100 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 348,75 | 348,75 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 456,0 | 452,38 | 99,21 |  |
|  | бюджет района | 41058,33 | 41058,33 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 41514.33 | 41510,71 | 99,99 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Предоставление услуги по дополнительному образованию детей» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 41058,33 | 41058,33 | 100 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 41058,33 | 41058,33 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 456,0 | 452,39 | 99,21 |  |
|  | бюджет района | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 456,0 | 452,39 | 99,21 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение системы образования Александровского муниципального района и прочие мероприятия в области системы образования» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 222,9 | 181,64 | 81,49 |  |
|  | бюджет района | 15292,46 | 15193,31 | 99,35 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 15515,36 | 15374,95 | 99,1 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности управления образования администрации Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет района | 2712,1 | 2616,52 | 96,48 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 2712,1 | 2616,52 | 96,48 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 222,9 | 181,64 | 81,49 |  |
|  | бюджет района | 12580,36 | 12576,79 | 99,97 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 12803,26 | 12758,43 | 99,65 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 5202,4 | 5175,85 | 99,49 |  |
|  | бюджет района | 1250,0 | 1240,89 | 99,27 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 6452,4 | 6416,74 | 99,46 |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Организация летнего отдыха детей в каникулярный период» | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 5202,4 | 5175,85 | 99,49 |  |
|  | бюджет района | 1250,0 | 1240,89 | 99,27 |  |
|  | бюджет … поселения | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 6452,4 | 6416,74 | 99,46 |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации Александровского

муниципального района

от 26.02.2019 № 69

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Развитие системы образования Александровского муниципального района»

по итогам 2018 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения (краевой показатель), | % | 0 | 0 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.2. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 89 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.3. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.4. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального района, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.5. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.6. | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 40 | 26 | 65 | Целевой показатель не выполнен в связи с компьютерной неграмотностью населения, не желанием регистрироваться на портале Госуслуг |
| 1.7. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 1.8. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 2: «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,5 | 1,5 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.2. | Превышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам над аналогичным по Российской Федерации | Ед. | 1,5 | 1,5 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.3. | Увеличение доли молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ, от общего числа педагогов | % | 12 | 8,3 | 69,2 | Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за непривлекательности территории района |
| 2.4. | Охват учащихся общеобразовательных школ Александровского района услугой "Электронный дневник" | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.5. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 80 | 80 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.6. | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании (краевой показатель) | % | 1,5 | 0,8 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.7. | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.8. | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 2.9. | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 3: «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 75 | 77 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.2. | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 9 | 11 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.3. | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 15 | 19 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.4. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 25 | 29 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 30 | 31 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.6. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном районе не более (краевой показатель) | % | 2,66 | 1,11 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.7. | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 20 | 14 | 70 | Целевой показатель не выполнен в полном объеме, в связи с не значительным предложением услуг дополнительного образования для данной возрастной группы детей |
| 3.8. | доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.9. | доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 3.10. | доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального района, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | Кол-во публикаций | 10 | 37 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 4.2. | Доля образовательных учреждений района включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 4.3. | Количество услуг, оказываемых управлением образования Александровского муниципального района в электронном формате | Ед. | 2 | 3 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| Подпрограмма 5: «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального района в каникулярный период» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 92 | 92 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 5.2. | Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях в возрасте от 7 до 17 лет | % | 9,7 | 5,8 | 59,8 | Целевой показатель выполнен не в полном объеме, в связи с отказами родителей отправлять детей в загородные детские оздоровительные лагеря |
| 5.3. | Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря в возрасте от 7 до 17 лет. | % | 60 | 78,3 | 100 | Целевой показатель выполнен |
| 5.4. | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 88 | 88 | Целевой показатель выполнен не в полном объеме, из-за отказов родителей отправлять детей в загородные детские оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания |

Рассылается: дело, управление образования, Баранова И.А., Боевой путь, сайт, прокуратура.