Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Социальная поддержка жи-телей Александровского муници-пального района» за 2018 год

28.02.2019

78

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 27 декабря 2018 года № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальному развитию Баранову И.А.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации района

от 28.02.2019 № 78

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»
за 2018 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 10 октября 2014 г. № 1337 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 19 января 2015 г. № 20, 02 марта 2015 г. 
№ 264, 12 мая 2015 г. № 685, 30 июля 2015 г. № 1075, 21 октября 2015 г. 
№ 1528, 22 января 2016 г. № 30, 16 февраля 2016 г. № 122, 11 октября 2016 г. 
№ 1066, 24 января 2017 г. № 24, 25 октября 2017 г. № 505, 15 февраля 2018 г. 
№ 79, 21 мая 2018 г. № 252, 06 сентября 2018 г. № 451, 01 октября 2018 г. 
№ 488). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2017-2021 годов и направлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей Александровского муниципального района, результатом чего станет повышение уровня жизни населения района.

Оценка достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения на территории Александровского муниципального района.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

  - формирование безопасной социальной среды посредством повышения доходов населения и снижение уровня бедности;

  - повышение социальной защищенности населения;

  - формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

Программные мероприятия направлены на реализацию ряда основных положений государственной политики:

  - повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности предоставления социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи;

вовлечение социально незащищенных групп населения в нормальную жизнь общества;

  - развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг;

  - обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

Оценка достигнутых результатов реализации программных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» приведена в таблице (Приложение № 1).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Программа разделена на три основные подпрограммы:

  - «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района»;

  - «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе»;

  - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Финансирование в 2018 г. – 17 302,570 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 757,783 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 9 033,392 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 5 356,927 тыс. рублей, средства бюджетов поселений – 93,468 тыс. рублей, средства, привлеченные из внебюджетных источников, –1 061,000 тыс. рублей.

Утвержденное финансирование по данной подпрограмме составило 17 302,570 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15 704,814 тыс. рублей, таким образом, освоение составило – 90,77 %.

В 2018 году по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» финансирование составило – 7 858,273 тыс. рублей, из них федерального бюджета – 1 545,768 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края – 955,578 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 5 356,927 тыс. рублей, средства, привлеченные из внебюджетных источников, – 0,000 тыс. рублей.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 7 858,273 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7 544,314 тыс. рублей, таким образом, освоение составило – 96,00 %.

В 2018 году по Подпрограмме № 1 были реализованы следующие программные мероприятия:

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального района выплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 09 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Земского Собрания Александровского муниципального района от 16 декабря 2010 г. № 262 «О принятии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края». Плановые назначения по данному направлению составили – 4 577,677 тыс. рублей, фактическое финансирование составило – 4 576,798 тыс. рублей, освоение составило – 99,98 %. Данную выплату в 2018 году получили 45 человек.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялась администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02 марта 2007 г. № 21-п 
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Плановые назначения по данному направлению составили – 1 545,768 тыс. рублей, фактическое финансирование составило – 1 458,288 тыс. рублей освоение составило – 94,34 %.

В 2018 г. социальные выплаты для улучшения своих жилищных условий получили 2 инвалида. Квартиры выше названными гражданами были приобретены на территории Александровского муниципального района.

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и на основании постановления администрации Александровского муниципального района от 10 ноября 2011 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке определения объёма и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимися муниципальными учреждениями». В рамках данной муниципальной программы из бюджета Александровского муниципального района на осуществления деятельности двух НКО было выделено 779,250 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 %.

Данные средства были направлены на деятельность и поддержку Общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края и Александровской районной организации Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий реабилитированных лиц, продолжалась администрацией муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2012 г. № 1324-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей».

В 2018 г. субсидию для улучшения своих жилищных условий получил 1 человек, принятый на учет в 2017 году, относящийся к категории реабилитированных.

Данное подпрограммное мероприятие было осуществлено за счет средств краевого бюджета. Утвержденное финансирование по данной программе составило 729,978 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 729,978 тыс. рублей, таким образом, освоение составило – 100 %.

5. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление реализуется на основании Закона Пермского края от 
01 апреля 2015 г. № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», в соответствии Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 
25 июня 2015 г. № 190 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Плановые назначения по данному направлению составило – 225,600 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 0,00 % от плановых показателей.

В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» является одним из факторов закрепления молодых семей на территории муниципального района.

Реализация данной подпрограммы в муниципальном районе осуществляется ежегодно в рамках действующих программных документов федерального и регионального уровней, к которым относятся:

  - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

  - подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края».

В 2018 году Александровский муниципальный район также принял участие в реализации указанных выше программных мероприятий посредством улучшения жилищных условий граждан, относящихся к категории молодой семьи. На территории осуществлялась реализация подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района».

Участниками программных мероприятий являлись семьи, относящиеся к категории «молодая семья». Результатом реализации мероприятий явилось как приобретение жилья на вторичном рынке, так и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней – федерального, краевого, местного. Также привлечены внебюджетные средства, являющиеся собственными средствами молодых семей. Системная поддержка обеспеченности жильем молодых семей позволила в 2018 г. улучшить жилищные условия 5 семьям. Основным результатом реализации программы является приобретение жилья на вторичном рынке в Александровском муниципальном районе.

Плановые назначения по данному направлению составили: федеральных средств – 212,015, краевых средств – 959,329 тыс. рублей; средств поселений – 93,468 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1 061,00 тыс. рублей. В 2018 году было освоено средств – 1 711,501 тыс. рублей, в том числе: федеральных средств – 45,229, краевых средств – 511,804 тыс. рублей; средств поселений – 93,468 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 061,00 тыс. рублей.

Жилищные условия улучшили 5 семей (15 человек), размер общей площади приобретенного жилого помещения составляет 275 кв. метров.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Участниками программных мероприятий являлись дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результатом реализации мероприятий является приобретение жилья на вторичном рынке за счет средств краевого бюджета.

Подпрограммное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» позволило администрации Александровского муниципального района приобрести в 2018 году 12 жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилищного фонда.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 7 118,485 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6 448,999 тыс. рублей, таким образом, освоение составило – 90,60 %.

Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района», а также информация о достижении целевых показателей муниципальной программы приведены в таблицах (Приложение № 2,3).

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации программных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

за 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Полученные результаты реализации мероприятия в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | Мероприятие «Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки» | 2018 год | Не исполнено программное мероприятие - обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
|  |  | Мероприятие «Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан» | 2018 год |  |
|  |  | Мероприятие «Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | 2018 год |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» | Мероприятие «Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия» | 2018 год | Плановые значения достигнуты в полном объеме |
|  |  | Мероприятие «Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы» | 2018 год |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном районе» | Мероприятие «Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья» | 2018 год | Плановые значения достигнуты в полном объеме |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1757,783 | 1503,517 | 85,53 | Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления, Неисполнение связано с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. А также экономия средств, образовавшаяся за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Краевой бюджет | 9033,392 | 7690,781 | 85,14 |  |
|  | Бюджет района | 5356,927 | 5356,048 | 99,98 |  |
|  | Бюджет поселений | 93,468 | 93,468 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 1061,000 | 1061,000 | 100,00 |  |
|  | Итого | 17302,570 | 15704,814 | 90,77 |  |
| Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1545,768 | 1458,288 | 94,34 | Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Неисполнение связано с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Снижение объемов финансирования по программному мероприятию - «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |
|  | Краевой бюджет | 955,578 | 729,978 | 76,39 |  |
|  | Бюджет района | 5356,927 | 5356,048 | 99,98 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 7858,273 | 7544,314 | 96,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Плановые значения достигнуты в полном объеме |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 4577,677 | 4576,798 | 99,98 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 4577,677 | 4576,798 | 99,98 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"» | Федеральный бюджет | 1545,768 | 1458,288 | 94,34 | Не освоение средств в полном объеме произошло из-за снижения объема социальной выплаты |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 1545,768 | 1458,288 | 94,34 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Плановые значения достигнуты в полном объеме |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 779,250 | 779,250 | 100,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 779,250 | 779,250 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Плановые значения достигнуты в полном объеме |
|  | Краевой бюджет | 729,978 | 729,978 | 100,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 729,978 | 729,978 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления, Неисполнение связано с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. |
|  | Краевой бюджет | 225,600 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 225,600 | 0,000 | 0,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | 212,015 | 45,229 | 21,33 | Средства краевого и федерального бюджета не освоены в полном объеме по причине не предоставления к оплате 1 сертификата на получение выплаты в размере 35 %. Сертификат получен в октябре, срок действия сертификата 6 месяцев. |
|  | Краевой бюджет | 959,329 | 511,804 | 53,35 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 93,468 | 93,468 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 1061,000 | 1061,000 | 100,00 |  |
|  | Итого | 2325,812 | 1711,501 | 73,59 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и неполным освоением средств на содержание специализированного жилого фонда |
|  | Краевой бюджет | 7118,485 | 6448,999 | 90,60 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 7118,485 | 6448,999 | 90,60 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 3 «Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Плановые значения достигнуты в полном объеме |
|  | Краевой бюджет | 125,200 | 125,200 | 100,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 125,200 | 125,200 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 3 «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Средства не освоены по причине ни исполнения обязательств по содержанию специализированного жилого фонда |
|  | Краевой бюджет | 42,629 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 42,629 | 0,000 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 3 «Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | Краевой бюджет | 6950,655 | 6323,799 | 90,98 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 6950,655 | 6323,799 | 90,98 |  |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

по итогам 2018 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % испол-нения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 96 | 96 | Не исполнено программное мероприятие - обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
| 2. | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 96 | 96 | Не исполнено программное мероприятие - обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |
| 3. | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 0 | 0 | 100 | Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Неисполнение связано с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. |
| 4. | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 5 | 5 | 100 | Плановые значения достигнуты в полном объеме |
| 5. | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м | 257 | 275 | 107 | Плановые значения достигнуты в полном объеме |
| 6. | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | кол-во квартир | 12 | 12 | 100 | Плановые значения достигнуты в полном объеме |

Рассылается: дело, С.В. Богатыревой, А.М.Галкину, М.Г.Степановой, сайт АМР, финансовое управление, прокуратура.