Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рын-ка в Александровском муници-пальном районе Пермского края» в 2018 г.

28.02.2019

85

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации района от 
27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2018 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района www.aleksraion.ru.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

- УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 28.02.2019 № 85

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2018 г.

Муниципальная программа «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее - администрация района) от 04 октября 2017 г. № 423 (в редакции постановлений администрации района от 28 марта 2018 г. № 147, от 18 мая 2018 г. № 247, от 
28 августа 2018 г. № 437, от 05 октября 2018 г. № 510). Программа направлена на привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Александровский район).

Оценка достижения целей и задач Программы

Целями Программы являются создание благоприятного инвестиционного климата; активизация предпринимательской деятельности;  повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой (оказываемых, выполняемых) субъектами малого и среднего предпринимательства;  создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары; создание системы эффективной защиты прав потребителей; снижение социальной напряжённости на потребительском рынке Александровского района.

Задачами Программы являются:

- совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности района;

- разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики;

- создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды;

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;

- укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства;

- повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);

- содействие развитию молодёжного предпринимательства;

- содействие развитию предпринимательства в социальной сфере;

- совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли;

- повышение безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке;

- формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых  объектов для населения;

- создание и укрепление системы защиты прав потребителей;

- повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей;

- повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района;

- профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей.

Выполнение цели и задач, поставленных в Программе, обеспечено в отчетном периоде проведенными мероприятиями: проведены мероприятия по содействию развитию конкуренции на потребительском рынке; создана база инвестиционных площадок; проводилась разработка и актуализация муниципальной нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности, регулирования торговой деятельности; организована деятельность координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском районе; проводилась оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, а также их экспертиза; проводились публичные, просветительские мероприятия по вопросам предпринимательства, муниципальные конкурсы; организована публикация информационных материалов; оказывалась консультационная помощь предпринимателям, инвесторам и гражданам по вопросам предпринимательства, а также защиты прав потребителей; проведены мероприятия для популяризации идеи предпринимательства среди молодежи;  началась реализация мероприятий по развитию социального предпринимательства; проводились рейды и мониторинги по торговым точкам Александровского района; организованы ярмарки, мероприятия по привлечению внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На реализацию Программы в отчетном периоде объективно влияли различные факторы, выявленные при общем анализе показателей развития инвестиционной деятельности, предпринимательства и торговли в Александровском районе.

Одним из основных показателей, отражающих состояние развития предпринимательства в Александровском районе, является динамика количества зарегистрированных СМСП. В официальных источниках информации отсутствуют статистические данные по показателю. В свою очередь, данный показатель состоит 2 составляющих показателя по количеству индивидуальных предпринимателей и количеству организаций.

На 01 января 2019 г. по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – Пермьстат) сфера предпринимательства Александровского района представлена 539 индивидуальными предпринимателями (далее – ИП).  За  период 12 месяцев отчетного года на территории муниципального образования наблюдается незначительный рост числа ИП на 7 ед. или на 1,3 % (2017 г. – 532 ИП). В то же время по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Единый реестр СМСП) их количество на 01 января 2019 г. составляет 432 ИП. Это свидетельствует о том, что в Единый реестр СМСП включены данные не по всем фактически существующим ИП, что затрудняет его использование в качестве официального источника данных.

Если по количеству ИП имеется официальная статистика, то по показателю количества организаций, относящихся к СМСП, данные Пермьстата отсутствуют. Использование же данных Единого реестра СМСП ограничено  по вышеуказанной причине. В связи с этим при оценке динамики изменения количества субъектов предпринимательства, относящихся к СМСП, возникают объективные факторы, затрудняющие её проведение. Данная ситуация характерна для многих других статистических показателей, необходимых для оценки развития инвестиционной деятельности и предпринимательства в муниципальном образовании (объем инвестиций в основной капитал, средняя заработная плата у СМСП, численность занятых у СМСП, объем выручки СМСП и др.). Таким образом, отсутствие статистического инструментария для сбора информации о деятельности СМСП является важным фактором, затрудняющим объективную оценку развития предпринимательства, а также препятствующим планирование показателей для оценки Программы.

Исходя из полученной статистической информации из Пермьстата администрацией района проведен анализ распределения ИП Александровского района по видам деятельности.

Распределение ИП, зарегистрированных

на территории Александровского района,

по видам экономической деятельности

| Вид экономической деятельности | Количество ИП, ед. |  | Динамика количества ИП 2018 г. к 2017 г., % | Доля ИП в общей численности ИП в 2018 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 18 | 19 | 5,6 | 3,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | 4 | 7 | 75 | 1,3 |
| Обрабатывающее производство | 29 | 29 | 0 | 5,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов, производство напитков | 9 | 9 | 0 | 1,7 |
| Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи | 7 | 6 | -14,3 | 1,1 |
| Производство прочих химических органических основных веществ | 0 | 1 | 100 | 0,2 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 10 | 9 | -10 | 1,7 |
| Производство мебели | 2 | 2 | 0 | 0,4 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 1 | 2 | 100 | 0,4 |
| Строительство | 36 | 43 | 19,4 | 8 |
| Оптовая и розничная торговля | 271 | 255 | -5,9 | 47,3 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 16 | 17 | 6,3 | 3,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Общественное питание | 16 | 16 | 0 | 3 |
| Деятельность гостиниц | 0 | 1 | 100 | 0,2 |
| Транспортировка и хранение | 65 | 60 | -7,7 | 11,1 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 12 | 14 | 16,7 | 2,6 |
| Деятельность в области здравоохранения и предоставление социальных услуг | 5 | 2 | -60 | 0,4 |
| Образование | 1 | 4 | 300 | 0,7 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 5 | 7 | 40 | 1,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Деятельность в области спорта | 2 | 2 | 0 | 0,4 |
| Деятельность в области отдыха и развлечений | 3 | 5 | 66,7 | 0,9 |
| Предоставление прочих видов услуг | 34 | 40 | 17,6 | 7,4 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 9 | 9 | 0 | 1,7 |
| Деятельность профессиональная научная и техническая | 13 | 22 | 69,2 | 4,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Деятельность ветеринарная | 1 | 1 | 0 | 0,2 |
| Деятельность в области информации и связи | 2 | 4 | 100 | 0,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Издательская деятельность | 2 | 2 | 0 | 0,4 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения | 0 | 2 | 100 | 0,4 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 8 | 11 | 37,5 | 2 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | - | 2 | - | - |
| Деятельность по подбору персонала прочая | - | 1 | - | - |
| Деятельность туристических агентств | 1 | 1 | 0 | 0,2 |
| Деятельность финансовая и страховая | 1 | 0 | -100 | 0 |
| Иные виды деятельности | 7 | 3 | -57,1 | 0,6 |
| Итого: | 532 | 539 | 101,3 | - |

Анализ распределения ИП, зарегистрированных на территории Александровского района, по видам экономической деятельности показал, что в большинстве сфер наблюдается положительная динамика количества ИП. Наибольший рост числа ИП произошел в сферах строительства (на 19,4%), операций с недвижимым имуществом (на 16,7%), образовании (на 300%), культуры, спорта и организации досуга и развлечений (на 40%), профессиональной научной и технической деятельности (на 69,2%), информации и связи (на 100 %), административной (на 37,5%).

Снижение количества ИП затронуло такие сферы как: оптовая и розничная торговля (на 5,9%), транспортировка и хранение (на 7,7%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (на 60%), иные виды деятельности (на 57,1%).

Наиболее распространенной сферой деятельности среди ИП остается торговля. Но в 2018 г. также как и в 2017 г. произошло снижение численности ИП, занятых в этой сфере. Также наблюдается и уменьшение доли ИП сферы торговли в общей численности ИП Александровского района, если в 2017 г. она составляла 51%, то в 2018 г. – 47,3%. Таким образом, можно сделать вывод о наличии тенденции снижения ИП, занятых в сере торговли, и росте популярности иных сфер деятельности для ИП.

В сфере сельского, лесного хозяйства, охоты и рыбоводства количество занятых ИП увеличилось на 1 ед. за счет роста количества ИП, занятых лесозаготовками и лесоводством. Количество же КФХ снизилось на 2 ед. и составило 12 ед.

Сфера «Обрабатывающее производство» представлена в районе 29 ИП, что составляет 5,4 % от общего количества ИП муниципального образования. Наибольшее количество из них занято производством пищевых продуктов и напитков и производством изделий из дерева и пробки (кроме мебели), соломки и материалов для плетения. Кроме этого ИП развивают такие виды производства как текстильное, химическое, мебели, металлических изделий (окон, дверей, замков). Численность производственных ИП является стабильной, за 2018 г. их количество не изменилось.

Важными для развития туризма в районе является развитие услуг общественного питания, гостиничного бизнеса, туристических агентств. В 2018 г. зафиксировано появление 1 ИП, занятого предоставлением услуг гостиницы. Численность ИП, занятых в сферах общественного питания и оказания туристических услуг, не изменилась за 2018 г. При этом доля ИП в этих сферах в общей численности ИП Александровского района выросла с 3% до 6,3%.

В сфере транспортировки занято 11,1 % ИП от общего числа ИП муниципального образования. 60% из них представляют сферу грузовых перевозок. 18% - заняты перевозками пассажиров и багажа легковым такси, а также перевозками пассажиров и багажа арендованными легковыми автомобилями с водителем. При этом за 2018 г. именно в данном виде деятельности зарегистрировалась 7 ИП. Сфера пассажирских перевозок городским и пригородным сообщением представлена лишь 4 ИП. Таким образом, наблюдается увеличение конкуренции на рынке грузовых перевозок и такси, но слабая конкуренция на рынке пассажирских перевозок.

7,4 % ИП от общего количества ИП района предоставляют бытовые виды услуг, в том числе услуги парикмахерские, косметические, ритуальные, по ремонту бытовой техники, компьютеров, одежды, обуви, ювелирных изделий и часов, физкультурно-оздоровительные, банные. В данной сфере в 2018 г. наблюдается рост численности ИП на 17,6% по сравнению с 2017 г.

Значительно увеличилась численность ИП, занятых профессиональной научной и технической деятельностью, в 2018 г. их рост составил 69,2% по сравнению с 2017 г. ИП в этой сфере представляют следующие виды деятельности: деятельность рекламная, исследование конъюнктуры рынка, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа; деятельность фотографов; деятельность по техническому осмотру автотранспортных средств; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; осуществление работ геолого-разведочных, геофизических и геохимических в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; деятельность по письменному и устному переводу, ветеринарная деятельность.

Увеличение количества ИП затронуло и сферы образования, культуры, спорта и организации досуга на 5 ед.

Остальные сферы деятельности среди ИП в муниципальном образовании менее востребованы.

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить следующие тенденции:

- снижение привлекательности сферы торговли для представителей бизнеса;

- рост численности предпринимателей, занимающихся оказанием различного рода услуг, требующих профессиональных знаний и навыков.

Основным фактором, влияющим на результативность достижения целей и задач Программы в ходе ее реализации, представляется финансовый фактор. Появление данного фактора обусловлено текущим состоянием экономики страны и муниципального образования и как следствие ограничением возможностей местного бюджета. В связи с этим не оказывалась прямая финансовая поддержка СМСП, что, в свою очередь стимулировало проведение работы по консультированию предпринимателей о возможности получения финансовой поддержки на краевом  и федеральном уровнях.

Торговля является важнейшим индикатором социально-экономического развития муниципального образования, в котором отражается динамика потребления и платежеспособного спроса населения. Несмотря на уменьшение количества ИП, занятых в сфере торговли, в 2018 г. эта сфера остается самым распространенным видом деятельности для СМСП муниципального образования - на 01 января 2019 г. в ней занято порядка 47,3% представителей бизнеса Александровского района. Оборот розничной торговли демонстрирует в основном высокие и устойчивые темпы роста – по итогам 2018 г. он составил 2419,61 млн.руб., что на 14,6 % больше, чем в 2017 г. (2152,28 млн.руб.).

В последние годы сфера торговли активно развивается посредством роста числа торговых объектов, относящихся к федеральным торговым сетям. В 
2018 г. в Александровском районе, как и в предыдущем 2017 г., произошло существенные изменения, касающиеся увеличения числа торговых объектов, относящихся к федеральным торговым сетям.

Информация о торговых точках федеральных торговых сетей,

осуществляющих деятельность

на территории Александровского района

| п/п | Наименование торговой сети/юридического лица | Количество торговых точек, ед. |  | Отклонения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2018 г. | 01.01.2019 г. |  |
| 1 | Сеть «Магнит» (ЗАО «Тандер») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 4 2 2 | 5 3 2 | 25% |
| 2 | Сеть «Магнит-косметик» (АО «Тандер) в том числе: г. Александровск п. Яйва | 1 - 1 | 1 - 1 | 0% |
| 3 | Сеть «Пятерочка» (ООО «Агроаспект») в том числе: г. Александровск п. Яйва п. Карьер Известняк | 3 3 - - | 7 5 1 1 | 133% |
| 4 | Сеть «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 1 1 - | 1 1 - | 0% |
| 5 | Сеть «Красное и белое» (ООО «Красное и белое») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 2 1 1 | 4 2 2 | 100% |
| 6 | Магазин «Сорока» (ООО «Вектор») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 2 - 2 | 2 - 2 | 0% |
| 7 | Сеть «Лион» (ООО «Олимп-Трейд») в том числе: г. Александровск п. Яйва | 4 2 2 | 4 2 2 | 0% |
| 8 | Сеть магазинов FIX Price (ООО «БЭСТ ПРАЙС») в том числе: г. Александровск п. Яйва | - - - | 1 1 - | 100% |
|  | Итого: | 17 | 25 | 47% |

Увеличение количества торговых объектов федеральных торговых сетей влечет рост конкуренции. Это, в свою очередь, стимулирует повышение внимания организаций торговли к качеству товаров и снижению цен на них, появлению современных форм клиентского обслуживания. Негативным следствием открытия крупных магазинов федеральных торговых сетей является снижение доли рынка, занимаемой местными предпринимателями розничной торговли, что способствует снижению их товарооборота, выручки и непосредственно влияет на ухудшение финансового положения, способствует снижению объемов налоговых отчислений в местный бюджет от предпринимательской деятельности.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Александровского района от СМСП в 2018 г. составил 7459,4 тыс. руб., что на  14,7% или на 1287,6 тыс.руб. ниже уровня 2017 г., в котором величина аналогичного показателя составила 8746,7 тыс. руб. Поступления единого налога на вмененный доход снизились на 16,5% и составили 6869,1 тыс. руб. (в 2017 г. – 8230,9 тыс.руб.), поступления единого сельскохозяйственного налога снизились на 91,1% и составили 2,6 тыс. руб. (в 2017 г. – 29,1 тыс.руб.), поступления от патентной системы налогообложения увеличились на 20,8% и составили 587,7 тыс.руб. (в 2017 г. – 486,7 тыс. руб.). Таким образом, в течение ряда лет отмечается тенденция снижения налоговых поступлений от СМСП.

Отрицательная динамика наблюдается в отношении количества стационарных объектов розничной торговли. Если в 2017 г. их количество было равно 150, то в 2018 г. этот показатель достиг уровня 147 ед., что на 2,0% меньше, чем в прошлом году. При этом снижение произошло за счет торговых точек местных предпринимателей. Оптовая торговля в муниципальном образовании, как и в предыдущие периоды, представлена ООО «Областная продовольственная компания».

В Александровском районе до настоящего времени не осуществляется деятельность розничных рынков, требования к организации которых установлены постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 г. № 163-П «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края».

Помимо стационарных торговых точек розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами также осуществляется в нестационарной торговой сети посредством деятельности нестационарных торговых объектов (далее - НТО). Отрицательная динамика наблюдается и в отношении численности НТО. Их число в 2018 г. снизилось на 1,4%, составив 70 ед. (на 01 января 2017 г. – 71 ед.), из них 50 павильонов и 20 киосков.

На изменения количества НТО, а также на реализацию мероприятий Программы, связанных с размещением НТО на территории муниципального образования, повлияли изменения краевого законодательства, регулирующего данный вопрос, в частности, установление новых требований к местам размещения НТО, схеме размещения НТО, а также процедуре заключения договоров с собственниками НТО. Указанные изменения создают административные барьеры и повышают сложность появления новых НТО на территории. Впоследствии данный фактор будет играть определяющую роль в сфере торговли через НТО.

Таким образом, определяющими факторами реализации мероприятий Программы в сфере торговли является снижение количества местных объектов розничной торговли, через которые реализуется продукция местных товаропроизводителей, снижение доступности площадей в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды, административные барьеры при осуществлении торговли в НТО, отсутствие розничного рынка. Это, в свою очередь, способствует появлению несанкционированной торговли на территории муниципального образования. Данные факторы обуславливают необходимость развития выставочно-ярмарочной деятельности, проведения мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями, а также контроля за осуществлением торговли в неустановленных местах.

Развитие сферы торговли сдерживают также факторы, связанные с кадровой политикой: недостатком квалифицированного персонала; низким уровнем образования; невысоким социальным престижем низко квалифицированных работ в сфере торговли. Практика работы в области защиты прав потребителей показала, что большинство нарушений возникают из-за незнания закона продавцами. Большинство же потребителей не могут защитить свои права по той же  причине – не знание закона. Этот фактор повлиял на активную реализацию мероприятий Программы в области повышения уровня грамотности и информированности потребителей.

На территории Александровского района отсутствуют организации, занимающиеся защитой прав потребителей, что создает сложности для граждан при необходимости решения проблем в этой области. Это является определяющим фактором, обосновывающим необходимость реализации полномочий администрации района в области защиты прав потребителей, установленные статьей 44 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Работа в данном направлении должна быть направлена не только на устранение нарушений защиты прав потребителей, но и на профилактику возникновения этих нарушений. Практика работы с населением показала, что в большинстве случаев граждане не владеют знаниями в области своих прав как потребителя, алгоритма защиты своих прав. Этот фактор непосредственно влияет на необходимость организации мероприятий Программы, направленных на повышение правовой грамотности населения, включая молодежь.

Отмеченные факторы в целом обуславливают трудности в реализации мероприятий Программы и одновременно являются причиной их проведения.

- Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края

Совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности

Совершенствование нормативной правовой базы для повышения инвестиционной привлекательности Александровского района в 2018 г. администрацией района не осуществлялось, за исключением утверждения постановления администрации района от 23 апреля 2018 г. № 211, которым изменен состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Александровском муниципальном районе.

Инвестиционные приоритеты Александровского района определены в Инвестиционной стратегии Александровского муниципального района Пермского края на период до 2018 года (далее – инвестиционная стратегия), утвержденной постановлением администрации района от 30 ноября 2015 г. № 1716. Для создания благоприятных условий для инвесторов действует единый Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации района от 05 ноября 2015 г. № 1636.

Разработка и реализация мер маркетинга территории и имиджевой политики

С целью разработки и реализации мер маркетинга территории и имиджевой политики в мае 2018 г. сотрудники администрации района совместно с 1 представителем бизнеса ИП Васевой Т.Г., занятой в сфере розничной торговли бытовой техникой, приняли участие в краевом форуме предпринимателей «Дни Пермского бизнеса». В рамках форума была организована выставка-ярмарка  организаций Пермского края, представляющих свои товары и услуги. Предпринимателем была отмечена необходимость участия в подобных мероприятиях для дальнейшего развития своего бизнеса с целью привлечения инвесторов, расширения рынков сбыта, презентации возможностей Александровского района.

Также на форуме состоялась презентация Инвестиционного портала Пермского края и прошло открытое заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, на котором были рассмотрены актуальные проблемы инвесторов и их взаимодействие с властью. В ходе заседания обсуждались планы по стратегическому развитию Пермского края и мероприятия, необходимые для их успешной реализации.

Кроме того, состоялись секции различной тематики. Сотрудники администрации района посетили секцию  «Уличная торговля», на которой рассматривалась новая схема размещения нестационарных торговых объектов в г.Перми, а также требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов и особенности определения специализации нестационарных торговых объектов. Представленный опыт г.Перми предложено использовать на территориях муниципальных образований.

Для представителя бизнеса Александровского района стали интересными секции форума, посвященные инструментам современного бизнеса, разработке стратегии предприятия, вопросам управления персоналом, подготовке презентаций своего бизнеса.

В течение 2018 г. администрацией района велась работа по информированию субъектов предпринимательства о возможности участия в краевых мероприятиях, являющихся своеобразной площадкой для привлечения внимания инвесторов. Так, на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района (далее – официальный сайт) была размещена информация о проведении 16 июня 2018 г. в г.Пермь мероприятия «Бизнес-пикник». В данном мероприятии принял участие 1 представитель бизнеса Александровского района - ИП Смагина Д.С. «Бизнес-пикник» стал площадкой для неформальной встречи представителей государственной власти, общественных организаций малого и среднего предпринимательства, представителей бизнес-собщества, модераторов и экспертов крупнейших компаний и промышленных предприятий Пермского края и России.

ИП Смагиной Д.С. отмечена важность участия в подобных мероприятиях молодых предпринимателей, так как они являются стартовой площадкой для получения знаний, поиска партнеров и инвесторов.

Создание благоприятной инвестиционной и конкурентной среды

С целью создания благоприятной инвестиционной и конкурентной среды, повышения информированности субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов по вопросам реализации инвестиционных проектов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур сотрудниками администрации района оказывается информационно-консультационная помощь инициаторам инвестиционных проектов, реализуемых на территории Александровского района. За период 2018 г. в администрацию района обратилось 14 потенциальных инициаторов инвестиционных проектов в сферах туризма, сельского хозяйства, образования, бытовых услуг, каждому из которых оказана консультационная поддержка о способах финансовой поддержки на районном и краевом уровнях. В дальнейшем администрация района продолжит работу по консультированию потенциальных инвесторов, а также их информированию о возможности сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Ежеквартально администрацией района собирается информация о наличии инвестиционных предложений и проектов на территориях поселений, входящих в состав Александровского района. В адрес администрации района направлено 1 инвестиционное предложение о реализации инвестиционного проекта «Организация деревообработки». Инициатором проекта выступило ООО «Лесимпекс» (директор – Сенокосов С.В.). Инвестиционный проект предусматривает организацию деревообработки высокотехнологичным оборудованием. На 1 этапе реализации проекта планировалось создание 50 рабочих мест. Объем вкладываемых инвестиций в проект составляет более 300 млн. руб.

С целью поддержания инвестиционного предложения при главе района состоялось соответствующее совещание с участием представителей администрации района, главы администрации Александровского городского поселения, генерального директора ОАО «Александровский машиностроительный завод» (далее – ОАО «АМЗ»), представителей ООО «Лесимпекс». Для размещения производства инвестору были предложены инвестиционные площадки, расположенные на территории Александровского городского поселения, и производственные площадки ОАО «АМЗ». После заседания состоялся совместный выезд на обозначенные площадки и достигнута договоренность о подготовке инвестиционной площадки Александровского городского поселения для размещения производства. Результатом проведения указанных выше мероприятий стало начало реализации инвестиционного проекта, касающегося глубокой переработки древесины на земельном участке площадью немногим более 10 Га, предоставленном администрацией Александровского городского поселения на условиях долгосрочной аренды.

Информация о наличии инвестиционных предложений и проектов на территории поселений, входящих в состав Александровского района, ежеквартально направляется в информационно-аналитическую систему Пермского края (далее - ИАС).

С целью повышения информированности населения, субъектов инвестиционной деятельности об инвестиционном потенциале района в 2018 г. администрацией района проведена работа по обновлению раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте, созданы следующие подразделы: «Контакты для связи», «Инвестиционная политика в Александровском районе», «Путеводитель инвестора», «Предпринимателю», «Новости и объявления», «Полезные ссылки». В подразделе «Инвестиционная политика в Александровском районе» размещены инвестиционная стратегия Александровского района до 2018 г. и стратегия социально-экономического развития района. Подраздел «Путеводитель инвестора» создан с целью облегчения поиска информации о наличии инвестиционных площадок и проектов на территории муниципального образования для потенциальных инвесторов, а также включает план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, регламент сопровождения проектов по принципу «одного окна». В данный раздел включены контактные данные ответственных сотрудников администрации района по вопросам инвестиционной деятельности, полезные ссылки и информация о проведении различных мероприятий. Аккумулирование в одном разделе всей информации, связанной с поддержкой инвестиционной деятельности, позволяет облегчить поиск необходимых данных потенциальным инвесторам, повысить инвестиционную привлекательность муниципального района.

Администрацией района осуществляется ежеквартальный мониторинг наличия инвестиционных площадок на территориях поселений. В настоящий момент созданы 3 инвестиционные площадки: г.Александровск, ул.Юбилейная, д.5 (под производственную базу); пос.Всеволодо-Вильва, ул.Свободы, д.65 (под производственную базу); рп. Яйва, ул.Парковая, д.11а (под парк). Информация об инвестиционных площадках собрана в единую базу и размещена на официальном сайте в подразделе «Путеводитель инвестора» раздела «Инвестиционная деятельность».

С целью создания благоприятных конкурентных условий на потребительском рынке, развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках Александровского района в отчетном году администрацией района реализовывались мероприятия по развитию конкуренции.

В целях взаимодействия при разработке и реализации мер, направленных на внедрение в Александровском районе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р (далее – Стандарт), администрацией района 30 августа 2016 г. заключено Соглашение о взаимодействии с Министерством экономического развития Пермского края (далее – Соглашение). Срок действие Соглашения распространяется на период до 31 декабря 2018 г.

В 2018 г. администрация района  продолжила исполнение своих обязательств по Соглашению. В связи со структурными изменениями в администрации района постановлением администрации района от 23 апреля 2018 г. № 208 был изменен уполномоченный орган, ответственный за внедрение стандарта развития конкуренции в Александровском районе, которым стал сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Постановлением администрации района от 06 февраля 2017 г. № 44 был определен перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Александровском районе, к которым были отнесены рынок государственных закупок, рынок туристических услуг, рынок услуг перевозок автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом, рынок агропромышленного комплекса. В 2018 г. виды рынков не менялись.

С целью содействия развитию конкуренции на вышеуказанных рынках администрацией района проводились мероприятия, установленные планом мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Александровском муниципальном районе (далее – «дорожная карта»), утвержденным постановлением администрации района от 06 февраля 2017 г. № 44. «Дорожная карта» содержит мероприятия в разрезе каждого приоритетного и социально значимого рынка, сроки исполнения и ответственных исполнителей, а также целевые показатели реализации «дорожной карты».

В отчетном году ответственными исполнителями проводились мероприятия, направленные на достижение целевых показателей реализации «дорожной карты»:

- осуществлялись закупки у СМСП путем проведения электронных аукционов, запросов котировок, закупок у единственного поставщика;

- реализовывались мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации района от 21 октября № 1368;

- организованы 2 сельскохозяйственные ярмарки, оказана консультативная помощь местным сельскохозяйственным товаропроизводителям;

- организовывалось оказание услуг пассажирских перевозок для населения.

По итогам проведенных мероприятий достигнуты следующие значения целевых показателей на приоритетных и социально значимых рынках по содействию развитию конкуренции в Александровском районе:

Достижение целевых показателей на приоритетных и социально значимых рынках по содействию развитию

конкуренции в Александровском районе

| Показатель | Ед. измерения | План 2018 г. | Факт 2018 г. | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля осуществления закупок у СМП путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений | % | 15 | 16 | 106,7% |
| Туристический поток | Чел. | 5100 | 8417 | 165% |
| Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий | Ед. | 30 | 0 | 0% |
| Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района | Ед. | 80 | 83 | 103,8% |
| Регулярность выполнения рейсов пригородного и междугородного сообщения на районных и межмуниципальных маршрутах, % | % | 100 | 97 | 97% |

Таким образом, выполнены 3 целевых показателей из 5. Не выполнен показатель «Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий»,  в связи с отсутствием конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций на территории муниципального образования, а также показатель «Регулярность выполнения рейсов пригородного и междугородного сообщения на районных и межмуниципальных маршрутах». В целом уровень исполнения целевых показателей достаточно высокий и составляет 94,5%.

В целях реализации принципа прозрачности деятельности администрации района и повышения информированности потребителей товаров, работ, услуг и хозяйствующих субъектов о проводимой работе по содействию конкуренции на официальном сайте создан раздел «Развитие конкуренции», в котором размещены нормативные правовые акты (далее – НПА) федерального и краевого значения по развитию конкуренции, «дорожная карта», информация о развитии конкуренции в Пермском крае и Александровском районе.

Коллегиальным органом по внедрению Стандарта и развитию конкурентной среды в Александровском районе, как и прежде, является Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края.

В рамках реализации Стандарта в 2018 г. Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края, проводило опрос мнения предпринимателей о состоянии конкурентной среды на региональных рынках, а также опрос потребителей об удовлетворенности качеством товаров работ и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Пермского края. С целью повышения информированности потенциальных респондентов, информация о проводимом опросе была направлена администрацией района в адрес субъектов предпринимательской деятельности, а также в предприятия и учреждения Александровского района. Одновременно ссылка на опрос для учета мнений предпринимателей и потребителей была размещена на официальном сайте.

Для оценки мнения потребителей по вопросам развития конкурентной среды в Александровском районе администрацией района проведено анкетирование. Результаты мониторинга свидетельствуют, что потребители положительно оценивают уровень цен, качество и возможность выбора на таких рынках как: рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок услуг в сфере культуры, рынок услуг в сфере спорта. На указанных рынках деятельность осуществляют в основном муниципальные учреждения.

Неудовлетворительно респонденты оценили рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Указанные рынки представлены в Александровском районе одной или несколькими организациями и характеризуются постоянной тенденцией к их снижению. Низкий уровень конкуренции приводит к снижению качества услуг и повышению уровня цен. Поэтому развитие конкуренции в данных сферах – важное условие для повышения уровня удовлетворенности потребителей.

Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается на рынке медицинских услуг и рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка уровня удовлетворенности потребителей на данных рынках позволяет сделать вывод о необходимости принятия системных мер по развитию конкуренции на них.

С целью оценки субъектами предпринимательской деятельности состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Александровского района администрацией района проведен мониторинг.

Все 100 % опрошенных субъектов предпринимательства отметили удовлетворительные условия ведения предпринимательской деятельности в районе. Мнение об уровне конкуренции на рынках разделилось. 43% опрошенных указали на умеренную конкуренцию, столько же опрошенных -на высокую конкуренцию. Среди способов повышения конкурентоспособности большинство выделило такие как: использование новых способов продвижения продукта, вывод новой продукции, покупка машин и оборудования.

Всеми опрошенными указано на сложность открытия нового бизнеса. Среди административных барьеров, существенных для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса выделены: работа налоговых служб (14% опрошенных), нестабильность российского законодательства (29% опрошенных), высокие налоги (71% опрошенных), сложность получения лицензий, разрешений (29 % опрошенных), сложность получения доступа к земельным ресурсам (14% опрошенных). 86 % опрошенных субъектов предпринимательства оценивают свою деятельность как стабильную и успешную и в дальнейшем планируют продолжать её.

В последующей перспективе необходимо актуализировать «дорожную карту», рассмотрев возможность расширения перечня приоритетных и социально значимых рынков, корректировки мероприятий по содействию развитию конкуренции на данных рынках и контрольных показателей; активизировать совместную работу с Координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском районе; обеспечить дальнейший мониторинг мнения потребителей и организовать анкетирование представителей бизнеса района для определения административных барьеров на рынках и путей их исключения; информировать население Александровского района и предпринимательское сообщество о состоянии конкуренции, а также о мерах, принимаемых для её развития.

Развитие малого и среднего предпринимательства

в Александровском муниципальном районе Пермского края

Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства

В рамках выполнения задачи по формированию благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства, в 2018 г. администрацией района проводился анализ следующих действующих краевых НПА, устанавливающих порядки предоставления субсидий СМСП:

- постановления Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. 
№ 1100-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности»;

- постановления Правительства Пермского края от 24 августа 2017 г. 
№ 734-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и Условий проведения конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства».

Изучение указанных НПА было необходимо для оказания квалифицированной консультации субъектам предпринимательства, касающейся финансовой поддержки в виде субсидий.

С целью совершенствования муниципальной нормативной правовой базы в сфере  предпринимательской деятельностью администрацией района в 2018 г. осуществлялась оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Проведение ОРВ осуществляется в соответствии с Порядком оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского муниципального района Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации района от 21 декабря 2017 г. 
№ 656 (далее – Порядок ОРВ). Уполномоченным органом на проведение ОРВ являлся отдел экономического развития администрации района. С 19 марта 2018 г. полномочия по проведению ОРВ переданы сектору по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации района (постановление администрации района от 25 апреля 2018 г. № 214).

За отчетный период уполномоченным органом проведена ОРВ 8 проектов постановлений администрации района, а именно:

- проекта постановления администрации района «Порядок реализации мероприятия по проведению оплачиваемых общественных работ в Александровском муниципальном районе»;

- проекта постановления администрации района «Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- проекта постановления администрации района «О реализации мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

- проекта постановления администрации района «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлению «животноводство»;

- проекта постановления администрации района «Об утверждении порядка установления (изменения) регулируемых тарифов  на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Александровского муниципального района»;

- проекта постановления администрации района «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета администрации Александровского муниципального района на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам, возникающих вследствие регулирования тарифов»;

- проекта постановления администрации района «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с расширением предпринимательской деятельности»;

- проекта постановления администрации района «О внесении изменений в перечень организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муниципального района, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденный постановлением администрации района от 26 июня 2018 г. № 326».

6 из указанных проектов  имели высокую степень регулирующего воздействия, в связи с чем, процесс ОРВ включал следующие этапы:

- подготовку и размещение на официальном сайте уведомления о начале подготовки проекта правового акта и обсуждении концепции (идеи) предлагаемого проекта в форме публичных консультаций, проведение публичных консультаций;

- подготовку проекта правового акта и сводного отчета;

- подготовку и размещение на сайте ОМС извещения о проведении публичных консультаций по проекту правового акта, проведение публичных консультаций по проекту правового акта;

- подготовку уполномоченным органом заключения об ОРВ;

Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которые позволяют выявлять позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения проекта НПА прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета обозначенных позиций. С целью проведения публичных консультаций информация об  их начале направлялась членам Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края (далее – Координационный совет), Уполномоченному по защите прав предпринимателей, главам администраций поселений, а также размещалась на официальном сайте в соответствующем разделе. Кроме того, публичные консультации проводились путем обсуждения на заседании Координационного совета.

С целью популяризации института ОРВ утверждено постановление администрации района от 31 января 2018 г. № 38 «Об утверждении Плана по популяризации института оценки регулирующего воздействия в Александровском муниципальном районе Пермского края на 2018 год» (далее – план популяризации ОРВ). В соответствии с указанным планом популяризации ОРВ, с целью создания актуальной и удобной площадки для проведения ОРВ проведена актуализация раздела «Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте. Данный раздел включает несколько подразделов, содержащих информацию о муниципальных НПА, регулирующих проведение ОРВ, публичных консультациях по идеям и проектам НПА, заключения по ОРВ.

В рамках реализации плана по популяризации ОРВ на официальном сайте размещена информация о внедрении института ОРВ в 2017 - 2018 гг., а также рассмотрены вопросы по обсуждению проектов НПА в рамках проведения ОРВ на заседании Координационного совета.

С целью оценки уровня и качества развития института ОРВ администрацией района был проведен опрос среди СМСП. Выявлено, что 57 % опрошенных не знают, что такое ОРВ НПА. При этом 71 % указывают на свою заинтересованность в дальнейшем развитии института ОРВ в Александровском районе и готовы принять участие в публичных обсуждениях в будущем. Таким образом, работа по популяризации ОРВ среди представителей бизнеса должна быть продолжена и в последующей перспективе.

Помимо выявления положений в проектах муниципальных НПА, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, администрацией района проводится экспертиза утвержденных и ранее уже действующих НПА. Экспертиза проводилась в соответствии с планом проведения экспертизы на 2018 г. (далее – План), утвержденным постановлением администрации района от 21 декабря 2017 г. 
№ 655 «Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района и Земского Собрания Александровского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год» (в редакции постановления администрации района от 01 марта 2018 г. № 116 
«О внесении изменений в план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Александровского муниципального района и Земского Собрания Александровского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2018 год, утвержденный постановлением администрации района от 21 декабря 2017 г. 
№ 655»).

В соответствии с Планом в 2018 г. была проведена 1 экспертиза постановления администрации района от 30 декабря 2015 г. № 1914 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, занятым в приоритетных отраслях деятельности» (далее – Положение о субсидиях на расширение). Экспертиза включала в себя следующие этапы:

- проведение публичных консультаций в целях проведения экспертизы Положения о субсидиях на расширение, включающее размещение Положения о субсидиях на расширение на официальном сайте, направление информации о проведении публичных консультаций Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае, главам администраций поселений, членам Координационного совета;

- проведение непосредственно экспертизы Положения о субсидиях на расширение, включающей исследование на предмет наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовка заключения об экспертизе;

– направление заключения курирующему заместителю главы администрации района, принятие решения о необходимости разработки нового Положение о субсидиях на расширение.

Проведенная экспертиза показала, что Положение о субсидиях на расширение не соответствует общим требованиям к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887 (далее – общие требования). Кроме того, отдельные нормы Положения о субсидиях на расширение способствуют возникновению коррупциогенных факторов при предоставлении субсидий субъектам предпринимательской деятельности и создает административные барьеры для СМСП.

Основываясь на полученных результатах экспертизы,  администрацией района было разработано новое Положение о субсидиях на расширение, прошедшее полную процедуру ОРВ и утвержденное постановлением администрации района от 23 января 2019 г. № 16. В нем были уточнены условия участия СМСП в конкурсном отборе, требования, предъявляемые к потенциальным получателям субсидии, перечень документов, предъявляемых СМСП, конкретизирована процедура подачи документов для участия в конкурсном отборе, их рассмотрения, оценки, и выбора победителей конкурсного отбора среди СМСП. А также установлен порядок заключения соглашения между СМСП и администрацией района, его контроля и санкциях при невыполнении СМСП условий соглашения.

Таким образом, работа по разработке и утверждению нового Положения позволила исключить из муниципального НПА нормы, противоречащие действующему законодательству, положения, способствующие появлению коррупциогенных факторов и завышенных требований, предъявляемых к субъектам предпринимательской деятельности, и упростить процедуру получения субсидий, повысив качество реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

С целью повышения эффективности оказания финансовой поддержки СМСП и в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса администрацией района проведена работа по разработке положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в рамках реализации Программы (далее – Положение о проверке). Положением о проверке устанавливаются предмет проверки, права и обязанности должностных лиц и получателей субсидий при проведении проверки, а также порядок организации проверки и оформления её результатов. Данный документ конкретизирует процедуру контрольного мероприятия, делает её открытой и понятной и исключает возможность появления разногласий между должностными лицами и СМСП. Положение о проверке утверждено постановлением администрации района от 23 января 
2019 г. № 17.

С целью актуализации в отчетном году был проанализирован перечень муниципальных услуг в сфере предпринимательства, оказываемых администрацией района (далее - перечень муниципальных услуг). В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 358 «О ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» и утверждением нового Порядка (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 262), из перечня муниципальных услуг была исключена муниципальная услуга по предоставлению выписки из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (постановление администрации района от 17 декабря 2018 г.) и признан утратившим силу административный регламент предоставления данной услуги (постановление администрации района от 
19 декабря 2018 г.).

Кроме этого была проведена работа по анализу действующего административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий, грантов и микрозаймов начинающим предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденного постановлением администрации района от 24 апреля 2013 г. 
№ 523. По итогам анализа выявлено, что данный административный регламент не соответствует муниципальным НПА и действующему краевому и федеральному законодательству. В связи с этим принято решение о разработке нового административного регламента.

В проекте разработанного нового административного регламента «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» были учтены последние изменения законодательства, а также предусмотрены подуслуги, такие как «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с расширением предпринимательской деятельности». 
07 декабря 2018 г. проект административного регламента был размещен на официальном сайте для прохождения процедуры общественной экспертизы. Его утверждение планируется в 1 квартале 2019 г.

Таким образом, работа по разработке и актуализации нормативной правовой базы в сфере предпринимательства необходима и будет продолжена в последующей перспективе.

В целях повышения уровня взаимодействия СМСП с органами местного самоуправления Александровского района, снижения административных барьеров, продолжил функционировать Координационный совет. Координационный совет является постоянно действующим координационным совещательным органом, созданным в 2017 г. для привлечения СМСП к выработке и реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании; выдвижения и поддержки предпринимательских инициатив; проведения общественной экспертизы проектов муниципальных НПА, регулирующих развитие предпринимательства.

В связи с необходимостью расширения полномочий Координационного совета, а так же изменения его состава администрацией района утверждено постановление от 23 апреля 2018 г. № 210 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе», ранее действующий НПА администрации района от 12 июля 2017 г. № 308 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе» признан утратившим силу. В него вошли представители администрации района (3 человека), представители Земского Собрания Александровского района (1 человек), представители малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Александровского района (8 человек). Полномочия Координационного совета были расширены такими как:

- рассмотрение проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развития конкуренции в Александровском районе;

- рассмотрение проекта «дорожной карты», выработка предложений по её актуализации,

- рассмотрение информационных материалов и проектов нормативных правовых актов в части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции;

- рассмотрение результатов мониторингов, проводимых с целью изучения конкурентной среды в Александровском районе.

- рассмотрение вопросов отчуждения из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого СМСП, формирования  перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМСП.

В отчетном периоде было проведено 2 заседания Координационного совета. На заседаниях рассматривались разные вопросы, наиболее значимыми из которых являлись:

- возможность временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время у СМСП;

- организация мероприятия по содействию молодежному предпринимательству;

- способы противодействия незаконной предпринимательской деятельности на территории Александровского района;

-  нарушения торговыми объектами Александровского района прав потребителей и меры по их защите, проводимые администрацией района;

- организация марафона социальных предпринимательских инициатив «Море добра» в Александровском районе в 2018 г.;

- организация социальной акции «Помоги собраться в школу».

В ходе проведения заседаний членами Координационного совета активно обсуждались поднятые вопросы. Так, в частности по вопросу о реализации мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан членами Координационного совета, являющимися индивидуальными предпринимателями, было выдвинуто предложение о трудоустройстве несовершеннолетних граждан к СМСП. Также высказывались положительные мнения о целесообразности проведении профориентационных занятий среди молодежи с целью популяризации предпринимательской деятельности.

Также поднимался вопрос о «нелегальном» бизнесе на территории муниципального образования. «Нелегальный» бизнес создает конкуренцию для официально зарегистрированных предпринимателей при этом, не гарантируя качество товаров, услуг, работ и не перечисляя налоги. Таким образом, имеет место недобросовестная конкуренция со стороны «теневого» бизнеса.

С целью определения возможности и способов противодействия незаконной предпринимательской деятельности на заседание Координационного совета был приглашен сотрудник ОМВД России по Александровскому району (далее – полиции). Представитель полиции пояснил предпринимателям, что в рамках действующего законодательства сотрудники полиции не могут осуществлять плановые проверки СМСП и контрольные закупки с целью выявления фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Выявлено, что основным способом пресечения незаконной предпринимательской деятельности является проведение внеплановых проверок по поступающей в полицию информации в виде сообщений и заявлений от населения.

Также на заседаниях Координационного совета обсуждались организация и проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления и представителей бизнеса, направленные на популяризацию предпринимательства, расширение рынков сбыта, развитие социального предпринимательства: муниципального конкурса среди СМСП к Дню города Александровск, ярмарок выходного дня (18 марта 2018 г.) и праздничной 
(25 августа 2018 г.), марафона социальных предпринимательских инициатив «Море добра», социальной акции «Помоги собраться в школу». До членов Координационного совета была доведена информация о возможности участия в краевых конкурсах среди СМСП – «Предприниматель года», «Лучший социальный проект», «Молодой предприниматель России», и преимуществах участия в них для развития и роста бизнеса.

С целью повышения информированности СМСП и их правовой грамотности на заседаниях была представлена информация о проведенной администрацией района в 2018 г. работе по защите прав потребителей, наиболее часто встречающихся нарушениях со стороны СМСП, мерах ответственности СМСП за нарушение закона.

В отчетном году представителями бизнеса не были направлены свои замечания и предложения по проектам НПА, проходившим ОРВ. В связи с этим к участию в ОРВ был привлечен Координационный совет. На прошедших заседаниях Координационного совета в рамках проведения ОРВ рассматривались концепции проектов постановлений администрации района «О реализации мероприятий по организации общественных работ», «Об утверждении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Представителями администрации района проинформировали предпринимателей  о возможности и необходимости их участия в ОРВ.

Помимо вопросов повестки заседания членами Координационного совета поднимались иные актуальные темы. Выдвинуто предложение по проведению торжественного мероприятия в честь Дня российского предпринимательства и награждению СМСП, внесших вклад в развитие Александровского района. Данное предложение было одобрено всеми членами Координационного совета. Мероприятие в честь Дня российского предпринимательства состоялось 23 мая 2018 г.

Членами Координационного совета предложено проработать вопрос о спонсорской помощи для проведения праздничного мероприятия День победы (9 Мая) с федеральными торговыми сетями, находящимися на территории Александровского района. Администрацией района направлены официальные письма в адрес федеральных сетей с предложением оказания спонсорской помощи в целях проведения праздничного мероприятия, но ответ от них не поступил.

Постоянное информационное взаимодействие органов власти и бизнеса является необходимым компонентом в реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства. При разработке и реализации своей политики органы власти должны иметь обратную связь – получать информацию от бизнеса об их предпочтениях, потребностях, проблемах.

Соответственно это взаимодействие нужно и важно для муниципальной власти и будет продолжено в последующей перспективе посредством решения актуальных проблем, характерных для сферы предпринимательства в частности, так и для социально-экономического развития Александровского района.

Укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства

В рамках выполнения задачи по укреплению социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства администрацией района проводится ряд мероприятий для СМСП и их сотрудников, направленных на получение профессиональных знаний, практических основ и навыков, необходимых для грамотной организации и ведения бизнеса, повышения уровня квалификации и компетенций.

18 мая 2018 г. администрацией района был организован «круглый стол» на тему «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на краевом уровне в 2018 году». В заседании «круглого стола» приняли участие  7 СМСП и их представителей.

В рамках работы «круглого стола» рассмотрены следующие вопросы:

- об услугах, оказываемых бизнесу КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и возможностях Бизнес-навигатора МСП;

- о субсидиях на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, взятыми малыми формами хозяйствования;

- о финансовой поддержке начинающих фермеров;

- о субсидиях СМСП на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 2018 г.;

- о поддержке СМСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях.

На заседание был приглашен представитель Александровского филиала МФЦ, который представил информацию об услугах, оказываемых МФЦ для бизнеса, и возможностях Бизнес-навигатора МСП, с помощью которого СМСП могут выбрать перспективный бизнес; рассчитать бизнес-план; подобрать помещение для бизнеса; найти, где взять кредит и оформить гарантию; узнать о мерах поддержки бизнеса; решить юридические и финансовые вопросы.

Для представителей бизнеса в сельском хозяйстве стал интересен вопрос повестки «круглого стола» о возможности получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, взятыми малыми формами хозяйствования. В частности, рассматривались основные условия, предъявляемые к заемщикам, условия предоставления субсидий и возможные размеры в соответствии с Правилами расходования субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденными постановлениями Правительства Пермского края от 15 июля 2013 г. № 904-п.

Также до СМСП доведена информация о возможности участия в конкурсном отборе среди начинающих фермеров, проводимом Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31 января 2018 г. № 48-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», обозначены условия участия и перечень документов, которые необходимо предоставить.

По вопросу о субсидиях на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в 2018 г., СМСП была представлена информация о краевом НПА, регулирующем порядок предоставления субсидий - Постановлении Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. №1100-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности». Кроме этого, подробно рассмотрены направления субсидирования и этапы конкурсного отбора, проводимого с целью предоставления субсидии.

В отчетном году администрация района совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее - Минпромторг), некоммерческими фондами стала организатором публично - просветительского мероприятия - «круглого стола», целью которого стало информирование представителей бизнеса Александровского района об инструментах поддержки СМСП на краевом и федеральном уровнях. На дискуссионной площадке встретились представители Минпромторга, АО «Микрофинансовая компания Пермского края», Фонда «Региональный фонд развития промышленности», НО «Фонд «Региональный центр инжиниринга», исполнительных и представительных органов местного самоуправления Александровского района и г.Александровск и местные предприниматели. Основными рассмотренными вопросами стали:

- об инструментах финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в Пермском крае;

- о финансовой поддержке СМСП в форме микрозаймов;

- об инструментах заемного финансирования проектов СМСП, реализуемых по приоритетным направлениям промышленности;

- о механизмах содействия экспертно-ориентированным СМСП и возможностях промышленной кооперации крупных, средних и малых предприятий Пермского края;

- о бизнес-навигаторе МСП как инструменте информационно-маркетинговой поддержки  СМСП.

По итогам рассмотрения всех вопросов состоялся обмен мнениями,  предприниматели задали вопросы по интересующим направлениям и получили развёрнутые ответы на них.  Участниками данного мероприятия стали 8 представителей бизнеса.

Кроме организации мероприятий по повышению грамотности СМСП на муниципальном уровне, администрацией района постоянно проводится информирование об обучающих семинарах и тренингах на краевом уровне. Так, например, представители бизнеса Александровского района информировались о проведении обучающего семинара по вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В данном мероприятии приняли участие 3 СМСП, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Также представители бизнеса информируются о возможности участия в бесплатных обучающих мероприятиях, организуемых на постоянной основе Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства Пермского края. По итогам 2018 г. в вебинарах на различные темы («Земельные правоотношения», «Услуги МФЦ для бизнеса», «Актуальные изменения трудового законодательства») приняли участие 5 СМСП.

Учитывая особенности ведения предпринимательской деятельности и необходимости обладания предпринимателями достаточно широкими знаниями в разных областях, постоянно меняющееся законодательство и требования к бизнесу, можно сделать вывод, что образовательные  мероприятия необходимы для СМСП. В дальнейшем необходимо расширить круг рассматриваемых вопросов на подобных мероприятиях местного уровня и обеспечить более широкое информирование о возможности обучения  и направлениях обучения на краевом уровне.

Помимо обучения одним из методов повышения информированности СМСП и граждан, планирующих организовать бизнес, является оказание консультативной помощи. В 2018 г. за консультацией в администрацию района обратились 9 СМСП и 6 физических лиц. Большинство обращений касались видов финансовой поддержки, оказываемой на муниципальном и краевом уровне, а также вопросов подготовки документов для участия в конкурсных отборах на краевом уровне с целью получения субсидий.  Всем обратившимся была оказана устная консультация.

С целью привлечения внимания к роли бизнеса в развитии Александровского района, повышения престижа предпринимательской деятельности 23 мая 2018 г. администрацией района организовано мероприятие, приуроченное к празднованию Дню российского предпринимательства.

В ходе проведения мероприятия награждены:

- СМСП, внесшие значительный вклад в развитие муниципального района, содействовавшие в проведении муниципальных мероприятий, активно взаимодействовавшие с органами местного самоуправления;

- участники краевого марафона социальных предпринимательских инициатив «Море добра».

Все представители бизнеса, приглашенные на мероприятие, отмечены дипломами и благодарственными письмами главы района.

В рамках данного мероприятия состоялось торжественное награждение победителей и участников муниципального конкурса «Лучший предприниматель Александровского муниципального района», проведение которого было приурочено к Дню российского предпринимательства. Конкурс проводился с целью выявления и поощрения СМСП, достигших высоких результатов и внесших вклад в развитие Александровского района, повышения престижа предпринимательской деятельности по следующим номинациям:  «Стабильность», «Бизнес-леди года», «Лучший проект в области ремесленничества и народных промыслов», «Лучший проект в сфере сельского хозяйства», «Лучший проект в сфере торговли», «Лучший проект в производственной сфере», «Лучший проект в сфере автотранспортных услуг», «Лучший проект в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса», «Лучший проект в сфере внутреннего туризма и гостиничного бизнеса», «Лучший проект в сфере бытового обслуживания», «Лучший проект в сфере «Beauty- индустрии», «Лучший социальный проект», «Лучший молодежный бизнес-проект», «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса», «Лучшее содержание фасада здания и благоустройство прилегающей территории».

Конкурс проводился с 23 апреля 2018 г. по 23 мая 2018 г. С целью участия в конкурсе представлено 30 заявок от СМСП, которые были оценены комиссией по следующим критериям: предпринимательская инициатива, инновационный подход, социальная значимость бизнеса, финансовые показатели, конкурентоспособность и перспективность бизнеса. По каждой номинации выбран победитель конкурса кроме номинации «Лучший проект в области ремесленничества и народных промыслов», по которой заявки не поступили.

Объем затраченных финансовых средств на проведение мероприятий к Дню российского предпринимательства составил 30 тыс. руб., которые были направлены на приобретение дипломов и благодарственных писем, подарков и цветов для награждения СМСП и организацию фуршета в рамках торжественного мероприятия.

Ещё одним ярким событием стал муниципальный конкурс «Красота спасет мир», приуроченный ко дню города Александровска. Целью конкурса стало повышение престижа предпринимательской деятельности, социальной значимости предпринимательства, а также стимулирование развития предпринимательской деятельности в сфере ремесленничества. На участие в конкурсе поступило 20 заявок от представителей бизнеса и граждан. Итоги конкурса были подведены 25 августа 2018 г.

Конкурс проходил по 5 номинациям: «Красота огней города», «Красота доброго сердца», «Красота широты души», «Красота рукотворная», «Женская красота».

В номинации «Красота огней города» представители бизнеса создавали тематическое, праздничное оформление прилегающей территории, входной группы места ведения своего бизнеса ко дню города Александровска. Победителем в номинации стал ИП Смольников И.В., создавший праздничное оформление магазина одежды «Богиня» (Кирова, 32).
Своими работами участники этой номинации помогли создать праздничный и торжественный образ города.

В номинации «Красота доброго сердца» представители бизнеса организовывали социальное мероприятие, акцию для детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, социально незащищенных слоев населения ко дню города Александровска. Победителем номинации признана ИП Смагина Д.С., организовавшая бесплатное мероприятие для детей в семейном клубе «Джунгли-парк».

В номинации  «Красота широты души» - представители бизнеса организовывали промо - акции, лотереи и конкурсы для населения, приуроченные к празднованию дня города Александровск. Победителем в номинации стала ИП Ефимец А.В., объявившая акцию «Александровск ON LINE!», позволившая жителям подключиться к тарифному плану оператора связи  Билайн «ВСЕ мое» бесплатно и получить 100 гигабайтов Интернета в подарок. Участники данной номинации отличились разнообразием предлагаемых акций: одни предоставляли беспроцентную рассрочку на бытовую технику (магазин бытовой техники на ул.Ленина д. 6), другие – скидку на весь ассортимент товаров (магазин косметики «Paradox Beaty Store»).

Номинация «Красота рукотворная» была направлена на стимулирование развития предпринимательской деятельности в сфере ремесленничества.  Участники номинации представили свои поделки. Победителем номинации стала Динищич Ю.С., создавшая оригинальный мини-альбом «Мой Александровск», вмещающий в себя 30 фотографий самых красивых и значимых мест города, а также карточки, в которых размещена краткая информация о городе: история создания, архитектурные памятники, описание герба города и др. Работа произвела огромное впечатление на жюри и безоговорочно признана лучшей. Помимо этого в этой номинации были представлены иные работы местных ремесленников – игрушки для детей, ажурные вязаные салфетки, брошки из бисера.

В итоговой номинации «Женская красота» команды представителей бизнеса создавали образы для участниц конкурса «Мисс Александровск 2018». Все участники отличились своим профессионализмом.

Объем затраченных финансовых средств на проведение муниципального конкурса «Красота спасет мир» составил 10 тыс. руб., которые были направлены на приобретение дипломов и благодарственных писем, подарков для награждения участников и победителей.

Помимо организации мероприятий на муниципальном уровне администрация района содействует участию местных СМСП в краевых конкурсах, направленных на популяризацию предпринимательства. Так, в отчётном периоде на официальном сайте была размещена информация о начале приема заявок для участия в ежегодных краевых конкурсах «Предприниматель года - 2018», «Лучший социальный проект года», «Молодой предприниматель России». Конкурсы организованы НО «Пермский фонд развития предпринимательства» по заказу Минпромторга. Администрацией района проведено информирование предпринимателей о проведении конкурсов, условиях участия в них посредством телефонного обзвона. По итогам информирования участником конкурсов «Предприниматель года - 2018», «Лучший социальный проект года» стала ИП Смагина Д.С. Администрацией района подготовлены рекомендации о проекте ИП Смагиной Д.С., приложенные к конкурсной заявке.

По итогам оценки конкурсной заявки и очной защиты проект «Центр Управления Проектами «Территория успеха» ИП Смагиной Д.С. признан победителем краевого конкурса «Лучший социальный проект года» в номинации «Лучший социальный проект, направленный на улучшение социальной среды в муниципальном образовании». Миссия проекта – «Провинциальное мышление без границ», «Провинция – территория интеллектуального предпринимательства». В рамках проекта запущены три направления деятельности: Парк образования и карьеры, Центр тетрализации и Шоу, Дом туризма «Великая Пармия».

ИП Смагина Д.С. награждена дипломом победителя, сертификатом на видеосъемку интервью и его трансляцию в эфире телеканала «РБК-Пермь», а также благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Д.В.Созонова. В последствии ИП Смагина Д.С. будет представлять Пермский край на федеральном конкурсе «Лучший социальный проект года» в г.Москва.

Отдельно был отмечен туристический проект ИП Смагиной Д.С. – «Дом туризма «Великая Пармия». По итогам его оценки в ходе краевого конкурса «Предприниматель года - 2018» она стала финалистом в номинации «Лучший предприниматель года в сфере внутреннего туризма и гостиничного бизнеса».

Участие представителей бизнеса в конкурсах краевого уровня положительно влияет на их репутацию, являются площадкой для поиска партнеров, клиентов и инвесторов. Это, в свою очередь, стимулирует развитие и расширение бизнеса в различных отраслях экономики Александровского района. В связи с этим администрацией района будет продолжена работа по привлечению к участию в подобных конкурсах местных представителей бизнеса.

В целях повышения информированности СМСП администрацией района проводилась работа по публикации актуальных статей и информации в районной газете «Боевой путь» и на официальном сайте. Так, в 2018 г. опубликовано 31 статья и информационных сообщений различной тематики, в том числе 13 в районной газете «Боевой путь» и 18  на официальном сайте. Среди них статьи районной газеты «Боевой путь», касающиеся:

- итогов проведения в 2017 г. в Александровском районе краевого марафона социальных предпринимательских инициатив «Море добра» и организации весеннего этапа марафона;

- реализации бизнес-проектов ИП Сидоровой Е.В., ИП Власовой Н.И., ИП Смагиной Д.С;

- необходимости обязательного применения контрольно-кассовой техники (онлайн-касс) организациями и индивидуальными предпринимателями;

- проведения администрацией района торжественного мероприятия в честь празднования Дня российского предпринимательства и организации и итогов муниципального конкурса «Лучший предприниматель Александровского муниципального района»;

- реализации проекта «Центр управления проектами «Территория успеха» ИП Смагиной Д.С.;

- об итогах муниципального конкурса «Красота спасёт мир» среди СМСП;

- о выездной встрече представителей Минпромторга с предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Александровского района;

- о  муниципальном конкурсе «Думай как предприниматель!», направленном на знакомство молодежи с профессией «предприниматель»;

- о краевом конкурсе  «Лучший социальный проект года» и результатах участия в нём местных представителей бизнеса.

На официальном сайте были размещены следующие информационные материалы:

- о возможности участия в бесплатной федеральной программе «Ты – предприниматель»;

- о совместном проекте по обучению СМСП ПАО Сбербанк и Google при поддержке Правительства Пермского края;

- о возможности участия представителей бизнеса в форуме «Дни Пермского бизнеса»;

- о проведении мероприятия «Бизнес-Пикник» в г.Пермь;

- о проведении совместного приема СМСП Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Беловым В.А., Пермским межрайонным природоохранным прокурором Моесеевских Л.А., и.о. Березниковского межрайонного прокурора Курбатовым С.О.;

- о начале конкурсного отбора СМСП для предоставления субсидий из бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности;

- о переходе на совместную систему применения контрольно-кассовой техники;

- о региональных налоговых льготах, введенных на территории Пермского края;

- о проведении 6 практической конференции «Маркетинг торговых центров 3.0»;

- о проведении Первого съезда шеф-поворов «BBQ TEXAS»;

- о проведении Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех 2018»;

- о проекте «Академия доступной среды»;

- о муниципальном конкурсе «Красота спасёт мир»;

- о проведении Всероссийской конференции «Особенности и тенденции развития торговли продовольствием: проблемы, задачи и пути их решения»;

- о начале приёма заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»;

- о начале приёма заявок на участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»;

- о встрече с представителями Минпромторга по вопросам отбора приоритетных проектов и инструментах поддержки предпринимательства;

- о мероприятии проводимым управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю по предупреждению нарушений обязательных требований на предприятиях продовольственной торговли.

В рамках повышения доступности информации и удобства её поиска для СМСП на официальном сайте создан раздел «Развитие предпринимательства», в котором размещается информация о мероприятиях для бизнеса, различные новости и объявления, а также представлены реестр СМСП – получателей поддержки, информация о работе Координационного совета и формах поддержки СМСП. В дальнейшем данный раздел будет постоянно обновляться, а также подлежит дополнению разделом по имущественной поддержке СМСП.

Таким образом, в отчетном году администрацией района проводилась масштабная работа по информированию СМСП, повышению их грамотности, а также престижа предпринимательской деятельности. Можно отметить, что активность предпринимателей в участии в подобных мероприятиях достаточно высокая. Так, в мероприятиях, организуемых на муниципальном уровне в 2018 г. приняли участие порядка 81 СМСП  и их представителей (в 2017 г. – 31 СМСП), а в мероприятиях краевого уровня – 9 СМСП (в 2017 г. – 3 СМСП). Положительные результаты  выражены в наличии достижений местных СМСП на краевом уровне. Поэтому данная работа будет продолжена в дальнейшей перспективе.

Повышение (обеспечение) доступности финансовых ресурсов для СМСП

В рамках Программы по всем предусмотренным направлениям субсидирования  в 2018 г. не были запланированы финансовые средства ввиду ограниченности местного бюджета.

В рамках мероприятия «Субсидирование на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП» в отчетном году администрацией района исполнены обязательства по договору от 09 октября 2017 г. № 4 по перечислению субсидии на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП, ООО «Александровское дорожное строительство» в размере 778,25 тыс.руб. в целях реализации бизнес-плана проекта «Приобретение новой техники в целях увеличения объёма выполняемых работ в сфере ремонта и содержания дорог на территории Александровского муниципального района и близлежащих территорий». Данные обязательства не были исполнены в 2017 г. по причине отсутствия финансовых средств в местном бюджете в связи с неисполнением доходной части местного бюджета.

В 2018 г. Минпромторгом в рамках государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1325-п, в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 24 августа 2017 г. № 734-п, проводился конкурсный отбор проектов СМСП с целью предоставления субсидий по следующим направлениям, предусмотренным Программой:

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) или лизинговых платежей при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования;

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМСП процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- субсидирование части затрат, связанных с выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

СМСП, осуществляющие деятельность на территории г.Александровск, неоднократно информировались о возможности участия в данном конкурсном отборе и получения субсидии посредством проведения «круглых столов», размещения информации на официальном сайте, консультировании при личном обращении в администрацию района, но интереса к указанным выше направлениям не проявили.

Установленные Минпромторгом условия получения вышеуказанных субсидий не позволяют местному бизнесу участвовать в конкурсных отборах, проводимых на краевом уровне, а, соответственно получать бюджетные средства для развития. К таким ограничениям относятся:

- отсутствие в Программе средств местного бюджета, необходимых для софинансирования указанных выше направлений;

- наличие требований к оформлению договоров лизинга оборудования и приобретенному оборудованию, создающих административные барьеры для СМСП.

В отчетном периоде на краевом уровне появилось новое направление субсидирования из бюджета Пермского края в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Порядок предоставления данного вида субсидий утвержден Постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. № 1100-п. Наиболее важным условием для получения субсидии, ограничивающим возможность участия многих СМСП, является то, что получателем субсидии могут стать только представители бизнеса, реализующие бизнес-проекты в сфере обрабатывающего производства. Администрацией района проводилась информационная работа среди СМСП о возможности получения данного вида субсидий и сроках проведения конкурсного отбора на краевом уровне. В отчетном году местные представители бизнеса не принимали участие в данном конкурсном отборе. Однако выявлены предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающего производства, и заинтересованные в получении такой финансовой поддержки. Это подтверждается их участием в «круглых столах», организованных администрацией района в отчетном году по данной теме, а также участии в очных консультациях экспертов НО «Пермский фонд развития предпринимательства», проходивших в г. Губаха.

Таким образом, в 2018 г. работа по повышению доступности финансовых ресурсов для СМСП в связи с ограниченностью местного бюджета была направлена на содействие в получении СМСП финансовой поддержки из краевого и федерального бюджетов.

Данное мероприятие Программы будет реализовываться и в дальнейшей перспективе в связи с актуальностью среди представителей бизнеса, что подтверждается количеством поступивших обращений в администрацию района по данной тематике – 87 % обращений СМСП касались финансовой поддержки. Основной целью мероприятия должно стать содействие привлечению финансовых ресурсов из краевого и федерального бюджетов на территорию Александровского района посредством участия местных СМСП в различных конкурсных отборах на предоставление субсидий и грантов на реализацию бизнес-проектов. Для этого необходимо обеспечить широкое информирование бизнеса о всех проходящих конкурсных процедурах, условиях участия в них, требованиях к документам, бизнес-проектам, а также оказывать методическую помощь в подготовке необходимых документов.

Содействие развитию молодежного предпринимательства

В рамках развития молодежного предпринимательства в 2018 г. администрацией района велась совместная работа с ИП Смагиной Д.С., направленная на реализацию инновационного образовательного проекта «Центр управления проектами «Территория успеха». Целью проекта являлось формирование у молодого поколения приоритетного предпринимательского мировоззрения. Целевая аудитория проекта - обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений и рабочая молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Проект включал в себя 3 блока: теоретический (обучение молодежи менеджменту, управлению проектами, экономике, финансам, бюджетированию, PR-деятельности, ораторскому искусству, презентации проекта), практический (участие в краевых форумах и фестивалях), проектный (разработка собственного предпринимательского проекта).

Для информирования потенциальных участников о возможностях проекта администрацией района было организовано участие автора проекта ИП Смагиной Д.С. в совместном совещании, проводимым управлением образования администрации района с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений. С целью вовлечения в данный проект молодежи администрацией района совместно с ИП Смагиной Д.С. организована встреча с обучающимися МБОУ «БСОШ №1». Участниками встречи стали 50 учащихся 7, 8, 10 классов.

В рамках программного мероприятия «Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодёжного предпринимательства» 17 октября 2018 г. администрацией района совместно с ИП Смагиной Д.С. организован муниципальный конкурс «Думай как предприниматель!», направленный на популяризацию предпринимательской деятельности в среде учащейся молодёжи, знакомство с профессией «Предприниматель». Конкурс проходил на площадке «Центра управления проектами «Территория успеха» в п. Яйва. Участниками мероприятия стали учащиеся трёх общеобразовательных учреждений г. Александровска (МБОУ «БСОШ № 1, МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 6»), а также г.Кизел и п.Яйва. Перед командами были поставлены не простые задачи, с которыми они успешно справились. Достаточно увлекательным стал конкурс «визиток», в котором были представлены названия и эмблемы команд. В рамках профориентационной игры «А знаешь ли ты профессии?» участники соревновалась в знаниях профессий. Остальные задания конкурса были направлены на подготовку и защиту бизнес-идей. Победитель конкурса, которым стала команда МБОУ «БСОШ № 1», был награжден кубком «Предпринимательская реалия - 2018», дипломом главы района и памятными подарками. Остальные участники также были отмечены памятными подарками. На мероприятие были приглашены успешные представители бизнеса Александровского района – ИП Косожихин В.И. и директор ООО «Мост» Хабибуллин Д.Т., которые рассказали историю успеха своего бизнеса и одновременно выступили спонсорами мероприятия.

Расходы местного бюджета на организацию муниципального конкурса «Думай как предприниматель!» составили 10,0 тыс. руб. Указанные средства направлены на оплату транспортировки команд к месту проведения конкурса.

Содействие развитию предпринимательства в социальной сфере

Одним из приоритетов государственной политики в области развития предпринимательства является популяризация и поддержка социального предпринимательства. Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в социальной сфере выделены в отдельное основное направление Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года в Пермском крае, утвержденного распоряжением  Правительства Пермского края от 
17 февраля 2017 г. № 41-рп. В связи с этим возникла необходимость актуализации действующей в Александровском районе Программы, в части касающейся включения мероприятия по содействию развитию социального предпринимательства.

В рамках реализации данного направления  администрацией района апреле 2018 г. организовано проведение краевого марафона социальных предпринимательских инициатив «Море добра» на территории Александровского района (далее – марафон). Целью марафона являлся сбор вещей для многодетных семей и семей, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Сбор осуществлялся в местах ведения бизнеса – магазинах, парикмахерских, кафе. В марафоне приняли участие 16 СМСП, организовав пункты сбора вещей и их перевозку. Еженедельно вещи, собранные в рамках акции в пунктах ведения бизнеса, свозились в 2 единых пункта:  редакцию газеты «Боевой путь» и территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам (далее - социальная защита), через которые семьи могли получить помощь.

По итогам марафона собрано около 300 кг вещей, среди которых одежда, обувь, игрушки, книги. Помимо этого собрана мебель и техника. Помощь оказана 56 семьям, среди которых многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

По итогам марафона можно отметить, что его масштаб вырос по сравнению с прошлым годом: возросло количество участников марафона среди СМСП на 11 человек; увеличился в 2 раза объем сбора вещей; расширился ассортимент собранных вещей – добавилась техника и мебель; число семей, которым оказана помощь, возросло на 107%.

Участие бизнеса в подобных мероприятиях бизнеса способствует возникновению социально ответственного предпринимательства, готового положительно влиять на социальное положение Александровского района.

Проведение информационной кампании по поддержке и популяризации социальной деятельности СМСП заключалось в публикации статей в газете «Боевой путь» об итогах участия местного представителя бизнеса ИП Смагиной Д.С. в краевом конкурсе «Лучший социальный проект года», а также организации и проведении марафона.

Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края

Разработка и актуализация нормативной правовой базы в сфере регулирования торговой деятельности в Александровском районе

В целях создания благоприятной правовой среды для регулирования торговой деятельности администрацией района проводился анализ действующих и утвержденных в 2018 г. НПА Пермского края, регулирующих вопросы осуществления торговой деятельности.

Так, в частности, в результате анализа была выявлена необходимость признания утратившим силу постановления администрации района от 
28 августа 2012 г. № 1239 «Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального района», которое не соответствовало новым нормам краевого законодательства. Кроме того, анализ стал отправной точкой для проведения совместной работы администрации района с администрациями поселений по разработке новых и приведению в соответствие действующих НПА, регулирующих размещение НТО на территориях поселений.

Также в рамках полномочий администрации района, установленных частью 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и б ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», был проведен анализ действующих муниципальных НПА, устанавливающих границы прилегающих к организациям и объектам Александровского района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, по итогам которого принято решение об их переработке.

Проведенная работа обеспечила наличие в муниципальном образовании нормативной правовой базы в сфере торговой деятельности, соответствующей нормам действующего краевого и федерального законодательства.

Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району по выявлению и пресечению фактов торговли и предоставления услуг в неустановленных местах

С целью пресечения фактов торговли и предоставления услуг в неустановленных местах администрацией района совместно с Отделением полиции МВД России по Александровскому району (далее – полиция), администрацией Александровского городского поселения были проведены 3 рейда по пресечению торговли и предоставление услуг населению в неустановленных местах в г. Александровск. Рейды проводились в районе ул. Ленина д. 14. По итогам рейдов было выявлено 1 нарушение, допущенное ИП Тороповым Д.М., выразившееся в продаже мясной продукции в неустановленном месте, т.е. на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности и не оформленном предпринимателем под размещение НТО. По факту установленного нарушения составлен протокол об административном правонарушении, совершенном ИП Тороповым Д.М., который был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.7. Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Предпринимателю предъявлен штраф в размере 1 500 руб., который должен поступить в бюджет поселения.

Проведенная работа по пресечению фактов торговли и предоставления услуг в неустановленных местах является актуальной на территории муниципального образования, поскольку позволяет формировать  современную инфраструктуру розничной торговли, исключить «стихийную» торговлю, содействовать благоустройству населенных пунктов. Кроме того, при выявлении правонарушений по данным фактам штрафы поступают в местные бюджеты и формируют их доходные части.

Проведение рейдов совместно с Отделением полиции МВД России

по Александровскому району на предмет выявления нарушений организациями района дополнительных ограничений условий

и мест розничной продажи алкогольной продукции

Администрацией района в 2018 г. организованы и проведены совместно с полицией 5 рейдов, направленных на выявление в торговых точках нарушений дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных постановлением Правительства Пермского края от 10 октября 2011 № 755-п. Рейды проводились 1 мая (День труда), 2 августа (День воздушно-десантных войск), 25 августа (день города Александровск), 1 сентября (день знаний), 4 ноября (День народного единства). Проверками были охвачены 39 торговых точек, осуществляющих деятельность в Александровском районе: г. Александровск (21 торговая точка), п. Карьер-Известняк (2 торговые точки), п. Всеволодо-Вильва (5 торговых точек), п. Ивакинский Карьер (1 торговая точка), п. Яйва (10 торговых точек).

По итогам рейдов было выявлено 4 правонарушения, выразившихся в продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в установленные краевым законодательством дни запрета. В результате рассмотрения материалов правонарушений СМСП, допустившие их, привлечены к административной ответственности в виде штрафа, предусмотренной ст. 9.2 Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. «Об административных правонарушениях в Пермском крае»:

- ИП Желнина Н.А., допустившая продажу спиртосодержащей продукции в день Воздушно-десантных войск (2 августа), в сумме 3000 руб.;

- ИП Солунская Р.А., ИП Торопов Д.М., допустившие продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции в День знаний (1 сентября), в сумме 3000 руб. каждому;

- ИП Боев В.Н., допустивший продажу спиртосодержащей продукции в День народного единства (04 ноября), в сумме 3000 руб.

Проведенная работа направлена на предотвращение нелегальной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Александровского района и обеспечивает реализацию качественной продукции.

Мониторинг обеспеченности населения района площадями торговых объектов

Основным показателем, отражающим доступность товаров для населения, служит обеспеченность населения площадью торговых объектов. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов входит в число индикаторов, отражающих качество жизни населения Александровского района.

В отчетном году утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Пермском крае (далее – нормативы) постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 150-п. Указанные нормативы определяют нижние (минимальные) пороги обеспеченности населения площадью торговых объектов для каждого муниципального образования.

В отчетном году администрацией района проведен анализ достижения нормативов.

В 2018 г. фактическая обеспеченность жителей района стационарными торговыми объектами на 1000 жителей составила 770,9 кв.м., что выше установленного норматива  (329,9 кв.м.) на 441 кв.м. В том числе:

- фактическая обеспеченность стационарными торговыми объектами, реализующими продовольственные товары, составила 379 кв.м., что на 264,9 кв.м. выше установленного норматива, который равен 114,1 кв.м.;

- фактическая обеспеченность стационарными торговыми объектами, реализующими непродовольственные товары, составила 392 кв.м., что на 176,2 кв.м. выше установленного норматива, который равен 215,8 кв.м.;

Выполнение нормативов минимальной обеспеченности по некоторым группам товаров наблюдается и в отношении количества нестационарных торговых объектов (далее – НТО).

Фактическая обеспеченность жителей района НТО – киосками и павильонами по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, составила 16,1 объекта на 10000 человек, что выше норматива на 9,6 ед., который равняется 6,5 объекта. Фактическая обеспеченность жителей района НТО – киосками и павильонами по продаже продукции общественного питания, составила 1,1 объекта на 10000 человек, что выше норматива на 0,4 ед., который равняется 0,7 объекта.

Не выполняется норматив по количеству киосков и павильонов по продаже печатной продукции, НТО с такой специализацией отсутствуют в Александровском районе.

Таким образом, достижение нормативов указывает на достаточность торговых объектов для территории, географическую доступность товаров для населения. Проблемные моменты касаются только выполнения норматива по минимальной обеспеченности населения киосками и павильонами по продаже печатной продукции. Пункты продажи печатной продукции располагаются в большинстве случаев в стационарных торговых объектах или в пунктах УФПС Пермского края филиала ФГУП «Почта России» (далее – почта). В связи с небольшим оборотом печатной продукции собственникам таких пунктов невыгодно содержать НТО, специализирующийся только на продаже печатной продукции. Поэтому  возникают объективные причины невыполнения установленного норматива. Для создания благоприятных условий для выполнения норматива администрацией района будет продолжена координация работы администраций поселений по изменению схем размещения НТО и включении в них мест под размещение НТО, специализирующихся на продаже печатной продукции.

Мониторинг цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения района

Неотъемлемой частью изучения сферы торговли является процесс мониторинга цен на основные продовольственные (непродовольственные) товары в целях определения экономической доступности товаров для населения Александровского района (далее – мониторинг цен). Ежемесячно администрацией района проводится мониторинг цен на фиксированный набор товаров, включающий в себя 40 наименований. Мониторингом охвачены 3 магазина федеральных сетей и 4 магазина местных предпринимателей таких как:

- магазин «Пятерочка» ООО «Агроаспект» (г. Александровск,  ул. Ленина, д.35);

- магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» (г. Александровск, ул. Машиностроителей, д.5);

- магазин «Монетка» ООО «Элемент-Трейд», (г. Александровск, ул. Ленина, д.6).

- магазин ИП Сериной О.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 33.);

- магазин ИП Шигаповой Р.И. (г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 2);

- магазин ИП Асланова А.С. (г. Александровск,  ул. Ленина, д. 12а);

- магазин ИП Тунегова М.А. (г. Александровск, ул. Ленина, д. 8).

В мониторинге отражаются минимальные и максимальные цены, зафиксированные на территории Александровского района.

По итогам мониторинга цен можно отметить достаточное колебание цен на различные продукты питания в 2018 г. по сравнению с прошлым годом. Так, значительно выросли цены на макаронные изделия (на 57,6%); поваренную соль (на 58,0%), воду питьевую (30,1%), изделия колбасные вареные (23,6%), мясо кур (27,3%), рыбу мороженую (41,2%), творог (30,7%), масло сливочное (38,5%), лук репчатый (20,8%), капусту белокочанную свежую (44,8%), морковь столовую свежую (33,3%), апельсины (на 43,8%), яйцо (на 48,9%). Снижение цен отмечено на такие продукты питания как: крупа гречневая (на 38,9%), песок сахарный (15,4%).

В течение отчетного периода мониторинг ежемесячно направлялся в ассоциацию муниципальных образований «Союз» и в ИАС в виде отчета «Цены на социально-значимые продукты», заказчиком которого является Минпромторг.

Важным направлением работы администрации района во второй половине минувшего года стало проведение мониторинга наличия оборудования в торговых точках Александровского района, необходимого для подключения цифрового телевизионного вещания (далее – ЦТВ), и  цен на него. Данная работа велась по поручению Губернатора Пермского края, Министерства  информационного развития и связи Пермского края и Минпромторга в связи с необходимостью подготовки к переходу с аналогового телевизионного вещания на ЦТВ. Постановлением администрации района от 26 октября 2018 г. № 587 создана рабочая группа, деятельность которой направлена на содействие переходу на ЦТВ (далее – рабочая группа по ЦТВ). В частности, с этой целью:

- проведен мониторинг наличия оборудования для подключения ЦТВ, выявлено 13 торговых точек, реализующих оборудование для ЦТВ, 8 из которых расположены в г.Александровск и 5 – в п.Яйва;

- выявлено 2 индивидуальных предпринимателя, занимающихся настройкой оборудования для подключения ЦТВ (г.Александровск, п.Яйва);

- осуществлено информирование населения о торговых точках через районную газету «Боевой путь», официальный сайт, а также официальные сайты органов местного самоуправления поселений (yaivagp.ru, vvilva.ru, aleksadm.ru);

- проводится еженедельный мониторинг цен на оборудование для подключения к ЦТВ, который направляется  в Минпромторг.

В связи с переносом срока отключения аналогового телевизионного вещания в Пермском крае на июнь 2019 г. данная работа будет продолжена в 1 полугодии 2019 г.

Координация работы по размещению нестационарных торговых объектов на территории района

С целью выполнения нормативов обеспеченности населения НТО и повышения территориальной доступности торговых объектов для населения администрацией района в течение 2018 г. проводилась работа по координации работы по размещению НТО на территории Александровского района.

Согласно требованиям действующего законодательства сменились подходы к размещению НТО, в связи с чем, возникла необходимость активизации работы по их размещению  на территории муниципального образования. Единые принципы размещения НТО в Пермском крае были рассмотрены на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края. По итогам заседания губернатором Пермского края даны поручения по приведению в соответствие с краевым законодательством муниципальных НПА, касающихся размещения НТО и разработке схем НТО. В связи с этим, администрацией района организована работа по исполнению поручений губернатора Пермского края  в соответствии с:

- постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. 
№ 966-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов»;

- постановлением Правительства Пермского края от 21 марта 2018 г. № 137-п «Об утверждении порядка организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта».

Так, в частности, с целью выработки общих принципов, правил и рекомендаций по размещению НТО на территории Александровского района и поселений, входящих в его состав, координации деятельности по разработке схем размещения НТО и их изменению, реализации единой политики по формированию торговой инфраструктуры создана комиссия по размещению НТО на территории Александровского района (далее - комиссия). Положение и состав комиссии утверждены постановлением администрации района от 
21 июня 2018 г. № 312 «О создании комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального района». К основным задачам комиссии относятся: организация упорядочения размещения НТО и включения их в схемы размещения НТО на территории Александровского района и поселений, входящих в его состав, с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территории; формирование торговой инфраструктуры на территории Александровского района с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли; достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадями торговых объектов; содействие повышению доступности товаров для населения, формированию конкурентной среды на потребительском рынке.

В отчетном году было проведено 3 заседания комиссии, на которых рассматривались вопросы о необходимости актуализации нормативной правовой базы поселений, регламентирующей размещение НТО, а также проведения работы по утверждению схем размещения НТО на территории каждого поселения с последующим проведением аукционов в электронной форме на право заключения договоров на осуществление торговой деятельности в НТО, договоров на размещение НТО. Деятельность коллегиального органа осуществлялась в рамках плана работы, утвержденного на 2018 г.

По итогам работы комиссии администрациями поселений проанализированы свои НПА, регламентирующие размещение НТО, и приняты решения о разработке новых НПА или приведении в соответствие с действующим законодательством действующих НПА.

Так, администрацией Александровского городского поселения:

- постановлением от 28 ноября 2018 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения схемы размещения НТО на территории Александровского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Александровского городского поселения от 16 марта 2016 г. № 50», приведена в соответствие с действующим законодательством текстовая часть схемы размещения НТО;

- постановлением от 10 декабря 2018 г. № 448 «Об утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского городского поселения (графическая часть)», утверждена графическая часть схемы размещения НТО.

Помимо этого администрацией Александровского городского поселения разработаны и утверждены следующие НПА, регламентирующие проведение электронного аукциона на право размещения НТО на территории Александровского городского поселения:

- постановление администрации Александровского городского поселения от 21 января 2019 г. № 8 «О создании аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Александровского городского поселения»;

- постановление администрации Александровского городского поселения от 21 января 2019 г. № 9 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории Александровского городского поселения».

Схемы размещения НТО на территории Яйвинского городского поселения утверждены постановлением администрации Яйвинского городского поселения от 10 июля 2012 г. № 381а «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории п. Яйва Яйвинского городского поселения». Текстовая и графическая часть схемы размещения НТО соответствует действующему законодательству. Порядок проведения электронного аукциона на право размещения НТО на территории Яйвинского городского поселения утвержден постановлением администрации Яйвинского городского поселения от 28 декабря 2018 г. № 437 «Об утверждении Порядка организации в аукционной форме на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Яйвинского городского поселения».

Администрацией Всеволодо-Вильвенского городского поселения разработано и утверждено постановление от 01 октября 2018 г. № 199 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Всеволодо-Вильвенского городского поселения», которое  включает в себя текстовую и графическую части.

В отчетном году продолжена работа по выявлению незаконно размещенных НТО. На основании проведенной инвентаризации в 2017 г. администрацией Александровского городского поселения в отчетном году был принудительно демонтирован один НТО по ул. Ленина. В 2018 г. администрациями поселений не выявлены незаконно размещенные НТО.

В последующей перспективе работа по координации работы по размещению НТО будет продолжена в части включения в правила благоустройства территорий поселений положений по благоустройству НТО, проведению совместных рейдов с администрациями поселений на предмет выявления нарушений правил благоустройства НТО, а также выявлению незаконно размещенных НТО.

Актуализация схем границ прилегающих к организациям и объектам района территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции

Границы прилегающих к организациям и объектам Александровского района территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – границы), схемы границ и способ расчета расстояния от организаций и объектов до границ были утверждены следующими муниципальными НПА:

- постановлением администрации района от 01 апреля 2014 г. № 434 
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий для учреждений Александровского муниципального района, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- постановлением администрации района от 06 марта 2014 г. № 325 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции постановления администрации района от 15 июля 
2015 г. № 1027);

- постановлением администрации района от 25 февраля 2014 г. № 302 
«Об определении способа расчёта расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий».

В 2018 г. администрацией района проведен анализ указанных муниципальные НПА на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. По итогам анализа, а также в связи с необходимостью актуализации списка организаций и объектов по поступившей информации от администраций поселений и МКУ «Земля» и обеспечения наглядности и удобства использования для бизнеса администрацией района принято решение о разработке и утверждению общего НПА в новой редакции, устанавливающего список, границы, схемы и способ расчета расстояния. Разработка указанного НПА включала в себя следующие этапы:

- с 01 февраля 2018 г. по 07 февраля 2018 г. проведение публичных консультаций по обсуждению концепции НПА по установлению границ;

- с 08 февраля 2018 г. по 07 июня 2018 г. совместная работа администрации района с администрациями поселений, входящих в состав муниципального района, МКУ «Земля», отделением МВД Российской Федерации по Александровскому району по актуализации списка  организаций и объектов на прилегающих территориях, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, схем, непосредственная разработка НПА;

- с 08 июня 2018 г. по 22 июня 2018 г. проведение публичных консультаций по проекту НПА по установлению границ;

- с 23 июня 2018 г. по 26 июня 2018 г. согласование проекта НПА по установлению границ, его утверждение.

Таким образом, по итогам проведенных мероприятий утверждено постановление администрации района от 26 июня 2018 г. № 326 
«Об определении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее – Постановление № 326).

В целях координации работы по указанному направлению и своевременной актуализации действующих муниципальных НПА во 2 полугодии отчетного года ежеквартально запрашивалась информация с администраций поселений о наличии организаций и объектов, указанных в пункте 2 Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 
№ 1425. На основании полученной информации в конце отчетного периода в Постановление № 326 были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации района от 27 декабря 2018 г. «О внесении изменений в перечень организаций и объектов, расположенных на территории Александровского муниципального района, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденный постановлением администрации района от 26 июня 2018 г. № 326», в части актуализации перечня организаций и объектов и схем границ. В дальнейшем работа по поддержанию перечня и границ в актуальном состоянии будет продолжена.

Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне, содействие участию СМСП и их представителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях

С целью содействия местным товаропроизводителям в продвижении на рынке сбыта их продукции администрацией района в отчетном году проведено 2 ярмарки: ярмарка выходного дня 18 марта, праздничная ярмарка 25 августа (День города Александровска). Местом проведения мероприятий была площадь МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения. В ярмарках приняли участие более 16 представителей бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории Александровского района, а также приглашенные из других районов и субъектов. Проведение ярмарок сопровождалось организацией концертов, развлекательных мероприятий, таких как аттракционы, лотереи для населения. Места на ярмарках предоставлялись  участникам на бесплатной основе. Ассортимент товаров, представленный на ярмарках, был очень разнообразный. Жителям района предлагалась различная продукция: кондитерские изделия, мясная продукция, шашлык, продукция пчеловодства, выпечка, семена, косметика, шары, игрушки, сувениры, текстильные изделия. Таким образом, участие в ярмарке позволило местным товаропроизводителям реализовать свою продукцию, а жителям - приобрести свежие экологически чистые продукты. Финансирование мероприятий, связанных с организацией ярмарочной торговли, производилось за счет средств местного бюджета, объем которых составил 10,0 тыс. руб.

Увеличение количества проводимых ярмарочных мероприятий является приоритетной целью по поручению губернатора Пермского края в 2019 г. В связи с этим реализация данных мероприятий будет продолжена в последующей перспективе.

Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края

Создание и укрепление системы защиты прав потребителей

Одним из важных и актуальных направлений деятельности муниципальной власти является решение вопросов, связанных с защитой прав потребителей. Все характерные для этой сферы проблемы решаются администрацией района в рамках полномочий, закрепленных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ), а также в рамках обозначенного выше программного документа в разрезе поставленных задач. Так, в частности, решение задачи, направленной на создание и укрепление системы защиты прав потребителей, обеспечивается согласованными действиями надзорных, правоохранительных, судебных органов в сфере защиты прав потребителей. Организован обмен соответствующей информацией, касающейся  вопросов потребительского рынка, в том числе защиты прав потребителей между администрацией района, Роспотребнадзором, полицией.

Так, в отчётном периоде организован обмен соответствующей информацией с Роспотребнадзором посредством предоставления сведений администрацией района для подготовки государственного доклада по защите прав потребителей в Российской Федерации за 2017 г. о:

- наличии в структуре органа местного самоуправления самостоятельного подразделения и/или специалистов, реализующих полномочия по защите прав потребителей;

- количестве и структуре поступивших и рассмотренных жалоб потребителей в 2017 г.;

- количестве и структуре проведённых мероприятий по консультированию населения по вопросам защиты прав потребителей в 2017 г.;

- информации об обращениях в суды в защиту прав потребителей;

- количестве исков предъявленных в суды о прекращении противоправных действий изготовителя;

- количестве извещений о выявлении по жалобе потребителя товаров.

Подготовка указанных выше сведений позволила администрации района провести анализ своей деятельности по вопросам защиты прав потребителей в 2017 г. и сформировать дальнейшие направления работы.

Ещё одной формой взаимодействия с Роспотребнадзором являются совместные информационно-просветительские мероприятия, где особое внимание уделяется консультированию граждан о способах защиты своих прав и законных интересов.

Взаимодействие с правоохранительными органами в 2018 г. по вопросам защиты прав потребителей не осуществлялось. Однако достаточно актуальным в минувшем году стало взаимодействие с судебным органом, которым рассматривались исковые заявления граждан с целью защиты их прав при приобретении товаров ненадлежащего качества.

Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей

Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения по вопросам защиты прав потребителей в минувшем году обеспечивалось посредством реализации ряда мероприятий.

Так в частности, администрацией района в течение 2018 г. осуществлялась подготовка соответствующих информационных материалов, организована их публикация в средствах массовой информации, в том числе размещение на официальном сайте. За анализируемый период опубликовано (размещено) 20 публикаций различной  тематики, из которых:

- 6 публикаций в районной газете «Боевой путь»:

- о проводимых конкурсах  администрацией района, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей «Забавы потребления» и «Самый грамотный молодой потребитель» (1 публикация);

- о проведении тематических консультаций Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей (1 публикация);

- о проведённых администрацией района в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей  мероприятиях(2 публикации);

- о нарушении Федерального закона, а также последствиях для предпринимателя за невыполнение требований потребителя (1 публикация);

- о проведённых классных часах сотрудниками администрации района по основам защиты прав потребителей в муниципальных  общеобразовательных учреждениях Александровского района (1 публикация).

- 14 публикаций на официальном сайте:

-информация для потребителей, касающаяся использования Интернет-технологий при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг: «Обед через Интернет», «Интернет-торговля», «Электронные способы оплаты товаров и услуг» (3 публикации);

- информация для граждан, касающаяся решения проблемных вопросов, связанных с продажей товаров, оказанием услуг, выполнением работ в разных сферах деятельности: «Сервисы Роспотребнадзора», «Торговля», «ЖКХ», «Финансовые услуги», «Образовательные услуги», «Финансовые услуги», «Медицинские услуги», «Услуги связи», «Туристические услуги», «Международные органы по защите прав потребителей и иные ресурсы» (9 публикаций);

- инструкция для потребителей по защите своих прав при покупке товара ненадлежащего качества (1 публикация);

- реестр экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края (1 публикация).

Суть публикуемых  материалов преимущественно заключалась в информировании населения о проводимых администрацией района мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей, ознакомлении потребителей с Законом РФ, алгоритме действий потребителей при нарушении их прав, контактных данных организаций, занимающихся защитой прав потребителей.

Кроме того, администрацией района сформирован отдельный раздел на официальном сайте, включающий памятки для потребителей, информацию о мероприятиях Всемирного дня защиты прав потребителей, полезные ссылки для потребителей, перечень экспертных организаций, а также контактные данные сотрудников администрации, занимающихся защитой прав потребителей. Раздел создан для облегчения поиска необходимой информации для потребителей и будет постоянно пополняться новыми актуальными  материалами.

Администрацией района изготовлены информационно-справочные материалы (памятки), содержащие информацию о том, как потребителю защитить свои права в случае покупки товаров в магазине розничной торговли, схематичную информацию правил продажи товаров в интернет-магазинах и действиях потребителя в случае возникновения необходимости возврата товара, приобретенного в интернете. Отдельно в памятках обращается внимание потребителей на наличие  товаров, не подлежащих возврату, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 ноября 2011 г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров». На визитных карточках размещена информация о контактных данных уполномоченного органа, занимающегося вопросами защиты прав потребителей в Александровском районе, которым является сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации района (далее – Сектор).

В отчётном периоде было изготовлено памяток в формате евробуклета А4 - 154 штуки, листовок - 156 штук, визиток - 216 штук. Распространение информационно-справочных материалов среди жителей Александровского района проходило путём вручения их гражданам на улице города, а также указанные выше памятки, листовки, визитки были направлены для распространения в учреждения библиотечной сети и в администрации городских поселений Александровского района. Расходы местного бюджета на реализацию обозначенного мероприятия составили 15,0 тыс.руб.

В отчетном году было запланировано изготовление баннера по защите прав потребителей с информацией о номерах «горячей линии» организаций, осуществляющих защиту прав потребителей. Предварительная работа по разработке макета баннера была проведена администрацией района, однако ввиду отсутствия финансовых средств баннер не был приобретён, а соответственно не был установлен.

С целью повышения оперативности и доступности оказания правовой помощи потребителям, предупреждение споров между потребителями и продавцами товаров (производителями работ, исполнителями услуг) решенных в досудебном порядке, организовано консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей и составление претензий в адрес продавцов товаров (производителями работ, исполнителями услуг).

В течение 2018 г. в администрацию района обратились 34 человека за консультацией в области защиты прав потребителей. Все обращения зарегистрированы в журнале обращений граждан по защите прав потребителей. Каждому гражданину предоставлена квалифицированная консультация сотрудника исполнительного органа власти. По результатам консультаций составлено 18 претензий, которые направлены в адрес продавцов товаров (производителями работ, исполнителями услуг) в установленном требованиями действующего законодательства порядке. Это касается:

-1 претензии, связанной с продажей мебели ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Александровске, ул. Ленина, д.6, ИП 
Юскова А.Л.);

-3 претензий, связанных с продажей мобильных телефонов ненадлежащего качества (торговые точки расположены в г.Александровске, ул.Ленина, д.14, АО «Связной Логистика», ПАО «Вымпелком» и ООО «Евросеть-Ритейл»);

- 1 претензии, связанной с продажей обуви ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Александровске, ул.Кирова, д.19, ИП Салихов Ю.Р.);

- 1 претензии связанной с приобретением планшетного компьютера ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Александровск, ул. Ленина, д.14, АО «Связной Логистика»);

-1 претензии, связанной с незаконным списанием денежных средств с кредитной карты (торговая точка расположена г.Александровск, ул.Братьев Давыдовых, д.2 а, ООО «Областная продовольственная компания»);

- 4 претензий, связанных с нарушением сроков поставки товара (торговые точки расположены в г.Александровске, ул. Ленина, д.6, ИП Юскова А.Л. ул.Ленина, д.9, ИП Неволин М.В.);

- 1 претензии, связанной с продажей ноутбука ненадлежащего  качества (торговая точка расположена в г.Кизеле, ул.Советская, д.11, ИП Насырин Е.С.)

- 1 претензии, связанной с продажей детского велосипеда ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Александровске, ул.Ленина, д.29, ИП Кузнецова К.Ю.);

- 1 претензии, связанной с продажей легкового автомобиля Chevrolet  Niva ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Перми, ул.Уральская, 76 А, ООО «Внедорожник Центр»);

- 1 претензии, связанной с выполнением работ ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Александровске, ул.Войкова, д.24, ИП Софронов В.В.);

- 1 претензии, связанной с продажей стиральной машины ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Кизеле, ул.Борьбы, д.31, ИП 
Кибанов А.Ю.);

- 1 претензии, связанной с выполнением работ ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Александровске, ул.Чернышевского,  д.10, ООО «Формула Мебели Урал»);

- 1 претензии, связанной с продажей музыкальной колонки ненадлежащего качества (торговая точка расположена в г.Александровске, ул.Кирова, д.19, ИП Зиброва А.Н.).

Администрацией района ведётся мониторинг количества дел, решенных в досудебном порядке. Из 18 претензий направленных в адрес продавцов товаров (производителями работ, исполнителями услуг) было удовлетворено в досудебном порядке 12. На 6 оставшихся претензий представителями бизнеса не даны ответы, соответственно вопрос защиты прав потребителей не был решён в досудебном порядке. В связи с этим, 2 потребителя обратились в судебные органы с исковыми заявлениями с целью удовлетворения своих требований, 4 потребителя – приняли решение не обращаться в судебные органы.

По состоянию на конец года требования 2 указанных выше потребителей, обратившихся в судебные органы, удовлетворены. Это касается решений Мирового судьи судебного участка № 1 Александровского судебного района Пермского края:

-по делу о частичном удовлетворении иска к ИП Салихову Ю. Р., связанному с продажей обуви ненадлежащего качества;

-по делу о частичном удовлетворении иска к ИП Юсковой А. Л., связанному с продажей мебели ненадлежащего качества.

Общая сумма к возмещению потребителям по указанным выше  решениям судебного органа составила 57,720 тыс. руб., доход местного бюджета за счёт государственной пошлины должен составить 2,085 тыс.руб.

Имеют место проблемы, связанные с взысканием денежных средств с представителей бизнеса в соответствии с судебными решениями. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость взаимодействия с Отделом Судебных Приставов по г. Кизелу и г.Александровску по исполнению решений судебных органов, в части взыскания денежных средств, как в пользу потребителей, так и в доход местного бюджета.

Практика работы в обозначенном направлении указывает на то, что преимущественная доля обращений потребителей, поступивших в администрацию района, связана с приобретением непродовольственных товаров ненадлежащего качества и неправомерными действиями продавцов товаров, выразившихся в нарушении прав потребителей. Работа администрации района в 2018 г. по оказанию консультаций потребителям, касающихся алгоритма действий при нарушении их прав, правил составления претензий, позволила потребителям в большинстве случаев (в 78% случаев) защитить свои права и добиться удовлетворения  своих законных требований от продавцов.

В соответствии со ст.44 Закона РФ одной из форм защиты прав потребителей органами местного самоуправления является обращение в судебные органы в защиту прав неопределенного круга потребителей. В отчетном году в администрацию района не поступали официальные обращения потребителей, связанные с необходимостью защиты их прав в судебном органе, в связи с этим исковые заявления в судебные органы не направлялись. В дальнейшем будет активизирована работа по информированию населения о возможности обращения в администрацию района с целью защиты прав неопределенного круга потребителей.

Мероприятия по повышению правовой грамотности, проведенные муниципальной властью, охватили разные возрастные категории населения. С целью  привлечения внимания молодёжи Александровского района к необходимости изучения потребительских прав в конце 2018 г. были организованы и проведены «классные часы» по основам защиты прав потребителей для учащихся 8-9 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Александровского района - МБОУ «Гимназия» г. Александровска и «ООШ №7» п. Карьер-Известняк. В теоретической части «классного часа» обучающиеся узнали, кто такой потребитель, какими правами он обладает, кто является исполнителем и что он должен предоставить потребителю до покупки товара. Для закрепления полученных знаний с учащимися была проведена деловая игра, в рамках которой они анализировали различные ситуации нарушения прав потребителей, решали тест на знание Закона РФ и проходили блиц-опрос. Решая задания деловой игры, обучающиеся практически применяли положения Закона РФ, что в дальнейшем поможет им решать конкретные жизненные ситуации, связанные с нарушением потребительских прав.

Проведение масштабных мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей, было приурочено к Всемирному дню защиты прав потребителей (далее – Всемирный день), который прошёл  под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

В рамках Всемирного дня были организованы ряд муниципальных конкурсов: «Самый грамотный молодой потребитель», «Забавы потребления».

Конкурс «Самый грамотный молодой потребитель» проводился среди учащихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Целью обозначенного мероприятия стало выявление степени информированности молодёжи о законодательстве в области защиты прав потребителей, своих правах, стимулирование применения своих знаний на практике. Конкурс заключался в выполнении школьниками конкурсных заданий, включающих решение тестов и письменных ответов на проблемные ситуации. Участниками конкурса стали 21 учащийся из 4 муниципальных общеобразовательных учреждений (МБОУ «БСОШ № 1»; МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ № 6»; МБОУ «ООШ №7»). Все конкурсные работы были оценены членами жюри и в зависимости от набранных баллов выбран победитель. Все участники были награждены благодарственными письмами, а победитель дипломом главы района и подарком.

Таким образом, в процессе участия в конкурсе, учащиеся познакомились с базовыми понятиями Закона РФ, его основных положениях и получили возможность применить свои знания при решении ситуаций, который могут возникнуть в жизни. В свою очередь, конкурс помог муниципальной власти выявить степень информированности молодёжи о законодательстве  в     области защиты прав потребителей и в дальнейшем использовать это при разработке планов «классных часов», проведенных в конце 2018 г. в общеобразовательных учреждениях района.

Еще одним организованным администрацией района конкурсом стал конкурс «Забавы потребления». Мероприятие проводилось среди всего населения муниципального образования. Участником конкурса мог стать любой житель Александровского района. Основными целями конкурса также являлось развитие потребительской культуры населения, закрепление знаний и умений грамотного поведения потребителей в различных рыночных ситуациях, применение имеющихся знаний на практике по вопросам защиты прав потребителей. Задачей конкурса стало привлечение внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей, выработка у потребителей привычки ознакомления с информацией о товарах и услугах непосредственно перед их приобретением, стимулирование к активному применению населением на практике законодательства в сфере защиты прав потребителей. В рамках конкурса жители района могли предоставить фотографии рекламных объявлений, этикеток, упаковок, иных документов продавца, нарушающих права потребителя, искажающих положения Закона РФ, или являющихся нестандартными и оригинальными. Конкурс проводился в 3 этапа. 1 этап – прием конкурсных материалов, 2 этап – оценка конкурсных работ жюри и объявление победителей, 3 этап – награждение победителей. Участие в конкурсе приняли 3 жителя г.Александровска. На суд жюри были предоставлены фотографии объявлений, размещенных в торговых точках муниципального образования. Практика показывает, что одни объявления ограничивают права потребителей, другие – выделяют своей забавностью. Одной из проблем стала низкая активность жителей. В дальнейшем администрацией района расширит информирование жителей района о проведении конкурса посредством размещения объявлений на информационных стендах района и в торговых точках. Участие в подобных конкурсах стимулирует появление интереса населения к знаниям законодательства и стимулирует гражданскую активность.

В рамках девиза Всемирного дня также проведен интернет-опрос населения, направленный на выявление актуальности интернет-продаж и применения Интернета при оплате товаров (работ, услуг).

Администрация района осуществляла взаимодействие с Роспотребнадзором, связанное с реализацией их плана проведения Всемирного дня. Это касается размещения информации о проведении «горячей линии» Роспотребнадзором, плана проведения Всемирного дня Роспотребнадзора, памяток, касающихся интернет-продаж, на официальном сайте. Помимо этого администрацией района предоставлена информация в Роспотребнадзор о проведенных мероприятиях на муниципальном уровне в рамках Всемирного дня для подготовки государственного доклада о защите прав потребителей в Российской Федерации за 2017 г.

Расходы местного бюджета на проведение мероприятий в рамках Всемирного дня в отчётном периоде составили 10,0 тыс. руб.

С целью привлечения внимания населения к важности вопросов, связанных с защитой прав потребителей, содействия обеспечению защиты прав потребителей при реализации товаров при осуществлении выездной торговли в сентябре 2018 г. в рамках сельскохозяйственной ярмарки был проведён муниципальный конкурс «Дары осени» (далее – конкурс «Дары осени»). В рамках конкурса «Дары осени» определялись победители в 7 номинациях. Членами жюри оценивались внешнее тематическое оформление торгового места, внешний вид продавцов (наличие нагрудных знаков, спецодежды), имидж продавца (наличие в одежде продавца элементов праздничной атрибутики, вежливость, уважительность, внимание к покупателю), санитарное состояние торгового места, наличие ценников и их оформления, широта ассортимента представляемого товара, наличие новых видов товаров, выкладка товаров, оригинальность организации дегустации, широта представленного ассортимента на дегустации продукции.

В конкурсе «Дары осени» приняли участие 2 субъекта малого и среднего предпринимательства и 8 физических лиц Александровского района. Победители номинаций были награждены дипломами главы муниципального района – главы администрации Александровского муниципального района и памятными подарками.

Расходы на реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета в 2018 г. составили 10,0 тыс. руб.

Повышение правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.

С целью содействия повышения правовой грамотности СМСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке района в течение 2018 г. планировалось провести публичные, образовательные, просветительские мероприятия по вопросам защиты прав потребителей для СМСП и их работников. Однако это направление работы ограничено проведением в августе минувшего года координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе, на котором до представителей бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории Александровского района, доведена информация о проводимой работе по защите прав потребителей и мерах ответственности СМСП за нарушение указанного выше Закона РФ.

Практика работы с потребителями показывает, что СМСП часто не знают свои обязанности перед потребителями в рамках Закона РФ. Данная ситуация в свою очередь приводит к судебным разбирательствам и дополнительным расходам, связанным с ними. Поэтому в последующей перспективе внимание этому направлению деятельности будет уделено в большей степени.

Профилактика правонарушений в системе защиты прав потребителей

Предупредить нарушение Закона РФ возможно лишь зная свои обязанности и используя возможности защиты своих прав.

С этой целью в марте 2018 г. администрацией района был разработан и проведен социологический интернет - опрос среди жителей Александровского района. Целью опроса стало выявление популярности использования Интернета для совершения покупок и оплаты услуг. В опросе приняли участие 42 человека. 62% опрошенных периодически совершают покупки дистанционным способом, а 31% - делают это регулярно. Таким образом, более 90% участников опроса являются потребителями дистанционных продаж. Практика показывает, что чаще всего потребители оплачивают услуги через Интернет (76%), приобретают технику и электронику, аксессуары к ней (45%), а также покупают одежду и обувь (40%).

Онлайн-продажи являются очень привлекательными для потребителей. Большинство из опрошенных выделяют, что покупки онлайн имеют свои преимущества: 52% опрошенных отметили экономию времени, 79% - более низкие цены, 67% - большой выбор товаров и услуг. Одним из главных недостатков покупок онлайн участники опроса выделили отсутствие возможности очно оценить товар – так проголосовало 70% респондентов. Участниками отмечается, что при дистанционных продажах велика вероятность быть обманутым интернет-магазином (31%), а также товар при транспортировке может быть испорчен (38%). 24% опрошенных считают, что онлайн-платежи небезопасны. Значительная доля опрошенных (41%) отметили, что им не доводилось приобретать некачественные товары в Интернете. 33% респондентов приобрели товар в Интернете  с производственным браком, а 19% - с поврежденной при транспортировке упаковкой. При этом 57% опрошенных отметили, что им удалось вернуть деньги за некачественный товар или обменять его на другой. Порядка 28% респондентов не смогли защитить свои потребительские права по причине, главным образом, отсутствия необходимых знаний у них о порядке действий при нарушении прав потребителя. Проведена оценка удобства источников информации, способствующей повышению потребительской грамотности. Таким образом, самым удобным источником информации являются социальные сети – так ответили 74 % респондентов. 29 % опрошенных указало, что официальный сайт Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю также является популярным источником повышения потребительских знаний. Наименее популярны такие источники как: специальный раздел на официальном сайте администрации района (14%); памятки, буклеты (14%); обучающие мероприятия (10%); районная газета «Боевой путь» (19%); «горячие линии» и личные приемы (7%). Анкетирование позволило местной власти выявить наиболее актуальные среди населения района дистанционные продажи, а также наличие проблем при оплате услуг через Интернет, нарушение прав потребителей при покупках онлайн. В связи с этим Сектором были разработаны, приобретены и распространены памятки для потребителей. В дальнейшем также планируется разработка и распространение актуальных для населения района памяток, а также проведение «классных часов» в муниципальных общеобразовательных учреждениях района о правилах приобретения и оплаты покупок через интернет-магазин.

При решении вопросов, связанных с приобретением гражданами товаров ненадлежащего качества, реализуемых на потребительском рынке, зачастую возникает необходимость проведения соответствующей экспертизы. Эта норма закреплена в п.5.ст.18 Закона РФ. Для того, чтобы потребители знали, куда можно обратиться за проведением такой экспертизы и получить требуемый документ о результатах ее проведения администрацией района с начала текущего года велась работа по формированию реестра экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края (далее - Реестр). Специалистами Сектора сформирован и опубликован на официальном сайте соответствующий Реестр экспертных организаций, осуществляющих исследование товаров (работ, услуг) на потребительском рынке Пермского края. Реестр включает в себя 7 наименований экспертных организаций в Пермском крае с указанием их местонахождения, контактных данных и оказываемых видах экспертиз. Из указанных 7 экспертных организаций 1 физическое лицо, 6 юридических лиц. Организации оказывают различные виды экспертиз: экспертиза мебели, одежды, обуви, технически сложных товаров, бытовой техники, оргтехники,

финансовых услуг, страховых услуг, туристических услуг, почерковедческая экспертиза, пожарно-техническая, экспертиза тарифов на услуги ЖКХ, меховых изделий, а также определение ущерба от повреждённого товара. Проведение экспертизы позволяет установить сведения о фактах, имеющих определенное правовое значение, в том числе для исследования доказательств в судебном процессе. Указанный Реестр и в дальнейшем будет пополняться и поддерживаться в актуальном состоянии.

Тенденции в сфере нарушения прав потребителей выявляются администрацией района по результатам проведенного мониторинга поступивших обращений граждан по вопросам нарушения их прав (далее-мониторинг).

Результаты мониторинга показали, что во втором полугодии отчётного периода число обращений по вопросам защиты прав потребителей по отношению к первому полугодию возросло с 14 до 20, т.е. на 7% больше по сравнению со вторым полугодием.

Причиной данной ситуации могло послужить как незнание со стороны представителей бизнеса требований действующего законодательства, регулирующего вопросы потребительского рынка, так и успешное информирование граждан Александровского района о деятельности администрации района, направленной на защиту их прав как потребителей. Для решения сложившейся ситуации необходимо более тесное сотрудничество с предпринимателями района с целью их правового просвещения.

Защита прав потребителей является важным звеном в работе администрации района, направленном на оказание населению муниципального района необходимой помощи в случае приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг ненадлежащего качества.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка в Александровском муниципальном районе Пермского края» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 873,25 | 873,25 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 873,25 | 873,25 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 873,25 | 873,25 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 873,25 | 873,25 | 100,00 |  |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 30,0 | 30,0 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 30,00 | 30,00 | 100,00 |  |
| Проведение муниципальных конкурсов направленных на популяризацию предпринимательства, содействие участию СМСП и их представителей в конкурсах, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| Субсидирование на возмещение части затрат, связанных с расширением деятельности СМСП | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 778,25 | 778,25 | 100 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 778,25 | 778,25 | 100,00 |  |
| Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию молодежного предпринимательства | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне, содействие участию СМСП и их представителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 35,00 | 35,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 35,00 | 35,00 | 100,00 |  |
| Изготовление информационно-справочных материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет района | 15,00 | 15,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 15,00 | 15,00 | 100,00 |  |
| Проведение муниципальных конкурсов в области защиты прав потребителей | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
| Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню защиты прав потребителей | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовые средства освоены в полном объёме |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Привлечение инвестиций и развитие потребительского рынка

- в Александровском муниципальном районе Пермского края»

по итогам 2018 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Александровского муниципального района Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | Млн. руб. | 320,5 | 178,0 | 56 | Отклонение фактического значения показателя от планового связано с отсутствием возможности объективной оценки, ввиду отсутствия официальных статистических данных Пермьстата за 2018 г. и оценкой предварительных статистических данных по состоянию 9 месяцев 2018 г. |
| 2 | Наличие актуальной базы инвестиционных площадок на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района | Наличие | Наличие | Наличие | 100 | Показатель исполнен в полном объёме |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 000 жителей Александровского муниципального района | Ед | 19,5 | 19,7 | 101 | Показатель исполнен в полном объёме. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с более высоким темпом снижения численности населения, чем планировалось изначально, а также увеличением количества ИП. |
| 4 | Количество публичных мероприятий, проведенных с целью укрепления социального статуса, повышения престижа и этики предпринимательства | Ед. | 5 | 6 | 120 | Показатель исполнен в полном объёме. Отклонение фактического значения показателя от планового связано с проведением незапланированного изначально информационного мероприятия - «круглого стола» по вопросам отбора приоритетных проектов и инструментов поддержки СМСП при участии представителей Минпромторга, краевых фондов по поддержке предпринимательства. |
| 5 | Объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход | Тыс. руб. | 8 873,0 | 7 459,4 | 84 | Отклонение фактического показателя от планового связано с ухудшением финансового положения СМСП. |
| 6 | Количество СМСП, получивших финансовую, имущественную, информационную, образовательную поддержку | Ед. | 10 | 29 | 290 | Показатель исполнен в полном объёме. Отклонение фактического показателя от планового связано с большим количеством обращений СМСП за консультацией. |
| 7 | Количество граждан в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства | Чел. | 60 | 70 | 116,7 | Показатель исполнен в полном объёме. Отклонение фактического показателя от планового связано с повышенным интересом молодежи к данным мероприятиям. |
| Подпрограмма 3 «Развитие сферы торговли в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оборот розничной торговли | Млн.руб | 1993,9 | 2419,6 | 121 | Показатель исполнен в полном объёме. Отклонение фактического показателя от планового связано с открытием торговых точек федеральных сетей. |
| 9 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | Ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель исполнен в полном объёме |
| 10 | Количество проведённых рейдов совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения СМСП законодательства при осуществлении торговой деятельности | Ед. | 8 | 8 | 100 | Показатель исполнен в полном объёме |
| Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в Александровском муниципальном районе Пермского края» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество проведённых мероприятий по вопросам защиты прав потребителей, направленных на повышение уровня правовой грамотности и информированности населения, СМСП и их сотрудников | Ед. | 5 | 5 | 100 | Показатель исполнен в полном объёме |
| 12 | Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | ед | 20 | 20 | 100 | Показатель исполнен в полном объёме |

* На момент составления отчета данные официальной статистики по показателю «Численность населения» отсутствуют.

Выводы по итогам реализации Программы

Достижение обозначенных целей и выполнение задач предусмотренных Программой обеспечивалось проведёнными мероприятиями. Из 12 целевых показателей, предусмотренных Программой, исполнены в полном объеме 10. Целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал» за 2018 год невозможно оценить по объективной причине – отсутствие официальных данных статистики. Фактическое значение по данному показателю представлено по итогам 9 месяцев 2018 г. В связи с этим уровень выполнения показателя составляет 56%. Выполнение по показателю «Объем поступлений в районный бюджет уплаченных СМСП налогов на совокупный доход» составило 84 %. На уровень выполнения показателя повлияло ухудшение финансового положения СМСП.

Всего на реализацию Программы в 2018 г. было предусмотрено 873,25 тыс.руб. средств местного бюджета. Фактическое освоение денежных средств составило 100 %.

Реализация Программы в 2018 г. позволило добиться положительных результатов:

- по формированию благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие предпринимательства;

- по укреплению социального статуса, повышению престижа и этики предпринимательства, в том числе в молодежной среде;

- по содействие развитию предпринимательства в социальной сфере;

- по повышению безопасности и качества товаров, работ, услуг на потребительском рынке;

- по формированию современной инфраструктуры розничной торговли и повышению территориальной доступности торговых объектов для населения;

- по повышению правовой грамотности и информированности населения, в том числе молодежи, по вопросам защиты прав потребителей;

- по содействию в досудебном урегулировании споров между потребителями и продавцами.

По итогам 2018 г. можно выделить следующие проблемы реализации мероприятий Программы:

- низкая активность СМСП в участии в ОРВ, формировании инвестиционной политики Александровского района, в реализации проектов, направленных на развитие бизнеса (поиск новых направлений предпринимательской деятельности, внедрение инноваций) и выход на новые рынки продаж товаров, работ и услуг;

- недостаточная правовая грамотность СМСП в сфере торговли и их сотрудников, выражающаяся в осуществлении торговли в неустановленных местах, продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в нарушение законодательства, отсутствии необходимых документов для реализации товаров и т.п.;

- низкая активность местных СМСП в участии в ярмарочных мероприятиях, являющихся площадкой для сбыта продукции;

- трудности сбыта продукции местных товаропроизводителей в розничные торговые сети федерального значения;

- недостаточный уровень развития кооперации;

- не налажено взаимодействие с правоохранительными и судебными органами по вопросам защиты прав потребителей.

Причиной возникших проблем являются общие негативные факторы, влияющие на развитие потребительского рынка. Мероприятия Программы направлены на нивелирование указанных проблем.

В 2019 г. необходимо продолжить работу в заданных направлениях, активизировать проведение мероприятий для решения обозначенных проблем: создавать условия для привлечения инвесторов и реализации их проектов, реализовывать  меры по развитию конкуренции на потребительском рынке, содействовать реализации инвестиционных и бизнес проектов СМСП, оптимизировать размещение торговых объектов на территории Александровского района, повысить эффективность их деятельности; стимулировать деловую активность СМСП; содействовать в продвижении товаров (работ, услуг) местных СМСП посредством организации ярмарочно-выставочных мероприятий, привлечения к участию в краевых мероприятиях; содействовать профилактике правонарушений в области осуществления торговой деятельности и защиты прав потребителей.

В настоящее время все более актуальным для Александровского района становится преодоление высокой зависимости экономики от работы градообразующего предприятия, важнейшим фактором которого является привлечение инвестиций на территорию и развитие малого и среднего предпринимательства. Поэтому необходимо отметить важность проводимых администрацией района программных мероприятий.

Рассылается: дело, сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка, отдел экономического развития, газета «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура