## Лист1
Приложение 5
к постановлению
администрации района
от №
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Александровского муниципального района за 9 месяцев 2019 года.
тыс. рублей
№ п/п | Направление расходов | Утверждено решением о бюджете | Уточненные показатели | Кассовый план за 9 месяцев | Фактически исполнено | Процент исполнения к кассовому плану за 9 месяцев | Отклонение показателя исполнения от планового показателя за 9 месяцев
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1. Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | 11000 | 11000 | 8981.8 | 8981.8 | 100 | 0
3 | 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Луньевка, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Камень) | 11000 | 11000 | 8981.8 | 8981.8 | 100 | 0
| 2. Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень) | 2320.87 | 2320.87 | 1676.7 | 1633.9 | 97.4474 | -42.8
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования Кунгур - Соликамск - Усть-Игум | 1058.76 | 10587.56 | 10587.56 | 1058.76 | 10 | -9528.8
4 | 3.1.Ремонт автомобильной дороги общего пользования Кунгур – Соликамск – Усть – Игум (средства местного бюджета) | - | 1058.76 | 1058.76 | 1058.76 | 100 | 0
| 3.2.Ремонт автомобильной дороги общего пользования Кунгур – Соликамск – Усть – Игум (средства краевого бюджета) | - | 9528.8 | 9528.8 | 0 | 0 | -9528.8
| 4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений Александровского муниципального района | - | 11503 | 11503 | 1223.7 | 10.6381 | -10279.3
| 4.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах рабочего поселка Яйва по улице Энергетиков | - | 4572.5 | 4572.5 | 457.2 | 9.9989 | -4115.3
| 4.1.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах рабочего поселка Яйва по улице Энергетиков (средства местного бюджета) | - | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 100 | 0
| 4.1.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах рабочего поселка Яйва по улице Энергетиков (средства краевого бюджета) | - | 4115.3 | 4115.3 | 0 | 0 | -4115.3
| 4.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах рабочего поселка Яйва по улице Заводская | - | 6848.9 | 6848.9 | 684.9 | 10.0001 | -6164
| 4.2.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах рабочего поселка Яйва по улице Заводская (средства местного бюджета) | - | 684.9 | 684.9 | 684.9 | 100 | 0
| 4.2.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах рабочего поселка Яйва по улице Заводская (средства краевого бюджета) | - | 6164 | 6164 | 0 | 0 | -6164
| 4.3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах поселка Скопкортная по улице Юбилейная | - | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 100 | -59552.7
| 4.3.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах поселка Скопкортная по улице Юбилейная (средства местного бюджета) |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 100 | -39701.8
| 4.3.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах поселка Скопкортная по улице Юбилейная (средства краевого бюджета) |  | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 100 | -19850.9
| ВСЕГО | 14379.63 | 35411.43 | 32749.06 | 12898.16 | 39.3848 | -19850.9