Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Развитие сельского хозяйс-тва и устойчивое развитие сель-ских территорий в Александров-ском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

25.02.2020

69

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского муниципального района

от 25.02.2020 № 69

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» в 2019 г.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном районе Пермского края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее - администрация района) от 09 октября 2017 г. № 466 (в редакции постановлений от 28 марта 2018 г. № 149, от 14 августа 2018 г. № 421, от 
05 октября 2018 г. № 509; от 31 мая 2019 г. № 191; от 05 августа 2019 г. № 333, от 7 ноября 2019 г. № 626). Программа направлена на развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Александровском муниципальном округе Пермского края (далее – Александровский округ).

Оценка достижения целей и задач Программы

Основной целью Программы является повышение занятости и доходов сельского населения Александровского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:

- формирование и укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных профессий и аграрного образования; повышение информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в агропромышленном комплексе, современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели:

- количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь», ед.;

- количество организованных администрацией района ярмарок и выставок, ед.;

- число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района, ед.

Выполнение цели и задач, поставленных в Программе, обеспечено в отчетном периоде проведенными мероприятиями: пропагандировалось развитие аграрного сектора экономики округа; организована информационная, консультационная поддержка; оказывалось содействие в продвижении на рынок потребительских товаров и услуг местных сельскохозяйственных товаропроизводителей; проводилась работа по повышению грамотности и информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной Программы

Развитию сельского хозяйства на территории Александровского округа препятствуют негативные факторы: административные барьеры при реализации сельскохозяйственной продукции, неблагоприятные погодные условия, ухудшение финансового состояния ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в аграрном секторе муниципального образования, отсутствие необходимого объема оборотных средств для осуществления сельскохозяйственного производства, ограниченность доступа к кредитному ресурсу, отдаленность молокозаводов, отсутствие убойного цеха.

Климатические условия в Александровском округе неблагоприятны для развития сельского хозяйства, особенно это касается отрасли растениеводства.

Земля как основной элемент производственного потенциала муниципального образования связана с процессами рационализации использования земель, перераспределения земельных участков между землепользователями, вовлечения в оборот всех земель муниципального округа и их охраны.

Общая площадь земель муниципального округа составляет 552 991 га. Среди всех земель особое место занимают земли сельскохозяйственного назначения. Сельхозугодья – это наиболее ценные земли. Они занимают 12 147 га (или 2,2% от всей территории Александровского округа).

Информация о распределении земель сельскохозяйственного назначения Александровского округа по состоянию на 01.01.2020 г.

| Категория земель | Площадь, га | их доля в общей площади земель Александровского округа, % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель Александровского округа | 552 991 | 100,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения: | 12 147 | 2,20 |
| 1. в том числе сельхозугодья | 6 867 | 1,25 |
| из них: пашня многолетние насаждения сенокосы пастбища | 4 255 19 1 926 667 | 0,77 0,003 0,35 0,12 |
| 2. лесные площади | 3 900 | 0,71 |
| 3. под лесными насаждениями | 184 | 0,03 |
| 4. под водой | 838 | 0,15 |
| 5. под застройкой | 92 | 0,02 |
| 6. под дорогами | 141 | 0,03 |
| 7. болота | 64 | 0,01 |
| 8. прочие земли | 61 | 0,01 |

Во всех территориях Александровского округа агроприродные условия оцениваются как не благоприятные для развития сельского хозяйства: агроприродный потенциал – 45-50 баллов при максимальном значении в Пермском крае 90 баллов. Можно сделать вывод, что существует проблема в низком уровне освоения и разработки земель сельскохозяйственного назначения.

В свою очередь, замедленные темпы развития отрасли растениеводства, обеспечивающей кормовую базу, влияют на показатели развития отрасли животноводства.

Для Александровского округа актуально в большей степени выращивание крупного рогатого скота (далее – КРС) и птицы. Также развиваются свиноводство и овцеводство.

Основные показатели сферы животноводства

Александровского района

| Наименование показателей | 2018 г. | 2019 г. | Отношение 2019 к 2018, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота, голов |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |
| КРС | 774 | 362 | 46,8 |
| - в хозяйствах населения | 700 | 313 | 44,7 |
| Свиньи | 523 | 206 | 39,4 |
| - в хозяйствах населения | 466 | 193 | 41,4 |
| Овцы и козы | 992 | 410 | 41,3 |
| - в хозяйствах населения | 888 | 342 | 38,5 |
| Птица | 3533 | 4316 | 122,2 |
| - в хозяйствах населения | 3295 | 4201 | 127,5 |
| Произведено на убой (в живом весе) скот и птица, тонн | 115,6 | 80,6 | 69,7 |
| - в хозяйствах населения | 110,2 | 75,9 | 68,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| КРС | 49,4 | 36,7 | 74,3 |
| Свиньи | 55,8 | 30,1 | 53,9 |
| Овцы и козы | 6,8 | 6,4 | 94,1 |
| Птица | 0,6 | 5,0 | рост в 8,3 раза |
| Производство молока КРС, тонн | 418,6 | 553,7 | 132,3 |
| Производство яиц, тыс.штук | 151 | 309 | 204,6 |

*Статистические данные на момент составления отчета отсутствуют. Фактическое значение по данным показателям представлены по итогам 9 месяцев 2019 г.

Наблюдается уменьшение общего количества голов скота, в большей степени в хозяйствах глав крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). Что касается производства птицы, то в хозяйствах всех категорий выявлена положительная динамика.

Снизились объемы производства на убой КРС (на 25,7%), небольшое снижение на убой овец и коз (на 5,9%). Наблюдается снижение объемов производства на убой свиней (на 46,1%) и значительное увеличение производства на убой птицы (в 8 раз).

Наблюдается увеличение объемов производства молока КРС на 32,3%.

Положительная динамика зафиксирована по производству яиц (увеличение более чем в 2 раза).

Таким образом, приведенные статистические данные указывают на замедление темпов производства КРС и свиней. В то же время наиболее стабильные показатели показывает сфера птицеводства.

Практика работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского округа указывает на наличие негативных явлений, характерных для отрасли животноводства, выраженных как в снижении объемов производства продукции, так и в наличии трудностей, связанных с ее реализацией. Так, к примеру, при выращивании КРС, свиней, овец и коз аграрии сталкиваются с отсутствием возможностей инвестирования своей деятельности. Практически сложно привлечь кредитный ресурс для развития хозяйства, поскольку банки требуют подтверждения платежеспособности при рассмотрении заявления о предоставлении кредита. Подтвердить платежеспособность бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях практически невозможно по причине её отсутствия. Кроме того, к кризисным явлениям в сфере животноводства следует отнести дороговизну привозных кормов, высокую стоимость ветеринарных услуг, а также проблемы, связанные с каналами реализации продукции.

Так, в частности, отсутствует возможность реализации молока и молочной продукции, произведенной в хозяйствах Александровского округа. В розничной сети реализация молока и молочной продукции возможна при соблюдении соответствующих санитарных норм и правил. Оптовые поставки не возможны в виду незначительных объемов молока у местных товаропроизводителей и, соответственно, отдаленности молокозаводов, которые могли бы стать потребителями этой продукции. Аналогичные сложности возникают с продажей мяса КРС и свиней, которое в соответствии с требованиями действующего законодательства может быть реализовано при наличии соответствующего документа убойного цеха. Цеха же, занимающиеся убоем сельскохозяйственных животных, находятся на территории других муниципальных образований и достаточно удалены от тех хозяйств Александровского округа, которые регулярно занимаются животноводством (в с. Усть-Игум, п. Лытвенский, 
п. Луньевка, п. Скопкортная и др.). Все эти сложности сказываются на нежелании сельскохозяйственных товаропроизводителей в дальнейшем осуществлять свою деятельность в обозначенном направлении.

Таким образом, общие показатели отрасли животноводства имеют отрицательную динамику. При этом наибольшее снижение по всем показателям приходится на хозяйства КФХ и ИП.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в сфере сельскохозяйственного сектора экономики зарегистрировано 2646 сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 4 юридических лиц (СССПК «Нива», СПК «Колхоз Вильвенский», ООО «Яйвинское рыбное хозяйство», ООО «Стимул»); 15 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП); 2627 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). Таким образом, численность сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 378 ед., в том числе количество КФХ и ИП увеличилось на 3 ед., количество юридических лиц уменьшилось на 2 ед., количество ЛПХ увеличилось на 377 ед.

Причиной увеличения послужил рост числа ЛПХ, деятельность которых зарегистрирована на территории муниципалитета. Однако отмеченная тенденция не говорит о положительных сдвигах, поскольку деятельность 2 юридических лиц была прекращена (ООО «Урса-Агро», ООО «Антар»), а в таких как СПК «Колхоз Вильвенский» и СССПК «Нива», практически не ведется. Увеличение коснулось количества КФХ и ИП на 25%.

На территории Александровского округа, как и в предыдущие годы продолжена практика производства сельскохозяйственной продукции преимущественно для собственного потребления. Её излишки жители муниципального образования реализуют самостоятельно, преимущественно в местах неорганизованной торговли. Также закуп продукции местных аграриев (картофель, морковь, свекла и иные овощные культуры) проводят индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые посредством выездной торговли реализуют ее в своих торговых точках или перерабатывают ее в сфере общественного питания. Таким образом, проблема сбыта произведенной в ЛПХ продукции актуальна на территории округа.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Формирование и укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных профессий и аграрного образования; повышение информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в агропромышленном комплексе, современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки

С целью формирования и укрепления положительного имиджа агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных профессий и аграрного образования, повышения информированности сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в агропромышленном комплексе, современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки в 2019 г. размещались публикации на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района (далее – официальный сайт) и районной газете «Боевой путь» (далее – районная газета), велась информационная, консультационная поддержка граждан, желающих организовать сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам развития и расширения сельскохозяйственного производства, содействие проведению публичных, образовательных, просветительских мероприятий по вопросам развития сельского хозяйства.

За отчетный период на официальном сайте и в районной газете размещено 27 информационных материалов, касающихся: направлений финансовой поддержки на краевом уровне; порядка включения сельскохозяйственных товаропроизводителей в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, получения грантов начинающими фермерами; сроков и порядка подачи документов для получения грантов и субсидий, начинающими фермерами, семейными фермами и сельскохозяйственными кооперативами; проведения семинаров, совещаний по вопросам поддержки сельского хозяйства; возможности обучения по направлениям подготовки, связанным с развитием сельского хозяйства.

2. Повышение финансовой устойчивости

сельскохозяйственных товаропроизводителей

За отчетный период зарегистрировано 13 обращений КФХ, физических лиц по различным вопросам, связанным с поддержкой сельскохозяйственного производства, получения финансовой поддержки на краевом уровне, порядка регистрации в качестве КФХ. По всем обращениям оказана устная консультация.

За 2019 г. администрация района содействовала участию местных сельхозпроизводителей в краевых и федеральных образовательно-консультационных и информационных мероприятиях. Так, в марте отчетного периода в г. Пермь в рамках выездной стратегической сессии АО «Корпорация «МСП» состоялся «круглый стол» «Развитие сельскохозяйственной кооперации». В мероприятии приняли участие 2 представителя муниципального образования. Основными рассмотренными вопросами стали меры государственной и кредитно-гарантийной поддержки сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования.

21 июня 2019 г. на площадке МБУ ДПО «ЦИТО» администрацией района было организовано участие сельхозтоваропроизводителей во всероссийском онлайн-совещании по вопросам реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Участие в совещании принял 1 представитель сельхозпроизводства.

В связи со снятием финансирования мероприятие по проведению муниципальных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Александровского округа в 2019 г. не было реализовано.

С целью повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей администрация района содействует участию сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского округа в конкурсных отборах, проводимых на краевом уровне с целью предоставления грантов и субсидий. Одним из условий предоставления субсидий и грантов является включение сельскохозяйственных товаропроизводителей в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее – реестр), утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее – Минсельхоз). С целью информирования местных сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможности включения их в реестр администрацией района создан отдельный раздел на официальном сайте, включающий информацию об алгоритме вступления в реестр, порядке ведения реестра, перечне и формах необходимых документов. Также на официальном сайте опубликованы информационные материалы о сроках предоставления документов в администрацию района для включения в реестр, обеспечено информирование местных сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством телефонной связи и электронной рассылки сообщений. По итогам проведённой работы 1 КФХ подал заявку на включение в реестр в администрацию района. В мае 2019 г. администрация района направила сводную заявку в Минсельхоз. Таким образом, в реестр на 2019 год, утвержденный приказом Минсельхоза от 31 мая 2019 г. 
№ СЭД-25-01.1-02-144, вошел 1 представитель сельхозпроизводства Александровского округа.

С целью содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении субсидий, предоставление которых направлено на достижение целевых показателей государственной программы развития агропромышленного комплекса Пермского края, администрацией района обеспечена публикация материалов о начале краевых конкурсных отборов на официальном сайте, оказание  консультаций по порядку участия в конкурсных отборах, необходимых документах и сроках подачи документов в Минсельхоз.

По вопросам участия в конкурсных отборах на краевом уровне за отчетный период в администрацию района обратилось 4 КФХ, 2 из которых - начинающие фермеры. Всем обратившимся оказаны устные консультации по срокам и порядку участия в краевом конкурсном отборе. 2 из обратившихся КФХ направили документы для участия в конкурсном отборе в Минсельхоз. По итогам рассмотрения документов комиссией Минсельхоза местные сельскохозяйственные товаропроизводители были отстранены от участия в конкурсном отборе по причине не соответствия условиям и не соответствующего оформления документов и бизнес-планов. Необходимо отметить, что законодательством установлены ограничивающие условия для участия в данных видах отбора, такие как наличие среднего специального или высшего сельскохозяйственного образования или трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет. Кроме того, фермеры должны предоставить довольно объемный пакет документов для участия в конкурсном отборе, оформленный в установленном порядке, а также бизнес-план в соответствии с утвержденными рекомендациями. В большинстве случаев выполнить все условия местным фермерам становится проблематично, что подтверждается итогами конкурсных отборов. Вышеуказанные факторы определяют сложность участия местных фермеров в подобных конкурсных отборах.

В 2019 г. не реализовывались мероприятия «Субсидирование возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» и «Субсидирование возмещения части затрат по направлению «животноводство» в связи с отсутствием финансирования по данным направлениям в местном и краевом бюджетах.

Таким образом, местные сельскохозяйственные товаропроизводители проявляют интерес к получению финансовой поддержки на краевом уровне, что подтверждает актуальность мероприятия Программы по содействию получению субсидий из краевого и федерального бюджетов. Ввиду ограниченности средств местного бюджета, в дальнейшей перспективе необходимо продолжить работу в данном направлении.

3. Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей

Выполнение задачи «Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей» заключается в организации выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне, а также в содействии участию сельскохозяйственных товаропроизводителей в ярмарках, выставках, проводимых на межмуниципальном и региональном уровнях.

В рамках данного направления за 2019 г. администрацией района организованы 2 сезонные ярмарки – 18 мая, 21 и 22 сентября. Целью ярмарочной торговли является содействие местным товаропроизводителям в продвижении на рынках сбыта своей продукции, обеспечение населения округа экологически чистой продукцией. В рамках ярмарочной торговли жителям и гостям города были предложены фермерская продукция, рассада, саженцы, семена, продукция пчеловодства, продукты питания. Участие в ярмарках приняли 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кроме того, будет продолжена работа по информированию местных сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможности участия в бесплатных ярмарках в других муниципальных образованиях Пермского края и г.Пермь.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий

- в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| - Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий - в Александровском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет района, тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 100% | Плановый показатель достигнут. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 100% |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Александровском муниципальном районе Пермского края» | Бюджет района, тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 100% | Плановый показатель достигнут. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 100% |  |
| Организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне, содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей, их представителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях | Бюджет района, тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 100% | Плановый показатель достигнут. |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 100% |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий

- в Александровском муниципальном районе Пермского края»

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое исполнение показателя на 01.01.2020 год | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество публикаций, касающихся развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района, в районной газете «Боевой путь» | Ед. | 27 | 27 | 100 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Количество организованных администрацией Александровского муниципального района ярмарок и выставок | Ед. | 2 | 2 | 100% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Число сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1000 жителей района | Ед. | 83 | 83,5 | 100,6% | Показатель исполнен в полном объеме |

Выводы по итогам реализации Программы

Достижение обозначенных целей и выполнение задач, предусмотренных Программой, обеспечивалось проведёнными мероприятиями. Целевые показатели, предусмотренные Программой, выполнены на 100%. В 2019 г. на реализацию программных мероприятий из средств местного бюджета было направлено 3,0 тыс.руб., при этом фактическое освоение денежных средств составило 100%.

Реализация Программы в 2019 г. позволила добиться некоторых положительных результатов, к числу которых относится: информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам получения финансовой поддержки, а также о мероприятиях, направленных на укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса; оказывалось содействие местным аграриям в продвижении на рынках сбыта своей продукции и др.

По итогам 2019 г. можно выделить следующие проблемы, характерные для сельскохозяйственной отрасли Александровского округа:

- практически не осуществляется развитие кадрового потенциала посредством участия сельскохозяйственных товаропроизводителей и их представителей в обучающих семинарах, совещаниях;

- отмечается устойчивая тенденция снижения числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, сфера сельского хозяйства становится не интересной для привлечения в нее соответствующих инвестиций;

- имеет место сокращение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах местных аграриев;

- наблюдаются факты некоторого уменьшения объемов производимой на территории сельскохозяйственной продукции (в растениеводстве - по причине плохих погодных условий и отсутствия рынков сбыта; в животноводстве - по причине роста стоимости кормов, увеличения стоимости ветеринарных, транспортных и иных услуг);

- сложность получения финансовой поддержки из бюджетов всех уровней преимущественно по причине имеющихся проблем в выполнении сельскохозяйственными товаропроизводителями условий ее получения в рамках требований действующего законодательства;

- низкая правовая грамотность представителей аграрного бизнеса;

- сложности привлечения кредитного ресурса для развития сельскохозяйственного бизнеса в виду неплатежеспособности, либо недостаточной платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Развитие сельскохозяйственного сектора экономики невозможно без привлечения в эту сферу бюджетных инвестиций. Местные аграрии не имеют достаточного объема собственных денежных средств для ведения своего бизнеса и получения соответствующей доходности. Работа в этой сфере должна осуществляться целенаправленно в тренде государственной политики Российской Федерации. Неотъемлемой частью развития сельских территорий является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на этих территориях, эта тема достаточно актуальна на текущий период времени.

Рассылается: дело, сектор по развитию предпринимательства и потребительского рынка, отдел экономического развития, газета «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура