Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Социальная поддержка жи-телей Александровского муни-ципального района» за 2019 год

25.02.2020

66

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						      С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации Александровского муниципального района

от 25.02.2020 № 66

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» за 2019 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района) от 10 октября 2014 г. № 1337 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»» 
(с изменениями и дополнениями от 19.01.2015 № 20, 02.03.2015 № 264, 12.05.2015 № 685, 30.07.2015 № 1075, 21.10.2015 № 1528, 22.01.2016 № 30, 16.02.2016 № 122, 11.10.2016 № 1066, 24.01.2017 № 24, 25.10.2017 № 505, 15.02.2018 № 79, 21.05.2018 № 252, 06.09.2018 № 451, 01.10.2018 № 488, 28.02.2019 № 84). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2017-2021 годов и направлена на создание эффективной системы социальной защиты и социального обеспечения жителей Александровского муниципального округа, результатом чего станет повышение уровня жизни населения округа.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основной целью данной Программы является реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения на территории Александровского муниципального округа.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

- формирование безопасной социальной среды по средствам повышения доходов населения и снижение уровня бедности;

- повышение социальной защищенности населения;

- формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

Программные мероприятия направлены на реализацию ряда основных положений государственной политики:

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности предоставления социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи;

- вовлечение социально незащищенных групп населения в нормальную жизнь общества;

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Программа разделена на три основные подпрограммы:

- «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе»;

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В бюджете Александровского муниципального района на 2019 год на реализацию данной программы утверждено финансирование в размере – 23715,981 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1040,362 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 11281,117 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального района – 5312,116 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 482,386 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников, – 5600,000 тыс. руб.

Освоение средств по программе за 2019 года составило – 23121,576 тыс. руб. или 97,49 % от плановых показателей, из них средства федерального бюджета – 1040,361 тыс. руб. (100 %), средства бюджета Пермского края – 10688,095 тыс. руб. (94,74 %), средства бюджета Александровского муниципального района – 5310,735 тыс. руб. (99,97 %), средства бюджетов поселений – 482,385 тыс. руб. (100 %), средства, привлеченные из внебюджетных источников – 5600,000 тыс. руб. (100 %).

Освоение средств по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» за 2019 год составило – 6049,833 тыс. руб. или 96,73 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограмме является недостаточность средств заявленных для покрытия суммы расчетной социальной выплаты на путевки на санаторно-курортное лечение. 
В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Александровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выделить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок в 2019 году.

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» за 2019 год составило – 7803,410 тыс. руб. или 96,84 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограмме является не оплата средств по 2 сертификатам на получение 10% выплаты. Сертификаты выданы в октябре 2019 г. срок действия сертификата 9 месяцев. На конец года участниками программы не предъявили сертификаты к оплате.

Освоение средств по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2019 год составило – 9268,333 тыс. руб. или 98,56 % от плановых показателей.

Основной причиной не освоения средств по данной подпрограмме является экономия по конкурсным процедурам по электронным аукционам.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» в 2019 г. – 23715,981 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1040,362 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 11281,117 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального района – 5312,116 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 482,386 тыс. руб., средства, привлеченные из внебюджетных источников, – 5600,000 тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 23715,981 тыс. руб., фактическое финансирование составило 23121,576 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 97,49 %.

В 2019 году по Подпрограмме № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» финансирование составило – 6254,414 тыс. руб., из них федерального бюджета – 739,098 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 203,200 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального района – 5312,116 тыс. руб.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 6254,414 тыс. руб., фактическое финансирование составило 6049,833 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 96,73 %.

В 2019 году по Подпрограмме № 1 были реализованы следующие программные мероприятия:

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим Александровского муниципального района осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», от 09 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Земского Собрания Александровского муниципального района от 16 декабря 2010 г. № 262 «О принятии Положения «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края»». Плановые назначения по данному направлению составили – 4504,616 тыс. руб., фактическое финансирование составило – 4503,235 тыс. руб., освоение составило – 99,97 %. Данную выплату в 2019 году получили 61 человек.

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялось администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02 марта 2007 г. № 21-п 
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Плановые назначения по данному направлению составили – 739,098 тыс. руб., фактическое финансирование составило – 739,098 тыс. руб. освоение составило – 100 %.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов осуществлялось администрацией муниципального района в рамках отдельных государственных полномочий. Основанием для их реализации послужило Постановление Правительства Пермского края от 02 марта 2007 г. № 21-п 
«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В 2019 г. социальные выплаты для улучшения своих жилищных условий получил 1 инвалид. Квартира была приобретена на территории Александровского муниципального округа.

3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ и на основании постановления администрации Александровского муниципального района от 10 ноября 2011 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке определения объёма и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Александровского муниципального района, не являющимися муниципальными учреждениями». 
В рамках данной муниципальной программы из бюджета Александровского муниципального района на осуществления деятельности двух НКО было выделено 807,500 тыс. руб., фактическое освоение составило 100 %.

Данные средства были направлены на деятельность и поддержку Общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края и Александровская окружная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей.

Реализация в отчетном периоде мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий реабилитированных лиц, продолжалась администрацией муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2012 г. № 1324-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий (единовременных денежных выплат) на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей».

В 2019 г. субсидию для улучшения своих жилищных условий граждане данной категории не получали. Сертификаты выдаются гражданам по мере постановки их на жилищный учет в хронологическом порядке. Реестр ведет министерство социального развития Пермского края.

5. Обеспечение работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление реализуется на основании Закона Пермского края от 
01 апреля 2015 г. № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», в соответствии Решением Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от 
25 июня 2015 г. № 190 «О принятии Положения об обеспечении работников муниципальных учреждений Александровского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Плановые назначения по данному направлению составило – 203,200 тыс. руб., фактическое финансирование составило 0,00 % от плановых показателей.

В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» является одним из факторов закрепления молодых семей на территории муниципального района.

Реализация данной подпрограммы в муниципальном районе осуществляется ежегодно в рамках действующих программных документов федерального и регионального уровней, к которым относятся:

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края».

В 2019 году Александровский муниципальный район также принял участие в реализации указанных выше программных мероприятиях посредством улучшения жилищных условий граждан, относящихся к категории молодой семьи. На территории осуществлялась реализация подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района».

Участниками программных мероприятий являлись семьи, относящиеся к категории «молодая семья». Результатом реализации мероприятий явилось как приобретение жилья на вторичном рынке, так и привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из бюджетов всех уровней – федерального, краевого, местного. Также привлечены внебюджетные средства, являющиеся собственными средствами молодых семей. Системная поддержка обеспеченности жильем молодых семей позволила в 2019 г. улучшить жилищные условия 11 семьям. Основным результатом реализации программы является приобретение жилья на вторичном рынке в Александровском муниципальном округе.

Плановые назначения по данному направлению составили: федеральных средств – 301,264 тыс. руб., краевых средств – 1674,465 тыс. руб., средств поселений – 482,386 тыс. руб., внебюджетные источники – 5600,000 тыс. руб. В 2019 году было освоено средств 7803,410 тыс. руб., в том числе: федеральных средств – 301,263 тыс. руб., краевых средств – 1419,762 тыс. руб.; средств поселений – 482,385 тыс. руб., внебюджетные источники – 5600,000 тыс. руб.

Жилищные условия улучшили 11 семей (44 человека), размер общей площади приобретенного жилого помещения составляет 755,0 кв. метров.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Участниками программных мероприятий являлись дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результатом реализации мероприятий является приобретение жилья на вторичном рынке за счет средств краевого бюджета.

Подпрограммное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» позволило администрации Александровского муниципального района приобрести в 2019 году приобретено 16 жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилищного фонда.

Утвержденное финансирование по данной программе составило 9403,452 тыс. руб., фактическое финансирование составило 9268,333 тыс. руб., таким образом, освоение составило – 98,56%.

Экономия средств образовалась за счет проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1040,362 | 1040,361 | 100,00 | Все программные мероприятия исполнены в полном объеме, кроме санаторно-курортного лечения и оздоровления, в соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Александровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выделить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок. А также не освоение средств краевого бюджета связано с не оплатой средств по 2 сертификатам на получение 10% выплаты. |
|  | Краевой бюджет | 11281,117 | 10688,095 | 94,74 |  |
|  | Бюджет района | 5312,116 | 5310,735 | 99,97 |  |
|  | Бюджет поселений | 482,386 | 482,385 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 5600,000 | 5600,000 | 100,00 |  |
|  | Итого | 23715,981 | 23121,576 | 97,49 |  |
| Подпрограмма № 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 739,098 | 739,098 | 100,00 | Все программные мероприятия исполнены в полном объеме, кроме санаторно-курортного лечения и оздоровления, в соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Александровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выделить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок. |
|  | Краевой бюджет | 203,200 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 5312,116 | 5310,735 | 99,97 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 6254,414 | 6049,833 | 96,73 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | 301,264 | 301,263 | 100,00 | Не освоение средств краевого бюджета связано с не оплатой средств по 2 сертификатам на получение 10% выплаты. Сертификаты были выданы в октябре 2019 г. срок действия сертификата 9 месяцев. На конец года участниками программы не предъявили сертификаты к оплате. |
|  | Краевой бюджет | 1674,465 | 1419,762 | 84,79 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 482,386 | 482,385 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 5600,000 | 5600,000 | 100,00 |  |
|  | Итого | 8058,115 | 7803,410 | 96,84 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном районе» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Все программные мероприятия исполнены в полном объеме. Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами в рамках проводимых электронных аукционов |
|  | Краевой бюджет | 9403,452 | 9268,333 | 98,56 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 9403,452 | 9268,333 | 98,56 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки» | Федеральный бюджет | 739,098 | 739,098 | 100,00 | Все программные мероприятия исполнены в полном объеме, кроме санаторно-курортного лечения и оздоровления, в соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Александровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выделить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок. |
|  | Краевой бюджет | 203,200 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 4504,616 | 4503,235 | 99,97 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 5446,914 | 5242,333 | 96,24 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Уровень адресности обеспечения социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан» | Федеральный бюджет | 739,098 | 739,098 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 203,200 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 4504,616 | 4503,235 | 99,97 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 5446,914 | 5242,333 | 96,24 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 1 «Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Александровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выделить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок. |
|  | Краевой бюджет | 203,200 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 203,200 | 0,000 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 2 «Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия» | Федеральный бюджет | 301,264 | 301,263 | 100,00 | Не освоение средств краевого бюджета связано с не оплатой средств по 2 сертификатам на получение 10% выплаты. Сертификаты были выданы в октябре 2019 г. срок действия сертификата 9 месяцев. На конец года участниками программы не предъявили сертификаты к оплате. |
|  | Краевой бюджет | 1674,465 | 1419,762 | 84,79 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 482,386 | 482,385 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 5600,000 | 5600,000 | 100,00 |  |
|  | Итого | 8058,115 | 7803,410 | 96,84 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 2 «Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Подпрограммы» | Федеральный бюджет | 301,264 | 301,263 | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет | 1674,465 | 1419,762 | 84,79 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 482,386 | 482,385 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 5600,000 | 5600,000 | 100,00 |  |
|  | Итого | 8058,115 | 7803,410 | 96,84 |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы № 3 «Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья» | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Все программные мероприятия исполнены в полном объеме. Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами электронных аукционов |
|  | Краевой бюджет | 9246,263 | 9208,733 | 99,59 |  |
|  | Бюджет района | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники (указать) | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Итого | 9246,263 | 9208,733 | 99,59 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % испол-нения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Уровень предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 96,24 | 96,24 | Все программные мероприятия исполнены в полном объеме, кроме санаторно-курортного лечения и оздоровления, в соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Александровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выделить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок. |
| 2. | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 96,24 | 96,24 |  |
| 3. | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | кол-во путевок | 0 | 0 | 0 | В соответствии с п. 3 ст. 136 Бюджетного кодекса полномочия по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение не отнесены законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления. Администрация Александровского муниципального района не может обеспечить исполнение данных полномочий, и не имеет возможности выделить бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Пермского края на софинансирование расходов на приобретение путевок за счет средств бюджета Александровского муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок. |
| 4. | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 8 | 11 | 137,5 | Не освоение средств краевого бюджета связано с не оплатой средств по 2 сертификатам на получение 10% выплаты. Сертификаты были выданы в октябре 2019 г. срок действия сертификата 9 месяцев. На конец года участниками программы не предъявили сертификаты к оплате. |
| 5. | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы | кв.м | 450 | 755 | 167,7 |  |
| 6. | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | кол-во квартир | 16 | 16 | 100 | Все программные мероприятия исполнены в полном объеме. Сложившаяся экономия связана с конкурсными процедурами электронных аукционов |

Рассылается: дело, С.В. Богатыревой, А.М.Галкину, М.Г.Степановой, сайт АМР, финансовое управление, прокуратура.