Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Управление муниципаль-ными финансами Александров-ского муниципального района» за 2019 год

28.02.2020

72

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района 						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского муниципального района

от 28.02.2020 № 72

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» за 2019 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» на период 2018-2021 годов (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 05 октября 2018 г. № 504. В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере управления общественными финансами Александровского муниципального района.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – финансовым управлением администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района, бюджетов поселений района и бюджета Пермского края.

- Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Александровского муниципального района, достижение которых осуществляется через решение задач Программы:

- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального района;

- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Александровского муниципального района и повышению качества управления муниципальными финансами;

- обеспечение контроля над соблюдением бюджетного законодательства.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2019 году запланирована сумма в 75 248,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 74 829,3 тыс. рублей.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Приложении 1.

В 2019 году из 16 (шестнадцати) целевых показателей Программы достигнуты 12 (двенадцать) целевых показателей. Не достигнуты контрольные значения по 4 (четырем) целевым показателям:

- доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района;

- уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета;

- уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей).

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Приложении 2.

- Анализ факторов, повлиявших на ход выполнения Программы

На реализацию мероприятий Программы оказали влияние следующие факторы:

      - работа в комплексных систем автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета «АЦК – Финансы» и «АЦК – Планирование»; поэтапное внедрение в эксплуатацию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края;

      - заключение Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. № 31-П;

      - анализ причин возникновения и принятие мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности бюджета Александровского муниципального района;

      - взаимодействие с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Пермскому краю, управлением Пенсионного фонда в 
г. Александровске, органами местного самоуправления городских и сельского поселений Александровского муниципального района;

      - управление муниципальным долгом Александровского муниципального района;

      - переходный период образования Александровского муниципального округа в соответствии с Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края».

- Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Подпрограмма 1

«Организация и совершенствование бюджетного процесса»

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе;

2) совершенствование процедур составления и организации исполнения бюджета Александровского муниципального района;

3) совершенствование организации исполнения районного бюджета;

4) своевременное и качественное составление отчетности;

5) обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.

Задачи нормативного правового регулирования бюджетного процесса в Александровском муниципальном районе решались путем внесения изменений в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, принятое Земским Собранием Александровского муниципального района от 21 июня 2012 г. № 429. Изменения в Положение о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе в 2019 году были внесены решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 
15 августа 2019 № 78. Изменения обусловлены переходным периодом образования Александровского муниципального округа в соответствии с Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» и коснулись процесса формирования проекта бюджета Александровского муниципального округа Пермского края на 2020 – 2022 годы.

Бюджет района на 2019 год составлен и исполнен на основе программно-целевого принципа. Программная часть бюджета включает в себя 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Александровского муниципального района от 27 марта 2014 г. № 426 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского  муниципального района» (с последующими изменениями), муниципальную адресную программу «Расселение аварийного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году», проект инициативного бюджетирования «Обустройство модульной лыжной базы по ул. Кирова в 
г. Александровске», средства на реализацию приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов Александровского муниципального района. По итогам 2019 года доля расходов, распределенных по муниципальным программам, составила 90,5%.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 23 мая 2019 г. № 64 утвержден отчет об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 2018 год, достоверность которого подтверждена заключением Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района. Постановлениями администрации Александровского муниципального района от 15 мая 2019 г. № 164, от 
15 августа 2019 г. № 367 и от 14 ноября 2019 г. № 681 утверждены отчеты об исполнении бюджета Александровского муниципального района соответственно за 1 квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года.

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н бюджетная и бухгалтерская отчетность представлена в Министерство финансов Пермского края в установленные сроки.

Информация о планировании, принятии и исполнении бюджета Александровского муниципального района размещена на официальном сайте администрации Александровского муниципального района, опубликована в газете «Боевой путь».

В 2019 году в соответствии с Порядком осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Александровского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Александровского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Александровского муниципального района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 23 сентября 
2015 г. № 1396, финансовым управлением проводился внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

Подпрограмма 2

«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

Подпрограммой реализованы следующие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

В 2019 году первоначальный районный фонд финансовой поддержки поселений сформирован в соответствии с Законом Пермского края от 
13 сентября 2006 г. № 11-КЗ «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае» запланирован в сумме 63 167,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции, передаваемой в бюджеты муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 9 168,6 тыс. рублей в соответствии с Законом Пермского края от 01 сентября 2018 г. 
№ 269-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Пермского края государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края».

Для распределения фонда финансовой поддержки поселений использованы исходные данные, согласованные с органами местного самоуправления поселений Александровского муниципального района.

На изменение объема фактически предоставленных в 2019 году дотаций бюджетам поселений повлияли следующие факторы.

Решением Земского Собрания от 16 апреля 2019 г. № 74 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания от 20 декабря 2018 г. 
№ 32 «О бюджете Александровского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по ходатайству главы Александровского городского поселения объем дотации Александровскому городскому поселению за счет средств районного бюджета перераспределен с 2020 года на 2019 год в сумме 3 866,7 тыс. рублей в целях реализации мероприятий региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п, до 31 декабря 2019 г.

В связи с нарушением пункта 2.1.2.3. Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Александровского муниципального района бюджету Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 28 мая 2018 г. в части обеспечения отсутствия просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципальных бюджетной и автономных учреждений по итогам 2018 года произведено сокращение предоставления дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений бюджету Всеволодо-Вильвенского городского поселения в 2019 году в сумме 284,1 тыс. рублей.

Таким образом, общий объем дотаций (без учета субвенций), фактически предоставленных бюджетам поселений из районного бюджета в 2019 году составил 57 581,0 тыс. рублей и увеличился на 12,6% или на 6 430,0 тыс. рублей относительно уровня 2018 года (см. таблицу).

тыс. рублей

| № п/п | Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений | факт 2018 год | факт 2019 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александровское городское поселение | 14 481,1 | 21 662,1 |
| 2. | Всеволодо-Вильвенское городское поселение | 15 467,8 | 14 601,8 |
| 3. | Яйвинское городское поселение | 15 692,8 | 16 234,7 |
| 4. | Скопкортненское сельское поселение | 5 509,3 | 5 082,4 |
|  | Всего | 51 151,0 | 57 581,0 |

В течение 2019 года проводился контроль показателей, установленных соглашениями, заключенными администрациями района, Всеволодо-Вильвенского городского поселения и Скопкортненского сельского поселения с Министерством финансов Пермского края,  и направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление муниципальных финансов.

В отчетном периоде проводился мониторинг изменений налоговой задолженности в консолидированный бюджет Александровского муниципального района, а так же велась работа по снижению налоговой недоимки.

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации программы»

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:

1) обеспечение деятельности финансового управления администрации Александровского муниципального района, в том числе: кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы; качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций финансового управления; сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса;

2) обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края;

В 2019 году на обеспечение реализации подпрограммы направлено 8 153,8 тыс. рублей. Средства бюджета района на обеспечение деятельности финансового управления составили 7 590,7 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 120,9 тыс. рублей, в том числе на исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края за счет средств краевого бюджета - 67,9 тыс. рублей.

В 2019 году на исполнение отдельных бюджетных полномочий поселений района направлено 442,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Скопкортненского сельского поселения, в сумме 288,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Александровского городского поселения, в сумме 56,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Яйвинского городского поселения, в сумме 55,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения, в сумме 41,8 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством в целях единства бюджетной политики финансовым управлением в течение 2019 года велся нормативный документооборот финансового управления, осуществлялась своевременная подготовка приказов для осуществления финансово-бюджетной деятельности, которые доводились до сведения заинтересованных лиц.

Изменения в бюджеты муниципальных образований Александровского муниципального района на 2019-2021 годы, как и первоначальные бюджеты поселений и района, формировались в системе «АЦК-Планирование».

Исполнение бюджета Александровского муниципального района и бюджетов поселений района велось в единой информационной системе «АЦК-Финансы».

В целях предоставления в Министерство финансов Пермского края в виде электронных документов ежемесячная, ежеквартальная и годовая отчетность, в том числе отчетность консолидированного бюджета Александровского муниципального района, велась в программном комплексе «СКИФ-Бюджетный процесс». Электронный документооборот  велся и с территориальным отделом № 5 по г. Александровску Управления Федерального казначейства по Пермскому краю.

В 2019 году продолжена работа по актуализации в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса. Кроме того, финансовым органом осуществлялся контроль в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством Единой информационной системы в сфере закупок.

Подпрограмма 4

«Управление муниципальным долгом Александровского

муниципального района»

Система мероприятий подпрограммы включает следующие направления:

- планирование долговых обязательств Александровского муниципального района;

- привлечение муниципальных заимствований (при необходимости), исполнение обязательств по ранее привлеченным заимствованиями;

- предоставление муниципальных гарантий Александровского муниципального района.

Для обеспечения исполнения вопросов местного значения в декабре 2018 года был привлечен бюджетный кредит в Министерстве финансов Пермского края в сумме 3 000,0 тыс. рублей под 0,1% годовых на срок 12 месяцев. В 2019 году бюджетный кредит полностью погашен. Расходы на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Александровского муниципального района в 2019 году составили 1,7 тыс. рублей.

Привлечение муниципальных заимствований в 2019 году не осуществлялось.

В связи с привлечением поселениями района в 2018 году бюджетных кредитов в Министерстве финансов Пермского края Александровским муниципальным районом в декабре 2018 года предоставлены муниципальные гарантии с правом регрессного требования: Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению в сумме 718,0 тыс. рублей сроком до 31 декабря 2019 г. и Яйвинскому городскому поселению в сумме 10 020,0 тыс. рублей сроком до 31 декабря 2021 г.

В 2019 году Всеволодо-Вильвенским городским поселением бюджетный кредит погашен в полном объеме, Яйвинским городским поселением в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

В связи с преобразованием поселений района, входящих в состав Александровского муниципального района, путем их объединения в Александровский муниципальный округ, муниципальные гарантии на 
01 января 2020 г. отсутствуют, а муниципальный долг составил 
7 000,0 тыс. рублей и сформирован за счет остатков по бюджетному кредиту Яйвинского городского поселения.

- Выводы по итогам реализации Программы в 2019 году и предложения по ее дальнейшей реализации

Из 16 (шестнадцати) целевых показателей Программы достигнуты 12 (двенадцать) целевых показателей.

Не достигнуто контрольное значение по 1 (одному) целевому показателю Подпрограммы 2:

- уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.

Не достигнуты контрольные значения по 3 (трем) целевым показателям Подпрограммы 3:

- доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района;

- уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей).

Целевые показатели Подпрограммы 4 достигнуты в полном объеме.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Приложении 2.

В 2019 году реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» завершена в связи с образованием Александровского муниципального округа в соответствии с Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края».

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

- «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % испол- нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | краевой бюджет | 9 289,5 | 9 213,7 | 99,18 |  |
|  | бюджет района | 65 515,0 | 65 173,4 | 99,48 |  |
|  | бюджет Александровского городского поселения | 56,9 | 56,7 | 99,65 |  |
|  | бюджет Яйвинского городского поселения | 55,7 | 55,7 | 100,0 |  |
|  | бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 41,8 | 41,8 | 100,0 |  |
|  | бюджет Скопкортненского сельского поселения | 289,1 | 288,0 | 99,62 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | краевой бюджет | 9 289,5 | 9 213,7 | 99,18 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | краевой бюджет | 9 168,6 | 9 092,8 | 99,17 | На основании приказа Министерства финансов Пермского края от 16.05.2019 № СЭД-39-01-22-137 «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Александровского муниципального района Пермского края в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» в связи превышением за 2018 год по Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления произведено сокращение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Всеволодо-Вильвенского городского поселения на 2019 год в сумме 75,8 тыс. рублей. |
|  | бюджет района | 57 865,1 | 57 581,0 | 99,51 | В связи с нарушением пункта 2.1.2.3. Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Александровского муниципального района бюджету Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 28.05.2018 в части обеспечения отсутствия просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципальных бюджетной и автономных учреждений по итогам 2018 года произведено сокращение предоставления дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений бюджету Всеволодо-Вильвенского городского поселения в 2019 году в сумме 284,1 тыс. рублей. |
|  | Итого | 67 033,7 | 66 673,8 | 99,46 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | краевой бюджет | 120,9 | 120,9 | 100,0 | - |
|  | бюджет района | 7 648,2 | 7 590,7 | 99,25 | Экономия по итогам 2019 года |
|  | бюджет Александровского городского поселения | 56,9 | 56,7 | 99,65 | Экономия по итогам 2019 года |
|  | бюджет Яйвинского городского поселения | 55,7 | 55,7 | 100,0 | - |
|  | бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 41,8 | 41,8 | 100,0 | - |
|  | бюджет Скопкортненского сельского поселения | 289,1 | 288,0 | 99,62 | Экономия по итогам 2019 года |
|  | Итого | 8 212,6 | 8 153,8 | 99,28 | - |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 1,7 | 1,7 | 100,0 | - |
|  | Итого | 1,7 | 1,7 | 100,0 | - |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

- «Управление муниципальными финансами Александровского муниципального района»

по итогам 2019 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % испол-нения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проект решения о бюджете Александровского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Александровского муниципального района в установленный срок | да/нет | да | да | 100% | Отсутствие нарушений сроков внесения в Земское Собрание Александровского муниципального района проекта решения о бюджете района, исполнение целевого показателя программы |
| 2. | Процент абсолютного отклонения первона-чальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных | % | не более 7% | 0,5% | 100% | Исполнение целевого показателя по итогам 2019 года |
| 3. | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета | % | не менее 96% и не более 105% | 108,6% | 0% | Неисполнение целевого показателя обусловлено перевыполнением плановых назначений по налогу на доходы физических лиц |
| 4. | Доля расходов районного бюджета, распределенных по муниципальным программам | % | не менее 82% | 90,5% | 100% | Исполнение целевого показателя по итогам 2019 года |
| 5. | Уровень исполнения установленных законодательством Пермского края, Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края | % | 100% | 100% | 100% | Соблюдение требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского муниципального района, представляемой в Министерство финансов Пермского края |
| 6. | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района, препятствующих утверждению решения Земского Собрания Александровского муниципального района о годовом отчете об исполнении бюджета Александровского муниципального района | шт. | 0 | 0 | 100% | Своевременное и качественное составление отчетности. Обеспечен внутренний муниципальный финансовый контроль |
| 7. | Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета | % | 100% | 0,0% | 0% | Не соблюдены условия 3 соглашений в связи с наличием кредиторской задолженности по Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению и Александровскому муниципальному району и отсутствием роста налоговых и неналоговых доходов по Всеволодо-Вильвенскому городскому и Скопкортненскому сельскому поселениям |
| 8. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета района | % | 0% | 1,0% | 0% | Уровень целевого показателя не достигнут в связи с наличием кредиторской задолженности по Александровскому муниципальному району, Всеволодо-Вильвенскому городскому поселению, МБУ «Химик» и МБУ «Редакция газеты «Боевой путь»» |
| 9. | Исполнение плановых назначений доходов консолидированного бюджета Александровского муниципального района | млн. рублей | 666,0 | 815,8 | 122,5% | Исполнение целевого показателя по итогам 2019 года |
| 10. | Исполнение плановых назначений налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) консолидированного бюджета Александровского муниципального района | млн. рублей | 160,0 | 178,8 | 111,7% | Исполнение целевого показателя по итогам 2019 года |
| 11. | Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета района | % | не менее 101,0% | 105,4 | 100% | Исполнение целевого показателя по итогам 2019 года |
| 12. | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | не менее 90% | 80% | 0% | Из 15 установленных целевых показателей программы достигнуто 12 целевых показателей |
| 13. | Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края | % | 100% | 100% | 100% | Средства на обслуживание лицевых счетов государственных краевых учреждений Пермского края освоены в полном объеме |
| 14. | Отношение объема муниципального долга Александровского муниципального района к общему годовому объему доходов Александровского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 50% | 0,0% | 100% | Соблюдение планового значения целевого показателя, своевременное исполнение расходов на обеспечение долговых обязательств района |
| 15. | Доля расходов бюджета Александровского муниципального района на обслуживание муниципального долга Александровского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Александровского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | не более 2% | 0,0% | 100% | Исполнение целевого показателя по итогам 2019 года |
| 16. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Александровского муниципального района | да/нет | да | да | 100% | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Александровского муниципального района не допускается |

Рассылается: дело, финансовое управление, отдел экономического развития, МБУ «Редакция газеты «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура.