Приложение № 7

к конкурсной документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| ГРАФИК | | | |
| мероприятий по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории г. Александровск | | | |
|  |  | |  |
| № п/п | Мероприятие | | Дата и время проведения |
| 1 | Разработка конкурсной документации | | не позднее 07.08.2020 |
| 2 | Размещение информации (извещение. Конкурсная документация) на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | | 14.08.2020 |
| 3 | Приём заявок | | 17.08.2020-17.09.2020 8.30 |
| 4 | Уведомление собственников о дате проведения конкурса | | не позднее 20.08.2020 |
| 5 | Вскрытие конвертов | | 18.09.2020 09.00 |
| 6 | Размещение протокола вскрытия конвертов на сайте | | 18.09.2020 |
| 7 | Рассмотрение заявок | | до 23.09.2020 9:00 |
| 8 | Размещение протокола рассмотрения заявок на сайте | | 23.09.2020 |
| 9 | Проведение конкурса | | 28.09.2020 |
| 10 | Подписание и утверждение протокола конкурса. Размещение протокола на сайте | | 28.09.2020 |
| 11 | Направление победителю конкурса протокола и проекта договора управления МКД | | 01.10.2020 |
| 12 | Уведомление собственников о результатах конкурса и условиях договора управления | | 07.10.2020 |
| 13 | Предоставление победителем конкурса подписанного договора управления МКД и обеспечение исполнения обязательств | | 10.10.2020 |
| 14 | Направление победителем конкурса проектов договоров управления МКД собственникам помещений в МКД | | не ранее 08.10.2020  не позднее 18.10.2020 |
| 15 | Начало выполнения победителем конкурса обязательств по управлению МКД | | 01.11.2020 |