Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной Програм-мы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муни-ципального района» за 2019 год

25.02.2020

67

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по общественной безопасности и внутренней политике.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Александровского муниципального района

от 25.02.2020 № 67

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы 
«Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального района»
за 2019 год

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района от 08 октября 2014 г. № 1330. В 2019 году мероприятия Программы были направлены на минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений на территории Александровского муниципального района (далее – муниципальный район). Программа реализовывалась за счет средств бюджета Александровского муниципального района.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» общественная безопасность, наряду с национальной обороной и государственной безопасностью, является одним из основных приоритетов национальной безопасности Российской Федерации. Главными направлениями государственной политики на долгосрочную перспективу определены: усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом.

Таким образом основной целью Программы стало обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина в сферах:

- охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций;

- противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму;

- обеспечения пожарной безопасности;

- создания условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранение предпосылок распространения террористической и экстремисткой идеологии; гармонизация межнациональных отношений на территории района, профилактика межнациональной напряженности, укрепление национального единства на территории муниципального района.

Для достижения цели Программы определены следующие задачи:

- снижение уровня преступности;

- снижение доли преступлений в общественных местах;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;

- снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм;

- снижение количества пожаров;

- снижение количества погибших на пожарах;

- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов муниципального района от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира;

- повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов;

Выполнение цели и задач, поставленных в Программе, обеспечено в отчетном периоде проведенными мероприятиями: охраной общественного порядка при проведении политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий; проведением мероприятий по месту жительства граждан по профилактике пьянства, рецидивных преступлений и преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых конфликтов, а также для наиболее полного выявления неблагополучных семей, организации профилактической работы с ними и принятия действенных мер по недопущению фактов жестокого обращения с детьми; деятельностью муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района» (далее - ЕДДС), направленной на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2019 году запланирована сумма в 2 807,88 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2 747,63 тыс. рублей. Информация об освоении выделенных из бюджета района представлена в Таблице 1.

В 2019 году из 10 целевых показателей Программы достигнуты 9 целевых показателей. Не достигнуты контрольные значения по 1 целевому показателю «Доля преступлений в общественных местах».

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Таблице 2.

Реализация в 2019 году мероприятий Программы в целом позволила достичь ожидаемых результатов. За отчетный период удалось предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, не допустить проявлений терроризма и экстремизма, межнациональных конфликтов на территории муниципального района.

Однако, несмотря на принимаемые меры, в отчетном периоде произошло увеличение количества регистрируемых преступлений. Так, за январь-декабрь 2019 года на территории муниципального района совершено 447 преступлений, что на 30 преступлений больше, чем за 2018 г. (рост составил 7,2%). Уровень преступности в расчете на 10 000 населения увеличился на 3,8%. Наибольшее количество преступлений приходится на преступления небольшой тяжести - 260 преступлений (2018 г. - 236), что составляет 72% от общего количества преступлений. Следует отметить рост особо тяжких преступлений: в 2018 г. зарегистрировано 83 преступления, в 2019 г. - 88, (рост составил 6%). В 2019 году произошло снижение преступлений средней тяжести: с 84 преступлений в 2018 г. до 70 в 2019 г. (снижение на 16,7%). В 2019 году не удалось зафиксировать достигнутое в 2018 г. снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах: в 2019 г. совершено 120 преступлений, что на 5 преступлений больше 2018 г. (рост составил 4,3%). Доля преступлений этой категории от общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний составила 26,8% (2018 г. – 27,6%). Рост данной преступности вызван социально-экономическими противоречиями и кризисом в духовно-нравственной сфере.

Положительная динамика прослеживается по уменьшению количество лиц, ранее судимых, лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Снижение соответственно составило 27,6% и 14,8%. Также, благодаря принятым комплексным мерам во взаимодействии с субъектами профилактики (проведение целенаправленных мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном положении, организация общественных, спортивных и досуговых мероприятий с несовершеннолетними), на протяжении нескольких лет уменьшается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Так в 2018 г. совершено 22 преступления, в 2019 г. – 20 (снижение на 9,1%). Происходит и снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления: с 27 в 2018 г. до 24 в 2019 г. (снижение на 11,1%).

Приведенные статистические данные свидетельствуют о ряде положительных тенденций в противодействии преступности.

В сложившихся социально-экономических условиях сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования, что может привести к опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). В целях предупреждения ЧС, обеспечения развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, противодействия угрозам техногенного и природного характера на территории муниципального района продолжает свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района» (далее - ЕДДС). Главными задачами ЕДДС остаются:

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования для своевременного принятия мер по предотвращению и ликвидации ЧС.

В целях противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, в рамках Программы была организована работа по решению задачи, направленной на снижение количества лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм. По разным оценкам, на неблагополучную обстановку в сфере наркотизации и алкоголизации населения оказывают влияние множество факторов, в том числе:

- недостаточная информационно-пропагандистская деятельность по освещению проблем наркомании среди населения;

- отсутствие реальной возможности раннего выявления потребителей наркотических веществ среди учащейся молодежи.

За истекший период количество лиц, состоящих на учете врача-нарколога, увеличилось с 71 в 2018 г. до 88 человек в 2019 г. В связи с отсутствием финансирования по данному направлению в 2019 г. основными программными мероприятиями стали сокращение спроса на психоактивные вещества путем совершенствования системы профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи.

Для достижения цели обеспечения пожарной безопасности в течение 
2019 г. решались задачи по снижению количества пожаров и снижению количества погибших на пожарах путем проведения целевых информационно-пропагандистских кампаний без привлечения средств бюджета муниципального района.

Обстановка с пожарами на территории муниципального района характеризовалась следующими основными показателями. В 2019 г. на объектах жилья зарегистрировано 40 пожаров (в многоквартирных жилых домах, в индивидуальных жилых домовладениях, в садовых домах), что меньше показателя прошлого года на 4 пожара. На пожарах погибло 2 человека (в том числе 1 ребенок), за аналогичный период прошлого года погибло 9 человек, получили травмы различной степени тяжести 4 человека, в 2018 г. - 1.

Достаточно высокий уровень количества пожаров в Александровском муниципальном районе обусловлен рядом обстоятельств объективного и субъективного характера: это и недостаточное количество числа подразделений пожарной охраны для прикрытия отдаленных населенных пунктов, и низкая социальная ответственность граждан, и недостаточное количество противопожарных источников водоснабжения.

Снижение числа пожаров невозможно и без проведения целевых информационно-пропагандистских кампаний, обеспечения населения оперативной информацией о пожарах, внедрения эффективных методов обучения и информирования населения о мерах пожарной безопасности.

В целях создания условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального района решались следующие задачи:

- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов муниципального района от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.

Оперативная обстановка на территории муниципального района в области противодействия терроризма стабильная, контролируемая и прогнозируемая. В течение 2019 года проведена следующая работа:

- проведение правовых, просветительских акций среди несовершеннолетних по профилактике терроризма и экстремизма, педагогами учреждений с привлечением специалистов администрации района, работников правоохранительных органов;

- организация рабочих встреч с представителями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, руководителями религиозных организаций;

- проведением проверок исполнения действующего законодательства в сфере противодействия терроризму контрольными и надзорными органами.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

В связи со своевременной подготовкой всей необходимой документации, мероприятия проводились в установленные сроки. На 2019 год в Программе запланированы только средства бюджета муниципального района, данные денежные средства освоены на 98 %.

Отсутствие финансирования Подпрограммы 2, Подпрограммы 3, Подпрограммы 4, привели к не достижению ряда целевых показателей.

В целях повышения эффективности реализации Программы в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- своевременно вносились изменения в Программу при изменении (уточнении) запланированных объемов финансирования;

- проведена корректировка плановых значений целевых показателей.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы

Разработчик и руководитель Программы - заместитель главы администрации района по общественной безопасности и внутренней политике.

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы.

Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках четырех подпрограмм, обеспечивающих решение задач и достижение цели Программы. Финансирование осуществлялось только по Подпрограмме 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе».

Программные мероприятия по Подпрограммам были выполнены в следующем объеме:

I. Подпрограмма 1

«Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе»

В 2019 году на мероприятия, связанные с общественной безопасностью и профилактикой правонарушений в бюджете муниципального района предусмотрено 2 807,88 тыс. руб. В рамках Подпрограммы 1 осуществлялись следующие мероприятия: охрана общественного порядка при проведении культурно-массовых и политических мероприятий с привлечением добровольной народной дружины г. Александровска; предупреждение, выявление, пресечение преступлений; мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в рамках деятельности ЕДДС; ремонт помещения санузла ЕДДС.

Всего за отчётный период из 2 807,88 тыс. руб., освоено 2 747,63 тыс. руб. или 98 %.

1. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Александровского муниципального района.

Исполнителями данного мероприятия являются: организация ветеранов (пенсионеров) Александровского муниципального района, «Дружина по охране общественного порядка в г. Александровск», Отделение МВД России по Александровскому району.

Добровольная народная дружина (далее - Дружина) внесена в региональный реестр народных и общественных объединений правоохранительной направленности Пермского края. В настоящее время в состав Дружины входят 22 человека.

29 марта 2019 г. между администрацией муниципального района и общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, направленных на участие граждан в охране общественного порядка на территории муниципального района по профилактике социально-опасных форм поведения граждан на территории Александровского муниципального района.

Основными задачами Дружины являются содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.

В отчётный период члены Дружины приняли участие в охране общественного порядка на 20 политических, культурно массовых, спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального района. Наиболее массовые из них: проводы русской зимы, выборы Президента Российской Федерации, лыжные гонки на приз чемпиона мира по лыжным гонкам Пирогова, хоккейные матчи на первенство края, эстафета на приз газеты «Боевой путь», проведение демонстрации 1 мая, ежегодная городская эстафета по бегу 9 мая, проведение демонстрации и международной акции «Бессмертный полк», торжественное шествия выпускников 11-х классов, проведение фестиваля «Терракота на Вильве», День города Александровск, кросс нации и др. К мероприятиям по охране правопорядка привлечено 223 дружинника.

За 12 месяцев 2019 г. сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому району, при взаимодействии с Дружиной, задержано 32 правонарушителя за совершение различных правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность. Всего за истекший период с участием дружинников задержано 86 лиц за совершение административных правонарушений.

В 2019 г. на деятельность Дружины в бюджете муниципального района заложены денежные средства в сумме 380,00 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объёме.

2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исполнителем данного мероприятия является ЕДДС.

В процессе осуществления деятельности ЕДДС муниципального здания не имеет, платные услуги не оказывает, функционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.

В повседневной деятельности ЕДДС осуществляет следующие основные функции:

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);

- информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения муниципального образования вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах, установленных вышестоящими органами полномочий);

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы оповещения муниципального образования;

- доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, созданных при органах местного самоуправления;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествия);

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган управления по подчиненности;

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования;

- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на муниципальном уровне РСЧС.

Учреждение состоит из директора, заместителя директора и пятерых диспетчеров, которые осуществляют свои должностные обязанности на пункте управления, оборудованном в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99 и расположенного по адресу: г. Александровск, ул. Калинина, 3.

Основными задачами по реализации мероприятий и освоению средств бюджета района в рамках муниципальной целевой Программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» на 2019 год в рамках деятельности ЕДДС являлось:

- обеспечение незамедлительного приема сообщений граждан об аварийных и чрезвычайных ситуациях, своевременное реагирование всех служб РСЧС муниципального района - задача выполнена.

- повышение уровня профессиональной и специальной подготовки - задача выполнена.

- введение в эксплуатацию управляющего оборудование РАСЦО Гражданской обороны Пермского края на территории Александровского муниципального района - задача не выполнена по причине прекращения финансирования государственной поддержки Программы.

За истекший период 2019 года чрезвычайных ситуаций на территории района зарегистрировано не было, однако для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Александровского муниципального района дважды вводился режим повышенной готовности:

- 30 апреля 2019 г. Постановлением администрации Яйвинского городского поселения №100а, в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, на территории Яйвинского городского поселения в период весеннего половодья, был введен режим повышенной готовности и установлен местный уровень реагирования;

- 15 августа 2019 г. Постановлением администрации Александровского муниципального района №366, с целью недопущения угрозы срыва подготовки объектов теплоснабжения и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 г.г., во избежание нарушения условий жизнедеятельности населения г. Александровска, был введен режим повышенной готовности и установлен местный уровень реагирования.

Также имели место критические ситуации, связанные с отключением и перебоями централизованного водоснабжения в п. Лытвенском, подтоплениями талыми водами придомовых участков в г. Александровске, очистка дорожной сети в зимний период и др.

За 2019 год диспетчерским персоналом ЕДДС обработано 21622 сообщения граждан, что на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ) – 16831, из них:

- о вызове пожарной службы – 86 (АППГ – 134, меньше на 35,8%);

- о вызове полиции – 346 (АППГ - 238, больше на 45,4%);

- о вызове скорой помощи – 356 (АППГ- 154, больше на 131,2%);

- о вызове службы газовой сети – 23 (АППГ – 18, больше на 27,8);

- о вызове других служб (коммунальные и пр.) – 977 (АППГ – 636, больше на 53,6%);

- ложные вызовы – 13 (АППГ – 13, 0%);

- детская шалость – 9526 (АППГ – 7449, больше на 36,4%);

- справочная информация – 10295 (АППГ – 8189, больше на 25,7%).

Как видно из динамики, население района все больше предпочитает обращаться в ЕДДС района, и при осуществлении деятельности диспетчерским персоналом и их оперативным реагированием на различные события и происшествия, снижаются риски возникновения ЧС природного и техногенного характера.

В процессе деятельности учреждения за 2019 года при разрешении вопросов на сообщения граждан у диспетчерского состава возникли трудности:

- в реагировании из-за отсутствия в составе РСЧС района сил и средств для реагирования на сообщения граждан о бездомных собаках, нападающих на людей;

- в реагировании из-за отсутствия в составе РСЧС района сил и средств для реагирования на сообщения граждан об оказании помощи населению при открытии дверей;

- отсутствие передвижного пункта обогрева в морозы граждан при заторах на дорогах, а также при технических неисправностях транзитных транспортных средств перевозящих пассажиров.

Однако, учитывая вышеизложенное, ЕДДС готово к выполнению поставленных задач и возложенных функций по обеспечению общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории муниципального образования.

В рамках Программы на 2019 год из бюджета муниципального района для обеспечения деятельности ЕДДС были выделены денежные средства в сумме 2 318,11 рублей, из которых освоено 2 257,87 рублей, что составляет 97,4%.

3. Ремонт помещения санузла для МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района» по адресу: г.Александровск, ул.Калинина, д.3.

Исполнителем данного мероприятия является администрация муниципального района.

В бюджете муниципального района на реализацию данного мероприятия были запланированы денежные средства в сумме 132,30 тыс. руб. Для проведения данных мероприятий администрацией муниципального района были проведены следующие процедуры.

Работы по ремонту помещения санузла для ЕДДС по адресу: 
г. Александровск, ул. Калинина, д. 3, выполнены в соответствии с планом закупок на 2019 год.

15 мая 2019 г. между администрацией муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью «МаксиСтрой-Сервис» был заключен муниципальный контракт на сумму 109,77 тыс. руб. Объем работ, подлежащий выполнению, определялся в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом на выполнение работ. По результатам проводимых процедур, в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, возникла экономия средств бюджета муниципального района в сумме 22,50 тыс. руб. Работы проведены в установленные в муниципальном контракте сроки.

Общий объем финансовых средств местного бюджета, израсходованных на данное мероприятие, составил 109,77 тыс. руб. Освоение составило 100%.

II. Подпрограмма 2

«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района»

В связи с отсутствием финансирования мероприятия по данной Подпрограмме за счет средств бюджета муниципального района в 2019 году не реализовывались.

Без привлечения средств бюджета муниципального района в рамках Подпрограммы 2 управлением образования и КДН и ЗП проведены следующие мероприятия:

- Проведение анализа результатов социально-психологического тестирования школьников и студентов и организация профилактических медицинских осмотров по результатам тестирования.

Тестирование проводилось в целях раннего выявления лиц, употребляющих ПАВ, и сокращения числа обучающихся, допускающих употребление наркотических веществ; оказания своевременной адресной помощи обучающимся; корректировка профилактической работы в образовательных учреждениях.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки администрации муниципального района Пермского края от 05 декабря 2019 г. № СЭД-26-01-06-1186, приказом управления образования от 09 декабря 2019 г.
№ 218 с 16 по 21 декабря 2019 г. проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов по вопросам наркопотребления, доступности наркотических средств и информированности обучающихся.

Из 1055 учащихся 7-11 классов в тестировании приняли участие 633. 
В настоящее время статистические данные с результатами тестирования направлены в Министерство образования и науки Пермского края.

Работа по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании, организована во всех образовательных учреждениях. По итогам тестирования будет разработана система профилактических и коррекционных мероприятий с несовершеннолетними и родителями (законными представителями).

- Проведение профилактической воспитательной работы с родителями несовершеннолетних – потребителей наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих веществ, склонных к совершению правонарушений.

С целью сокращения предложения потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в отчетном периоде организовано проведение профилактической работы с родителями несовершеннолетних–потребителей. На основании приказа управления образования администрации муниципального района от 05 марта 2019 г. № 55 проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2019», в ходе которой в образовательных учреждениях муниципального района проведены родительские собрания на тему «Профилактика потребления ПАВ», классные часы, индивидуальные и групповые беседы с родителями и несовершеннолетними. К проведению данных мероприятий были привлечены медицинские работники, психологи. Проведены лекции «Если хочешь быть здоров», «Подросток и алкоголь», «Коварный убийца – наркотик». На официальных сайтах образовательных учреждений размещена информация о проведении операции «Дети России – 2019», указаны телефоны «горячей линии». С 18 по 22 марта 2019 года на основании приказа управления образования администрации муниципального района от 14 марта 2019 г. № 57 проведены межведомственные лекционные мероприятия по профилактике наркомании с несовершеннолетними и родителями 7-11 классов, педагогическими коллективами.

III. Подпрограмма 3

«Пожарная безопасность Александровского муниципального района»

Основной целью Подпрограммы 3 является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципального района. В отчётном периоде, администрацией муниципального района осуществлялась разработка нормативных правовых актов, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории района, а также координация деятельности администраций городских и сельского поселений в сфере пожарной безопасности, без привлечения средств бюджета муниципального района.

Большая работа проводилась администрацией муниципального района совместно с администрациями городских и сельского поселений района, сотрудниками 93-ПСЧ ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю», 8 ОНПР по Губахинскому, Кизеловскому городским округам и Александровскому муниципальному району в области противопожарной пропаганды.

В отчетном периоде администрацией муниципального района, с целью предупреждения пожаров на территории района и оказания методической помощи администрациям городских и сельского поселений муниципального района, приняты следующие нормативные правовые акты:

- постановление от 03 апреля 2019 г. № 130 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Александровского муниципального района в весенне-летний период 2019 года». Данным постановлением утверждён План противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и объектов на территории Александровского муниципального района в весенне-летний период 2019 года.

- постановление от 27 сентября 2019 г. № 485 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Александровского муниципального округа в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов». Данным постановлением утверждён План противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и объектов на территории муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов.

- постановление от 25 декабря 2019 г. № 809 «О введении особого противопожарного режима на территории Александровского муниципального округа». Данным постановлением утверждён План дополнительных мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима.

С целью оказания помощи и содействия в проведении профилактической работы с населением, специалисты отдела по социальной политике администрации муниципального района при первичном патронаже семьи продолжили вручать брошюрки и проводить беседы на тему: «Правилам пожарной безопасности в доме и квартире», «Правила обращения с газовыми приборами», «Правила обращения с электроприборами», «Меры пожарной безопасности при курении». К проведению профилактических мероприятий с населением, особенно с незащищенными категориями граждан (одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и т.п.) подключаются работники органов социальной защиты и органов опеки и попечительства.

На официальном сайте муниципального района aleksraion.ru размещается информация о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в пожароопасный период.

В 2019 году на территории муниципального района, на территориях городских и сельского поселений вводился противопожарный режим в весенне–летний и осенне–зимний периоды. В рамках профилактической деятельности по предупреждению пожаров в поселениях района особое внимание уделялось повышению социальной ответственности граждан, руководителей предприятий, организаций, учреждений, по обеспечению пожарной безопасности территории. Благодаря проводимой профилактической работе в отчётном периоде природных пожаров на территории муниципального района не зарегистрировано.

Финансирование по данной Подпрограмме 3 из бюджета муниципального района на 2019 год не осуществлялось.

IV. Подпрограмма 4 «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе»

Исполнение полномочий муниципального района в сфере профилактики терроризма, укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района, являются главной целью сектора по внутренней политике и сектора по территориальной безопасности администрации района.

В отчётном периоде на территории муниципального района решались вопросы, направленные на профилактику терроризма и гармонизацию межнациональных отношений, укрепление национального единства и профилактику межнациональной напряженности.

Лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений террористической направленности, и их родственников,  проживающих на территории района, не выявлено.

Радикально настроенных групп населения и деструктивных общественных организаций на территории Александровского муниципального района нет.

Факторов указывающих на наличие угроз совершения преступлений  террористической направленности нет.

Все мероприятия проводились в отчетном периоде в рамках повседневной деятельности, без привлечения средств бюджета муниципального района.

1. Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.

В соответствии с «Комплексным планом противодействии идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы от 28 декабря 2018 г. № Пр-2665» администрацией муниципального района разработан и утвержден план реализации мероприятий данного Комплексного плана, на территории Александровского муниципального района на 2019 год (далее – План).

С целью снижения уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущения их вовлечения в террористическую деятельность на территории муниципального района для реализации  мероприятий Плана привлечены, в пределах компетенции, органы местного самоуправления, образовательные учреждения, учреждения культуры, институты гражданского общества, средства массовой информации муниципального района, а также другие юридические лица независимо от форм собственности.

Информация антитеррористического содержания размещена на сайтах данных учреждений и сайте  Александровского муниципального района.

Правоохранительными органами, управлением образования, филиалом УИИ ФГКУ ГУФСИН, КДН и ЗП, сектором по внутренней политике администрации района путем проведения опросов, анкетирования, тестирования и т.п, выявляются контингенты граждан, наиболее подверженных пропаганде идеологии терроризма. С данной категорией граждан проводится профилактическая адресная работа. Особое внимание, при проведении данной работы, уделяется подросткам, молодежи, лицам, ранее судимым.

2. Комплексные проверки антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей, подведомственных администрации Александровского муниципального района и объектов вероятных террористических посягательств.

Исполнителем мероприятия является сектор по территориальной безопасности, отдел по мобилизационной подготовке и гражданской защите, управление образования администрации района, руководители территориальных правоохранительных органов.

В отчетном периоде проведено 43 проверки и обследования состояния антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств (далее – ОВТП), в том числе и подведомственных администрации Александровского муниципального района:

- 34 учреждений образования;

- 1 объект культуры;

- 7 торговых объектов;

- 1 объект размещения граждан– гостиница.

В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность объектов не в полной мере соответствует требованиям нормативных правовых актов. Данный недостаток вызван в первую очередь недостаточным финансированием объектов, в связи с чем составлен поэтапный план исполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, где выявлены нарушения.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. во всех 32 муниципальных образовательных учреждениях проведена процедура обследования и категорирования, разработаны и согласованы паспорта безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02 августа 2019 г. № 1006.

Всего за истекший период 2019 года проведено 10 проверок исполнения действующего законодательства в сфере противодействия терроризму контрольными и надзорными органами.

3. Проведение правовых, просветительских акций среди несовершеннолетних по профилактике терроризма и экстремизма

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.

С целью профилактики проявлений экстремизма, во всех школах 
г. Александровска в текущем учебном году начальником сектора по внутренней политике администрации района были проведены лекции на тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде».

Данные правовые, просветительские акции, направлены на формирование активной гражданской позиции несовершеннолетних, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, взаимодействия с молодежными субкультурами и неформальными движениями. Данные лекции проведены в 7, 8, 9, 10 классах. Общий охват слушателей составил 216 человек.

4. Организация работы антитеррористической комиссии в Александровском муниципальном районе

Исполнителем мероприятия является сектор по территориальной безопасности администрации района.

Вопросы, связанные с противодействием проявлениям экстремизма и терроризма, находятся на контроле администрации муниципального района. Постановлением Администрации г. Александровска от 14 мая 2003 г. № 471 
«Об утверждении состава межведомственной антитеррористической комиссии» создана Антитеррористическая комиссия. Во исполнение Федерального Закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях дальнейшего совершенствования антитеррористической деятельности, укрепления взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Пермского края на территории муниципального района, Решением Председателя антитеррористической комиссии в Пермском крае от 29 августа 2018 г. № 10-02.1-16-1 утверждён регламент антитеррористических комиссий в муниципальных районах. Ежегодно в состав антитеррористической комиссии в муниципальном районе вносятся актуальные изменения.

Приоритетным направлением деятельности антитеррористической комиссии была и остается профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение террористических актов. В 2019 г. проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 20 вопросов, заслушано 30 должностных лиц.

Особое внимание в отчетном периоде уделялось:

- исполнению постановлений Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235, от 11.02.2017 № 176, от 25.03.2015 № 272, от 13.01.2017 № 8, от 19.10.2017 
№ 1273, от 02.08.2019 № 1006, в связи с необходимостью завершения разработки и согласования паспортов безопасности, организации исполнения требований к антитеррористической защищённости объектов вероятных террористических посягательств.

- вопросам антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

- исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Александровском муниципальном районе.

- вопросам обеспечения правопорядка, общественной безопасности и антитеррористической защищённости на объектах и территориях в период проведения массовых праздничных, а также политических мероприятий. Выявлению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, в том числе связанных с попытками формирования сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек, а также незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

- вопросам совершенствования организации адресной работы с категориями лиц, наиболее подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма.

- вопросам совершенствования организации адресной работы с несовершеннолетними по противодействию радикализации молодежи.

Результатом проведенных заседаний АТК в АМР стало принятие следующих мер:

- усиление мер антитеррористической безопасности учреждений образования. Организовано обследование и категорирование объектов образования в соответствие с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

- разработаны и утверждены планы подготовки и проведения массовых праздничных мероприятий. Приняты решения, направленные на предотвращение угроз совершения террористических актов в период проведения праздничных мероприятий: к охране порядка привлечены члены добровольной народной дружины г. Александровска, проводятся дополнительные инструктажи персонала, задействованного в проведении мероприятий, по действия при угрозе совершения террористического акта и т.п.

- отделением МВД России по Александровскому району организован мониторинг лиц, освободившихся из МЛС для проведения с данными лицами мероприятий, направленных на неприятие идеологии терроризма.

- активизирована работа в части выявления и ведения учета обучающихся детей, склонных к совершению правонарушений, антиобщественных действий

5. Поддержка проектов органов местного самоуправления района, общественных объединений, юридических и физических лиц, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений.

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.

С целью профилактики межнациональной напряженности в отчётном периоде было предусмотрено участие в проведении мероприятий этнокультурного характера (национальных праздников, народных конкурсов) на поселенческом, районном и краевом уровне. Однако в течении 2019 г. органы местного самоуправления, общественные объединения, юридические и физические лица, с вопросами поддержки проектов, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений, в администрацию муниципального района не обращались.

6. Размещение в СМИ материалов, содержащих информацию о мероприятиях этно-культурного развития района, проблемных вопросах в сфере межнациональных отношений деятельности ОМС, а так же о мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межнациональных отношений. Опубликование поздравлений с крупными национальными и религиозными праздниками.

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.

С целью формирования уважительного отношение к представителям различных национальностей, проживающих на территории района, в средствах массовой информации в отчётном периоде освещались информационно-публицистические материалы, посвященные истории, культуре и традициям народов, современной жизни национальных общин, направленные на воспитание культуры толерантности, формирующие уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих на территории района.

7. Проведение обучающих семинаров по теме «Этническая и религиозная толерантность, как условие межнационального согласия» «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде».

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.

В отчётном периоде в рамках школьных методических объединений классных руководителей проведены обучающие семинары по теме «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде». Данное мероприятие проводится ежегодно с целью профилактики развития экстремизма и религиозного фанатизма. Охват участников составил 91 человек.

8. Проведение мониторинга состояния межнациональных и этно- конфессиональных отношений, социологического мониторинга состояния межнациональных отношений на территории района

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.

В рамках программных мероприятий, с целью гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального района, профилактики межнациональной напряженности, укрепления национального единства, в отчётном периоде были проведены следующие мероприятия:

- осуществление мониторинга СМИ, сети интернет;

- встречи с представителями национальных диаспор;

- встречи с руководителями и сотрудниками правоохранительных органов (ОМВД России по Александровскому району), отвечающими за данное направление деятельности.

Социологические опросы населения по теме «Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Александровского муниципального района» в 2019 г. не проводились (из-за отсутствия краевого финансирования).

Итогом проведения данных мероприятий отсутствие социальных конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве.

9. Проведение рабочих встреч с представителями национально-культурных объединений, лидерами диаспор, руководителями религиозных организаций.

Исполнителем мероприятия является сектор по внутренней политике администрации района.

Важным направлением в деятельности администрации муниципального района является выработка решений, направленных на профилактику возможных конфликтов, разработку и участие в реализации мер по обеспечению общественно-политической стабильности и позитивного развития
внутриполитических процессов на территории муниципального района. С этой целью в администрации района создан Координационный Совет по национальным вопросам, куда входят лидеры диаспор, руководители религиозных организаций. Координационный совет по национальным вопросам муниципального района является коллегиальным совещательным органом, способствующим реализации государственной национальной политики на муниципальном уровне, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с общественными объединениями и некоммерческими организациями в вопросах гармонизации национальных и межнациональных отношений. Заседания Совета проводятся дважды в год. Заседания Координационного Совета проводились в 24 апреля и 26 декабря 2019 г.

4. Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий

В бюджете муниципального района на 2019 год в рамках Программы было запланировано 2 807,88 т.р. бюджетных назначений. За истекший период 2019 года освоено 2 747,63 т.р., что составило 98 %.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий приведена в таблице 1:

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» в 2019 году

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отклонения кассовых расходов от уточненного плана финансирования связано с деятельностью ЕДДС. Так запланированный объем финансирования ЕДДС на осуществление закупок на 2019 год составил 499,79 руб. В течение года было освоено 439,54 руб. С начала 2019 года учреждение стало осуществлять все закупки через региональную информационную систему в сфере закупки товаров, работ, услуг (далее - РИС Закупки ПК). В связи с несовершенством алгоритма проведения закупок в РИС Закупки ПК, длительным временем интеграции с комплексной системой АЦК-«Финансы» и Единой информационной системой в сфере закупок, в декабре 2019 года не были своевременно проведены передвижки денежных средств с одной статьи расходов на другую, что привело к не освоению 60,25 руб. |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет района | 2807,88 | 2747,63 | 98 |  |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого | 2807,88 | 2747,63 | 98 |  |
| Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет района | 2807,88 | 2747,63 | 98 | -//- |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого | 2807,88 | 2747,63 | 98 | -//- |
| Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет района | 380,00 | 380,00 | 100,00 | - |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого | 380,00 | 380,00 | 100,00 | - |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС АМР» в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет района | 2318,11 | 2257,86 | 97,40 | -//- |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого | 2318,11 | 2257,86 | 97,40 | -//- |
| Основное мероприятие «Ремонт помещения санузла для МКУ «ДДС АМР» по адресу: г.Александровск, ул.Калинина, д.3» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет района | 109,76 | 109,76 | 100 | -//- |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого | 109,76 | 109,76 | 100 | -//- |
| Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -//- |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -//- |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет … поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы

Программа содержит 10 целевых показателей, по итогам 2019 года достигнуто 9 показателей.

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведена в таблице 2:

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального района»

по итогам 2019 года

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | 160,0 | 155,0 | 100 | Показатель выполнен. |
| 1.2. | Доля преступлений в общественных местах | % | 25,7 | 26,8 | 96 | Показатель не выполнен. Незначительное отклонение фактического значения показателя от планового связано с ростом преступлений, совершаемых в общественных местах преимущественно за счёт выявленных фактов мошенничества и продолжающимся ростом преступлений за повторное управление транспортным средством в течение года, в состоянии алкогольного опьянения. |
| 1.3. | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | 24 | 20 | 100 | Показатель выполнен. |
| 1.4. | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | 5 | 1 | 100 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, алкоголизму, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом наркомания и алкоголизм | чел. | 350 | 88 | 100 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество пожаров | ед. | 40 | 40 | 100 | Показатель выполнен. |
| 3.2. | Количество погибших на пожарах | чел. | 7 | 2 | 100 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 4 «Развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля мест массового пребывания людей, подведомственных администрации Александровского муниципального района, соответствующих требованиям антитеррористической защищённости | % | 83 | 83 | 100 | Показатель выполнен. |
| 4.2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения района, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира | % | 66 | 93,2 | 100 | Показатель выполнен. |
| 4.3. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, предупреждение возникновения ситуаций, межнациональной напряженности, своевременное реагирование на обострение межнациональных отношений, устранение конфликтогенных факторов | % | 83 | 86,2 | 100 | Показатель выполнен. |

6. Выводы по итогам реализации Программы

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей и участников Программы. Взаимодействие с исполнителями и участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д. Реализация мероприятий проведена в рамках, запланированных в бюджете муниципального района на 2019 год денежных средств.

Всего на 2019 г. Программой предусмотрено 2 830,40 тыс.руб. (федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб., краевой бюджет – 0,00 тыс.руб., бюджет муниципального района – 2 830,40 тыс.руб., бюджет поселений - 0,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.). Уточненный план финансирования программных мероприятий в минувшем году составил 2 807,88 тыс.руб. (федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб., краевой бюджет - 0,00 тыс.руб., бюджет муниципального района – 2 807,88 тыс.руб., бюджет поселений - 0,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.). Фактическое освоение финансовых средств на реализацию программных мероприятий равно 2 747,63 тыс.руб. (федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб., краевой бюджет – 0,00 тыс.руб., бюджет муниципального района – 20747,63 тыс.руб., бюджет поселений - 0,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.), что составляет 98 % к плановым назначениям, предусмотренным в бюджете муниципального района.

Отклонения кассовых расходов от уточненного плана финансирования связано с деятельностью ЕДДС. Так запланированный объем финансирования ЕДДС на осуществление закупок на 2019 год составил 499,79 руб. В течение года было освоено 439,75 руб. С начала 2019 года учреждение стало осуществлять все закупки через региональную информационную систему в сфере закупки товаров, работ, услуг (далее - РИС Закупки ПК). В связи с несовершенством алгоритма проведения закупок в РИС Закупки ПК, длительным временем интеграции с комплексной системой АЦК-«Финансы» и Единой информационной системой в сфере закупок, в декабре 2019 года не были своевременно проведены передвижки денежных средств с одной статьи расходов на другую, что привело к не освоению 60,040 рублей.

Из 10 целевых показателей, предусмотренных Программой, не достигнуто выполнение 1 показателя (достижение составило 90%).

Несмотря на проведённые в 2019 г. мероприятия, принятые усилия, ряд факторов продолжает негативно влиять на стабилизацию общественной безопасности, особенно в таких сферах, как преступность в общественных местах, стабильно большое количество пожаров.

Для решения данных вопросов необходимы дополнительные финансовые средства бюджетов всех уровней и вовлечение в проводимые программные мероприятия большего числа участников и исполнителей.

Основываясь на показателях, характерных для сферы общественной безопасности муниципального района, а также на имеющихся в этой сфере проблемах, следует отметить необходимость и важность проводимых администрацией муниципального района дельнейших программных мероприятий.

Рассылается: дело, Тарасову Б.Б., Плотниковой Т.Г., Степановой М.Г., Филинковой Т.Ю., прокуратура, сайт Александровский муниципальный район, газета «Боевой путь».